Dashboard & Análisis de Datos

Certificación de Obra

Informe de análisis de datos — proceso ETL y dashboard aplicado al seguimiento económico de una obra de construcción

Autor: Ariel Fabián Pérez

Curso : Data & Analytics V3]

Fuente de datos: Programa TCQ – Software oficial de seguimiento económico de la Comunidad de Cataluña

Fecha: 07/09/2026

Versión: 1.0

# Índice

Índice	2

1. Resumen ejecutivo	4

2. Contexto y objetivos	5

2.1. Problema de negocio	5

2.2. Preguntas de análisis	5

2.3. Alcance y fuera de alcance	6

2.4. Destinatarios del informe	6

3. Datos y fuentes	7

3.1. Origen de los datos	7

3.2. Calidad de los datos	7

4. Proceso ETL	8

4.1. Arquitectura del flujo	8

4.2. Extracción	8

4.3. Transformación: decisiones de limpieza	8

4.4. Modelo de datos final	9

5. Análisis y hallazgos	10

5.1. Hallazgo 1 — Media Mensual	10

5.2. Hallazgo 2 — Diferencia a Origen vs Diferencia Período	10

5.3. Hallazgo 3 — [Partida Alzada de Imprevisto]	10

6. El Dashboard	11

6.1. Objetivo y usuario	11

6.2. Estructura y vistas	11

6.3. Decisiones de diseño	12

6.4. Actualización de los datos	12

7. Conclusiones y recomendaciones	13

7.1. Conclusiones	13

7.2. Recomendaciones	13

8. Limitaciones y próximos pasos	14

8.1. Limitaciones	14

8.2. Próximos pasos	14

Anexos	15

Anexo A. Diccionario de datos completo	15

Anexo B. Consultas SQL / transformaciones detalladas	15

Anexo C. Repositorio y estructura del proyecto	15

Anexo D. Glosario	15

Anexo E. Referencias	15

# 1. Resumen ejecutivo

En la comunidad de Cataluña, los seguimientos económicos del avance de la ejecución de las obras se realizan a través de un software llamado TCQ y es de obligado cumplimiento para poder participar de las obras. Si bien TCQ, permite exportar la información a Excel, contiene una estructura y organización y codificación que no coincide con los sistemas internos de las empresas para llevar el seguimiento económico interno.

Por esta razón, se hace uso de la herramientas de Power Query y Power Pivot de la propia aplicación de Excel, con el objetivo de cruza la información con las exportaciones a Excel del sistema interno de la empresa llamada GEOS. No obstante, para los objetivos de este análisis, que se considera como una primera fase de análisis, hemos usado sólo las exportaciones de TCQ, y poder comparar la propuesta de certificación presentada por la UTE, respecto a lo certificado (abonado) realmente por parte de la Dirección de la Obra.

Con esta comparativa se pretende encontrar los capítulos principales en los que hay diferencia, cómo es el comportamiento mensual y en dónde se debería concentrar las reclamaciones para disminuir esas diferencias.

Hallazgos principales

3–5 viñetas. Cada una con un dato cuantificado, no una impresión. Mal: «las ventas han mejorado». Bien: «las ventas de la categoría X crecieron un 23 % en Q3 frente a Q2».

- Existe una diferencia acumulada entre los certificado por la DO (Dirección de Obra) y lo solicitado por la UTE (Unión Temporal de Empresas) de más de 5 millones de euros.

- La mayor diferencia se concentra en el Tramo llamado “Partidas Alzadas” en torno a 3 millones de euros. Este apartado, contiene todas las actividades no clasificables en el proyecto o imprevistos de obra.

- Número de partidas con diferencias negativas 34 sobre 385 (8,83%)

Recomendación principal

Teniendo en cuenta el concepto de diagrama de Pareto y debido a que gran parte de las diferencias se encuentran en la partida alzada de imprevistos, la estrategia a corto plazo sería reducir esa diferencia lo más posible o hasta llegar a casi cero. Luego se podría continuar hasta llegar al menos al 80% del diagrama de Pareto

Recordando el concepto de Diagrama de Pareto, si ordenamos las causas de una serie de problemas detectado y las ordenamos según el porcentaje de influencia o frecuencia sobre los problemas detectados, y tomamos el 80 % de las causas y los resolvemos, estaríamos prácticamente resolviendo todas las causas de los problemas detectados.

# 2. Contexto y objetivos

## 2.1. Problema de negocio

El seguimiento económico de una obra es un proceso muy complejo e importante dado que tiene múltiples aspectos que deben controlarse.

Entre los puntos más habituales o regulares están

a.- La certificado por la DO (Dirección de Obra) respecto a lo solicitado por el contratista (En nuestro caso lo llamamos UTE, dado que está conformado por varias empresas). Si lo certificado es superior a lo solicitado, podríamos decir que se está reconociendo todo lo que se ha ejecutado en obra. De lo contrario, indica que habrá actividades, mediciones o precios que no están siendo reconocidos por la DO y para el contratista significa que estaría asumiendo unos costes que repercutirían en su resultado global

b.- Lo ejecutado por el contratista respecto a los costes incurridos reales de obra. La obra se planifica en base a una serie de costes previstos y analizados previamente. No obstante, todas las obras están vivas y existen imprevistos, cambios técnicos por diferentes motivos como técnicos o políticos y que incrementan el costo inicial previsto generando una desviación. El poder analizar esos desvío permiten identificar las causes de esos desvío y si están o no justificadas

c.- La venta respecto al coste real y la proyección a final de obra. Mensualmente se analiza monto total de venta que incluye el beneficio y los gastos de empresa y se compara respecto al coste real de la obra. Esto dará el resultado que mensualmente está generando una obra, que en el caso de ser negativo, la obra estaría dando pérdidas y en caso de ser positivo la obra estaría generando beneficios. Este un punto muy importante especialmente nivel estratégico de empresa porque son los gerentes, directores de empresa y financieros que en base a estas proyecciones planifican las estrategias globales de la empresa.

Para nuestro ejemplo y análisis no estaríamos enfocando sólo en el punto a. Con este análisis se pretender conocer los KPIs generales respecto a la comparativa entre certificación y propuesta, determinar qué tramos son los que están generando más conflictos con la DO y poder establecer estrategias para negociar con la DO y desencallar los pagos correspondientes.

## 2.2. Preguntas de análisis

- P1 — Certificación total a origen.

- P2 — Solicitado total a origen.

- P3 — Diferencia total a origen.

## 2.3. Alcance y fuera de alcance

| Dentro del alcance | Fuera del alcance |
| --- | --- |
| Obtener la comparativa por período y acumulado mes a mes lo certificado respecto a lo solicitado | Relación de lo ejecutado con el coste incurrido real y el previsto |
| Obtener la evolución de la comparativa en los últimos 6 meses | Relación del coste incurrido real y la venta final |

Declarar lo que NO se cubre evita expectativas erróneas y preguntas incómodas en la defensa.

## 2.4. Destinatarios del informe

- Responsable de Región

- Jefe de Obra

- Responsables de tramo

- Jefes de Producción

- Jefe de Compras y Contratos

# 3. Datos y fuentes

## 3.1. Origen de los datos

| Fuente | Tipo / formato | Volumen | Periodo cubierto | Licencia / acceso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCQ (12 archivos exportados a Excel) | XLSX | 18 col x 9176 filas x 12 documentos | 01/01/2026 – 30/06/2026 | Licencia de pago |

## 3.2. Calidad de los datos

Los datos que arrojan el software TCQ, son datos de muy buena calidad en cuanto a si hay datos sin información, repetidos o nulos. La principal problemática es la organización. La estructura de los diferentes niveles, como estaciones, capítulos, subcapítulos, etc, están mezclados en una columna con los datos de otro tipo información a modo de encabezados. Esto hace dificultar el tratamiento de datos para realizar filtros, tablas dinámicas, etc.

# 4. Proceso ETL

## 4.1. Arquitectura del flujo

## 4.2. Extracción

La extracción de los datos proviene del software TCQ. Es un software de gestión integral para el sector de la construcción desarrollado por el ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción). Está diseñado para dar soporte a técnicos, constructoras y promotoras en todas las actividades de redacción, contratación, planificación y control de proyectos y obras en Cataluña.

El software permite exportar los datos cargados de las actividades de la obra a formato Excel

## 4.3. Transformación: decisiones de limpieza

Los procesos más importantes de transformación elaborados fueron

- Obtención de las fechas a partir del nombre de cada archivo, con las herramientas de extracción de Power Query (PQ)

- Con las fechas obtenidas, PQ permite obtener rápidamente año y mes en número y letras

- Obtención de las estructuras de nivel, y títulos, es la parte más complicada. Para ello se la herramientas condicionales para añadir datos alfanumerico, tal que combinado con las herramientas de reemplazo y rellenar se logra obtener los niveles a los que pertenece cada partida de obra

El proceso finaliza cargando los datos en el modelo de Datos de Excel Power Pivot para poder trabajar con fórmulas DAX y formular la tabla dinámica según las necesidades del análisis.

## 4.4. Modelo de datos final

EL modelo final resultante es una base de datos única que combina todas las exportaciones del software y con la ventaja que simplemente añadiendo a la carpeta correspondiente las sucesivas exportaciones de cada mes, todo los datos se actualizan, así como las fórmulas de DAX, sin tener que hacer ningún cambio adicional en el proceso ETL. Simplemente actualizando todos los datos, todas las tablas dinámicas y dashboard se actualizarían automáticamente

Se creó un tabla dinámica en la que se plasma toda la información completa así como la distribución mensual. Para ellos se crearon con el lenguaje DAX, los importes y mediciones a origen de acuerdo al origen de los datos, es decir, DO o UTE, y se calculó la diferencia. En esta tabla maestra se puede ver la evolución las certificación mes a mes, así como la evolución de las diferencias.

Por otro ladoen una pestaña llamada “Datos Dashboard” se crearon todas las tablas dinámicas según las necesidades de lo que se quería representar en la pestaña Dashboard. Según esas necesidades se fueron creando otras medidas de DAX para cumplir esos objetivos.

# 5. Análisis y hallazgos

## 5.1. Hallazgo 1 — Media Mensual

La media mensual de los últimos 6 meses es de 4, 2 millones de €. Teniendo en cuenta lo certificado cada mes, la dispersión en muy poca, y por lo tanto la media mensual es constante en el tiempo

## 5.2. Hallazgo 2 — Diferencia a Origen vs Diferencia Período

Se puede observar que la diferencias Certificación DO vs UTE tanto a origen como en el período coinciden. Esto se debe a que todas las partidas ejecutadas mes a mes arrastra el histórico de diferencias, de meses anteriores, por lo que la diferencia del mes coincidirá con la diferencia a origen.

## 5.3. Hallazgo 3 — [Partida Alzada de Imprevisto]

Existe un tramo y con el mismo nombre una partida que es la que concentra la mayor parte de la diferencia entre la DO y la UTE. Prácticamente un 60% de las diferencias corresponden a esta partida

# 6. El Dashboard

## 6.1. Objetivo y usuario

El objetivo de este análisis es poder comunicar a:

- Jefe de Obra (Principal responsable de del rendimiento técnico y económico de la obra),

- Jefes de Producción (Responsables a pie de obra de la correcta ejecución de los trabajos, velar por gestionar los materiales y medios para su ejecución, y conocer los costes económicos asociados, así como el avance de los ejecutado)

- Jefes de Compras y Contratos (responsable de gestionar los acuerdos económicos con subcontratistas y elaborar los contratos de ejecución)

Los trabajos que la DO que reconocen como ejecutados y abonan en concordancia a ello, y comparar con lo que de acuerdo a los Jefes de Producción aseguran haber haberse ejecutado.

Esta información permitirá estudiar e investigar aquellos trabajos que no han sido reconocido y poder presentar las reclamaciones pertinentes si fueran trabajaos que deberían ser de abono.

## 6.2. Estructura y vistas

| Vista / pestaña | Pregunta que responde | Métricas y filtros |
| --- | --- | --- |
| KPIs | - Estado económico general de la obra | - Certificación total - Certificación Propuesta - Certificación Período - Diferencia total Origen - Partidas Pendientes y % - Media Mensual Período |
| Tablas x Tramo a Origen y Período | - Determinar el mayor impacto de diferencias por tramo de obra o Estación | - Certificación DO - Certificación Propuesta - Diferencia total |
| Diferencia x Mes | - Conocer el comportamiento mensual de las diferencias | - Diferencia DO y Propuesta Mensual |

## 6.3. Decisiones de diseño

Por qué esos gráficos y no otros, elección de colores, jerarquía de la información, accesibilidad.

Teniendo en cuenta de que este análisis, sería el primer análisis de una serie de análisis económico de los costes del avance de la obra, no tendría sentido un dashboard demasiado cargado o con exceso de información que no aporta valor.

Por ese motivo, el objetivo del dashboard es poder mostrar los valores más relevantes y acompañarlo con una tabla dinámica maestra que permitiría ir al detalle de una partida concreta para saber más información sobre la misma o detalles de la medición, etc.

## 6.4. Actualización de los datos

Los datos se actualizan a finales de cada mes. No obstante, la solicitud de certificación corresponde al período del día 16 del mes anterior hasta el 15 del mes en curso.

El avance del progreso de las actividades ejecutadas, se ingresan en el software TCQ y una vez que la DO ha revisado y corregido esos datos, se exportan a un Excel con el título correspondiente. Este archivo se almacena en la carpeta que el Excel de análisis tiene vinculado para la importación de los datos a Power Query

La actualización es prácticamente automática una vez que el archivo ha sido almacenado. Ya que al abrir Excel simplemente dando al botón de actualizar datos, todos los procesos de limpieza y extracción de datos se ejecutan automáticamente sin necesidad de tener que repetir los pasos. Además, al estar en el modelos de datos con las medidas de DAX, todas las operaciones en nuestras tablas dinámicas también se actualizan, así como el propio Dashboard que hemos creado

# 7. Conclusiones y recomendaciones

## 7.1. Conclusiones

Tras este primer análisis de la situación económica de los costes de la obra, podemos concluir que la mayor diferencia radica en los imprevistos que se certifican en la llamada Partida Alzada. A fecha de hoy hay una diferencia de más de 5 millones de euros a origen y la media a origen mensual está entorno a los 4 millones.

## 7.2. Recomendaciones

Dado que el problema son los imprevistos de obra, habría que analizar actividad por actividad las causas que originan la diferencia con la DO. Ese análisis debería estar enfocado a

- Determinar las causas de los imprevistos

- En función de esas causas determinar si pueden clasificarse al menos en: i) Defectos de diseño original, ii) Imprevistos de obra por situaciones externas al constructor iii) peticiones del cliente

- Negociar previamente dentro de lo que sea posible sin afectar al plan de obra, los precios y criterios de medición de los imprevistos

Una vez hecho ese análisis intentar llegar a un acuerdo para disminuir la diferencia y hacer concesiones desde ambas partes.

# 8. Limitaciones y próximos pasos

## 8.1. Limitaciones

- El análisis sólo valora la diferencia de certificación, pero no permite conocer la tesorería real

- No identifica el coste real de la ejecución en relación con lo planificado

- No determinar la rentabilidad y el resultado de la obra

## 8.2. Próximos pasos

- Comparar lo ejecutado real y su coste previsto o planificado con el coste incurrido real y determinar desviaciones

- Comparar la venta real y el coste incurrido y determinar el resultado o rentabilidad del proyecto