## Page1
PROJECTE MODIFICAT NÚM 1. DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA | PROJECTE MODIFICAT NÚM 1. DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA | PROJECTE MODIFICAT NÚM 1. DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA | PROJECTE MODIFICAT NÚM 1. DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA | PROJECTE MODIFICAT NÚM 1. DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA | PROJECTE MODIFICAT NÚM 1. DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA | PROJECTE MODIFICAT NÚM 1. DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA | PROJECTE MODIFICAT NÚM 1. DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA | PROJECTE MODIFICAT NÚM 1. DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA | PROJECTE MODIFICAT NÚM 1. DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA | PROJECTE MODIFICAT NÚM 1. DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA | PROJECTE MODIFICAT NÚM 1. DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA | PROJECTE MODIFICAT NÚM 1. DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA | PROJECTE MODIFICAT NÚM 1. DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA | PROJECTE MODIFICAT NÚM 1. DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA | PROJECTE MODIFICAT NÚM 1. DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA | PROJECTE MODIFICAT NÚM 1. DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PERLLONGAMENT DE LA LÍNIA | EXPORTSEGUIMENTTCQ
LLOBREGAT-ANOIA D'FGC A BARCELONA. PLAÇA ESPANYA - GRÀCIA. INFRAESTRUCTURA | LLOBREGAT-ANOIA D'FGC A BARCELONA. PLAÇA ESPANYA - GRÀCIA. INFRAESTRUCTURA | LLOBREGAT-ANOIA D'FGC A BARCELONA. PLAÇA ESPANYA - GRÀCIA. INFRAESTRUCTURA | LLOBREGAT-ANOIA D'FGC A BARCELONA. PLAÇA ESPANYA - GRÀCIA. INFRAESTRUCTURA | LLOBREGAT-ANOIA D'FGC A BARCELONA. PLAÇA ESPANYA - GRÀCIA. INFRAESTRUCTURA | LLOBREGAT-ANOIA D'FGC A BARCELONA. PLAÇA ESPANYA - GRÀCIA. INFRAESTRUCTURA | LLOBREGAT-ANOIA D'FGC A BARCELONA. PLAÇA ESPANYA - GRÀCIA. INFRAESTRUCTURA | LLOBREGAT-ANOIA D'FGC A BARCELONA. PLAÇA ESPANYA - GRÀCIA. INFRAESTRUCTURA | LLOBREGAT-ANOIA D'FGC A BARCELONA. PLAÇA ESPANYA - GRÀCIA. INFRAESTRUCTURA | LLOBREGAT-ANOIA D'FGC A BARCELONA. PLAÇA ESPANYA - GRÀCIA. INFRAESTRUCTURA | LLOBREGAT-ANOIA D'FGC A BARCELONA. PLAÇA ESPANYA - GRÀCIA. INFRAESTRUCTURA | LLOBREGAT-ANOIA D'FGC A BARCELONA. PLAÇA ESPANYA - GRÀCIA. INFRAESTRUCTURA | LLOBREGAT-ANOIA D'FGC A BARCELONA. PLAÇA ESPANYA - GRÀCIA. INFRAESTRUCTURA | LLOBREGAT-ANOIA D'FGC A BARCELONA. PLAÇA ESPANYA - GRÀCIA. INFRAESTRUCTURA | LLOBREGAT-ANOIA D'FGC A BARCELONA. PLAÇA ESPANYA - GRÀCIA. INFRAESTRUCTURA | LLOBREGAT-ANOIA D'FGC A BARCELONA. PLAÇA ESPANYA - GRÀCIA. INFRAESTRUCTURA | LLOBREGAT-ANOIA D'FGC A BARCELONA. PLAÇA ESPANYA - GRÀCIA. INFRAESTRUCTURA | LLOBREGAT-ANOIA D'FGC A BARCELONA. PLAÇA ESPANYA - GRÀCIA. INFRAESTRUCTURA
LOT 2: ÀMBIT POU D'ATAC - GRÀCIA | LOT 2: ÀMBIT POU D'ATAC - GRÀCIA | LOT 2: ÀMBIT POU D'ATAC - GRÀCIA | LOT 2: ÀMBIT POU D'ATAC - GRÀCIA | LOT 2: ÀMBIT POU D'ATAC - GRÀCIA | LOT 2: ÀMBIT POU D'ATAC - GRÀCIA | LOT 2: ÀMBIT POU D'ATAC - GRÀCIA | LOT 2: ÀMBIT POU D'ATAC - GRÀCIA | LOT 2: ÀMBIT POU D'ATAC - GRÀCIA | LOT 2: ÀMBIT POU D'ATAC - GRÀCIA | LOT 2: ÀMBIT POU D'ATAC - GRÀCIA | LOT 2: ÀMBIT POU D'ATAC - GRÀCIA | LOT 2: ÀMBIT POU D'ATAC - GRÀCIA | LOT 2: ÀMBIT POU D'ATAC - GRÀCIA | LOT 2: ÀMBIT POU D'ATAC - GRÀCIA | LOT 2: ÀMBIT POU D'ATAC - GRÀCIA | LOT 2: ÀMBIT POU D'ATAC - GRÀCIA | LOT 2: ÀMBIT POU D'ATAC - GRÀCIA
CLAU: TF-11225.F1.2-M1-L2 | CLAU: TF-11225.F1.2-M1-L2 | CLAU: TF-11225.F1.2-M1-L2 | CLAU: TF-11225.F1.2-M1-L2 | CLAU: TF-11225.F1.2-M1-L2 | CLAU: TF-11225.F1.2-M1-L2 | CLAU: TF-11225.F1.2-M1-L2 | CLAU: TF-11225.F1.2-M1-L2 | CLAU: TF-11225.F1.2-M1-L2 | CLAU: TF-11225.F1.2-M1-L2 | CLAU: TF-11225.F1.2-M1-L2 | CLAU: TF-11225.F1.2-M1-L2 | CLAU: TF-11225.F1.2-M1-L2 | CLAU: TF-11225.F1.2-M1-L2 | CLAU: TF-11225.F1.2-M1-L2 | CLAU: TF-11225.F1.2-M1-L2 | CLAU: TF-11225.F1.2-M1-L2 | CLAU: TF-11225.F1.2-M1-L2
RELACIÓN VALORADA DE LAS OBRAS | RELACIÓN VALORADA DE LAS OBRAS | RELACIÓN VALORADA DE LAS OBRAS | RELACIÓN VALORADA DE LAS OBRAS | RELACIÓN VALORADA DE LAS OBRAS | RELACIÓN VALORADA DE LAS OBRAS | RELACIÓN VALORADA DE LAS OBRAS | RELACIÓN VALORADA DE LAS OBRAS | RELACIÓN VALORADA DE LAS OBRAS | RELACIÓN VALORADA DE LAS OBRAS | RELACIÓN VALORADA DE LAS OBRAS | RELACIÓN VALORADA DE LAS OBRAS | RELACIÓN VALORADA DE LAS OBRAS | RELACIÓN VALORADA DE LAS OBRAS | RELACIÓN VALORADA DE LAS OBRAS | RELACIÓN VALORADA DE LAS OBRAS | RELACIÓN VALORADA DE LAS OBRAS | RELACIÓN VALORADA DE LAS OBRAS
TODOS LOS ELEMENTOS | TODOS LOS ELEMENTOS | TODOS LOS ELEMENTOS | TODOS LOS ELEMENTOS | Fecha: 28/04/26 | Fecha: 28/04/26
Certificación Nº: | Certificación Nº: | 31 |  | Fecha certificación:15/04/26 | Fecha certificación:15/04/26 |  | Inicio:16/03/26 | Inicio:16/03/26 | Cierre:15/04/26 | Cierre:15/04/26
|  |  |  | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | MEDICIÓN | MEDICIÓN | MEDICIÓN | CERTIFICACIÓN ANTERIOR | CERTIFICACIÓN ANTERIOR | CERTIFICACIÓN ANTERIOR | CERTIFICACIÓN MES ACTUAL | CERTIFICACIÓN MES ACTUAL | CERTIFICACIÓN MES ACTUAL
|  |  |  | Precio | Total | Certificada | % | Pendiente | Total | Certificada | Pendiente | Medición | Precio Un. | Total | Medición | Precio Un. | Total
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 01 | TÚNEL
| Apartat | 01 | TÚNEL AMB TUNELADORA
| Subapartat | 01 | TÚNEL
| Activitat | 01 | Obra civil
| Subctivitat | 01 | Excavació i revestiment
1 | TXXXV006 | u | Muntatge de tuneladora dins del pou d'atac. | 761600.98 | 761600.98 | 76160.1 | 10 | 685440.88 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 761600.98 | 0 | 0.1 | 761600.98 | 76160.1
2 | G3K6V360 | m | Avanç de tuneladora per estació o pou ja excavats, amb part proporcional de subministrament, muntatge i desmuntatge d'estructura metàl·lica per a reacció a l'inici de la perforació, incloses totes les operacions i mateerials necessàris | 1548.49 | 44193.9 | 0 | 0 | 44193.9 | 28.54 | 0 | 28.54 | 0 | 1548.49 | 0 | 0 | 1548.49 | 0
3 | G22CVG02 | m | Neteja i retirada d'elements auxiliars presents al túnel, com el desmuntatge i retirada de línies, canonades, pasarel·les i demés elements per deixar el tunel net d'elements. Inclòs càrrega, transport a l'exterior, elevació, transport i descàrrega a abocador o lloc d'emmagatzemqtge. | 61.82 | 230588.6 | 0 | 0 | 230588.6 | 3730 | 0 | 3730 | 0 | 61.82 | 0 | 0 | 61.82 | 0
4 | TXXXN101 | u | El preu inclou el suministrament de la Doble Comporta per assegurar que no hi hagi possibilitat de pèrdua de pressió a la cambra de material a causa d'eventual falla crítica a la única comporta existent del vis sens fi. La Doble Comporta de descàrrega és composa de dues comportes tipus guillotina situades a la boca de descàrrega del vis sens fi de la TBM, una seguida de l’altra. S’inclou les seves guies i tot aquell element mecànic per assegurar-ne la seva fixació, així com el seu sistema de segellat que ha d’assegurar-ne l’estanqueïtat. Cadascuna de les dues comportes suporten com a mínim 6,5 bar de pressió estructuralment, es mantenen funcionals en el seu tancament i apertura i són estanques a aquesta pressió de terres. Les comportes estan fabricades en acer i aliatges d'alta resistència, d’alta durabilitat i resistència al desgast i a la corrosió. Les comportes poden obrir i tancar completament. L’accionament és independent per cada comporta. L’accionament de les dues comportes està inclòs al preu i es tracta d’un accionament per 2 cilindres hidràulics a cada comporta. Els sistemes d’apertura i tancament de les comportes inclouen l’equipament d’un mecanisme per cada comporta, de tancament automàtic de seguretat en cas d'interrupció de l'alimentació o d’una pèrdua descontrolada de material a través de la sortida del vis sens fi, que també permet tancar automàticament quan la pressió frontal cau per sota d'un valor preestablert, mitjançant uns acumuladors d’energia suficient que assegurin el tancament de les comportes en qualsevol condició. El preu inclou el muntatge i proves de tots els elements de Doble Comporta pel cargol sens fi d’extracció de terres de la cambra de la TBM i qualsevol adequació a la TBM existent. El preu inclou la maquinaria, mitjans d'elevació i qualsevol equip auxiliar que faci falta per la seva instal·lació. El preu inclou, la connexió de l’accionament de la Doble Comporta al sistema d’alimentació hidràulica i elèctrica i de greixatge de la tuneladora. El preu inclou el sistema de mesura i control que consisteix en uns indicadors del grau d’apertura de cada comporta, amb els sensors i sistemes de control i adquisició de dades suficients que mostren a cabina a la pantalla de control de l’operador de la tuneladora en temps real les dades d’apertura de cadascuna de les comportes. De la mateixa manera, el sistema inclòs, permet a l’operador de la TBM actuar sobre el sistema d’apertura de manera gradual amb un grau de precisió mil·limètric a cadascuna de les comportes independentment, en temps real, mitjançant actuadors manuals, des de la cabina de la TBM. Tots els paràmetres de lectura i actuació queden registrats al PLC de la TBM i al registre del sistema d’adquisició de dades de la TBM. Queden inclosos al preu, tots el treballs d’integració del sistema de Doble Comporta per guillotina als sistemes de control del PLC de la TBM. Queda inclosa al preu, l’actualització del manual d’operació de la TBM i tota la documentació susceptible de ser actualitzada de la TBM per incloure els plànols, manual d’operació, manual de manteniment de la Doble comporta pel cargol sens fi d’extracció de terres de la cambra de la TBM i llista de recanvis, fent especial menció a les mesures de seguretat i salut pels treballadors que derivin de la instal·lació del sistema i que quedaran integrades en la nova documentació de la TBM derivada de la integració d’aquest nou sistema. | 176091.27 | 176091.27 | 176091.27 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 176091.27 | 176091.27 | 0 | 176091.27 | 0
5 | TXXXN102 | u | Millores als equips d’acondicionament del terreny amb espuma, per un correcte treball EPB en qualsevol condició geològica canviant possible, en les unitats geològiques de Projecte. El preu inclou un nou sistema d'espuma que garanteix la injecció d'espuma al front d'excavació i a la cambra d'excavació i al vis sens fi en les condicions del Projecte mitjançant els compressors de 10 bars instal·lats a la tuneladora. Pot garantir a 5 bars de pressió de treball EPB a eix de la tunelora una velocitat d'excavació de fins a 60mm/min amb un condicionament del terreny d'excavació amb les característiques de FIR=120% i FIR=10 El nou sistema inclou nous generadors d'escuma d'alta capacitat que assoleixen una capacitat augmentada del +20% a totes les línies de condicionament respecte les definides al Projecte, son 8 unitats noves per a la roda de tall i 6 unitats noves per al cargol sens fi i la cambra d'excavació, així com el nou sistema de bombament d'aigua i tensoactiu per línia per assolir el cabdal augmentat. Considerant un FIR=120% i FIR=10 i amb una pressió de terres de referencia al front d'excavació de 5bar, la capacitat que compleixen els nous equips es la següent: Cabdal d'espuma per línia màxim (1-14) Q(1-14) = 0.45 m3/min d'escuma Cabdal d'espuma total màxim Q(t) = 6.35 m3/min d'escuma Cabdal de tensioactiu màxim = 510 l/min Cabdal d'aigua màxim = 10200 l/min El preu inclou el muntatge i proves de tots els elements que inclouen el sistema d'espuma de la TBM. El preu inclou la maquinaria, mitjans d'elevació i qualsevol equip auxiliar que faci falta per la seva instal·lació. El preu inclou, la connexió del sistema d'espuma a l'’alimentació elèctrica de la tuneladora, així com la connexió als tancs i mànegues o tubs de fluïds existents. El preu inclou l'adequació de les noves unitats al sistema de mesura, control i actuació des del panell de control de cabina, del sistema d'espuma de la tuneladora. El sisema de mesura, control i actuació permet mitjançant actuadors manuals o digitals, des de la cabina de la TBM operar el sistema en temps real. Tots els paràmetres de lectura i actuació queden registrats al PLC de la TBM i al registre del sistema d’adquisició de dades de la TBM. Queden inclosos al preu, tots el treballs d’integració del sistema als sistemes de control del PLC de la TBM. El preu inclou, l’actualització del manual d’operació de la TBM i tota la documentació susceptible de ser actualitzada de la TBM per incloure els plànols, manual d’operació, manual de manteniment del sistema d'espuma i llista de peces de recanvi, fent especial menció a les mesures de seguretat i salut pels treballadors que derivin de la instal·lació del sistema i que quedaran integrades en la nova documentació de la TBM derivada de la integració d’aquest nou sistema. | 305022.24 | 305022.24 | 305022.24 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 305022.24 | 305022.24 | 0 | 305022.24 | 0
6 | TXXXN103 | u | El preu inclou el sistema que permet la supervisió de paràmetres de la TBM a un nombre major d’usuaris dels diferents actors intervinents que necessiten dades equivalents i accés a reports únics elaborats amb un sistema únic, i gràfics online i descarregables de la TBM, així com la seva instal·lació i també la instal·lació del software que permetrà la visualització a tots els ordinadors, tablets o telèfons dels usuaris o el suport tècnic per la instal·lació. El sistema proporciona, a més del 40 paràmetres que defineix Projecte a la oficina de DO, un accés remot als usuaris autoritzats a totes aquelles dades que es defineixin de la TBM >100 paràmetres. El sistema que es demana permet en tota circumstancia disposar de les darreres dades que la TBM ha bolcat invariablement al servidor del fabricant, procés que es fa en continu en escassos segons (el que s’anomena temps-real). El sistema genera un raport complert invariable de tots els paràmetres rellevants al acabar l’excavació i muntatge de l’anell en curs i que es pot descarregar del servidor per part dels usuaris. De la mateixa manera els usuaris poden fer gràfics, customitzables (però equivalents en dades) de totes les variables de la TBM en temps real. En concret la definició tècnica del sistema és la següent: TBM.CONNECTED correspon a una llicència específica per a un sistema de gestió de dades per visualització i anàlisi de dades rellevants de la TBM, de manera que són accessibles via web i permet accés als usuaris a les dades tant localment com a nivell global (web). TBM.CONNECTED integra nombrosos mòduls de programari per a anàlisi de dades específiques de TBM visualització i funció de les diferents pantalles. El sistema proporciona accés a 5 usuaris locals. Una connexió d'internet proporciona accés a 50 usuaris via accés web. Mòduls de l'aplicació TBM.CONNECTED: Adquisició de dades de TBM amb una freqüència de registre de dades d'un segon: * Visualització - TBM * Visualització - Navegació (VMT) * Visualització - Errors * Pantalles (KPI´s de funcionament, accionament, temps de producció) * Gràfics - TBM Els gràfics dels mòduls de la TBM contenen formats predefinits i inclouen la possibilitat de crear nous gràfics basats en una llista mestra de sensors. * Reports * Navegació - Història (VMT) * Mapes - View servei de mapes Online (VMT) * Exportació de dades Operació: * Accés Web i mòbil en cas d'accés a Internet. * Mòduls basats en serveis en línia no disponibles localment (visualització de pantalles i mapes). | 169220.25 | 169220.25 | 169220.25 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 169220.25 | 169220.25 | 0 | 169220.25 | 0
7 | TXXXN104 | u | Instrumentació pels discos de la TBM per conèixer l’estat de desgast i gir dels mateixos, en EPB i evitant entrar a inspeccionar submarinistes a la càmera mitjançant una intervenció hiperbàrica. Amb el propòsit de tenir més informació sobre l'estat de les eines de tall del cap de tall de la tuneladora, i reduir el risc de produir danys al cap de tall, el preu inclou el subministrament, la instal·lació i la posada en marxa d'un sistema d'instrumentació i monitorització als discos. En concret es monitoritzaran entre 10 i 13 discos. El sistema consisteix en uns equips que s'afegeixen propers als disc de tall i que amb capacitat wireless de comunicació trasnmeten l'estat dels discos monitorejats i permet veure en pantalla de la cabina de control de la tuneladora, l’estat dels discos que es troben treballant en EPB dins la cambra d'excavació plena, sense necessitat d’entrar en hiperbàric a la cambra d’excavació. El sistema mesura si els discos giren i el seu desgast en mm. El sistema fa coneixedor al sistema de supervisió de la TBM a cabina i a servidor, de l’estat dels discos. El sistema instal·lat a cada disc consisteix en una caixa incrustada que escaneja el tallador regularment durant la perforació. Quan l'usuari vol controlar l'estat del capçal de tall el sistema dona: - L'estat de rotació de cada disc: gir / lliscament / bloqueig. - El mapa de contactes del disc al front. - El desgast real del disc en [mm]. Amb aquesta informació (desgast/rotació) i coneixent l'últim estat de manteniment el sistema de software a cabina: - Detecta talladors bloquejats, - Fa seguiment del desgast dels talladors. El sistema inclou entre 10 i 13 sistemes de mesura, un a cada disc, i 6 antenes a l'interior de la cambra per rebre i transmetre informació i connectades, cadascuna a un quadre electric, inclosos i el seu muntatge i posada en marxa. El sistema inclou el software de control i monitoratge tipus SCADA (Control de Supervisió i Adquisició de Dades) que mostra en temps real a la cabina del pilot i ofereix una síntesi de mesures passades i presents, corresponents a: 1. Adquisició de dades: configuració dels cicles de son/mesura de cada caixa, tipus de dades a calcular 2. Seguiment: mostra les dades dels discs, seguiment de l'evolució, estat anormal (bloquejat, desgastat). El preu inclou el muntatge i proves de tots els elements que inclouen el sistema de monitoratge i instrumentació dels discos de la TBM. El preu inclou la connexió del sistema de monitoratge i instrumentació de discos i les antenes de transmisió de senyal a l'alimentació elèctrica de la tuneladora. El preu inclou tots el treballs d’integració del sistema als sistemes de control del PLC de la TBM i la integració de la pantalla de monitoratge a la cabina de la TBM per poder operar el sistema en temps real, tan en lectura com en actuació o configuració del sistema. El preu inclou la integració de les dades en el registre de dades de la TBM per la seva monitorització online amb la resta de dades dels paràmetres de la TBM. El preu inclou l'entrega del manual del sistema i el manual de manteniment i la llista de peces de recanvi. | 414823.23 | 414823.23 | 414823.23 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 414823.23 | 414823.23 | 0 | 414823.23 | 0
8 | TXXXV005 | u | Estructura de reacció per a inici de la perforació; subministrament de l'estructura, peces d'estintolament, ancoratges i peces especials. | 164789.72 | 164789.72 | 16478.97 | 10 | 148310.75 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 164789.72 | 0 | 0.1 | 164789.72 | 16478.97
9 | TXXXN105 | u | Per evitar resultats o valors dispars en el mesurament obtingut dels sensors de pressió de terres, aquesta partida consisteix en la instal·lació d'un nou joc de sensors, tots ells exactament iguals, i de la mateixa sèrie de fabricació. El preu inclou el subministament d'un joc complet de tots els sensors de terres de la tuneladora. El preu inclou la seva instal·lació i connexió al sistema elèctric de la TBM Queden inclosos al preu tots el treballs d’integració dels sensors als sistemes de control del PLC de la TBM i la integració de la pantalla de monitoratge a la cabina de la TBM El preu inclou la integració de les dades en el registre de dades de la TBM per la seva monitorització online amb la resta de dades dels paràmetres de la TBM. | 47600.71 | 47600.71 | 47600.71 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47600.71 | 0 | 1 | 47600.71 | 47600.71
10 | TXXXN106 | u | La partida consisteix en el subministrament a magatzem de les Obres, situat al recinte de les Obres a Barcelona, d'una unitat de Pas giratori nou, equip original segons els plànols de la tuneladora compatible amb la tuneladora del Projecte, que consisteix en un conjunt complert per al pas de fluids desde la part interior de la tuneladora fins al cap de tall (Escumes/Aigua/Oli hidràulic per als sensors de terres), inclosos tots els seus elements mecànics, incloses totes les seves juntes interiors i elements auxiliars que permetin substituir-lo complert en cas de que l'existent en la tuneladora es danyés durant la construcció del túnel amb tuneladora. En cas que no s'utilitzi el pas giratori de recanvi, es posarà a disposició d'Infrastructures.cat una vegada acabada l'excavació del túnel amb tuneladora. | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0
11 | TXXXN107 | u | La partida consisteix en el subministrament i la instal·lació a les dovelles del túnel amb tuneladora dels connectors, per la junta longitudinal entre dovelles d'anells contigus, per assegurar estanqueïtat de la junta longitudinal entre anells. Els connectors exerceixen la pressió adequada sobre la junta (gasket) gràcies a la pressió dels gats d’empenta i al tractar-se d'elements que tenen una espiga estriada en el seu contorn cilíndric impedeixen el retorn (no s’afluixen). Alhora que una vegada instal·lats, ajuden a mantenir l’anell en la posició dins de les toleràncies geomètriques i de muntatge. S'instal·len dos connectors per cadascuna de les 6 dovelles grans i un connector per la dovella clau, La definició del Connector es tipus SMARTBLOCK B 140-160/350-80 de FAMA o equivalent. La partida inclou el subministrament i la instal·lació dins els motllos de les dovelles dels inserts corresponents als connectors triats, pel connector tipus SMARTBLOCK B 140-160/350-80 de FAMA o equivalent, que són la part embeguda que rep els Conectors a cada dovella una vegada aquesta estigui fabricada. El preu inclou tota la mà d'obra d'instal·lació de tots els connectors a les dovelles del túnel en la construcció del túnel amb tuneladora, així com la instal·lació de tots els inserts de plàstic corresponents als connectors dins els motllos de les dovelles en el procés de fabricació de totes les dovelles. | 18.76 | 568728.16 | 0 | 0 | 568728.16 | 30316 | 0 | 30316 | 0 | 18.76 | 0 | 0 | 18.76 | 0
12 | TXXXN108 | m3 | Per l’espessor de 350mm de l’anell de Projecte i definició de l’armat del Projecte i els càlculs de l'anell de dovelles presentats en el disseny de detall de l'anell per la tuneladora, la partida correspon al suplement necessari per l’ús formigó de 50MPa de resistència característica en respecte el formigó de 40MPa originalment inclòs al Projecte. La partida inclou el preu de formigó col·locat a l'interior dels motllos de dovelles, incloent tots els materials, la seva fabricació, col·locació, curat, fratassat, vibrat, desmotllat, acabat i marcat, assaigs de resistencia i tota la mà d'obra i elements auxilars que calguin per dur a terme les operacions indicades fins que el formigó col·locat a les dovelles adquireixi la seva resistència caracteristica seguint les prescripcions técniques i les dovelles restin llestes pel seu ús. | 11.73 | 475803.99 | 0 | 0 | 475803.99 | 40563 | 0 | 40563 | 0 | 11.73 | 0 | 0 | 11.73 | 0
13 | TXXXN109 | u | La partida consisteix en el subministrament i la instal·lació a les dovelles del túnel amb tuneladora dels Bicons, per la junta longitudinal entre dovelles d'anells contigus, a totes les dovelles clau i a totes les dovelles a les seccions de connexió indicades al Projecte per la junta longitudinal entre dovelles d'anells contigus, Els bicons serveixen per augmentar la rigidesa a tallant. El preu inclou els Bicons que defineix Projecte en cada cas (4 per dovella gran i 2 en dovella clau), amb la possibilitat d'instal·lar puntualment bicons amb resistència de 150KN. S'instal·len quatre Bicons per cadascuna de les 6 dovelles grans i dos Bicons per la dovella clau, La definició del Bicon es tipus CENTERING PIN 150 230-95 de FAMA o similar per aquells de resistència 150kN La partida inclou el subministrament i la instal·lació dins els motllos de les dovelles dels inserts de plàstic corresponents als bicons triats, que són la part embeguda que rep els Bicons a cada dovella una vegada aquesta estigui fabricada El preu inclou tota la mà d'obra d'instal·lació de tots els Bicons a totes les dovelles del túnel en la construcció del túnel amb tuneladora, així com la instal·lació de tots els inserts de plàstic corresponents als Bicons dins els motllos de les dovelles en el procés de fabricació de totes les dovelles. | 26.41 | 210487.7 | 0 | 0 | 210487.7 | 7970 | 0 | 7970 | 0 | 26.41 | 0 | 0 | 26.41 | 0
14 | TXXXN110 | u | La partida consisteix en el subministrament i la instal·lació a les dovelles del túnel amb tuneladora dels inserts per a la injecció secundària, per a totes les dovelles. Aquest insert permet a les dovelles que tinguin un orifici (1 unitat per cada dovella) no passant, però fàcilment perforable, per poder abordar les possibles injeccions secundàries que calguin per reomplir el gap entre extradós de l’anell de dovelles i el túnel excavat. S'instal·la 1 insert per cadascuna de les 7 dovelles que conforma l'anell, per tots els anells del túnel. L'insert és un element cilindric de plàstic de les mides definides a Projecte que disposa de rosca interior que permet acoplar-hi un element de connexió metàl·lic per connectar-hi les mànegues d'injecció. La definició del Insert d'injecció és tipus Model:Lifting-Grouting Socket T142-006 o similar, de longitud entre 150mm i 200mm deixant un resgard no menor a 100mm d'espessor de formigó fins al trasdós de la dovella. La partida inclou el subministrament i la instal·lació dins els motllos de les dovelles dels inserts de plàstic per a la injecció secundària. El preu inclou tota la mà d'obra per a la instal·lació dels inserts de plàstic per a la injecció secundària dins els motllos de les dovelles en el procés de fabricació de totes les dovelles. | 4.68 | 76396.32 | 0 | 0 | 76396.32 | 16324 | 0 | 16324 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 4.68 | 0
15 | T3KTV001 | m | ´´Excavació de túnel amb tuneladora amb paràmetres de funcionament d'acord amb les característiques del terreny, de 9,20 m de diàmetre útil (el diàmetre d'excavació dependrà del disseny de la tuneladora), inclosa l'extracció del material excavat i el seu transport a abocador o lloc d'utilització, amb els aplecs intermedis necessaris, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. El preu inclou tot allò indicat al Plec com la part proporcional d'adquisició, transport, subministrament a l'obra, instal·lació, feines de millora i utilització de tots els equips necessaris (tuneladora, back-up, pòrtics, vehicles VMS, cinta transportadora, tallers, instal·lacions i resta de maquinària). El preu inclou càmera de rescat, sistema antiincendis, il·luminació de túnel, càrregues, transports interiors, aplecs . Inclou desmuntatge del cap de la tuneladora per l'interior del túnel i extracció pel pou de Gracia. Tot segons Plec de condicions.´´ | 16678.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16678.25 | 0 | 0 | 16678.25 | 0
16 | TXXXN111 | u | La partida consisteix en el subministrament i la instal·lació a les dovelles del túnel amb tuneladora de les barres de tir per arrencada i arribada de la tuneladora com dels seus inserts corresponents, per a totes les dovelles de les zones definides al Projecte. El sistema permet que en zones singulars on els anells poden sofrir descompressió de les seves juntes longitudinals, es mantingui l’estanqueïtat de les juntes entre dovelles, mantenint la compressió de les juntes. Les barres de tir consisteixen en barres d'acer roscat que unides a bicons roscats interiorment permeten mantenir una tensió. Els motlles de les dovelles definides a Projecte per aquest ús, disposen de tubs de PVC insertats de diàmetre 40mm per allotjar les barres i els inserts plàstics pels bicons que uneixen dovelles El sistema de barres passants es cargola amb un útil per mantenir les juntes comprimides. S'instal·len 2 barres per cadascuna de les 6 dovelles grans i una barra per la dovella clau, pels anells del túnel definits a Projecte a les arrencades i arribades dels anells del túnel a les estacions. El preu inclou el subministrament i la instal·lació de totes les barres i bicons a les dovelles. El preu inclou el subministrament i la instal·lació de tots els tubs i inserts dels bicons als motllos de les dovelles. El preu inclou tota la mà d'obra d'instal·lació de totes les barres i els bicons a totes les dovelles definides pel Projecte, del túnel en la construcció del túnel amb tuneladora El preu inclou tota la mà d'obra per a la instal·lació dels tubs de PVC i els inserts de plàstic dels bicons dins els motllos de les dovelles en el procés de fabricació de totes les dovelles quie incloguin el sistema, definides pel Projecte. | 212.68 | 215657.52 | 0 | 0 | 215657.52 | 1014 | 0 | 1014 | 0 | 212.68 | 0 | 0 | 212.68 | 0
17 | TXXXN117 | u | La partida consisteix en el subministrament i la instal·lació a les dovelles del túnel amb tuneladora dels Bicons, per la junta longitudinal entre dovelles d'anells contigus, a totes les dovelles clau i a totes les dovelles a les seccions de connexió indicades al Projecte per la junta longitudinal entre dovelles d'anells contigus, Els bicons serveixen per augmentar la rigidesa a tallant. El preu inclou els Bicons que defineix Projecte en cada cas (4 per dovella gran i 2 en dovella clau), amb la possibilitat d'instal·lar puntualment bicons amb resistència de 375KN segons la definició de Projecte. S'instal·len quatre Bicons per cadascuna de les 6 dovelles grans i dos Bicons per la dovella clau, La definició del Bicon es tipus CENTERING PIN 375 230-95 de FAMA o similar per aquells de resistència 375kN La partida inclou el subministrament i la instal·lació dins els motllos de les dovelles dels inserts de plàstic corresponents als bicons triats, que són la part embeguda que rep els Bicons a cada dovella una vegada aquesta estigui fabricada El preu inclou tota la mà d'obra d'instal·lació de tots els Bicons a totes les dovelles del túnel en la construcció del túnel amb tuneladora, així com la instal·lació de tots els inserts de plàstic corresponents als Bicons dins els motllos de les dovelles en el procés de fabricació de totes les dovelles. | 26.41 | 231087.5 | 0 | 0 | 231087.5 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 26.41 | 0 | 0 | 26.41 | 0
18 | T3KTN001 | m | Excavació de túnel amb tuneladora amb paràmetres de funcionament d'acord amb les característiques del terreny, de 9,54 m de diàmetre útil, inclosa l'extracció del material excavat i el seu transport a abocador o lloc d'utilització, amb els aplecs intermedis necessaris, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. El preu inclou tot allò indicat al Plec com la part proporcional d'adquisició, transport, subministrament a l'obra, instal·lació, feines de millora i utilització de tots els equips necessaris (tuneladora, back-up, pòrtics, vehicles VMS, cinta transportadora, tallers, instal·lacions i resta de maquinària). El preu inclou càmera de rescat, sistema antiincendis, il·luminació de túnel, càrregues, transports interiors, aplecs . Inclou desmuntatge del cap de la tuneladora per l'interior del túnel i extracció pel pou de Gracia. Tot segons Plec de condicions. | 16678.25 | 62209872.5 | 4254871.75 | 6.8395 | 57955000.75 | 3730 | 255.115 | 3474.885 | 255.115 | 16678.25 | 4254871.75 | 0 | 16678.25 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.01 |  | 5760268.52
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 01 | TÚNEL
| Apartat | 01 | TÚNEL AMB TUNELADORA
| Subapartat | 01 | TÚNEL
| Activitat | 01 | Obra civil
| Subctivitat | 02 | Elements interior túnel
1 | TDG5TA1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 1.71 | 166212 | 0 | 0 | 166212 | 97200 | 0 | 97200 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0
2 | TDG5TK1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 3.11 | 305277.6 | 0 | 0 | 305277.6 | 98160 | 0 | 98160 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 3.11 | 0
3 | TDG5TQ1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 6.52 | 158436 | 0 | 0 | 158436 | 24300 | 0 | 24300 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | 6.52 | 0
4 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 559196.85 | 0 | 0 | 559196.85 | 5663.9 | 0 | 5663.9 | 0 | 98.73 | 0 | 0 | 98.73 | 0
5 | G450V011 | m3 | Formigó HM-10 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 88.19 | 2512533.1 | 0 | 0 | 2512533.1 | 28490 | 0 | 28490 | 0 | 88.19 | 0 | 0 | 88.19 | 0
6 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 259786.94 | 0 | 0 | 259786.94 | 7850.92 | 0 | 7850.92 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
7 | ED351630 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | 107.74 | 1185.14 | 0 | 0 | 1185.14 | 11 | 0 | 11 | 0 | 107.74 | 0 | 0 | 107.74 | 0
8 | GFA1V150 | m | Tub de PVC de DN 500 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 37.48 | 110566 | 0 | 0 | 110566 | 2950 | 0 | 2950 | 0 | 37.48 | 0 | 0 | 37.48 | 0
9 | GD5HV910 | m | Canal prefabricada de formigó polímer, d'amplària interior 20 cm i entre 14 i 28 cm d'alçària total, amb perfil lateral i reixa de fosa muntada i fixada al bastidor empotrat a la canal, conjunt de classe de càrrega C250, amb compliment íntegre de la norma UNE-EN 1433, totalment col·locada amb dau de formigó HM-20 al voltant de la canal amb un gruix mínim de parets i base de 15 cm. | 148.55 | 13369.5 | 0 | 0 | 13369.5 | 90 | 0 | 90 | 0 | 148.55 | 0 | 0 | 148.55 | 0
10 | GFA1U109 | m | Tub de PVC de DN 90 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 4.09 | 128.84 | 0 | 0 | 128.84 | 31.5 | 0 | 31.5 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 4.09 | 0
11 | GFA1U120 | m | Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 11.36 | 420.32 | 0 | 0 | 420.32 | 37 | 0 | 37 | 0 | 11.36 | 0 | 0 | 11.36 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 01 | TÚNEL
| Apartat | 01 | TÚNEL AMB TUNELADORA
| Subapartat | 01 | TÚNEL
| Activitat | 01 | Obra civil
| Subctivitat | 03 | Daus de formigó
1 | G3Z1U030 | m3 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat | 95.84 | 2274987.72 | 0 | 0 | 2274987.72 | 23737.351 | 0 | 23737.351 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
2 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 49389.75 | 0 | 0 | 49389.75 | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
3 | G77NV001 | m | Impermeabilització de junt de construcció, vertical o horitzontal, exposada a pressió hidrostàtica, temporal o permanent, amb perfil hidroexpansiu de bentonita, d'expansió controlada en contacte amb aigua, de 20x10 mm, col·locada amb cavalcaments, fixat amb adhesiu i claus cada 30 cm. Inclou: Neteja del suport. Replanteig. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del perfil. Fixació mecànica del perfil. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. | 6.64 | 6691.53 | 0 | 0 | 6691.53 | 1007.76 | 0 | 1007.76 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 6.64 | 0
4 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 579129.09 | 0 | 0 | 579129.09 | 14879.987 | 0 | 14879.987 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 38.92 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.03 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 01 | TÚNEL
| Apartat | 01 | TÚNEL AMB TUNELADORA
| Subapartat | 01 | TÚNEL
| Activitat | 01 | Obra civil
| Subctivitat | 04 | Arrencada
1 | TXXXN115 | u | Subministrament i transport de sistema de segellat de la tuneladora i anell de fixat. Inclou tots els elements necessaris del sistema d'ancoratge de l'anell de fixat a l'estructura de regularització, a definir pel fabricant de l'anell. Inclou transport a peu d'obra. | 501785.19 | 501785.19 | 501785.19 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 501785.19 | 501785.19 | 0 | 501785.19 | 0
2 | TXXXN112 | u | Muntatge de sistema de segellat de la tuneladora ancorat a l'estructura que permet la connexió amb el pou, inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la introducció del sistema al pou i el correcte posicionat i fixat de l'anell, assegurant l'estanqueïtat. | 108887.26 | 108887.26 | 108887.26 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 108887.26 | 21777.45 | 0.8 | 108887.26 | 87109.81
3 | TXXXN113 | u | Desmuntatge de sistema de segellat de la tuneladora i retirada del pou, inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a desmuntar el sistema en les parts que es requereixin i realitzar l'extracció del pou, així com qualsevol acopi i reciclatge del sistema, segons s'escaigui. | 53607.75 | 53607.75 | 0 | 0 | 53607.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53607.75 | 0 | 0 | 53607.75 | 0
4 | G450U090 | m3 | Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.9 | 9274.2 | 0 | 0 | 9274.2 | 78 | 0 | 78 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 118.9 | 0
5 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 7644 | 735.98 | 9.6282 | 6908.02 | 7800 | 751 | 7049 | 751 | 0.98 | 735.98 | 0 | 0.98 | 0
6 | G4BP0006 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 43.56 | 4356 | 0 | 0 | 4356 | 100 | 0 | 100 | 0 | 43.56 | 0 | 0 | 43.56 | 0
7 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 4764.96 | 6551.82 | 137.5 | -1786.86 | 144 | 198 | -54 | 198 | 33.09 | 6551.82 | 0 | 33.09 | 0
8 | G341N001 | m | Paraigües de protecció de túnel, incloent tub d'acer de diàmetre interior 88.9 mm i 9 mm de gruix per un diàmetre de perforació de 100 mm, completament col·locat, perforació prèvia i injecció de beurada al seu interior (perforat des de la boca del túnel) | 145.22 | 98023.5 | 98023.5 | 100 | 0 | 675 | 675 | 0 | 675 | 145.22 | 98023.5 | 0 | 145.22 | 0
9 | G214U070 | m2 | Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat | 676.92 | 0 | 15230.7 | 0 | -15230.7 | 0 | 22.5 | -22.5 | 22.5 | 676.92 | 15230.7 | 0 | 676.92 | 0
10 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 0 | 4242.5 | 0 | -4242.5 | 0 | 250 | -250 | 250 | 16.97 | 4242.5 | 0 | 16.97 | 0
11 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 0 | 10943.93 | 0 | -10943.93 | 0 | 100.1 | -100.1 | 100.1 | 109.33 | 10943.93 | 0 | 109.33 | 0
12 | G4B0V120 | kg | Subministrament i muntatge de barra de fibra de vidre amb resina de poliester, col·locat com armadura de pantalles en zona de pas de tuneladora. | 4.15 | 0 | 1294.8 | 0 | -1294.8 | 0 | 312 | -312 | 312 | 4.15 | 1294.8 | 0 | 4.15 | 0
13 | ZPN0076 | m | Impermeabilització de juntes de construcció i de treball de paraments de formigó mitjançant obertura de la junta i formació de caixetí de 2x2 cm, posterior aplicació de lletada de ciment impermeabilitzant per cristalització Vandex Super o similar, i posterior retacat amb morter tipus R4. | 41.61 | 0 | 2496.6 | 0 | -2496.6 | 0 | 60 | -60 | 60 | 41.61 | 2496.6 | 0 | 41.61 | 0
14 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 0 | 1743.56 | 0 | -1743.56 | 0 | 182 | -182 | 182 | 9.58 | 1743.56 | 0 | 9.58 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.01.01.01.01.04 |  | 751935.84
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 01 | TÚNEL
| Apartat | 04 | TRACTAMENTS DEL TERRENY
| Subapartat | 01 | PROTECCIONS TUNELADORA
1 | G341U150 | m | Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de 60x40 cm, incloent-hi preparació del terreny, encofrat i desencofrat, formigonat i armadures, totalment acabada | 214.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.94 | 0 | 0 | 214.94 | 0
2 | G3D1U020 | m | Execució de micropiló de diàmetre 200 mm en qualsevol tipus de terreny, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat | 96.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.03 | 0 | 0 | 96.03 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.01.04.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.01.04.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.01.04.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.01.04.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.01.04.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 01 | TÚNEL
| Apartat | 04 | TRACTAMENTS DEL TERRENY
| Subapartat | 02 | TRACTAMENT TERRENY AMB JET-GROUTING
1 | G341V014 | m | Columna de consolidació de terreny, tipus jet-grouting, amb perforació prèvia horitzontal o vertical i injecció de beurada de ciment, amb un diàmetre d'injecció de 180 cm. Inclòs longitud de perforació estèril de qualsevol profunditat, registre continu i informatitzat de paràmetres de jet-grouting, control d'inclinació de perforacions, gestió de resurgència incloses p.p. de retirada i transport a abocador autoritzat. | 582.46 | 1149424.23 | 0 | 0 | 1149424.23 | 1973.396 | 0 | 1973.396 | 0 | 582.46 | 0 | 0 | 582.46 | 0
2 | G3HZV010 | u | Transport d'equip de consolidació del terreny , emplaçament entre punts, posada en marxa amb personal especialitzat, implantació de planta de jet-grouting amb tots els elements auxiliars necessaris, camp de proves amb un mínim de 2 columnes de jet-grouting i sistema acústic de control de diàmetre de columna i retirada final d'equip de jet-grouting. | 49788.47 | 49788.47 | 0 | 0 | 49788.47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49788.47 | 0 | 0 | 49788.47 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 910.44 | 0 | 0 | 910.44 | 108 | 0 | 108 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0
4 | G219U020 | m | Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 11.43 | 274.32 | 0 | 0 | 274.32 | 24 | 0 | 24 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 11.43 | 0
5 | G219U105 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm | 3.53 | 148.26 | 0 | 0 | 148.26 | 42 | 0 | 42 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 3.53 | 0
6 | G222U200 | m3 | Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 53.55 | 1606.5 | 0 | 0 | 1606.5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 53.55 | 0 | 0 | 53.55 | 0
7 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 968.4 | 0 | 0 | 968.4 | 40 | 0 | 40 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
8 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 215.2 | 0 | 0 | 215.2 | 40 | 0 | 40 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
9 | G3E5V060 | m | Pou de bombament per esgotament de nivell freàtic amb bomba submergible per a treballs adicionals a la cua de maniobres, amb perforació de 300 mm de diàmetre o superior i instal·lació de canonada cega o de filtre de 200 mm de diàmetre, incloent transport i emplaçament d'equip de perforació, rebliment de l'espai interanular amb graveta seleccionada o bentonita en pellets, desenvopupament de pou amb sistema d'aire comprimit i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa construcció del pou. Inclou bombament, cànons i permisos. | 311.58 | 62316 | 0 | 0 | 62316 | 200 | 0 | 200 | 0 | 311.58 | 0 | 0 | 311.58 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.01.04.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.01.04.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.01.04.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.01.04.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.01.04.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 01 | TÚNEL
| Apartat | 04 | TRACTAMENTS DEL TERRENY
| Subapartat | 03 | INJECCIONS DES DE TBM
1 | G341V010 | m | Columna de terreny consolidat amb injeccions de beurada de ciment a pressió, 300 kg / m de consum mig de ciment, realitzada amb la tècnica de l'tub-maneguet, mitjançant la perforació i col·locació en el terreny de tubs proveïts de vàlvules, a través de les quals s'injecta a pressió la beurada de ciment. | 73.12 | 15793.92 | 0 | 0 | 15793.92 | 216 | 0 | 216 | 0 | 73.12 | 0 | 0 | 73.12 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.01.04.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.01.04.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.01.04.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.01.04.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.01.04.03 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 01 | Demolicions i desmuntatges
1 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 29757.9 | 5890.99 | 19.7964 | 23866.91 | 3530 | 698.813 | 2831.187 | 698.813 | 8.43 | 5890.99 | 0 | 8.43 | 0
2 | G219U200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície | 0.52 | 2886 | 0 | 0 | 2886 | 5550 | 0 | 5550 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 19488.3 | 5099.7 | 26.168 | 14388.6 | 2470 | 646.35 | 1823.65 | 646.35 | 7.89 | 5099.7 | 0 | 7.89 | 0
4 | G219U005 | m | Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 3.11 | 1244 | 413.63 | 33.25 | 830.37 | 400 | 133 | 267 | 133 | 3.11 | 413.63 | 0 | 3.11 | 0
5 | G219U010 | m | Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 10.53 | 6138.99 | 1400.49 | 22.813 | 4738.5 | 583 | 133 | 450 | 133 | 10.53 | 1400.49 | 0 | 10.53 | 0
6 | F219V002 | m2 | Demolició de guals de vianants i vehicles de pedra granítica de 10 a 15 cm de gruix i 1,2 m d'amplaria com a màxim, inclòs capçals i base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida | 21.52 | 753.2 | 533.7 | 70.8571 | 219.5 | 35 | 24.8 | 10.2 | 24.8 | 21.52 | 533.7 | 0 | 21.52 | 0
7 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 743.9 | 2486.01 | 334.186 | -1742.11 | 215 | 718.5 | -503.5 | 718.5 | 3.46 | 2486.01 | 0 | 3.46 | 0
8 | G21B3002 | u | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants | 33.49 | 904.23 | 0 | 0 | 904.23 | 27 | 0 | 27 | 0 | 33.49 | 0 | 0 | 33.49 | 0
9 | F21BV001 | u | Retirada, aplec i reinstal·lació de separadors vials o pilones de carril bici de qualsevol tipus. Totalment acabat. Inclos parts proporcionals d'ancoratges. | 6.39 | 447.3 | 319.5 | 71.4286 | 127.8 | 70 | 50 | 20 | 50 | 6.39 | 319.5 | 0 | 6.39 | 0
10 | F21BVU28 | u | Retirada de columna de suport i semàfor de 2,40 m d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió per a abocador o aplec | 90.66 | 453.3 | 0 | 0 | 453.3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 90.66 | 0 | 0 | 90.66 | 0
11 | F21BVU42 | u | Retirada de bàcul de suport i semàfor de 6,00 m d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió per a abocador o aplec | 289 | 289 | 289 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 289 | 289 | 0 | 289 | 0
12 | F21DV001 | u | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i trasllat a dipòsit controlat (inclou cànon). S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 6.77 | 74.47 | 27.08 | 36.3636 | 47.39 | 11 | 4 | 7 | 4 | 6.77 | 27.08 | 0 | 6.77 | 0
13 | F21H1C41 | u | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 171.88 | 2062.56 | 3093.84 | 150 | -1031.28 | 12 | 18 | -6 | 18 | 171.88 | 3093.84 | 0 | 171.88 | 0
14 | F21Q1121 | u | Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 9.58 | 47.9 | 47.9 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 9.58 | 47.9 | 0 | 9.58 | 0
15 | F21Q2501 | u | Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 4.13 | 24.78 | 4.13 | 16.6667 | 20.65 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4.13 | 4.13 | 0 | 4.13 | 0
16 | G219V091 | u | Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de bastiment i tapa de pou de claveguera o altre servei, en obres de recobriment asfàltic | 93.32 | 746.56 | 0 | 0 | 746.56 | 8 | 0 | 8 | 0 | 93.32 | 0 | 0 | 93.32 | 0
17 | G219V092 | u | Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de bastiment i tapa de pou de claveguera o altre servei, en obres de repavimentació de vorera | 34.73 | 2847.86 | 0 | 0 | 2847.86 | 82 | 0 | 82 | 0 | 34.73 | 0 | 0 | 34.73 | 0
18 | F21QUZ20 | u | Retirada de marquesina d'autobús, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 460.61 | 460.61 | 0 | 0 | 460.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 460.61 | 0 | 0 | 460.61 | 0
19 | F21QV090 | u | DESMUNTATGE DE CAIXER DE COBRAMENT D'ESTACIONAMENT EN ZONA VERDA, INCLOSA LES LÍNIES D'INSTAL.LACIÓ I TRANSPORT AL PUNT DE RECOLLIDA. | 84.4 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 | 0
20 | F21QV091 | u | TRASLLAT DE BÚSTIA EXISTENT A NOVA UBICACIÓ SEGONS PLÀNOLS, TOTALMENT ACABAT, INCLÓS CÀRREGA, TRANSPORT I CÀNON A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT | 102.57 | 205.14 | 0 | 0 | 205.14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 102.57 | 0 | 0 | 102.57 | 0
21 | HB2CV090 | m | Desplaçament de barrera de formigó simple, prefabricada, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 13.89 | 319.47 | 1180.65 | 369.5652 | -861.18 | 23 | 85 | -62 | 85 | 13.89 | 1180.65 | 0 | 13.89 | 0
22 | F21QV092 | u | Desmuntatge de rètol publicitari (mupi) de qualsevol tipus, i retirada a magatzem municipal, lloc d'acopi o dipòsit controlat (inclou cànon) que marqui la D.F.. Totalment acabat, inclòs càrrega, transport i cànon a abocador del material sobrant | 197.73 | 395.46 | 395.46 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 197.73 | 395.46 | 0 | 197.73 | 0
23 | XPAUIMP1 | pa | Partida d'alçada a justificar pera al desmuntatge, transport, emmagatzemament i muntatge de la tanca del recinte de la Diputació de Barcelona de l'Escola Industrial. En detall: 1.Desmuntatge mecànic-manual de la filera de maó massís del coronament del mur i nateja dels elements ceràmics. Desmunatge de la porta i reixa per un serraller. 2.Numeració i marcatge dels elements petris a desmuntar. 3.Remuntatge del mur extret segons la documentació realitzada durant el procès d'extracció, mitjançant morters de calç hidràulica i sorra rentada, anàlegs als morters originals. Neteja general i integració cromàtica dels morters nous si s'escau mitjançant veladures amb pigments i aigua de calç. 4.Remuntatge de la porta i reixa per un serraller. | 10000 | 10000 | 22500 | 225 | -12500 | 1 | 2.25 | -1.25 | 2.25 | 10000 | 22500 | 0 | 10000 | 0
24 | F21QV096 | U | Trasllat a nova ubicació d'estació d'aparcament de bicicletes tipo Bicing o Vadebike. | 5222.69 | 5222.69 | 0 | 0 | 5222.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5222.69 | 0 | 0 | 5222.69 | 0
25 | G221U010 | m3 | Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 1.73 | 242.2 | 0 | 0 | 242.2 | 140 | 0 | 140 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.73 | 0
26 | F21BV090 | u | Retirada d'aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer inoxidable de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat per a 1 bicicleta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | 6.37 | 133.77 | 38.22 | 28.5714 | 95.55 | 21 | 6 | 15 | 6 | 6.37 | 38.22 | 0 | 6.37 | 0
27 | F21HV095 | u | Desmuntatge d'armari elèctric existent. Enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou anul·lació d'escomesa. Tot inclòs, completament acabat. | 944.2 | 7553.6 | 944.2 | 12.5 | 6609.4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 944.2 | 944.2 | 0 | 944.2 | 0
28 | E618566T | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari | 31.41 | 565.38 | 2073.06 | 366.6667 | -1507.68 | 18 | 66 | -48 | 66 | 31.41 | 2073.06 | 0 | 31.41 | 0
29 | E811B1M1 | m2 | Arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a aïllament tèrmic (T), de designació CSI-W1-T1, segons UNE-EN 998-1, remolinat | 66.55 | 1197.9 | 0 | 0 | 1197.9 | 18 | 0 | 18 | 0 | 66.55 | 0 | 0 | 66.55 | 0
30 | G228U075 | m3 | Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 39.3 | 117.9 | 1416.77 | 1201.6667 | -1298.87 | 3 | 36.05 | -33.05 | 36.05 | 39.3 | 1416.77 | 0 | 39.3 | 0
31 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 140.11 | 15527.13 | 11081.9444 | -15387.02 | 3.6 | 398.95 | -395.35 | 398.95 | 38.92 | 15527.13 | 0 | 38.92 | 0
32 | E21GV010 | u | Retirada d'instal.lacions existents i adaptació a la situació provisional del nou tancament. | 3265.13 | 3265.13 | 3265.13 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3265.13 | 3265.13 | 0 | 3265.13 | 0
33 | ZPN0015 | u | Treballs d'adequació del nou accés provisional a la DIBA consistents en desmuntatge mecànic-manual de la filera de maó massís del coronament del mur i neteja dels elements ceràmics amb numeració i marcatge dels elements petris a desmuntar i emmagatzematge temporal, excavació i compactació de caixa, protecció de canonada amb sorra i manta antiroca, execució de llosa de formigó armada amb vorada lateral i subministrament i instal·lació amb xapa metàl·lica tipus ´´Pegaso´´ o equivalent, d'alçada 2m, de porta d'obra metàl·lica de dues fulles i tancament part fixa. Aquest preu no inclou el manteniment del nou accés. | 11114.47 | 11114.47 | 11114.47 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11114.47 | 11114.47 | 0 | 11114.47 | 0
34 | ZPN0016 | u | Desmuntatge, empaquetat i transport a centre d'aplec en Montcada (2ut) i nova ubicació en Maternitat (1ut) d'escultures de la DIBA: Volta de rajola fina, Víctimes del terrorisme i Jove atleta. Inclou repicat fonamentació i desmuntatge de l'escultura a les Víctimes del terrorisme amb protecció de la part de vidre. Empaquetat per les dues, gàbia i palet de fusta, material d'embalatge, informe de condició de la peça i assegurança de transport. Inclou tots els mitjans necessaris per la completa execució de la unitat. | 11551.68 | 11551.68 | 11551.68 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11551.68 | 11551.68 | 0 | 11551.68 | 0
35 | ZPN0072 | u | Treballs d'adequació d'escomesa d'aigua de DIBA. | 2252.67 | 2252.67 | 2252.67 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2252.67 | 2252.67 | 0 | 2252.67 | 0
36 | ZPN0073 | u | Treballs adaptació col·lector DIBA per falta d'espai per a desviament i existència d'altres serveis | 6483.03 | 12966.06 | 12966.06 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6483.03 | 12966.06 | 0 | 6483.03 | 0
37 | G21DV025 | m | Enderroc de clavegueró i registre d'evacuació d'edifici existent, amb totes les feines adients: enderroc, extracció, càrrega i transport a l'abocador del clavegueró existent, amb un grau de dificultat alt i executades a mà | 218.93 | 0 | 2627.16 | 0 | -2627.16 | 0 | 12 | -12 | 12 | 218.93 | 2627.16 | 0 | 218.93 | 0
38 | G21DV020 | u | Anul·lació embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou existent, formació d'envà del clavegueró, reblert de sorra i col·locació de llosa de formigó armat de 15 cm de gruix | 228.89 | 0 | 686.67 | 0 | -686.67 | 0 | 3 | -3 | 3 | 228.89 | 686.67 | 0 | 228.89 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.01 |  | 108145.3
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 02 | Moviments de terres
1 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 3782.21 | 15861.28 | 419.3657 | -12079.07 | 156.225 | 655.154 | -498.929 | 655.154 | 24.21 | 15861.28 | 0 | 24.21 | 0
2 | G225V002 | m3 | Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.71 | 110720.49 | 30315.46 | 27.3802 | 80405.03 | 3856.513 | 1055.92 | 2800.593 | 1055.92 | 28.71 | 30315.46 | 0 | 28.71 | 0
3 | G225V102 | m3 | Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles sota lloses i voltes, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 20.26 | 985412.16 | 0 | 0 | 985412.16 | 48638.31 | 0 | 48638.31 | 0 | 20.26 | 0 | 0 | 20.26 | 0
4 | G226U030 | m3 | Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 2.15 | 8975.95 | 3434.41 | 38.2624 | 5541.54 | 4174.859 | 1597.4 | 2577.459 | 1227.8 | 2.15 | 2639.77 | 369.6 | 2.15 | 794.64
5 | G228V001 | m3 | Rebliment amb argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, preparats per a ser impulsats en sec sobre cobertes, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 72.82 | 322508.86 | 0 | 0 | 322508.86 | 4428.85 | 0 | 4428.85 | 0 | 72.82 | 0 | 0 | 72.82 | 0
6 | ZPN0007 | m3 | Suplement d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, per dames en sentit longitudinal i vertical per control d'assentaments, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, a les estacions de Francesc Macià i Hospital Clínic. | 19.52 | 10990.54 | 12311.65 | 112.0205 | -1321.11 | 563.04 | 630.72 | -67.68 | 630.72 | 19.52 | 12311.65 | 0 | 19.52 | 0
7 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 0 | 2706.58 | 0 | -2706.58 | 0 | 464.25 | -464.25 | 464.25 | 5.83 | 2706.58 | 0 | 5.83 | 0
8 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 163838.95 | 0 | -163838.95 | 0 | 1076.33 | -1076.33 | 1076.33 | 152.22 | 163838.95 | 0 | 152.22 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.02 |  | 228468.33
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 03 | Pantalles
1 | G3G5V150 | m3 | Execució de pantalla de 150 cm de gruix, amb formigó HA-35 i fins a 85 m de fondària, excavació amb hidrofresa, reciclatge de llots, col·locació d'armadures (sense subministrament), formigonat inclòs p.p. de muntatge, transport inclòs i retirada d'equips, fins i tot càrrega i transport de productes d'excavació a abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. | 503.55 | 7754468.58 | 7241223.73 | 93.3813 | 513244.85 | 15399.6 | 14380.347 | 1019.253 | 13121.876 | 503.55 | 6607520.66 | 1258.47 | 503.55 | 633703.07
2 | G3G5V060 | m3 | Execució de pantalla fins a 60 cm de gruix, amb formigó HA-35 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 296.86 | 67242.35 | 0 | 0 | 67242.35 | 226.512 | 0 | 226.512 | 0 | 296.86 | 0 | 0 | 296.86 | 0
3 | G3G5V080 | m3 | Execució de pantalla de més de 60 cm fins a 80 cm de gruix, amb formigó HA-35 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 263.23 | 461836.51 | 597692.67 | 129.4165 | -135856.16 | 1754.498 | 2270.61 | -516.112 | 2270.61 | 263.23 | 597692.67 | 0 | 263.23 | 0
4 | G3GZV001 | m | Doble muret guia per a execució de pantalles, de 50 cm de gruix i 75 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat | 186.14 | 52511.96 | 35113.45 | 66.8675 | 17398.51 | 282.11 | 188.64 | 93.47 | 188.64 | 186.14 | 35113.45 | 0 | 186.14 | 0
5 | G3GZU020 | m2 | Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 9.71 | 82776.4 | 0 | 0 | 82776.4 | 8524.861 | 0 | 8524.861 | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 0
6 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 938.89 | 36420.25 | 3879.085 | -35481.36 | 7.956 | 308.62 | -300.664 | 308.62 | 118.01 | 36420.25 | 0 | 118.01 | 0
7 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 913.16 | 36656.95 | 4014.2895 | -35743.79 | 37.44 | 1502.95 | -1465.51 | 1469.35 | 24.39 | 35837.45 | 33.6 | 24.39 | 819.5
8 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 19912.6 | 23429.84 | 117.6634 | -3517.24 | 511.629 | 602 | -90.371 | 602 | 38.92 | 23429.84 | 0 | 38.92 | 0
9 | G4ZBV001 | m3 | Capa de morter d'anivellament per recolzament de lloses de coberta, inclòs malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm, segons plànols, col·locada | 1728.46 | 12202.93 | 0 | 0 | 12202.93 | 7.06 | 0 | 7.06 | 0 | 1728.46 | 0 | 0 | 1728.46 | 0
10 | G4D9VE01 | m2 | Encofrat perdut tipus malla metàl·lica nervada en làmines per separador de zones a enderrocar a caps de pantalla, totalment acabat | 13.07 | 11805.82 | 0 | 0 | 11805.82 | 903.276 | 0 | 903.276 | 0 | 13.07 | 0 | 0 | 13.07 | 0
11 | G3E5VP45 | m | Execució de piló de diàmetre 45 cm, tipus CPI-6, d'extracció amb llots tixotròpics, incloent construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, llots tixotròpics, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-35, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 76.11 | 161353.2 | 0 | 0 | 161353.2 | 2120 | 0 | 2120 | 0 | 76.11 | 0 | 0 | 76.11 | 0
12 | G3EZU045 | m | Enderroc de cap de piló de diàmetre 45 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 36 | 1220.4 | 0 | 0 | 1220.4 | 33.9 | 0 | 33.9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0
13 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 1763350.36 | 2575324.4 | 146.0472 | -811974.04 | 1817886.97 | 2654973.61 | -837086.64 | 2427303.59 | 0.97 | 2354484.48 | 227670.02 | 0.97 | 220839.92
14 | G4B0V120 | kg | Subministrament i muntatge de barra de fibra de vidre amb resina de poliester, col·locat com armadura de pantalles en zona de pas de tuneladora. | 4.15 | 321210 | 590655.73 | 183.8846 | -269445.73 | 77400 | 142326.681 | -64926.681 | 131019.758 | 4.15 | 543732 | 11306.92 | 4.15 | 46923.73
15 | G3GZVE09 | m | Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.21 | 7958.32 | 987.35 | 12.4065 | 6970.97 | 282.11 | 35 | 247.11 | 35 | 28.21 | 987.35 | 0 | 28.21 | 0
16 | G3G5N001 | m3 | Suplement de formigó per canvi de consistència fluida a líquida per pantalles de 150 cm de gruix. | 64.19 | 988500.32 | 884281.44 | 89.4569 | 104218.88 | 15399.6 | 13776 | 1623.6 | 12398.4 | 64.19 | 795853.3 | 1377.6 | 64.19 | 88428.14
17 | ZPN0028 | m | Subministrament i muntatge de tub d'acer roscat de 2´´ (60,3x2,3 mm) per assaig cross-hole en pantalles fins a 85 m de fondària. | 8.36 | 919.6 | 11202.4 | 1218.1818 | -10282.8 | 110 | 1340 | -1230 | 930 | 8.36 | 7774.8 | 410 | 8.36 | 3427.6
18 | GFA1V150 | m | Tub de PVC de DN 500 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 37.48 | 0 | 24774.28 | 0 | -24774.28 | 0 | 661 | -661 | 661 | 37.48 | 24774.28 | 0 | 37.48 | 0
19 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 0 | 54.88 | 0 | -54.88 | 0 | 14 | -14 | 14 | 3.92 | 54.88 | 0 | 3.92 | 0
20 | FD95V090 | M3 | REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ | 104.53 | 0 | 35248.98 | 0 | -35248.98 | 0 | 337.214 | -337.214 | 337.214 | 104.53 | 35248.98 | 0 | 104.53 | 0
21 | G3G5N004 | m3 | Suplement de formigó per canvi de consistència fluida a líquida per pantalles de 100 cm de gruix. | 41.81 | 0 | 19554.7 | 0 | -19554.7 | 0 | 467.704 | -467.704 | 467.704 | 41.81 | 19554.7 | 0 | 41.81 | 0
22 | G3GZN001 | m | Doble muret guia per a execució de pantalles, de 50 cm de gruix i 170 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat | 499.81 | 0 | 63039.04 | 0 | -63039.04 | 0 | 126.126 | -126.126 | 126.126 | 499.81 | 63039.04 | 0 | 499.81 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.03 |  | 12175660.09
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 04 | Forjats i estampidors
1 | G450U090 | m3 | Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.9 | 519901.78 | 0 | 0 | 519901.78 | 4372.597 | 0 | 4372.597 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 118.9 | 0
2 | G450U060 | m3 | Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 105.85 | 10219.18 | 0 | 0 | 10219.18 | 96.544 | 0 | 96.544 | 0 | 105.85 | 0 | 0 | 105.85 | 0
3 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 128502.15 | 0 | 0 | 128502.15 | 1088.909 | 0 | 1088.909 | 0 | 118.01 | 0 | 0 | 118.01 | 0
4 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 42371.74 | 0 | 0 | 42371.74 | 1088.688 | 0 | 1088.688 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 38.92 | 0
5 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 631504.01 | 0 | 0 | 631504.01 | 651035.06 | 0 | 651035.06 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0
6 | G4BP0005 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 19.64 | 109434.08 | 113126.4 | 103.374 | -3692.32 | 5572 | 5760 | -188 | 5400 | 19.64 | 106056 | 360 | 19.64 | 7070.4
7 | G4BP0006 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 43.56 | 484605 | 0 | 0 | 484605 | 11125 | 0 | 11125 | 0 | 43.56 | 0 | 0 | 43.56 | 0
8 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 271744.81 | 0 | 0 | 271744.81 | 8212.294 | 0 | 8212.294 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
9 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 75873.6 | 0 | 0 | 75873.6 | 7920 | 0 | 7920 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0
10 | G4LVVP01 | m2 | Lloses alveolars de formigó pretesat de 30 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, per a sostre de 30+ 10 cm, col·locades sobre estructura | 59.18 | 46653.96 | 0 | 0 | 46653.96 | 788.34 | 0 | 788.34 | 0 | 59.18 | 0 | 0 | 59.18 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.04 |  | 113126.4
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 05 | Solera
1 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 210808.7 | 3646.51 | 1.7298 | 207162.19 | 1786.363 | 30.9 | 1755.463 | 0 | 118.01 | 0 | 30.9 | 118.01 | 3646.51
2 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 312013.73 | 0 | 0 | 312013.73 | 321663.64 | 0 | 321663.64 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0
3 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 40412.82 | 496.35 | 1.2282 | 39916.47 | 1221.3 | 15 | 1206.3 | 0 | 33.09 | 0 | 15 | 33.09 | 496.35
4 | G7J5T4H2 | m | Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu | 18.2 | 2147.6 | 0 | 0 | 2147.6 | 118 | 0 | 118 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0
5 | G711V001 | m2 | Impermeabilització de solera en contacte amb el terreny amb làmina de polietilè | 26.35 | 20668.94 | 2714.05 | 13.1311 | 17954.89 | 784.4 | 103 | 681.4 | 0 | 26.35 | 0 | 103 | 26.35 | 2714.05
6 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 11279.67 | 3681.28 | 32.6364 | 7598.39 | 784.4 | 256 | 528.4 | 256 | 14.38 | 3681.28 | 0 | 14.38 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.05 |  | 10538.19
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 06 | Coberta
1 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 286261.81 | 0 | 0 | 286261.81 | 2425.742 | 0 | 2425.742 | 0 | 118.01 | 0 | 0 | 118.01 | 0
2 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 427110.39 | 0 | 0 | 427110.39 | 440319.99 | 0 | 440319.99 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0
3 | G781U010 | m2 | Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica | 3.41 | 6734.75 | 0 | 0 | 6734.75 | 1975 | 0 | 1975 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 3.41 | 0
4 | E5Z15N20 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà | 8.79 | 17360.25 | 0 | 0 | 17360.25 | 1975 | 0 | 1975 | 0 | 8.79 | 0 | 0 | 8.79 | 0
5 | G789VIM2 | m2 | Impermeabilització de coberta amb membrana de poliurea 100% aplicada en calent amb gruix igual o superior a 1,50 mm i capa superior de protecció de morter de ciment 1:6 de gruix 5 cm acabat remolinat, inclòs remats perdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada | 42.14 | 83226.5 | 0 | 0 | 83226.5 | 1975 | 0 | 1975 | 0 | 42.14 | 0 | 0 | 42.14 | 0
6 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 75345.93 | 0 | 0 | 75345.93 | 2277 | 0 | 2277 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
7 | G4D9VE01 | m2 | Encofrat perdut tipus malla metàl·lica nervada en làmines per separador de zones a enderrocar a caps de pantalla, totalment acabat | 13.07 | 1787.98 | 0 | 0 | 1787.98 | 136.8 | 0 | 136.8 | 0 | 13.07 | 0 | 0 | 13.07 | 0
8 | GAX0V116 | u | Porta basculant d'acer galvanitzat tipus planxa amb relleu, de 6,80x2,30 m, accionada des de l'interior mitjançant sistema de contrapesos. Tot segons detall constructiu, totalment acabada i en funcionament | 7323.91 | 7323.91 | 0 | 0 | 7323.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7323.91 | 0 | 0 | 7323.91 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.06 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 07 | Escales
1 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 6399.3 | 0 | 0 | 6399.3 | 58.532 | 0 | 58.532 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
2 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 1027.06 | 0 | 0 | 1027.06 | 42.11 | 0 | 42.11 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
3 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 5153.44 | 0 | 0 | 5153.44 | 155.74 | 0 | 155.74 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
4 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 3733.98 | 0 | 0 | 3733.98 | 389.768 | 0 | 389.768 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0
5 | G4LHV200 | m2 | Suministrament i col.locació de llosa prefabricada de formigó tipus HA-50 gris calcari de 20cm de gruix | 190.85 | 14401.54 | 0 | 0 | 14401.54 | 75.46 | 0 | 75.46 | 0 | 190.85 | 0 | 0 | 190.85 | 0
6 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 2436.64 | 0 | 0 | 2436.64 | 2512 | 0 | 2512 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0
7 | G4LHV204 | m2 | Suministrament i col.locació d'escala prefabricada de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis i recolzada en element resistent, amb mides W=1,40, L.Total=4,78m, petjada=0,29m i contrapetjada=0,17m. | 183.28 | 33115.76 | 0 | 0 | 33115.76 | 180.684 | 0 | 180.684 | 0 | 183.28 | 0 | 0 | 183.28 | 0
8 | G4LHV205 | m2 | Suministrament i col.locació d'escala prefabricada de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis i recolzada en element resistent, amb mides W=1,86, L.Total=4,76m, petjada=0,29m i contrapetjada=0,17m. | 188.49 | 35045.19 | 0 | 0 | 35045.19 | 185.926 | 0 | 185.926 | 0 | 188.49 | 0 | 0 | 188.49 | 0
9 | G4LHV206 | m2 | Suministrament i col.locació d'escala prefabricada de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis i recolzada en element resistent, amb mides W=1,40, L.Total=4,87m, petjada=0,30m i contrapetjada=0,17m. | 431.56 | 17654.26 | 0 | 0 | 17654.26 | 40.908 | 0 | 40.908 | 0 | 431.56 | 0 | 0 | 431.56 | 0
10 | G4LHV207 | m2 | Suministrament i col.locació d'escala prefabricada de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis i recolzada en element resistent, amb mides W=1,40, L.Total=4,45m, petjada=0,35m i contrapetjada=0,15m. | 999.21 | 12450.16 | 0 | 0 | 12450.16 | 12.46 | 0 | 12.46 | 0 | 999.21 | 0 | 0 | 999.21 | 0
11 | G4P1VP30 | m | Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de30x30 cm, de 10 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1150 a 1400 kN/m, amb una mènsula a una cara, per a cargolar a la base, col·locat amb grua | 139.33 | 28043.92 | 0 | 0 | 28043.92 | 201.277 | 0 | 201.277 | 0 | 139.33 | 0 | 0 | 139.33 | 0
12 | G4L1VJ30 | m | Jàssera prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció 30 x 30 , de <= 20 m de llum com a màxim, amb una secció entre 500 i 1000 cm2 | 153.55 | 32484.27 | 0 | 0 | 32484.27 | 211.555 | 0 | 211.555 | 0 | 153.55 | 0 | 0 | 153.55 | 0
13 | G4L1VJ80 | m | Jàssera prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció 30 x 80, fins a 20 m, 1000000 i 2000000 cm4 d'inèrcia i 2000 i 2500 cm2 de secció, col·locada amb grua | 209.98 | 60215.96 | 0 | 0 | 60215.96 | 286.77 | 0 | 286.77 | 0 | 209.98 | 0 | 0 | 209.98 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.07 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 08 | Drenatge
1 | GFA1U120 | m | Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 11.36 | 4544 | 0 | 0 | 4544 | 400 | 0 | 400 | 0 | 11.36 | 0 | 0 | 11.36 | 0
2 | TD5GV101 | m | Formació de canaleta de formigó en forma d'U, inclòs tapa d'entramat de PRFV, de 0,15x0,25 cm de secció i base mínima de 10 cm de formigó d'anivellament HM-15 | 27.78 | 1277.88 | 0 | 0 | 1277.88 | 46 | 0 | 46 | 0 | 27.78 | 0 | 0 | 27.78 | 0
3 | GFA1V010 | m | Tub de PVC de DN 90 mm, per a PN16 bar, amb unions elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials segons UNE-EN 1452-2, col·locat al fons de la rasa i provat | 7.61 | 1217.6 | 0 | 0 | 1217.6 | 160 | 0 | 160 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 7.61 | 0
4 | GFA1U131 | m | Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 23.16 | 138.96 | 0 | 0 | 138.96 | 6 | 0 | 6 | 0 | 23.16 | 0 | 0 | 23.16 | 0
5 | GD5HU212 | m | Canal prefabricada de formigó polímer, d'amplària interior 20 cm i entre 29 i 33 cm d'alçària total, amb perfil lateral i reixa de fosa muntada i fixada al bastidor empotrat a la canal, conjunt de classe de càrrega C250, amb compliment íntegre de la norma UNE-EN 1433, totalment col·locada amb dau de formigó HM-20 al voltant de la canal amb un gruix mínim de parets i base de 15 cm. | 160.65 | 963.9 | 0 | 0 | 963.9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 160.65 | 0 | 0 | 160.65 | 0
6 | GDD1U010 | u | Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols | 424.69 | 424.69 | 0 | 0 | 424.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 424.69 | 0 | 0 | 424.69 | 0
7 | GDD1V110 | m | Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó amb 10% d'àrids reciclats, inclòs part proporcional de graons | 108.11 | 108.11 | 0 | 0 | 108.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 108.11 | 0 | 0 | 108.11 | 0
8 | GDDZV011 | u | Formació de forat de diàmetre superior a 100 mm i inferior a 500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera i posterior segellat de la connexió. Totalment acabat | 94.26 | 94.26 | 0 | 0 | 94.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 94.26 | 0 | 0 | 94.26 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.08 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 09 | Pous de drenatge
1 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 4130.82 | 0 | 0 | 4130.82 | 35.004 | 0 | 35.004 | 0 | 118.01 | 0 | 0 | 118.01 | 0
2 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 2858.98 | 0 | 0 | 2858.98 | 86.4 | 0 | 86.4 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
3 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 1492.67 | 0 | 0 | 1492.67 | 61.2 | 0 | 61.2 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
4 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 2037.23 | 0 | 0 | 2037.23 | 2100.24 | 0 | 2100.24 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0
5 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 44736.54 | 0 | 0 | 44736.54 | 453.12 | 0 | 453.12 | 0 | 98.73 | 0 | 0 | 98.73 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.09 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 10 | Esgotament
1 | G261V995 | u | Pou de bombament per esgotament de nivell freàtic amb bomba submergible de cabal màxim de 20 m3/h i alçària manomètrica total fins a 81 m, amb perforació de 300 mm de diàmetre o superior i instal·lació de canonada cega o de filtre de 200 mm de diàmetre, incloent transport i emplaçament d'equip de perforació, rebliment de l'espai interanular amb graveta seleccionada o bentonita en pellets, desenvolupament de pou amb sistema d'aire comprimit, canonades de connexió a punt de desguàs, equips auxiliars de decantació, escomesa elèctrica i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa construcció. No inclou l'esgotament.´´ | 20248.17 | 161985.36 | 0 | 0 | 161985.36 | 8 | 0 | 8 | 0 | 20248.17 | 0 | 0 | 20248.17 | 0
2 | G261V400 | mes | Mes de funcionament de pou de bombament les 24h del dia per un cabal màxim de 20m3/h incloses operacions de manteniment i permisos | 925.25 | 44412 | 0 | 0 | 44412 | 48 | 0 | 48 | 0 | 925.25 | 0 | 0 | 925.25 | 0
3 | ZPN0026 | u | Subministrament instal·lació, configuració i posada en marxa de piezòmetre de corda vibrant amb datalogger. Inclou cablejat fins a caixa d'adquisició en superfície. | 5178.79 | 10357.58 | 68618.97 | 662.5 | -58261.39 | 2 | 13.25 | -11.25 | 13.25 | 5178.79 | 68618.97 | 0 | 5178.79 | 0
4 | JVG7U010 | u | Extensòmetre de 3 barnilles de fins a 2, 6 i 10 m de fondària a cada barnilla, amb capsal de corda vibrant, instal·lat en perforació executada a l'efecte, inclòs inclòs execució de cala manual per a detecció de serveis, sondeigos i materials necessaris per a la seva instal·lació, estesa de cable i connexió fins a l'armari de presa de dades i d'enregistrament, arqueta de protecció de 40x40 cm amb marc i tapa de fosa dúctil classe B-125, segons UNE-EN 124, instal·lat, manteniment durant la campanya de lectures i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, amb enderroc d'arqueta, reposició de paviment amb base i panot, inclòs càrrega i transport de residus a l'abocador, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 3213.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3213.98 | 0 | 0 | 3213.98 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.01.10 |  | 68618.97
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 01 | Galeries inferiors
1 | G3D1V002 | m | Micropilot de diàmetre 127/108 mm, en paraigües pesat continu per sosteniment de volta de túnel, separació entre micropilots de 20 cm, solapament entre paraigües consecutius de 3,0 m, amb la perforació de 220 mm prèvia i injecció de beurada al seu interior, fins a colmatar completament la perforació i el tub, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment, totalment acabat | 121.35 | 719362.8 | 0 | 0 | 719362.8 | 5928 | 0 | 5928 | 0 | 121.35 | 0 | 0 | 121.35 | 0
2 | G3L1UT24 | m | Pern d'ancoratge de d 32 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front d'avanç de túnel | 24.94 | 175976.64 | 0 | 0 | 175976.64 | 7056 | 0 | 7056 | 0 | 24.94 | 0 | 0 | 24.94 | 0
3 | G341V151 | m | Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de 60x50 cm, incloent-hi preparació del terreny, encofrat i desencofrat, formigonat i armadures, totalment acabada | 203.01 | 40114.78 | 0 | 0 | 40114.78 | 197.6 | 0 | 197.6 | 0 | 203.01 | 0 | 0 | 203.01 | 0
4 | G22CU024 | m3 | Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb longitud d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 126.62 | 777696.24 | 0 | 0 | 777696.24 | 6141.97 | 0 | 6141.97 | 0 | 126.62 | 0 | 0 | 126.62 | 0
5 | G23AV031 | m | Encavallada lliscant de perfil HEB-180, completament col·locada a perímetre de túnel, com a sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides, tressillons i resta d'elements metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric | 87.97 | 629111.82 | 0 | 0 | 629111.82 | 7151.436 | 0 | 7151.436 | 0 | 87.97 | 0 | 0 | 87.97 | 0
6 | G22CU034 | m3 | Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb llargària d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 126.61 | 350076.9 | 0 | 0 | 350076.9 | 2765.002 | 0 | 2765.002 | 0 | 126.61 | 0 | 0 | 126.61 | 0
7 | G3L5V316 | m2 | Formigó projectat de 15 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 63.92 | 107690.37 | 0 | 0 | 107690.37 | 1684.768 | 0 | 1684.768 | 0 | 63.92 | 0 | 0 | 63.92 | 0
8 | G3L5V321 | m2 | Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 87.51 | 385930.3 | 0 | 0 | 385930.3 | 4410.128 | 0 | 4410.128 | 0 | 87.51 | 0 | 0 | 87.51 | 0
9 | G3L5V012 | m2 | Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa segellat de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 42.61 | 246296.07 | 0 | 0 | 246296.07 | 5780.241 | 0 | 5780.241 | 0 | 42.61 | 0 | 0 | 42.61 | 0
10 | G3L5V106 | m2 | Formigó projectat de 7 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa de segellat de front, inclòs sobregruix i rebot | 29.82 | 168377.14 | 0 | 0 | 168377.14 | 5646.45 | 0 | 5646.45 | 0 | 29.82 | 0 | 0 | 29.82 | 0
11 | G23AV032 | m | Encavallada lliscant de perfil HEB-240, completament col·locada a perímetre de túnel, com a sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides, tressillons i resta d'elements metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric | 142.93 | 287225.84 | 0 | 0 | 287225.84 | 2009.556 | 0 | 2009.556 | 0 | 142.93 | 0 | 0 | 142.93 | 0
12 | G3L5V326 | m2 | Formigó projectat de 25 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 106.53 | 179478.34 | 0 | 0 | 179478.34 | 1684.768 | 0 | 1684.768 | 0 | 106.53 | 0 | 0 | 106.53 | 0
13 | G3L1VT25 | m | Pern d'ancoratge de fibra de vidre de 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front de túnel | 17.68 | 78840.78 | 0 | 0 | 78840.78 | 4459.32 | 0 | 4459.32 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 17.68 | 0
14 | G3L5V331 | m2 | Formigó projectat de 30 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 127.83 | 982882.82 | 0 | 0 | 982882.82 | 7688.984 | 0 | 7688.984 | 0 | 127.83 | 0 | 0 | 127.83 | 0
15 | G341V400 | m | Columna de terreny consolidat amb injeccions de beurada de ciment, amb un consum de ciment de 400 kg/m | 80.44 | 86875.2 | 0 | 0 | 86875.2 | 1080 | 0 | 1080 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 80.44 | 0
16 | G3L1UT50 | m | Perforació de d 32 mm per a dren en el sosteniment de túnel | 18.98 | 6377.28 | 0 | 0 | 6377.28 | 336 | 0 | 336 | 0 | 18.98 | 0 | 0 | 18.98 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 02 | Calota
1 | G341V151 | m | Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de 60x50 cm, incloent-hi preparació del terreny, encofrat i desencofrat, formigonat i armadures, totalment acabada | 203.01 | 51199.12 | 0 | 0 | 51199.12 | 252.2 | 0 | 252.2 | 0 | 203.01 | 0 | 0 | 203.01 | 0
2 | G22CU024 | m3 | Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb longitud d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 126.62 | 1172818.76 | 0 | 0 | 1172818.76 | 9262.508 | 0 | 9262.508 | 0 | 126.62 | 0 | 0 | 126.62 | 0
3 | G3D1V002 | m | Micropilot de diàmetre 127/108 mm, en paraigües pesat continu per sosteniment de volta de túnel, separació entre micropilots de 20 cm, solapament entre paraigües consecutius de 3,0 m, amb la perforació de 220 mm prèvia i injecció de beurada al seu interior, fins a colmatar completament la perforació i el tub, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment, totalment acabat | 121.35 | 1526097.6 | 0 | 0 | 1526097.6 | 12576 | 0 | 12576 | 0 | 121.35 | 0 | 0 | 121.35 | 0
4 | G3L5V012 | m2 | Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa segellat de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 42.61 | 121089.4 | 0 | 0 | 121089.4 | 2841.807 | 0 | 2841.807 | 0 | 42.61 | 0 | 0 | 42.61 | 0
5 | G3L5V106 | m2 | Formigó projectat de 7 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa de segellat de front, inclòs sobregruix i rebot | 29.82 | 276207.99 | 0 | 0 | 276207.99 | 9262.508 | 0 | 9262.508 | 0 | 29.82 | 0 | 0 | 29.82 | 0
6 | G23AV032 | m | Encavallada lliscant de perfil HEB-240, completament col·locada a perímetre de túnel, com a sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides, tressillons i resta d'elements metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric | 142.93 | 393608.07 | 0 | 0 | 393608.07 | 2753.852 | 0 | 2753.852 | 0 | 142.93 | 0 | 0 | 142.93 | 0
7 | G3L1VT25 | m | Pern d'ancoratge de fibra de vidre de 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front de túnel | 17.68 | 140161.38 | 0 | 0 | 140161.38 | 7927.68 | 0 | 7927.68 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 17.68 | 0
8 | G3L5V321 | m2 | Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 87.51 | 922763.72 | 0 | 0 | 922763.72 | 10544.666 | 0 | 10544.666 | 0 | 87.51 | 0 | 0 | 87.51 | 0
9 | G3L5V331 | m2 | Formigó projectat de 30 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 127.83 | 336981.1 | 0 | 0 | 336981.1 | 2636.166 | 0 | 2636.166 | 0 | 127.83 | 0 | 0 | 127.83 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 03 | Destrossa
1 | G22CU034 | m3 | Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb llargària d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 126.61 | 132376.71 | 0 | 0 | 132376.71 | 1045.547 | 0 | 1045.547 | 0 | 126.61 | 0 | 0 | 126.61 | 0
2 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 88834.94 | 0 | 0 | 88834.94 | 2282.501 | 0 | 2282.501 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 38.92 | 0
3 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 534170.56 | 0 | 0 | 534170.56 | 545072 | 0 | 545072 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
4 | G450U080 | m3 | Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.46 | 322846.15 | 0 | 0 | 322846.15 | 2725.36 | 0 | 2725.36 | 0 | 118.46 | 0 | 0 | 118.46 | 0
5 | G3Z1U030 | m3 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat | 95.84 | 12110.15 | 0 | 0 | 12110.15 | 126.358 | 0 | 126.358 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.03 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 04 | Drenatge e impermeabilització
1 | G7B2V013 | m² | Impermeabilització de llosa de fonamentació, mitjançant saturació de la xarxa capil·lar del formigó, sistema sandvitx, compost per una capa sota la llosa, abans de procedir al formigonat, de morter impermeabilitzant MasterSeal 501 ´BASF´ o similar, amb un rendiment de 1 kg/m², aplicat en pols, mitjançant empolvorament manual sobre el formigó de neteja, prèviament humitejat amb aigua i amb l'armadura de la llosa ja muntada; i dues capes sobre la llosa, una vegada formigonada, de morter impermeabilitzant MasterSeal 501 ´BASF´ o similar, amb un rendiment de 2 kg/m², aplicat en forma de beurada, mitjançant estesa amb raspall sobre el formigó ja endurit, prèvia preparació del suport segons instruccions del fabricant. Inclou: Humectació de la capa de formigó de neteja. Espolsament manual del morter sec sobre la capa de formigó de neteja. Estès de la beurada sobre la llosa. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes. | 8.27 | 37450.2 | 0 | 0 | 37450.2 | 4528.44 | 0 | 4528.44 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 8.27 | 0
2 | ED351430 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | 55.51 | 555.1 | 0 | 0 | 555.1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 55.51 | 0 | 0 | 55.51 | 0
3 | G773V120 | m2 | Impermeabilizació i protecció d'estructuras soterrades amb membranes impermeables, a base de PVC-p, amb capa de señalització per indicar danys, de 3,0 mm de espesor i 2,0 m d'ample, amb una elongació a trencament > 300 % i resistència a l'impacte > 450 mm, instal·lada al trasdós de la estructura de manera flotant mitjançant fixacions, sobre un support adequat previ a la colocació de l'armat i l'estesa del formigó, aplicat en fred, realització d'unions amb soldadura d'aire calent seguint les indicacions del Full Tècnic del producte, inclou subministrament, aplicació, mitjans auxiliars i eliminació de residus a abocador | 19.15 | 151002.96 | 0 | 0 | 151002.96 | 7885.272 | 0 | 7885.272 | 0 | 19.15 | 0 | 0 | 19.15 | 0
4 | GFA1U140 | m | Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 32.76 | 4058.31 | 0 | 0 | 4058.31 | 123.88 | 0 | 123.88 | 0 | 32.76 | 0 | 0 | 32.76 | 0
5 | G3L1UT50 | m | Perforació de d 32 mm per a dren en el sosteniment de túnel | 18.98 | 35075.04 | 0 | 0 | 35075.04 | 1848 | 0 | 1848 | 0 | 18.98 | 0 | 0 | 18.98 | 0
6 | GFA1U109 | m | Tub de PVC de DN 90 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 4.09 | 8099.43 | 0 | 0 | 8099.43 | 1980.3 | 0 | 1980.3 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 4.09 | 0
7 | E7B111L0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir | 13.5 | 106451.17 | 0 | 0 | 106451.17 | 7885.272 | 0 | 7885.272 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 05 | Reforç túnel
1 | G440U040 | kg | Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures | 2.91 | 917562.88 | 0 | 0 | 917562.88 | 315313.705 | 0 | 315313.705 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 2.91 | 0
2 | G440V040 | kg | Desmuntatge, re-instal·lació i retirada a magatzem o lloc d'acopi d'acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, re-aprofitant el material existent. Inclosa càrrega i trasllat a magatzem, lloc d'acopi o nova col·locació, o dipòsit controlat (inclou cànon) que marqui la D.F. | 2.39 | 753599.75 | 0 | 0 | 753599.75 | 315313.705 | 0 | 315313.705 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 2.39 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.05 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 06 | Revestiment
1 | G3L5V321 | m2 | Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 87.51 | 396120.58 | 0 | 0 | 396120.58 | 4526.575 | 0 | 4526.575 | 0 | 87.51 | 0 | 0 | 87.51 | 0
2 | G450U080 | m3 | Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.46 | 373621.06 | 0 | 0 | 373621.06 | 3153.985 | 0 | 3153.985 | 0 | 118.46 | 0 | 0 | 118.46 | 0
3 | G440U040 | kg | Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures | 2.91 | 81572.95 | 0 | 0 | 81572.95 | 28031.94 | 0 | 28031.94 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 2.91 | 0
4 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 154909.46 | 0 | 0 | 154909.46 | 158070.88 | 0 | 158070.88 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.06 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 07 | Plataforma emergència
1 | E4LV55H5 | m2 | Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 55,9 a 101,4 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 5 cm, col·locades sobre estructura | 53.96 | 108428.84 | 0 | 0 | 108428.84 | 2009.43 | 0 | 2009.43 | 0 | 53.96 | 0 | 0 | 53.96 | 0
2 | G450V065 | m3 | Formigó HP-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 108.47 | 10898.2 | 0 | 0 | 10898.2 | 100.472 | 0 | 100.472 | 0 | 108.47 | 0 | 0 | 108.47 | 0
3 | G440V020 | kg | Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures | 2.57 | 187648.36 | 0 | 0 | 187648.36 | 73014.925 | 0 | 73014.925 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 2.57 | 0
4 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 50.83 | 0 | 0 | 50.83 | 1.536 | 0 | 1.536 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
5 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 2440.67 | 0 | 0 | 2440.67 | 2490.476 | 0 | 2490.476 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.07 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 08 | Pous drenatge estació
1 | G261V995 | u | Pou de bombament per esgotament de nivell freàtic amb bomba submergible de cabal màxim de 20 m3/h i alçària manomètrica total fins a 81 m, amb perforació de 300 mm de diàmetre o superior i instal·lació de canonada cega o de filtre de 200 mm de diàmetre, incloent transport i emplaçament d'equip de perforació, rebliment de l'espai interanular amb graveta seleccionada o bentonita en pellets, desenvolupament de pou amb sistema d'aire comprimit, canonades de connexió a punt de desguàs, equips auxiliars de decantació, escomesa elèctrica i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa construcció. No inclou l'esgotament.´´ | 20248.17 | 607445.1 | 0 | 0 | 607445.1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 20248.17 | 0 | 0 | 20248.17 | 0
2 | G261V400 | mes | Mes de funcionament de pou de bombament les 24h del dia per un cabal màxim de 20m3/h incloses operacions de manteniment i permisos | 925.25 | 693937.5 | 0 | 0 | 693937.5 | 750 | 0 | 750 | 0 | 925.25 | 0 | 0 | 925.25 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.08 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 09 | Reconeixement del terreny
1 | G342V150 | m | Sondeig horitzontal a rotació amb bateria i extracció continua de testimoni, amb diàmetre entre 76 i 116 mm, en qualsevol tipus de terreny, incloent revestiments si es requerís.De 30 m màxim de llargada | 97.92 | 23500.8 | 0 | 0 | 23500.8 | 240 | 0 | 240 | 0 | 97.92 | 0 | 0 | 97.92 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.09 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 10 | Front final estació
1 | G3L1UT24 | m | Pern d'ancoratge de d 32 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front d'avanç de túnel | 24.94 | 8305.02 | 0 | 0 | 8305.02 | 333 | 0 | 333 | 0 | 24.94 | 0 | 0 | 24.94 | 0
2 | G3L5V321 | m2 | Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 87.51 | 14579.17 | 0 | 0 | 14579.17 | 166.6 | 0 | 166.6 | 0 | 87.51 | 0 | 0 | 87.51 | 0
3 | G3L5V012 | m2 | Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa segellat de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 42.61 | 3549.41 | 0 | 0 | 3549.41 | 83.3 | 0 | 83.3 | 0 | 42.61 | 0 | 0 | 42.61 | 0
4 | G3L5V331 | m2 | Formigó projectat de 30 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 127.83 | 10648.24 | 0 | 0 | 10648.24 | 83.3 | 0 | 83.3 | 0 | 127.83 | 0 | 0 | 127.83 | 0
5 | G9Z4UC20 | m2 | Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 10 mm de diàmetre, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera | 9.45 | 1574.37 | 0 | 0 | 1574.37 | 166.6 | 0 | 166.6 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 9.45 | 0
6 | G22CU024 | m3 | Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb longitud d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 126.62 | 8437.96 | 0 | 0 | 8437.96 | 66.64 | 0 | 66.64 | 0 | 126.62 | 0 | 0 | 126.62 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.10 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 11 | Reforç caverna
1 | G3L1UT24 | m | Pern d'ancoratge de d 32 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front d'avanç de túnel | 24.94 | 25139.52 | 0 | 0 | 25139.52 | 1008 | 0 | 1008 | 0 | 24.94 | 0 | 0 | 24.94 | 0
2 | G3D1V002 | m | Micropilot de diàmetre 127/108 mm, en paraigües pesat continu per sosteniment de volta de túnel, separació entre micropilots de 20 cm, solapament entre paraigües consecutius de 3,0 m, amb la perforació de 220 mm prèvia i injecció de beurada al seu interior, fins a colmatar completament la perforació i el tub, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment, totalment acabat | 121.35 | 48054.6 | 0 | 0 | 48054.6 | 396 | 0 | 396 | 0 | 121.35 | 0 | 0 | 121.35 | 0
3 | G3L5V316 | m2 | Formigó projectat de 15 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 63.92 | 53692.8 | 0 | 0 | 53692.8 | 840 | 0 | 840 | 0 | 63.92 | 0 | 0 | 63.92 | 0
4 | G3L5V012 | m2 | Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa segellat de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 42.61 | 34088 | 0 | 0 | 34088 | 800 | 0 | 800 | 0 | 42.61 | 0 | 0 | 42.61 | 0
5 | G3L5V106 | m2 | Formigó projectat de 7 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa de segellat de front, inclòs sobregruix i rebot | 29.82 | 23856 | 0 | 0 | 23856 | 800 | 0 | 800 | 0 | 29.82 | 0 | 0 | 29.82 | 0
6 | G3L1VT25 | m | Pern d'ancoratge de fibra de vidre de 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front de túnel | 17.68 | 81681.6 | 0 | 0 | 81681.6 | 4620 | 0 | 4620 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 17.68 | 0
7 | G9Z4UC20 | m2 | Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 10 mm de diàmetre, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera | 9.45 | 56700 | 0 | 0 | 56700 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 9.45 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.11 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.11 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.11 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.11 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.02.11 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 03 | INSTAL·LACIONS
| Activitat | 01 | XARXA DE TERRES
1 | GGD1322U | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 28.88 | 808.64 | 0 | 0 | 808.64 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28.88 | 0 | 0 | 28.88 | 0
2 | GGDZU110 | u | Caixa de seccionament de terra en envolvent de polyester reforçat amb fibra de vidre, per a embornament directe per a cable fins 150 mm2 de seccio incloent etiqueta identificativa de la caixa i pletina de coure i part proporcional d'accesoris, col·locada | 79.1 | 791 | 0 | 0 | 791 | 10 | 0 | 10 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 79.1 | 0
3 | GG380DT7 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x120 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 19.04 | 18868.64 | 0 | 0 | 18868.64 | 991 | 0 | 991 | 0 | 19.04 | 0 | 0 | 19.04 | 0
4 | GG38V000 | m | Conductor de coure nu de 35 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i soldadures aluminotèrmiques | 14.88 | 4612.8 | 0 | 0 | 4612.8 | 310 | 0 | 310 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 14.88 | 0
5 | GGDZV102 | u | Punt de connexió a terra amb terminal de posta a terra sobre armadura d'estructura.Completament connectat. | 36.3 | 1560.9 | 0 | 0 | 1560.9 | 43 | 0 | 43 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3 | 0
6 | GG381000 | m | Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i soldadures aluminotèrmiques | 16.3 | 815 | 0 | 0 | 815 | 50 | 0 | 50 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.03.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.03.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.03.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.03.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.01.03.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 01 | Demolicions i desmuntatges
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 13255.2 | 7801.63 | 58.8571 | 5453.57 | 1680 | 988.8 | 691.2 | 988.8 | 7.89 | 7801.63 | 0 | 7.89 | 0
2 | G219U005 | m | Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 3.11 | 793.05 | 18.66 | 2.3529 | 774.39 | 255 | 6 | 249 | 6 | 3.11 | 18.66 | 0 | 3.11 | 0
3 | G219U010 | m | Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 10.53 | 3359.07 | 63.18 | 1.8809 | 3295.89 | 319 | 6 | 313 | 6 | 10.53 | 63.18 | 0 | 10.53 | 0
4 | F219V002 | m2 | Demolició de guals de vianants i vehicles de pedra granítica de 10 a 15 cm de gruix i 1,2 m d'amplaria com a màxim, inclòs capçals i base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida | 21.52 | 860.8 | 0 | 0 | 860.8 | 40 | 0 | 40 | 0 | 21.52 | 0 | 0 | 21.52 | 0
5 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 674.7 | 3193.58 | 473.3333 | -2518.88 | 195 | 923 | -728 | 923 | 3.46 | 3193.58 | 0 | 3.46 | 0
6 | G219U200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície | 0.52 | 4446 | 0 | 0 | 4446 | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0
7 | G21B3002 | u | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants | 33.49 | 334.9 | 535.84 | 160 | -200.94 | 10 | 16 | -6 | 16 | 33.49 | 535.84 | 0 | 33.49 | 0
8 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 19346.85 | 2074.62 | 10.7233 | 17272.23 | 2295 | 246.1 | 2048.9 | 246.1 | 8.43 | 2074.62 | 0 | 8.43 | 0
9 | F21BV001 | u | Retirada, aplec i reinstal·lació de separadors vials o pilones de carril bici de qualsevol tipus. Totalment acabat. Inclos parts proporcionals d'ancoratges. | 6.39 | 166.14 | 351.45 | 211.5385 | -185.31 | 26 | 55 | -29 | 55 | 6.39 | 351.45 | 0 | 6.39 | 0
10 | F21BVU28 | u | Retirada de columna de suport i semàfor de 2,40 m d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió per a abocador o aplec | 90.66 | 181.32 | 181.32 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 90.66 | 181.32 | 0 | 90.66 | 0
11 | F21DV001 | u | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i trasllat a dipòsit controlat (inclou cànon). S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 6.77 | 54.16 | 47.39 | 87.5 | 6.77 | 8 | 7 | 1 | 7 | 6.77 | 47.39 | 0 | 6.77 | 0
12 | F21H1C41 | u | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 171.88 | 1203.16 | 1203.16 | 100 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 171.88 | 1203.16 | 0 | 171.88 | 0
13 | F21Q2501 | u | Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 4.13 | 20.65 | 24.78 | 120 | -4.13 | 5 | 6 | -1 | 6 | 4.13 | 24.78 | 0 | 4.13 | 0
14 | G219V091 | u | Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de bastiment i tapa de pou de claveguera o altre servei, en obres de recobriment asfàltic | 93.32 | 746.56 | 0 | 0 | 746.56 | 8 | 0 | 8 | 0 | 93.32 | 0 | 0 | 93.32 | 0
15 | G219V092 | u | Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de bastiment i tapa de pou de claveguera o altre servei, en obres de repavimentació de vorera | 34.73 | 2257.45 | 0 | 0 | 2257.45 | 65 | 0 | 65 | 0 | 34.73 | 0 | 0 | 34.73 | 0
16 | F21QUZ20 | u | Retirada de marquesina d'autobús, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 460.61 | 1381.83 | 1381.83 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 460.61 | 1381.83 | 0 | 460.61 | 0
17 | F21QV090 | u | DESMUNTATGE DE CAIXER DE COBRAMENT D'ESTACIONAMENT EN ZONA VERDA, INCLOSA LES LÍNIES D'INSTAL.LACIÓ I TRANSPORT AL PUNT DE RECOLLIDA. | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 84.4 | 84.4 | 0 | 84.4 | 0
18 | F21BV090 | u | Retirada d'aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer inoxidable de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat per a 1 bicicleta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | 6.37 | 31.85 | 57.33 | 180 | -25.48 | 5 | 9 | -4 | 9 | 6.37 | 57.33 | 0 | 6.37 | 0
19 | F21QV098 | U | Trasllat a nova ubicació de quiosc ONCE. | 1551.43 | 1551.43 | 1551.43 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1551.43 | 1551.43 | 0 | 1551.43 | 0
20 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 0 | 17363.77 | 0 | -17363.77 | 0 | 446.14 | -446.14 | 435.415 | 38.92 | 16946.35 | 10.73 | 38.92 | 417.42
21 | FB12VAPZ | u | Porta d'accés en barana de tancament perimetral, de recinte per a gossos, de 95 cm de llargària per 130 cm d'alçària, d'acer galvanitzat, ancorada a l'obra amb morter, i amb totes les característiques, geometria, materials i accessoris definits en el plànol de projecte específic. S'inclouen la col·locació i fixació dels muntants laterals de subkecció. Inclou el gavanitzat en calent de tots els elements que constitueixen la porta. S'inclouen tots els mitjans i recursos necessaris. Incloses totes les fixacions, fonaments i plaques d'ancoratge necessàries, i tota la seva execució. Tot segons plànol de detall de projecte. Tot segons indicacions de la DF i propietat | 200.59 | 0 | 601.77 | 0 | -601.77 | 0 | 3 | -3 | 3 | 200.59 | 601.77 | 0 | 200.59 | 0
22 | G21DV025 | m | Enderroc de clavegueró i registre d'evacuació d'edifici existent, amb totes les feines adients: enderroc, extracció, càrrega i transport a l'abocador del clavegueró existent, amb un grau de dificultat alt i executades a mà | 218.93 | 0 | 8617.08 | 0 | -8617.08 | 0 | 39.36 | -39.36 | 39.36 | 218.93 | 8617.08 | 0 | 218.93 | 0
23 | G21DV020 | u | Anul·lació embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou existent, formació d'envà del clavegueró, reblert de sorra i col·locació de llosa de formigó armat de 15 cm de gruix | 228.89 | 0 | 1144.45 | 0 | -1144.45 | 0 | 5 | -5 | 5 | 228.89 | 1144.45 | 0 | 228.89 | 0
24 | ST11S100 | m | Descubrició manual de canalització existent amb cables en servei per a la seva modificació, acopi del material al costat de la rasa, inclòs el tapat i piconatge amb material provinent de l'excavació i aportació (volum del prisma). | 48.88 | 0 | 7478.64 | 0 | -7478.64 | 0 | 153 | -153 | 153 | 48.88 | 7478.64 | 0 | 48.88 | 0
25 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.22 | 0 | 0 | 152.22 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.01 |  | 53776.31
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 02 | Moviments de terres
1 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 5093.93 | 49307.78 | 967.9714 | -44213.85 | 210.406 | 2036.67 | -1826.264 | 2016.67 | 24.21 | 48823.58 | 20 | 24.21 | 484.2
2 | G225V002 | m3 | Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.71 | 74976.54 | 0 | 0 | 74976.54 | 2611.513 | 0 | 2611.513 | 0 | 28.71 | 0 | 0 | 28.71 | 0
3 | G225V102 | m3 | Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles sota lloses i voltes, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 20.26 | 833721.49 | 0 | 0 | 833721.49 | 41151.11 | 0 | 41151.11 | 0 | 20.26 | 0 | 0 | 20.26 | 0
4 | G226U030 | m3 | Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 2.15 | 7637.57 | 1611.27 | 21.0967 | 6026.3 | 3552.359 | 749.429 | 2802.93 | 749.429 | 2.15 | 1611.27 | 0 | 2.15 | 0
5 | G228V001 | m3 | Rebliment amb argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, preparats per a ser impulsats en sec sobre cobertes, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 72.82 | 141187.06 | 0 | 0 | 141187.06 | 1938.85 | 0 | 1938.85 | 0 | 72.82 | 0 | 0 | 72.82 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.02 |  | 50919.05
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 03 | Pantalles
1 | G3G5V150 | m3 | Execució de pantalla de 150 cm de gruix, amb formigó HA-35 i fins a 85 m de fondària, excavació amb hidrofresa, reciclatge de llots, col·locació d'armadures (sense subministrament), formigonat inclòs p.p. de muntatge, transport inclòs i retirada d'equips, fins i tot càrrega i transport de productes d'excavació a abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. | 503.55 | 7565335.2 | 8012355.17 | 105.9088 | -447019.97 | 15024 | 15911.737 | -887.737 | 14667.16 | 503.55 | 7385648.42 | 1244.58 | 503.55 | 626706.75
2 | G3G5V060 | m3 | Execució de pantalla fins a 60 cm de gruix, amb formigó HA-35 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 296.86 | 261307.45 | 141211.55 | 54.0404 | 120095.9 | 880.238 | 475.684 | 404.554 | 386.783 | 296.86 | 114820.4 | 88.9 | 296.86 | 26391.15
3 | G3G5V080 | m3 | Execució de pantalla de més de 60 cm fins a 80 cm de gruix, amb formigó HA-35 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 263.23 | 140662.48 | 164843.05 | 117.1905 | -24180.57 | 534.371 | 626.232 | -91.861 | 122.184 | 263.23 | 32162.49 | 504.05 | 263.23 | 132680.56
4 | G3GZV001 | m | Doble muret guia per a execució de pantalles, de 50 cm de gruix i 75 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat | 186.14 | 52219.72 | 31597.27 | 60.5083 | 20622.45 | 280.54 | 169.75 | 110.79 | 166.5 | 186.14 | 30992.31 | 3.25 | 186.14 | 604.96
5 | G3GZU020 | m2 | Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 9.71 | 82776.4 | 0 | 0 | 82776.4 | 8524.861 | 0 | 8524.861 | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 0
6 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 4998.08 | 17795.91 | 356.0551 | -12797.83 | 42.353 | 150.8 | -108.447 | 150.8 | 118.01 | 17795.91 | 0 | 118.01 | 0
7 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 4659.66 | 0 | 0 | 4659.66 | 191.048 | 0 | 191.048 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
8 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 18313.81 | 1538 | 8.398 | 16775.8 | 470.55 | 39.517 | 431.033 | 39.517 | 38.92 | 1538 | 0 | 38.92 | 0
9 | G4ZBV001 | m3 | Capa de morter d'anivellament per recolzament de lloses de coberta, inclòs malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm, segons plànols, col·locada | 1728.46 | 9798.64 | 0 | 0 | 9798.64 | 5.669 | 0 | 5.669 | 0 | 1728.46 | 0 | 0 | 1728.46 | 0
10 | G4D9VE01 | m2 | Encofrat perdut tipus malla metàl·lica nervada en làmines per separador de zones a enderrocar a caps de pantalla, totalment acabat | 13.07 | 7923.56 | 4368.18 | 55.129 | 3555.38 | 606.24 | 334.214 | 272.026 | 251.681 | 13.07 | 3289.47 | 82.53 | 13.07 | 1078.71
11 | G3E5VP45 | m | Execució de piló de diàmetre 45 cm, tipus CPI-6, d'extracció amb llots tixotròpics, incloent construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, llots tixotròpics, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-35, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 76.11 | 129387 | 0 | 0 | 129387 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 76.11 | 0 | 0 | 76.11 | 0
12 | G3EZU045 | m | Enderroc de cap de piló de diàmetre 45 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 36 | 8812.8 | 0 | 0 | 8812.8 | 244.8 | 0 | 244.8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0
13 | G231VT01 | m2 | Estintolament provisional entre murs de pantalles, de fondària entre 3 i 6 m, amplària entre 2,35 i 4,50, amb puntals metàl·lics, totalment instal·lat | 25.69 | 5746.13 | 0 | 0 | 5746.13 | 223.672 | 0 | 223.672 | 0 | 25.69 | 0 | 0 | 25.69 | 0
14 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 1795514.55 | 2626488.63 | 146.2806 | -830974.08 | 1851045.93 | 2707720.241 | -856674.311 | 2434338.321 | 0.97 | 2361308.17 | 273381.92 | 0.97 | 265180.46
15 | G4B0V120 | kg | Subministrament i muntatge de barra de fibra de vidre amb resina de poliester, col·locat com armadura de pantalles en zona de pas de tuneladora. | 4.15 | 321210 | 1200444.48 | 373.7258 | -879234.48 | 77400 | 289263.731 | -211863.731 | 289263.731 | 4.15 | 1200444.48 | 0 | 4.15 | 0
16 | G3GZVE09 | m | Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.21 | 7914.03 | 290.56 | 3.6715 | 7623.47 | 280.54 | 10.3 | 270.24 | 10.3 | 28.21 | 290.56 | 0 | 28.21 | 0
17 | G3G5N001 | m3 | Suplement de formigó per canvi de consistència fluida a líquida per pantalles de 150 cm de gruix. | 64.19 | 964390.56 | 1004522.15 | 104.1613 | -40131.59 | 15024 | 15649.2 | -625.2 | 14288.4 | 64.19 | 917172.4 | 1360.8 | 64.19 | 87349.75
18 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 0 | 17401.48 | 0 | -17401.48 | 0 | 181.568 | -181.568 | 181.568 | 95.84 | 17401.48 | 0 | 95.84 | 0
19 | FDGZU010 | m | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora | 0.46 | 0 | 121.09 | 0 | -121.09 | 0 | 263.233 | -263.233 | 263.233 | 0.46 | 121.09 | 0 | 0.46 | 0
20 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 0 | 9387.63 | 0 | -9387.63 | 0 | 283.7 | -283.7 | 283.7 | 33.09 | 9387.63 | 0 | 33.09 | 0
21 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 0 | 2923.49 | 0 | -2923.49 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 5846.97 | 2923.49 | 0 | 5846.97 | 0
22 | GFA1U140 | m | Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 32.76 | 0 | 21945.11 | 0 | -21945.11 | 0 | 669.875 | -669.875 | 578.75 | 32.76 | 18959.85 | 91.13 | 32.76 | 2985.26
23 | SE51S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.83 | 0 | 1448.96 | 0 | -1448.96 | 0 | 512 | -512 | 512 | 2.83 | 1448.96 | 0 | 2.83 | 0
24 | SE51S020 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 6.04 | 0 | 422.8 | 0 | -422.8 | 0 | 70 | -70 | 70 | 6.04 | 422.8 | 0 | 6.04 | 0
25 | E618566T | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari | 31.41 | 0 | 722.43 | 0 | -722.43 | 0 | 23 | -23 | 23 | 31.41 | 722.43 | 0 | 31.41 | 0
26 | FD95V090 | M3 | REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ | 104.53 | 0 | 23694.86 | 0 | -23694.86 | 0 | 226.68 | -226.68 | 206.68 | 104.53 | 21604.26 | 20 | 104.53 | 2090.6
27 | ZPN0070 | u | Jornada de treball de senyalista addicional per teballs de regulació del trànsit peatonal o rodat amb senyal manual, fora de l'àmbit d'obra i com a requeriment del COM, segons indicacions de DO. | 193.79 | 0 | 2519.27 | 0 | -2519.27 | 0 | 13 | -13 | 6 | 193.79 | 1162.74 | 7 | 193.79 | 1356.53
28 | ZPN0028 | m | Subministrament i muntatge de tub d'acer roscat de 2´´ (60,3x2,3 mm) per assaig cross-hole en pantalles fins a 85 m de fondària. | 8.36 | 0 | 10157.4 | 0 | -10157.4 | 0 | 1215 | -1215 | 1215 | 8.36 | 10157.4 | 0 | 8.36 | 0
29 | G3GZN001 | m | Doble muret guia per a execució de pantalles, de 50 cm de gruix i 170 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat | 499.81 | 0 | 66383.76 | 0 | -66383.76 | 0 | 132.818 | -132.818 | 117.306 | 499.81 | 58630.71 | 15.51 | 499.81 | 7753.05
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.03 |  | 13362583.23
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 04 | Forjats i estampidors
1 | G450U090 | m3 | Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.9 | 577035.02 | 0 | 0 | 577035.02 | 4853.112 | 0 | 4853.112 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 118.9 | 0
2 | G450U060 | m3 | Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 105.85 | 23940.94 | 0 | 0 | 23940.94 | 226.178 | 0 | 226.178 | 0 | 105.85 | 0 | 0 | 105.85 | 0
3 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 42914.1 | 0 | 0 | 42914.1 | 363.648 | 0 | 363.648 | 0 | 118.01 | 0 | 0 | 118.01 | 0
4 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 42371.74 | 0 | 0 | 42371.74 | 1088.688 | 0 | 1088.688 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 38.92 | 0
5 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 675256.27 | 0 | 0 | 675256.27 | 696140.48 | 0 | 696140.48 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0
6 | G4BP0005 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 19.64 | 180255.92 | 160851.6 | 89.2351 | 19404.32 | 9178 | 8190 | 988 | 7410 | 19.64 | 145532.4 | 780 | 19.64 | 15319.2
7 | G4BP0006 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 43.56 | 485476.2 | 0 | 0 | 485476.2 | 11145 | 0 | 11145 | 0 | 43.56 | 0 | 0 | 43.56 | 0
8 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 272826.45 | 0 | 0 | 272826.45 | 8244.982 | 0 | 8244.982 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
9 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 162967.3 | 0 | 0 | 162967.3 | 17011.2 | 0 | 17011.2 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0
10 | G4LVVP01 | m2 | Lloses alveolars de formigó pretesat de 30 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, per a sostre de 30+ 10 cm, col·locades sobre estructura | 59.18 | 46810.2 | 0 | 0 | 46810.2 | 790.98 | 0 | 790.98 | 0 | 59.18 | 0 | 0 | 59.18 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.04 |  | 160851.6
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 05 | Solera
1 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 210808.7 | 0 | 0 | 210808.7 | 1786.363 | 0 | 1786.363 | 0 | 118.01 | 0 | 0 | 118.01 | 0
2 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 289761.39 | 0 | 0 | 289761.39 | 298723.08 | 0 | 298723.08 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0
3 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 40412.82 | 0 | 0 | 40412.82 | 1221.3 | 0 | 1221.3 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
4 | G7J5T4H2 | m | Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu | 18.2 | 2147.6 | 0 | 0 | 2147.6 | 118 | 0 | 118 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0
5 | G711V001 | m2 | Impermeabilització de solera en contacte amb el terreny amb làmina de polietilè | 26.35 | 20668.94 | 0 | 0 | 20668.94 | 784.4 | 0 | 784.4 | 0 | 26.35 | 0 | 0 | 26.35 | 0
6 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 11279.67 | 0 | 0 | 11279.67 | 784.4 | 0 | 784.4 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.05 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 06 | Coberta
1 | G450U090 | m3 | Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.9 | 160968.6 | 0 | 0 | 160968.6 | 1353.815 | 0 | 1353.815 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 118.9 | 0
2 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 249669.93 | 0 | 0 | 249669.93 | 257391.68 | 0 | 257391.68 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0
3 | G781U010 | m2 | Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica | 3.41 | 13519.97 | 0 | 0 | 13519.97 | 3964.8 | 0 | 3964.8 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 3.41 | 0
4 | E5Z15N20 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà | 8.79 | 34850.59 | 0 | 0 | 34850.59 | 3964.8 | 0 | 3964.8 | 0 | 8.79 | 0 | 0 | 8.79 | 0
5 | G789VIM2 | m2 | Impermeabilització de coberta amb membrana de poliurea 100% aplicada en calent amb gruix igual o superior a 1,50 mm i capa superior de protecció de morter de ciment 1:6 de gruix 5 cm acabat remolinat, inclòs remats perdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada | 42.14 | 181994.23 | 0 | 0 | 181994.23 | 4318.8 | 0 | 4318.8 | 0 | 42.14 | 0 | 0 | 42.14 | 0
6 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 49469.55 | 0 | 0 | 49469.55 | 1495 | 0 | 1495 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
7 | G4D9VE01 | m2 | Encofrat perdut tipus malla metàl·lica nervada en làmines per separador de zones a enderrocar a caps de pantalla, totalment acabat | 13.07 | 1787.98 | 0 | 0 | 1787.98 | 136.8 | 0 | 136.8 | 0 | 13.07 | 0 | 0 | 13.07 | 0
8 | GAX0V116 | u | Porta basculant d'acer galvanitzat tipus planxa amb relleu, de 6,80x2,30 m, accionada des de l'interior mitjançant sistema de contrapesos. Tot segons detall constructiu, totalment acabada i en funcionament | 7323.91 | 7323.91 | 0 | 0 | 7323.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7323.91 | 0 | 0 | 7323.91 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.06 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 07 | Escales
1 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 6399.3 | 0 | 0 | 6399.3 | 58.532 | 0 | 58.532 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
2 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 1027.06 | 0 | 0 | 1027.06 | 42.11 | 0 | 42.11 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
3 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 5153.44 | 0 | 0 | 5153.44 | 155.74 | 0 | 155.74 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
4 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 3733.98 | 0 | 0 | 3733.98 | 389.768 | 0 | 389.768 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0
5 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 2132.06 | 0 | 0 | 2132.06 | 2198 | 0 | 2198 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0
6 | G4LHV195 | m2 | Suministrament i col.locació d'escala prefabricada de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis i recolzada en element resistent, amb mides W=1,40, L.Total=5,49m, petjada=0,29m i contrapetjada=0,18m. | 809.41 | 12442.25 | 0 | 0 | 12442.25 | 15.372 | 0 | 15.372 | 0 | 809.41 | 0 | 0 | 809.41 | 0
7 | G4LHV196 | m2 | Suministrament i col.locació d'escala prefabricada de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis i recolzada en element resistent, amb mides W=1,40, L.Total=5,81m, petjada=0,29m i contrapetjada=0,17m. | 409.98 | 16673.89 | 0 | 0 | 16673.89 | 40.67 | 0 | 40.67 | 0 | 409.98 | 0 | 0 | 409.98 | 0
8 | G4LHV197 | m2 | Suministrament i col.locació d'escala prefabricada de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis i recolzada en element resistent, amb mides W=1,40, L.Total=6,34m, petjada=0,29m i contrapetjada=0,17m. | 234.08 | 33243.11 | 0 | 0 | 33243.11 | 142.016 | 0 | 142.016 | 0 | 234.08 | 0 | 0 | 234.08 | 0
9 | G4LHV198 | m2 | Suministrament i col.locació d'escala prefabricada de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis i recolzada en element resistent, amb mides W=1,40, L.Total=6,50m, petjada=0,29m i contrapetjada=0,18m. | 437.7 | 23898.42 | 0 | 0 | 23898.42 | 54.6 | 0 | 54.6 | 0 | 437.7 | 0 | 0 | 437.7 | 0
10 | G4LHV199 | m2 | Suministrament i col.locació d'escala prefabricada de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis i recolzada en element resistent, amb mides W=1,40, L.Total=4,42m, petjada=0,29m i contrapetjada=0,17m. | 140.86 | 19176.12 | 0 | 0 | 19176.12 | 136.136 | 0 | 136.136 | 0 | 140.86 | 0 | 0 | 140.86 | 0
11 | G4LHV200 | m2 | Suministrament i col.locació de llosa prefabricada de formigó tipus HA-50 gris calcari de 20cm de gruix | 190.85 | 9520.74 | 0 | 0 | 9520.74 | 49.886 | 0 | 49.886 | 0 | 190.85 | 0 | 0 | 190.85 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.07 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 08 | Drenatge
1 | GFA1U120 | m | Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 11.36 | 4544 | 0 | 0 | 4544 | 400 | 0 | 400 | 0 | 11.36 | 0 | 0 | 11.36 | 0
2 | GFA1V010 | m | Tub de PVC de DN 90 mm, per a PN16 bar, amb unions elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials segons UNE-EN 1452-2, col·locat al fons de la rasa i provat | 7.61 | 1217.6 | 0 | 0 | 1217.6 | 160 | 0 | 160 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 7.61 | 0
3 | GFA1U131 | m | Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 23.16 | 138.96 | 0 | 0 | 138.96 | 6 | 0 | 6 | 0 | 23.16 | 0 | 0 | 23.16 | 0
4 | GD5HU212 | m | Canal prefabricada de formigó polímer, d'amplària interior 20 cm i entre 29 i 33 cm d'alçària total, amb perfil lateral i reixa de fosa muntada i fixada al bastidor empotrat a la canal, conjunt de classe de càrrega C250, amb compliment íntegre de la norma UNE-EN 1433, totalment col·locada amb dau de formigó HM-20 al voltant de la canal amb un gruix mínim de parets i base de 15 cm. | 160.65 | 1445.85 | 0 | 0 | 1445.85 | 9 | 0 | 9 | 0 | 160.65 | 0 | 0 | 160.65 | 0
5 | TD5GV101 | m | Formació de canaleta de formigó en forma d'U, inclòs tapa d'entramat de PRFV, de 0,15x0,25 cm de secció i base mínima de 10 cm de formigó d'anivellament HM-15 | 27.78 | 2444.64 | 0 | 0 | 2444.64 | 88 | 0 | 88 | 0 | 27.78 | 0 | 0 | 27.78 | 0
6 | GDD1U010 | u | Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols | 424.69 | 424.69 | 0 | 0 | 424.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 424.69 | 0 | 0 | 424.69 | 0
7 | GDD1V110 | m | Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó amb 10% d'àrids reciclats, inclòs part proporcional de graons | 108.11 | 108.11 | 0 | 0 | 108.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 108.11 | 0 | 0 | 108.11 | 0
8 | GDDZV011 | u | Formació de forat de diàmetre superior a 100 mm i inferior a 500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera i posterior segellat de la connexió. Totalment acabat | 94.26 | 94.26 | 0 | 0 | 94.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 94.26 | 0 | 0 | 94.26 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.08 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 09 | Pous de drenatge
1 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 3965.61 | 0 | 0 | 3965.61 | 33.604 | 0 | 33.604 | 0 | 118.01 | 0 | 0 | 118.01 | 0
2 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 2731.91 | 0 | 0 | 2731.91 | 82.56 | 0 | 82.56 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
3 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 1319.6 | 0 | 0 | 1319.6 | 54.104 | 0 | 54.104 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
4 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 2128.18 | 0 | 0 | 2128.18 | 2194.005 | 0 | 2194.005 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0
5 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 44736.54 | 0 | 0 | 44736.54 | 453.12 | 0 | 453.12 | 0 | 98.73 | 0 | 0 | 98.73 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.09 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 10 | Esgotament
1 | G261V995 | u | Pou de bombament per esgotament de nivell freàtic amb bomba submergible de cabal màxim de 20 m3/h i alçària manomètrica total fins a 81 m, amb perforació de 300 mm de diàmetre o superior i instal·lació de canonada cega o de filtre de 200 mm de diàmetre, incloent transport i emplaçament d'equip de perforació, rebliment de l'espai interanular amb graveta seleccionada o bentonita en pellets, desenvolupament de pou amb sistema d'aire comprimit, canonades de connexió a punt de desguàs, equips auxiliars de decantació, escomesa elèctrica i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa construcció. No inclou l'esgotament.´´ | 20248.17 | 141737.19 | 0 | 0 | 141737.19 | 7 | 0 | 7 | 0 | 20248.17 | 0 | 0 | 20248.17 | 0
2 | G261V400 | mes | Mes de funcionament de pou de bombament les 24h del dia per un cabal màxim de 20m3/h incloses operacions de manteniment i permisos | 925.25 | 38860.5 | 0 | 0 | 38860.5 | 42 | 0 | 42 | 0 | 925.25 | 0 | 0 | 925.25 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.01.10 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 01 | Galeries inferiors
1 | G3D1V002 | m | Micropilot de diàmetre 127/108 mm, en paraigües pesat continu per sosteniment de volta de túnel, separació entre micropilots de 20 cm, solapament entre paraigües consecutius de 3,0 m, amb la perforació de 220 mm prèvia i injecció de beurada al seu interior, fins a colmatar completament la perforació i el tub, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment, totalment acabat | 121.35 | 719362.8 | 0 | 0 | 719362.8 | 5928 | 0 | 5928 | 0 | 121.35 | 0 | 0 | 121.35 | 0
2 | G3L1UT24 | m | Pern d'ancoratge de d 32 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front d'avanç de túnel | 24.94 | 175976.64 | 0 | 0 | 175976.64 | 7056 | 0 | 7056 | 0 | 24.94 | 0 | 0 | 24.94 | 0
3 | G341V151 | m | Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de 60x50 cm, incloent-hi preparació del terreny, encofrat i desencofrat, formigonat i armadures, totalment acabada | 203.01 | 40114.78 | 0 | 0 | 40114.78 | 197.6 | 0 | 197.6 | 0 | 203.01 | 0 | 0 | 203.01 | 0
4 | G22CU024 | m3 | Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb longitud d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 126.62 | 777696.24 | 0 | 0 | 777696.24 | 6141.97 | 0 | 6141.97 | 0 | 126.62 | 0 | 0 | 126.62 | 0
5 | G23AV031 | m | Encavallada lliscant de perfil HEB-180, completament col·locada a perímetre de túnel, com a sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides, tressillons i resta d'elements metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric | 87.97 | 629111.82 | 0 | 0 | 629111.82 | 7151.436 | 0 | 7151.436 | 0 | 87.97 | 0 | 0 | 87.97 | 0
6 | G22CU034 | m3 | Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb llargària d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 126.61 | 350076.9 | 0 | 0 | 350076.9 | 2765.002 | 0 | 2765.002 | 0 | 126.61 | 0 | 0 | 126.61 | 0
7 | G3L5V316 | m2 | Formigó projectat de 15 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 63.92 | 107690.37 | 0 | 0 | 107690.37 | 1684.768 | 0 | 1684.768 | 0 | 63.92 | 0 | 0 | 63.92 | 0
8 | G3L5V321 | m2 | Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 87.51 | 385930.3 | 0 | 0 | 385930.3 | 4410.128 | 0 | 4410.128 | 0 | 87.51 | 0 | 0 | 87.51 | 0
9 | G3L5V012 | m2 | Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa segellat de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 42.61 | 246296.07 | 0 | 0 | 246296.07 | 5780.241 | 0 | 5780.241 | 0 | 42.61 | 0 | 0 | 42.61 | 0
10 | G3L5V106 | m2 | Formigó projectat de 7 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa de segellat de front, inclòs sobregruix i rebot | 29.82 | 168377.14 | 0 | 0 | 168377.14 | 5646.45 | 0 | 5646.45 | 0 | 29.82 | 0 | 0 | 29.82 | 0
11 | G23AV032 | m | Encavallada lliscant de perfil HEB-240, completament col·locada a perímetre de túnel, com a sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides, tressillons i resta d'elements metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric | 142.93 | 287225.84 | 0 | 0 | 287225.84 | 2009.556 | 0 | 2009.556 | 0 | 142.93 | 0 | 0 | 142.93 | 0
12 | G3L5V326 | m2 | Formigó projectat de 25 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 106.53 | 179478.34 | 0 | 0 | 179478.34 | 1684.768 | 0 | 1684.768 | 0 | 106.53 | 0 | 0 | 106.53 | 0
13 | G3L1VT25 | m | Pern d'ancoratge de fibra de vidre de 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front de túnel | 17.68 | 78840.78 | 0 | 0 | 78840.78 | 4459.32 | 0 | 4459.32 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 17.68 | 0
14 | G3L5V331 | m2 | Formigó projectat de 30 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 127.83 | 982882.82 | 0 | 0 | 982882.82 | 7688.984 | 0 | 7688.984 | 0 | 127.83 | 0 | 0 | 127.83 | 0
15 | G341V400 | m | Columna de terreny consolidat amb injeccions de beurada de ciment, amb un consum de ciment de 400 kg/m | 80.44 | 86875.2 | 0 | 0 | 86875.2 | 1080 | 0 | 1080 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 80.44 | 0
16 | G3L1UT50 | m | Perforació de d 32 mm per a dren en el sosteniment de túnel | 18.98 | 6377.28 | 0 | 0 | 6377.28 | 336 | 0 | 336 | 0 | 18.98 | 0 | 0 | 18.98 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 02 | Calota
1 | G341V151 | m | Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de 60x50 cm, incloent-hi preparació del terreny, encofrat i desencofrat, formigonat i armadures, totalment acabada | 203.01 | 51199.12 | 0 | 0 | 51199.12 | 252.2 | 0 | 252.2 | 0 | 203.01 | 0 | 0 | 203.01 | 0
2 | G22CU024 | m3 | Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb longitud d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 126.62 | 1172818.76 | 0 | 0 | 1172818.76 | 9262.508 | 0 | 9262.508 | 0 | 126.62 | 0 | 0 | 126.62 | 0
3 | G3D1V002 | m | Micropilot de diàmetre 127/108 mm, en paraigües pesat continu per sosteniment de volta de túnel, separació entre micropilots de 20 cm, solapament entre paraigües consecutius de 3,0 m, amb la perforació de 220 mm prèvia i injecció de beurada al seu interior, fins a colmatar completament la perforació i el tub, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment, totalment acabat | 121.35 | 1526097.6 | 0 | 0 | 1526097.6 | 12576 | 0 | 12576 | 0 | 121.35 | 0 | 0 | 121.35 | 0
4 | G3L5V012 | m2 | Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa segellat de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 42.61 | 121089.4 | 0 | 0 | 121089.4 | 2841.807 | 0 | 2841.807 | 0 | 42.61 | 0 | 0 | 42.61 | 0
5 | G3L5V106 | m2 | Formigó projectat de 7 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa de segellat de front, inclòs sobregruix i rebot | 29.82 | 276207.99 | 0 | 0 | 276207.99 | 9262.508 | 0 | 9262.508 | 0 | 29.82 | 0 | 0 | 29.82 | 0
6 | G23AV032 | m | Encavallada lliscant de perfil HEB-240, completament col·locada a perímetre de túnel, com a sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides, tressillons i resta d'elements metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric | 142.93 | 393608.07 | 0 | 0 | 393608.07 | 2753.852 | 0 | 2753.852 | 0 | 142.93 | 0 | 0 | 142.93 | 0
7 | G3L1VT25 | m | Pern d'ancoratge de fibra de vidre de 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front de túnel | 17.68 | 140161.38 | 0 | 0 | 140161.38 | 7927.68 | 0 | 7927.68 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 17.68 | 0
8 | G3L5V321 | m2 | Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 87.51 | 922763.72 | 0 | 0 | 922763.72 | 10544.666 | 0 | 10544.666 | 0 | 87.51 | 0 | 0 | 87.51 | 0
9 | G3L5V331 | m2 | Formigó projectat de 30 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 127.83 | 336981.1 | 0 | 0 | 336981.1 | 2636.166 | 0 | 2636.166 | 0 | 127.83 | 0 | 0 | 127.83 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 03 | Destrossa
1 | G22CU034 | m3 | Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb llargària d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 126.61 | 132376.71 | 0 | 0 | 132376.71 | 1045.547 | 0 | 1045.547 | 0 | 126.61 | 0 | 0 | 126.61 | 0
2 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 88834.94 | 0 | 0 | 88834.94 | 2282.501 | 0 | 2282.501 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 38.92 | 0
3 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 534170.56 | 0 | 0 | 534170.56 | 545072 | 0 | 545072 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
4 | G450U080 | m3 | Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.46 | 322846.15 | 0 | 0 | 322846.15 | 2725.36 | 0 | 2725.36 | 0 | 118.46 | 0 | 0 | 118.46 | 0
5 | G3Z1U030 | m3 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat | 95.84 | 12110.15 | 0 | 0 | 12110.15 | 126.358 | 0 | 126.358 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.03 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 04 | Drenatge e impermeabilització
1 | G7B2V013 | m² | Impermeabilització de llosa de fonamentació, mitjançant saturació de la xarxa capil·lar del formigó, sistema sandvitx, compost per una capa sota la llosa, abans de procedir al formigonat, de morter impermeabilitzant MasterSeal 501 ´BASF´ o similar, amb un rendiment de 1 kg/m², aplicat en pols, mitjançant empolvorament manual sobre el formigó de neteja, prèviament humitejat amb aigua i amb l'armadura de la llosa ja muntada; i dues capes sobre la llosa, una vegada formigonada, de morter impermeabilitzant MasterSeal 501 ´BASF´ o similar, amb un rendiment de 2 kg/m², aplicat en forma de beurada, mitjançant estesa amb raspall sobre el formigó ja endurit, prèvia preparació del suport segons instruccions del fabricant. Inclou: Humectació de la capa de formigó de neteja. Espolsament manual del morter sec sobre la capa de formigó de neteja. Estès de la beurada sobre la llosa. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes. | 8.27 | 37450.2 | 0 | 0 | 37450.2 | 4528.44 | 0 | 4528.44 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 8.27 | 0
2 | ED351430 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | 55.51 | 555.1 | 0 | 0 | 555.1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 55.51 | 0 | 0 | 55.51 | 0
3 | G773V120 | m2 | Impermeabilizació i protecció d'estructuras soterrades amb membranes impermeables, a base de PVC-p, amb capa de señalització per indicar danys, de 3,0 mm de espesor i 2,0 m d'ample, amb una elongació a trencament > 300 % i resistència a l'impacte > 450 mm, instal·lada al trasdós de la estructura de manera flotant mitjançant fixacions, sobre un support adequat previ a la colocació de l'armat i l'estesa del formigó, aplicat en fred, realització d'unions amb soldadura d'aire calent seguint les indicacions del Full Tècnic del producte, inclou subministrament, aplicació, mitjans auxiliars i eliminació de residus a abocador | 19.15 | 151002.96 | 0 | 0 | 151002.96 | 7885.272 | 0 | 7885.272 | 0 | 19.15 | 0 | 0 | 19.15 | 0
4 | GFA1U140 | m | Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 32.76 | 4058.31 | 0 | 0 | 4058.31 | 123.88 | 0 | 123.88 | 0 | 32.76 | 0 | 0 | 32.76 | 0
5 | G3L1UT50 | m | Perforació de d 32 mm per a dren en el sosteniment de túnel | 18.98 | 35075.04 | 0 | 0 | 35075.04 | 1848 | 0 | 1848 | 0 | 18.98 | 0 | 0 | 18.98 | 0
6 | GFA1U109 | m | Tub de PVC de DN 90 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 4.09 | 8099.43 | 0 | 0 | 8099.43 | 1980.3 | 0 | 1980.3 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 4.09 | 0
7 | E7B111L0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir | 13.5 | 106451.17 | 0 | 0 | 106451.17 | 7885.272 | 0 | 7885.272 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 05 | Reforç túnel
1 | G440U040 | kg | Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures | 2.91 | 917562.88 | 0 | 0 | 917562.88 | 315313.705 | 0 | 315313.705 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 2.91 | 0
2 | G440V040 | kg | Desmuntatge, re-instal·lació i retirada a magatzem o lloc d'acopi d'acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, re-aprofitant el material existent. Inclosa càrrega i trasllat a magatzem, lloc d'acopi o nova col·locació, o dipòsit controlat (inclou cànon) que marqui la D.F. | 2.39 | 753599.75 | 0 | 0 | 753599.75 | 315313.705 | 0 | 315313.705 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 2.39 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.05 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 06 | Revestiment
1 | G3L5V321 | m2 | Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 87.51 | 396120.58 | 0 | 0 | 396120.58 | 4526.575 | 0 | 4526.575 | 0 | 87.51 | 0 | 0 | 87.51 | 0
2 | G450U080 | m3 | Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.46 | 373621.06 | 0 | 0 | 373621.06 | 3153.985 | 0 | 3153.985 | 0 | 118.46 | 0 | 0 | 118.46 | 0
3 | G440U040 | kg | Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures | 2.91 | 81572.95 | 0 | 0 | 81572.95 | 28031.94 | 0 | 28031.94 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 2.91 | 0
4 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 154909.46 | 0 | 0 | 154909.46 | 158070.88 | 0 | 158070.88 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.06 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 07 | Plataforma emergència
1 | E4LV55H5 | m2 | Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 55,9 a 101,4 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 5 cm, col·locades sobre estructura | 53.96 | 108428.84 | 0 | 0 | 108428.84 | 2009.43 | 0 | 2009.43 | 0 | 53.96 | 0 | 0 | 53.96 | 0
2 | G450V065 | m3 | Formigó HP-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 108.47 | 10898.2 | 0 | 0 | 10898.2 | 100.472 | 0 | 100.472 | 0 | 108.47 | 0 | 0 | 108.47 | 0
3 | G440V020 | kg | Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures | 2.57 | 187648.36 | 0 | 0 | 187648.36 | 73014.925 | 0 | 73014.925 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 2.57 | 0
4 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 50.83 | 0 | 0 | 50.83 | 1.536 | 0 | 1.536 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
5 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 2440.67 | 0 | 0 | 2440.67 | 2490.476 | 0 | 2490.476 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.07 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 08 | Pous drenatge estació
1 | G261V995 | u | Pou de bombament per esgotament de nivell freàtic amb bomba submergible de cabal màxim de 20 m3/h i alçària manomètrica total fins a 81 m, amb perforació de 300 mm de diàmetre o superior i instal·lació de canonada cega o de filtre de 200 mm de diàmetre, incloent transport i emplaçament d'equip de perforació, rebliment de l'espai interanular amb graveta seleccionada o bentonita en pellets, desenvolupament de pou amb sistema d'aire comprimit, canonades de connexió a punt de desguàs, equips auxiliars de decantació, escomesa elèctrica i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa construcció. No inclou l'esgotament.´´ | 20248.17 | 607445.1 | 0 | 0 | 607445.1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 20248.17 | 0 | 0 | 20248.17 | 0
2 | G261V400 | mes | Mes de funcionament de pou de bombament les 24h del dia per un cabal màxim de 20m3/h incloses operacions de manteniment i permisos | 925.25 | 693937.5 | 0 | 0 | 693937.5 | 750 | 0 | 750 | 0 | 925.25 | 0 | 0 | 925.25 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.08 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 09 | Reconeixement del terreny
1 | G342V150 | m | Sondeig horitzontal a rotació amb bateria i extracció continua de testimoni, amb diàmetre entre 76 i 116 mm, en qualsevol tipus de terreny, incloent revestiments si es requerís.De 30 m màxim de llargada | 97.92 | 23500.8 | 0 | 0 | 23500.8 | 240 | 0 | 240 | 0 | 97.92 | 0 | 0 | 97.92 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.09 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 10 | Front final estació
1 | G3L1UT24 | m | Pern d'ancoratge de d 32 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front d'avanç de túnel | 24.94 | 8305.02 | 0 | 0 | 8305.02 | 333 | 0 | 333 | 0 | 24.94 | 0 | 0 | 24.94 | 0
2 | G3L5V321 | m2 | Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 87.51 | 14579.17 | 0 | 0 | 14579.17 | 166.6 | 0 | 166.6 | 0 | 87.51 | 0 | 0 | 87.51 | 0
3 | G3L5V012 | m2 | Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa segellat de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 42.61 | 3549.41 | 0 | 0 | 3549.41 | 83.3 | 0 | 83.3 | 0 | 42.61 | 0 | 0 | 42.61 | 0
4 | G3L5V331 | m2 | Formigó projectat de 30 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 127.83 | 10648.24 | 0 | 0 | 10648.24 | 83.3 | 0 | 83.3 | 0 | 127.83 | 0 | 0 | 127.83 | 0
5 | G9Z4UC20 | m2 | Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 10 mm de diàmetre, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera | 9.45 | 1574.37 | 0 | 0 | 1574.37 | 166.6 | 0 | 166.6 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 9.45 | 0
6 | G22CU024 | m3 | Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb longitud d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 126.62 | 8437.96 | 0 | 0 | 8437.96 | 66.64 | 0 | 66.64 | 0 | 126.62 | 0 | 0 | 126.62 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.10 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 11 | Reforç caverna
1 | G3L1UT24 | m | Pern d'ancoratge de d 32 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front d'avanç de túnel | 24.94 | 25139.52 | 0 | 0 | 25139.52 | 1008 | 0 | 1008 | 0 | 24.94 | 0 | 0 | 24.94 | 0
2 | G3D1V002 | m | Micropilot de diàmetre 127/108 mm, en paraigües pesat continu per sosteniment de volta de túnel, separació entre micropilots de 20 cm, solapament entre paraigües consecutius de 3,0 m, amb la perforació de 220 mm prèvia i injecció de beurada al seu interior, fins a colmatar completament la perforació i el tub, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment, totalment acabat | 121.35 | 48054.6 | 0 | 0 | 48054.6 | 396 | 0 | 396 | 0 | 121.35 | 0 | 0 | 121.35 | 0
3 | G3L5V316 | m2 | Formigó projectat de 15 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 63.92 | 53692.8 | 0 | 0 | 53692.8 | 840 | 0 | 840 | 0 | 63.92 | 0 | 0 | 63.92 | 0
4 | G3L5V012 | m2 | Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa segellat de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 42.61 | 34088 | 0 | 0 | 34088 | 800 | 0 | 800 | 0 | 42.61 | 0 | 0 | 42.61 | 0
5 | G3L5V106 | m2 | Formigó projectat de 7 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa de segellat de front, inclòs sobregruix i rebot | 29.82 | 23856 | 0 | 0 | 23856 | 800 | 0 | 800 | 0 | 29.82 | 0 | 0 | 29.82 | 0
6 | G3L1VT25 | m | Pern d'ancoratge de fibra de vidre de 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front de túnel | 17.68 | 81681.6 | 0 | 0 | 81681.6 | 4620 | 0 | 4620 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 17.68 | 0
7 | G9Z4UC20 | m2 | Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 10 mm de diàmetre, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera | 9.45 | 56700 | 0 | 0 | 56700 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 9.45 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.11 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.11 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.11 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.11 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.02.11 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 03 | INSTAL·LACIONS
| Activitat | 01 | XARXA DE TERRES
1 | GGD1322U | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 28.88 | 519.84 | 0 | 0 | 519.84 | 18 | 0 | 18 | 0 | 28.88 | 0 | 0 | 28.88 | 0
2 | GGDZU110 | u | Caixa de seccionament de terra en envolvent de polyester reforçat amb fibra de vidre, per a embornament directe per a cable fins 150 mm2 de seccio incloent etiqueta identificativa de la caixa i pletina de coure i part proporcional d'accesoris, col·locada | 79.1 | 632.8 | 0 | 0 | 632.8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 79.1 | 0
3 | GG380DT7 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x120 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 19.04 | 12204.64 | 0 | 0 | 12204.64 | 641 | 0 | 641 | 0 | 19.04 | 0 | 0 | 19.04 | 0
4 | GG38V000 | m | Conductor de coure nu de 35 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i soldadures aluminotèrmiques | 14.88 | 3422.4 | 0 | 0 | 3422.4 | 230 | 0 | 230 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 14.88 | 0
5 | GGDZV102 | u | Punt de connexió a terra amb terminal de posta a terra sobre armadura d'estructura.Completament connectat. | 36.3 | 1016.4 | 0 | 0 | 1016.4 | 28 | 0 | 28 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3 | 0
6 | GG381000 | m | Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i soldadures aluminotèrmiques | 16.3 | 815 | 0 | 0 | 815 | 50 | 0 | 50 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.03.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.03.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.03.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.03.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.02.03.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 01 | Demolicions
1 | F219V002 | m2 | Demolició de guals de vianants i vehicles de pedra granítica de 10 a 15 cm de gruix i 1,2 m d'amplaria com a màxim, inclòs capçals i base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida | 21.52 | 798.39 | 0 | 0 | 798.39 | 37.1 | 0 | 37.1 | 0 | 21.52 | 0 | 0 | 21.52 | 0
2 | F21BU001 | m | Arrencada de tanca o barana metàl.lica de 200 cm d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 6.37 | 495.59 | 845.55 | 170.617 | -349.97 | 77.8 | 132.74 | -54.94 | 132.74 | 6.37 | 845.55 | 0 | 6.37 | 0
3 | F21BVU28 | u | Retirada de columna de suport i semàfor de 2,40 m d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió per a abocador o aplec | 90.66 | 362.64 | 0 | 0 | 362.64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 90.66 | 0 | 0 | 90.66 | 0
4 | F21BVU42 | u | Retirada de bàcul de suport i semàfor de 6,00 m d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió per a abocador o aplec | 289 | 578 | 867 | 150 | -289 | 2 | 3 | -1 | 3 | 289 | 867 | 0 | 289 | 0
5 | F21DV001 | u | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i trasllat a dipòsit controlat (inclou cànon). S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 6.77 | 54.16 | 0 | 0 | 54.16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 6.77 | 0
6 | F21H1641 | u | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 73.4 | 734 | 0 | 0 | 734 | 10 | 0 | 10 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 73.4 | 0
7 | F21H1C41 | u | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 171.88 | 2062.56 | 1718.8 | 83.3333 | 343.76 | 12 | 10 | 2 | 10 | 171.88 | 1718.8 | 0 | 171.88 | 0
8 | F21Q1121 | u | Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 9.58 | 220.34 | 498.16 | 226.087 | -277.82 | 23 | 52 | -29 | 52 | 9.58 | 498.16 | 0 | 9.58 | 0
9 | F21QV001 | u | Retirada de pal d'autobús, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat a magatzem municipal, lloc d'acopi o nova col·locació, o dipòsit controlat (inclou cànon) que marqui la D.F. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida | 9.84 | 9.84 | 0 | 0 | 9.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 9.84 | 0
10 | F21QA701 | u | Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 19.17 | 38.34 | 38.34 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19.17 | 38.34 | 0 | 19.17 | 0
11 | F21QA801 | u | Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 8.26 | 33.04 | 33.04 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8.26 | 33.04 | 0 | 8.26 | 0
12 | F21QA981 | u | Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 47.92 | 47.92 | 95.84 | 200 | -47.92 | 1 | 2 | -1 | 2 | 47.92 | 95.84 | 0 | 47.92 | 0
13 | F21QBB01 | u | Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 84.26 | 84.26 | 0 | 0 | 84.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 84.26 | 0 | 0 | 84.26 | 0
14 | F21QQB01 | u | Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 6.88 | 137.6 | 626.08 | 455 | -488.48 | 20 | 91 | -71 | 91 | 6.88 | 626.08 | 0 | 6.88 | 0
15 | G214U070 | m2 | Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat | 676.92 | 57050.82 | 0 | 0 | 57050.82 | 84.28 | 0 | 84.28 | 0 | 676.92 | 0 | 0 | 676.92 | 0
16 | G219U020 | m | Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 11.43 | 2644.92 | 0 | 0 | 2644.92 | 231.402 | 0 | 231.402 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 11.43 | 0
17 | G219U005 | m | Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 3.11 | 361.69 | 0 | 0 | 361.69 | 116.3 | 0 | 116.3 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 3.11 | 0
18 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 386.76 | 139.44 | 36.053 | 247.32 | 111.78 | 40.3 | 71.48 | 40.3 | 3.46 | 139.44 | 0 | 3.46 | 0
19 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 20245.74 | 4143.47 | 20.4659 | 16102.27 | 2566 | 525.154 | 2040.846 | 497.494 | 7.89 | 3925.23 | 27.66 | 7.89 | 218.24
20 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 4019.85 | 1931.14 | 48.0403 | 2088.7 | 476.85 | 229.08 | 247.77 | 184.39 | 8.43 | 1554.41 | 44.69 | 8.43 | 376.74
21 | F21QUZ20 | u | Retirada de marquesina d'autobús, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 460.61 | 460.61 | 1381.83 | 300 | -921.22 | 1 | 3 | -2 | 3 | 460.61 | 1381.83 | 0 | 460.61 | 0
22 | F21QUZ40 | m2 | Desmuntatge de marquesines o coberts, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs desmuntatge de plaques de coberta i perfils de suport, tall de perfils encastats i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 32.92 | 2096.67 | 0 | 0 | 2096.67 | 63.69 | 0 | 63.69 | 0 | 32.92 | 0 | 0 | 32.92 | 0
23 | G219U010 | m | Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 10.53 | 2055.46 | 345.38 | 16.8033 | 1710.07 | 195.2 | 32.8 | 162.4 | 32.8 | 10.53 | 345.38 | 0 | 10.53 | 0
24 | G21R0002 | u | Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de condicions | 313.84 | 21654.96 | 4393.76 | 20.2899 | 17261.2 | 69 | 14 | 55 | 14 | 313.84 | 4393.76 | 0 | 313.84 | 0
25 | F21Q2501 | u | Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 4.13 | 20.65 | 4.13 | 20 | 16.52 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4.13 | 4.13 | 0 | 4.13 | 0
26 | G21B3012 | m2 | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants | 40.92 | 44.19 | 0 | 0 | 44.19 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 40.92 | 0 | 0 | 40.92 | 0
27 | G21B3004 | u | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de trànsit existent, de qualsevol tipus, sense incloure suports | 15.67 | 47.01 | 0 | 0 | 47.01 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15.67 | 0 | 0 | 15.67 | 0
28 | G21B3002 | u | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants | 33.49 | 267.92 | 0 | 0 | 267.92 | 8 | 0 | 8 | 0 | 33.49 | 0 | 0 | 33.49 | 0
29 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 8875.32 | 2309.12 | 26.0174 | 6566.19 | 228.04 | 59.33 | 168.71 | 38.25 | 38.92 | 1488.69 | 21.08 | 38.92 | 820.43
30 | F219V001 | m2 | Granallat pintura actual | 14.34 | 1553.02 | 0 | 0 | 1553.02 | 108.3 | 0 | 108.3 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 14.34 | 0
31 | F21QV004 | u | Retirada de grup d'aparcaments de bicis ancorats al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat a magatzem municipal, lloc d'acopi o nova col·locació, o dipòsit controlat (inclou cànon) que marqui la D.F. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida | 65.43 | 1046.88 | 327.15 | 31.25 | 719.73 | 16 | 5 | 11 | 5 | 65.43 | 327.15 | 0 | 65.43 | 0
32 | E1RA16A7 | m2 | Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor | 1.32 | 1253.6 | 1701.23 | 135.7071 | -447.63 | 949.7 | 1288.81 | -339.11 | 1288.81 | 1.32 | 1701.23 | 0 | 1.32 | 0
33 | F21QV906 | u | Desmuntatge i muntatge de voladís decoratiu ancorat a edificació, de qualsevol tipus, inclosos tots els treballs necessaris per desmuntatge i posterior muntatge, càrrega i trasllat a magatzem o lloc d'acopi que marqui la D.F. Inclosos tots els treballs auxiliars, inclòs reparació de parts danyades durant el desmuntatge, acopi o muntatge. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 3481.78 | 3481.78 | 0 | 0 | 3481.78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3481.78 | 0 | 0 | 3481.78 | 0
34 | F21QV006 | u | Desmuntatge de caseta o quiosc, de qualsevol tipus, d'estructura metàl·lica, càrrega i trasllat a magatzem municipal, lloc d'acopi o nova col·locació, o dipòsit controlat (inclou cànon) que marqui la D.F. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida | 1264.67 | 2529.34 | 2529.34 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1264.67 | 2529.34 | 0 | 1264.67 | 0
35 | F21QV016 | u | Desmuntatge d'estació de mesura de la qualitat de l'aire de la Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya, càrrega i trasllat a magatzem municipal, lloc d'acopi o nova col·locació, o dipòsit controlat (inclou cànon) que marqui la D.F. S'inclou l'enderroc de la fonamentació i elements auxiliars. | 1457.3 | 1457.3 | 0 | 0 | 1457.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1457.3 | 0 | 0 | 1457.3 | 0
36 | F21QV026 | u | Desmuntatge de punt verd, de qualsevol tipus, d'estructura metàl·lica, càrrega i trasllat a magatzem municipal, lloc d'acopi o nova col·locació, o dipòsit controlat (inclou cànon) que marqui la D.F. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida, l'enderroc de la fonamentació i elements auxiliars. | 2160.26 | 2160.26 | 0 | 0 | 2160.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2160.26 | 0 | 0 | 2160.26 | 0
37 | E214VJ34 | m2 | Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 41.16 | 305 | 385.26 | 126.3158 | -80.26 | 7.41 | 9.36 | -1.95 | 9.36 | 41.16 | 385.26 | 0 | 41.16 | 0
38 | G222U200 | m3 | Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 53.55 | 0 | 370.14 | 0 | -370.14 | 0 | 6.912 | -6.912 | 6.912 | 53.55 | 370.14 | 0 | 53.55 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.01 |  | 24684.2
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 02 | Moviment de terres
1 | G221V112 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 17.62 | 45944.15 | 551.81 | 1.201 | 45392.34 | 2607.5 | 31.317 | 2576.183 | 0 | 17.62 | 0 | 31.32 | 17.62 | 551.81
2 | G225V102 | m3 | Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles sota lloses i voltes, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 20.26 | 678304.8 | 0 | 0 | 678304.8 | 33480 | 0 | 33480 | 0 | 20.26 | 0 | 0 | 20.26 | 0
3 | G226U030 | m3 | Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 2.15 | 3762.5 | 91.38 | 2.4286 | 3671.13 | 1750 | 42.5 | 1707.5 | 0 | 2.15 | 0 | 42.5 | 2.15 | 91.38
4 | G225V002 | m3 | Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.71 | 204415.2 | 0 | 0 | 204415.2 | 7120 | 0 | 7120 | 0 | 28.71 | 0 | 0 | 28.71 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.02 |  | 643.19
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 03 | Pantalles
1 | G3GZV010 | m | Doble muret guia per a execució de pantalles, de 50 cm de gruix i 75 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat | 186.03 | 21393.45 | 9337.78 | 43.6478 | 12055.67 | 115 | 50.195 | 64.805 | 50.195 | 186.03 | 9337.78 | 0 | 186.03 | 0
2 | G3GZ0012 | m | Doble muret guia per a execució de pantalles, de 40 cm de gruix i 100 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat | 213.66 | 24570.9 | 11306.89 | 46.0174 | 13264.01 | 115 | 52.92 | 62.08 | 0 | 213.66 | 0 | 52.92 | 213.66 | 11306.89
3 | G3GZU016 | m | Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 40 cm de gruix i 100 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 30.09 | 3460.35 | 0 | 0 | 3460.35 | 115 | 0 | 115 | 0 | 30.09 | 0 | 0 | 30.09 | 0
4 | G3GZV015 | m | Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 50 cm de gruix i 75 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.2 | 3243 | 0 | 0 | 3243 | 115 | 0 | 115 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 28.2 | 0
5 | G3G5U800 | m3 | Execució de pantalla de 120 cm de gruix, amb formigó HA-30 i fins a 70 m de fondària, excavació amb hidrofresa, reciclatge de llots, col·locació d'armadures (sense subministrament), formigonat inclòs p.p. de muntatge, transport inclòs i retirada d'equips, fins i tot càrrega i transport de productes d'excavació a abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. | 540.8 | 4770101.52 | 0 | 0 | 4770101.52 | 8820.454 | 0 | 8820.454 | 0 | 540.8 | 0 | 0 | 540.8 | 0
6 | G3GZV110 | m | Enderroc de coronament de pantalla de 120 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 46.98 | 5245.32 | 0 | 0 | 5245.32 | 111.65 | 0 | 111.65 | 0 | 46.98 | 0 | 0 | 46.98 | 0
7 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 1310455.93 | 13624.52 | 1.0397 | 1296831.41 | 1337199.93 | 13902.57 | 1323297.36 | 0 | 0.98 | 0 | 13902.57 | 0.98 | 13624.52
8 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 14493.76 | 1941.43 | 13.3949 | 12552.33 | 146.802 | 19.664 | 127.138 | 10 | 98.73 | 987.3 | 9.66 | 98.73 | 954.13
9 | G4ZBV001 | m3 | Capa de morter d'anivellament per recolzament de lloses de coberta, inclòs malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm, segons plànols, col·locada | 1728.46 | 12202.93 | 0 | 0 | 12202.93 | 7.06 | 0 | 7.06 | 0 | 1728.46 | 0 | 0 | 1728.46 | 0
10 | G4B0V120 | kg | Subministrament i muntatge de barra de fibra de vidre amb resina de poliester, col·locat com armadura de pantalles en zona de pas de tuneladora. | 4.15 | 42669.55 | 0 | 0 | 42669.55 | 10281.819 | 0 | 10281.819 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15 | 0
11 | G3G5N003 | m3 | Suplement de formigó per canvi de consistència fluida a líquida per pantalles de 120 cm de gruix. | 37.53 | 331031.64 | 0 | 0 | 331031.64 | 8820.454 | 0 | 8820.454 | 0 | 37.53 | 0 | 0 | 37.53 | 0
12 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 0 | 6088.95 | 0 | -6088.95 | 0 | 423.432 | -423.432 | 0 | 14.38 | 0 | 423.43 | 14.38 | 6088.95
13 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 0 | 4510.11 | 0 | -4510.11 | 0 | 38.218 | -38.218 | 0 | 118.01 | 0 | 38.22 | 118.01 | 4510.11
14 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 0 | 719.99 | 0 | -719.99 | 0 | 29.52 | -29.52 | 0 | 24.39 | 0 | 29.52 | 24.39 | 719.99
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.03 |  | 47529.67
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 04 | Coberta
1 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 68441.65 | 0 | 0 | 68441.65 | 69838.423 | 0 | 69838.423 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
2 | E4LRA330 | m2 | Semiplaques de formigó armat (prellosa) de 120 cm d'amplària, llum compresa entre 2,50 i 5,00 m, de 22,8 - 33,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20 cm de gruix, col·locades sobre estructura | 32.18 | 24443.22 | 0 | 0 | 24443.22 | 759.578 | 0 | 759.578 | 0 | 32.18 | 0 | 0 | 32.18 | 0
3 | G789VIM2 | m2 | Impermeabilització de coberta amb membrana de poliurea 100% aplicada en calent amb gruix igual o superior a 1,50 mm i capa superior de protecció de morter de ciment 1:6 de gruix 5 cm acabat remolinat, inclòs remats perdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada | 42.14 | 35817.4 | 0 | 0 | 35817.4 | 849.962 | 0 | 849.962 | 0 | 42.14 | 0 | 0 | 42.14 | 0
4 | G781U010 | m2 | Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica | 3.41 | 654.38 | 0 | 0 | 654.38 | 191.9 | 0 | 191.9 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 3.41 | 0
5 | G4L1U050 | m | Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 80 cm de cantell, totalment col·locada | 376.04 | 115068.24 | 0 | 0 | 115068.24 | 306 | 0 | 306 | 0 | 376.04 | 0 | 0 | 376.04 | 0
6 | G4L1U030 | m | Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 60 cm de cantell, totalment col·locada | 344.68 | 83274.69 | 0 | 0 | 83274.69 | 241.6 | 0 | 241.6 | 0 | 344.68 | 0 | 0 | 344.68 | 0
7 | G450U090 | m3 | Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.9 | 15449.87 | 0 | 0 | 15449.87 | 129.94 | 0 | 129.94 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 118.9 | 0
8 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 47957.17 | 0 | 0 | 47957.17 | 438.646 | 0 | 438.646 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
9 | G440U005 | kg | Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures | 2.68 | 319924.54 | 0 | 0 | 319924.54 | 119374.827 | 0 | 119374.827 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 2.68 | 0
10 | G4ZBU022 | dm3 | Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat | 27.35 | 1064.13 | 0 | 0 | 1064.13 | 38.908 | 0 | 38.908 | 0 | 27.35 | 0 | 0 | 27.35 | 0
11 | G4ZBU020 | dm3 | Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat | 17.89 | 6225.72 | 0 | 0 | 6225.72 | 348 | 0 | 348 | 0 | 17.89 | 0 | 0 | 17.89 | 0
12 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 6341.4 | 0 | 0 | 6341.4 | 260 | 0 | 260 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 05 | Forjats intermedis
| Subctivitat | 01 | Forjat intermedi 20.87
1 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 965.19 | 0 | 0 | 965.19 | 100.75 | 0 | 100.75 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0
2 | G450U090 | m3 | Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.9 | 49248.62 | 0 | 0 | 49248.62 | 414.202 | 0 | 414.202 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 118.9 | 0
3 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 3025.93 | 0 | 0 | 3025.93 | 27.677 | 0 | 27.677 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
4 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 109422.23 | 0 | 0 | 109422.23 | 111655.34 | 0 | 111655.34 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
5 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 5596.72 | 0 | 0 | 5596.72 | 389.202 | 0 | 389.202 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0
6 | G4BP0006 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 43.56 | 80917.06 | 0 | 0 | 80917.06 | 1857.6 | 0 | 1857.6 | 0 | 43.56 | 0 | 0 | 43.56 | 0
7 | G3GZU020 | m2 | Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 9.71 | 4008.29 | 0 | 0 | 4008.29 | 412.8 | 0 | 412.8 | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 0
8 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 16904.69 | 0 | 0 | 16904.69 | 510.87 | 0 | 510.87 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 05 | Forjats intermedis
| Subctivitat | 02 | Forjat intermedi 25.80
1 | G4L1U030 | m | Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 60 cm de cantell, totalment col·locada | 344.68 | 111124.83 | 0 | 0 | 111124.83 | 322.4 | 0 | 322.4 | 0 | 344.68 | 0 | 0 | 344.68 | 0
2 | G4ZBU022 | dm3 | Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat | 27.35 | 840.19 | 0 | 0 | 840.19 | 30.72 | 0 | 30.72 | 0 | 27.35 | 0 | 0 | 27.35 | 0
3 | G450U090 | m3 | Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.9 | 55193.62 | 0 | 0 | 55193.62 | 464.202 | 0 | 464.202 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 118.9 | 0
4 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 7386.33 | 0 | 0 | 7386.33 | 67.56 | 0 | 67.56 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
5 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 108714.01 | 0 | 0 | 108714.01 | 110932.66 | 0 | 110932.66 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
6 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 5596.72 | 0 | 0 | 5596.72 | 389.202 | 0 | 389.202 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0
7 | G4BP0005 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 19.64 | 18241.63 | 0 | 0 | 18241.63 | 928.8 | 0 | 928.8 | 0 | 19.64 | 0 | 0 | 19.64 | 0
8 | G3GZU020 | m2 | Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 9.71 | 4008.29 | 0 | 0 | 4008.29 | 412.8 | 0 | 412.8 | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 0
9 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 13570.87 | 0 | 0 | 13570.87 | 410.12 | 0 | 410.12 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
10 | E4LRA330 | m2 | Semiplaques de formigó armat (prellosa) de 120 cm d'amplària, llum compresa entre 2,50 i 5,00 m, de 22,8 - 33,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20 cm de gruix, col·locades sobre estructura | 32.18 | 9962.93 | 0 | 0 | 9962.93 | 309.6 | 0 | 309.6 | 0 | 32.18 | 0 | 0 | 32.18 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 05 | Forjats intermedis
| Subctivitat | 03 | Forjat intermedi 30.72
1 | G4L1U030 | m | Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 60 cm de cantell, totalment col·locada | 344.68 | 111124.83 | 0 | 0 | 111124.83 | 322.4 | 0 | 322.4 | 0 | 344.68 | 0 | 0 | 344.68 | 0
2 | G4ZBU022 | dm3 | Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat | 27.35 | 840.19 | 0 | 0 | 840.19 | 30.72 | 0 | 30.72 | 0 | 27.35 | 0 | 0 | 27.35 | 0
3 | G450U090 | m3 | Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.9 | 55193.62 | 0 | 0 | 55193.62 | 464.202 | 0 | 464.202 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 118.9 | 0
4 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 7386.33 | 0 | 0 | 7386.33 | 67.56 | 0 | 67.56 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
5 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 5596.72 | 0 | 0 | 5596.72 | 389.202 | 0 | 389.202 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0
6 | E4LRA330 | m2 | Semiplaques de formigó armat (prellosa) de 120 cm d'amplària, llum compresa entre 2,50 i 5,00 m, de 22,8 - 33,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20 cm de gruix, col·locades sobre estructura | 32.18 | 9962.93 | 0 | 0 | 9962.93 | 309.6 | 0 | 309.6 | 0 | 32.18 | 0 | 0 | 32.18 | 0
7 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 13570.87 | 0 | 0 | 13570.87 | 410.12 | 0 | 410.12 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
8 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 100509.06 | 0 | 0 | 100509.06 | 102560.27 | 0 | 102560.27 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
9 | G4BP0005 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 19.64 | 18241.63 | 0 | 0 | 18241.63 | 928.8 | 0 | 928.8 | 0 | 19.64 | 0 | 0 | 19.64 | 0
10 | G3GZU020 | m2 | Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 9.71 | 4008.29 | 0 | 0 | 4008.29 | 412.8 | 0 | 412.8 | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.03 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 05 | Forjats intermedis
| Subctivitat | 04 | Forjat intermedi 35.65
1 | G4L1U030 | m | Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 60 cm de cantell, totalment col·locada | 344.68 | 111124.83 | 0 | 0 | 111124.83 | 322.4 | 0 | 322.4 | 0 | 344.68 | 0 | 0 | 344.68 | 0
2 | G4ZBU022 | dm3 | Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat | 27.35 | 840.19 | 0 | 0 | 840.19 | 30.72 | 0 | 30.72 | 0 | 27.35 | 0 | 0 | 27.35 | 0
3 | G450U090 | m3 | Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.9 | 45883.75 | 0 | 0 | 45883.75 | 385.902 | 0 | 385.902 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 118.9 | 0
4 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 7098.03 | 0 | 0 | 7098.03 | 64.923 | 0 | 64.923 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
5 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 5596.72 | 0 | 0 | 5596.72 | 389.202 | 0 | 389.202 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0
6 | E4LRA330 | m2 | Semiplaques de formigó armat (prellosa) de 120 cm d'amplària, llum compresa entre 2,50 i 5,00 m, de 22,8 - 33,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20 cm de gruix, col·locades sobre estructura | 32.18 | 9962.93 | 0 | 0 | 9962.93 | 309.6 | 0 | 309.6 | 0 | 32.18 | 0 | 0 | 32.18 | 0
7 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 11782.81 | 0 | 0 | 11782.81 | 483.1 | 0 | 483.1 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
8 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 99172.81 | 0 | 0 | 99172.81 | 101196.74 | 0 | 101196.74 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
9 | G4BP0005 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 19.64 | 18245.56 | 0 | 0 | 18245.56 | 929 | 0 | 929 | 0 | 19.64 | 0 | 0 | 19.64 | 0
10 | G3GZU020 | m2 | Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 9.71 | 4008.29 | 0 | 0 | 4008.29 | 412.8 | 0 | 412.8 | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 05 | Forjats intermedis
| Subctivitat | 05 | Forjat intermedi 40.57
1 | G4L1U030 | m | Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 60 cm de cantell, totalment col·locada | 344.68 | 111124.83 | 0 | 0 | 111124.83 | 322.4 | 0 | 322.4 | 0 | 344.68 | 0 | 0 | 344.68 | 0
2 | G4ZBU022 | dm3 | Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat | 27.35 | 840.19 | 0 | 0 | 840.19 | 30.72 | 0 | 30.72 | 0 | 27.35 | 0 | 0 | 27.35 | 0
3 | G450U090 | m3 | Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.9 | 55193.62 | 0 | 0 | 55193.62 | 464.202 | 0 | 464.202 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 118.9 | 0
4 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 7386.33 | 0 | 0 | 7386.33 | 67.56 | 0 | 67.56 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
5 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 100068.88 | 0 | 0 | 100068.88 | 102111.1 | 0 | 102111.1 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
6 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 5596.72 | 0 | 0 | 5596.72 | 389.202 | 0 | 389.202 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0
7 | E4LRA330 | m2 | Semiplaques de formigó armat (prellosa) de 120 cm d'amplària, llum compresa entre 2,50 i 5,00 m, de 22,8 - 33,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20 cm de gruix, col·locades sobre estructura | 32.18 | 9654 | 0 | 0 | 9654 | 300 | 0 | 300 | 0 | 32.18 | 0 | 0 | 32.18 | 0
8 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 10002.83 | 0 | 0 | 10002.83 | 410.12 | 0 | 410.12 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
9 | G4BP0005 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 19.64 | 18241.63 | 0 | 0 | 18241.63 | 928.8 | 0 | 928.8 | 0 | 19.64 | 0 | 0 | 19.64 | 0
10 | G3GZU020 | m2 | Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 9.71 | 4008.29 | 0 | 0 | 4008.29 | 412.8 | 0 | 412.8 | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.05 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 05 | Forjats intermedis
| Subctivitat | 06 | Forjat intermedi 45.50
1 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 98732.62 | 0 | 0 | 98732.62 | 100747.567 | 0 | 100747.567 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
2 | G4ZBU022 | dm3 | Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat | 27.35 | 787.68 | 0 | 0 | 787.68 | 28.8 | 0 | 28.8 | 0 | 27.35 | 0 | 0 | 27.35 | 0
3 | G4L1U030 | m | Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 60 cm de cantell, totalment col·locada | 344.68 | 104696.55 | 0 | 0 | 104696.55 | 303.75 | 0 | 303.75 | 0 | 344.68 | 0 | 0 | 344.68 | 0
4 | E4LRA330 | m2 | Semiplaques de formigó armat (prellosa) de 120 cm d'amplària, llum compresa entre 2,50 i 5,00 m, de 22,8 - 33,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20 cm de gruix, col·locades sobre estructura | 32.18 | 4633.92 | 0 | 0 | 4633.92 | 144 | 0 | 144 | 0 | 32.18 | 0 | 0 | 32.18 | 0
5 | G4BP0005 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 19.64 | 19620.36 | 0 | 0 | 19620.36 | 999 | 0 | 999 | 0 | 19.64 | 0 | 0 | 19.64 | 0
6 | G450U090 | m3 | Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.9 | 55193.62 | 0 | 0 | 55193.62 | 464.202 | 0 | 464.202 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 118.9 | 0
7 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 7859.08 | 0 | 0 | 7859.08 | 71.884 | 0 | 71.884 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
8 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 5596.72 | 0 | 0 | 5596.72 | 389.202 | 0 | 389.202 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0
9 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 8369.18 | 0 | 0 | 8369.18 | 343.14 | 0 | 343.14 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
10 | G3GZU020 | m2 | Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 9.71 | 4008.29 | 0 | 0 | 4008.29 | 412.8 | 0 | 412.8 | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.06 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.06 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.06 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.06 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.06 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 05 | Forjats intermedis
| Subctivitat | 07 | Estampidor provisional
1 | G450U090 | m3 | Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.9 | 21676.9 | 0 | 0 | 21676.9 | 182.312 | 0 | 182.312 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 118.9 | 0
2 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 67725.15 | 0 | 0 | 67725.15 | 69107.299 | 0 | 69107.299 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
3 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 2845.92 | 0 | 0 | 2845.92 | 197.908 | 0 | 197.908 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0
4 | G440U030 | kg | Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures | 2.68 | 241516.24 | 0 | 0 | 241516.24 | 90118 | 0 | 90118 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 2.68 | 0
5 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 2517.05 | 0 | 0 | 2517.05 | 103.2 | 0 | 103.2 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
6 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 15761.74 | 0 | 0 | 15761.74 | 928.8 | 0 | 928.8 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 16.97 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.07 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.07 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.07 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.07 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.07 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 05 | Forjats intermedis
| Subctivitat | 08 | Forjat caverna
1 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 31384.16 | 0 | 0 | 31384.16 | 287.059 | 0 | 287.059 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
2 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 11786.81 | 0 | 0 | 11786.81 | 483.264 | 0 | 483.264 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
3 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 10337.01 | 0 | 0 | 10337.01 | 1079.02 | 0 | 1079.02 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0
4 | E4LRA330 | m2 | Semiplaques de formigó armat (prellosa) de 120 cm d'amplària, llum compresa entre 2,50 i 5,00 m, de 22,8 - 33,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20 cm de gruix, col·locades sobre estructura | 32.18 | 48007.41 | 0 | 0 | 48007.41 | 1491.84 | 0 | 1491.84 | 0 | 32.18 | 0 | 0 | 32.18 | 0
5 | G3GZU020 | m2 | Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 9.71 | 1566.03 | 0 | 0 | 1566.03 | 161.28 | 0 | 161.28 | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 0
6 | G440U004 | kg | Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures | 2.57 | 32682.69 | 0 | 0 | 32682.69 | 12717 | 0 | 12717 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 2.57 | 0
7 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 108982.05 | 0 | 0 | 108982.05 | 111206.169 | 0 | 111206.169 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
8 | G4BPP002 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu de resina, en estructura de formigó, segons plànols | 11.75 | 47376 | 0 | 0 | 47376 | 4032 | 0 | 4032 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 11.75 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.08 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.08 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.08 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.08 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.08 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 05 | Forjats intermedis
| Subctivitat | 09 | Forjat preandana
1 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 20580.78 | 0 | 0 | 20580.78 | 2148.307 | 0 | 2148.307 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0
2 | G450U090 | m3 | Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.9 | 34307.76 | 0 | 0 | 34307.76 | 288.543 | 0 | 288.543 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 118.9 | 0
3 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 171888.09 | 0 | 0 | 171888.09 | 175396.01 | 0 | 175396.01 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
4 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 53743.13 | 0 | 0 | 53743.13 | 491.568 | 0 | 491.568 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
5 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 5596.72 | 0 | 0 | 5596.72 | 389.202 | 0 | 389.202 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0
6 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 31295.1 | 0 | 0 | 31295.1 | 1283.112 | 0 | 1283.112 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
7 | G4BP0006 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 43.56 | 90587.38 | 0 | 0 | 90587.38 | 2079.6 | 0 | 2079.6 | 0 | 43.56 | 0 | 0 | 43.56 | 0
8 | G3GZU020 | m2 | Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 9.71 | 4008.29 | 0 | 0 | 4008.29 | 412.8 | 0 | 412.8 | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.09 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.09 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.09 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.09 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.09 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 05 | Forjats intermedis
| Subctivitat | 10 | Forjat vestibul
1 | G4L1U030 | m | Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 60 cm de cantell, totalment col·locada | 344.68 | 159390.37 | 0 | 0 | 159390.37 | 462.43 | 0 | 462.43 | 0 | 344.68 | 0 | 0 | 344.68 | 0
2 | G4ZBU022 | dm3 | Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat | 27.35 | 1299.67 | 0 | 0 | 1299.67 | 47.52 | 0 | 47.52 | 0 | 27.35 | 0 | 0 | 27.35 | 0
3 | G450U090 | m3 | Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.9 | 29397.43 | 0 | 0 | 29397.43 | 247.245 | 0 | 247.245 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 118.9 | 0
4 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 7402.84 | 0 | 0 | 7402.84 | 67.711 | 0 | 67.711 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
5 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 37179.73 | 0 | 0 | 37179.73 | 37938.497 | 0 | 37938.497 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
6 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 2374.43 | 0 | 0 | 2374.43 | 165.12 | 0 | 165.12 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0
7 | E4LRA330 | m2 | Semiplaques de formigó armat (prellosa) de 120 cm d'amplària, llum compresa entre 2,50 i 5,00 m, de 22,8 - 33,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20 cm de gruix, col·locades sobre estructura | 32.18 | 22046.45 | 0 | 0 | 22046.45 | 685.098 | 0 | 685.098 | 0 | 32.18 | 0 | 0 | 32.18 | 0
8 | G440U030 | kg | Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures | 2.68 | 397618.2 | 0 | 0 | 397618.2 | 148365 | 0 | 148365 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 2.68 | 0
9 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 6180.62 | 0 | 0 | 6180.62 | 253.408 | 0 | 253.408 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
10 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 4575.87 | 0 | 0 | 4575.87 | 477.648 | 0 | 477.648 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0
11 | G4BP0005 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 19.64 | 18241.63 | 0 | 0 | 18241.63 | 928.8 | 0 | 928.8 | 0 | 19.64 | 0 | 0 | 19.64 | 0
12 | G3GZU020 | m2 | Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 9.71 | 4008.29 | 0 | 0 | 4008.29 | 412.8 | 0 | 412.8 | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.10 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.10 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.10 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.10 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.01.05.10 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 06 | Solera
1 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 165236.11 | 0 | 0 | 165236.11 | 1511.352 | 0 | 1511.352 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
2 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 12223 | 0 | 0 | 12223 | 850 | 0 | 850 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0
3 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 138636.67 | 0 | 0 | 138636.67 | 1404.2 | 0 | 1404.2 | 0 | 98.73 | 0 | 0 | 98.73 | 0
4 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 61983.19 | 0 | 0 | 61983.19 | 2541.336 | 0 | 2541.336 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
5 | G4BP0005 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 19.64 | 18241.63 | 0 | 0 | 18241.63 | 928.8 | 0 | 928.8 | 0 | 19.64 | 0 | 0 | 19.64 | 0
6 | G3GZU020 | m2 | Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 9.71 | 1503.11 | 0 | 0 | 1503.11 | 154.8 | 0 | 154.8 | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 0
7 | G711V001 | m2 | Impermeabilització de solera en contacte amb el terreny amb làmina de polietilè | 26.35 | 22397.5 | 0 | 0 | 22397.5 | 850 | 0 | 850 | 0 | 26.35 | 0 | 0 | 26.35 | 0
8 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 165094.18 | 0 | 0 | 165094.18 | 168463.45 | 0 | 168463.45 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.06 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 07 | Estructures interiors
1 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 3880.8 | 0 | 0 | 3880.8 | 3960 | 0 | 3960 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
2 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 4695.47 | 0 | 0 | 4695.47 | 192.516 | 0 | 192.516 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
3 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 3065.6 | 0 | 0 | 3065.6 | 320 | 0 | 320 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0
4 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 7214.8 | 0 | 0 | 7214.8 | 65.991 | 0 | 65.991 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
5 | G4LHV195 | m2 | Suministrament i col.locació d'escala prefabricada de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis i recolzada en element resistent, amb mides W=1,40, L.Total=5,49m, petjada=0,29m i contrapetjada=0,18m. | 809.41 | 11331.74 | 0 | 0 | 11331.74 | 14 | 0 | 14 | 0 | 809.41 | 0 | 0 | 809.41 | 0
6 | G4LHV196 | m2 | Suministrament i col.locació d'escala prefabricada de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis i recolzada en element resistent, amb mides W=1,40, L.Total=5,81m, petjada=0,29m i contrapetjada=0,17m. | 409.98 | 143825.08 | 0 | 0 | 143825.08 | 350.81 | 0 | 350.81 | 0 | 409.98 | 0 | 0 | 409.98 | 0
7 | G4LHV197 | m2 | Suministrament i col.locació d'escala prefabricada de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis i recolzada en element resistent, amb mides W=1,40, L.Total=6,34m, petjada=0,29m i contrapetjada=0,17m. | 234.08 | 28838.66 | 0 | 0 | 28838.66 | 123.2 | 0 | 123.2 | 0 | 234.08 | 0 | 0 | 234.08 | 0
8 | G4LHV198 | m2 | Suministrament i col.locació d'escala prefabricada de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis i recolzada en element resistent, amb mides W=1,40, L.Total=6,50m, petjada=0,29m i contrapetjada=0,18m. | 437.7 | 18383.4 | 0 | 0 | 18383.4 | 42 | 0 | 42 | 0 | 437.7 | 0 | 0 | 437.7 | 0
9 | G4LHV199 | m2 | Suministrament i col.locació d'escala prefabricada de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis i recolzada en element resistent, amb mides W=1,40, L.Total=4,42m, petjada=0,29m i contrapetjada=0,17m. | 140.86 | 21692.44 | 0 | 0 | 21692.44 | 154 | 0 | 154 | 0 | 140.86 | 0 | 0 | 140.86 | 0
10 | G4LHV200 | m2 | Suministrament i col.locació de llosa prefabricada de formigó tipus HA-50 gris calcari de 20cm de gruix | 190.85 | 8786.73 | 0 | 0 | 8786.73 | 46.04 | 0 | 46.04 | 0 | 190.85 | 0 | 0 | 190.85 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.07 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 08 | Drenatge
1 | GD5HU310 | m | Canal prefabricada de formigó polímer, d'amplària interior 30 cm i entre 36 i 40 cm d'alçària total, amb perfil lateral i reixa de fosa muntada i fixada al bastidor empotrat a la canal, conjunt de classe de càrrega C250, amb compliment íntegre de la norma UNE-EN 1433, totalment col·locada amb dau de formigó HM-20 al voltant de la canal amb un gruix mínim de parets i base de 20 cm. | 264.36 | 4229.76 | 0 | 0 | 4229.76 | 16 | 0 | 16 | 0 | 264.36 | 0 | 0 | 264.36 | 0
2 | GFA1U140 | m | Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 32.76 | 5241.6 | 0 | 0 | 5241.6 | 160 | 0 | 160 | 0 | 32.76 | 0 | 0 | 32.76 | 0
3 | GFA1U120 | m | Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 11.36 | 142 | 0 | 0 | 142 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 11.36 | 0 | 0 | 11.36 | 0
4 | GFA1U109 | m | Tub de PVC de DN 90 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 4.09 | 218.82 | 0 | 0 | 218.82 | 53.5 | 0 | 53.5 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 4.09 | 0
5 | GFA1U131 | m | Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 23.16 | 138.96 | 0 | 0 | 138.96 | 6 | 0 | 6 | 0 | 23.16 | 0 | 0 | 23.16 | 0
6 | GDD1U010 | u | Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols | 424.69 | 424.69 | 0 | 0 | 424.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 424.69 | 0 | 0 | 424.69 | 0
7 | GDD1V110 | m | Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó amb 10% d'àrids reciclats, inclòs part proporcional de graons | 108.11 | 108.11 | 0 | 0 | 108.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 108.11 | 0 | 0 | 108.11 | 0
8 | GDDZV011 | u | Formació de forat de diàmetre superior a 100 mm i inferior a 500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera i posterior segellat de la connexió. Totalment acabat | 94.26 | 94.26 | 0 | 0 | 94.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 94.26 | 0 | 0 | 94.26 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.08 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | POU ESTACIÓ
| Activitat | 09 | Esgotament
1 | G261V995 | u | Pou de bombament per esgotament de nivell freàtic amb bomba submergible de cabal màxim de 20 m3/h i alçària manomètrica total fins a 81 m, amb perforació de 300 mm de diàmetre o superior i instal·lació de canonada cega o de filtre de 200 mm de diàmetre, incloent transport i emplaçament d'equip de perforació, rebliment de l'espai interanular amb graveta seleccionada o bentonita en pellets, desenvolupament de pou amb sistema d'aire comprimit, canonades de connexió a punt de desguàs, equips auxiliars de decantació, escomesa elèctrica i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa construcció. No inclou l'esgotament.´´ | 20248.17 | 141737.19 | 0 | 0 | 141737.19 | 7 | 0 | 7 | 0 | 20248.17 | 0 | 0 | 20248.17 | 0
2 | G261V400 | mes | Mes de funcionament de pou de bombament les 24h del dia per un cabal màxim de 20m3/h incloses operacions de manteniment i permisos | 925.25 | 36084.75 | 0 | 0 | 36084.75 | 39 | 0 | 39 | 0 | 925.25 | 0 | 0 | 925.25 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.01.09 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 01 | Galeries inferiors
1 | G3D1V002 | m | Micropilot de diàmetre 127/108 mm, en paraigües pesat continu per sosteniment de volta de túnel, separació entre micropilots de 20 cm, solapament entre paraigües consecutius de 3,0 m, amb la perforació de 220 mm prèvia i injecció de beurada al seu interior, fins a colmatar completament la perforació i el tub, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment, totalment acabat | 121.35 | 885369.6 | 0 | 0 | 885369.6 | 7296 | 0 | 7296 | 0 | 121.35 | 0 | 0 | 121.35 | 0
2 | G3L1UT24 | m | Pern d'ancoratge de d 32 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front d'avanç de túnel | 24.94 | 57461.76 | 0 | 0 | 57461.76 | 2304 | 0 | 2304 | 0 | 24.94 | 0 | 0 | 24.94 | 0
3 | G341V151 | m | Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de 60x50 cm, incloent-hi preparació del terreny, encofrat i desencofrat, formigonat i armadures, totalment acabada | 203.01 | 49372.03 | 0 | 0 | 49372.03 | 243.2 | 0 | 243.2 | 0 | 203.01 | 0 | 0 | 203.01 | 0
4 | G22CU024 | m3 | Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb longitud d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 126.62 | 913862.25 | 0 | 0 | 913862.25 | 7217.361 | 0 | 7217.361 | 0 | 126.62 | 0 | 0 | 126.62 | 0
5 | G23AV031 | m | Encavallada lliscant de perfil HEB-180, completament col·locada a perímetre de túnel, com a sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides, tressillons i resta d'elements metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric | 87.97 | 663621.75 | 0 | 0 | 663621.75 | 7543.728 | 0 | 7543.728 | 0 | 87.97 | 0 | 0 | 87.97 | 0
6 | G22CU034 | m3 | Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb llargària d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 126.61 | 411371.34 | 0 | 0 | 411371.34 | 3249.122 | 0 | 3249.122 | 0 | 126.61 | 0 | 0 | 126.61 | 0
7 | G3L5V316 | m2 | Formigó projectat de 15 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 63.92 | 126545.75 | 0 | 0 | 126545.75 | 1979.752 | 0 | 1979.752 | 0 | 63.92 | 0 | 0 | 63.92 | 0
8 | G3L5V321 | m2 | Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 87.51 | 453502.37 | 0 | 0 | 453502.37 | 5182.292 | 0 | 5182.292 | 0 | 87.51 | 0 | 0 | 87.51 | 0
9 | G3L5V012 | m2 | Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa segellat de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 42.61 | 289419.73 | 0 | 0 | 289419.73 | 6792.296 | 0 | 6792.296 | 0 | 42.61 | 0 | 0 | 42.61 | 0
10 | G3L5V106 | m2 | Formigó projectat de 7 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa de segellat de front, inclòs sobregruix i rebot | 29.82 | 197858.12 | 0 | 0 | 197858.12 | 6635.081 | 0 | 6635.081 | 0 | 29.82 | 0 | 0 | 29.82 | 0
11 | G23AV032 | m | Encavallada lliscant de perfil HEB-240, completament col·locada a perímetre de túnel, com a sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides, tressillons i resta d'elements metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric | 142.93 | 302981.58 | 0 | 0 | 302981.58 | 2119.79 | 0 | 2119.79 | 0 | 142.93 | 0 | 0 | 142.93 | 0
12 | G3L5V326 | m2 | Formigó projectat de 25 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 106.53 | 210902.98 | 0 | 0 | 210902.98 | 1979.752 | 0 | 1979.752 | 0 | 106.53 | 0 | 0 | 106.53 | 0
13 | G3L1VT25 | m | Pern d'ancoratge de fibra de vidre de 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front de túnel | 17.68 | 92646.03 | 0 | 0 | 92646.03 | 5240.16 | 0 | 5240.16 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 17.68 | 0
14 | G3L5V331 | m2 | Formigó projectat de 30 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 127.83 | 1154974.6 | 0 | 0 | 1154974.6 | 9035.239 | 0 | 9035.239 | 0 | 127.83 | 0 | 0 | 127.83 | 0
15 | G341V400 | m | Columna de terreny consolidat amb injeccions de beurada de ciment, amb un consum de ciment de 400 kg/m | 80.44 | 86875.2 | 0 | 0 | 86875.2 | 1080 | 0 | 1080 | 0 | 80.44 | 0 | 0 | 80.44 | 0
16 | G3L1UT50 | m | Perforació de d 32 mm per a dren en el sosteniment de túnel | 18.98 | 7364.24 | 0 | 0 | 7364.24 | 388 | 0 | 388 | 0 | 18.98 | 0 | 0 | 18.98 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 02 | Calota
1 | G341V151 | m | Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de 60x50 cm, incloent-hi preparació del terreny, encofrat i desencofrat, formigonat i armadures, totalment acabada | 203.01 | 63014.3 | 0 | 0 | 63014.3 | 310.4 | 0 | 310.4 | 0 | 203.01 | 0 | 0 | 203.01 | 0
2 | G22CU024 | m3 | Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb longitud d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 126.62 | 1378166.14 | 0 | 0 | 1378166.14 | 10884.269 | 0 | 10884.269 | 0 | 126.62 | 0 | 0 | 126.62 | 0
3 | G3D1V002 | m | Micropilot de diàmetre 127/108 mm, en paraigües pesat continu per sosteniment de volta de túnel, separació entre micropilots de 20 cm, solapament entre paraigües consecutius de 3,0 m, amb la perforació de 220 mm prèvia i injecció de beurada al seu interior, fins a colmatar completament la perforació i el tub, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment, totalment acabat | 121.35 | 1836268.2 | 0 | 0 | 1836268.2 | 15132 | 0 | 15132 | 0 | 121.35 | 0 | 0 | 121.35 | 0
4 | G3L5V012 | m2 | Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa segellat de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 42.61 | 142290.81 | 0 | 0 | 142290.81 | 3339.376 | 0 | 3339.376 | 0 | 42.61 | 0 | 0 | 42.61 | 0
5 | G3L5V106 | m2 | Formigó projectat de 7 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa de segellat de front, inclòs sobregruix i rebot | 29.82 | 324568.9 | 0 | 0 | 324568.9 | 10884.269 | 0 | 10884.269 | 0 | 29.82 | 0 | 0 | 29.82 | 0
6 | G23AV032 | m | Encavallada lliscant de perfil HEB-240, completament col·locada a perímetre de túnel, com a sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides, tressillons i resta d'elements metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric | 142.93 | 462524.48 | 0 | 0 | 462524.48 | 3236.021 | 0 | 3236.021 | 0 | 142.93 | 0 | 0 | 142.93 | 0
7 | G3L1VT25 | m | Pern d'ancoratge de fibra de vidre de 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front de túnel | 17.68 | 164636.16 | 0 | 0 | 164636.16 | 9312 | 0 | 9312 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 17.68 | 0
8 | G3L5V321 | m2 | Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 87.51 | 1084329.23 | 0 | 0 | 1084329.23 | 12390.918 | 0 | 12390.918 | 0 | 87.51 | 0 | 0 | 87.51 | 0
9 | G3L5V331 | m2 | Formigó projectat de 30 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 127.83 | 395982.83 | 0 | 0 | 395982.83 | 3097.73 | 0 | 3097.73 | 0 | 127.83 | 0 | 0 | 127.83 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 03 | Destrossa
1 | G22CU034 | m3 | Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb llargària d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 126.61 | 155554.44 | 0 | 0 | 155554.44 | 1228.611 | 0 | 1228.611 | 0 | 126.61 | 0 | 0 | 126.61 | 0
2 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 105126.81 | 0 | 0 | 105126.81 | 2701.1 | 0 | 2701.1 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 38.92 | 0
3 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 627697.84 | 0 | 0 | 627697.84 | 640508 | 0 | 640508 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
4 | G450U080 | m3 | Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.46 | 379372.89 | 0 | 0 | 379372.89 | 3202.54 | 0 | 3202.54 | 0 | 118.46 | 0 | 0 | 118.46 | 0
5 | G3Z1U030 | m3 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat | 95.84 | 14230.42 | 0 | 0 | 14230.42 | 148.481 | 0 | 148.481 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.03 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 04 | Drenatge e impermeabilització
1 | G7B2V013 | m² | Impermeabilització de llosa de fonamentació, mitjançant saturació de la xarxa capil·lar del formigó, sistema sandvitx, compost per una capa sota la llosa, abans de procedir al formigonat, de morter impermeabilitzant MasterSeal 501 ´BASF´ o similar, amb un rendiment de 1 kg/m², aplicat en pols, mitjançant empolvorament manual sobre el formigó de neteja, prèviament humitejat amb aigua i amb l'armadura de la llosa ja muntada; i dues capes sobre la llosa, una vegada formigonada, de morter impermeabilitzant MasterSeal 501 ´BASF´ o similar, amb un rendiment de 2 kg/m², aplicat en forma de beurada, mitjançant estesa amb raspall sobre el formigó ja endurit, prèvia preparació del suport segons instruccions del fabricant. Inclou: Humectació de la capa de formigó de neteja. Espolsament manual del morter sec sobre la capa de formigó de neteja. Estès de la beurada sobre la llosa. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes. | 8.27 | 43266.87 | 0 | 0 | 43266.87 | 5231.786 | 0 | 5231.786 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 8.27 | 0
2 | ED351430 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | 55.51 | 666.12 | 0 | 0 | 666.12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 55.51 | 0 | 0 | 55.51 | 0
3 | GFA1U140 | m | Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 32.76 | 4768.87 | 0 | 0 | 4768.87 | 145.57 | 0 | 145.57 | 0 | 32.76 | 0 | 0 | 32.76 | 0
4 | G3L1UT50 | m | Perforació de d 32 mm per a dren en el sosteniment de túnel | 18.98 | 38035.92 | 0 | 0 | 38035.92 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 18.98 | 0 | 0 | 18.98 | 0
5 | GFA1U109 | m | Tub de PVC de DN 90 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 4.09 | 9352.91 | 0 | 0 | 9352.91 | 2286.775 | 0 | 2286.775 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 4.09 | 0
6 | G773V120 | m2 | Impermeabilizació i protecció d'estructuras soterrades amb membranes impermeables, a base de PVC-p, amb capa de señalització per indicar danys, de 3,0 mm de espesor i 2,0 m d'ample, amb una elongació a trencament > 300 % i resistència a l'impacte > 450 mm, instal·lada al trasdós de la estructura de manera flotant mitjançant fixacions, sobre un support adequat previ a la colocació de l'armat i l'estesa del formigó, aplicat en fred, realització d'unions amb soldadura d'aire calent seguint les indicacions del Full Tècnic del producte, inclou subministrament, aplicació, mitjans auxiliars i eliminació de residus a abocador | 19.15 | 177441.87 | 0 | 0 | 177441.87 | 9265.894 | 0 | 9265.894 | 0 | 19.15 | 0 | 0 | 19.15 | 0
7 | E7B111L0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir | 13.5 | 125089.57 | 0 | 0 | 125089.57 | 9265.894 | 0 | 9265.894 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 05 | Reforç túnel
1 | G440U040 | kg | Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures | 2.91 | 917562.88 | 0 | 0 | 917562.88 | 315313.705 | 0 | 315313.705 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 2.91 | 0
2 | G440V040 | kg | Desmuntatge, re-instal·lació i retirada a magatzem o lloc d'acopi d'acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, re-aprofitant el material existent. Inclosa càrrega i trasllat a magatzem, lloc d'acopi o nova col·locació, o dipòsit controlat (inclou cànon) que marqui la D.F. | 2.39 | 753599.75 | 0 | 0 | 753599.75 | 315313.705 | 0 | 315313.705 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 2.39 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.05 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 06 | Revestiment
1 | G3L5V321 | m2 | Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 87.51 | 465476.89 | 0 | 0 | 465476.89 | 5319.128 | 0 | 5319.128 | 0 | 87.51 | 0 | 0 | 87.51 | 0
2 | G450U080 | m3 | Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.46 | 439037.87 | 0 | 0 | 439037.87 | 3706.212 | 0 | 3706.212 | 0 | 118.46 | 0 | 0 | 118.46 | 0
3 | G440U040 | kg | Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures | 2.91 | 86047.63 | 0 | 0 | 86047.63 | 29569.634 | 0 | 29569.634 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 2.91 | 0
4 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 182032.37 | 0 | 0 | 182032.37 | 185747.32 | 0 | 185747.32 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.06 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 07 | Pous drenatge estació
1 | G261V996 | u | Pou de bombament per esgotament de nivell freàtic amb bomba submergible de cabal màxim de 5 m3/h i alçària manomètrica total fins a 81 m, amb perforació de 110 mm de diàmetre o superior i instal·lació de canonada cega o de filtre de 80 mm de diàmetre, incloent transport i emplaçament d'equip de perforació, rebliment de l'espai interanular amb graveta seleccionada o bentonita en pellets, desenvolupament de pou amb sistema d'aire comprimit, canonades de connexió a punt de desguàs, equips auxiliars de decantació, escomesa elèctrica i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa construcció. No inclou l'esgotament. | 12460.41 | 623020.5 | 0 | 0 | 623020.5 | 50 | 0 | 50 | 0 | 12460.41 | 0 | 0 | 12460.41 | 0
2 | G261V500 | mes | Mes de funcionament de pou de bombament les 24h del dia per un cabal màxim de 5 m3/h incloses operacions de manteniment i permisos | 616.83 | 863562 | 0 | 0 | 863562 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 616.83 | 0 | 0 | 616.83 | 0
3 | G261V771 | u | Sistema d'esgotament del nivell freàtic mitjançant eductors operats des de superfície amb una central de bombament fins un cabal màxim total de 15 m3/h i alçària manomètrica total fins a 81 m, incloent la perforació d'un màxim de 50 pous de 110 mm de diàmetre o superior i instal·lació de canonada cega o de filtre de 80 mm de diàmetre, incloent transport i emplaçament d'equip de perforació, rebliment de l'espai interanular amb graveta seleccionada o bentonita en pellets, desenvolupament de pou amb sistema d'aire comprimit, canonades de connexió a punt de desguàs, equips auxiliars de decantació, escomesa elèctrica i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa construcció. No inclou l'esgotament | 532682.75 | 532682.75 | 0 | 0 | 532682.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 532682.75 | 0 | 0 | 532682.75 | 0
4 | G261V772 | mes | Mes de funcionament del sistema de bombament per eductors les 24h del dia per un cabal màxim total de 15 m3/h incloses operacions de manteniment i permisos | 9144.42 | 256043.76 | 0 | 0 | 256043.76 | 28 | 0 | 28 | 0 | 9144.42 | 0 | 0 | 9144.42 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.07 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 08 | Reforç túnel FGC
1 | G341V151 | m | Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de 60x50 cm, incloent-hi preparació del terreny, encofrat i desencofrat, formigonat i armadures, totalment acabada | 203.01 | 6902.34 | 0 | 0 | 6902.34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 203.01 | 0 | 0 | 203.01 | 0
2 | G3D1V090 | m | Execució de micropiló de diàmetre 225 mm en interior de túnel o en protecció d'embrocament, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadura tubular d'acer ST52 de 139.7mm de diàmetre exterior i 9mm d'espessor, injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat | 116.71 | 133049.4 | 0 | 0 | 133049.4 | 1140 | 0 | 1140 | 0 | 116.71 | 0 | 0 | 116.71 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.08 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.08 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 09 | Reconeixement del terreny
1 | G342V150 | m | Sondeig horitzontal a rotació amb bateria i extracció continua de testimoni, amb diàmetre entre 76 i 116 mm, en qualsevol tipus de terreny, incloent revestiments si es requerís.De 30 m màxim de llargada | 97.92 | 14688 | 0 | 0 | 14688 | 150 | 0 | 150 | 0 | 97.92 | 0 | 0 | 97.92 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.09 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.09 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 10 | Front final estació
1 | G3L1UT24 | m | Pern d'ancoratge de d 32 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front d'avanç de túnel | 24.94 | 8305.02 | 0 | 0 | 8305.02 | 333 | 0 | 333 | 0 | 24.94 | 0 | 0 | 24.94 | 0
2 | G3L5V321 | m2 | Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 87.51 | 14579.17 | 0 | 0 | 14579.17 | 166.6 | 0 | 166.6 | 0 | 87.51 | 0 | 0 | 87.51 | 0
3 | G3L5V012 | m2 | Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa segellat de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 42.61 | 3549.41 | 0 | 0 | 3549.41 | 83.3 | 0 | 83.3 | 0 | 42.61 | 0 | 0 | 42.61 | 0
4 | G3L5V331 | m2 | Formigó projectat de 30 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 127.83 | 10648.24 | 0 | 0 | 10648.24 | 83.3 | 0 | 83.3 | 0 | 127.83 | 0 | 0 | 127.83 | 0
5 | G9Z4UC20 | m2 | Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 10 mm de diàmetre, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera | 9.45 | 1574.37 | 0 | 0 | 1574.37 | 166.6 | 0 | 166.6 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 9.45 | 0
6 | G22CU024 | m3 | Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb longitud d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 126.62 | 8437.96 | 0 | 0 | 8437.96 | 66.64 | 0 | 66.64 | 0 | 126.62 | 0 | 0 | 126.62 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.10 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.10 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | ESTACIÓ EN CAVERNA
| Activitat | 11 | Reforç caverna
1 | G3L1UT24 | m | Pern d'ancoratge de d 32 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front d'avanç de túnel | 24.94 | 25139.52 | 0 | 0 | 25139.52 | 1008 | 0 | 1008 | 0 | 24.94 | 0 | 0 | 24.94 | 0
2 | G3D1V002 | m | Micropilot de diàmetre 127/108 mm, en paraigües pesat continu per sosteniment de volta de túnel, separació entre micropilots de 20 cm, solapament entre paraigües consecutius de 3,0 m, amb la perforació de 220 mm prèvia i injecció de beurada al seu interior, fins a colmatar completament la perforació i el tub, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment, totalment acabat | 121.35 | 48054.6 | 0 | 0 | 48054.6 | 396 | 0 | 396 | 0 | 121.35 | 0 | 0 | 121.35 | 0
3 | G3L5V316 | m2 | Formigó projectat de 15 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 63.92 | 53692.8 | 0 | 0 | 53692.8 | 840 | 0 | 840 | 0 | 63.92 | 0 | 0 | 63.92 | 0
4 | G3L5V012 | m2 | Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa segellat de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 42.61 | 34088 | 0 | 0 | 34088 | 800 | 0 | 800 | 0 | 42.61 | 0 | 0 | 42.61 | 0
5 | G3L5V106 | m2 | Formigó projectat de 7 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa de segellat de front, inclòs sobregruix i rebot | 29.82 | 23856 | 0 | 0 | 23856 | 800 | 0 | 800 | 0 | 29.82 | 0 | 0 | 29.82 | 0
6 | G3L1VT25 | m | Pern d'ancoratge de fibra de vidre de 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front de túnel | 17.68 | 81681.6 | 0 | 0 | 81681.6 | 4620 | 0 | 4620 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 17.68 | 0
7 | G9Z4UC20 | m2 | Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 10 mm de diàmetre, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera | 9.45 | 56700 | 0 | 0 | 56700 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 9.45 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.11 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.11 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.11 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.11 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.02.11 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 03 | INTERCANVIADOR
| Activitat | 01 | Demolicions
1 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 571.46 | 14709.97 | 2574.0925 | -14138.51 | 14.683 | 377.954 | -363.271 | 377.954 | 38.92 | 14709.97 | 0 | 38.92 | 0
2 | G214U070 | m2 | Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat | 676.92 | 8317.99 | 0 | 0 | 8317.99 | 12.288 | 0 | 12.288 | 0 | 676.92 | 0 | 0 | 676.92 | 0
3 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 0 | 6121.26 | 0 | -6121.26 | 0 | 62 | -62 | 62 | 98.73 | 6121.26 | 0 | 98.73 | 0
4 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 0 | 428.68 | 0 | -428.68 | 0 | 17.576 | -17.576 | 17.576 | 24.39 | 428.68 | 0 | 24.39 | 0
5 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 0 | 298.72 | 0 | -298.72 | 0 | 304.82 | -304.82 | 304.82 | 0.98 | 298.72 | 0 | 0.98 | 0
6 | G450U060 | m3 | Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 105.85 | 0 | 322 | 0 | -322 | 0 | 3.042 | -3.042 | 3.042 | 105.85 | 322 | 0 | 105.85 | 0
7 | E618566T | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari | 31.41 | 0 | 254.8 | 0 | -254.8 | 0 | 8.112 | -8.112 | 8.112 | 31.41 | 254.8 | 0 | 31.41 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.01 |  | 22135.43
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 03 | INTERCANVIADOR
| Activitat | 02 | Moviment de terres
1 | G225V102 | m3 | Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles sota lloses i voltes, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 20.26 | 37623.43 | 0 | 0 | 37623.43 | 1857.03 | 0 | 1857.03 | 0 | 20.26 | 0 | 0 | 20.26 | 0
2 | G225V002 | m3 | Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.71 | 25304.99 | 6976.19 | 27.5684 | 18328.81 | 881.4 | 242.988 | 638.412 | 242.988 | 28.71 | 6976.19 | 0 | 28.71 | 0
3 | G226U030 | m3 | Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 2.15 | 1001.9 | 356.83 | 35.6152 | 645.07 | 466 | 165.967 | 300.033 | 165.967 | 2.15 | 356.83 | 0 | 2.15 | 0
4 | G221V112 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 17.62 | 12743.07 | 21472.79 | 168.5057 | -8729.72 | 723.216 | 1218.66 | -495.444 | 1218.66 | 17.62 | 21472.79 | 0 | 17.62 | 0
5 | G229U010 | m3 | Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 0 | 852.39 | 0 | -852.39 | 0 | 29.7 | -29.7 | 29.7 | 28.7 | 852.39 | 0 | 28.7 | 0
6 | G226V020 | m3 | Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 10.31 | 0 | 8625.6 | 0 | -8625.6 | 0 | 836.625 | -836.625 | 836.625 | 10.31 | 8625.6 | 0 | 10.31 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.02 |  | 38283.8
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 03 | INTERCANVIADOR
| Activitat | 03 | Pantalles
1 | G3GZV010 | m | Doble muret guia per a execució de pantalles, de 50 cm de gruix i 75 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat | 186.03 | 11435.26 | 9337.78 | 81.6577 | 2097.49 | 61.47 | 50.195 | 11.275 | 50.195 | 186.03 | 9337.78 | 0 | 186.03 | 0
2 | G3GZV015 | m | Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 50 cm de gruix i 75 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.2 | 1733.45 | 707.82 | 40.8329 | 1025.63 | 61.47 | 25.1 | 36.37 | 25.1 | 28.2 | 707.82 | 0 | 28.2 | 0
3 | G3G5V080 | m3 | Execució de pantalla de més de 60 cm fins a 80 cm de gruix, amb formigó HA-35 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 263.23 | 173836.04 | 188972.82 | 108.7075 | -15136.78 | 660.396 | 717.9 | -57.504 | 717.9 | 263.23 | 188972.82 | 0 | 263.23 | 0
4 | G3G5V005 | m3 | Execució de pantalla fins a 60 cm de gruix, amb formigó HA-30 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 259.12 | 24783.53 | 0 | 0 | 24783.53 | 95.645 | 0 | 95.645 | 0 | 259.12 | 0 | 0 | 259.12 | 0
5 | G3GZU080 | m | Enderroc de coronament de pantalla de 80 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 34.97 | 1749.55 | 1741.16 | 99.5203 | 8.39 | 50.03 | 49.79 | 0.24 | 49.79 | 34.97 | 1741.16 | 0 | 34.97 | 0
6 | G3GZV160 | m | Enderroc de coronament de pantalla fins a 60 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 62.26 | 612.64 | 0 | 0 | 612.64 | 9.84 | 0 | 9.84 | 0 | 62.26 | 0 | 0 | 62.26 | 0
7 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 2447.06 | 4023.2 | 164.4097 | -1576.14 | 20.736 | 34.092 | -13.356 | 34.092 | 118.01 | 4023.2 | 0 | 118.01 | 0
8 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 9511.14 | 44406.56 | 466.8898 | -34895.42 | 9705.249 | 45312.82 | -35607.571 | 45312.82 | 0.98 | 44406.56 | 0 | 0.98 | 0
9 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 2206.1 | 0 | 0 | 2206.1 | 130 | 0 | 130 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 16.97 | 0
10 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 2916.8 | 2141.25 | 73.4108 | 775.55 | 119.59 | 87.792 | 31.798 | 87.792 | 24.39 | 2141.25 | 0 | 24.39 | 0
11 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 0 | 987.3 | 0 | -987.3 | 0 | 10 | -10 | 10 | 98.73 | 987.3 | 0 | 98.73 | 0
12 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 0 | 1357.13 | 0 | -1357.13 | 0 | 94.376 | -94.376 | 94.376 | 14.38 | 1357.13 | 0 | 14.38 | 0
13 | G3D1N020 | m | Execució de micropiló de diàmetre 220 mm en qualsevol tipus de terreny, en tuberia de diàmetre 176 mm i espessor 11,5 mm, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat | 188.98 | 0 | 83151.2 | 0 | -83151.2 | 0 | 440 | -440 | 440 | 188.98 | 83151.2 | 0 | 188.98 | 0
14 | G3D1U200 | m | Sobrepreu per perforació de fonaments de formigó en micropilons de qualsevol diàmetre | 104.43 | 0 | 4553.15 | 0 | -4553.15 | 0 | 43.6 | -43.6 | 43.6 | 104.43 | 4553.15 | 0 | 104.43 | 0
15 | H154M029 | u | Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs | 234.27 | 0 | 1874.16 | 0 | -1874.16 | 0 | 8 | -8 | 8 | 234.27 | 1874.16 | 0 | 234.27 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.03 |  | 343253.53
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 03 | INTERCANVIADOR
| Activitat | 04 | Coberta
1 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 18054.76 | 5610.82 | 31.0767 | 12443.94 | 165.14 | 51.32 | 113.82 | 51.32 | 109.33 | 5610.82 | 0 | 109.33 | 0
2 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 21344.57 | 12794.53 | 59.9428 | 8550.05 | 21780.176 | 13055.64 | 8724.536 | 13055.64 | 0.98 | 12794.53 | 0 | 0.98 | 0
3 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 3873.39 | 0 | 0 | 3873.39 | 404.32 | 0 | 404.32 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0
4 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 7465.1 | 2411.53 | 32.3041 | 5053.57 | 225.6 | 72.878 | 152.722 | 72.878 | 33.09 | 2411.53 | 0 | 33.09 | 0
5 | G781U010 | m2 | Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica | 3.41 | 874.67 | 291.67 | 33.3466 | 582.99 | 256.5 | 85.534 | 170.966 | 85.534 | 3.41 | 291.67 | 0 | 3.41 | 0
6 | G789VIM2 | m2 | Impermeabilització de coberta amb membrana de poliurea 100% aplicada en calent amb gruix igual o superior a 1,50 mm i capa superior de protecció de morter de ciment 1:6 de gruix 5 cm acabat remolinat, inclòs remats perdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada | 42.14 | 10808.91 | 3604.4 | 33.3466 | 7204.51 | 256.5 | 85.534 | 170.966 | 85.534 | 42.14 | 3604.4 | 0 | 42.14 | 0
7 | E5Z15N20 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà | 8.79 | 2254.64 | 0 | 0 | 2254.64 | 256.5 | 0 | 256.5 | 0 | 8.79 | 0 | 0 | 8.79 | 0
8 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 0 | 1047.99 | 0 | -1047.99 | 0 | 72.878 | -72.878 | 72.878 | 14.38 | 1047.99 | 0 | 14.38 | 0
9 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 0 | 765.38 | 0 | -765.38 | 0 | 31.381 | -31.381 | 31.381 | 24.39 | 765.38 | 0 | 24.39 | 0
10 | E7B111L0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir | 13.5 | 0 | 1154.71 | 0 | -1154.71 | 0 | 85.534 | -85.534 | 85.534 | 13.5 | 1154.71 | 0 | 13.5 | 0
11 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 0 | 1535.55 | 0 | -1535.55 | 0 | 15.553 | -15.553 | 15.553 | 98.73 | 1535.55 | 0 | 98.73 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.04 |  | 29216.58
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 03 | INTERCANVIADOR
| Activitat | 05 | Forjat intermedi
1 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 9052.52 | 0 | 0 | 9052.52 | 82.8 | 0 | 82.8 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
2 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 9827.97 | 0 | 0 | 9827.97 | 10028.54 | 0 | 10028.54 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
3 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 5786.77 | 0 | 0 | 5786.77 | 341 | 0 | 341 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 16.97 | 0
4 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 11898.36 | 0 | 0 | 11898.36 | 1242 | 0 | 1242 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0
5 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 6849.63 | 0 | 0 | 6849.63 | 207 | 0 | 207 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.05 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 03 | INTERCANVIADOR
| Activitat | 06 | Solera
1 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 15284.33 | 0 | 0 | 15284.33 | 139.8 | 0 | 139.8 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
2 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 3350.54 | 0 | 0 | 3350.54 | 233 | 0 | 233 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0
3 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 10157.47 | 0 | 0 | 10157.47 | 10364.77 | 0 | 10364.77 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
4 | G4BP0005 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 19.64 | 7777.44 | 0 | 0 | 7777.44 | 396 | 0 | 396 | 0 | 19.64 | 0 | 0 | 19.64 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.06 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 03 | INTERCANVIADOR
| Activitat | 07 | Estructures interiors i murs
1 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 6504.04 | 0 | 0 | 6504.04 | 59.49 | 0 | 59.49 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
2 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 6950.52 | 0 | 0 | 6950.52 | 7092.37 | 0 | 7092.37 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
3 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 12379.7 | 0 | 0 | 12379.7 | 374.122 | 0 | 374.122 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
4 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 289.7 | 0 | 0 | 289.7 | 30.24 | 0 | 30.24 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0
5 | G4LHV198 | m2 | Suministrament i col.locació d'escala prefabricada de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis i recolzada en element resistent, amb mides W=1,40, L.Total=6,50m, petjada=0,29m i contrapetjada=0,18m. | 437.7 | 24817.59 | 0 | 0 | 24817.59 | 56.7 | 0 | 56.7 | 0 | 437.7 | 0 | 0 | 437.7 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.03.07 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 04 | POU VENTILACIÓ
| Activitat | 01 | Demolicions
1 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 8126.69 | 3625.79 | 44.6158 | 4500.9 | 208.805 | 93.16 | 115.645 | 82.36 | 38.92 | 3205.45 | 10.8 | 38.92 | 420.34
2 | G214U070 | m2 | Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat | 676.92 | 68781.84 | 0 | 0 | 68781.84 | 101.61 | 0 | 101.61 | 0 | 676.92 | 0 | 0 | 676.92 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 0 | 927.04 | 0 | -927.04 | 0 | 117.495 | -117.495 | 0 | 7.89 | 0 | 117.5 | 7.89 | 927.04
4 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 0 | 1634.58 | 0 | -1634.58 | 0 | 193.9 | -193.9 | 0 | 8.43 | 0 | 193.9 | 8.43 | 1634.58
5 | G219U020 | m | Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 11.43 | 0 | 419.82 | 0 | -419.82 | 0 | 36.73 | -36.73 | 0 | 11.43 | 0 | 36.73 | 11.43 | 419.82
6 | F219V002 | m2 | Demolició de guals de vianants i vehicles de pedra granítica de 10 a 15 cm de gruix i 1,2 m d'amplaria com a màxim, inclòs capçals i base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida | 21.52 | 0 | 203.15 | 0 | -203.15 | 0 | 9.44 | -9.44 | 0 | 21.52 | 0 | 9.44 | 21.52 | 203.15
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.01 |  | 6810.38
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 04 | POU VENTILACIÓ
| Activitat | 02 | Moviment de terres
1 | G221V112 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 17.62 | 15646.56 | 9243.38 | 59.0761 | 6403.18 | 888 | 524.596 | 363.404 | 446.286 | 17.62 | 7863.56 | 78.31 | 17.62 | 1379.82
2 | G225V102 | m3 | Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles sota lloses i voltes, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 20.26 | 28330.49 | 0 | 0 | 28330.49 | 1398.346 | 0 | 1398.346 | 0 | 20.26 | 0 | 0 | 20.26 | 0
3 | G225V002 | m3 | Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.71 | 17441.33 | 6745.56 | 38.6757 | 10695.77 | 607.5 | 234.955 | 372.545 | 0 | 28.71 | 0 | 234.96 | 28.71 | 6745.56
4 | G226U030 | m3 | Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 2.15 | 1996.18 | 359.15 | 17.9921 | 1637.02 | 928.454 | 167.048 | 761.406 | 0 | 2.15 | 0 | 167.05 | 2.15 | 359.15
5 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 849.39 | 0 | -849.39 | 0 | 5.58 | -5.58 | 5.58 | 152.22 | 849.39 | 0 | 152.22 | 0
6 | FD95V090 | M3 | REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ | 104.53 | 0 | 12091.61 | 0 | -12091.61 | 0 | 115.676 | -115.676 | 115.676 | 104.53 | 12091.61 | 0 | 104.53 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.02 |  | 29289.09
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 04 | POU VENTILACIÓ
| Activitat | 03 | Pantalles
1 | G3GZV010 | m | Doble muret guia per a execució de pantalles, de 50 cm de gruix i 75 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat | 186.03 | 18230.94 | 18515.57 | 101.5612 | -284.63 | 98 | 99.53 | -1.53 | 99.53 | 186.03 | 18515.57 | 0 | 186.03 | 0
2 | G3GZV015 | m | Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 50 cm de gruix i 75 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.2 | 2763.6 | 2034.91 | 73.6327 | 728.69 | 98 | 72.16 | 25.84 | 72.16 | 28.2 | 2034.91 | 0 | 28.2 | 0
3 | G3G5V080 | m3 | Execució de pantalla de més de 60 cm fins a 80 cm de gruix, amb formigó HA-35 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 263.23 | 318960.79 | 356022.26 | 111.6194 | -37061.47 | 1211.719 | 1352.514 | -140.795 | 1352.514 | 263.23 | 356022.26 | 0 | 263.23 | 0
4 | G3GZU080 | m | Enderroc de coronament de pantalla de 80 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 34.97 | 3416.92 | 2224.09 | 65.0906 | 1192.83 | 97.71 | 63.6 | 34.11 | 63.6 | 34.97 | 2224.09 | 0 | 34.97 | 0
5 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 17804.94 | 98977.12 | 555.8968 | -81172.18 | 18168.31 | 100997.06 | -82828.75 | 100997.06 | 0.98 | 98977.12 | 0 | 0.98 | 0
6 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 4008.44 | 0 | 0 | 4008.44 | 40.6 | 0 | 40.6 | 0 | 98.73 | 0 | 0 | 98.73 | 0
7 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 13337.49 | 6956.69 | 52.1589 | 6380.8 | 113.02 | 58.95 | 54.07 | 0 | 118.01 | 0 | 58.95 | 118.01 | 6956.69
8 | G3GZU020 | m2 | Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 9.71 | 5302.15 | 0 | 0 | 5302.15 | 546.05 | 0 | 546.05 | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 0
9 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 4766.29 | 3400.21 | 71.3387 | 1366.08 | 195.42 | 139.41 | 56.01 | 0 | 24.39 | 0 | 139.41 | 24.39 | 3400.21
10 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 9401.38 | 0 | 0 | 9401.38 | 554 | 0 | 554 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 16.97 | 0
11 | G4BPP007 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 32 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 52.7 | 2740.4 | 0 | 0 | 2740.4 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 52.7 | 0
12 | G440U005 | kg | Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures | 2.68 | 68579.19 | 0 | 0 | 68579.19 | 25589.251 | 0 | 25589.251 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 2.68 | 0
13 | G3L1VT05 | m | Pern d'ancoratge de d 12 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment de puntals | 19.16 | 3908.64 | 0 | 0 | 3908.64 | 204 | 0 | 204 | 0 | 19.16 | 0 | 0 | 19.16 | 0
14 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 0 | 5196.08 | 0 | -5196.08 | 0 | 361.341 | -361.341 | 238.331 | 14.38 | 3427.2 | 123.01 | 14.38 | 1768.88
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.03 |  | 493326.93
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 04 | POU VENTILACIÓ
| Activitat | 06 | Solera i coberta
1 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 31067.21 | 0 | 0 | 31067.21 | 284.16 | 0 | 284.16 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
2 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 2492.82 | 0 | 0 | 2492.82 | 173.353 | 0 | 173.353 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0
3 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 33016.17 | 2205.58 | 6.6803 | 30810.59 | 33689.968 | 2250.59 | 31439.378 | 0 | 0.98 | 0 | 2250.59 | 0.98 | 2205.58
4 | G4BP0005 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 19.64 | 7777.44 | 0 | 0 | 7777.44 | 396 | 0 | 396 | 0 | 19.64 | 0 | 0 | 19.64 | 0
5 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 7751.22 | 0 | 0 | 7751.22 | 317.803 | 0 | 317.803 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
6 | G440U030 | kg | Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures | 2.68 | 15553.63 | 0 | 0 | 15553.63 | 5803.595 | 0 | 5803.595 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 2.68 | 0
7 | G4BPP002 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu de resina, en estructura de formigó, segons plànols | 11.75 | 16908.25 | 0 | 0 | 16908.25 | 1439 | 0 | 1439 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 11.75 | 0
8 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 51714.79 | 0 | 0 | 51714.79 | 5398.204 | 0 | 5398.204 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0
9 | G4BPV001 | u | Maneguet per a connexio de barres d'acer corrugar B 500 S per a diàmetres de 20 mm | 22.5 | 32377.5 | 0 | 0 | 32377.5 | 1439 | 0 | 1439 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.04.06 |  | 2205.58
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 05 | CUA MANIOBRES
| Activitat | 01 | Obra Civil
1 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 99304.44 | 0 | 0 | 99304.44 | 908.3 | 0 | 908.3 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
2 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 134667.72 | 0 | 0 | 134667.72 | 1364 | 0 | 1364 | 0 | 98.73 | 0 | 0 | 98.73 | 0
3 | G4BPP001 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 10 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 11.75 | 18800 | 0 | 0 | 18800 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 11.75 | 0
4 | G4BPP002 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu de resina, en estructura de formigó, segons plànols | 11.75 | 19975 | 0 | 0 | 19975 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 11.75 | 0
5 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 27915.65 | 0 | 0 | 27915.65 | 1645 | 0 | 1645 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 16.97 | 0
6 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 101495.74 | 0 | 0 | 101495.74 | 103567.086 | 0 | 103567.086 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
7 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 10751.11 | 0 | 0 | 10751.11 | 440.8 | 0 | 440.8 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
8 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 66031.1 | 0 | 0 | 66031.1 | 1995.5 | 0 | 1995.5 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
9 | G4D0U025 | m2 | Encofrat i desencofrat corb en parament vist | 43.54 | 14368.2 | 0 | 0 | 14368.2 | 330 | 0 | 330 | 0 | 43.54 | 0 | 0 | 43.54 | 0
10 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 63347.75 | 0 | 0 | 63347.75 | 6612.5 | 0 | 6612.5 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0
11 | G7J5T4H2 | m | Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu | 18.2 | 3276 | 0 | 0 | 3276 | 180 | 0 | 180 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0
12 | G7J5U230 | m | Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, inclòs emprimació prèvia | 17.04 | 5964 | 0 | 0 | 5964 | 350 | 0 | 350 | 0 | 17.04 | 0 | 0 | 17.04 | 0
13 | G7J5V001 | m | Impermeabilització de junt de construcció, exposada a pressió hidrostàtica, temporal o permanent, amb cinta de PVC-P tipus water-stop, de 320 mm d'amplada i 4,5 mm de gruix, color gris, col·locada al màxim, a l'interior de l'element estructural, fixada amb abraçadores metàl·liques. | 15.92 | 493.52 | 0 | 0 | 493.52 | 31 | 0 | 31 | 0 | 15.92 | 0 | 0 | 15.92 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.05.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 06 | SSEE GRÀCIA B-V
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 11 | SORTIDA D'EVACUACIÓ
| Elements | 01 | Demolicions
1 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 836.78 | 5110.97 | 610.7907 | -4274.19 | 21.5 | 131.32 | -109.82 | 131.32 | 38.92 | 5110.97 | 0 | 38.92 | 0
2 | ZPN0066 | m | Tancament entorn de la Gal·la Placídia segons indicacions de l'Ajuntament. Els treballs inclouen la retirada del tancament d'obra existent, la col·locació de nou tancament amb planxa nervada d'acer galvanitzat i el reforç amb un parament de protecció vertical suplementari entorn a la zona de jocs de pilota, format per postes metàl·lics de 5 m d'alçada per ancoratge de xarxes de seguretat, així com les portes i accessoris necessaris. | 78.73 | 14171.4 | 17286.75 | 121.9833 | -3115.35 | 180 | 219.57 | -39.57 | 219.57 | 78.73 | 17286.75 | 0 | 78.73 | 0
3 | FD95V090 | M3 | REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ | 104.53 | 0 | 3135.9 | 0 | -3135.9 | 0 | 30 | -30 | 30 | 104.53 | 3135.9 | 0 | 104.53 | 0
4 | G214U070 | m2 | Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat | 676.92 | 0 | 11364.13 | 0 | -11364.13 | 0 | 16.788 | -16.788 | 16.788 | 676.92 | 11364.13 | 0 | 676.92 | 0
TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.01 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.01 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.01 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.01 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.01 |  | 36897.75
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 06 | SSEE GRÀCIA B-V
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 11 | SORTIDA D'EVACUACIÓ
| Elements | 02 | Moviment de terres
1 | G225V002 | m3 | Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.71 | 66599.82 | 43828.94 | 65.8094 | 22770.88 | 2319.743 | 1526.609 | 793.134 | 1526.609 | 28.71 | 43828.94 | 0 | 28.71 | 0
2 | G226U030 | m3 | Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 2.15 | 2934.75 | 0 | 0 | 2934.75 | 1365 | 0 | 1365 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0
3 | G221V112 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 17.62 | 18455.33 | 15930.24 | 86.3178 | 2525.09 | 1047.408 | 904.1 | 143.308 | 904.1 | 17.62 | 15930.24 | 0 | 17.62 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 0 | 1684.77 | 0 | -1684.77 | 0 | 69.59 | -69.59 | 69.59 | 24.21 | 1684.77 | 0 | 24.21 | 0
TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.02 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.02 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.02 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.02 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.02 |  | 61443.95
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 06 | SSEE GRÀCIA B-V
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 11 | SORTIDA D'EVACUACIÓ
| Elements | 03 | Pantalles
1 | G3GZV010 | m | Doble muret guia per a execució de pantalles, de 50 cm de gruix i 75 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat | 186.03 | 20091.24 | 0 | 0 | 20091.24 | 108 | 0 | 108 | 0 | 186.03 | 0 | 0 | 186.03 | 0
2 | G3GZV015 | m | Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 50 cm de gruix i 75 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.2 | 3045.6 | 0 | 0 | 3045.6 | 108 | 0 | 108 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 28.2 | 0
3 | G440U005 | kg | Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures | 2.68 | 18329.58 | 8365.8 | 45.641 | 9963.79 | 6839.397 | 3121.566 | 3717.831 | 3121.566 | 2.68 | 8365.8 | 0 | 2.68 | 0
4 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 22340.36 | 37599.64 | 168.3037 | -15259.28 | 189.309 | 318.614 | -129.305 | 318.614 | 118.01 | 37599.64 | 0 | 118.01 | 0
5 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 1443.94 | 55481.72 | 3842.3897 | -54037.78 | 1473.406 | 56614 | -55140.594 | 56614 | 0.98 | 55481.72 | 0 | 0.98 | 0
6 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 14705.2 | 21786.92 | 148.158 | -7081.72 | 444.4 | 658.414 | -214.014 | 658.414 | 33.09 | 21786.92 | 0 | 33.09 | 0
7 | G3E5V090 | m3 | Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-6, d'extracció amb llots tixotròpics, incloent construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, llots tixotròpics, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-30, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 277.94 | 138917.19 | 0 | 0 | 138917.19 | 499.81 | 0 | 499.81 | 0 | 277.94 | 0 | 0 | 277.94 | 0
8 | G3EZU100 | m | Enderroc de cap de piló de diàmetre 100 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 112.49 | 9111.69 | 4499.6 | 49.3827 | 4612.09 | 81 | 40 | 41 | 40 | 112.49 | 4499.6 | 0 | 112.49 | 0
9 | G4BPP002 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu de resina, en estructura de formigó, segons plànols | 11.75 | 11103.75 | 9987.5 | 89.9471 | 1116.25 | 945 | 850 | 95 | 850 | 11.75 | 9987.5 | 0 | 11.75 | 0
10 | G3E5V080 | m | Execució de piló de diàmetre 85 cm, tipus CPI-6, d'extracció amb llots tixotròpics, incloent construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, llots tixotròpics, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-30, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 137.5 | 15345 | 0 | 0 | 15345 | 111.6 | 0 | 111.6 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 0
11 | G3EZU085 | m | Enderroc de cap de piló de diàmetre 85 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 96.42 | 1349.88 | 539.95 | 40 | 809.93 | 14 | 5.6 | 8.4 | 5.6 | 96.42 | 539.95 | 0 | 96.42 | 0
12 | ZPN0001 | m | Execució de piló de diàmetre 80 cm, tipus CPI-8, barrinat i formigonat per tub central de barrina, excavació amb parts proporcionals de trepant, executat amb màquina amb control de paràmetres, formigó HA-30, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. | 130.01 | 74625.74 | 74625.74 | 100 | 0 | 574 | 574 | 0 | 574 | 130.01 | 74625.74 | 0 | 130.01 | 0
13 | ZPN0002 | m | Execució de piló de diàmetre 65 cm, tipus CPI-8, barrinat i formigonat per tub central de barrina, excavació amb parts proporcionals de trepant, executat amb màquina amb control de paràmetres, formigó HA-30, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. | 93.06 | 7321.96 | 7321.96 | 100 | 0 | 78.68 | 78.68 | 0 | 78.68 | 93.06 | 7321.96 | 0 | 93.06 | 0
14 | ZPN0009 | m | Formació de llosa guia per a execució de pilots, d'1,40 m d'amplada i 50 cm d'alçària, amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió i cilindres de poliestirè expandit, inclosa excavació i posterior enderroc amb mitjans mecànics, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. | 206.61 | 12138.34 | 12138.34 | 100 | 0 | 58.75 | 58.75 | 0 | 58.75 | 206.61 | 12138.34 | 0 | 206.61 | 0
15 | ZPN0077 | m3 | Suplement per ús d’additiu hidròfug aplicat en planta, per cristalització Vandex AM10 en un 2% en massa de ciment o similar. | 60.82 | 5230.52 | 11616.62 | 222.093 | -6386.1 | 86 | 191 | -105 | 191 | 60.82 | 11616.62 | 0 | 60.82 | 0
16 | ZPN0076 | m | Impermeabilització de juntes de construcció i de treball de paraments de formigó mitjançant obertura de la junta i formació de caixetí de 2x2 cm, posterior aplicació de lletada de ciment impermeabilitzant per cristalització Vandex Super o similar, i posterior retacat amb morter tipus R4. | 41.61 | 0 | 7771.08 | 0 | -7771.08 | 0 | 186.76 | -186.76 | 186.76 | 41.61 | 7771.08 | 0 | 41.61 | 0
17 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 0 | 5820.71 | 0 | -5820.71 | 0 | 343 | -343 | 343 | 16.97 | 5820.71 | 0 | 16.97 | 0
18 | G3GZU020 | m2 | Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 9.71 | 0 | 12188.56 | 0 | -12188.56 | 0 | 1255.259 | -1255.259 | 1255.259 | 9.71 | 12188.56 | 0 | 9.71 | 0
19 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 0 | 1967.47 | 0 | -1967.47 | 0 | 136.82 | -136.82 | 136.82 | 14.38 | 1967.47 | 0 | 14.38 | 0
TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.03 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.03 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.03 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.03 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.03 |  | 271711.61
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 06 | SSEE GRÀCIA B-V
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 11 | SORTIDA D'EVACUACIÓ
| Elements | 04 | Coberta
1 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 16031.93 | 1628.8 | 10.1597 | 14403.13 | 146.638 | 14.898 | 131.74 | 14.898 | 109.33 | 1628.8 | 0 | 109.33 | 0
2 | G450U090 | m3 | Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.9 | 8114.93 | 0 | 0 | 8114.93 | 68.25 | 0 | 68.25 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 118.9 | 0
3 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 35953.32 | 11004.41 | 30.6075 | 24948.91 | 36687.063 | 11228.99 | 25458.073 | 11228.99 | 0.98 | 11004.41 | 0 | 0.98 | 0
4 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 10304.78 | 0 | 0 | 10304.78 | 422.5 | 0 | 422.5 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
5 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 13980.53 | 7376.92 | 52.7657 | 6603.61 | 422.5 | 222.935 | 199.565 | 222.935 | 33.09 | 7376.92 | 0 | 33.09 | 0
6 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 8765.7 | 3911.81 | 44.6263 | 4853.89 | 915 | 408.331 | 506.669 | 408.331 | 9.58 | 3911.81 | 0 | 9.58 | 0
7 | E5Z15N20 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà | 8.79 | 2856.75 | 0 | 0 | 2856.75 | 325 | 0 | 325 | 0 | 8.79 | 0 | 0 | 8.79 | 0
8 | G4BPP002 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu de resina, en estructura de formigó, segons plànols | 11.75 | 4817.5 | 0 | 0 | 4817.5 | 410 | 0 | 410 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 11.75 | 0
9 | G4L1U020 | m | Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 50 cm de cantell, totalment col·locada | 269.85 | 56668.5 | 56668.5 | 100 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 269.85 | 56668.5 | 0 | 269.85 | 0
10 | G4BP0005 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 19.64 | 8052.4 | 0 | 0 | 8052.4 | 410 | 0 | 410 | 0 | 19.64 | 0 | 0 | 19.64 | 0
11 | G781U010 | m2 | Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica | 3.41 | 1108.25 | 1298.8 | 117.1938 | -190.55 | 325 | 380.88 | -55.88 | 380.88 | 3.41 | 1298.8 | 0 | 3.41 | 0
12 | G789VIM2 | m2 | Impermeabilització de coberta amb membrana de poliurea 100% aplicada en calent amb gruix igual o superior a 1,50 mm i capa superior de protecció de morter de ciment 1:6 de gruix 5 cm acabat remolinat, inclòs remats perdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada | 42.14 | 13695.5 | 16050.28 | 117.1938 | -2354.78 | 325 | 380.88 | -55.88 | 380.88 | 42.14 | 16050.28 | 0 | 42.14 | 0
13 | G450U080 | m3 | Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.46 | 0 | 6844.5 | 0 | -6844.5 | 0 | 57.779 | -57.779 | 57.779 | 118.46 | 6844.5 | 0 | 118.46 | 0
14 | G450U060 | m3 | Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 105.85 | 0 | 2678.22 | 0 | -2678.22 | 0 | 25.302 | -25.302 | 25.302 | 105.85 | 2678.22 | 0 | 105.85 | 0
15 | G4ZBU020 | dm3 | Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat | 17.89 | 0 | 1457.96 | 0 | -1457.96 | 0 | 81.496 | -81.496 | 81.496 | 17.89 | 1457.96 | 0 | 17.89 | 0
16 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 0 | 9879.22 | 0 | -9879.22 | 0 | 100.063 | -100.063 | 100.063 | 98.73 | 9879.22 | 0 | 98.73 | 0
17 | E7B111L0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir | 13.5 | 0 | 3659.78 | 0 | -3659.78 | 0 | 271.095 | -271.095 | 271.095 | 13.5 | 3659.78 | 0 | 13.5 | 0
TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.04 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.04 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.04 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.04 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.04 |  | 122459.2
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 06 | SSEE GRÀCIA B-V
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 11 | SORTIDA D'EVACUACIÓ
| Elements | 05 | Forjat intermedi
1 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 10828.29 | 6577.56 | 60.7442 | 4250.73 | 11049.279 | 6711.8 | 4337.479 | 6711.8 | 0.98 | 6577.56 | 0 | 0.98 | 0
2 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 8588.53 | 5439.82 | 63.3383 | 3148.7 | 78.556 | 49.756 | 28.8 | 49.756 | 109.33 | 5439.82 | 0 | 109.33 | 0
3 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 7679.86 | 4186.61 | 54.5142 | 3493.25 | 232.09 | 126.522 | 105.568 | 126.522 | 33.09 | 4186.61 | 0 | 33.09 | 0
4 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 6802.18 | 5315.1 | 78.1381 | 1487.08 | 710.04 | 554.812 | 155.228 | 554.812 | 9.58 | 5315.1 | 0 | 9.58 | 0
5 | G4BP0005 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 19.64 | 5695.6 | 5106.4 | 89.6552 | 589.2 | 290 | 260 | 30 | 260 | 19.64 | 5106.4 | 0 | 19.64 | 0
6 | G4BPV001 | u | Maneguet per a connexio de barres d'acer corrugar B 500 S per a diàmetres de 20 mm | 22.5 | 6525 | 0 | 0 | 6525 | 290 | 0 | 290 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0
TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.05 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.05 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.05 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.05 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.05 |  | 26625.49
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 06 | SSEE GRÀCIA B-V
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 11 | SORTIDA D'EVACUACIÓ
| Elements | 06 | Solera
1 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 10488.79 | 10697.28 | 101.9878 | -208.49 | 95.937 | 97.844 | -1.907 | 97.844 | 109.33 | 10697.28 | 0 | 109.33 | 0
2 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 5667.03 | 12373.48 | 218.3416 | -6706.45 | 5782.682 | 12626 | -6843.318 | 12626 | 0.98 | 12373.48 | 0 | 0.98 | 0
3 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 905.55 | 768.97 | 84.917 | 136.58 | 37.128 | 31.528 | 5.6 | 31.528 | 24.39 | 768.97 | 0 | 24.39 | 0
4 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 3810.7 | 3446.86 | 90.4521 | 363.84 | 265 | 239.698 | 25.302 | 239.698 | 14.38 | 3446.86 | 0 | 14.38 | 0
5 | G4BP0005 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 19.64 | 9329 | 0 | 0 | 9329 | 475 | 0 | 475 | 0 | 19.64 | 0 | 0 | 19.64 | 0
6 | G4BPP002 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu de resina, en estructura de formigó, segons plànols | 11.75 | 0 | 293.75 | 0 | -293.75 | 0 | 25 | -25 | 25 | 11.75 | 293.75 | 0 | 11.75 | 0
7 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 0 | 2545.5 | 0 | -2545.5 | 0 | 150 | -150 | 150 | 16.97 | 2545.5 | 0 | 16.97 | 0
TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.06 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.06 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.06 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.06 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.06 |  | 30125.84
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 06 | SSEE GRÀCIA B-V
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 11 | SORTIDA D'EVACUACIÓ
| Elements | 07 | Estructures interiors
1 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 3880.8 | 2044.28 | 52.6768 | 1836.52 | 3960 | 2086 | 1874 | 2086 | 0.98 | 2044.28 | 0 | 0.98 | 0
2 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 1097.55 | 0 | 0 | 1097.55 | 45 | 0 | 45 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
3 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 3065.6 | 1606.69 | 52.4103 | 1458.91 | 320 | 167.713 | 152.287 | 167.713 | 9.58 | 1606.69 | 0 | 9.58 | 0
4 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 4154.54 | 2826.4 | 68.0316 | 1328.14 | 38 | 25.852 | 12.148 | 25.852 | 109.33 | 2826.4 | 0 | 109.33 | 0
5 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 0 | 3175.81 | 0 | -3175.81 | 0 | 95.975 | -95.975 | 95.975 | 33.09 | 3175.81 | 0 | 33.09 | 0
6 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 0 | 339.4 | 0 | -339.4 | 0 | 20 | -20 | 20 | 16.97 | 339.4 | 0 | 16.97 | 0
7 | E618566T | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari | 31.41 | 0 | 1991.74 | 0 | -1991.74 | 0 | 63.411 | -63.411 | 63.411 | 31.41 | 1991.74 | 0 | 31.41 | 0
8 | GD5HV910 | m | Canal prefabricada de formigó polímer, d'amplària interior 20 cm i entre 14 i 28 cm d'alçària total, amb perfil lateral i reixa de fosa muntada i fixada al bastidor empotrat a la canal, conjunt de classe de càrrega C250, amb compliment íntegre de la norma UNE-EN 1433, totalment col·locada amb dau de formigó HM-20 al voltant de la canal amb un gruix mínim de parets i base de 15 cm. | 148.55 | 0 | 1188.4 | 0 | -1188.4 | 0 | 8 | -8 | 8 | 148.55 | 1188.4 | 0 | 148.55 | 0
9 | GD7FV030 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1 | 43.17 | 0 | 4317 | 0 | -4317 | 0 | 100 | -100 | 100 | 43.17 | 4317 | 0 | 43.17 | 0
TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.07 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.07 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.07 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.07 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.02.03.06.01.11.07 |  | 17489.72
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 06 | SSEE GRÀCIA B-V
| Activitat | 02 | ARQUITECTURA I INSTAL·LACIONS
| Subctivitat | 01 | SORTIDA EMERGÈNCIA B-V
1 | EHB52020 | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil de 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 33 W de potència, amb UGR = 20, eficàcia lluminosa de 127 lm/W, amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i amb grau de protecció IP 66, muntada superficialment al sostre | 142.03 | 2130.45 | 2130.45 | 100 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 142.03 | 2130.45 | 0 | 142.03 | 0
2 | EH61RD79 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial | 99.35 | 1092.85 | 496.75 | 45.4545 | 596.1 | 11 | 5 | 6 | 5 | 99.35 | 496.75 | 0 | 99.35 | 0
3 | EG23E715 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 3.97 | 397 | 178.65 | 45 | 218.35 | 100 | 45 | 55 | 45 | 3.97 | 178.65 | 0 | 3.97 | 0
4 | EG2B1302 | m | Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x200 mm, muntada superficialment | 39.55 | 553.7 | 1977.5 | 357.1429 | -1423.8 | 14 | 50 | -36 | 50 | 39.55 | 1977.5 | 0 | 39.55 | 0
5 | EG15T932 | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 27.55 | 606.1 | 275.5 | 45.4545 | 330.6 | 22 | 10 | 12 | 10 | 27.55 | 275.5 | 0 | 27.55 | 0
6 | EPA1C215 | u | Càmera de vídeo color digital IP, CCD 1/3'', 0.4 lux color - 0.04 lux B/N, lent vari-focal de 2,9 a 8,0 mm de distància focal marca SONY model SNC-CS50P o equivalent, amb cabina antivandàlica i suport, instal·lada i connectada | 1240.84 | 2481.68 | 2481.68 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1240.84 | 2481.68 | 0 | 1240.84 | 0
7 | EP35N223 | u | Altaveu de 15 W tipus caixa acústica, alimentació 70 V, ample de banda 95 - 19500 Hz, sensibilitat 86,9 dB (1kHz, 1W, 1m), incloent la part proporcional de petit material de fixació, segons especificacions del plec de condicions, instal·lat | 110.86 | 443.44 | 110.86 | 25 | 332.58 | 4 | 1 | 3 | 1 | 110.86 | 110.86 | 0 | 110.86 | 0
8 | GG31T636 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 3.74 | 935 | 0 | 0 | 935 | 250 | 0 | 250 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0
9 | EP434BA0 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, col·locat sota tub o canal | 1.74 | 278.4 | 609 | 218.75 | -330.6 | 160 | 350 | -190 | 350 | 1.74 | 609 | 0 | 1.74 | 0
10 | GP20PC02 | u | Parametrització i configuració de servidor del sistema de cttv, consola ivm i revisor de sistores per a la centralització de les noves càmeres de la sortida d'ermgència de Gràcia al CCI, inclou proves del sistema i posada en servei de l'equipament d'estació. tot d'acord amb el plec d'especificacions tècniques i plànols. | 455.92 | 455.92 | 455.92 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 455.92 | 455.92 | 0 | 455.92 | 0
11 | EMD2U330 | u | Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, grau de protecció IP67, apertura màxima operativa 15 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat | 87.69 | 438.45 | 0 | 0 | 438.45 | 5 | 0 | 5 | 0 | 87.69 | 0 | 0 | 87.69 | 0
12 | EMD1UA43 | u | Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-2, grau de protecció IP30 / IK02, col·locat superficialment | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 78.45 | 78.45 | 0 | 78.45 | 0
13 | EG242502 | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat superficialment | 4.24 | 42.4 | 84.8 | 200 | -42.4 | 10 | 20 | -10 | 20 | 4.24 | 84.8 | 0 | 4.24 | 0
14 | GG3809T2 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment | 7.42 | 103.88 | 356.16 | 342.8571 | -252.28 | 14 | 48 | -34 | 48 | 7.42 | 356.16 | 0 | 7.42 | 0
15 | EHB17567 | u | Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre | 71.44 | 428.64 | 0 | 0 | 428.64 | 6 | 0 | 6 | 0 | 71.44 | 0 | 0 | 71.44 | 0
16 | EEKPZ0M6 | u | Comporta basculant per sortida d'emergéncia d'accionament mecanic des de l'exterior o l'interior de la sortida MC Valles o equivalent de 457.36x210 cm de dimensions totals, construida amb bastiment i reixa d'acer galavanitzat, col.locat amb galfes i fixacions mecàniques, accionament amb contrapesos, amortidors, politges, pistó disparador, cablejat, coixinet, mitjans auxiliars per el transport i elevació de la comporta inclou mecanisme detecció de pes instal.lació fins la central de detecció, sirena | 29370.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29370.47 | 0 | 0 | 29370.47 | 0
17 | EB12ZG40 | m | Barana d'acer galvanitzat de 110 cm d'alçària, formada per passamà de perfils tubular de 60x40 mm, travessers de perfils tubulars de 40x20 mm i muntants cada 150 cm de perfil de 40x20 mm, col·locada | 68.26 | 0 | 682.6 | 0 | -682.6 | 0 | 10 | -10 | 10 | 68.26 | 682.6 | 0 | 68.26 | 0
18 | EB14Z023 | m | Passamà d'acer inoxidable AISI 316 acabat brillant, realitzat amb rodó de 43 mm de diàmetre soldat a pletines de 45x8 mm d'acer inoxidable, ancorat mecànicament a parament cada 80 cm | 69.32 | 0 | 1109.12 | 0 | -1109.12 | 0 | 16 | -16 | 16 | 69.32 | 1109.12 | 0 | 69.32 | 0
19 | E5Z15N20 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà | 8.79 | 0 | 2865.54 | 0 | -2865.54 | 0 | 326 | -326 | 326 | 8.79 | 2865.54 | 0 | 8.79 | 0
20 | GD7FV030 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1 | 43.17 | 0 | 345.36 | 0 | -345.36 | 0 | 8 | -8 | 8 | 43.17 | 345.36 | 0 | 43.17 | 0
21 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 0 | 189.56 | 0 | -189.56 | 0 | 1.92 | -1.92 | 1.92 | 98.73 | 189.56 | 0 | 98.73 | 0
22 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.22 | 0 | 0 | 152.22 | 0
23 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 0 | 46.48 | 0 | -46.48 | 0 | 1.92 | -1.92 | 1.92 | 24.21 | 46.48 | 0 | 24.21 | 0
24 | GAX0N001 | u | Comporta de xapa galvanitzada llagrimada / alumini damer amb cilindres neumàtics i sistema d'amortidors d'obertura mecànica, elements de tancament d'acer inoxidable, estructura galvanitzada + pintura epoxi, instalada i funcionant, completament acabada segons especificacions d'FGC. OPCIÓ MECÀNICA AMPLIADA CONTROLADA AMB PLC I PISTÓ (NO AFECTA AL SISTEMA MECÀNIC EN CAS D'AUSÈNCIA D'ELECTRICITAT): inclou comporta totalment mecànica de mides 5360x3400 mm. Inclou: - nou sistema de comporta ajustada per la no entrada d'elements - canalització per filtracions d'aigua, amb canals de 60x60 mm mínim - elements de tancament i obertura d'acer inoxidable, amb rodaments a tancament - canals i estructura superior d'acer galvanitzat + pintura epoxi - equipat per incloure-ho a un sistema centralitzat - motor/pistó electro-hidràulic controlat des de PLC - comandament a distancia - PLC - avisador sonor També s'inclouen els següents opcionals: - pistó bloqueig del tancament - bordes anti-aplastament - alarma lluminosa - alarma acústica | 37801.52 | 0 | 37801.52 | 0 | -37801.52 | 0 | 1 | -1 | 1 | 37801.52 | 37801.52 | 0 | 37801.52 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.02.03.06.02.01 |  | 52275.9
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | ESTACIONS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 07 | INTAL·LACIONS
| Activitat | 07 | XARXA DE TERRES
1 | GGD1322U | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 28.88 | 693.12 | 693.12 | 100 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 28.88 | 693.12 | 0 | 28.88 | 0
2 | GGDZU110 | u | Caixa de seccionament de terra en envolvent de polyester reforçat amb fibra de vidre, per a embornament directe per a cable fins 150 mm2 de seccio incloent etiqueta identificativa de la caixa i pletina de coure i part proporcional d'accesoris, col·locada | 79.1 | 632.8 | 0 | 0 | 632.8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 79.1 | 0
3 | GG380DT7 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x120 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 19.04 | 12204.64 | 0 | 0 | 12204.64 | 641 | 0 | 641 | 0 | 19.04 | 0 | 0 | 19.04 | 0
4 | GG38V000 | m | Conductor de coure nu de 35 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i soldadures aluminotèrmiques | 14.88 | 3422.4 | 3888.8 | 113.6278 | -466.4 | 230 | 261.344 | -31.344 | 261.344 | 14.88 | 3888.8 | 0 | 14.88 | 0
5 | GGDZV102 | u | Punt de connexió a terra amb terminal de posta a terra sobre armadura d'estructura.Completament connectat. | 36.3 | 1016.4 | 0 | 0 | 1016.4 | 28 | 0 | 28 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3 | 0
6 | GG3121A4 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 8.89 | 444.5 | 177.8 | 40 | 266.7 | 50 | 20 | 30 | 20 | 8.89 | 177.8 | 0 | 8.89 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.07.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.07.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.07.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.07.07 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.02.03.07.07 |  | 4759.72
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 01 | ESTRUCTURA POU
| Activitat | 01 | Obra civil
| Subctivitat | 01 | Demolicions
1 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 12705.75 | 51022.21 | 401.568 | -38316.47 | 326.458 | 1310.951 | -984.493 | 1138.661 | 38.92 | 44316.69 | 172.29 | 38.92 | 6705.53
2 | G214U070 | m2 | Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat | 676.92 | 5415.36 | 338.46 | 6.25 | 5076.9 | 8 | 0.5 | 7.5 | 0.5 | 676.92 | 338.46 | 0 | 676.92 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 13002.69 | 37925.05 | 291.6707 | -24922.36 | 1542.431 | 4498.82 | -2956.389 | 3937.72 | 8.43 | 33194.98 | 561.1 | 8.43 | 4730.07
4 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 1107.69 | 2413.7 | 217.9033 | -1306 | 320.142 | 697.6 | -377.458 | 697.6 | 3.46 | 2413.7 | 0 | 3.46 | 0
5 | F219V001 | m2 | Granallat pintura actual | 14.34 | 1720.8 | 0 | 0 | 1720.8 | 120 | 0 | 120 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 14.34 | 0
6 | G219U200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície | 0.52 | 104 | 0 | 0 | 104 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0
7 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 15613.43 | 2122.41 | 13.5935 | 13491.02 | 1978.889 | 269 | 1709.889 | 269 | 7.89 | 2122.41 | 0 | 7.89 | 0
8 | G219U005 | m | Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 3.11 | 637.83 | 0 | 0 | 637.83 | 205.089 | 0 | 205.089 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 3.11 | 0
9 | G219U020 | m | Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 11.43 | 5445.86 | 6715.13 | 123.307 | -1269.27 | 476.453 | 587.5 | -111.047 | 587.5 | 11.43 | 6715.13 | 0 | 11.43 | 0
10 | F21BU001 | m | Arrencada de tanca o barana metàl.lica de 200 cm d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 6.37 | 811.4 | 802.62 | 98.9174 | 8.78 | 127.379 | 126 | 1.379 | 126 | 6.37 | 802.62 | 0 | 6.37 | 0
11 | F21QUZ03 | u | Desmuntatge de rètol publicitari de qualsevol tipus, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19.62 | 19.62 | 0 | 19.62 | 0
12 | G21R0002 | u | Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de condicions | 313.84 | 9729.04 | 0 | 0 | 9729.04 | 31 | 0 | 31 | 0 | 313.84 | 0 | 0 | 313.84 | 0
13 | F21BV001 | u | Retirada, aplec i reinstal·lació de separadors vials o pilones de carril bici de qualsevol tipus. Totalment acabat. Inclos parts proporcionals d'ancoratges. | 6.39 | 25.56 | 25.56 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6.39 | 25.56 | 0 | 6.39 | 0
14 | F21Q2501 | u | Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 4.13 | 12.39 | 12.39 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4.13 | 12.39 | 0 | 4.13 | 0
15 | F21Q1121 | u | Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 9.58 | 28.74 | 28.74 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9.58 | 28.74 | 0 | 9.58 | 0
16 | F21QV001 | u | Retirada de pal d'autobús, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat a magatzem municipal, lloc d'acopi o nova col·locació, o dipòsit controlat (inclou cànon) que marqui la D.F. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida | 9.84 | 9.84 | 39.36 | 400 | -29.52 | 1 | 4 | -3 | 1 | 9.84 | 9.84 | 3 | 9.84 | 29.52
17 | F219V002 | m2 | Demolició de guals de vianants i vehicles de pedra granítica de 10 a 15 cm de gruix i 1,2 m d'amplaria com a màxim, inclòs capçals i base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida | 21.52 | 1710.45 | 2085.29 | 121.9144 | -374.84 | 79.482 | 96.9 | -17.418 | 96.9 | 21.52 | 2085.29 | 0 | 21.52 | 0
18 | G21B3012 | m2 | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants | 40.92 | 83.48 | 98.21 | 117.6471 | -14.73 | 2.04 | 2.4 | -0.36 | 2.4 | 40.92 | 98.21 | 0 | 40.92 | 0
19 | G21B3004 | u | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de trànsit existent, de qualsevol tipus, sense incloure suports | 15.67 | 188.04 | 172.37 | 91.6667 | 15.67 | 12 | 11 | 1 | 11 | 15.67 | 172.37 | 0 | 15.67 | 0
20 | G21B3002 | u | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants | 33.49 | 234.43 | 401.88 | 171.4286 | -167.45 | 7 | 12 | -5 | 12 | 33.49 | 401.88 | 0 | 33.49 | 0
21 | F21BVU28 | u | Retirada de columna de suport i semàfor de 2,40 m d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió per a abocador o aplec | 90.66 | 906.6 | 906.6 | 100 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 90.66 | 906.6 | 0 | 90.66 | 0
22 | F21BVU42 | u | Retirada de bàcul de suport i semàfor de 6,00 m d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió per a abocador o aplec | 289 | 1445 | 1734 | 120 | -289 | 5 | 6 | -1 | 6 | 289 | 1734 | 0 | 289 | 0
23 | F21H1641 | u | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 73.4 | 513.8 | 513.8 | 100 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 73.4 | 513.8 | 0 | 73.4 | 0
24 | F21H1C41 | u | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 171.88 | 2406.32 | 3781.36 | 157.1429 | -1375.04 | 14 | 22 | -8 | 22 | 171.88 | 3781.36 | 0 | 171.88 | 0
25 | F21DV001 | u | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i trasllat a dipòsit controlat (inclou cànon). S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 6.77 | 27.08 | 67.7 | 250 | -40.62 | 4 | 10 | -6 | 8 | 6.77 | 54.16 | 2 | 6.77 | 13.54
26 | G219U010 | m | Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 10.53 | 1516.32 | 2476.66 | 163.3333 | -960.34 | 144 | 235.2 | -91.2 | 235.2 | 10.53 | 2476.66 | 0 | 10.53 | 0
27 | G219V091 | u | Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de bastiment i tapa de pou de claveguera o altre servei, en obres de recobriment asfàltic | 93.32 | 559.92 | 653.24 | 116.6667 | -93.32 | 6 | 7 | -1 | 7 | 93.32 | 653.24 | 0 | 93.32 | 0
28 | F21HV095 | u | Desmuntatge d'armari elèctric existent. Enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou anul·lació d'escomesa. Tot inclòs, completament acabat. | 944.2 | 2832.6 | 2832.6 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 944.2 | 2832.6 | 0 | 944.2 | 0
29 | G222U200 | m3 | Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 53.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0 | 53.55 | 0
30 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
31 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
32 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
33 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 913.32 | 0 | -913.32 | 0 | 6 | -6 | 0 | 152.22 | 0 | 6 | 152.22 | 913.32
34 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01 | 0 | 0 | 26.01 | 0
35 | F21BV090 | u | Retirada d'aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer inoxidable de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat per a 1 bicicleta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | 6.37 | 0 | 63.7 | 0 | -63.7 | 0 | 10 | -10 | 0 | 6.37 | 0 | 10 | 6.37 | 63.7
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.01 |  | 118165.98
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 01 | ESTRUCTURA POU
| Activitat | 01 | Obra civil
| Subctivitat | 02 | Moviment de terres
1 | G221V112 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 17.62 | 151179.6 | 12258.55 | 8.1086 | 138921.05 | 8580 | 695.718 | 7884.282 | 20.748 | 17.62 | 365.58 | 674.97 | 17.62 | 11892.97
2 | G228U020 | m3 | Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 6.09 | 5098.85 | 1661.35 | 32.5829 | 3437.5 | 837.25 | 272.8 | 564.45 | 272.8 | 6.09 | 1661.35 | 0 | 6.09 | 0
3 | G225V002 | m3 | Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.71 | 706169.82 | 925292.61 | 131.0298 | -219122.79 | 24596.65 | 32228.931 | -7632.281 | 32228.931 | 28.71 | 925292.61 | 0 | 28.71 | 0
4 | G226U030 | m3 | Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 2.15 | 5534.1 | 2742.85 | 49.5627 | 2791.25 | 2574 | 1275.745 | 1298.255 | 1275.745 | 2.15 | 2742.85 | 0 | 2.15 | 0
5 | G261T408 | m3 | Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 20 m3/h i alçària manomètrica total fins a 25 m | 1.41 | 32782.5 | 3694.2 | 11.2688 | 29088.3 | 23250 | 2620 | 20630 | 2620 | 1.41 | 3694.2 | 0 | 1.41 | 0
6 | G26ZV001 | u | Excavació i rebliment de pou per bomba de buidatge sumergible per l'esgotament de nivell freàtic, incloses l'excavació de pou de dimensions en planta mínimes 2x1 m i fondària 5 m incloses càrrega, canon i transport a l'abocador, instal·lació de canonada ranurada de PVC de 200 mm de diàmetre de 5 m de longitud, i rebliment amb material filtrant grava de pedrera 20-40 mm sense fins inclòs estesa i compactació. | 697.81 | 3489.05 | 2093.43 | 60 | 1395.62 | 5 | 3 | 2 | 3 | 697.81 | 2093.43 | 0 | 697.81 | 0
7 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 0 | 6113.1 | 0 | -6113.1 | 0 | 213 | -213 | 213 | 28.7 | 6113.1 | 0 | 28.7 | 0
8 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.22 | 0 | 0 | 152.22 | 0
9 | G261V996 | u | Pou de bombament per esgotament de nivell freàtic amb bomba submergible de cabal màxim de 5 m3/h i alçària manomètrica total fins a 81 m, amb perforació de 110 mm de diàmetre o superior i instal·lació de canonada cega o de filtre de 80 mm de diàmetre, incloent transport i emplaçament d'equip de perforació, rebliment de l'espai interanular amb graveta seleccionada o bentonita en pellets, desenvolupament de pou amb sistema d'aire comprimit, canonades de connexió a punt de desguàs, equips auxiliars de decantació, escomesa elèctrica i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa construcció. No inclou l'esgotament. | 12460.41 | 0 | 49841.64 | 0 | -49841.64 | 0 | 4 | -4 | 4 | 12460.41 | 49841.64 | 0 | 12460.41 | 0
10 | G261V500 | mes | Mes de funcionament de pou de bombament les 24h del dia per un cabal màxim de 5 m3/h incloses operacions de manteniment i permisos | 616.83 | 0 | 4934.64 | 0 | -4934.64 | 0 | 8 | -8 | 6 | 616.83 | 3700.98 | 2 | 616.83 | 1233.66
11 | JVG6V012 | u | Piezòmetre obert, totalment instal·lat muntat amb tub de PVC ranurat i filtre sorrenc en tota la seva longitud, inclòs execució de cala manual per a detecció de serveis, 60m de sondeig mecànic i recuperació de testimoni, arqueta de protecció de 40x40 cm amb marc i tapa de fosa dúctil classe B-125, segons UNE-EN 124, instal·lat, manteniment durant la campanya de lectures i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, amb enderroc d'arqueta, reposició de paviment amb base i paviment, inclòs càrrega i transport de residus a l'abocador, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 3216.62 | 0 | 3216.62 | 0 | -3216.62 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3216.62 | 3216.62 | 0 | 3216.62 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.02 |  | 1011848.99
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 01 | ESTRUCTURA POU
| Activitat | 01 | Obra civil
| Subctivitat | 03 | Pantalles
1 | G3GZV010 | m | Doble muret guia per a execució de pantalles, de 50 cm de gruix i 75 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat | 186.03 | 40126.67 | 37161.35 | 92.6101 | 2965.32 | 215.7 | 199.76 | 15.94 | 199.76 | 186.03 | 37161.35 | 0 | 186.03 | 0
2 | G3GZV020 | m | Doble muret guia per a execució de pantalles, de 40 cm de gruix i 60 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat | 128.2 | 2692.2 | 0 | 0 | 2692.2 | 21 | 0 | 21 | 0 | 128.2 | 0 | 0 | 128.2 | 0
3 | G3GZV015 | m | Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 50 cm de gruix i 75 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.2 | 6082.74 | 6200.33 | 101.9332 | -117.59 | 215.7 | 219.87 | -4.17 | 219.87 | 28.2 | 6200.33 | 0 | 28.2 | 0
4 | G3GZV025 | m | Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 40 cm de gruix i 60 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 18.05 | 379.05 | 0 | 0 | 379.05 | 21 | 0 | 21 | 0 | 18.05 | 0 | 0 | 18.05 | 0
5 | G3G5V005 | m3 | Execució de pantalla fins a 60 cm de gruix, amb formigó HA-30 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 259.12 | 21426.11 | 0 | 0 | 21426.11 | 82.688 | 0 | 82.688 | 0 | 259.12 | 0 | 0 | 259.12 | 0
6 | G3G5V205 | m3 | Execució de pantalla de més de 80 cm fins a 100 cm de gruix, amb formigó HA-30 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 206.75 | 539971.04 | 548058.07 | 101.4977 | -8087.03 | 2611.71 | 2650.825 | -39.115 | 2650.825 | 206.75 | 548058.07 | 0 | 206.75 | 0
7 | G3GZU100 | m | Enderroc de coronament de pantalla de 100 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 41.06 | 4545.34 | 9846.19 | 216.6215 | -5300.85 | 110.7 | 239.8 | -129.1 | 239.8 | 41.06 | 9846.19 | 0 | 41.06 | 0
8 | G3GZV160 | m | Enderroc de coronament de pantalla fins a 60 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 62.26 | 1307.46 | 0 | 0 | 1307.46 | 21 | 0 | 21 | 0 | 62.26 | 0 | 0 | 62.26 | 0
9 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 117992.42 | 10579.6 | 8.9663 | 107412.82 | 999.851 | 89.65 | 910.201 | 89.65 | 118.01 | 10579.6 | 0 | 118.01 | 0
10 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 638146.65 | 719529.32 | 112.753 | -81382.67 | 651170.048 | 734213.59 | -83043.542 | 734213.59 | 0.98 | 719529.32 | 0 | 0.98 | 0
11 | G4B0V120 | kg | Subministrament i muntatge de barra de fibra de vidre amb resina de poliester, col·locat com armadura de pantalles en zona de pas de tuneladora. | 4.15 | 25246.11 | 239581.76 | 948.9849 | -214335.65 | 6083.4 | 57730.545 | -51647.145 | 57730.545 | 4.15 | 239581.76 | 0 | 4.15 | 0
12 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 73398.78 | 1252.43 | 1.7063 | 72146.35 | 3009.38 | 51.35 | 2958.03 | 51.35 | 24.39 | 1252.43 | 0 | 24.39 | 0
13 | G3D1U200 | m | Sobrepreu per perforació de fonaments de formigó en micropilons de qualsevol diàmetre | 104.43 | 11905.02 | 57332.07 | 481.5789 | -45427.05 | 114 | 549 | -435 | 549 | 104.43 | 57332.07 | 0 | 104.43 | 0
14 | G3GZU020 | m2 | Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 9.71 | 4330.66 | 39396.85 | 909.7193 | -35066.19 | 446 | 4057.348 | -3611.348 | 4057.348 | 9.71 | 39396.85 | 0 | 9.71 | 0
15 | G3D1N020 | m | Execució de micropiló de diàmetre 220 mm en qualsevol tipus de terreny, en tuberia de diàmetre 176 mm i espessor 11,5 mm, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat | 188.98 | 802976.02 | 792393.14 | 98.682 | 10582.88 | 4249 | 4193 | 56 | 4193 | 188.98 | 792393.14 | 0 | 188.98 | 0
16 | G3G5N002 | m3 | Execució de pantalla de més de 100 cm fins a 120 cm de gruix, amb formigó HA-30 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny sense roca, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. | 313.74 | 869205.38 | 938936.29 | 108.0224 | -69730.91 | 2770.464 | 2992.721 | -222.257 | 2992.721 | 313.74 | 938936.29 | 0 | 313.74 | 0
17 | ZPN0028 | m | Subministrament i muntatge de tub d'acer roscat de 2´´ (60,3x2,3 mm) per assaig cross-hole en pantalles fins a 85 m de fondària. | 8.36 | 3009.6 | 3887.4 | 129.1667 | -877.8 | 360 | 465 | -105 | 465 | 8.36 | 3887.4 | 0 | 8.36 | 0
18 | G3D1V020 | m | Execució de micropiló de diàmetre 200 mm en qualsevol tipus de terreny, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat | 95.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.92 | 0 | 0 | 95.92 | 0
19 | G3D1U022 | m | Execució de micropiló de diàmetre 225 mm en qualsevol tipus de terreny, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 0 | 0 | 108.7 | 0
20 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 0 | 7254.65 | 0 | -7254.65 | 0 | 219.24 | -219.24 | 219.24 | 33.09 | 7254.65 | 0 | 33.09 | 0
21 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 0 | 9983.04 | 0 | -9983.04 | 0 | 123.859 | -123.859 | 123.859 | 80.6 | 9983.04 | 0 | 80.6 | 0
22 | G450U060 | m3 | Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 105.85 | 0 | 13565.31 | 0 | -13565.31 | 0 | 128.156 | -128.156 | 128.156 | 105.85 | 13565.31 | 0 | 105.85 | 0
23 | G229U010 | m3 | Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 0 | 12148.71 | 0 | -12148.71 | 0 | 423.3 | -423.3 | 423.3 | 28.7 | 12148.71 | 0 | 28.7 | 0
24 | FD95V090 | M3 | REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ | 104.53 | 0 | 48694.26 | 0 | -48694.26 | 0 | 465.84 | -465.84 | 465.84 | 104.53 | 48694.26 | 0 | 104.53 | 0
25 | G3E5V090 | m3 | Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-6, d'extracció amb llots tixotròpics, incloent construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, llots tixotròpics, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-30, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 277.94 | 0 | 423952.44 | 0 | -423952.44 | 0 | 1525.338 | -1525.338 | 1525.338 | 277.94 | 423952.44 | 0 | 277.94 | 0
26 | G3G5N004 | m3 | Suplement de formigó per canvi de consistència fluida a líquida per pantalles de 100 cm de gruix. | 41.81 | 0 | 103447.31 | 0 | -103447.31 | 0 | 2474.224 | -2474.224 | 2474.224 | 41.81 | 103447.31 | 0 | 41.81 | 0
27 | G3G5N003 | m3 | Suplement de formigó per canvi de consistència fluida a líquida per pantalles de 120 cm de gruix. | 37.53 | 0 | 102873.03 | 0 | -102873.03 | 0 | 2741.088 | -2741.088 | 2741.088 | 37.53 | 102873.03 | 0 | 37.53 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.03 |  | 4126073.55
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 01 | ESTRUCTURA POU
| Activitat | 01 | Obra civil
| Subctivitat | 04 | Coberta
1 | G4L1U060 | m | Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 90 cm de cantell, totalment col·locada | 396.91 | 243571.76 | 90967.8 | 37.3474 | 152603.96 | 613.67 | 229.19 | 384.48 | 229.19 | 396.91 | 90967.8 | 0 | 396.91 | 0
2 | G4ZBU022 | dm3 | Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat | 27.35 | 10850.29 | 6309.1 | 58.1468 | 4541.19 | 396.72 | 230.68 | 166.04 | 230.68 | 27.35 | 6309.1 | 0 | 27.35 | 0
3 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 55935.2 | 26933.23 | 48.1508 | 29001.97 | 511.618 | 246.348 | 265.27 | 14.56 | 109.33 | 1591.84 | 231.79 | 109.33 | 25341.38
4 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 434214.11 | 509097.49 | 117.2457 | -74883.38 | 443075.622 | 519487.23 | -76411.608 | 519487.23 | 0.98 | 509097.49 | 0 | 0.98 | 0
5 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 59247.04 | 37080.53 | 62.5863 | 22166.51 | 2429.153 | 1520.317 | 908.836 | 1520.317 | 24.39 | 37080.53 | 0 | 24.39 | 0
6 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 5800.71 | 316.14 | 5.45 | 5484.57 | 605.502 | 33 | 572.502 | 33 | 9.58 | 316.14 | 0 | 9.58 | 0
7 | G440U005 | kg | Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures | 2.68 | 2239.35 | 0 | 0 | 2239.35 | 835.577 | 0 | 835.577 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 2.68 | 0
8 | E4LVV5HU | m2 | Lloses alveolars de formigó pretesat de 53 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 750 a 900 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 50+ 12 cm, col·locades sobre estructura | 94 | 24841.94 | 11016.33 | 44.3457 | 13825.61 | 264.276 | 117.195 | 147.081 | 117.195 | 94 | 11016.33 | 0 | 94 | 0
9 | G450U090 | m3 | Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.9 | 145701.72 | 153498.71 | 105.3513 | -7796.99 | 1225.414 | 1290.99 | -65.576 | 1290.99 | 118.9 | 153498.71 | 0 | 118.9 | 0
10 | G3L1VT03 | m | Pern d'ancoratge de d 16 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment de puntals | 19.52 | 936.96 | 0 | 0 | 936.96 | 48 | 0 | 48 | 0 | 19.52 | 0 | 0 | 19.52 | 0
11 | E5Z15N20 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà | 8.79 | 2076.31 | 2425.32 | 116.809 | -349.01 | 236.213 | 275.918 | -39.705 | 230.953 | 8.79 | 2030.08 | 44.97 | 8.79 | 395.24
12 | G4BPP002 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu de resina, en estructura de formigó, segons plànols | 11.75 | 12854.5 | 0 | 0 | 12854.5 | 1094 | 0 | 1094 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 11.75 | 0
13 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 26846.54 | 0 | 0 | 26846.54 | 1582 | 0 | 1582 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 16.97 | 0
14 | G4BPQ007 | u | Maneguet per a connexio de barres d'acer corrugar B 500 S per a diàmetres de 25 i 32 mm | 27.02 | 18373.6 | 0 | 0 | 18373.6 | 680 | 0 | 680 | 0 | 27.02 | 0 | 0 | 27.02 | 0
15 | G450U060 | m3 | Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 105.85 | 1839.14 | 0 | 0 | 1839.14 | 17.375 | 0 | 17.375 | 0 | 105.85 | 0 | 0 | 105.85 | 0
16 | GB2CN001 | m | Pretil metàl·lic de protecció en pont o viaducte per a vehicles pesants tipus H4b o similar | 561.79 | 10393.12 | 0 | 0 | 10393.12 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 561.79 | 0 | 0 | 561.79 | 0
17 | G4ZBV001 | m3 | Capa de morter d'anivellament per recolzament de lloses de coberta, inclòs malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm, segons plànols, col·locada | 1728.46 | 539.28 | 0 | 0 | 539.28 | 0.312 | 0 | 0.312 | 0 | 1728.46 | 0 | 0 | 1728.46 | 0
18 | G4LVVP01 | m2 | Lloses alveolars de formigó pretesat de 30 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, per a sostre de 30+ 10 cm, col·locades sobre estructura | 59.18 | 7627.12 | 0 | 0 | 7627.12 | 128.88 | 0 | 128.88 | 0 | 59.18 | 0 | 0 | 59.18 | 0
19 | G7J5N001 | m2 | Formació de junt amb placa de poliestirè expandit de 50 mm de gruix. | 13.31 | 266.84 | 0 | 0 | 266.84 | 20.048 | 0 | 20.048 | 0 | 13.31 | 0 | 0 | 13.31 | 0
20 | G4ZN0010 | u | Prova de càrrega de pont. Inclou aparells de mesura i càrrega, segons protocol a definir per la direcció d'obra i totes els treballs necessaris per la correcta execució segons el protocol. | 16423.38 | 32846.76 | 0 | 0 | 32846.76 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16423.38 | 0 | 0 | 16423.38 | 0
21 | G4L1N001 | m | Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 205 cm de cantell, totalment col·locada | 732.9 | 25944.66 | 25842.05 | 99.6045 | 102.61 | 35.4 | 35.26 | 0.14 | 35.26 | 732.9 | 25842.05 | 0 | 732.9 | 0
22 | G4LVN001 | u | Llosa prefabricada formigó armat HA-45/B/20/Iia de dimensions 4,00 x 2,40 m | 3494.56 | 3494.56 | 0 | 0 | 3494.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3494.56 | 0 | 0 | 3494.56 | 0
23 | G3L1N001 | m | Perns M27 (G8.8) unió llosa prefabricada-biga met'al·lic per estructura pont pas camions | 62.67 | 1754.76 | 0 | 0 | 1754.76 | 28 | 0 | 28 | 0 | 62.67 | 0 | 0 | 62.67 | 0
24 | G440U004 | kg | Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures | 2.57 | 67517.7 | 0 | 0 | 67517.7 | 26271.478 | 0 | 26271.478 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 2.57 | 0
25 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 0 | 14903.69 | 0 | -14903.69 | 0 | 150.954 | -150.954 | 150.954 | 98.73 | 14903.69 | 0 | 98.73 | 0
26 | G440U050 | kg | Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures | 3.03 | 0 | 60726.81 | 0 | -60726.81 | 0 | 20041.85 | -20041.85 | 20041.85 | 3.03 | 60726.81 | 0 | 3.03 | 0
27 | G4BP0006 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 43.56 | 0 | 7840.8 | 0 | -7840.8 | 0 | 180 | -180 | 180 | 43.56 | 7840.8 | 0 | 43.56 | 0
28 | G789VIM2 | m2 | Impermeabilització de coberta amb membrana de poliurea 100% aplicada en calent amb gruix igual o superior a 1,50 mm i capa superior de protecció de morter de ciment 1:6 de gruix 5 cm acabat remolinat, inclòs remats perdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada | 42.14 | 0 | 11627.18 | 0 | -11627.18 | 0 | 275.918 | -275.918 | 275.918 | 42.14 | 11627.18 | 0 | 42.14 | 0
29 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 0 | 898.9 | 0 | -898.9 | 0 | 23.096 | -23.096 | 23.096 | 38.92 | 898.9 | 0 | 38.92 | 0
30 | ZPN0076 | m | Impermeabilització de juntes de construcció i de treball de paraments de formigó mitjançant obertura de la junta i formació de caixetí de 2x2 cm, posterior aplicació de lletada de ciment impermeabilitzant per cristalització Vandex Super o similar, i posterior retacat amb morter tipus R4. | 41.61 | 0 | 7872.61 | 0 | -7872.61 | 0 | 189.2 | -189.2 | 189.2 | 41.61 | 7872.61 | 0 | 41.61 | 0
31 | G4BPP007 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 32 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 52.7 | 0 | 5270 | 0 | -5270 | 0 | 100 | -100 | 100 | 52.7 | 5270 | 0 | 52.7 | 0
32 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 0 | 5310.9 | 0 | -5310.9 | 0 | 630 | -630 | 630 | 8.43 | 5310.9 | 0 | 8.43 | 0
33 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 0 | 3616.2 | 0 | -3616.2 | 0 | 126 | -126 | 126 | 28.7 | 3616.2 | 0 | 28.7 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.04 |  | 981553.79
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 01 | ESTRUCTURA POU
| Activitat | 01 | Obra civil
| Subctivitat | 05 | Forjat intermedi
1 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 192819.7 | 75979.28 | 39.4043 | 116840.42 | 196754.8 | 77529.88 | 119224.92 | 77529.88 | 0.98 | 75979.28 | 0 | 0.98 | 0
2 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 118421.66 | 0 | 0 | 118421.66 | 1083.158 | 0 | 1083.158 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
3 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 15396.19 | 0 | 0 | 15396.19 | 631.25 | 0 | 631.25 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
4 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 78168.51 | 8192.75 | 10.4809 | 69975.75 | 2362.3 | 247.59 | 2114.71 | 247.59 | 33.09 | 8192.75 | 0 | 33.09 | 0
5 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 110426.27 | 2818.76 | 2.5526 | 107607.5 | 11526.75 | 294.234 | 11232.516 | 294.234 | 9.58 | 2818.76 | 0 | 9.58 | 0
6 | G440U030 | kg | Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures | 2.68 | 263304.1 | 368028.76 | 139.7733 | -104724.65 | 98247.8 | 137324.163 | -39076.363 | 137324.163 | 2.68 | 368028.76 | 0 | 2.68 | 0
7 | G4L1U030 | m | Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 60 cm de cantell, totalment col·locada | 344.68 | 114426.87 | 0 | 0 | 114426.87 | 331.98 | 0 | 331.98 | 0 | 344.68 | 0 | 0 | 344.68 | 0
8 | E4LMVA30 | m2 | Perfil de xapa grecada tipus Inco 70.4 o similar per a forjat col·laborant, d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 70 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 90 a 130 cm4, col·locat sobre estructura | 23.58 | 1980.72 | 0 | 0 | 1980.72 | 84 | 0 | 84 | 0 | 23.58 | 0 | 0 | 23.58 | 0
9 | G450U090 | m3 | Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.9 | 27855.89 | 28748.83 | 103.2056 | -892.94 | 234.28 | 241.79 | -7.51 | 241.79 | 118.9 | 28748.83 | 0 | 118.9 | 0
10 | E5Z15N20 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà | 8.79 | 12965.25 | 0 | 0 | 12965.25 | 1475 | 0 | 1475 | 0 | 8.79 | 0 | 0 | 8.79 | 0
11 | G3L1VT02 | m | Pern d'ancoratge de d 20 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment de puntals | 19.95 | 1197 | 23940 | 2000 | -22743 | 60 | 1200 | -1140 | 1200 | 19.95 | 23940 | 0 | 19.95 | 0
12 | G4BPP002 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu de resina, en estructura de formigó, segons plànols | 11.75 | 12925 | 0 | 0 | 12925 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 11.75 | 0
13 | G4BP0005 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 19.64 | 34762.8 | 34208.95 | 98.4068 | 553.85 | 1770 | 1741.8 | 28.2 | 1741.8 | 19.64 | 34208.95 | 0 | 19.64 | 0
14 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 16.97 | 0
15 | G4BPP007 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 32 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 52.7 | 0 | 15283 | 0 | -15283 | 0 | 290 | -290 | 290 | 52.7 | 15283 | 0 | 52.7 | 0
16 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 0 | 2043.91 | 0 | -2043.91 | 0 | 20.702 | -20.702 | 20.702 | 98.73 | 2043.91 | 0 | 98.73 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.05 |  | 559244.24
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 01 | ESTRUCTURA POU
| Activitat | 01 | Obra civil
| Subctivitat | 06 | Solera
1 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 243018.35 | 267808.35 | 110.2009 | -24790.01 | 2059.303 | 2269.37 | -210.067 | 2154.243 | 118.01 | 254222.22 | 115.13 | 118.01 | 13586.14
2 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 227222.02 | 294195.02 | 129.4747 | -66973 | 231859.2 | 300199 | -68339.8 | 300199 | 0.98 | 294195.02 | 0 | 0.98 | 0
3 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 17292.02 | 29430.88 | 170.1992 | -12138.85 | 708.98 | 1206.678 | -497.698 | 1206.678 | 24.39 | 29430.88 | 0 | 24.39 | 0
4 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 22792.3 | 21520.72 | 94.421 | 1271.58 | 1585 | 1496.573 | 88.427 | 1496.573 | 14.38 | 21520.72 | 0 | 14.38 | 0
5 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 341605.8 | 0 | 0 | 341605.8 | 3460 | 0 | 3460 | 0 | 98.73 | 0 | 0 | 98.73 | 0
6 | G4D0U025 | m2 | Encofrat i desencofrat corb en parament vist | 43.54 | 31348.8 | 3885.51 | 12.3944 | 27463.29 | 720 | 89.24 | 630.76 | 0 | 43.54 | 0 | 89.24 | 43.54 | 3885.51
7 | G4BP0005 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 19.64 | 15633.44 | 10055.68 | 64.3216 | 5577.76 | 796 | 512 | 284 | 214 | 19.64 | 4202.96 | 298 | 19.64 | 5852.72
8 | G4BP0006 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 43.56 | 2874.96 | 49048.56 | 1706.0606 | -46173.6 | 66 | 1126 | -1060 | 1078 | 43.56 | 46957.68 | 48 | 43.56 | 2090.88
9 | G4BPP002 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu de resina, en estructura de formigó, segons plànols | 11.75 | 5898.5 | 0 | 0 | 5898.5 | 502 | 0 | 502 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 11.75 | 0
10 | ZPN0076 | m | Impermeabilització de juntes de construcció i de treball de paraments de formigó mitjançant obertura de la junta i formació de caixetí de 2x2 cm, posterior aplicació de lletada de ciment impermeabilitzant per cristalització Vandex Super o similar, i posterior retacat amb morter tipus R4. | 41.61 | 0 | 28294.8 | 0 | -28294.8 | 0 | 680 | -680 | 630 | 41.61 | 26214.3 | 50 | 41.61 | 2080.5
11 | G7J5T4H2 | m | Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu | 18.2 | 0 | 17548.44 | 0 | -17548.44 | 0 | 964.2 | -964.2 | 767.8 | 18.2 | 13973.96 | 196.4 | 18.2 | 3574.48
12 | G4BPP007 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 32 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 52.7 | 0 | 26086.5 | 0 | -26086.5 | 0 | 495 | -495 | 495 | 52.7 | 26086.5 | 0 | 52.7 | 0
13 | G3D1N020 | m | Execució de micropiló de diàmetre 220 mm en qualsevol tipus de terreny, en tuberia de diàmetre 176 mm i espessor 11,5 mm, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat | 188.98 | 0 | 93356.12 | 0 | -93356.12 | 0 | 494 | -494 | 494 | 188.98 | 93356.12 | 0 | 188.98 | 0
14 | G440U050 | kg | Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures | 3.03 | 0 | 48067.65 | 0 | -48067.65 | 0 | 15863.911 | -15863.911 | 15863.911 | 3.03 | 48067.65 | 0 | 3.03 | 0
15 | G450U090 | m3 | Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.9 | 0 | 35299.03 | 0 | -35299.03 | 0 | 296.88 | -296.88 | 296.88 | 118.9 | 35299.03 | 0 | 118.9 | 0
16 | G7B2V013 | m² | Impermeabilització de llosa de fonamentació, mitjançant saturació de la xarxa capil·lar del formigó, sistema sandvitx, compost per una capa sota la llosa, abans de procedir al formigonat, de morter impermeabilitzant MasterSeal 501 ´BASF´ o similar, amb un rendiment de 1 kg/m², aplicat en pols, mitjançant empolvorament manual sobre el formigó de neteja, prèviament humitejat amb aigua i amb l'armadura de la llosa ja muntada; i dues capes sobre la llosa, una vegada formigonada, de morter impermeabilitzant MasterSeal 501 ´BASF´ o similar, amb un rendiment de 2 kg/m², aplicat en forma de beurada, mitjançant estesa amb raspall sobre el formigó ja endurit, prèvia preparació del suport segons instruccions del fabricant. Inclou: Humectació de la capa de formigó de neteja. Espolsament manual del morter sec sobre la capa de formigó de neteja. Estès de la beurada sobre la llosa. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes. | 8.27 | 0 | 14666.12 | 0 | -14666.12 | 0 | 1773.412 | -1773.412 | 1773.412 | 8.27 | 14666.12 | 0 | 8.27 | 0
17 | ZPN0077 | m3 | Suplement per ús d’additiu hidròfug aplicat en planta, per cristalització Vandex AM10 en un 2% en massa de ciment o similar. | 60.82 | 0 | 3256.55 | 0 | -3256.55 | 0 | 53.544 | -53.544 | 0 | 60.82 | 0 | 53.54 | 60.82 | 3256.55
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.06 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.06 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.06 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.06 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.06 |  | 942519.93
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 01 | ESTRUCTURA POU
| Activitat | 01 | Obra civil
| Subctivitat | 07 | Estructures interiors
1 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 8856.05 | 0 | 0 | 8856.05 | 9036.786 | 0 | 9036.786 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
2 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 6829.15 | 0 | 0 | 6829.15 | 279.998 | 0 | 279.998 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
3 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 6749.05 | 0 | 0 | 6749.05 | 61.731 | 0 | 61.731 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
4 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 5243.73 | 0 | 0 | 5243.73 | 309 | 0 | 309 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 16.97 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.07 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.07 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.07 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.07 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.07 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 01 | ESTRUCTURA POU
| Activitat | 01 | Obra civil
| Subctivitat | 08 | Sortida d'emergència
1 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 17378.16 | 0 | 0 | 17378.16 | 17732.817 | 0 | 17732.817 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
2 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 1046.65 | 0 | 0 | 1046.65 | 72.785 | 0 | 72.785 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0
3 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 2472.43 | 0 | 0 | 2472.43 | 20.951 | 0 | 20.951 | 0 | 118.01 | 0 | 0 | 118.01 | 0
4 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 5695.66 | 0 | 0 | 5695.66 | 52.096 | 0 | 52.096 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
5 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 7270.66 | 0 | 0 | 7270.66 | 298.1 | 0 | 298.1 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
6 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 1340.76 | 0 | 0 | 1340.76 | 139.954 | 0 | 139.954 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0
7 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 1578.21 | 0 | 0 | 1578.21 | 93 | 0 | 93 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 16.97 | 0
8 | EEKPZ0M6 | u | Comporta basculant per sortida d'emergéncia d'accionament mecanic des de l'exterior o l'interior de la sortida MC Valles o equivalent de 457.36x210 cm de dimensions totals, construida amb bastiment i reixa d'acer galavanitzat, col.locat amb galfes i fixacions mecàniques, accionament amb contrapesos, amortidors, politges, pistó disparador, cablejat, coixinet, mitjans auxiliars per el transport i elevació de la comporta inclou mecanisme detecció de pes instal.lació fins la central de detecció, sirena | 29370.47 | 29370.47 | 0 | 0 | 29370.47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29370.47 | 0 | 0 | 29370.47 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.08 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.08 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.08 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.08 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.08 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 01 | ESTRUCTURA POU
| Activitat | 01 | Obra civil
| Subctivitat | 09 | Drenatge
1 | GFA1U120 | m | Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 11.36 | 942.88 | 0 | 0 | 942.88 | 83 | 0 | 83 | 0 | 11.36 | 0 | 0 | 11.36 | 0
2 | GFA1U109 | m | Tub de PVC de DN 90 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 4.09 | 32.72 | 0 | 0 | 32.72 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 4.09 | 0
3 | GFA1U131 | m | Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 23.16 | 69.48 | 0 | 0 | 69.48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23.16 | 0 | 0 | 23.16 | 0
4 | GD5HU310 | m | Canal prefabricada de formigó polímer, d'amplària interior 30 cm i entre 36 i 40 cm d'alçària total, amb perfil lateral i reixa de fosa muntada i fixada al bastidor empotrat a la canal, conjunt de classe de càrrega C250, amb compliment íntegre de la norma UNE-EN 1433, totalment col·locada amb dau de formigó HM-20 al voltant de la canal amb un gruix mínim de parets i base de 20 cm. | 264.36 | 1586.16 | 0 | 0 | 1586.16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 264.36 | 0 | 0 | 264.36 | 0
5 | GDD1U010 | u | Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols | 424.69 | 424.69 | 0 | 0 | 424.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 424.69 | 0 | 0 | 424.69 | 0
6 | GDD1V110 | m | Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó amb 10% d'àrids reciclats, inclòs part proporcional de graons | 108.11 | 108.11 | 0 | 0 | 108.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 108.11 | 0 | 0 | 108.11 | 0
7 | ED351630 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | 107.74 | 215.48 | 0 | 0 | 215.48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 107.74 | 0 | 0 | 107.74 | 0
8 | GDDZV011 | u | Formació de forat de diàmetre superior a 100 mm i inferior a 500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera i posterior segellat de la connexió. Totalment acabat | 94.26 | 94.26 | 0 | 0 | 94.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 94.26 | 0 | 0 | 94.26 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.09 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.09 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.09 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.09 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.01.01.09 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 02 | TÚNEL EXTRACCIÓ DE TERRES
| Activitat | 01 | TÚNEL EXTRACCIÓ DE TERRES
| Subctivitat | 01 | Obra civil
| Elements | 01 | Demolicions
1 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 16764.98 | 14303.18 | 85.3158 | 2461.81 | 430.755 | 367.502 | 63.253 | 367.502 | 38.92 | 14303.18 | 0 | 38.92 | 0
TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.01 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.01 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.01 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.01 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.01 |  | 14303.18
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 02 | TÚNEL EXTRACCIÓ DE TERRES
| Activitat | 01 | TÚNEL EXTRACCIÓ DE TERRES
| Subctivitat | 01 | Obra civil
| Elements | 02 | Excavacions
1 | G225V002 | m3 | Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.71 | 56637.65 | 57195.72 | 100.9853 | -558.06 | 1972.75 | 1992.188 | -19.438 | 1992.188 | 28.71 | 57195.72 | 0 | 28.71 | 0
2 | G228U020 | m3 | Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 6.09 | 18087.04 | 781.19 | 4.3191 | 17305.85 | 2969.958 | 128.275 | 2841.683 | 128.275 | 6.09 | 781.19 | 0 | 6.09 | 0
3 | G231N001 | m2 | Estintolament provisional entre murs de pantalles, de fondària entre 5 i 13 metres, amplària de 2 metres, amb puntals metàl·lics cada 9 metres, totalment instal·lat. | 105.44 | 9964.08 | 9964.08 | 100 | 0 | 94.5 | 94.5 | 0 | 94.5 | 105.44 | 9964.08 | 0 | 105.44 | 0
4 | G221V112 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 17.62 | 9959.74 | 1628.09 | 16.3467 | 8331.65 | 565.252 | 92.4 | 472.852 | 92.4 | 17.62 | 1628.09 | 0 | 17.62 | 0
TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.02 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.02 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.02 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.02 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.02 |  | 69569.08
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 02 | TÚNEL EXTRACCIÓ DE TERRES
| Activitat | 01 | TÚNEL EXTRACCIÓ DE TERRES
| Subctivitat | 01 | Obra civil
| Elements | 03 | Pantalles
1 | G3G5V205 | m3 | Execució de pantalla de més de 80 cm fins a 100 cm de gruix, amb formigó HA-30 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 206.75 | 207556.33 | 594440.36 | 286.3995 | -386884.04 | 1003.9 | 2875.165 | -1871.265 | 2875.165 | 206.75 | 594440.36 | 0 | 206.75 | 0
2 | G3GZV020 | m | Doble muret guia per a execució de pantalles, de 40 cm de gruix i 60 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat | 128.2 | 17614.68 | 0 | 0 | 17614.68 | 137.4 | 0 | 137.4 | 0 | 128.2 | 0 | 0 | 128.2 | 0
3 | G3G5V005 | m3 | Execució de pantalla fins a 60 cm de gruix, amb formigó HA-30 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 259.12 | 139924.8 | 0 | 0 | 139924.8 | 540 | 0 | 540 | 0 | 259.12 | 0 | 0 | 259.12 | 0
4 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 1934.58 | 3309.15 | 171.0526 | -1374.57 | 114 | 195 | -81 | 195 | 16.97 | 3309.15 | 0 | 16.97 | 0
5 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 11392.69 | 35460.59 | 311.2575 | -24067.9 | 96.54 | 300.488 | -203.948 | 300.488 | 118.01 | 35460.59 | 0 | 118.01 | 0
6 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 129521.7 | 251501.82 | 194.1774 | -121980.12 | 132165 | 256634.51 | -124469.51 | 256634.51 | 0.98 | 251501.82 | 0 | 0.98 | 0
7 | G3GZV160 | m | Enderroc de coronament de pantalla fins a 60 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 62.26 | 8554.52 | 0 | 0 | 8554.52 | 137.4 | 0 | 137.4 | 0 | 62.26 | 0 | 0 | 62.26 | 0
8 | G440V020 | kg | Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures | 2.57 | 2368.51 | 0 | 0 | 2368.51 | 921.6 | 0 | 921.6 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 2.57 | 0
9 | ZPN0009 | m | Formació de llosa guia per a execució de pilots, d'1,40 m d'amplada i 50 cm d'alçària, amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió i cilindres de poliestirè expandit, inclosa excavació i posterior enderroc amb mitjans mecànics, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. | 206.61 | 0 | 89429.28 | 0 | -89429.28 | 0 | 432.841 | -432.841 | 432.841 | 206.61 | 89429.28 | 0 | 206.61 | 0
10 | G3G5N004 | m3 | Suplement de formigó per canvi de consistència fluida a líquida per pantalles de 100 cm de gruix. | 41.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.81 | 0 | 0 | 41.81 | 0
11 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 0 | 10834.33 | 0 | -10834.33 | 0 | 444.212 | -444.212 | 444.212 | 24.39 | 10834.33 | 0 | 24.39 | 0
12 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 0 | 4280.24 | 0 | -4280.24 | 0 | 43.353 | -43.353 | 43.353 | 98.73 | 4280.24 | 0 | 98.73 | 0
13 | ZPN0001 | m | Execució de piló de diàmetre 80 cm, tipus CPI-8, barrinat i formigonat per tub central de barrina, excavació amb parts proporcionals de trepant, executat amb màquina amb control de paràmetres, formigó HA-30, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. | 130.01 | 0 | 38706.32 | 0 | -38706.32 | 0 | 297.718 | -297.718 | 297.718 | 130.01 | 38706.32 | 0 | 130.01 | 0
14 | G3EZU045 | m | Enderroc de cap de piló de diàmetre 45 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 36 | 0 | 3420 | 0 | -3420 | 0 | 95 | -95 | 95 | 36 | 3420 | 0 | 36 | 0
15 | G3EZU085 | m | Enderroc de cap de piló de diàmetre 85 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 96.42 | 0 | 2121.24 | 0 | -2121.24 | 0 | 22 | -22 | 22 | 96.42 | 2121.24 | 0 | 96.42 | 0
16 | G3EZU100 | m | Enderroc de cap de piló de diàmetre 100 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 112.49 | 0 | 11249 | 0 | -11249 | 0 | 100 | -100 | 100 | 112.49 | 11249 | 0 | 112.49 | 0
17 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 0 | 373.63 | 0 | -373.63 | 0 | 9.6 | -9.6 | 9.6 | 38.92 | 373.63 | 0 | 38.92 | 0
18 | G3L5V012 | m2 | Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa segellat de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 42.61 | 0 | 55787.91 | 0 | -55787.91 | 0 | 1309.268 | -1309.268 | 1309.268 | 42.61 | 55787.91 | 0 | 42.61 | 0
19 | G9Z4UC20 | m2 | Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 10 mm de diàmetre, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera | 9.45 | 0 | 12372.58 | 0 | -12372.58 | 0 | 1309.268 | -1309.268 | 1309.268 | 9.45 | 12372.58 | 0 | 9.45 | 0
TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.03 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.03 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.03 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.03 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.03 |  | 1113286.45
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 02 | TÚNEL EXTRACCIÓ DE TERRES
| Activitat | 01 | TÚNEL EXTRACCIÓ DE TERRES
| Subctivitat | 01 | Obra civil
| Elements | 04 | Llosa
1 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 4313.62 | 90.24 | 2.0921 | 4223.37 | 176.86 | 3.7 | 173.16 | 3.7 | 24.39 | 90.24 | 0 | 24.39 | 0
2 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 4849.66 | 0 | 0 | 4849.66 | 44.358 | 0 | 44.358 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
3 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 1531.47 | 344.72 | 22.5089 | 1186.75 | 106.5 | 23.972 | 82.528 | 23.972 | 14.38 | 344.72 | 0 | 14.38 | 0
4 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 10725.2 | 18972.65 | 176.8979 | -8247.46 | 10944.079 | 19359.85 | -8415.771 | 19359.85 | 0.98 | 18972.65 | 0 | 0.98 | 0
5 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 7049.68 | 23388.52 | 331.767 | -16338.84 | 59.738 | 198.191 | -138.453 | 198.191 | 118.01 | 23388.52 | 0 | 118.01 | 0
6 | G9Z4UC20 | m2 | Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 10 mm de diàmetre, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera | 9.45 | 0 | 1424.21 | 0 | -1424.21 | 0 | 150.71 | -150.71 | 150.71 | 9.45 | 1424.21 | 0 | 9.45 | 0
7 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 0 | 2715.2 | 0 | -2715.2 | 0 | 160 | -160 | 160 | 16.97 | 2715.2 | 0 | 16.97 | 0
TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.04 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.04 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.04 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.04 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.04 |  | 46935.54
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 02 | TÚNEL EXTRACCIÓ DE TERRES
| Activitat | 01 | TÚNEL EXTRACCIÓ DE TERRES
| Subctivitat | 01 | Obra civil
| Elements | 05 | Mur Reacció
1 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 1280.48 | 958.33 | 74.8419 | 322.14 | 52.5 | 39.292 | 13.208 | 39.292 | 24.39 | 958.33 | 0 | 24.39 | 0
2 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 6559.56 | 3986.48 | 60.7736 | 2573.08 | 6693.428 | 4067.84 | 2625.588 | 4067.84 | 0.98 | 3986.48 | 0 | 0.98 | 0
3 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 3987.95 | 1221.84 | 30.6383 | 2766.11 | 235 | 72 | 163 | 72 | 16.97 | 1221.84 | 0 | 16.97 | 0
4 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 6193.54 | 5283.81 | 85.3116 | 909.73 | 56.65 | 48.329 | 8.321 | 48.329 | 109.33 | 5283.81 | 0 | 109.33 | 0
5 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 2468.25 | 111.07 | 4.5 | 2357.18 | 25 | 1.125 | 23.875 | 1.125 | 98.73 | 111.07 | 0 | 98.73 | 0
6 | G22KP016 | m2 | Formació i retirada de precàrrega de terres de 4 metres d'alçària | 16.75 | 2743.65 | 0 | 0 | 2743.65 | 163.8 | 0 | 163.8 | 0 | 16.75 | 0 | 0 | 16.75 | 0
TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.05 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.05 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.05 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.05 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.05 |  | 11561.53
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 02 | TÚNEL EXTRACCIÓ DE TERRES
| Activitat | 01 | TÚNEL EXTRACCIÓ DE TERRES
| Subctivitat | 01 | Obra civil
| Elements | 06 | Tub Clava
1 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 79969.82 | 105416.69 | 131.8206 | -25446.87 | 809.985 | 1067.727 | -257.742 | 1067.727 | 98.73 | 105416.69 | 0 | 98.73 | 0
2 | G251V090 | m | Execuciió de clava amb tub de 2500 mm de diàmetre interior de formigó armat mitjançant hidroescut, tub amb part proporcional de soldadura contínua entre tubs, elements i segons indicacions en Plec de Prescripcions Tècniques, equips auxiliars inclosos, transport, implantació i retirada d'equips. | 7451.29 | 1229462.85 | 438895.88 | 35.6982 | 790566.97 | 165 | 58.902 | 106.098 | 13.431 | 7451.29 | 100078.28 | 45.47 | 7451.29 | 338817.61
TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.06 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.06 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.06 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.06 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.06 |  | 544312.57
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 02 | TÚNEL EXTRACCIÓ DE TERRES
| Activitat | 01 | TÚNEL EXTRACCIÓ DE TERRES
| Subctivitat | 01 | Obra civil
| Elements | 07 | Proteccions
1 | G341N001 | m | Paraigües de protecció de túnel, incloent tub d'acer de diàmetre interior 88.9 mm i 9 mm de gruix per un diàmetre de perforació de 100 mm, completament col·locat, perforació prèvia i injecció de beurada al seu interior (perforat des de la boca del túnel) | 145.22 | 190819.08 | 190819.08 | 100 | 0 | 1314 | 1314 | 0 | 1314 | 145.22 | 190819.08 | 0 | 145.22 | 0
2 | G214U070 | m2 | Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat | 676.92 | 0 | 34268.4 | 0 | -34268.4 | 0 | 50.624 | -50.624 | 5.244 | 676.92 | 3549.77 | 45.38 | 676.92 | 30718.63
3 | G4B0V120 | kg | Subministrament i muntatge de barra de fibra de vidre amb resina de poliester, col·locat com armadura de pantalles en zona de pas de tuneladora. | 4.15 | 0 | 3027.44 | 0 | -3027.44 | 0 | 729.504 | -729.504 | 438.656 | 4.15 | 1820.42 | 290.85 | 4.15 | 1207.02
4 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 0 | 6547.96 | 0 | -6547.96 | 0 | 268.469 | -268.469 | 35.445 | 24.39 | 864.5 | 233.02 | 24.39 | 5683.46
5 | G4D0U025 | m2 | Encofrat i desencofrat corb en parament vist | 43.54 | 0 | 653.1 | 0 | -653.1 | 0 | 15 | -15 | 15 | 43.54 | 653.1 | 0 | 43.54 | 0
6 | G4BPP002 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu de resina, en estructura de formigó, segons plànols | 11.75 | 0 | 528.75 | 0 | -528.75 | 0 | 45 | -45 | 45 | 11.75 | 528.75 | 0 | 11.75 | 0
7 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 0 | 2893.16 | 0 | -2893.16 | 0 | 74.336 | -74.336 | 53.168 | 38.92 | 2069.3 | 21.17 | 38.92 | 823.86
8 | G3L5V331 | m2 | Formigó projectat de 30 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 127.83 | 0 | 6785.86 | 0 | -6785.86 | 0 | 53.085 | -53.085 | 35.445 | 127.83 | 4530.93 | 17.64 | 127.83 | 2254.92
9 | G3D1N020 | m | Execució de micropiló de diàmetre 220 mm en qualsevol tipus de terreny, en tuberia de diàmetre 176 mm i espessor 11,5 mm, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat | 188.98 | 0 | 13549.87 | 0 | -13549.87 | 0 | 71.7 | -71.7 | 0 | 188.98 | 0 | 71.7 | 188.98 | 13549.87
10 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 0 | 6244.96 | 0 | -6244.96 | 0 | 368 | -368 | 0 | 16.97 | 0 | 368 | 16.97 | 6244.96
11 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 0 | 5939.9 | 0 | -5939.9 | 0 | 54.33 | -54.33 | 0 | 109.33 | 0 | 54.33 | 109.33 | 5939.9
12 | G3Z1U030 | m3 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat | 95.84 | 0 | 17284.55 | 0 | -17284.55 | 0 | 180.348 | -180.348 | 0 | 95.84 | 0 | 180.35 | 95.84 | 17284.55
13 | G7J5T4H2 | m | Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu | 18.2 | 0 | 1326.42 | 0 | -1326.42 | 0 | 72.88 | -72.88 | 0 | 18.2 | 0 | 72.88 | 18.2 | 1326.42
TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.07 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.07 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.07 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.07 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.03.01.02.01.01.07 |  | 289869.45
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 03 | INSTAL·LACIONS AUXILIARS
| Activitat | 01 | ZONA LOGÍSTICA PARC JOAN MIRÓ
| Subctivitat | 01 | Demolicions
1 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 10634.5 | 9722.99 | 91.4288 | 911.51 | 273.24 | 249.82 | 23.42 | 249.82 | 38.92 | 9722.99 | 0 | 38.92 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 4931.55 | 214.12 | 4.3419 | 4717.43 | 585 | 25.4 | 559.6 | 25.4 | 8.43 | 214.12 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 794.52 | 536.52 | 67.5273 | 258 | 100.7 | 68 | 32.7 | 68 | 7.89 | 536.52 | 0 | 7.89 | 0
4 | G219U020 | m | Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 11.43 | 388.62 | 388.62 | 100 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 11.43 | 388.62 | 0 | 11.43 | 0
5 | F21BU001 | m | Arrencada de tanca o barana metàl.lica de 200 cm d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 6.37 | 2490.67 | 2490.67 | 100 | 0 | 391 | 391 | 0 | 391 | 6.37 | 2490.67 | 0 | 6.37 | 0
6 | G21R0002 | u | Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de condicions | 313.84 | 58060.4 | 14122.8 | 24.3243 | 43937.6 | 185 | 45 | 140 | 45 | 313.84 | 14122.8 | 0 | 313.84 | 0
7 | F21Q1121 | u | Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 9.58 | 191.6 | 191.6 | 100 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 9.58 | 191.6 | 0 | 9.58 | 0
8 | F21Q2501 | u | Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 4.13 | 49.56 | 49.56 | 100 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 4.13 | 49.56 | 0 | 4.13 | 0
9 | G219U010 | m | Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 10.53 | 7634.25 | 7634.25 | 100 | 0 | 725 | 725 | 0 | 725 | 10.53 | 7634.25 | 0 | 10.53 | 0
10 | F21H1C41 | u | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 171.88 | 2406.32 | 2406.32 | 100 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 171.88 | 2406.32 | 0 | 171.88 | 0
11 | F21DV001 | u | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i trasllat a dipòsit controlat (inclou cànon). S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 6.77 | 162.48 | 162.48 | 100 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 6.77 | 162.48 | 0 | 6.77 | 0
12 | F21QV036 | u | Desmuntatge de porta d'accés al parc Joan Miró, d'estructura metàl·lica, càrrega i trasllat a magatzem municipal, lloc d'acopi o nova col·locació, o dipòsit controlat (inclou cànon) que marqui la D.F. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida | 1258.18 | 1258.18 | 1258.18 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1258.18 | 1258.18 | 0 | 1258.18 | 0
13 | F21QBB01 | u | Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 84.26 | 168.52 | 84.26 | 50 | 84.26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 84.26 | 84.26 | 0 | 84.26 | 0
14 | FQZPVMAR | u | Desmuntatge, trasllat a magatzem o lloc a designar per la DF, i posterior instal·lació a lloc definitiu, de qualsevol tipus de Pérgola. Totalment acabat, inclòs càrrega, transport i cànon a abocador del material sobrant, instal·lació sobre daus de formigó, inclou part proporcional d'accessoris i elements de muntatge. | 1890.43 | 1890.43 | 1890.43 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1890.43 | 1890.43 | 0 | 1890.43 | 0
15 | E214VJ34 | m2 | Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 41.16 | 10372.32 | 17517.7 | 168.8889 | -7145.38 | 252 | 425.6 | -173.6 | 425.6 | 41.16 | 17517.7 | 0 | 41.16 | 0
16 | F219V002 | m2 | Demolició de guals de vianants i vehicles de pedra granítica de 10 a 15 cm de gruix i 1,2 m d'amplaria com a màxim, inclòs capçals i base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida | 21.52 | 258.24 | 413.18 | 160 | -154.94 | 12 | 19.2 | -7.2 | 19.2 | 21.52 | 413.18 | 0 | 21.52 | 0
17 | G221V112 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 17.62 | 0 | 27003.23 | 0 | -27003.23 | 0 | 1532.533 | -1532.533 | 1532.533 | 17.62 | 27003.23 | 0 | 17.62 | 0
18 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 0 | 12317.55 | 0 | -12317.55 | 0 | 124.76 | -124.76 | 124.76 | 98.73 | 12317.55 | 0 | 98.73 | 0
19 | SE41S010 | u | Subministrament i instal·lació d'Armari de Distribució Urbana segons normativa de la companyia elèctrica subministradora, amb 4 bases tripolars per entrades i sortides per la part inferior de fins a 4 ciruits subterrànis BT per a conductors de secció fins a RV 3x240+1x150mm2 0,6/1kV Al, intentat assignada 400A, inclòs pedestal de formigó. No inclou excavació del terreny, reblert ni reposició de paviment. | 1499.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499.98 | 0 | 0 | 1499.98 | 0
20 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 3.92 | 0
21 | SE23V310 | u | Construcció arqueta cega per a tir de línia subterrània de baixa o mitja tensió, de 0,90m x 0,90 m de mides interiors, fins a 1,10m de fondària, d'acord amb les prescripcions tècniques de la companyia titular, totalment acabada i plena de sorra | 375.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.06 | 0 | 0 | 375.06 | 0
22 | SEA1S080 | m | Subministrament i estesa per tubular de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 12.48 | 0
23 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.38 | 0 | 0 | 877.38 | 0
24 | ST11S100 | m | Descubrició manual de canalització existent amb cables en servei per a la seva modificació, acopi del material al costat de la rasa, inclòs el tapat i piconatge amb material provinent de l'excavació i aportació (volum del prisma). | 48.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.88 | 0 | 0 | 48.88 | 0
25 | SE51V010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 0
26 | ST23S108 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat tipus 2C per a fibra óptica, segons norma de la companyia. | 666.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.35 | 0 | 0 | 666.35 | 0
27 | ST23S109 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat tipus 3C per a fibra óptica, segons norma de la companyia. | 666.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.35 | 0 | 0 | 666.35 | 0
28 | G219U105 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 3.53 | 0
29 | G222U200 | m3 | Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 53.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0 | 53.55 | 0
30 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
31 | GFA1U120 | m | Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.36 | 0 | 0 | 11.36 | 0
32 | ZPN0011 | u | Subministrament i muntatge cartell d'obra de lames de 300x315 cm, inclòs subjecció amb grapes, pals IPN120 de 5800 mm i retolació adhesiva. | 1119.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.64 | 0 | 0 | 1119.64 | 0
33 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
34 | G226V020 | m3 | Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 0 | 0 | 10.31 | 0
35 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.22 | 0 | 0 | 152.22 | 0
36 | ZPN0067 | m | Tancament d'implantació al parc Joan Miró. El preu inclou el subministrament i muntatge de la tanca opaca metàl·lica de 2m d'alçada, amb xapa grecada 44/245 galvanitzada, amb postes quadrats de 60x40 mm galvanitzats, cargoleria, protecció de cantoneres i porta batent de dues fulles de dimensions 2,8 m x 2 m, fabricada amb perfileria 50x50mm i malla electrosoldada galvanitzada en fred, passador horitzontal i passador inferior, passamà, barana i mitjans auxiliars necessaris. | 51.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 0 | 0 | 51.17 | 0
37 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
38 | GDD1U014 | u | Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols | 999.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.67 | 0 | 0 | 999.67 | 0
39 | GDD1U114 | m | Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons | 323.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.77 | 0 | 0 | 323.77 | 0
40 | GDDZV010 | u | Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total, col.locat amb morter | 350.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.2 | 0 | 0 | 350.2 | 0
41 | GD7FV040 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, col.locat a rasa | 62.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.59 | 0 | 0 | 62.59 | 0
42 | GD7FV100 | u | Peça clip de PVC per connectar un clavegueró a col·lector troncal | 192.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.35 | 0 | 0 | 192.35 | 0
43 | G226U030 | m3 | Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0
44 | G9Z4UC20 | m2 | Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 10 mm de diàmetre, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 9.45 | 0
45 | G450U090 | m3 | Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 118.9 | 0
46 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.01 |  | 98404.46
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 03 | INSTAL·LACIONS AUXILIARS
| Activitat | 01 | ZONA LOGÍSTICA PARC JOAN MIRÓ
| Subctivitat | 02 | Cinta exterior
1 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 5853.6 | 2694.24 | 46.0271 | 3159.36 | 240 | 110.465 | 129.535 | 110.465 | 24.39 | 2694.24 | 0 | 24.39 | 0
2 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 6559.8 | 20317.12 | 309.7217 | -13757.32 | 60 | 185.833 | -125.833 | 185.833 | 109.33 | 20317.12 | 0 | 109.33 | 0
3 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 86.28 | 637.09 | 738.4 | -550.81 | 6 | 44.304 | -38.304 | 44.304 | 14.38 | 637.09 | 0 | 14.38 | 0
4 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 7056 | 6222.02 | 88.1806 | 833.98 | 7200 | 6349 | 851 | 6349 | 0.98 | 6222.02 | 0 | 0.98 | 0
5 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 2335.2 | 0 | 0 | 2335.2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 38.92 | 0
6 | I2RA65A0 | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 38.36 | 2301.6 | 0 | 0 | 2301.6 | 60 | 0 | 60 | 0 | 38.36 | 0 | 0 | 38.36 | 0
7 | G22CN001 | u | Subministrament i transport cinta exterior. Inlòs preu recanvis. | 823003.36 | 823003.36 | 823003.36 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 823003.36 | 823003.36 | 0 | 823003.36 | 0
8 | G22CN002 | u | Muntatge cinta exterior extraccio terres | 189108.15 | 189108.15 | 160741.93 | 85 | 28366.22 | 1 | 0.85 | 0.15 | 0.75 | 189108.15 | 141831.11 | 0.1 | 189108.15 | 18910.82
9 | G22CN003 | u | Manteniment cinta exterior extracció terres | 1033414.2 | 1033414.2 | 0 | 0 | 1033414.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1033414.2 | 0 | 0 | 1033414.2 | 0
10 | G22CN004 | u | Desmuntatge cinta exterior extraccio terres | 76261.88 | 76261.88 | 0 | 0 | 76261.88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76261.88 | 0 | 0 | 76261.88 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.02 |  | 1013615.76
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 03 | INSTAL·LACIONS AUXILIARS
| Activitat | 01 | ZONA LOGÍSTICA PARC JOAN MIRÓ
| Subctivitat | 03 | Stacker
1 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 3902.4 | 364.39 | 9.3375 | 3538.01 | 160 | 14.94 | 145.06 | 14.94 | 24.39 | 364.39 | 0 | 24.39 | 0
2 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 4373.2 | 1634.05 | 37.365 | 2739.15 | 40 | 14.946 | 25.054 | 14.946 | 109.33 | 1634.05 | 0 | 109.33 | 0
3 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 57.52 | 58.96 | 102.5 | -1.44 | 4 | 4.1 | -0.1 | 4.1 | 14.38 | 58.96 | 0 | 14.38 | 0
4 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 4704 | 630.14 | 13.3958 | 4073.86 | 4800 | 643 | 4157 | 643 | 0.98 | 630.14 | 0 | 0.98 | 0
5 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 1556.8 | 0 | 0 | 1556.8 | 40 | 0 | 40 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 38.92 | 0
6 | I2RA65A0 | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 38.36 | 1534.4 | 0 | 0 | 1534.4 | 40 | 0 | 40 | 0 | 38.36 | 0 | 0 | 38.36 | 0
7 | G22CN005 | u | Subministrament i transport stacker. Inclòs preu recanvis | 324796.5 | 324796.5 | 324796.5 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 324796.5 | 324796.5 | 0 | 324796.5 | 0
8 | G22CN006 | u | Muntatge stacker extraccio terres | 53642.82 | 53642.82 | 37549.97 | 70 | 16092.85 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 53642.82 | 37549.97 | 0 | 53642.82 | 0
9 | G22CN007 | u | Desmuntatge stacker extraccio terres | 26821.41 | 26821.41 | 0 | 0 | 26821.41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26821.41 | 0 | 0 | 26821.41 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.03 |  | 365034.01
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 03 | INSTAL·LACIONS AUXILIARS
| Activitat | 01 | ZONA LOGÍSTICA PARC JOAN MIRÓ
| Subctivitat | 04 | Fosat terres
1 | G221V112 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 17.62 | 69150.18 | 88401.3 | 127.8396 | -19251.12 | 3924.528 | 5017.1 | -1092.572 | 5017.1 | 17.62 | 88401.3 | 0 | 17.62 | 0
2 | G226U030 | m3 | Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 2.15 | 8437.74 | 12949.45 | 153.4707 | -4511.71 | 3924.528 | 6023 | -2098.472 | 6023 | 2.15 | 12949.45 | 0 | 2.15 | 0
3 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 19158.47 | 25851.65 | 134.9358 | -6693.17 | 1332.3 | 1797.75 | -465.45 | 1797.75 | 14.38 | 25851.65 | 0 | 14.38 | 0
4 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 3932.89 | 526.82 | 13.3953 | 3406.06 | 161.25 | 21.6 | 139.65 | 21.6 | 24.39 | 526.82 | 0 | 24.39 | 0
5 | G450U060 | m3 | Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 105.85 | 48174.98 | 42259.34 | 87.7205 | 5915.64 | 455.125 | 399.238 | 55.887 | 399.238 | 105.85 | 42259.34 | 0 | 105.85 | 0
6 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 31559.81 | 34862.15 | 110.4637 | -3302.34 | 32535.89 | 35940.36 | -3404.47 | 35940.36 | 0.97 | 34862.15 | 0 | 0.97 | 0
7 | G3G5N005 | m2 | Mur contenció prefabricat H=6 m. Inclou la fabricació, el transport a obra, el muntatge i els elements auxiliars. | 349.99 | 338797.32 | 355651.79 | 104.9748 | -16854.47 | 968.02 | 1016.177 | -48.157 | 1016.177 | 349.99 | 355651.79 | 0 | 349.99 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.04 |  | 560502.5
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 03 | INSTAL·LACIONS AUXILIARS
| Activitat | 01 | ZONA LOGÍSTICA PARC JOAN MIRÓ
| Subctivitat | 05 | Altres
1 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 205809.21 | 48660.16 | 23.6433 | 157149.05 | 8501 | 2009.92 | 6491.08 | 2009.92 | 24.21 | 48660.16 | 0 | 24.21 | 0
2 | G226U030 | m3 | Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 2.15 | 18277.15 | 0 | 0 | 18277.15 | 8501 | 0 | 8501 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0
3 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 25814.69 | 17055.4 | 66.0686 | 8759.29 | 218.75 | 144.525 | 74.225 | 144.525 | 118.01 | 17055.4 | 0 | 118.01 | 0
4 | G9Z4UC20 | m2 | Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 10 mm de diàmetre, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera | 9.45 | 22695.5 | 57864.81 | 254.9616 | -35169.31 | 2401.64 | 6123.26 | -3721.62 | 6123.26 | 9.45 | 57864.81 | 0 | 9.45 | 0
5 | ZPN0067 | m | Tancament d'implantació al parc Joan Miró. El preu inclou el subministrament i muntatge de la tanca opaca metàl·lica de 2m d'alçada, amb xapa grecada 44/245 galvanitzada, amb postes quadrats de 60x40 mm galvanitzats, cargoleria, protecció de cantoneres i porta batent de dues fulles de dimensions 2,8 m x 2 m, fabricada amb perfileria 50x50mm i malla electrosoldada galvanitzada en fred, passador horitzontal i passador inferior, passamà, barana i mitjans auxiliars necessaris. | 51.17 | 13099.52 | 14634.62 | 111.7188 | -1535.1 | 256 | 286 | -30 | 286 | 51.17 | 14634.62 | 0 | 51.17 | 0
6 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 643.6 | 31854.85 | 4949.4983 | -31211.25 | 22.425 | 1109.925 | -1087.5 | 1109.925 | 28.7 | 31854.85 | 0 | 28.7 | 0
7 | G226V020 | m3 | Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 10.31 | 3643.55 | 11359.35 | 311.7657 | -7715.8 | 353.4 | 1101.78 | -748.38 | 1101.78 | 10.31 | 11359.35 | 0 | 10.31 | 0
8 | XPA1N001 | pa | Partida alçada a justificar per desviaments i senyalització provisional de trànsit durant les diferents fases d'execució de les obres a l'àmbit de la zona logística del parc Joan Miró. | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
9 | XPA1N002 | pa | Partida alçada a justificar per al desmuntatge i retirada d'elements en superfície de la benzinera existent a carrer Diputació, entre carrer Vilamarí i carrer Tarragona, inclòs el transport dels elements superficials necessaris a un abocador localitzat o acopi fins a posterior reinstal·lació.S'inclou el posterior muntatge en el mateix emplaçament, realitzant el desmuntatge adequadament per a permetre-ho. Es garantitzarà també la protecció dels elements soterrats durant la fase d'obra, mitjançant llosa de formigó armat per possibilitar la circulació de vehicles pesats dins l'àmbit de la zona logística del parc Joan Miró. No s'inclou, en cas necessari, la descontaminació del terreny. | 400000 | 400000 | 40400 | 10.1 | 359600 | 1 | 0.101 | 0.899 | 0 | 400000 | 0 | 0.1 | 400000 | 40400
10 | G9GA0004 | m3 | Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients | 102.09 | 40103.81 | 87856.82 | 219.0735 | -47753.01 | 392.828 | 860.582 | -467.754 | 860.582 | 102.09 | 87856.82 | 0 | 102.09 | 0
11 | GD7FV040 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, col.locat a rasa | 62.59 | 0 | 15146.78 | 0 | -15146.78 | 0 | 242 | -242 | 242 | 62.59 | 15146.78 | 0 | 62.59 | 0
12 | GDD1U014 | u | Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols | 999.67 | 0 | 10996.37 | 0 | -10996.37 | 0 | 11 | -11 | 11 | 999.67 | 10996.37 | 0 | 999.67 | 0
13 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 0 | 26941.44 | 0 | -26941.44 | 0 | 272.88 | -272.88 | 272.88 | 98.73 | 26941.44 | 0 | 98.73 | 0
14 | GDDZV010 | u | Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total, col.locat amb morter | 350.2 | 0 | 6303.6 | 0 | -6303.6 | 0 | 18 | -18 | 18 | 350.2 | 6303.6 | 0 | 350.2 | 0
15 | FBBZVP05 | u | Programació del regulador a una cruïlla semafòrica | 348.69 | 0 | 1394.76 | 0 | -1394.76 | 0 | 4 | -4 | 4 | 348.69 | 1394.76 | 0 | 348.69 | 0
16 | FBBZVP06 | u | Estudi d'enginyeria per a la regulació del trànsit (estructura de fases, càlcul de fases, plans de trànsit....) segons requeriments de l'Ajuntament de Barcelona | 823.03 | 0 | 3292.12 | 0 | -3292.12 | 0 | 4 | -4 | 4 | 823.03 | 3292.12 | 0 | 823.03 | 0
17 | F21QQB01 | u | Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 6.88 | 0 | 337.12 | 0 | -337.12 | 0 | 49 | -49 | 49 | 6.88 | 337.12 | 0 | 6.88 | 0
18 | ZPN0070 | u | Jornada de treball de senyalista addicional per teballs de regulació del trànsit peatonal o rodat amb senyal manual, fora de l'àmbit d'obra i com a requeriment del COM, segons indicacions de DO. | 193.79 | 0 | 3488.22 | 0 | -3488.22 | 0 | 18 | -18 | 18 | 193.79 | 3488.22 | 0 | 193.79 | 0
19 | GBB5U410 | u | Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 70.1 | 0 | 1402 | 0 | -1402 | 0 | 20 | -20 | 20 | 70.1 | 1402 | 0 | 70.1 | 0
20 | GBB1U910 | u | Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada | 20.69 | 0 | 331.04 | 0 | -331.04 | 0 | 16 | -16 | 16 | 20.69 | 331.04 | 0 | 20.69 | 0
21 | GBB1U154 | m2 | Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 159.03 | 0 | 5844.51 | 0 | -5844.51 | 0 | 36.751 | -36.751 | 36.751 | 159.03 | 5844.51 | 0 | 159.03 | 0
22 | GBBZU005 | u | Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació | 98.81 | 0 | 4248.83 | 0 | -4248.83 | 0 | 43 | -43 | 43 | 98.81 | 4248.83 | 0 | 98.81 | 0
23 | GBA1U010 | m | Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 0.51 | 0 | 763.98 | 0 | -763.98 | 0 | 1498 | -1498 | 1498 | 0.51 | 763.98 | 0 | 0.51 | 0
24 | GBA3V101 | m2 | Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge | 11.55 | 0 | 5093.55 | 0 | -5093.55 | 0 | 441 | -441 | 441 | 11.55 | 5093.55 | 0 | 11.55 | 0
25 | FBA3VV53 | u | Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a, E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura acrílica amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge | 3.78 | 0 | 158.76 | 0 | -158.76 | 0 | 42 | -42 | 42 | 3.78 | 158.76 | 0 | 3.78 | 0
26 | F219V001 | m2 | Granallat pintura actual | 14.34 | 0 | 4491.29 | 0 | -4491.29 | 0 | 313.2 | -313.2 | 313.2 | 14.34 | 4491.29 | 0 | 14.34 | 0
27 | FBA1VP80 | u | Desplaçament dels equips de pintura a obra | 856.47 | 0 | 3425.88 | 0 | -3425.88 | 0 | 4 | -4 | 4 | 856.47 | 3425.88 | 0 | 856.47 | 0
28 | GBA7V001 | u | Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 o similar per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, fixada amb tres perns i tacs químics d'acer INOX D12mm i longitud 18cm al paviment. | 48.27 | 0 | 1544.64 | 0 | -1544.64 | 0 | 32 | -32 | 32 | 48.27 | 1544.64 | 0 | 48.27 | 0
29 | GB2CV020 | u | Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilé d'alta densitat, d'1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de llastrat de 150 l, color vermell o blanc, amortitzable en 20 usos. Inclus aigua utiltizada per al llastrat de les peces, manteniment en condicions segures tot el periode de temps requerit i desmuntatge. Inclou: Replanteig. Col·locació de les peces. Unió de les peces. Col·locació del material de llastrat. Desmontatge posterior. Transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. | 20.05 | 0 | 521.3 | 0 | -521.3 | 0 | 26 | -26 | 26 | 20.05 | 521.3 | 0 | 20.05 | 0
30 | GB2CU011 | m | Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús temporal, tipus BHSPJ2/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada | 42.36 | 0 | 2287.44 | 0 | -2287.44 | 0 | 54 | -54 | 54 | 42.36 | 2287.44 | 0 | 42.36 | 0
31 | HBC12500 | u | Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària | 22.8 | 0 | 638.4 | 0 | -638.4 | 0 | 28 | -28 | 28 | 22.8 | 638.4 | 0 | 22.8 | 0
32 | HBC1JF01 | u | Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs | 23.75 | 0 | 285 | 0 | -285 | 0 | 12 | -12 | 12 | 23.75 | 285 | 0 | 23.75 | 0
33 | F21BU001 | m | Arrencada de tanca o barana metàl.lica de 200 cm d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 6.37 | 0 | 191.1 | 0 | -191.1 | 0 | 30 | -30 | 30 | 6.37 | 191.1 | 0 | 6.37 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.03.01.03.01.05 |  | 408814.14
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 03 | INSTAL·LACIONS AUXILIARS
| Activitat | 02 | XARXA DE TERRES POU D'ATAC
1 | GGD1322U | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 28.88 | 259.92 | 259.92 | 100 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 28.88 | 259.92 | 0 | 28.88 | 0
2 | GGDZU110 | u | Caixa de seccionament de terra en envolvent de polyester reforçat amb fibra de vidre, per a embornament directe per a cable fins 150 mm2 de seccio incloent etiqueta identificativa de la caixa i pletina de coure i part proporcional d'accesoris, col·locada | 79.1 | 316.4 | 316.4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 79.1 | 316.4 | 0 | 79.1 | 0
3 | GG380DT7 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x120 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 19.04 | 8758.4 | 8758.4 | 100 | 0 | 460 | 460 | 0 | 460 | 19.04 | 8758.4 | 0 | 19.04 | 0
4 | GG38V000 | m | Conductor de coure nu de 35 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i soldadures aluminotèrmiques | 14.88 | 1636.8 | 1636.8 | 100 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 14.88 | 1636.8 | 0 | 14.88 | 0
5 | GGDZV102 | u | Punt de connexió a terra amb terminal de posta a terra sobre armadura d'estructura.Completament connectat. | 36.3 | 145.2 | 145.2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 36.3 | 145.2 | 0 | 36.3 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.01.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.01.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.01.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.01.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.01.03.02 |  | 11116.72
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 01 | POU GRAN VIA (POU ATAC)
| Subapartat | 03 | INSTAL·LACIONS AUXILIARS
| Activitat | 03 | ZONA LOGÍSTICA MAGÒRIA
1 | TXLLN001 | mes | Ús d'aplec a Magòria, degut a duplicitat de zones d'aplec, previ al muntatge i explotació de la TBM, inclou mà d'obra i maquinària per a la gestió logística de l'àmbit, incloent vigilància, manipulació i transport de materials per a l'obra, així com tots els mitjans auxiliars necessaris. | 28545.09 | 285450.9 | 599446.89 | 210 | -313995.99 | 10 | 21 | -11 | 21 | 28545.09 | 599446.89 | 0 | 28545.09 | 0
2 | TXLLN002 | mes | Ús d'aplec a Magòria, degut a duplicitat de zones d'aplec, durant el muntatge/explotació i desmuntatge TBM, inclou mà d'obra i maquinària per a la gestió logística de l'àmbit, incloent vigilància, manipulació i transport de materials per a l'obra, així com tots els mitjans auxiliars necessaris. | 84246.12 | 1600676.28 | 84246.12 | 5.2632 | 1516430.16 | 19 | 1 | 18 | 0 | 84246.12 | 0 | 1 | 84246.12 | 84246.12
3 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 14011.2 | 14011.2 | 100 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360 | 38.92 | 14011.2 | 0 | 38.92 | 0
4 | E1RA16A7 | m2 | Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor | 1.32 | 11891.75 | 0 | 0 | 11891.75 | 9008.9 | 0 | 9008.9 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0
5 | TXLLN003 | mes | Ús d'aplec a Magòria, en cas d'impossibilitat d'ús de zona d'aplec a Joan Miró, posterior al desmuntatge de la TBM | 11436.81 | 263046.63 | 0 | 0 | 263046.63 | 23 | 0 | 23 | 0 | 11436.81 | 0 | 0 | 11436.81 | 0
6 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 0 | 3601.85 | 0 | -3601.85 | 0 | 125.5 | -125.5 | 125.5 | 28.7 | 3601.85 | 0 | 28.7 | 0
7 | ZPN0067 | m | Tancament d'implantació al parc Joan Miró. El preu inclou el subministrament i muntatge de la tanca opaca metàl·lica de 2m d'alçada, amb xapa grecada 44/245 galvanitzada, amb postes quadrats de 60x40 mm galvanitzats, cargoleria, protecció de cantoneres i porta batent de dues fulles de dimensions 2,8 m x 2 m, fabricada amb perfileria 50x50mm i malla electrosoldada galvanitzada en fred, passador horitzontal i passador inferior, passamà, barana i mitjans auxiliars necessaris. | 51.17 | 0 | 21747.25 | 0 | -21747.25 | 0 | 425 | -425 | 425 | 51.17 | 21747.25 | 0 | 51.17 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.01.03.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.01.03.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.01.03.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.01.03.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.01.03.03 |  | 723053.31
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 02 | SE CONSELL DE CENT
| Subapartat | 01 | Demolicions i desmuntatges
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 10454.25 | 2427.75 | 23.2226 | 8026.5 | 1325 | 307.7 | 1017.3 | 307.7 | 7.89 | 2427.75 | 0 | 7.89 | 0
2 | G219U005 | m | Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 3.11 | 901.9 | 97.78 | 10.8414 | 804.12 | 290 | 31.44 | 258.56 | 31.44 | 3.11 | 97.78 | 0 | 3.11 | 0
3 | G219U010 | m | Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 10.53 | 3611.79 | 3204.28 | 88.7172 | 407.51 | 343 | 304.3 | 38.7 | 304.3 | 10.53 | 3204.28 | 0 | 10.53 | 0
4 | F219V002 | m2 | Demolició de guals de vianants i vehicles de pedra granítica de 10 a 15 cm de gruix i 1,2 m d'amplaria com a màxim, inclòs capçals i base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida | 21.52 | 1076 | 0 | 0 | 1076 | 50 | 0 | 50 | 0 | 21.52 | 0 | 0 | 21.52 | 0
5 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 536.3 | 2143.12 | 399.6129 | -1606.82 | 155 | 619.4 | -464.4 | 619.4 | 3.46 | 2143.12 | 0 | 3.46 | 0
6 | G219U200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície | 0.52 | 6520.8 | 0 | 0 | 6520.8 | 12540 | 0 | 12540 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0
7 | G21B3002 | u | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants | 33.49 | 535.84 | 66.98 | 12.5 | 468.86 | 16 | 2 | 14 | 2 | 33.49 | 66.98 | 0 | 33.49 | 0
8 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 13783.05 | 1890.51 | 13.7162 | 11892.54 | 1635 | 224.26 | 1410.74 | 224.26 | 8.43 | 1890.51 | 0 | 8.43 | 0
9 | F21BV001 | u | Retirada, aplec i reinstal·lació de separadors vials o pilones de carril bici de qualsevol tipus. Totalment acabat. Inclos parts proporcionals d'ancoratges. | 6.39 | 402.57 | 153.36 | 38.0952 | 249.21 | 63 | 24 | 39 | 24 | 6.39 | 153.36 | 0 | 6.39 | 0
10 | F21BVU28 | u | Retirada de columna de suport i semàfor de 2,40 m d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió per a abocador o aplec | 90.66 | 543.96 | 90.66 | 16.6667 | 453.3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 90.66 | 90.66 | 0 | 90.66 | 0
11 | F21BVU42 | u | Retirada de bàcul de suport i semàfor de 6,00 m d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió per a abocador o aplec | 289 | 289 | 289 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 289 | 289 | 0 | 289 | 0
12 | F21DV001 | u | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i trasllat a dipòsit controlat (inclou cànon). S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 6.77 | 121.86 | 0 | 0 | 121.86 | 18 | 0 | 18 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 6.77 | 0
13 | F21H1C41 | u | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 171.88 | 859.4 | 2578.2 | 300 | -1718.8 | 5 | 15 | -10 | 15 | 171.88 | 2578.2 | 0 | 171.88 | 0
14 | F21Q2501 | u | Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 4.13 | 33.04 | 8.26 | 25 | 24.78 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4.13 | 8.26 | 0 | 4.13 | 0
15 | G219V091 | u | Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de bastiment i tapa de pou de claveguera o altre servei, en obres de recobriment asfàltic | 93.32 | 466.6 | 0 | 0 | 466.6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 93.32 | 0 | 0 | 93.32 | 0
16 | G219V092 | u | Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de bastiment i tapa de pou de claveguera o altre servei, en obres de repavimentació de vorera | 34.73 | 2882.59 | 0 | 0 | 2882.59 | 83 | 0 | 83 | 0 | 34.73 | 0 | 0 | 34.73 | 0
17 | F21QV090 | u | DESMUNTATGE DE CAIXER DE COBRAMENT D'ESTACIONAMENT EN ZONA VERDA, INCLOSA LES LÍNIES D'INSTAL.LACIÓ I TRANSPORT AL PUNT DE RECOLLIDA. | 84.4 | 168.8 | 0 | 0 | 168.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 | 0
18 | F21QV092 | u | Desmuntatge de rètol publicitari (mupi) de qualsevol tipus, i retirada a magatzem municipal, lloc d'acopi o dipòsit controlat (inclou cànon) que marqui la D.F.. Totalment acabat, inclòs càrrega, transport i cànon a abocador del material sobrant | 197.73 | 197.73 | 0 | 0 | 197.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 197.73 | 0 | 0 | 197.73 | 0
19 | F21BV090 | u | Retirada d'aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer inoxidable de 950 mm d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat per a 1 bicicleta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | 6.37 | 38.22 | 171.99 | 450 | -133.77 | 6 | 27 | -21 | 27 | 6.37 | 171.99 | 0 | 6.37 | 0
20 | F21HV095 | u | Desmuntatge d'armari elèctric existent. Enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou anul·lació d'escomesa. Tot inclòs, completament acabat. | 944.2 | 1888.4 | 944.2 | 50 | 944.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 944.2 | 944.2 | 0 | 944.2 | 0
21 | F21Q1121 | u | Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 9.58 | 0 | 57.48 | 0 | -57.48 | 0 | 6 | -6 | 6 | 9.58 | 57.48 | 0 | 9.58 | 0
22 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 0 | 19307.82 | 0 | -19307.82 | 0 | 496.09 | -496.09 | 496.09 | 38.92 | 19307.82 | 0 | 38.92 | 0
23 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 0 | 6238.44 | 0 | -6238.44 | 0 | 77.4 | -77.4 | 77.4 | 80.6 | 6238.44 | 0 | 80.6 | 0
24 | G9E1V090 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x8 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 3 cm de morter M15, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 29.66 | 0 | 11241.14 | 0 | -11241.14 | 0 | 379 | -379 | 379 | 29.66 | 11241.14 | 0 | 29.66 | 0
25 | G4BPP007 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 32 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 52.7 | 0 | 1475.6 | 0 | -1475.6 | 0 | 28 | -28 | 28 | 52.7 | 1475.6 | 0 | 52.7 | 0
26 | G214U070 | m2 | Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat | 676.92 | 0 | 17288.54 | 0 | -17288.54 | 0 | 25.54 | -25.54 | 25.54 | 676.92 | 17288.54 | 0 | 676.92 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.01 |  | 69675.11
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 02 | SE CONSELL DE CENT
| Subapartat | 02 | Pantalles i carregador
1 | G3GZV090 | m | Doble muret guia per a execució de pantalles, de 50 cm de gruix i 0,75 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat | 186.18 | 11915.52 | 29974.98 | 251.5625 | -18059.46 | 64 | 161 | -97 | 161 | 186.18 | 29974.98 | 0 | 186.18 | 0
2 | G3G5V090 | m3 | Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-35 i fins a 70 m de fondària, excavació amb hidrofresa, reciclatge de llots, col·locació d'armadures (sense subministrament), formigonat inclòs p.p. de muntatge, transport inclòs i retirada d'equips, fins i tot càrrega i transport de productes d'excavació a abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. | 614.02 | 2357836.8 | 2682039.36 | 113.75 | -324202.56 | 3840 | 4368 | -528 | 4368 | 614.02 | 2682039.36 | 0 | 614.02 | 0
3 | G3GZVE09 | m | Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.21 | 2411.96 | 4821.65 | 199.9064 | -2409.7 | 85.5 | 170.92 | -85.42 | 170.92 | 28.21 | 4821.65 | 0 | 28.21 | 0
4 | G3GZU100 | m | Enderroc de coronament de pantalla de 100 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 41.06 | 2627.84 | 2449.64 | 93.2188 | 178.2 | 64 | 59.66 | 4.34 | 59.66 | 41.06 | 2449.64 | 0 | 41.06 | 0
5 | G3GZU020 | m2 | Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 9.71 | 34775.09 | 41417.53 | 119.1011 | -6642.44 | 3581.369 | 4265.451 | -684.082 | 4201.904 | 9.71 | 40800.49 | 63.55 | 9.71 | 617.04
6 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 7570.01 | 13376.42 | 176.7028 | -5806.41 | 69.24 | 122.349 | -53.109 | 122.349 | 109.33 | 13376.42 | 0 | 109.33 | 0
7 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 5317.02 | 8248.7 | 155.1376 | -2931.68 | 218 | 338.2 | -120.2 | 338.2 | 24.39 | 8248.7 | 0 | 24.39 | 0
8 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 276.1 | 905.94 | 328.125 | -629.84 | 19.2 | 63 | -43.8 | 63 | 14.38 | 905.94 | 0 | 14.38 | 0
9 | G225V102 | m3 | Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles sota lloses i voltes, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 20.26 | 150241.07 | 0 | 0 | 150241.07 | 7415.65 | 0 | 7415.65 | 0 | 20.26 | 0 | 0 | 20.26 | 0
10 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 5268.1 | 7616.32 | 144.5744 | -2348.22 | 217.6 | 314.594 | -96.994 | 314.594 | 24.21 | 7616.32 | 0 | 24.21 | 0
11 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 1014.89 | 204.05 | 20.1057 | 810.84 | 174.08 | 35 | 139.08 | 35 | 5.83 | 204.05 | 0 | 5.83 | 0
12 | G225V002 | m3 | Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.71 | 64289.56 | 204144.9 | 317.5397 | -139855.34 | 2239.274 | 7110.585 | -4871.311 | 7110.585 | 28.71 | 204144.9 | 0 | 28.71 | 0
13 | G3G5V060 | m3 | Execució de pantalla fins a 60 cm de gruix, amb formigó HA-35 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 296.86 | 57442.41 | 49737.11 | 86.586 | 7705.3 | 193.5 | 167.544 | 25.956 | 167.544 | 296.86 | 49737.11 | 0 | 296.86 | 0
14 | G3GZV092 | m | Doble muret guia per a execució de pantalles, de 35 cm de gruix i 120 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat | 235.7 | 5067.55 | 0 | 0 | 5067.55 | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | 235.7 | 0 | 0 | 235.7 | 0
15 | G4BPP002 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu de resina, en estructura de formigó, segons plànols | 11.75 | 57575 | 0 | 0 | 57575 | 4900 | 0 | 4900 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 11.75 | 0
16 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 250073 | 326680.97 | 130.6342 | -76607.96 | 257807.22 | 336784.5 | -78977.28 | 336784.5 | 0.97 | 326680.97 | 0 | 0.97 | 0
17 | G3G5N004 | m3 | Suplement de formigó per canvi de consistència fluida a líquida per pantalles de 100 cm de gruix. | 41.81 | 160550.4 | 182626.08 | 113.75 | -22075.68 | 3840 | 4368 | -528 | 4368 | 41.81 | 182626.08 | 0 | 41.81 | 0
18 | G4B0V120 | kg | Subministrament i muntatge de barra de fibra de vidre amb resina de poliester, col·locat com armadura de pantalles en zona de pas de tuneladora. | 4.15 | 0 | 212221.9 | 0 | -212221.9 | 0 | 51137.808 | -51137.808 | 51137.808 | 4.15 | 212221.9 | 0 | 4.15 | 0
19 | G4BP0006 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 43.56 | 0 | 522.72 | 0 | -522.72 | 0 | 12 | -12 | 12 | 43.56 | 522.72 | 0 | 43.56 | 0
20 | ZPN0076 | m | Impermeabilització de juntes de construcció i de treball de paraments de formigó mitjançant obertura de la junta i formació de caixetí de 2x2 cm, posterior aplicació de lletada de ciment impermeabilitzant per cristalització Vandex Super o similar, i posterior retacat amb morter tipus R4. | 41.61 | 0 | 11575.9 | 0 | -11575.9 | 0 | 278.2 | -278.2 | 278.2 | 41.61 | 11575.9 | 0 | 41.61 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.02 |  | 3778564.17
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 02 | SE CONSELL DE CENT
| Subapartat | 03 | Solera
1 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 4280.21 | 140.92 | 3.2925 | 4139.28 | 297.65 | 9.8 | 287.85 | 9.8 | 14.38 | 140.92 | 0 | 14.38 | 0
2 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 64416.94 | 20209.09 | 31.3723 | 44207.84 | 545.86 | 171.249 | 374.611 | 171.249 | 118.01 | 20209.09 | 0 | 118.01 | 0
3 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 87397.97 | 0 | 0 | 87397.97 | 885.222 | 0 | 885.222 | 0 | 98.73 | 0 | 0 | 98.73 | 0
4 | G711V001 | m2 | Impermeabilització de solera en contacte amb el terreny amb làmina de polietilè | 26.35 | 7035.45 | 0 | 0 | 7035.45 | 267 | 0 | 267 | 0 | 26.35 | 0 | 0 | 26.35 | 0
5 | G7J5T4H2 | m | Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu | 18.2 | 2107.61 | 0 | 0 | 2107.61 | 115.803 | 0 | 115.803 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0
6 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 45270.14 | 6696.63 | 14.7926 | 38573.51 | 46670.25 | 6903.74 | 39766.51 | 6903.74 | 0.97 | 6696.63 | 0 | 0.97 | 0
7 | G4BP0006 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 43.56 | 0 | 3092.76 | 0 | -3092.76 | 0 | 71 | -71 | 71 | 43.56 | 3092.76 | 0 | 43.56 | 0
8 | E618566T | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari | 31.41 | 0 | 14071.05 | 0 | -14071.05 | 0 | 447.98 | -447.98 | 447.98 | 31.41 | 14071.05 | 0 | 31.41 | 0
9 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 0 | 694.07 | 0 | -694.07 | 0 | 40.9 | -40.9 | 40.9 | 16.97 | 694.07 | 0 | 16.97 | 0
10 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 0 | 3244.97 | 0 | -3244.97 | 0 | 98.065 | -98.065 | 98.065 | 33.09 | 3244.97 | 0 | 33.09 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.03 |  | 48149.49
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 02 | SE CONSELL DE CENT
| Subapartat | 04 | Forjats i estampidors
1 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 71668 | 0 | 0 | 71668 | 655.52 | 0 | 655.52 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
2 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 5862.01 | 0 | 0 | 5862.01 | 240.345 | 0 | 240.345 | 0 | 24.39 | 0 | 0 | 24.39 | 0
3 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 3394.21 | 1774.75 | 52.2876 | 1619.46 | 87.21 | 45.6 | 41.61 | 45.6 | 38.92 | 1774.75 | 0 | 38.92 | 0
4 | G4LHV090 | m2 | Suministrament i col.locació de plaques alveolars de formigó pretesat tipus HP-50 gris calcari, amb acabat inferior llis i cantells biselats, tipus E16 (esbiaix) de 2,55m de longitud. Sobrecàrrega permanent de 1 kN/m2 i sobrecàrrega d'ús de 2kN/m2, per a capa de compresió de 4cm. RF 120. S'inclouen taps de plàstic en els alveolos per reforçar la secció de recolzament i evitar l'entrada del formigó de reblert. S'inclouen els talls necessaris. | 151.54 | 7419.4 | 0 | 0 | 7419.4 | 48.96 | 0 | 48.96 | 0 | 151.54 | 0 | 0 | 151.54 | 0
5 | G4LHV078 | m2 | Suministrament i col.locació de plaques alveolars de formigó pretesat tipus HP-50 gris calcari, amb acabat inferior llis i cantells biselats, tipus E25 de 9,73m de longitud. Sobrecàrrega permanent de 1 kN/m2 i sobrecàrrega d'ús de 5kN/m2, per a capa de compresió de 4cm. RF 120. S'inclouen taps de plàstic en els alveolos per reforçar la secció de recolzament i evitar l'entrada del formigó de reblert. S'inclouen els talls necessaris. | 63.53 | 13351.97 | 0 | 0 | 13351.97 | 210.168 | 0 | 210.168 | 0 | 63.53 | 0 | 0 | 63.53 | 0
6 | G4LHV079 | m2 | Suministrament i col.locació de plaques alveolars de formigó pretesat tipus HP-50 gris calcari, amb acabat inferior llis i cantells biselats, tipus E25 amb tall, de 9,65m de longitud. Sobrecàrrega permanent de 1 kN/m2 i sobrecàrrega d'ús de 5kN/m2, per a capa de compresió de 4cm. RF 120. S'inclouen els talls necessaris. | 138.63 | 3210.67 | 0 | 0 | 3210.67 | 23.16 | 0 | 23.16 | 0 | 138.63 | 0 | 0 | 138.63 | 0
7 | G4LHV093 | m2 | Suministrament i col.locació de plaques alveolars de formigó pretesat tipus HP-50 gris calcari, amb acabat inferior llis i cantells biselats, tipus TS53, de 9,20m de longitud. Sobrecàrrega permanent de 52 kN/m2 i sobrecàrrega accidental de 20kN/m2, per a capa de compresió de 10cm. RF 120. S'inclouen els talls necessaris. | 119.08 | 18405 | 0 | 0 | 18405 | 154.56 | 0 | 154.56 | 0 | 119.08 | 0 | 0 | 119.08 | 0
8 | G4LHV081 | m2 | Suministrament i col.locació de plaques alveolars de formigó pretesat tipus HP-50 gris calcari, amb acabat inferior llis i cantells biselats, tipus TS53 (esbiaix), de 3,97m de longitud. Sobrecàrrega permanent de 52 kN/m2 i sobrecàrrega accidental de 20kN/m2, per a capa de compresió de 10cm. RF 120. S'inclouen els talls necessaris. | 183.84 | 19267.9 | 0 | 0 | 19267.9 | 104.808 | 0 | 104.808 | 0 | 183.84 | 0 | 0 | 183.84 | 0
9 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 26239.76 | 114163.93 | 435.0799 | -87924.17 | 27051.3 | 117694.77 | -90643.47 | 106421.64 | 0.97 | 103228.99 | 11273.13 | 0.97 | 10934.94
10 | G450U060 | m3 | Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 105.85 | 3940.58 | 15686.97 | 398.0875 | -11746.39 | 37.228 | 148.2 | -110.972 | 148.2 | 105.85 | 15686.97 | 0 | 105.85 | 0
11 | G450N001 | m3 | Formigó HA-50 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 157.24 | 0 | 79852.6 | 0 | -79852.6 | 0 | 507.839 | -507.839 | 218.95 | 157.24 | 34427.7 | 288.89 | 157.24 | 45424.91
12 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 0 | 24287.46 | 0 | -24287.46 | 0 | 1431.2 | -1431.2 | 1431.2 | 16.97 | 24287.46 | 0 | 16.97 | 0
13 | G4D0U020 | m2 | Encofrat i desencofrat corb en parament no vist | 43.55 | 0 | 26293.36 | 0 | -26293.36 | 0 | 603.751 | -603.751 | 363.951 | 43.55 | 15850.07 | 239.8 | 43.55 | 10443.29
14 | G4GAN010 | kg | Acer Y 1860 S7 de 19 cordons de 15,2 mm enfilat en tendó de 25 m de llarg, tesat de 4500 kN de força amb ancoratges actius d'acer fos, beina de tub d'acer corrugat de 100 mm de D i 0,3 mm de gruix i injecció de lletada | 4.29 | 0 | 24055.5 | 0 | -24055.5 | 0 | 5607.343 | -5607.343 | 0 | 4.29 | 0 | 5607.34 | 4.29 | 24055.5
15 | G4BP0006 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 43.56 | 0 | 18295.2 | 0 | -18295.2 | 0 | 420 | -420 | 0 | 43.56 | 0 | 420 | 43.56 | 18295.2
16 | G4ZBU020 | dm3 | Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat | 17.89 | 0 | 1373.95 | 0 | -1373.95 | 0 | 76.8 | -76.8 | 0 | 17.89 | 0 | 76.8 | 17.89 | 1373.95
17 | G4ZBU022 | dm3 | Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat | 27.35 | 0 | 1969.2 | 0 | -1969.2 | 0 | 72 | -72 | 0 | 27.35 | 0 | 72 | 27.35 | 1969.2
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.04 |  | 307752.92
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 02 | SE CONSELL DE CENT
| Subapartat | 05 | Coberta
1 | G4DEU010 | m3 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base | 9.58 | 1820.97 | 2627.12 | 144.2708 | -806.16 | 190.08 | 274.23 | -84.15 | 274.23 | 9.58 | 2627.12 | 0 | 9.58 | 0
2 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 1068.41 | 1721.94 | 161.1682 | -653.53 | 32.288 | 52.038 | -19.75 | 52.038 | 33.09 | 1721.94 | 0 | 33.09 | 0
3 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 1259.48 | 2053.22 | 163.0208 | -793.74 | 11.52 | 18.78 | -7.26 | 18.78 | 109.33 | 2053.22 | 0 | 109.33 | 0
4 | G781U010 | m2 | Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica | 3.41 | 1266.82 | 0 | 0 | 1266.82 | 371.5 | 0 | 371.5 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 3.41 | 0
5 | E5Z15N20 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà | 8.79 | 3265.49 | 0 | 0 | 3265.49 | 371.5 | 0 | 371.5 | 0 | 8.79 | 0 | 0 | 8.79 | 0
6 | G789VIM2 | m2 | Impermeabilització de coberta amb membrana de poliurea 100% aplicada en calent amb gruix igual o superior a 1,50 mm i capa superior de protecció de morter de ciment 1:6 de gruix 5 cm acabat remolinat, inclòs remats perdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada | 42.14 | 15655.01 | 0 | 0 | 15655.01 | 371.5 | 0 | 371.5 | 0 | 42.14 | 0 | 0 | 42.14 | 0
7 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 1117.44 | 1630.51 | 145.9149 | -513.07 | 1152 | 1680.94 | -528.94 | 1680.94 | 0.97 | 1630.51 | 0 | 0.97 | 0
8 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 0 | 933.35 | 0 | -933.35 | 0 | 55 | -55 | 55 | 16.97 | 933.35 | 0 | 16.97 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.05 |  | 8966.14
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 02 | SE CONSELL DE CENT
| Subapartat | 06 | Escales
1 | G4LHV070 | m | Suministrament i col.locació de prefabricat de pilars de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis, de secció 50x50cm i longitud 10,34m. Els pilars s'uneixen a la fonamentació i entre si mitjançant unió roscada, s'inclouen peus dels pilars, cargols d'ancoratge i reblert amb morter ARI | 226.25 | 77405.78 | 0 | 0 | 77405.78 | 342.125 | 0 | 342.125 | 0 | 226.25 | 0 | 0 | 226.25 | 0
2 | G4LHV071 | m | Suministrament i col.locació de prefabricat de pilars de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis, de secció 40x50cm i longitud 10,34m. Els pilars s'uneixen a la fonamentació i entre si mitjançant unió roscada, s'inclouen peus dels pilars, cargols d'ancoratge i reblert amb morter ARI | 182.77 | 22739.15 | 0 | 0 | 22739.15 | 124.414 | 0 | 124.414 | 0 | 182.77 | 0 | 0 | 182.77 | 0
3 | G4LHV072 | u | Suministrament i col.locació de prefabricat de mènsula MG1 de formigó armat tipus HA-50 gris calcari | 153.86 | 25848.48 | 0 | 0 | 25848.48 | 168 | 0 | 168 | 0 | 153.86 | 0 | 0 | 153.86 | 0
4 | G4LHV073 | m | Suministrament i col.locació de prefabricat de jàssera JR-0,40X0,40 de formigó pretesat tipus HP-50 gris calcari. Cantells biselats, caps preparats pel recolzament en pilars, de secció 40x40cm i longitud 2,40m o 1,26m | 200.19 | 69662.12 | 0 | 0 | 69662.12 | 347.98 | 0 | 347.98 | 0 | 200.19 | 0 | 0 | 200.19 | 0
5 | G4LHV074 | m | Suministrament i col.locació de prefabricat de jàssera JR-0,40X0,40 de formigó pretesat tipus HP-50 gris calcari. Cantells biselats, caps preparats pel recolzament en pilars, de secció 40x40cm i longitud 3,77m | 200.19 | 15477.09 | 0 | 0 | 15477.09 | 77.312 | 0 | 77.312 | 0 | 200.19 | 0 | 0 | 200.19 | 0
6 | G4LHV075 | m | Suministrament i col.locació de prefabricat de jàssera JR-0,40X0,40 de formigó pretesat tipus HP-50 gris calcari. Cantells biselats, caps preparats pel recolzament en pilars, de secció 40x40cm i longitud 2,75m | 200.2 | 2202.2 | 0 | 0 | 2202.2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 200.2 | 0 | 0 | 200.2 | 0
7 | G4LHV076 | m | Suministrament i col.locació de prefabricat de jàssera JTI-0,80X0,30+0,50X0,50 de formigó pretesat tipus HP-50 gris calcari. Cantells biselats, caps preparats pel recolzament en pilars, de longitud 5,18m | 324.55 | 10087.01 | 0 | 0 | 10087.01 | 31.08 | 0 | 31.08 | 0 | 324.55 | 0 | 0 | 324.55 | 0
8 | G4LHV095 | m2 | Suministrament i col.locació d'escala prefabricada de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis i recolzada en element resistent, amb mides W=1,30, L.Total=6,17m, petjada=0,29m i contrapetjada=0,18m. | 259.94 | 80833.02 | 0 | 0 | 80833.02 | 310.968 | 0 | 310.968 | 0 | 259.94 | 0 | 0 | 259.94 | 0
9 | G4LHV083 | m | Suministrament i col.locació de recolzament elastomèric 100x10mm | 24.73 | 865.55 | 0 | 0 | 865.55 | 35 | 0 | 35 | 0 | 24.73 | 0 | 0 | 24.73 | 0
10 | G4LHV084 | m2 | Suministrament i col.locació de lloses de formigó tipus HP-50 gris calcari amb secció 2,40x0,30m | 393.07 | 6792.25 | 0 | 0 | 6792.25 | 17.28 | 0 | 17.28 | 0 | 393.07 | 0 | 0 | 393.07 | 0
11 | G4LHV085 | m2 | Suministrament i col.locació de panell de tancament industrial de formigó armat tipus HA-30 gris calcari. Acabat exterior llis e interior reglejat, de secció P;I 1,20x0,20m i 2,40m de longitud. | 272.2 | 6271.49 | 0 | 0 | 6271.49 | 23.04 | 0 | 23.04 | 0 | 272.2 | 0 | 0 | 272.2 | 0
12 | G4L1VJ80 | m | Jàssera prefabricada de formigó amb armadures pretesades de secció 30 x 80, fins a 20 m, 1000000 i 2000000 cm4 d'inèrcia i 2000 i 2500 cm2 de secció, col·locada amb grua | 209.98 | 6526.18 | 0 | 0 | 6526.18 | 31.08 | 0 | 31.08 | 0 | 209.98 | 0 | 0 | 209.98 | 0
13 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 971.06 | 0 | 0 | 971.06 | 1001.09 | 0 | 1001.09 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0
14 | TD5GV101 | m | Formació de canaleta de formigó en forma d'U, inclòs tapa d'entramat de PRFV, de 0,15x0,25 cm de secció i base mínima de 10 cm de formigó d'anivellament HM-15 | 27.78 | 555.6 | 0 | 0 | 555.6 | 20 | 0 | 20 | 0 | 27.78 | 0 | 0 | 27.78 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.06 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 02 | SE CONSELL DE CENT
| Subapartat | 07 | Arquitectura
1 | GAX0V116 | u | Porta basculant d'acer galvanitzat tipus planxa amb relleu, de 6,80x2,30 m, accionada des de l'interior mitjançant sistema de contrapesos. Tot segons detall constructiu, totalment acabada i en funcionament | 7323.91 | 7323.91 | 0 | 0 | 7323.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7323.91 | 0 | 0 | 7323.91 | 0
2 | ZPN0068 | m | Subministrament i muntatge de barana, per requeriment i indicacions de tercers, fabricada a partir d'estructura de passamà 50x10mm, i xapa perforada 30x30 mm interior. Fabricada en ferro, imprimació i lacatge gris llis Ral 7004. | 263.96 | 9924.9 | 9924.9 | 100 | 0 | 37.6 | 37.6 | 0 | 37.6 | 263.96 | 9924.9 | 0 | 263.96 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.07 |  | 9924.9
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 02 | SE CONSELL DE CENT
| Subapartat | 08 | Drenatge i pous de drenatge
1 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 1656.15 | 0 | 0 | 1656.15 | 14.034 | 0 | 14.034 | 0 | 118.01 | 0 | 0 | 118.01 | 0
2 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 1151.53 | 0 | 0 | 1151.53 | 34.8 | 0 | 34.8 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
3 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 627.8 | 97.56 | 15.54 | 530.24 | 25.74 | 4 | 21.74 | 4 | 24.39 | 97.56 | 0 | 24.39 | 0
4 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 844 | 0 | 0 | 844 | 870.108 | 0 | 870.108 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0
5 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 44736.54 | 78.98 | 0.17655 | 44657.55 | 453.12 | 0.8 | 452.32 | 0.8 | 98.73 | 78.98 | 0 | 98.73 | 0
6 | GDD1U010 | u | Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols | 424.69 | 424.69 | 0 | 0 | 424.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 424.69 | 0 | 0 | 424.69 | 0
7 | GDD1V110 | m | Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de 80 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó amb 10% d'àrids reciclats, inclòs part proporcional de graons | 108.11 | 108.11 | 0 | 0 | 108.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 108.11 | 0 | 0 | 108.11 | 0
8 | GDDZV011 | u | Formació de forat de diàmetre superior a 100 mm i inferior a 500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera i posterior segellat de la connexió. Totalment acabat | 94.26 | 94.26 | 282.78 | 300 | -188.52 | 1 | 3 | -2 | 3 | 94.26 | 282.78 | 0 | 94.26 | 0
9 | TD5GV101 | m | Formació de canaleta de formigó en forma d'U, inclòs tapa d'entramat de PRFV, de 0,15x0,25 cm de secció i base mínima de 10 cm de formigó d'anivellament HM-15 | 27.78 | 555.6 | 166.68 | 30 | 388.92 | 20 | 6 | 14 | 6 | 27.78 | 166.68 | 0 | 27.78 | 0
10 | GFA1U120 | m | Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 11.36 | 636.16 | 408.96 | 64.2857 | 227.2 | 56 | 36 | 20 | 36 | 11.36 | 408.96 | 0 | 11.36 | 0
11 | GFA1V010 | m | Tub de PVC de DN 90 mm, per a PN16 bar, amb unions elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials segons UNE-EN 1452-2, col·locat al fons de la rasa i provat | 7.61 | 532.7 | 0 | 0 | 532.7 | 70 | 0 | 70 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 7.61 | 0
12 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1007.14 | 0 | 0 | 1007.14 | 41.6 | 0 | 41.6 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
13 | FDKZHJB4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 112.14 | 0 | 897.12 | 0 | -897.12 | 0 | 8 | -8 | 8 | 112.14 | 897.12 | 0 | 112.14 | 0
14 | GD5HU310 | m | Canal prefabricada de formigó polímer, d'amplària interior 30 cm i entre 36 i 40 cm d'alçària total, amb perfil lateral i reixa de fosa muntada i fixada al bastidor empotrat a la canal, conjunt de classe de càrrega C250, amb compliment íntegre de la norma UNE-EN 1433, totalment col·locada amb dau de formigó HM-20 al voltant de la canal amb un gruix mínim de parets i base de 20 cm. | 264.36 | 0 | 1586.16 | 0 | -1586.16 | 0 | 6 | -6 | 6 | 264.36 | 1586.16 | 0 | 264.36 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.08 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.08 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.08 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.08 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.08 |  | 3518.24
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 02 | SE CONSELL DE CENT
| Subapartat | 09 | Esgotament
1 | G261V995 | u | Pou de bombament per esgotament de nivell freàtic amb bomba submergible de cabal màxim de 20 m3/h i alçària manomètrica total fins a 81 m, amb perforació de 300 mm de diàmetre o superior i instal·lació de canonada cega o de filtre de 200 mm de diàmetre, incloent transport i emplaçament d'equip de perforació, rebliment de l'espai interanular amb graveta seleccionada o bentonita en pellets, desenvolupament de pou amb sistema d'aire comprimit, canonades de connexió a punt de desguàs, equips auxiliars de decantació, escomesa elèctrica i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa construcció. No inclou l'esgotament.´´ | 20248.17 | 80992.68 | 40496.34 | 50 | 40496.34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20248.17 | 40496.34 | 0 | 20248.17 | 0
2 | G261V400 | mes | Mes de funcionament de pou de bombament les 24h del dia per un cabal màxim de 20m3/h incloses operacions de manteniment i permisos | 925.25 | 18505 | 17579.75 | 95 | 925.25 | 20 | 19 | 1 | 16 | 925.25 | 14804 | 3 | 925.25 | 2775.75
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.09 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.09 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.09 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.09 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.02.09 |  | 58076.09
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 03 | SE MUNTANER
| Subapartat | 01 | Demolicions i desmuntatges
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 6824.85 | 4277.96 | 62.6821 | 2546.89 | 865 | 542.2 | 322.8 | 456.08 | 7.89 | 3598.47 | 86.12 | 7.89 | 679.49
2 | G219U005 | m | Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 3.11 | 559.8 | 218.38 | 39.0111 | 341.42 | 180 | 70.22 | 109.78 | 70.22 | 3.11 | 218.38 | 0 | 3.11 | 0
3 | G219U010 | m | Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 10.53 | 2685.15 | 739.42 | 27.5373 | 1945.73 | 255 | 70.22 | 184.78 | 70.22 | 10.53 | 739.42 | 0 | 10.53 | 0
4 | F219V002 | m2 | Demolició de guals de vianants i vehicles de pedra granítica de 10 a 15 cm de gruix i 1,2 m d'amplaria com a màxim, inclòs capçals i base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida | 21.52 | 538 | 307.31 | 57.12 | 230.69 | 25 | 14.28 | 10.72 | 8.88 | 21.52 | 191.1 | 5.4 | 21.52 | 116.21
5 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 86.5 | 298.32 | 344.88 | -211.82 | 25 | 86.22 | -61.22 | 47.42 | 3.46 | 164.07 | 38.8 | 3.46 | 134.25
6 | G219U200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície | 0.52 | 3876.6 | 0 | 0 | 3876.6 | 7455 | 0 | 7455 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0
7 | G21B3002 | u | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants | 33.49 | 401.88 | 0 | 0 | 401.88 | 12 | 0 | 12 | 0 | 33.49 | 0 | 0 | 33.49 | 0
8 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 4762.95 | 3302.54 | 69.3381 | 1460.41 | 565 | 391.76 | 173.24 | 391.76 | 8.43 | 3302.54 | 0 | 8.43 | 0
9 | F21BVU28 | u | Retirada de columna de suport i semàfor de 2,40 m d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió per a abocador o aplec | 90.66 | 634.62 | 0 | 0 | 634.62 | 7 | 0 | 7 | 0 | 90.66 | 0 | 0 | 90.66 | 0
10 | F21BVU42 | u | Retirada de bàcul de suport i semàfor de 6,00 m d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió per a abocador o aplec | 289 | 578 | 0 | 0 | 578 | 2 | 0 | 2 | 0 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0
11 | F21DV001 | u | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i trasllat a dipòsit controlat (inclou cànon). S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 6.77 | 27.08 | 0 | 0 | 27.08 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 6.77 | 0
12 | F21H1C41 | u | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 171.88 | 687.52 | 343.76 | 50 | 343.76 | 4 | 2 | 2 | 2 | 171.88 | 343.76 | 0 | 171.88 | 0
13 | F21Q1121 | u | Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 9.58 | 38.32 | 38.32 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9.58 | 38.32 | 0 | 9.58 | 0
14 | F21Q2501 | u | Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 4.13 | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 4.13 | 0
15 | G219V091 | u | Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de bastiment i tapa de pou de claveguera o altre servei, en obres de recobriment asfàltic | 93.32 | 933.2 | 0 | 0 | 933.2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 93.32 | 0 | 0 | 93.32 | 0
16 | G219V092 | u | Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de bastiment i tapa de pou de claveguera o altre servei, en obres de repavimentació de vorera | 34.73 | 1771.23 | 0 | 0 | 1771.23 | 51 | 0 | 51 | 0 | 34.73 | 0 | 0 | 34.73 | 0
17 | F21QV094 | U | RETIRADA DE CABINA TELEFÒNICA, TOTALMENT ACABADA, INCLÓS CÀRREGA, TRANSPORT I CÀNON A ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT | 464.33 | 464.33 | 0 | 0 | 464.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 464.33 | 0 | 0 | 464.33 | 0
18 | F21HV095 | u | Desmuntatge d'armari elèctric existent. Enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou anul·lació d'escomesa. Tot inclòs, completament acabat. | 944.2 | 4721 | 0 | 0 | 4721 | 5 | 0 | 5 | 0 | 944.2 | 0 | 0 | 944.2 | 0
19 | F21QV004 | u | Retirada de grup d'aparcaments de bicis ancorats al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat a magatzem municipal, lloc d'acopi o nova col·locació, o dipòsit controlat (inclou cànon) que marqui la D.F. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida | 65.43 | 0 | 588.87 | 0 | -588.87 | 0 | 9 | -9 | 9 | 65.43 | 588.87 | 0 | 65.43 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.01 |  | 10114.88
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 03 | SE MUNTANER
| Subapartat | 02 | Pantalles i moviments de terres
1 | G221V112 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 17.62 | 8105.2 | 4651.06 | 57.3837 | 3454.14 | 460 | 263.965 | 196.035 | 208.138 | 17.62 | 3667.39 | 55.83 | 17.62 | 983.67
2 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 2681.8 | 0 | 0 | 2681.8 | 460 | 0 | 460 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
3 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 591.06 | 7542.02 | 1276.0139 | -6950.96 | 41.103 | 524.48 | -483.377 | 432.96 | 14.38 | 6225.96 | 91.52 | 14.38 | 1316.06
4 | G4D0U020 | m2 | Encofrat i desencofrat corb en parament no vist | 43.55 | 2090.88 | 0 | 0 | 2090.88 | 48.011 | 0 | 48.011 | 0 | 43.55 | 0 | 0 | 43.55 | 0
5 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 3504.94 | 0 | 0 | 3504.94 | 90.055 | 0 | 90.055 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 38.92 | 0
6 | G214U070 | m2 | Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat | 676.92 | 1895.38 | 0 | 0 | 1895.38 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 676.92 | 0 | 0 | 676.92 | 0
7 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 368007.45 | 0 | 0 | 368007.45 | 379389.12 | 0 | 379389.12 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0
8 | G3GZV110 | m | Enderroc de coronament de pantalla de 120 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 46.98 | 1504.68 | 0 | 0 | 1504.68 | 32.028 | 0 | 32.028 | 0 | 46.98 | 0 | 0 | 46.98 | 0
9 | G225N002 | m3 | Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles, parcialment sota coberta, per a un pou amb una profunditat sota coberta major a 55 m, en l'àmbit de la sortida d'emergència de Muntaner, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 261.91 | 1013670.27 | 0 | 0 | 1013670.27 | 3870.3 | 0 | 3870.3 | 0 | 261.91 | 0 | 0 | 261.91 | 0
10 | G3D1N020 | m | Execució de micropiló de diàmetre 220 mm en qualsevol tipus de terreny, en tuberia de diàmetre 176 mm i espessor 11,5 mm, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat | 188.98 | 121703.12 | 0 | 0 | 121703.12 | 644 | 0 | 644 | 0 | 188.98 | 0 | 0 | 188.98 | 0
11 | V3V1V001 | u | Assaig d'integritat estructural ultrasònic d'un piló de fins a 20 m de fondària, instrumentat amb tres tubs i tres diagrafies per piló, segons la norma ASTM D6760-02, NF P94-160-1, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 4 | 294.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.24 | 0 | 0 | 294.24 | 0
12 | G225V002 | m3 | Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.71 | 3898.82 | 0 | 0 | 3898.82 | 135.8 | 0 | 135.8 | 0 | 28.71 | 0 | 0 | 28.71 | 0
13 | ZPN0076 | m | Impermeabilització de juntes de construcció i de treball de paraments de formigó mitjançant obertura de la junta i formació de caixetí de 2x2 cm, posterior aplicació de lletada de ciment impermeabilitzant per cristalització Vandex Super o similar, i posterior retacat amb morter tipus R4. | 41.61 | 28086.75 | 0 | 0 | 28086.75 | 675 | 0 | 675 | 0 | 41.61 | 0 | 0 | 41.61 | 0
14 | G3GZU020 | m2 | Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 9.71 | 16021.5 | 0 | 0 | 16021.5 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 0
15 | G3GZN001 | m | Doble muret guia per a execució de pantalles, de 50 cm de gruix i 170 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat | 499.81 | 18692.89 | 0 | 0 | 18692.89 | 37.4 | 0 | 37.4 | 0 | 499.81 | 0 | 0 | 499.81 | 0
16 | G3GZN002 | m | Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 73.63 | 2753.76 | 0 | 0 | 2753.76 | 37.4 | 0 | 37.4 | 0 | 73.63 | 0 | 0 | 73.63 | 0
17 | G3G5N800 | m3 | Execució de pantalla de 120 cm de gruix, amb formigó HA-30 i fins a 90 m de fondària, excavació amb hidrofresa, reciclatge de llots, col·locació d'armadures (sense subministrament), formigonat inclòs p.p. de muntatge, transport inclòs i retirada d'equips, fins i tot càrrega i transport de productes d'excavació a abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. | 989.66 | 4039922.76 | 0 | 0 | 4039922.76 | 4082.132 | 0 | 4082.132 | 0 | 989.66 | 0 | 0 | 989.66 | 0
18 | G341V090 | m | Columna de consolidació de terreny, tipus jet-grouting, amb perforació prèvia horitzontal o vertical i injecció de beurada de ciment, amb un diàmetre d'injecció de 1,30 cm | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 0 | 369.6 | 0
19 | V450V080 | m3 | Formigó submergit de resistència característica mínimes a compressió de 35 MPa i a tracció de 2,5 MPa fins i tot l'extracció de testimonis in situ segons uneix-en 12390-3 i la realització d'assajos de tracció indirecta segons uneix-en 12390-6 per garantir que el menor valor aconseguit superi 2,5 MPa de resistència a tracció en el formigó del tap de fons. Fins i tot tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa execució del tap | 123.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.07 | 0 | 0 | 123.07 | 0
20 | G341V091 | m | Columna de consolidació de terreny, tipus jet-grouting, amb perforació prèvia horitzontal o vertical i injecció de beurada de ciment, amb un diàmetre d'injecció de 150 cm | 446.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.46 | 0 | 0 | 446.46 | 0
21 | T3KTVP01 | m | Execució de pou amb rozadora vertical de 9 m de diàmetre intern en qualsevol tipus de terreny, sòl o roca. el preu inclou l'excavació del pou i el buidatge, el revestiment del pou amb dovelles de formigó armat de qualsevol tipus, fins i tot les juntes entre dovelles amb cordó hidroexpansiu, el reblert de morter de ciment injectat en trasdós del revestiment en sobreexcavacions i el morter en reinjeccions posteriors, la llosa inferior de formigó armat HA-30, l'ancoratge mitjançant perforació de barres d'acer corrugat B500SD de qualsevol diàmetre i posterior reblert amb resina epoxi, qualsevol demolició necessària de formigó armat o en massa, el desgast de piques i qualsevol altre element que hagi de ser reposat, el manteniment de totes les instal•lacions i maquinària i els costos de trasllat, implantació i desmuntatge de la maquinària, així com la resta d'obres civils auxiliars necessàries per deixar l'excavació i revestiment del pou completament acabat. L’amidament d'abonament correspon a l'altura entre la base de la dovella de fons i la coronació de la dovella de superfície | 62505.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62505.94 | 0 | 0 | 62505.94 | 0
22 | G3E5U090 | m3 | Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-6, d'extracció amb llots tixotròpics, incloent construcció de pou guia, excavació amb parts proporcionals de trepant, llots tixotròpics, tubs d'acer per assaig crosshole, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 277.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.93 | 0 | 0 | 277.93 | 0
23 | E618566T | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari | 31.41 | 0 | 1434.78 | 0 | -1434.78 | 0 | 45.679 | -45.679 | 0 | 31.41 | 0 | 45.68 | 31.41 | 1434.78
24 | FD95V090 | M3 | REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ | 104.53 | 0 | 3763.08 | 0 | -3763.08 | 0 | 36 | -36 | 0 | 104.53 | 0 | 36 | 104.53 | 3763.08
25 | GD7FV030 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1 | 43.17 | 0 | 690.72 | 0 | -690.72 | 0 | 16 | -16 | 0 | 43.17 | 0 | 16 | 43.17 | 690.72
26 | GD5JU010 | u | Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols | 264.77 | 0 | 529.54 | 0 | -529.54 | 0 | 2 | -2 | 0 | 264.77 | 0 | 2 | 264.77 | 529.54
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.02 |  | 18611.2
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 03 | SE MUNTANER
| Subapartat | 03 | Connexió
1 | G3D1V090 | m | Execució de micropiló de diàmetre 225 mm en interior de túnel o en protecció d'embrocament, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadura tubular d'acer ST52 de 139.7mm de diàmetre exterior i 9mm d'espessor, injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat | 116.71 | 18381.83 | 0 | 0 | 18381.83 | 157.5 | 0 | 157.5 | 0 | 116.71 | 0 | 0 | 116.71 | 0
2 | G214U070 | m2 | Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat | 676.92 | 31646.01 | 0 | 0 | 31646.01 | 46.75 | 0 | 46.75 | 0 | 676.92 | 0 | 0 | 676.92 | 0
3 | G22CU024 | m3 | Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb longitud d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 126.62 | 9800.39 | 0 | 0 | 9800.39 | 77.4 | 0 | 77.4 | 0 | 126.62 | 0 | 0 | 126.62 | 0
4 | G3P2V090 | m3 | Formigó projectat, de 35 N/mm2 de resistència, amb qualsevol espessaor de sosteniment de túnle si obres subterrànees amb els additius necessaris i part proporcional de rebuig en la col.locació, sense addicció de fibres. | 113.17 | 1352.38 | 0 | 0 | 1352.38 | 11.95 | 0 | 11.95 | 0 | 113.17 | 0 | 0 | 113.17 | 0
5 | G440U004 | kg | Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures | 2.57 | 13614.45 | 0 | 0 | 13614.45 | 5297.45 | 0 | 5297.45 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 2.57 | 0
6 | G7J5V090 | m | Cordó segellant de cautxú-bentonita | 10.46 | 320.08 | 0 | 0 | 320.08 | 30.6 | 0 | 30.6 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 | 0
7 | G3Z1U030 | m3 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat | 95.84 | 251.58 | 0 | 0 | 251.58 | 2.625 | 0 | 2.625 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
8 | G450UT10 | m3 | Formigó HA-30, col·locat en la solera de túnel, incloent la neteja i preparació del terreny, rassanteig i esgotament d'aigua, mesurat sobre perfil teòric segons plànols | 109.33 | 1434.96 | 0 | 0 | 1434.96 | 13.125 | 0 | 13.125 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
9 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 3844.92 | 0 | 0 | 3844.92 | 35.168 | 0 | 35.168 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
10 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 17283.95 | 0 | 0 | 17283.95 | 17818.5 | 0 | 17818.5 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0
11 | G4GAN010 | kg | Acer Y 1860 S7 de 19 cordons de 15,2 mm enfilat en tendó de 25 m de llarg, tesat de 4500 kN de força amb ancoratges actius d'acer fos, beina de tub d'acer corrugat de 100 mm de D i 0,3 mm de gruix i injecció de lletada | 4.29 | 4491.63 | 0 | 0 | 4491.63 | 1047 | 0 | 1047 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 4.29 | 0
12 | G4ZBU020 | dm3 | Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat | 17.89 | 579.64 | 0 | 0 | 579.64 | 32.4 | 0 | 32.4 | 0 | 17.89 | 0 | 0 | 17.89 | 0
13 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 620.31 | 0 | 0 | 620.31 | 15.938 | 0 | 15.938 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 38.92 | 0
14 | G3L1UT02 | m | Pern d'ancoratge de d 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment de túnel | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.22 | 0 | 0 | 20.22 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.03 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 03 | SE MUNTANER
| Subapartat | 04 | Forjats i estampidors
1 | G4LHV091 | m2 | Suministrament i col.locació de plaques alveolars de formigó pretesat tipus HP-50 gris calcari, amb acabat inferior llis i cantells biselats, tipus E16 (esbiaix) de 3,82m de longitud. Sobrecàrrega permanent de 1 kN/m2 i sobrecàrrega d'ús de 2kN/m2, per a capa de compresió de 4cm. RF 120. S'inclouen taps de plàstic en els alveolos per reforçar la secció de recolzament i evitar l'entrada del formigó de reblert. S'inclouen els talls necessaris. | 104.93 | 19720.96 | 0 | 0 | 19720.96 | 187.944 | 0 | 187.944 | 0 | 104.93 | 0 | 0 | 104.93 | 0
2 | G4LHV092 | m2 | Suministrament i col.locació de plaques alveolars de formigó pretesat tipus HP-50 gris calcari, amb acabat inferior llis i cantells biselats, tipus E16 (esbiaix) amb tall de 2,90m de longitud. Sobrecàrrega permanent de 1 kN/m2 i sobrecàrrega d'ús de 2kN/m2, per a capa de compresió de 4cm. RF 120. S'inclouen taps de plàstic en els alveolos per reforçar la secció de recolzament i evitar l'entrada del formigó de reblert. S'inclouen els talls necessaris. | 159.88 | 22811.68 | 0 | 0 | 22811.68 | 142.68 | 0 | 142.68 | 0 | 159.88 | 0 | 0 | 159.88 | 0
3 | G4LHV094 | m2 | Suministrament i col.locació de plaques alveolars de formigó pretesat tipus HP-50 gris calcari, amb acabat inferior llis i cantells biselats, tipus TS53 (esbiaix), de 7,78m de longitud. Sobrecàrrega permanent de 52 kN/m2 i sobrecàrrega accidental de 20kN/m2, per a capa de compresió de 10cm. RF 120. S'inclouen els talls necessaris. | 141.57 | 9251.88 | 0 | 0 | 9251.88 | 65.352 | 0 | 65.352 | 0 | 141.57 | 0 | 0 | 141.57 | 0
4 | G450U060 | m3 | Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 105.85 | 2091.6 | 0 | 0 | 2091.6 | 19.76 | 0 | 19.76 | 0 | 105.85 | 0 | 0 | 105.85 | 0
5 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 41202.11 | 0 | 0 | 41202.11 | 42476.4 | 0 | 42476.4 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0
6 | G450N001 | m3 | Formigó HA-50 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 157.24 | 32697.9 | 0 | 0 | 32697.9 | 207.949 | 0 | 207.949 | 0 | 157.24 | 0 | 0 | 157.24 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 03 | SE MUNTANER
| Subapartat | 05 | Soleres
1 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 1192.39 | 0 | 0 | 1192.39 | 82.92 | 0 | 82.92 | 0 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38 | 0
2 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 18789.55 | 0 | 0 | 18789.55 | 159.22 | 0 | 159.22 | 0 | 118.01 | 0 | 0 | 118.01 | 0
3 | G711V001 | m2 | Impermeabilització de solera en contacte amb el terreny amb làmina de polietilè | 26.35 | 1986.55 | 0 | 0 | 1986.55 | 75.391 | 0 | 75.391 | 0 | 26.35 | 0 | 0 | 26.35 | 0
4 | G7J5T4H2 | m | Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu | 18.2 | 1120.1 | 0 | 0 | 1120.1 | 61.544 | 0 | 61.544 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0
5 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 21716.75 | 0 | 0 | 21716.75 | 22388.4 | 0 | 22388.4 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0
6 | G4BP0006 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 43.56 | 13068 | 0 | 0 | 13068 | 300 | 0 | 300 | 0 | 43.56 | 0 | 0 | 43.56 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.05 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 03 | SE MUNTANER
| Subapartat | 06 | Escales
1 | G4LHV069 | m | Suministrament i col.locació de prefabricat de pilars de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis, de secció 50x50cm i longitud 8,53m. Els pilars s'uneixen a la fonamentació i entre si mitjançant unió roscada, s'inclouen peus dels pilars, cargols d'ancoratge i reblert amb morter ARI | 226.32 | 92664.46 | 0 | 0 | 92664.46 | 409.44 | 0 | 409.44 | 0 | 226.32 | 0 | 0 | 226.32 | 0
2 | G4LHV072 | u | Suministrament i col.locació de prefabricat de mènsula MG1 de formigó armat tipus HA-50 gris calcari | 153.86 | 32926.04 | 0 | 0 | 32926.04 | 214 | 0 | 214 | 0 | 153.86 | 0 | 0 | 153.86 | 0
3 | G4LHV073 | m | Suministrament i col.locació de prefabricat de jàssera JR-0,40X0,40 de formigó pretesat tipus HP-50 gris calcari. Cantells biselats, caps preparats pel recolzament en pilars, de secció 40x40cm i longitud 2,40m o 1,26m | 200.19 | 30268.73 | 0 | 0 | 30268.73 | 151.2 | 0 | 151.2 | 0 | 200.19 | 0 | 0 | 200.19 | 0
4 | G4LHV086 | m | Suministrament i col.locació de prefabricat de jàssera JR-0,40X0,40 de formigó pretesat tipus HP-50 gris calcari. Cantells biselats, caps preparats pel recolzament en pilars, de secció 40x40cm i longitud 4,40m | 200.16 | 38750.98 | 0 | 0 | 38750.98 | 193.6 | 0 | 193.6 | 0 | 200.16 | 0 | 0 | 200.16 | 0
5 | G4LHV096 | m2 | Suministrament i col.locació d'escala prefabricada de formigó armat tipus HA-50 gris calcari. Acabat exterior llis i recolzada en element resistent, amb mides W=1,40, L.Total=4,54m, petjada=0,30m i contrapetjada=0,16m. | 321.58 | 67450.76 | 0 | 0 | 67450.76 | 209.748 | 0 | 209.748 | 0 | 321.58 | 0 | 0 | 321.58 | 0
6 | G4LHV083 | m | Suministrament i col.locació de recolzament elastomèric 100x10mm | 24.73 | 741.9 | 0 | 0 | 741.9 | 30 | 0 | 30 | 0 | 24.73 | 0 | 0 | 24.73 | 0
7 | TD5GV101 | m | Formació de canaleta de formigó en forma d'U, inclòs tapa d'entramat de PRFV, de 0,15x0,25 cm de secció i base mínima de 10 cm de formigó d'anivellament HM-15 | 27.78 | 555.6 | 0 | 0 | 555.6 | 20 | 0 | 20 | 0 | 27.78 | 0 | 0 | 27.78 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.06 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 03 | SE MUNTANER
| Subapartat | 07 | Arquitectura
1 | T9S1T420 | m2 | Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 78.44 | 230.61 | 0 | 0 | 230.61 | 2.94 | 0 | 2.94 | 0 | 78.44 | 0 | 0 | 78.44 | 0
2 | GAX0N001 | u | Comporta de xapa galvanitzada llagrimada / alumini damer amb cilindres neumàtics i sistema d'amortidors d'obertura mecànica, elements de tancament d'acer inoxidable, estructura galvanitzada + pintura epoxi, instalada i funcionant, completament acabada segons especificacions d'FGC. OPCIÓ MECÀNICA AMPLIADA CONTROLADA AMB PLC I PISTÓ (NO AFECTA AL SISTEMA MECÀNIC EN CAS D'AUSÈNCIA D'ELECTRICITAT): inclou comporta totalment mecànica de mides 5360x3400 mm. Inclou: - nou sistema de comporta ajustada per la no entrada d'elements - canalització per filtracions d'aigua, amb canals de 60x60 mm mínim - elements de tancament i obertura d'acer inoxidable, amb rodaments a tancament - canals i estructura superior d'acer galvanitzat + pintura epoxi - equipat per incloure-ho a un sistema centralitzat - motor/pistó electro-hidràulic controlat des de PLC - comandament a distancia - PLC - avisador sonor També s'inclouen els següents opcionals: - pistó bloqueig del tancament - bordes anti-aplastament - alarma lluminosa - alarma acústica | 37801.52 | 37801.52 | 0 | 0 | 37801.52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37801.52 | 0 | 0 | 37801.52 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.07 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 03 | SE MUNTANER
| Subapartat | 09 | Galeria en mina
| Activitat | 01 | Excavació i sosteniment
1 | G22CU024 | m3 | Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb longitud d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 126.62 | 6951.56 | 0 | 0 | 6951.56 | 54.901 | 0 | 54.901 | 0 | 126.62 | 0 | 0 | 126.62 | 0
2 | G23AV031 | m | Encavallada lliscant de perfil HEB-180, completament col·locada a perímetre de túnel, com a sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides, tressillons i resta d'elements metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric | 87.97 | 8485.59 | 0 | 0 | 8485.59 | 96.46 | 0 | 96.46 | 0 | 87.97 | 0 | 0 | 87.97 | 0
3 | G3L5V012 | m2 | Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa segellat de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 42.61 | 1215.32 | 0 | 0 | 1215.32 | 28.522 | 0 | 28.522 | 0 | 42.61 | 0 | 0 | 42.61 | 0
4 | G3L5V106 | m2 | Formigó projectat de 7 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en capa de segellat de front, inclòs sobregruix i rebot | 29.82 | 1251.16 | 0 | 0 | 1251.16 | 41.957 | 0 | 41.957 | 0 | 29.82 | 0 | 0 | 29.82 | 0
5 | G3L1VT25 | m | Pern d'ancoratge de fibra de vidre de 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front de túnel | 17.68 | 1485.12 | 0 | 0 | 1485.12 | 84 | 0 | 84 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 17.68 | 0
6 | G3L5V331 | m2 | Formigó projectat de 30 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot | 127.83 | 6782.28 | 0 | 0 | 6782.28 | 53.057 | 0 | 53.057 | 0 | 127.83 | 0 | 0 | 127.83 | 0
7 | G341V151 | m | Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de 60x50 cm, incloent-hi preparació del terreny, encofrat i desencofrat, formigonat i armadures, totalment acabada | 203.01 | 2189.06 | 0 | 0 | 2189.06 | 10.783 | 0 | 10.783 | 0 | 203.01 | 0 | 0 | 203.01 | 0
8 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 9132.73 | 0 | 0 | 9132.73 | 234.654 | 0 | 234.654 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 38.92 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 03 | SE MUNTANER
| Subapartat | 09 | Galeria en mina
| Activitat | 02 | Drenatge i Impermeabilització
1 | G7B2V013 | m² | Impermeabilització de llosa de fonamentació, mitjançant saturació de la xarxa capil·lar del formigó, sistema sandvitx, compost per una capa sota la llosa, abans de procedir al formigonat, de morter impermeabilitzant MasterSeal 501 ´BASF´ o similar, amb un rendiment de 1 kg/m², aplicat en pols, mitjançant empolvorament manual sobre el formigó de neteja, prèviament humitejat amb aigua i amb l'armadura de la llosa ja muntada; i dues capes sobre la llosa, una vegada formigonada, de morter impermeabilitzant MasterSeal 501 ´BASF´ o similar, amb un rendiment de 2 kg/m², aplicat en forma de beurada, mitjançant estesa amb raspall sobre el formigó ja endurit, prèvia preparació del suport segons instruccions del fabricant. Inclou: Humectació de la capa de formigó de neteja. Espolsament manual del morter sec sobre la capa de formigó de neteja. Estès de la beurada sobre la llosa. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els lliuraments i els solapes. | 8.27 | 178.3 | 0 | 0 | 178.3 | 21.56 | 0 | 21.56 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 8.27 | 0
2 | G773U010 | m2 | Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a impermeabilització del túnel, totalment col·locada | 22.23 | 838.74 | 0 | 0 | 838.74 | 37.73 | 0 | 37.73 | 0 | 22.23 | 0 | 0 | 22.23 | 0
3 | G773V110 | m2 | Impermeabilizació i protecció d'estructuras soterrades amb membranes impermeables, a base de PVC plastificat i sense armadura, de 0,8 mm de espesor i 1,5 m d'ample, amb una elongació a trencament > 200 % i resistència a l'impacte > 500 mm, instal·lada al trasdós de la estructura de manera flotant mitjançant fixacions, sobre un support adequat previ a la colocació de l'armat i l'estesa del formigó, aplicat en fred, realització d'unions amb soldadura d'aire calent seguint les indicacions del Full Tècnic del producte, inclou subministrament, aplicació, mitjans auxiliars i eliminació de residus a abocador | 15.7 | 169.25 | 0 | 0 | 169.25 | 10.78 | 0 | 10.78 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 03 | SE MUNTANER
| Subapartat | 09 | Galeria en mina
| Activitat | 03 | Revestiment
1 | G3L5V321 | m2 | Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en túnel, en zones de sosteniment, inclòs sobregruix i rebot | 87.51 | 3301.75 | 0 | 0 | 3301.75 | 37.73 | 0 | 37.73 | 0 | 87.51 | 0 | 0 | 87.51 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.03 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 03 | SE MUNTANER
| Subapartat | 09 | Galeria en mina
| Activitat | 04 | Embrocaments
1 | G3L1VT25 | m | Pern d'ancoratge de fibra de vidre de 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment provisional del front de túnel | 17.68 | 990.08 | 0 | 0 | 990.08 | 56 | 0 | 56 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 17.68 | 0
2 | G3D1V002 | m | Micropilot de diàmetre 127/108 mm, en paraigües pesat continu per sosteniment de volta de túnel, separació entre micropilots de 20 cm, solapament entre paraigües consecutius de 3,0 m, amb la perforació de 220 mm prèvia i injecció de beurada al seu interior, fins a colmatar completament la perforació i el tub, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment, totalment acabat | 121.35 | 16503.6 | 0 | 0 | 16503.6 | 136 | 0 | 136 | 0 | 121.35 | 0 | 0 | 121.35 | 0
3 | G341U150 | m | Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de 60x40 cm, incloent-hi preparació del terreny, encofrat i desencofrat, formigonat i armadures, totalment acabada | 214.94 | 2317.7 | 0 | 0 | 2317.7 | 10.783 | 0 | 10.783 | 0 | 214.94 | 0 | 0 | 214.94 | 0
4 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 166.5 | 0 | 0 | 166.5 | 4.278 | 0 | 4.278 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 38.92 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.03.03.09.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 03 | SE MUNTANER
| Subapartat | 10 | Drenatge
1 | GFA1U120 | m | Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 11.36 | 1136 | 0 | 0 | 1136 | 100 | 0 | 100 | 0 | 11.36 | 0 | 0 | 11.36 | 0
2 | TD5GV101 | m | Formació de canaleta de formigó en forma d'U, inclòs tapa d'entramat de PRFV, de 0,15x0,25 cm de secció i base mínima de 10 cm de formigó d'anivellament HM-15 | 27.78 | 555.6 | 0 | 0 | 555.6 | 20 | 0 | 20 | 0 | 27.78 | 0 | 0 | 27.78 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.10 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.10 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.10 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.10 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.10 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | POUS I SORTIDES D'EMERGÈNCIA
| Apartat | 03 | SE MUNTANER
| Subapartat | 11 | Recintes auxiliars
1 | G3G5V060 | m3 | Execució de pantalla fins a 60 cm de gruix, amb formigó HA-35 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 296.86 | 71246.4 | 0 | 0 | 71246.4 | 240 | 0 | 240 | 0 | 296.86 | 0 | 0 | 296.86 | 0
2 | G225V002 | m3 | Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.71 | 9954.33 | 0 | 0 | 9954.33 | 346.72 | 0 | 346.72 | 0 | 28.71 | 0 | 0 | 28.71 | 0
3 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 3636.24 | 0 | 0 | 3636.24 | 30.813 | 0 | 30.813 | 0 | 118.01 | 0 | 0 | 118.01 | 0
4 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 20935.51 | 0 | 0 | 20935.51 | 21583 | 0 | 21583 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0
5 | G3GZV092 | m | Doble muret guia per a execució de pantalles, de 35 cm de gruix i 120 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat | 235.7 | 8249.5 | 7129.93 | 86.4286 | 1119.58 | 35 | 30.25 | 4.75 | 0 | 235.7 | 0 | 30.25 | 235.7 | 7129.93
6 | G3GZU020 | m2 | Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 9.71 | 1840.05 | 0 | 0 | 1840.05 | 189.5 | 0 | 189.5 | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 0
7 | G3GZVE09 | m | Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 28.21 | 987.35 | 0 | 0 | 987.35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 28.21 | 0 | 0 | 28.21 | 0
8 | G4BP0006 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 43.56 | 5445 | 0 | 0 | 5445 | 125 | 0 | 125 | 0 | 43.56 | 0 | 0 | 43.56 | 0
9 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 0 | 739.49 | 0 | -739.49 | 0 | 51.425 | -51.425 | 0 | 14.38 | 0 | 51.43 | 14.38 | 739.49
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.03.03.11 |  | 7869.42
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 01 | AIGÜES DE BARCELONA
| Activitat | 01 | SA/HC-101/102/103
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 65.74 | 798.71 | 1214.9474 | -732.97 | 19 | 230.84 | -211.84 | 230.84 | 3.46 | 798.71 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 811.88 | 1805.23 | 222.3518 | -993.35 | 102.9 | 228.8 | -125.9 | 228.8 | 7.89 | 1805.23 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 128.14 | 386.09 | 301.3158 | -257.96 | 15.2 | 45.8 | -30.6 | 45.8 | 8.43 | 386.09 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 4044.04 | 3300.69 | 81.6188 | 743.34 | 167.04 | 136.336 | 30.704 | 136.336 | 24.21 | 3300.69 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 898.68 | 1527.75 | 170.0006 | -629.08 | 167.04 | 283.969 | -116.929 | 283.969 | 5.38 | 1527.75 | 0 | 5.38 | 0
6 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 2986.99 | 1445.71 | 48.4004 | 1541.27 | 114.84 | 55.583 | 59.257 | 55.583 | 26.01 | 1445.71 | 0 | 26.01 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 303.8 | 556.58 | 183.205 | -252.78 | 52.2 | 95.633 | -43.433 | 95.633 | 5.82 | 556.58 | 0 | 5.82 | 0
8 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 46.97 | 0 | 0 | 46.97 | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
9 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 103.75 | 0 | 0 | 103.75 | 2.447 | 0 | 2.447 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
10 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 114.51 | 0 | 0 | 114.51 | 2.797 | 0 | 2.797 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
11 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 42.79 | 0 | 0 | 42.79 | 0.059 | 0 | 0.059 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
12 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 133.31 | 0 | 0 | 133.31 | 0.219 | 0 | 0.219 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
13 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 21.89 | 0 | 0 | 21.89 | 30.4 | 0 | 30.4 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
14 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 10.94 | 0 | 0 | 10.94 | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
15 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 2331.71 | 1130.73 | 48.4937 | 1200.98 | 102.9 | 49.9 | 53 | 49.9 | 22.66 | 1130.73 | 0 | 22.66 | 0
16 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 1513.59 | 2091.97 | 138.2129 | -578.39 | 18.779 | 25.955 | -7.176 | 25.955 | 80.6 | 2091.97 | 0 | 80.6 | 0
17 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 590.65 | 0 | 0 | 590.65 | 20.58 | 0 | 20.58 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
18 | XPASVAH1 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia Aigües de Barcelona per a la reposició de l'obra mecànica dels serveis SA/HC-101, SA/HC-102 i SA/HC-103 (Hospital Clínic) segons estudi de referència ESS21007-PSS21011, inclòs a l'annex de serveis afectats | 71906.03 | 150571.23 | 150571.23 | 100 | 0 | 2.094 | 2.094 | 0 | 2.094 | 71906.03 | 150571.23 | 0 | 71906.03 | 0
19 | ZPN0007 | m3 | Suplement d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, per dames en sentit longitudinal i vertical per control d'assentaments, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, a les estacions de Francesc Macià i Hospital Clínic. | 19.52 | 0 | 1803.65 | 0 | -1803.65 | 0 | 92.4 | -92.4 | 92.4 | 19.52 | 1803.65 | 0 | 19.52 | 0
20 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 3075.15 | 0 | -3075.15 | 0 | 20.202 | -20.202 | 20.202 | 152.22 | 3075.15 | 0 | 152.22 | 0
21 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 0 | 584.7 | 0 | -584.7 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 5846.97 | 584.7 | 0 | 5846.97 | 0
22 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 0 | 6216.98 | 0 | -6216.98 | 0 | 242 | -242 | 242 | 25.69 | 6216.98 | 0 | 25.69 | 0
23 | ST22S101 | u | Construcció de cambra de registre tipus GBR-C completa, interceptant canalització existent i en presència de cables en serveis, formada per formigó armat, bustia, marc i tapa, embornal i passatubs. Totalment acabada. Executada segons norma de la companyia. | 3851.6 | 0 | 5777.4 | 0 | -5777.4 | 0 | 1.5 | -1.5 | 1.5 | 3851.6 | 5777.4 | 0 | 3851.6 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.01.01 |  | 181072.57
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 01 | AIGÜES DE BARCELONA
| Activitat | 03 | SA/HC-105
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 69.2 | 131.48 | 190 | -62.28 | 20 | 38 | -18 | 38 | 3.46 | 131.48 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 37.87 | 82.85 | 218.75 | -44.97 | 4.8 | 10.5 | -5.7 | 10.5 | 7.89 | 82.85 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 134.88 | 151.74 | 112.5 | -16.86 | 16 | 18 | -2 | 18 | 8.43 | 151.74 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 379.13 | 372.59 | 98.2759 | 6.54 | 15.66 | 15.39 | 0.27 | 15.39 | 24.21 | 372.59 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 84.25 | 184 | 218.3908 | -99.75 | 15.66 | 34.2 | -18.54 | 34.2 | 5.38 | 184 | 0 | 5.38 | 0
6 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 266.86 | 0 | 0 | 266.86 | 10.26 | 0 | 10.26 | 0 | 26.01 | 0 | 0 | 26.01 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 31.43 | 0 | 0 | 31.43 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
8 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 79.1 | 0 | 0 | 79.1 | 25.6 | 0 | 25.6 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
9 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 109.22 | 0 | 0 | 109.22 | 2.576 | 0 | 2.576 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
10 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 120.53 | 0 | 0 | 120.53 | 2.944 | 0 | 2.944 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
11 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 44.96 | 0 | 0 | 44.96 | 0.062 | 0 | 0.062 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
12 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 140.61 | 0 | 0 | 140.61 | 0.231 | 0 | 0.231 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
13 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 23.04 | 0 | 0 | 23.04 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
14 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 11.52 | 0 | 0 | 11.52 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
15 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 108.77 | 237.93 | 218.75 | -129.16 | 4.8 | 10.5 | -5.7 | 10.5 | 22.66 | 237.93 | 0 | 22.66 | 0
16 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 341.74 | 1474.98 | 431.6038 | -1133.24 | 4.24 | 18.3 | -14.06 | 18.3 | 80.6 | 1474.98 | 0 | 80.6 | 0
17 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 27.55 | 0 | 0 | 27.55 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
18 | XPASVAH2 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia Aigües de Barcelona per a la reposició de l'obra mecànica del servei SA/HC-105 (Hospital Clínic) segons estudi de referència ESS21007-PSS21014, inclòs a l'annex de serveis afectats | 15701.54 | 15701.54 | 0 | 0 | 15701.54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15701.54 | 0 | 0 | 15701.54 | 0
19 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 1994.69 | 0 | -1994.69 | 0 | 13.104 | -13.104 | 13.104 | 152.22 | 1994.69 | 0 | 152.22 | 0
20 | ZPN0007 | m3 | Suplement d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, per dames en sentit longitudinal i vertical per control d'assentaments, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, a les estacions de Francesc Macià i Hospital Clínic. | 19.52 | 0 | 667.58 | 0 | -667.58 | 0 | 34.2 | -34.2 | 34.2 | 19.52 | 667.58 | 0 | 19.52 | 0
21 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 0 | 1169.39 | 0 | -1169.39 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 5846.97 | 1169.39 | 0 | 5846.97 | 0
22 | GD7FV030 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1 | 43.17 | 0 | 518.04 | 0 | -518.04 | 0 | 12 | -12 | 12 | 43.17 | 518.04 | 0 | 43.17 | 0
23 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 0 | 513.8 | 0 | -513.8 | 0 | 20 | -20 | 20 | 25.69 | 513.8 | 0 | 25.69 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.01.03 |  | 7499.07
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 01 | AIGÜES DE BARCELONA
| Activitat | 04 | SA/HC-106
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 544.41 | 1262.4 | 231.8841 | -717.99 | 69 | 160 | -91 | 160 | 7.89 | 1262.4 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 2338.69 | 504.63 | 21.5776 | 1834.05 | 96.6 | 20.844 | 75.756 | 20.844 | 24.21 | 504.63 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 519.71 | 249.2 | 47.9503 | 270.51 | 96.6 | 46.32 | 50.28 | 46.32 | 5.38 | 249.2 | 0 | 5.38 | 0
4 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 1615.22 | 1248.48 | 77.2947 | 366.74 | 62.1 | 48 | 14.1 | 48 | 26.01 | 1248.48 | 0 | 26.01 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 200.79 | 0 | 0 | 200.79 | 34.5 | 0 | 34.5 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
6 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1563.54 | 2152.7 | 137.6812 | -589.16 | 69 | 95 | -26 | 95 | 22.66 | 2152.7 | 0 | 22.66 | 0
7 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 834.21 | 1531.4 | 183.5749 | -697.19 | 10.35 | 19 | -8.65 | 19 | 80.6 | 1531.4 | 0 | 80.6 | 0
8 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 396.06 | 0 | 0 | 396.06 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
9 | XPASVAH3 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia Aigües de Barcelona per a la reposició de l'obra mecànica del servei SA/HC-106 (Hospital Clínic) segons estudi de referència ESS21007-PSS21013, inclòs a l'annex de serveis afectats | 35921.54 | 35921.54 | 0 | 0 | 35921.54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35921.54 | 0 | 0 | 35921.54 | 0
10 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 12075 | 16356.5 | 135.4575 | -4281.49 | 79.326 | 107.453 | -28.127 | 107.453 | 152.22 | 16356.5 | 0 | 152.22 | 0
11 | ZPN0007 | m3 | Suplement d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, per dames en sentit longitudinal i vertical per control d'assentaments, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, a les estacions de Francesc Macià i Hospital Clínic. | 19.52 | 0 | 4684.8 | 0 | -4684.8 | 0 | 240 | -240 | 240 | 19.52 | 4684.8 | 0 | 19.52 | 0
12 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 0 | 4367.3 | 0 | -4367.3 | 0 | 170 | -170 | 170 | 25.69 | 4367.3 | 0 | 25.69 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.01.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.01.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.01.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.01.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.01.04 |  | 32357.41
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 02 | ENDESA
| Activitat | 01 | ENDESA MT
| Subctivitat | 01 | SA/HC-202 MT
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 907.35 | 1376.02 | 151.6522 | -468.67 | 115 | 174.4 | -59.4 | 174.4 | 7.89 | 1376.02 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 3758.6 | 3019.96 | 80.3478 | 738.65 | 155.25 | 124.74 | 30.51 | 124.74 | 24.21 | 3019.96 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 835.25 | 1491.34 | 178.5507 | -656.09 | 155.25 | 277.2 | -121.95 | 277.2 | 5.38 | 1491.34 | 0 | 5.38 | 0
4 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 1944.25 | 597.19 | 30.7157 | 1347.06 | 74.75 | 22.96 | 51.79 | 22.96 | 26.01 | 597.19 | 0 | 26.01 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 468.51 | 1052.26 | 224.5963 | -583.75 | 80.5 | 180.8 | -100.3 | 180.8 | 5.82 | 1052.26 | 0 | 5.82 | 0
6 | SE51S020 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 6.04 | 5556.8 | 6088.32 | 109.5652 | -531.52 | 920 | 1008 | -88 | 1008 | 6.04 | 6088.32 | 0 | 6.04 | 0
7 | SEB1S120 | m | Subministrament i instal.lacio de línia soterrada RHZ1 3x1x400mm2 Al 18/30 kV col.locada en tub, inclòs accessoris. | 38.64 | 22372.56 | 43276.8 | 193.437 | -20904.24 | 579 | 1120 | -541 | 1120 | 38.64 | 43276.8 | 0 | 38.64 | 0
8 | SEB1S110 | m | Subministrament i instal.lació de línia soterrada RHZ1 3x1x240mm2 Al 18/30 kVcol.locada en tub, inclòs accessoris. | 27.42 | 2412.96 | 0 | 0 | 2412.96 | 88 | 0 | 88 | 0 | 27.42 | 0 | 0 | 27.42 | 0
9 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 727.95 | 61.19 | 8.4058 | 666.76 | 345 | 29 | 316 | 29 | 2.11 | 61.19 | 0 | 2.11 | 0
10 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 127.65 | 10.73 | 8.4058 | 116.92 | 345 | 29 | 316 | 29 | 0.37 | 10.73 | 0 | 0.37 | 0
11 | SEZ1TRCM | u | Assaig de circuit tripolar de mitja tensió nou mitjançant laboratori mòbil, segons normativa endesa. | 442.85 | 3099.95 | 3099.95 | 100 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 442.85 | 3099.95 | 0 | 442.85 | 0
12 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 473.77 | 473.77 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 473.77 | 473.77 | 0 | 473.77 | 0
13 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 280.41 | 280.41 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 280.41 | 280.41 | 0 | 280.41 | 0
14 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 877.38 | 877.38 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
15 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 2605.9 | 344.43 | 13.2174 | 2261.47 | 115 | 15.2 | 99.8 | 15.2 | 22.66 | 344.43 | 0 | 22.66 | 0
16 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 1390.35 | 9548.84 | 686.7942 | -8158.49 | 17.25 | 118.472 | -101.222 | 118.472 | 80.6 | 9548.84 | 0 | 80.6 | 0
17 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 660.1 | 0 | 0 | 660.1 | 23 | 0 | 23 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
18 | XPASVEH1 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia E-DISTRIBUCIÓN per a la reposició de l'afecció SA/HC-202 segons estudi de referència ABAR003 0000298727 TOT CLIENT, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 4184.66 | 4184.66 | 0 | 0 | 4184.66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4184.66 | 0 | 0 | 4184.66 | 0
19 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 8726.77 | 17511.24 | 200.6611 | -8784.46 | 57.33 | 115.039 | -57.709 | 115.039 | 152.22 | 17511.24 | 0 | 152.22 | 0
20 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 0 | 5754.56 | 0 | -5754.56 | 0 | 224 | -224 | 224 | 25.69 | 5754.56 | 0 | 25.69 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.01.01 |  | 94864.39
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 02 | ENDESA
| Activitat | 02 | ENDESA BT
| Subctivitat | 01 | SA/HC-301
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 18.94 | 0 | 0 | 18.94 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 40.67 | 0 | 0 | 40.67 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 9.04 | 0 | 0 | 9.04 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
4 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 12.48 | 0 | 0 | 12.48 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 26.01 | 0 | 0 | 26.01 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 6.98 | 0 | 0 | 6.98 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
6 | SEA1S070 | m | Subministrament i estesa per rasa de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 10.14 | 60.84 | 0 | 0 | 60.84 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10.14 | 0 | 0 | 10.14 | 0
7 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 12.66 | 0 | 0 | 12.66 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0
8 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0
9 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 54.38 | 0 | 0 | 54.38 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
10 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 72.54 | 0 | 0 | 72.54 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
11 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 34.44 | 0 | 0 | 34.44 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
12 | XPASVEH4 | pa | Partida alçada a justificar per a la reposició de l'escomesa elèctrica del punt BICING del carrer Rosselló, afecció SA/HC-301 | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0
13 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 0 | 877.38 | 0 | -877.38 | 0 | 1 | -1 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.02.01 |  | 877.38
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 02 | ENDESA
| Activitat | 02 | ENDESA BT
| Subctivitat | 02 | SA/HC-302
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 424.09 | 287.2 | 67.7209 | 136.89 | 53.75 | 36.4 | 17.35 | 36.4 | 7.89 | 287.2 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 910.9 | 69.02 | 7.5774 | 841.88 | 37.625 | 2.851 | 34.774 | 2.851 | 24.21 | 69.02 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 202.42 | 170.44 | 84.1993 | 31.98 | 37.625 | 31.68 | 5.945 | 31.68 | 5.38 | 170.44 | 0 | 5.38 | 0
4 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 279.61 | 1234.43 | 441.4884 | -954.83 | 10.75 | 47.46 | -36.71 | 47.46 | 26.01 | 1234.43 | 0 | 26.01 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 156.41 | 215.46 | 137.7488 | -59.04 | 26.875 | 37.02 | -10.145 | 37.02 | 5.82 | 215.46 | 0 | 5.82 | 0
6 | SEA1S070 | m | Subministrament i estesa per rasa de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 10.14 | 2646.54 | 4056 | 153.2567 | -1409.46 | 261 | 400 | -139 | 400 | 10.14 | 4056 | 0 | 10.14 | 0
7 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 308.06 | 227.88 | 73.9726 | 80.18 | 146 | 108 | 38 | 108 | 2.11 | 227.88 | 0 | 2.11 | 0
8 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 54.02 | 39.96 | 73.9726 | 14.06 | 146 | 108 | 38 | 108 | 0.37 | 39.96 | 0 | 0.37 | 0
9 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1217.98 | 2918.61 | 239.6279 | -1700.63 | 53.75 | 128.8 | -75.05 | 128.8 | 22.66 | 2918.61 | 0 | 22.66 | 0
10 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 649.88 | 2463.14 | 379.0153 | -1813.26 | 8.063 | 30.56 | -22.497 | 30.56 | 80.6 | 2463.14 | 0 | 80.6 | 0
11 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 308.53 | 1181.29 | 382.8837 | -872.77 | 10.75 | 41.16 | -30.41 | 41.16 | 28.7 | 1181.29 | 0 | 28.7 | 0
12 | XPASVEH3 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia E-DISTRIBUCIÓN per a la reposició de l'afecció SA/HC-302 segons estudi de referència ABAR003 0000298737 TOT CLIENT, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 3100.54 | 3100.54 | 0 | 0 | 3100.54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3100.54 | 0 | 0 | 3100.54 | 0
13 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 5172.89 | 5172.89 | 100 | 0 | 33.983 | 33.983 | 0 | 33.983 | 152.22 | 5172.89 | 0 | 152.22 | 0
14 | ZPN0007 | m3 | Suplement d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, per dames en sentit longitudinal i vertical per control d'assentaments, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, a les estacions de Francesc Macià i Hospital Clínic. | 19.52 | 0 | 852.63 | 0 | -852.63 | 0 | 43.68 | -43.68 | 43.68 | 19.52 | 852.63 | 0 | 19.52 | 0
15 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 0 | 877.38 | 0 | -877.38 | 0 | 1 | -1 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
16 | SE51S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.83 | 0 | 305.64 | 0 | -305.64 | 0 | 108 | -108 | 108 | 2.83 | 305.64 | 0 | 2.83 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.02.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.02.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.02.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.02.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.02.02 |  | 20071.97
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 02 | ENDESA
| Activitat | 02 | ENDESA BT
| Subctivitat | 03 | SA/HC-304
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 18.94 | 110.46 | 583.3333 | -91.52 | 2.4 | 14 | -11.6 | 14 | 7.89 | 110.46 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 40.67 | 0 | 0 | 40.67 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 9.04 | 0 | 0 | 9.04 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
4 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 12.48 | 109.24 | 875 | -96.76 | 0.48 | 4.2 | -3.72 | 4.2 | 26.01 | 109.24 | 0 | 26.01 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 6.98 | 57.04 | 816.6667 | -50.05 | 1.2 | 9.8 | -8.6 | 9.8 | 5.82 | 57.04 | 0 | 5.82 | 0
6 | SEA1S070 | m | Subministrament i estesa per rasa de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 10.14 | 60.84 | 141.96 | 233.3333 | -81.12 | 6 | 14 | -8 | 14 | 10.14 | 141.96 | 0 | 10.14 | 0
7 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 12.66 | 14.77 | 116.6667 | -2.11 | 6 | 7 | -1 | 7 | 2.11 | 14.77 | 0 | 2.11 | 0
8 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0
9 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 54.38 | 317.24 | 583.3333 | -262.86 | 2.4 | 14 | -11.6 | 14 | 22.66 | 317.24 | 0 | 22.66 | 0
10 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 72.54 | 338.52 | 466.6667 | -265.98 | 0.9 | 4.2 | -3.3 | 4.2 | 80.6 | 338.52 | 0 | 80.6 | 0
11 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 34.44 | 0 | 0 | 34.44 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
12 | XPASVEH5 | pa | Partida alçada a justificar per al desplaçament de l'armari ADU del xamfrà Còrsega/Urgell, afecció SA/HC-304 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 0
13 | SE41S010 | u | Subministrament i instal·lació d'Armari de Distribució Urbana segons normativa de la companyia elèctrica subministradora, amb 4 bases tripolars per entrades i sortides per la part inferior de fins a 4 ciruits subterrànis BT per a conductors de secció fins a RV 3x240+1x150mm2 0,6/1kV Al, intentat assignada 400A, inclòs pedestal de formigó. No inclou excavació del terreny, reblert ni reposició de paviment. | 1499.98 | 0 | 1499.98 | 0 | -1499.98 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1499.98 | 1499.98 | 0 | 1499.98 | 0
14 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 0 | 877.38 | 0 | -877.38 | 0 | 1 | -1 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
15 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 0 | 280.41 | 0 | -280.41 | 0 | 1 | -1 | 1 | 280.41 | 280.41 | 0 | 280.41 | 0
16 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 2908.92 | 0 | -2908.92 | 0 | 19.11 | -19.11 | 19.11 | 152.22 | 2908.92 | 0 | 152.22 | 0
17 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 0 | 48.44 | 0 | -48.44 | 0 | 14 | -14 | 14 | 3.46 | 48.44 | 0 | 3.46 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.02.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.02.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.02.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.02.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.02.02.03 |  | 6704.36
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 03 | TELEFONICA
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 01 | SA/HC-401/402/403/409
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 481.63 | 1306.77 | 271.3218 | -825.14 | 139.2 | 377.68 | -238.48 | 377.68 | 3.46 | 1306.77 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 938.76 | 445.1 | 47.4138 | 493.66 | 111.36 | 52.8 | 58.56 | 52.8 | 8.43 | 445.1 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 478.13 | 1124.51 | 235.1881 | -646.38 | 60.6 | 142.524 | -81.924 | 142.524 | 7.89 | 1124.51 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 8569.61 | 3595.67 | 41.9584 | 4973.94 | 353.97 | 148.52 | 205.45 | 148.52 | 24.21 | 3595.67 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 1904.36 | 1775.64 | 93.241 | 128.72 | 353.97 | 330.045 | 23.925 | 330.045 | 5.38 | 1775.64 | 0 | 5.38 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 4517.42 | 7820.06 | 173.1092 | -3302.65 | 47.135 | 81.595 | -34.46 | 81.595 | 95.84 | 7820.06 | 0 | 95.84 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 1372.96 | 1053.83 | 76.7561 | 319.13 | 235.903 | 181.07 | 54.833 | 181.07 | 5.82 | 1053.83 | 0 | 5.82 | 0
8 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 19722.21 | 14553.9 | 73.7945 | 5168.31 | 767.7 | 566.52 | 201.18 | 566.52 | 25.69 | 14553.9 | 0 | 25.69 | 0
9 | ST24S110 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.26 | 6673.87 | 7674.3 | 114.9902 | -1000.43 | 2047.2 | 2354.08 | -306.88 | 2354.08 | 3.26 | 7674.3 | 0 | 3.26 | 0
10 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 3541.66 | 3609.96 | 101.9285 | -68.3 | 2047.2 | 2086.68 | -39.48 | 2086.68 | 1.73 | 3609.96 | 0 | 1.73 | 0
11 | ST22S210 | u | Construcció de cambra de registre tipus GLJP completa, formada per formigó armat, marc i tapa, embornal i passatubs. Executada segons norma de la companyia. | 5996.88 | 11993.76 | 14992.2 | 125 | -2998.44 | 2 | 2.5 | -0.5 | 2.5 | 5996.88 | 14992.2 | 0 | 5996.88 | 0
12 | ST22S030 | u | Subministrament e instal·lació de cambra de registre prefabricada tipus G-ABPF completa, segons norma de companyia, formada per formigó armat, bústia de 20 cm, marc i tapa. | 3416.77 | 3416.77 | 5125.16 | 150 | -1708.39 | 1 | 1.5 | -0.5 | 1.5 | 3416.77 | 5125.16 | 0 | 3416.77 | 0
13 | ST21S010 | m | Construcció de mitjes canyes i protecció de cables. | 4.79 | 574.8 | 574.8 | 100 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 4.79 | 574.8 | 0 | 4.79 | 0
14 | ST22S302 | u | Disposició de nou conducte en paret de cambra o arqueta existent | 50.88 | 1221.12 | 1221.12 | 100 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 50.88 | 1221.12 | 0 | 50.88 | 0
15 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 344.1 | 0 | 0 | 344.1 | 111.36 | 0 | 111.36 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
16 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 760.19 | 0 | 0 | 760.19 | 17.929 | 0 | 17.929 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
17 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 838.86 | 0 | 0 | 838.86 | 20.49 | 0 | 20.49 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
18 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 314.75 | 0 | 0 | 314.75 | 0.434 | 0 | 0.434 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
19 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 977.57 | 0 | 0 | 977.57 | 1.606 | 0 | 1.606 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
20 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 160.36 | 0 | 0 | 160.36 | 222.72 | 0 | 222.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
21 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 80.18 | 0 | 0 | 80.18 | 111.36 | 0 | 111.36 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
22 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1373.2 | 326.3 | 23.7624 | 1046.89 | 60.6 | 14.4 | 46.2 | 14.4 | 22.66 | 326.3 | 0 | 22.66 | 0
23 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 2707.27 | 5687.62 | 210.0866 | -2980.35 | 33.589 | 70.566 | -36.977 | 70.566 | 80.6 | 5687.62 | 0 | 80.6 | 0
24 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 347.84 | 0 | 0 | 347.84 | 12.12 | 0 | 12.12 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
25 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 877.05 | 877.05 | 100 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 5846.97 | 877.05 | 0 | 5846.97 | 0
26 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 1662.24 | 0 | -1662.24 | 0 | 10.92 | -10.92 | 10.92 | 152.22 | 1662.24 | 0 | 152.22 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.01 |  | 73426.23
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 03 | TELEFONICA
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 02 | SA/HC-404
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 83.04 | 650.48 | 783.3333 | -567.44 | 24 | 188 | -164 | 188 | 3.46 | 650.48 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 131.51 | 0 | 0 | 131.51 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 194.09 | 445 | 229.2683 | -250.9 | 24.6 | 56.4 | -31.8 | 56.4 | 7.89 | 445 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1488.24 | 921.65 | 61.929 | 566.59 | 61.472 | 38.069 | 23.403 | 38.069 | 24.21 | 921.65 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 330.72 | 455.15 | 137.6236 | -124.43 | 61.472 | 84.6 | -23.128 | 84.6 | 5.38 | 455.15 | 0 | 5.38 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 608.39 | 541.78 | 89.0517 | 66.61 | 6.348 | 5.653 | 0.695 | 5.653 | 95.84 | 541.78 | 0 | 95.84 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 310.04 | 280.41 | 90.4415 | 29.64 | 53.272 | 48.18 | 5.092 | 48.18 | 5.82 | 280.41 | 0 | 5.82 | 0
8 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 9659.44 | 7244.58 | 75 | 2414.86 | 376 | 282 | 94 | 282 | 25.69 | 7244.58 | 0 | 25.69 | 0
9 | ST24VT63 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.09 | 785.84 | 610.28 | 77.6596 | 175.56 | 376 | 292 | 84 | 292 | 2.09 | 610.28 | 0 | 2.09 | 0
10 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 650.48 | 505.16 | 77.6596 | 145.32 | 376 | 292 | 84 | 292 | 1.73 | 505.16 | 0 | 1.73 | 0
11 | ST23S106 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó tipus DM per a serveis de telefonia, inclòs marc i tapa, segons norma de la companyia. | 531.87 | 531.87 | 531.87 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 531.87 | 531.87 | 0 | 531.87 | 0
12 | ST23S103 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó tipus MF per a serveis de telefonia, inclòs marc i tapa, segons norma de la companyia. | 219.85 | 439.7 | 439.7 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 219.85 | 439.7 | 0 | 219.85 | 0
13 | ST24V0T1 | u | Conversió aèria/subterrània de línia de telecomunicacions, en suport o façana, inclòs el subministrament de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores, muntada. | 289.16 | 578.32 | 0 | 0 | 578.32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 289.16 | 0 | 0 | 289.16 | 0
14 | ST21S010 | m | Construcció de mitjes canyes i protecció de cables. | 4.79 | 95.8 | 95.8 | 100 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 4.79 | 95.8 | 0 | 4.79 | 0
15 | ST22S302 | u | Disposició de nou conducte en paret de cambra o arqueta existent | 50.88 | 203.52 | 610.56 | 300 | -407.04 | 4 | 12 | -8 | 12 | 50.88 | 610.56 | 0 | 50.88 | 0
16 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 48.2 | 0 | 0 | 48.2 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
17 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 106.51 | 0 | 0 | 106.51 | 2.512 | 0 | 2.512 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
18 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 2.87 | 0 | 2.87 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
19 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 44.24 | 0 | 0 | 44.24 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
20 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 136.96 | 0 | 0 | 136.96 | 0.225 | 0 | 0.225 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
21 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 22.46 | 0 | 0 | 22.46 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
22 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 11.23 | 0 | 0 | 11.23 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
23 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 557.44 | 1654.18 | 296.748 | -1096.74 | 24.6 | 73 | -48.4 | 73 | 22.66 | 1654.18 | 0 | 22.66 | 0
24 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 574.03 | 1882.82 | 327.9978 | -1308.78 | 7.122 | 23.36 | -16.238 | 23.36 | 80.6 | 1882.82 | 0 | 80.6 | 0
25 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 141.2 | 0 | 0 | 141.2 | 4.92 | 0 | 4.92 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
26 | ZPN0007 | m3 | Suplement d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, per dames en sentit longitudinal i vertical per control d'assentaments, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, a les estacions de Francesc Macià i Hospital Clínic. | 19.52 | 0 | 1854.4 | 0 | -1854.4 | 0 | 95 | -95 | 95 | 19.52 | 1854.4 | 0 | 19.52 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.02 |  | 18723.82
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 03 | TELEFONICA
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 03 | SA/HC-407
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 142.02 | 33.14 | 23.3333 | 108.88 | 18 | 4.2 | 13.8 | 4.2 | 7.89 | 33.14 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 653.67 | 50.33 | 7.7 | 603.34 | 27 | 2.079 | 24.921 | 2.079 | 24.21 | 50.33 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 145.26 | 24.86 | 17.1111 | 120.4 | 27 | 4.62 | 22.38 | 4.62 | 5.38 | 24.86 | 0 | 5.38 | 0
4 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 280.43 | 112.32 | 40.0547 | 168.1 | 2.926 | 1.172 | 1.754 | 1.172 | 95.84 | 112.32 | 0 | 95.84 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 453.3 | 14.67 | 3.2355 | 438.63 | 77.886 | 2.52 | 75.366 | 2.52 | 5.82 | 14.67 | 0 | 5.82 | 0
6 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 4624.2 | 791.25 | 17.1111 | 3832.95 | 180 | 30.8 | 149.2 | 30.8 | 25.69 | 791.25 | 0 | 25.69 | 0
7 | ST24VT63 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.09 | 125.4 | 29.26 | 23.3333 | 96.14 | 60 | 14 | 46 | 14 | 2.09 | 29.26 | 0 | 2.09 | 0
8 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 103.8 | 24.22 | 23.3333 | 79.58 | 60 | 14 | 46 | 14 | 1.73 | 24.22 | 0 | 1.73 | 0
9 | ST23S103 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó tipus MF per a serveis de telefonia, inclòs marc i tapa, segons norma de la companyia. | 219.85 | 219.85 | 219.85 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 219.85 | 219.85 | 0 | 219.85 | 0
10 | ST21S010 | m | Construcció de mitjes canyes i protecció de cables. | 4.79 | 47.9 | 47.9 | 100 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4.79 | 47.9 | 0 | 4.79 | 0
11 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 407.88 | 317.24 | 77.7778 | 90.64 | 18 | 14 | 4 | 14 | 22.66 | 317.24 | 0 | 22.66 | 0
12 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 217.62 | 293.38 | 134.8148 | -75.76 | 2.7 | 3.64 | -0.94 | 3.64 | 80.6 | 293.38 | 0 | 80.6 | 0
13 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 103.32 | 0 | 0 | 103.32 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.03 |  | 1958.42
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 03 | TELEFONICA
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 04 | SA/HC-408
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 202.06 | 339.08 | 167.8082 | -137.02 | 58.4 | 98 | -39.6 | 98 | 3.46 | 339.08 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 320 | 354.06 | 110.6428 | -34.06 | 37.96 | 42 | -4.04 | 42 | 8.43 | 354.06 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 18.7 | 165.69 | 886.0759 | -146.99 | 2.37 | 21 | -18.63 | 21 | 7.89 | 165.69 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 661.71 | 823.62 | 124.4695 | -161.92 | 27.332 | 34.02 | -6.688 | 34.02 | 24.21 | 823.62 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 147.05 | 406.73 | 276.5989 | -259.68 | 27.332 | 75.6 | -48.268 | 75.6 | 5.38 | 406.73 | 0 | 5.38 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 162.16 | 7711.67 | 4755.5556 | -7549.51 | 1.692 | 80.464 | -78.772 | 80.464 | 95.84 | 7711.67 | 0 | 95.84 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 143.96 | 97.78 | 67.9172 | 46.19 | 24.736 | 16.8 | 7.936 | 16.8 | 5.82 | 97.78 | 0 | 5.82 | 0
8 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 3812.4 | 3956.26 | 103.7736 | -143.86 | 148.4 | 154 | -5.6 | 154 | 25.69 | 3956.26 | 0 | 25.69 | 0
9 | ST24VT63 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.09 | 155.08 | 0 | 0 | 155.08 | 74.2 | 0 | 74.2 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 2.09 | 0
10 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 128.37 | 716.22 | 557.9515 | -587.85 | 74.2 | 414 | -339.8 | 414 | 1.73 | 716.22 | 0 | 1.73 | 0
11 | ST23S015 | u | Construcció de pericó de registre tipus DM-II, intercalant canalització existent, de dimensions interiors 0.90 x 0.48 x.1.0 m., format per formigó armat, embornal i passatubs, executat segons norma de la companyia. | 919.22 | 919.22 | 919.22 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 919.22 | 919.22 | 0 | 919.22 | 0
12 | ST21S010 | m | Construcció de mitjes canyes i protecció de cables. | 4.79 | 95.8 | 95.8 | 100 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 4.79 | 95.8 | 0 | 4.79 | 0
13 | ST22S302 | u | Disposició de nou conducte en paret de cambra o arqueta existent | 50.88 | 101.76 | 0 | 0 | 101.76 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.88 | 0 | 0 | 50.88 | 0
14 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 117.3 | 0 | 0 | 117.3 | 37.96 | 0 | 37.96 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
15 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 259.15 | 0 | 0 | 259.15 | 6.112 | 0 | 6.112 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
16 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 285.97 | 0 | 0 | 285.97 | 6.985 | 0 | 6.985 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
17 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 107.34 | 0 | 0 | 107.34 | 0.148 | 0 | 0.148 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
18 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 332.96 | 0 | 0 | 332.96 | 0.547 | 0 | 0.547 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
19 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 54.66 | 0 | 0 | 54.66 | 75.92 | 0 | 75.92 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
20 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 27.33 | 0 | 0 | 27.33 | 37.96 | 0 | 37.96 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
21 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 53.7 | 543.84 | 1012.6582 | -490.14 | 2.37 | 24 | -21.63 | 24 | 22.66 | 543.84 | 0 | 22.66 | 0
22 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 701.78 | 1088.1 | 155.0477 | -386.32 | 8.707 | 13.5 | -4.793 | 13.5 | 80.6 | 1088.1 | 0 | 80.6 | 0
23 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 0.474 | 0 | 0.474 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
24 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 877.05 | 877.05 | 100 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 5846.97 | 877.05 | 0 | 5846.97 | 0
25 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 4363.39 | 0 | -4363.39 | 0 | 28.665 | -28.665 | 28.665 | 152.22 | 4363.39 | 0 | 152.22 | 0
26 | ST24S110 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.26 | 0 | 1349.64 | 0 | -1349.64 | 0 | 414 | -414 | 414 | 3.26 | 1349.64 | 0 | 3.26 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.03.01.04 |  | 23808.15
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 03 | TELEFONICA
| Activitat | 02 | OBRA MECÀNICA
1 | XPASVTH1 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia TELEFONICA per a la reposició de les afeccions SA/HC-401, SA/HC-402, SA/HC-403, SA/HC-404, SA/HC-407, SA/HC-408 i SA/HC-409, segons estudi de referència 37549, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 66147.98 | 66147.98 | 0 | 0 | 66147.98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66147.98 | 0 | 0 | 66147.98 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.03.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 04 | NEDGIA
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 01 | SA/HC-502
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 61.54 | 804.78 | 1307.6923 | -743.24 | 7.8 | 102 | -94.2 | 102 | 7.89 | 804.78 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 160.51 | 0 | 0 | 160.51 | 6.63 | 0 | 6.63 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 35.67 | 0 | 0 | 35.67 | 6.63 | 0 | 6.63 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
4 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 91.3 | 1591.81 | 1743.5897 | -1500.52 | 3.51 | 61.2 | -57.69 | 61.2 | 26.01 | 1591.81 | 0 | 26.01 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 24.97 | 237.46 | 951.049 | -212.49 | 4.29 | 40.8 | -36.51 | 40.8 | 5.82 | 237.46 | 0 | 5.82 | 0
6 | SG0CVCIN | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conduccions de gas subterrànies segons normativa de la companyia | 0.37 | 4.81 | 12.58 | 261.5385 | -7.77 | 13 | 34 | -21 | 34 | 0.37 | 12.58 | 0 | 0.37 | 0
7 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 176.75 | 2311.32 | 1307.6923 | -2134.57 | 7.8 | 102 | -94.2 | 102 | 22.66 | 2311.32 | 0 | 22.66 | 0
8 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 94.3 | 1644.24 | 1743.5897 | -1549.94 | 1.17 | 20.4 | -19.23 | 20.4 | 80.6 | 1644.24 | 0 | 80.6 | 0
9 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 44.77 | 878.22 | 1961.5385 | -833.45 | 1.56 | 30.6 | -29.04 | 30.6 | 28.7 | 878.22 | 0 | 28.7 | 0
10 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 13014.81 | 18388.48 | 141.2889 | -5373.67 | 85.5 | 120.802 | -35.302 | 120.802 | 152.22 | 18388.48 | 0 | 152.22 | 0
11 | ZPN0007 | m3 | Suplement d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, per dames en sentit longitudinal i vertical per control d'assentaments, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, a les estacions de Francesc Macià i Hospital Clínic. | 19.52 | 0 | 2986.56 | 0 | -2986.56 | 0 | 153 | -153 | 153 | 19.52 | 2986.56 | 0 | 19.52 | 0
12 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 0 | 1233.12 | 0 | -1233.12 | 0 | 48 | -48 | 48 | 25.69 | 1233.12 | 0 | 25.69 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.04.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.04.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.04.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.04.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.04.01.01 |  | 30088.57
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 04 | NEDGIA
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 02 | SA/HC-503
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 407.12 | 725.88 | 178.2946 | -318.76 | 51.6 | 92 | -40.4 | 92 | 7.89 | 725.88 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1061.85 | 0 | 0 | 1061.85 | 43.86 | 0 | 43.86 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 235.97 | 0 | 0 | 235.97 | 43.86 | 0 | 43.86 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
4 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 603.95 | 717.88 | 118.863 | -113.92 | 23.22 | 27.6 | -4.38 | 27.6 | 26.01 | 717.88 | 0 | 26.01 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 120.12 | 535.44 | 445.7364 | -415.32 | 20.64 | 92 | -71.36 | 92 | 5.82 | 535.44 | 0 | 5.82 | 0
6 | SG0CVCIN | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conduccions de gas subterrànies segons normativa de la companyia | 0.37 | 31.82 | 34.04 | 106.9767 | -2.22 | 86 | 92 | -6 | 92 | 0.37 | 34.04 | 0 | 0.37 | 0
7 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1169.26 | 951.72 | 81.3953 | 217.54 | 51.6 | 42 | 9.6 | 42 | 22.66 | 951.72 | 0 | 22.66 | 0
8 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 623.84 | 677.04 | 108.5271 | -53.2 | 7.74 | 8.4 | -0.66 | 8.4 | 80.6 | 677.04 | 0 | 80.6 | 0
9 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 296.18 | 0 | 0 | 296.18 | 10.32 | 0 | 10.32 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
10 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 4488.05 | 10305.9 | 229.6296 | -5817.85 | 29.484 | 67.704 | -38.22 | 67.704 | 152.22 | 10305.9 | 0 | 152.22 | 0
11 | ZPN0007 | m3 | Suplement d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, per dames en sentit longitudinal i vertical per control d'assentaments, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, a les estacions de Francesc Macià i Hospital Clínic. | 19.52 | 0 | 2358.02 | 0 | -2358.02 | 0 | 120.8 | -120.8 | 120.8 | 19.52 | 2358.02 | 0 | 19.52 | 0
12 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 0 | 9453.92 | 0 | -9453.92 | 0 | 368 | -368 | 368 | 25.69 | 9453.92 | 0 | 25.69 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.04.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.04.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.04.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.04.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.04.01.02 |  | 25759.84
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 04 | NEDGIA
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 03 | SA/HC-504
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 511.27 | 0 | 0 | 511.27 | 64.8 | 0 | 64.8 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1333.49 | 0 | 0 | 1333.49 | 55.08 | 0 | 55.08 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 296.33 | 0 | 0 | 296.33 | 55.08 | 0 | 55.08 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
4 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 758.45 | 0 | 0 | 758.45 | 29.16 | 0 | 29.16 | 0 | 26.01 | 0 | 0 | 26.01 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 150.85 | 0 | 0 | 150.85 | 25.92 | 0 | 25.92 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
6 | SG0CVCIN | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conduccions de gas subterrànies segons normativa de la companyia | 0.37 | 39.96 | 0 | 0 | 39.96 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0
7 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1468.37 | 0 | 0 | 1468.37 | 64.8 | 0 | 64.8 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
8 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 783.43 | 0 | 0 | 783.43 | 9.72 | 0 | 9.72 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
9 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 371.95 | 0 | 0 | 371.95 | 12.96 | 0 | 12.96 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.04.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.04.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.04.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.04.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.04.01.03 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 04 | NEDGIA
| Activitat | 02 | OBRA MECÀNICA
1 | XPASVGH1 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia Nedgia per a la reposició de les afeccions SA/HC-501, SA/HC-502 i SA/HC-503 segons estudi de referència E-SUR-20210015-1-v.3, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 51806 | 51806 | 27716.21 | 53.5 | 24089.79 | 1 | 0.535 | 0.465 | 0.535 | 51806 | 27716.21 | 0 | 51806 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.04.02 |  | 27716.21
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 05 | BCASA
| Activitat | 01 | SA/HC-601
| Subctivitat | 01 | COL.LECTORS
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 406.2 | 1553.61 | 382.4702 | -1147.41 | 117.4 | 449.02 | -331.62 | 449.02 | 3.46 | 1553.61 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 5405.12 | 2292.72 | 42.4176 | 3112.4 | 685.06 | 290.586 | 394.474 | 290.586 | 7.89 | 2292.72 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 2078.33 | 964.39 | 46.4022 | 1113.94 | 246.54 | 114.4 | 132.14 | 114.4 | 8.43 | 964.39 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 73476.38 | 20140.69 | 27.4111 | 53335.7 | 3034.96 | 831.916 | 2203.044 | 831.916 | 24.21 | 20140.69 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 16328.08 | 6887.43 | 42.1815 | 9440.65 | 3034.96 | 1280.192 | 1754.768 | 1280.192 | 5.38 | 6887.43 | 0 | 5.38 | 0
6 | G231U355 | m2 | Estrebada de rasa per a tot tipus de terreny, de fondària entre 3 i 6 m, amplària entre 2,36 i 4,5 m, amb plafons lliscants d'acer amb guia doble | 21.79 | 46905.15 | 45447.4 | 96.8921 | 1457.75 | 2152.6 | 2085.7 | 66.9 | 2085.7 | 21.79 | 45447.4 | 0 | 21.79 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 11496.3 | 7401.64 | 64.3828 | 4094.67 | 1975.31 | 1271.759 | 703.551 | 1271.759 | 5.82 | 7401.64 | 0 | 5.82 | 0
8 | GDD1U014 | u | Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols | 999.67 | 4998.35 | 8997.03 | 180 | -3998.68 | 5 | 9 | -4 | 9 | 999.67 | 8997.03 | 0 | 999.67 | 0
9 | GDD1U114 | m | Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons | 323.77 | 589.26 | 2913.93 | 494.5055 | -2324.67 | 1.82 | 9 | -7.18 | 9 | 323.77 | 2913.93 | 0 | 323.77 | 0
10 | GD79V228 | m | Claveguera amb tub T228 de formigó de 150x180 cm, inclòs solera de formigó, rejuntat i argollat | 309.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.03 | 0 | 0 | 309.03 | 0
11 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 22993.43 | 44597.03 | 193.9556 | -21603.6 | 232.892 | 451.707 | -218.815 | 451.707 | 98.73 | 44597.03 | 0 | 98.73 | 0
12 | GD07V162 | m | Claveguera amb galeria rectangular de formigó de 70x160cm, inclòs solera de formigó, rejuntat i argollat | 341.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.47 | 0 | 0 | 341.47 | 0
13 | G21DV025 | m | Enderroc de clavegueró i registre d'evacuació d'edifici existent, amb totes les feines adients: enderroc, extracció, càrrega i transport a l'abocador del clavegueró existent, amb un grau de dificultat alt i executades a mà | 218.93 | 35028.8 | 9195.06 | 26.25 | 25833.74 | 160 | 42 | 118 | 42 | 218.93 | 9195.06 | 0 | 218.93 | 0
14 | FD7FV002 | u | Nova connexió de clavegueró particular a element existent (embornal, pou de registre, o claveguera visitable), segons detall BCASA, inclòs adaptació de la connexió existent si s'escau | 306.02 | 2448.16 | 3060.2 | 125 | -612.04 | 8 | 10 | -2 | 10 | 306.02 | 3060.2 | 0 | 306.02 | 0
15 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 761.81 | 0 | 0 | 761.81 | 246.54 | 0 | 246.54 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
16 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 1682.98 | 0 | 0 | 1682.98 | 39.693 | 0 | 39.693 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
17 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 1857.16 | 0 | 0 | 1857.16 | 45.363 | 0 | 45.363 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
18 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 2163.93 | 0 | 0 | 2163.93 | 3.555 | 0 | 3.555 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
19 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 697.68 | 0 | 0 | 697.68 | 0.962 | 0 | 0.962 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
20 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 355.02 | 0 | 0 | 355.02 | 493.08 | 0 | 493.08 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
21 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 177.51 | 0 | 0 | 177.51 | 246.54 | 0 | 246.54 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
22 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 5596.11 | 0 | 0 | 5596.11 | 246.96 | 0 | 246.96 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
23 | G9F1U010 | m2 | Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients | 46.34 | 3989.87 | 0 | 0 | 3989.87 | 86.1 | 0 | 86.1 | 0 | 46.34 | 0 | 0 | 46.34 | 0
24 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 7357.41 | 9302.53 | 126.4376 | -1945.12 | 91.283 | 115.416 | -24.133 | 115.416 | 80.6 | 9302.53 | 0 | 80.6 | 0
25 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 1911.76 | 2829.82 | 148.0214 | -918.06 | 66.612 | 98.6 | -31.988 | 98.6 | 28.7 | 2829.82 | 0 | 28.7 | 0
26 | GR720001 | m2 | Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra | 1.07 | 119.99 | 0 | 0 | 119.99 | 112.14 | 0 | 112.14 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0
27 | ZPN0007 | m3 | Suplement d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, per dames en sentit longitudinal i vertical per control d'assentaments, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, a les estacions de Francesc Macià i Hospital Clínic. | 19.52 | 3203.62 | 3203.62 | 100 | 0 | 164.12 | 164.12 | 0 | 164.12 | 19.52 | 3203.62 | 0 | 19.52 | 0
28 | ZPN0008 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 630 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, col.locat a rasa | 163.03 | 16237.79 | 16237.79 | 100 | 0 | 99.6 | 99.6 | 0 | 99.6 | 163.03 | 16237.79 | 0 | 163.03 | 0
29 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 40125.34 | 107863.24 | 268.8157 | -67737.9 | 263.601 | 708.601 | -445 | 708.601 | 152.22 | 107863.24 | 0 | 152.22 | 0
30 | ZPN0010 | m | Galería amb volta de formigó armat tipus II AM 1250x1900mm, inclòs solera de formigó, rejuntat i argollat | 993.06 | 150945.12 | 155910.42 | 103.2895 | -4965.3 | 152 | 157 | -5 | 157 | 993.06 | 155910.42 | 0 | 993.06 | 0
31 | ZPN0074 | u | Jornada d'inspecció i definició d'estructura existent de BCASA a petició de companyia. Inclou equip d'especialistes amb formació en espais confinats, enregistrament amb càmera GoPro dels col·lectors, elaboració d'informe final de la inspecció, equips especials de seguretat i gestió de permisos d'obertura de tapa. | 4415.3 | 8830.6 | 8830.6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4415.3 | 8830.6 | 0 | 4415.3 | 0
32 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 2338.79 | 2338.79 | 100 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 5846.97 | 2338.79 | 0 | 5846.97 | 0
33 | GDDZV003 | u | Formació de forat de diàmetre superior a 500 mm i inferior a 1500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera | 78.54 | 0 | 471.24 | 0 | -471.24 | 0 | 6 | -6 | 6 | 78.54 | 471.24 | 0 | 78.54 | 0
34 | GD7FV100 | u | Peça clip de PVC per connectar un clavegueró a col·lector troncal | 192.35 | 0 | 577.05 | 0 | -577.05 | 0 | 3 | -3 | 3 | 192.35 | 577.05 | 0 | 192.35 | 0
35 | GFA1U131 | m | Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 23.16 | 0 | 81.06 | 0 | -81.06 | 0 | 3.5 | -3.5 | 3.5 | 23.16 | 81.06 | 0 | 23.16 | 0
36 | GFA1U140 | m | Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 32.76 | 0 | 655.2 | 0 | -655.2 | 0 | 20 | -20 | 20 | 32.76 | 655.2 | 0 | 32.76 | 0
37 | E618566T | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari | 31.41 | 0 | 659.61 | 0 | -659.61 | 0 | 21 | -21 | 21 | 31.41 | 659.61 | 0 | 31.41 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.05.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.05.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.05.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.05.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.05.01.01 |  | 462412.1
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 05 | BCASA
| Activitat | 01 | SA/HC-601
| Subctivitat | 02 | ESTRUCTURES
1 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 13315.5 | 2233.59 | 16.7744 | 11081.91 | 550 | 92.259 | 457.741 | 92.259 | 24.21 | 2233.59 | 0 | 24.21 | 0
2 | G225V102 | m3 | Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles sota lloses i voltes, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 20.26 | 50795.87 | 0 | 0 | 50795.87 | 2507.2 | 0 | 2507.2 | 0 | 20.26 | 0 | 0 | 20.26 | 0
3 | G226U030 | m3 | Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 2.15 | 2616.55 | 0 | 0 | 2616.55 | 1217 | 0 | 1217 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0
4 | G3GZV001 | m | Doble muret guia per a execució de pantalles, de 50 cm de gruix i 75 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat | 186.14 | 6635.89 | 8020.77 | 120.8696 | -1384.88 | 35.65 | 43.09 | -7.44 | 43.09 | 186.14 | 8020.77 | 0 | 186.14 | 0
5 | G3G5V060 | m3 | Execució de pantalla fins a 60 cm de gruix, amb formigó HA-35 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 296.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.86 | 0 | 0 | 296.86 | 0
6 | G3GZVE01 | m | Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 50 cm de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 37.6 | 1340.44 | 1616.8 | 120.6171 | -276.36 | 35.65 | 43 | -7.35 | 43 | 37.6 | 1616.8 | 0 | 37.6 | 0
7 | G3GZU020 | m2 | Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 9.71 | 1067.61 | 553.47 | 51.8417 | 514.14 | 109.95 | 57 | 52.95 | 57 | 9.71 | 553.47 | 0 | 9.71 | 0
8 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 16359.25 | 8600.33 | 52.5717 | 7758.92 | 138.626 | 72.878 | 65.748 | 72.878 | 118.01 | 8600.33 | 0 | 118.01 | 0
9 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 11027.35 | 10175.26 | 92.273 | 852.09 | 452.126 | 417.19 | 34.936 | 417.19 | 24.39 | 10175.26 | 0 | 24.39 | 0
10 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 2790.06 | 1619.69 | 58.0524 | 1170.36 | 71.687 | 41.616 | 30.071 | 41.616 | 38.92 | 1619.69 | 0 | 38.92 | 0
11 | G3D1VM01 | m | Execució de micropiló d'extracció de diàmetre 200 mm en qualsevol tipus de terreny, incloent perforació a rotopercussió, armadura tubular 114,30 * 9 mm d'acer amb 550 MPa de límit elàstic amb unions entre tubs mitjançant maneguets exteriors, injecció tipus IGU amb morter de 30 MPa de resistència característica, totalment acabat | 96 | 69840 | 69840 | 100 | 0 | 727.5 | 727.5 | 0 | 727.5 | 96 | 69840 | 0 | 96 | 0
12 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 12289.64 | 227.54 | 1.8515 | 12062.1 | 2108 | 39.03 | 2068.97 | 39.03 | 5.83 | 227.54 | 0 | 5.83 | 0
13 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 55938.65 | 66027.39 | 118.0354 | -10088.73 | 57668.714 | 68069.47 | -10400.756 | 68069.47 | 0.97 | 66027.39 | 0 | 0.97 | 0
14 | G440U050 | kg | Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures | 3.03 | 2801.98 | 0 | 0 | 2801.98 | 924.746 | 0 | 924.746 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 3.03 | 0
15 | G4B0VG12 | u | Barra GEWI M12, de 50 cm de longitud, inclòs barra i femella, col·locada | 27.19 | 380.66 | 0 | 0 | 380.66 | 14 | 0 | 14 | 0 | 27.19 | 0 | 0 | 27.19 | 0
16 | ZPN0005 | m3 | Execució de pantalla fins a 60 cm de gruix, amb formigó HA-35 i llots polimèrics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 351.48 | 194854.89 | 194854.89 | 100 | 0 | 554.384 | 554.384 | 0 | 554.384 | 351.48 | 194854.89 | 0 | 351.48 | 0
17 | G3EZU045 | m | Enderroc de cap de piló de diàmetre 45 cm, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 36 | 0 | 2739.24 | 0 | -2739.24 | 0 | 76.09 | -76.09 | 76.09 | 36 | 2739.24 | 0 | 36 | 0
18 | G4BP0004 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 16.97 | 0 | 3234.48 | 0 | -3234.48 | 0 | 190.6 | -190.6 | 190.6 | 16.97 | 3234.48 | 0 | 16.97 | 0
19 | G4BP0006 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 43.56 | 0 | 4791.6 | 0 | -4791.6 | 0 | 110 | -110 | 110 | 43.56 | 4791.6 | 0 | 43.56 | 0
20 | G214U070 | m2 | Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat | 676.92 | 0 | 23827.58 | 0 | -23827.58 | 0 | 35.2 | -35.2 | 35.2 | 676.92 | 23827.58 | 0 | 676.92 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.05.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.05.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.05.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.05.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.05.01.02 |  | 398362.63
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 05 | BCASA
| Activitat | 02 | SA/HC-602
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 71.97 | 93.42 | 129.8077 | -21.45 | 20.8 | 27 | -6.2 | 27 | 3.46 | 93.42 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 315.6 | 82.85 | 26.25 | 232.76 | 40 | 10.5 | 29.5 | 10.5 | 7.89 | 82.85 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 368.22 | 92.31 | 25.0687 | 275.91 | 43.68 | 10.95 | 32.73 | 10.95 | 8.43 | 92.31 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 11992.67 | 514.1 | 4.2868 | 11478.57 | 495.36 | 21.235 | 474.125 | 21.235 | 24.21 | 514.1 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 2665.04 | 253.88 | 9.5264 | 2411.15 | 495.36 | 47.19 | 448.17 | 47.19 | 5.38 | 253.88 | 0 | 5.38 | 0
6 | G231U355 | m2 | Estrebada de rasa per a tot tipus de terreny, de fondària entre 3 i 6 m, amplària entre 2,36 i 4,5 m, amb plafons lliscants d'acer amb guia doble | 21.79 | 6746.18 | 1557.99 | 23.0943 | 5188.2 | 309.6 | 71.5 | 238.1 | 71.5 | 21.79 | 1557.99 | 0 | 21.79 | 0
7 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 582.31 | 1073.69 | 184.3845 | -491.38 | 5.898 | 10.875 | -4.977 | 10.875 | 98.73 | 1073.69 | 0 | 98.73 | 0
8 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 1926.45 | 268.74 | 13.9499 | 1657.71 | 331.005 | 46.175 | 284.83 | 46.175 | 5.82 | 268.74 | 0 | 5.82 | 0
9 | GDD1U014 | u | Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols | 999.67 | 999.67 | 0 | 0 | 999.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 999.67 | 0 | 0 | 999.67 | 0
10 | GDD1U114 | m | Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons | 323.77 | 764.1 | 0 | 0 | 764.1 | 2.36 | 0 | 2.36 | 0 | 323.77 | 0 | 0 | 323.77 | 0
11 | GD7FV030 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1 | 43.17 | 1485.05 | 0 | 0 | 1485.05 | 34.4 | 0 | 34.4 | 0 | 43.17 | 0 | 0 | 43.17 | 0
12 | GDDZV003 | u | Formació de forat de diàmetre superior a 500 mm i inferior a 1500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera | 78.54 | 157.08 | 157.08 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 78.54 | 157.08 | 0 | 78.54 | 0
13 | GD7FV100 | u | Peça clip de PVC per connectar un clavegueró a col·lector troncal | 192.35 | 192.35 | 0 | 0 | 192.35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 192.35 | 0 | 0 | 192.35 | 0
14 | G21DV025 | m | Enderroc de clavegueró i registre d'evacuació d'edifici existent, amb totes les feines adients: enderroc, extracció, càrrega i transport a l'abocador del clavegueró existent, amb un grau de dificultat alt i executades a mà | 218.93 | 4378.6 | 656.79 | 15 | 3721.81 | 20 | 3 | 17 | 3 | 218.93 | 656.79 | 0 | 218.93 | 0
15 | FD7FV002 | u | Nova connexió de clavegueró particular a element existent (embornal, pou de registre, o claveguera visitable), segons detall BCASA, inclòs adaptació de la connexió existent si s'escau | 306.02 | 306.02 | 0 | 0 | 306.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 306.02 | 0 | 0 | 306.02 | 0
16 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 134.97 | 0 | 0 | 134.97 | 43.68 | 0 | 43.68 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
17 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 298.16 | 0 | 0 | 298.16 | 7.032 | 0 | 7.032 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
18 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 329.03 | 0 | 0 | 329.03 | 8.037 | 0 | 8.037 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
19 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 382.87 | 0 | 0 | 382.87 | 0.629 | 0 | 0.629 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
20 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 123.29 | 0 | 0 | 123.29 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
21 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 62.9 | 0 | 0 | 62.9 | 87.36 | 0 | 87.36 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
22 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 31.45 | 0 | 0 | 31.45 | 43.68 | 0 | 43.68 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
23 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 742.34 | 0 | 0 | 742.34 | 32.76 | 0 | 32.76 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
24 | G9F1U010 | m2 | Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients | 46.34 | 914.75 | 0 | 0 | 914.75 | 19.74 | 0 | 19.74 | 0 | 46.34 | 0 | 0 | 46.34 | 0
25 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 1076.33 | 350.61 | 32.5745 | 725.72 | 13.354 | 4.35 | 9.004 | 4.35 | 80.6 | 350.61 | 0 | 80.6 | 0
26 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 229.6 | 0 | 0 | 229.6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
27 | GR720001 | m2 | Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra | 1.07 | 51.68 | 0 | 0 | 51.68 | 48.3 | 0 | 48.3 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0
28 | G440U050 | kg | Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures | 3.03 | 2801.98 | 0 | 0 | 2801.98 | 924.746 | 0 | 924.746 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 3.03 | 0
29 | G4B0VG12 | u | Barra GEWI M12, de 50 cm de longitud, inclòs barra i femella, col·locada | 27.19 | 380.66 | 0 | 0 | 380.66 | 14 | 0 | 14 | 0 | 27.19 | 0 | 0 | 27.19 | 0
30 | GD7FV040 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, col.locat a rasa | 62.59 | 0 | 907.56 | 0 | -907.56 | 0 | 14.5 | -14.5 | 14.5 | 62.59 | 907.56 | 0 | 62.59 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.05.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.05.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.05.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.05.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.05.02 |  | 6009.02
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 05 | BCASA
| Activitat | 03 | SA/HC-603
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 109.34 | 34.6 | 31.6456 | 74.74 | 31.6 | 10 | 21.6 | 10 | 3.46 | 34.6 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 559.41 | 75.87 | 13.5624 | 483.54 | 66.36 | 9 | 57.36 | 9 | 8.43 | 75.87 | 0 | 8.43 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 4896.23 | 441.23 | 9.0116 | 4455 | 202.24 | 18.225 | 184.015 | 18.225 | 24.21 | 441.23 | 0 | 24.21 | 0
4 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 1088.05 | 217.89 | 20.0257 | 870.16 | 202.24 | 40.5 | 161.74 | 40.5 | 5.38 | 217.89 | 0 | 5.38 | 0
5 | G231U355 | m2 | Estrebada de rasa per a tot tipus de terreny, de fondària entre 3 i 6 m, amplària entre 2,36 i 4,5 m, amb plafons lliscants d'acer amb guia doble | 21.79 | 2754.26 | 588.33 | 21.3608 | 2165.93 | 126.4 | 27 | 99.4 | 27 | 21.79 | 588.33 | 0 | 21.79 | 0
6 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 900.25 | 141.43 | 15.7096 | 758.82 | 154.682 | 24.3 | 130.382 | 24.3 | 5.82 | 141.43 | 0 | 5.82 | 0
7 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 1622.33 | 544.99 | 33.593 | 1077.34 | 16.432 | 5.52 | 10.912 | 5.52 | 98.73 | 544.99 | 0 | 98.73 | 0
8 | GD79V162 | m | Claveguera amb tub ovoide de formigó de 100x160 cm (T111 BCASA), inclòs solera de formigó, rejuntat i argollat | 211.83 | 3346.91 | 635.49 | 18.9873 | 2711.42 | 15.8 | 3 | 12.8 | 3 | 211.83 | 635.49 | 0 | 211.83 | 0
9 | GDDZV003 | u | Formació de forat de diàmetre superior a 500 mm i inferior a 1500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera | 78.54 | 78.54 | 157.08 | 200 | -78.54 | 1 | 2 | -1 | 2 | 78.54 | 157.08 | 0 | 78.54 | 0
10 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 205.05 | 0 | 0 | 205.05 | 66.36 | 0 | 66.36 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
11 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 453 | 0 | 0 | 453 | 10.684 | 0 | 10.684 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
12 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 499.88 | 0 | 0 | 499.88 | 12.21 | 0 | 12.21 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
13 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 582.53 | 0 | 0 | 582.53 | 0.957 | 0 | 0.957 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
14 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 187.84 | 0 | 0 | 187.84 | 0.259 | 0 | 0.259 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
15 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 95.56 | 0 | 0 | 95.56 | 132.72 | 0 | 132.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
16 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 47.78 | 0 | 0 | 47.78 | 66.36 | 0 | 66.36 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
17 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 2674.31 | 145.08 | 5.425 | 2529.23 | 33.18 | 1.8 | 31.38 | 1.8 | 80.6 | 145.08 | 0 | 80.6 | 0
18 | ZPN0074 | u | Jornada d'inspecció i definició d'estructura existent de BCASA a petició de companyia. Inclou equip d'especialistes amb formació en espais confinats, enregistrament amb càmera GoPro dels col·lectors, elaboració d'informe final de la inspecció, equips especials de seguretat i gestió de permisos d'obertura de tapa. | 4415.3 | 4415.3 | 4415.3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4415.3 | 4415.3 | 0 | 4415.3 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.05.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.05.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.05.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.05.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.05.03 |  | 7397.29
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 05 | BCASA
| Activitat | 04 | SA/HC-604
1 | G21DV020 | u | Anul·lació embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou existent, formació d'envà del clavegueró, reblert de sorra i col·locació de llosa de formigó armat de 15 cm de gruix | 228.89 | 1831.12 | 0 | 0 | 1831.12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 228.89 | 0 | 0 | 228.89 | 0
2 | G219U005 | m | Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 3.11 | 603.34 | 0 | 0 | 603.34 | 194 | 0 | 194 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 3.11 | 0
3 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 1384 | 0 | 0 | 1384 | 400 | 0 | 400 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0
4 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 479.71 | 0 | 0 | 479.71 | 60.8 | 0 | 60.8 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 7.89 | 0
5 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 2609.84 | 0 | 0 | 2609.84 | 309.59 | 0 | 309.59 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0
6 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 12309.14 | 0 | 0 | 12309.14 | 508.432 | 0 | 508.432 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
7 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 2735.36 | 0 | 0 | 2735.36 | 508.432 | 0 | 508.432 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
8 | G231U355 | m2 | Estrebada de rasa per a tot tipus de terreny, de fondària entre 3 i 6 m, amplària entre 2,36 i 4,5 m, amb plafons lliscants d'acer amb guia doble | 21.79 | 5163.14 | 0 | 0 | 5163.14 | 236.95 | 0 | 236.95 | 0 | 21.79 | 0 | 0 | 21.79 | 0
9 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 2485.38 | 0 | 0 | 2485.38 | 427.042 | 0 | 427.042 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
10 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 5294.99 | 0 | 0 | 5294.99 | 53.631 | 0 | 53.631 | 0 | 98.73 | 0 | 0 | 98.73 | 0
11 | GD7FV030 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1 | 43.17 | 440.33 | 0 | 0 | 440.33 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 43.17 | 0 | 0 | 43.17 | 0
12 | GD7FV040 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, col.locat a rasa | 62.59 | 13707.21 | 0 | 0 | 13707.21 | 219 | 0 | 219 | 0 | 62.59 | 0 | 0 | 62.59 | 0
13 | GDD1V002 | m3 | Solera per a pou de registre de secció i gruix segons amidaments, de formigó de resistència de 20 N/mm2 | 232.71 | 325.79 | 0 | 0 | 325.79 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 232.71 | 0 | 0 | 232.71 | 0
14 | GDD1V001 | m3 | Paret per a pou de registre de secció i gruix segons amidaments, de formigó de resistència de 20 N/mm2 | 327.77 | 1170.14 | 0 | 0 | 1170.14 | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 327.77 | 0 | 0 | 327.77 | 0
15 | GDDZV010 | u | Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total, col.locat amb morter | 350.2 | 2451.4 | 0 | 0 | 2451.4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 350.2 | 0 | 0 | 350.2 | 0
16 | GDDZU100 | u | Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols | 7.91 | 166.11 | 0 | 0 | 166.11 | 21 | 0 | 21 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 7.91 | 0
17 | GDDZV003 | u | Formació de forat de diàmetre superior a 500 mm i inferior a 1500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera | 78.54 | 706.86 | 0 | 0 | 706.86 | 9 | 0 | 9 | 0 | 78.54 | 0 | 0 | 78.54 | 0
18 | GD5JU010 | u | Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols | 264.77 | 2118.16 | 0 | 0 | 2118.16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 264.77 | 0 | 0 | 264.77 | 0
19 | GD7FV100 | u | Peça clip de PVC per connectar un clavegueró a col·lector troncal | 192.35 | 1731.15 | 0 | 0 | 1731.15 | 9 | 0 | 9 | 0 | 192.35 | 0 | 0 | 192.35 | 0
20 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 956.63 | 0 | 0 | 956.63 | 309.59 | 0 | 309.59 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
21 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 2113.39 | 0 | 0 | 2113.39 | 49.844 | 0 | 49.844 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
22 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 2332.15 | 0 | 0 | 2332.15 | 56.965 | 0 | 56.965 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
23 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 2717.85 | 0 | 0 | 2717.85 | 4.465 | 0 | 4.465 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
24 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 875.36 | 0 | 0 | 875.36 | 1.207 | 0 | 1.207 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
25 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 445.81 | 0 | 0 | 445.81 | 619.18 | 0 | 619.18 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
26 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 222.9 | 0 | 0 | 222.9 | 309.59 | 0 | 309.59 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
27 | G974U012 | m | Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 11.72 | 2273.68 | 0 | 0 | 2273.68 | 194 | 0 | 194 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 11.72 | 0
28 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1377.73 | 0 | 0 | 1377.73 | 60.8 | 0 | 60.8 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
29 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 6224.74 | 0 | 0 | 6224.74 | 77.23 | 0 | 77.23 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
30 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 348.99 | 0 | 0 | 348.99 | 12.16 | 0 | 12.16 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.05.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.05.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.05.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.05.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.01.05.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 01 | IMI
| Subctivitat | 01 | OBRA CIVIL
| Elements | 01 | SA/HC-771
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 67.82 | 851.16 | 1255.102 | -783.34 | 19.6 | 246 | -226.4 | 246 | 3.46 | 851.16 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 486.42 | 436.71 | 89.781 | 49.71 | 61.65 | 55.35 | 6.3 | 55.35 | 7.89 | 436.71 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 123.92 | 0 | 0 | 123.92 | 14.7 | 0 | 14.7 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 2398.97 | 904.51 | 37.7041 | 1494.46 | 99.09 | 37.361 | 61.729 | 37.361 | 24.21 | 904.51 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 533.1 | 446.68 | 83.7885 | 86.42 | 99.09 | 83.026 | 16.064 | 83.026 | 5.38 | 446.68 | 0 | 5.38 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 2292.3 | 4149.49 | 181.0185 | -1857.19 | 23.918 | 43.296 | -19.378 | 43.296 | 95.84 | 4149.49 | 0 | 95.84 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 426.76 | 354.36 | 83.0335 | 72.41 | 73.327 | 60.886 | 12.441 | 60.886 | 5.82 | 354.36 | 0 | 5.82 | 0
8 | ST24S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.05 | 1790.96 | 1500.6 | 83.7875 | 290.36 | 587.2 | 492 | 95.2 | 492 | 3.05 | 1500.6 | 0 | 3.05 | 0
9 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 1015.86 | 851.16 | 83.7875 | 164.7 | 587.2 | 492 | 95.2 | 492 | 1.73 | 851.16 | 0 | 1.73 | 0
10 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 45.42 | 0 | 0 | 45.42 | 14.7 | 0 | 14.7 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
11 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 100.36 | 0 | 0 | 100.36 | 2.367 | 0 | 2.367 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
12 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 110.74 | 0 | 0 | 110.74 | 2.705 | 0 | 2.705 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
13 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 41.34 | 0 | 0 | 41.34 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
14 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 129.04 | 0 | 0 | 129.04 | 0.212 | 0 | 0.212 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
15 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 21.17 | 0 | 0 | 21.17 | 29.4 | 0 | 29.4 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
16 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 10.58 | 0 | 0 | 10.58 | 14.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
17 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1396.99 | 0 | 0 | 1396.99 | 61.65 | 0 | 61.65 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
18 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 1006.05 | 2901.6 | 288.4153 | -1895.55 | 12.482 | 36 | -23.518 | 36 | 80.6 | 2901.6 | 0 | 80.6 | 0
19 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 353.87 | 317.71 | 89.781 | 36.16 | 12.33 | 11.07 | 1.26 | 11.07 | 28.7 | 317.71 | 0 | 28.7 | 0
20 | ST23S108 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat tipus 2C per a fibra óptica, segons norma de la companyia. | 666.35 | 2665.4 | 666.35 | 25 | 1999.05 | 4 | 1 | 3 | 1 | 666.35 | 666.35 | 0 | 666.35 | 0
21 | GP4AVRD1 | u | Redacció de projecte executiu d'instal·lacions de telecomunicacions | 4482.56 | 4482.56 | 0 | 0 | 4482.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4482.56 | 0 | 0 | 4482.56 | 0
22 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 3601.53 | 0 | -3601.53 | 0 | 23.66 | -23.66 | 23.66 | 152.22 | 3601.53 | 0 | 152.22 | 0
TOTAL ELEMENTS 01.02.01.04.01.06.01.01.01 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.04.01.06.01.01.01 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.04.01.06.01.01.01 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.04.01.06.01.01.01 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.04.01.06.01.01.01 |  | 16981.86
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 01 | IMI
| Subctivitat | 02 | OBRA MECÀNICA
1 | XPASVOH2 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de l'IMI per a la reposició de les afeccions SA/HC-771 i SA/HC-772 segons estudi de referència 202000038038_GSE ov4 (26 maig 2021), inclòs a l'annex de serveis afectats. | 42894.1 | 42894.1 | 26723.02 | 62.3 | 16171.08 | 1 | 0.623 | 0.377 | 0.623 | 42894.1 | 26723.02 | 0 | 42894.1 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.06.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.06.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.06.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.06.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.06.01.02 |  | 26723.02
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 02 | ORANGE-JAZZTEL
| Subctivitat | 01 | SA/HC-701/702/703
1 | XPASVOH3 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia ORANGE-JAZZTEL per a la reposició de les afeccions SA/HC-701, SA/HC-702 i SA/HC-703, fibres per clavegueram i infraestructura TESA, segons estudi de referència sense número, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 142089.19 | 142089.19 | 34101.41 | 24 | 107987.78 | 1 | 0.24 | 0.76 | 0.24 | 142089.19 | 34101.41 | 0 | 142089.19 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.06.02.01 |  | 34101.41
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 03 | MÁSMÓVL
| Subctivitat | 01 | SA/HC-781
1 | XPASVOH4 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia MÁSMÓVIL per a la reposició de l'afecció SA/HC-781, fibres per infraestructura TESA | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.06.03.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.06.03.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.06.03.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.06.03.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.01.06.03.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 01 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 07 | CALES LOCALITZACIÓ SERVEIS
1 | G222U200 | m3 | Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 53.55 | 6426 | 32113.24 | 499.7392 | -25687.24 | 120 | 599.687 | -479.687 | 599.687 | 53.55 | 32113.24 | 0 | 53.55 | 0
2 | G222VG01 | u | Jornada de campanya de georadar per localització de serveis, inclòs informe | 538.86 | 1616.58 | 0 | 0 | 1616.58 | 3 | 0 | 3 | 0 | 538.86 | 0 | 0 | 538.86 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 0 | 2044.77 | 0 | -2044.77 | 0 | 259.16 | -259.16 | 259.16 | 7.89 | 2044.77 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 0 | 12482.85 | 0 | -12482.85 | 0 | 515.607 | -515.607 | 515.607 | 24.21 | 12482.85 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 0 | 2773.97 | 0 | -2773.97 | 0 | 515.607 | -515.607 | 515.607 | 5.38 | 2773.97 | 0 | 5.38 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.01.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.01.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.01.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.01.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.01.07 |  | 49414.83
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 01 | AIGÜES DE BARCELONA
| Activitat | 01 | SA/EFM-101
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 383.45 | 882.89 | 230.2469 | -499.44 | 48.6 | 111.9 | -63.3 | 111.9 | 7.89 | 882.89 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1706.08 | 1473.95 | 86.3942 | 232.13 | 70.47 | 60.882 | 9.588 | 60.882 | 24.21 | 1473.95 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 379.13 | 974.34 | 256.9945 | -595.21 | 70.47 | 181.104 | -110.634 | 181.104 | 5.38 | 974.34 | 0 | 5.38 | 0
4 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 1200.88 | 1604.63 | 133.6214 | -403.75 | 46.17 | 61.693 | -15.523 | 61.693 | 26.01 | 1604.63 | 0 | 26.01 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 141.43 | 839.33 | 593.4733 | -697.9 | 24.3 | 144.214 | -119.914 | 144.214 | 5.82 | 839.33 | 0 | 5.82 | 0
6 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1101.28 | 0 | 0 | 1101.28 | 48.6 | 0 | 48.6 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
7 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 587.57 | 4203.21 | 715.3498 | -3615.64 | 7.29 | 52.149 | -44.859 | 52.149 | 80.6 | 4203.21 | 0 | 80.6 | 0
8 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 278.96 | 3216.27 | 1152.9321 | -2937.3 | 9.72 | 112.065 | -102.345 | 112.065 | 28.7 | 3216.27 | 0 | 28.7 | 0
9 | XPASVAF1 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia Aigües de Barcelona per a la reposició de l'obra mecànica del servei SA/EFM-101 (Francesc Macià) segons estudi de referència ESS21001-PSS21005, inclòs a l'annex de serveis afectats | 32977.93 | 42409.62 | 42409.62 | 100 | 0 | 1.286 | 1.286 | 0 | 1.286 | 32977.93 | 42409.62 | 0 | 32977.93 | 0
10 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 303.91 | 0 | -303.91 | 0 | 13.3 | -13.3 | 13.3 | 22.85 | 303.91 | 0 | 22.85 | 0
11 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 6894.04 | 0 | -6894.04 | 0 | 45.29 | -45.29 | 45.29 | 152.22 | 6894.04 | 0 | 152.22 | 0
12 | ED351430 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | 55.51 | 0 | 666.12 | 0 | -666.12 | 0 | 12 | -12 | 12 | 55.51 | 666.12 | 0 | 55.51 | 0
13 | G219V092 | u | Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de bastiment i tapa de pou de claveguera o altre servei, en obres de repavimentació de vorera | 34.73 | 0 | 625.14 | 0 | -625.14 | 0 | 18 | -18 | 18 | 34.73 | 625.14 | 0 | 34.73 | 0
14 | GDKZU040 | u | Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 67.78 | 0 | 271.12 | 0 | -271.12 | 0 | 4 | -4 | 4 | 67.78 | 271.12 | 0 | 67.78 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.01.01 |  | 64364.57
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 01 | AIGÜES DE BARCELONA
| Activitat | 02 | SA/EFM-102
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 103.8 | 72.54 | 69.88 | 31.26 | 30 | 20.964 | 9.036 | 20.964 | 3.46 | 72.54 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 75.74 | 34.46 | 45.4896 | 41.29 | 9.6 | 4.367 | 5.233 | 4.367 | 7.89 | 34.46 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 202.32 | 0 | 0 | 202.32 | 24 | 0 | 24 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 675.46 | 160.85 | 23.8136 | 514.61 | 27.9 | 6.644 | 21.256 | 6.644 | 24.21 | 160.85 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 150.1 | 122.47 | 81.5914 | 27.63 | 27.9 | 22.764 | 5.136 | 22.764 | 5.38 | 122.47 | 0 | 5.38 | 0
6 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 483.79 | 84.87 | 17.543 | 398.92 | 18.6 | 3.263 | 15.337 | 3.263 | 26.01 | 84.87 | 0 | 26.01 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 130.95 | 0 | 0 | 130.95 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
8 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 74.16 | 0 | 0 | 74.16 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
9 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 163.83 | 0 | 0 | 163.83 | 3.864 | 0 | 3.864 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
10 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 180.79 | 0 | 0 | 180.79 | 4.416 | 0 | 4.416 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
11 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 68.17 | 0 | 0 | 68.17 | 0.094 | 0 | 0.094 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
12 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 210.61 | 0 | 0 | 210.61 | 0.346 | 0 | 0.346 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
13 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 34.56 | 0 | 0 | 34.56 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
14 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 17.28 | 0 | 0 | 17.28 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
15 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 217.54 | 0 | 0 | 217.54 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
16 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 541.63 | 118.56 | 21.8899 | 423.07 | 6.72 | 1.471 | 5.249 | 1.471 | 80.6 | 118.56 | 0 | 80.6 | 0
17 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 55.1 | 0 | 0 | 55.1 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
18 | XPASVAF2 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia Aigües de Barcelona per a la reposició de l'obra mecànica del servei SA/EFM-102 (Francesc Macià) segons estudi de referència ESS21001-PSS21007, inclòs a l'annex de serveis afectats | 24367.69 | 24367.69 | 16033.94 | 65.8 | 8333.75 | 1 | 0.658 | 0.342 | 0.658 | 24367.69 | 16033.94 | 0 | 24367.69 | 0
19 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 1108.16 | 0 | -1108.16 | 0 | 7.28 | -7.28 | 7.28 | 152.22 | 1108.16 | 0 | 152.22 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.01.02 |  | 17735.85
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 01 | AIGÜES DE BARCELONA
| Activitat | 03 | SA/EFM-103
1 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1372.71 | 478.2 | 34.836 | 894.51 | 56.7 | 19.752 | 36.948 | 19.752 | 24.21 | 478.2 | 0 | 24.21 | 0
2 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 305.05 | 495.1 | 162.3034 | -190.05 | 56.7 | 92.026 | -35.326 | 92.026 | 5.38 | 495.1 | 0 | 5.38 | 0
3 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 983.18 | 958.34 | 97.4735 | 24.84 | 37.8 | 36.845 | 0.955 | 36.845 | 26.01 | 958.34 | 0 | 26.01 | 0
4 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 110 | 0 | 0 | 110 | 18.9 | 0 | 18.9 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
5 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 298.24 | 295.36 | 99.0344 | 2.88 | 37.8 | 37.435 | 0.365 | 37.435 | 7.89 | 295.36 | 0 | 7.89 | 0
6 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 856.55 | 0 | 0 | 856.55 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
7 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 457 | 1150.16 | 251.6755 | -693.16 | 5.67 | 14.27 | -8.6 | 14.27 | 80.6 | 1150.16 | 0 | 80.6 | 0
8 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 216.97 | 0 | 0 | 216.97 | 7.56 | 0 | 7.56 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
9 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 890.49 | 8724.34 | 979.7265 | -7833.85 | 5.85 | 57.314 | -51.464 | 57.314 | 152.22 | 8724.34 | 0 | 152.22 | 0
10 | XPASVAF3 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia Aigües de Barcelona per a la reposició de l'obra mecànica del servei SA/EFM-103 (Francesc Macià) segons estudi de referència ESS21001-PSS21006, inclòs a l'annex de serveis afectats | 21749.4 | 55895.96 | 55895.96 | 100 | 0 | 2.57 | 2.57 | 0 | 2.57 | 21749.4 | 55895.96 | 0 | 21749.4 | 0
11 | GDK2U030 | u | Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 159.56 | 0 | 319.12 | 0 | -319.12 | 0 | 2 | -2 | 2 | 159.56 | 319.12 | 0 | 159.56 | 0
12 | GDKZU042 | u | Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 120.01 | 0 | 240.02 | 0 | -240.02 | 0 | 2 | -2 | 2 | 120.01 | 240.02 | 0 | 120.01 | 0
13 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 0 | 33.3 | 0 | -33.3 | 0 | 90 | -90 | 90 | 0.37 | 33.3 | 0 | 0.37 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.01.03 |  | 68589.9
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 02 | ENDESA
| Activitat | 01 | ENDESA MT
| Subctivitat | 01 | SA/EFM-201 A 205
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 103.8 | 2077.7 | 2001.6333 | -1973.9 | 30 | 600.49 | -570.49 | 600.49 | 3.46 | 2077.7 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 686.43 | 1316.86 | 191.8425 | -630.43 | 87 | 166.903 | -79.903 | 166.903 | 7.89 | 1316.86 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 252.9 | 405.04 | 160.16 | -152.14 | 30 | 48.048 | -18.048 | 48.048 | 8.43 | 405.04 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 2439.16 | 900.2 | 36.9062 | 1538.96 | 100.75 | 37.183 | 63.567 | 37.183 | 24.21 | 900.2 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 542.04 | 1266.36 | 233.6298 | -724.32 | 100.75 | 235.382 | -134.632 | 235.382 | 5.38 | 1266.36 | 0 | 5.38 | 0
6 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 736.08 | 4716.76 | 640.7915 | -3980.67 | 28.3 | 181.344 | -153.044 | 181.344 | 26.01 | 4716.76 | 0 | 26.01 | 0
7 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 573.12 | 2419.96 | 422.2408 | -1846.84 | 5.98 | 25.25 | -19.27 | 25.25 | 95.84 | 2419.96 | 0 | 95.84 | 0
8 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 364.91 | 587.7 | 161.051 | -222.78 | 62.7 | 100.979 | -38.279 | 100.979 | 5.82 | 587.7 | 0 | 5.82 | 0
9 | SEB1S030 | m | Subministrament i instal.lacio de línia soterrada RHZ1 3x1x400mm2 Al 18/30 kV col.locada al fons de la rasa, inclòs accessoris. | 32.11 | 6614.66 | 13293.54 | 200.9709 | -6678.88 | 206 | 414 | -208 | 414 | 32.11 | 13293.54 | 0 | 32.11 | 0
10 | SEB1S020 | m | Subministrament i instal.lació de línia soterrada RHZ1 3x1x240mm2 Al 18/30 kVcol.locada al fons de la rasa, inclòs accessoris. | 20.92 | 3284.44 | 0 | 0 | 3284.44 | 157 | 0 | 157 | 0 | 20.92 | 0 | 0 | 20.92 | 0
11 | SEB1S120 | m | Subministrament i instal.lacio de línia soterrada RHZ1 3x1x400mm2 Al 18/30 kV col.locada en tub, inclòs accessoris. | 38.64 | 1738.8 | 0 | 0 | 1738.8 | 45 | 0 | 45 | 0 | 38.64 | 0 | 0 | 38.64 | 0
12 | SE51S020 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 6.04 | 724.8 | 4237.66 | 584.6667 | -3512.86 | 120 | 701.6 | -581.6 | 701.6 | 6.04 | 4237.66 | 0 | 6.04 | 0
13 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 544.38 | 1489.66 | 273.6434 | -945.28 | 258 | 706 | -448 | 706 | 2.11 | 1489.66 | 0 | 2.11 | 0
14 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 79.18 | 261.22 | 329.9065 | -182.04 | 214 | 706 | -492 | 706 | 0.37 | 261.22 | 0 | 0.37 | 0
15 | SEZ1TRCM | u | Assaig de circuit tripolar de mitja tensió nou mitjançant laboratori mòbil, segons normativa endesa. | 442.85 | 3542.8 | 3542.8 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 442.85 | 3542.8 | 0 | 442.85 | 0
16 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 473.77 | 473.77 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 473.77 | 473.77 | 0 | 473.77 | 0
17 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 280.41 | 280.41 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 280.41 | 280.41 | 0 | 280.41 | 0
18 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 877.38 | 877.38 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
19 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 92.7 | 66.57 | 71.81 | 26.13 | 30 | 21.543 | 8.457 | 21.543 | 3.09 | 66.57 | 0 | 3.09 | 0
20 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 102.4 | 0 | 0 | 102.4 | 2.415 | 0 | 2.415 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
21 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 112.99 | 0 | 0 | 112.99 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
22 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 132.09 | 0 | 0 | 132.09 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
23 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 42.79 | 0 | 0 | 42.79 | 0.059 | 0 | 0.059 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
24 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 21.6 | 15.51 | 71.81 | 6.09 | 30 | 21.543 | 8.457 | 21.543 | 0.72 | 15.51 | 0 | 0.72 | 0
25 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
26 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1971.42 | 0 | 0 | 1971.42 | 87 | 0 | 87 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
27 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 1583.79 | 3018.07 | 190.5598 | -1434.28 | 19.65 | 37.445 | -17.795 | 37.445 | 80.6 | 3018.07 | 0 | 80.6 | 0
28 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 499.38 | 1162.58 | 232.8046 | -663.2 | 17.4 | 40.508 | -23.108 | 40.508 | 28.7 | 1162.58 | 0 | 28.7 | 0
29 | XPASVEF1 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia E-DISTRIBUCIÓN per a la reposició de les afeccions SA/EFM-201, SA/EFM-202, SA/EFM-203, SA/EFM-204 i SA/EFM-205 segons estudi de referència ABAR003 0000298747 TOT CLIENT, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 6518.55 | 6518.55 | 6518.55 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6518.55 | 6518.55 | 0 | 6518.55 | 0
30 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 21902.02 | 32890.18 | 150.1696 | -10988.15 | 143.884 | 216.07 | -72.186 | 216.07 | 152.22 | 32890.18 | 0 | 152.22 | 0
31 | ZPN0075 | m | Treballs de reposicionament de línies elèctriques de BT i de senyal, consistent en buidat perimetral, preparació de punts de tir, ripat de les línies, fixació i recobriment addicional de les línies reposicionades mitjançant tubs corbables corrugats inserits. | 86.07 | 29522.01 | 30813.06 | 104.3732 | -1291.05 | 343 | 358 | -15 | 358 | 86.07 | 30813.06 | 0 | 86.07 | 0
32 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 7087.06 | 0 | -7087.06 | 0 | 310.156 | -310.156 | 310.156 | 22.85 | 7087.06 | 0 | 22.85 | 0
33 | FD95V090 | M3 | REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ | 104.53 | 0 | 2806.84 | 0 | -2806.84 | 0 | 26.852 | -26.852 | 26.852 | 104.53 | 2806.84 | 0 | 104.53 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.02.01.01 |  | 122525.44
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 02 | ENDESA
| Activitat | 02 | ENDESA BT
| Subctivitat | 01 | SA/EFM-301/302
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 518.77 | 1008.62 | 194.4259 | -489.85 | 65.75 | 127.835 | -62.085 | 127.835 | 7.89 | 1008.62 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1303.1 | 664.3 | 50.9782 | 638.81 | 53.825 | 27.439 | 26.386 | 27.439 | 24.21 | 664.3 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 289.58 | 646 | 223.0841 | -356.43 | 53.825 | 120.075 | -66.25 | 120.075 | 5.38 | 646 | 0 | 5.38 | 0
4 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 477.28 | 2555.22 | 535.3678 | -2077.94 | 18.35 | 98.24 | -79.89 | 98.24 | 26.01 | 2555.22 | 0 | 26.01 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 206.46 | 0 | 0 | 206.46 | 35.475 | 0 | 35.475 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
6 | SEA1S070 | m | Subministrament i estesa per rasa de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 10.14 | 1318.2 | 4563 | 346.1538 | -3244.8 | 130 | 450 | -320 | 450 | 10.14 | 4563 | 0 | 10.14 | 0
7 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 559.15 | 1084.54 | 193.9623 | -525.39 | 265 | 514 | -249 | 514 | 2.11 | 1084.54 | 0 | 2.11 | 0
8 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 98.05 | 192.77 | 196.6038 | -94.72 | 265 | 521 | -256 | 521 | 0.37 | 192.77 | 0 | 0.37 | 0
9 | SE41S010 | u | Subministrament i instal·lació d'Armari de Distribució Urbana segons normativa de la companyia elèctrica subministradora, amb 4 bases tripolars per entrades i sortides per la part inferior de fins a 4 ciruits subterrànis BT per a conductors de secció fins a RV 3x240+1x150mm2 0,6/1kV Al, intentat assignada 400A, inclòs pedestal de formigó. No inclou excavació del terreny, reblert ni reposició de paviment. | 1499.98 | 1499.98 | 0 | 0 | 1499.98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1499.98 | 0 | 0 | 1499.98 | 0
10 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1489.9 | 0 | 0 | 1489.9 | 65.75 | 0 | 65.75 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
11 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 794.96 | 0 | 0 | 794.96 | 9.863 | 0 | 9.863 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
12 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 377.41 | 0 | 0 | 377.41 | 13.15 | 0 | 13.15 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
13 | XPASVEF2 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia E-DISTRIBUCIÓN per a la reposició de les afeccions SA/EFM-301 i SA/EFM-202 segons estudi de referència ABAR003 0000298974 TOT CLIENT, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 3468.3 | 3468.3 | 3468.3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3468.3 | 3468.3 | 0 | 3468.3 | 0
14 | ZPN0075 | m | Treballs de reposicionament de línies elèctriques de BT i de senyal, consistent en buidat perimetral, preparació de punts de tir, ripat de les línies, fixació i recobriment addicional de les línies reposicionades mitjançant tubs corbables corrugats inserits. | 86.07 | 16525.44 | 16525.44 | 100 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 86.07 | 16525.44 | 0 | 86.07 | 0
15 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 0 | 877.38 | 0 | -877.38 | 0 | 1 | -1 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
16 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 11984.74 | 0 | -11984.74 | 0 | 78.733 | -78.733 | 78.733 | 152.22 | 11984.74 | 0 | 152.22 | 0
17 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 0 | 3134.82 | 0 | -3134.82 | 0 | 799.7 | -799.7 | 799.7 | 3.92 | 3134.82 | 0 | 3.92 | 0
18 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 15283.22 | 0 | -15283.22 | 0 | 668.85 | -668.85 | 668.85 | 22.85 | 15283.22 | 0 | 22.85 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.02.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.02.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.02.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.02.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.02.02.01 |  | 61988.35
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 03 | TELEFONICA
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 02 | SA/EFM-401/402
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 350.79 | 452.1 | 128.8799 | -101.31 | 44.46 | 57.3 | -12.84 | 57.3 | 7.89 | 452.1 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 2444 | 218.98 | 8.9599 | 2225.02 | 100.95 | 9.045 | 91.905 | 9.045 | 24.21 | 218.98 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 543.11 | 260.93 | 48.0436 | 282.18 | 100.95 | 48.5 | 52.45 | 48.5 | 5.38 | 260.93 | 0 | 5.38 | 0
4 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 1263.27 | 2875.2 | 227.6003 | -1611.93 | 13.181 | 30 | -16.819 | 30 | 95.84 | 2875.2 | 0 | 95.84 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 494.18 | 0 | 0 | 494.18 | 84.911 | 0 | 84.911 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
6 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 9864.96 | 29800.4 | 302.0833 | -19935.44 | 384 | 1160 | -776 | 1160 | 25.69 | 29800.4 | 0 | 25.69 | 0
7 | ST24S110 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.26 | 785.66 | 717.2 | 91.2863 | 68.46 | 241 | 220 | 21 | 220 | 3.26 | 717.2 | 0 | 3.26 | 0
8 | ST24VT63 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.09 | 14.63 | 873.62 | 5971.4286 | -858.99 | 7 | 418 | -411 | 418 | 2.09 | 873.62 | 0 | 2.09 | 0
9 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 429.04 | 806.87 | 188.0645 | -377.83 | 248 | 466.4 | -218.4 | 466.4 | 1.73 | 806.87 | 0 | 1.73 | 0
10 | ST23S012 | u | Construcció de pericó de registre tipus D-II, intercalant canalització existent, de dimensions interiors 1.09 x 0.9 x 1.00 m., format per formigó armat, embornal, passatubs, executat segons norma de la companyia. | 1066.55 | 2133.1 | 2133.1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1066.55 | 2133.1 | 0 | 1066.55 | 0
11 | ST23S103 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó tipus MF per a serveis de telefonia, inclòs marc i tapa, segons norma de la companyia. | 219.85 | 439.7 | 219.85 | 50 | 219.85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 219.85 | 219.85 | 0 | 219.85 | 0
12 | ST21S010 | m | Construcció de mitjes canyes i protecció de cables. | 4.79 | 191.6 | 2778.2 | 1450 | -2586.6 | 40 | 580 | -540 | 580 | 4.79 | 2778.2 | 0 | 4.79 | 0
13 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1007.46 | 0 | 0 | 1007.46 | 44.46 | 0 | 44.46 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
14 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 537.52 | 0 | 0 | 537.52 | 6.669 | 0 | 6.669 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
15 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 255.2 | 0 | 0 | 255.2 | 8.892 | 0 | 8.892 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
16 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 7230.75 | 0 | -7230.75 | 0 | 47.502 | -47.502 | 47.502 | 152.22 | 7230.75 | 0 | 152.22 | 0
17 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 0 | 214.6 | 0 | -214.6 | 0 | 580 | -580 | 580 | 0.37 | 214.6 | 0 | 0.37 | 0
18 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 822.6 | 0 | -822.6 | 0 | 36 | -36 | 36 | 22.85 | 822.6 | 0 | 22.85 | 0
19 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 262.18 | 0 | -262.18 | 0 | 10.08 | -10.08 | 10.08 | 26.01 | 262.18 | 0 | 26.01 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.03.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.03.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.03.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.03.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.03.01.02 |  | 49666.58
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 03 | TELEFONICA
| Activitat | 02 | OBRA MECÀNICA
1 | XPASVTF1 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia TELEFONICA per a la reposició de les afeccions SA/EFM-401 i SA/EFM-402, segons estudi de referència 37550, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 9831.54 | 9831.54 | 0 | 0 | 9831.54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9831.54 | 0 | 0 | 9831.54 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.03.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 04 | NEDGIA
| Activitat | 01 | SA/EFM-501
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 110.72 | 1379.16 | 1245.625 | -1268.44 | 32 | 398.6 | -366.6 | 398.6 | 3.46 | 1379.16 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 710.1 | 1092.45 | 153.8444 | -382.35 | 90 | 138.46 | -48.46 | 138.46 | 7.89 | 1092.45 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 286.62 | 278.7 | 97.2353 | 7.92 | 34 | 33.06 | 0.94 | 33.06 | 8.43 | 278.7 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 2666.97 | 363.22 | 13.6193 | 2303.75 | 110.16 | 15.003 | 95.157 | 15.003 | 24.21 | 363.22 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 592.66 | 966.73 | 163.1173 | -374.07 | 110.16 | 179.69 | -69.53 | 179.69 | 5.38 | 966.73 | 0 | 5.38 | 0
6 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 1754.11 | 2090.81 | 119.1948 | -336.7 | 67.44 | 80.385 | -12.945 | 80.385 | 26.01 | 2090.81 | 0 | 26.01 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 248.63 | 325.43 | 130.8895 | -76.8 | 42.72 | 55.916 | -13.196 | 55.916 | 5.82 | 325.43 | 0 | 5.82 | 0
8 | SG0CVCIN | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conduccions de gas subterrànies segons normativa de la companyia | 0.37 | 60.68 | 275.52 | 454.0549 | -214.84 | 164 | 744.65 | -580.65 | 744.65 | 0.37 | 275.52 | 0 | 0.37 | 0
9 | GF11V020 | m | Tub d'acer D 20´´ s/long. tipus AF, no revestida per a beina de protecció per a gas natural, col.locat al fons de la rasa | 651.27 | 9117.78 | 9117.78 | 100 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 651.27 | 9117.78 | 0 | 651.27 | 0
10 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 105.06 | 0 | 0 | 105.06 | 34 | 0 | 34 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
11 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 232.1 | 0 | 0 | 232.1 | 5.474 | 0 | 5.474 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
12 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 256.12 | 0 | 0 | 256.12 | 6.256 | 0 | 6.256 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
13 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 96.46 | 0 | 0 | 96.46 | 0.133 | 0 | 0.133 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
14 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 298.26 | 0 | 0 | 298.26 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
15 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 48.96 | 0 | 0 | 48.96 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
16 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 24.48 | 0 | 0 | 24.48 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
17 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1223.64 | 504.19 | 41.2037 | 719.46 | 54 | 22.25 | 31.75 | 22.25 | 22.66 | 504.19 | 0 | 22.66 | 0
18 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 1690.99 | 553.8 | 32.7502 | 1137.19 | 20.98 | 6.871 | 14.109 | 6.871 | 80.6 | 553.8 | 0 | 80.6 | 0
19 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 516.6 | 836.32 | 161.8889 | -319.72 | 18 | 29.14 | -11.14 | 29.14 | 28.7 | 836.32 | 0 | 28.7 | 0
20 | XPASVGF1 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia Nedgia per a la reposició de l'afecció SA/EFM-501 segons estudi de referència E-SUR-20210013-v.2, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 78252 | 78252 | 74104.64 | 94.7 | 4147.36 | 1 | 0.947 | 0.053 | 0.947 | 78252 | 74104.64 | 0 | 78252 | 0
21 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 19085.34 | 31694.79 | 166.0688 | -12609.45 | 125.38 | 208.217 | -82.837 | 208.217 | 152.22 | 31694.79 | 0 | 152.22 | 0
22 | ST23S012 | u | Construcció de pericó de registre tipus D-II, intercalant canalització existent, de dimensions interiors 1.09 x 0.9 x 1.00 m., format per formigó armat, embornal, passatubs, executat segons norma de la companyia. | 1066.55 | 0 | 3988.9 | 0 | -3988.9 | 0 | 3.74 | -3.74 | 3.74 | 1066.55 | 3988.9 | 0 | 1066.55 | 0
23 | GDKZU082 | u | Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 387.99 | 0 | 1451.08 | 0 | -1451.08 | 0 | 3.74 | -3.74 | 3.74 | 387.99 | 1451.08 | 0 | 387.99 | 0
24 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 3275.78 | 0 | -3275.78 | 0 | 143.36 | -143.36 | 143.36 | 22.85 | 3275.78 | 0 | 22.85 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.04.01 |  | 132299.3
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 04 | NEDGIA
| Activitat | 02 | SA/EFM-502
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 96.88 | 1458.86 | 1505.8429 | -1361.98 | 28 | 421.636 | -393.636 | 421.636 | 3.46 | 1458.86 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 738.5 | 891.57 | 120.7265 | -153.07 | 93.6 | 113 | -19.4 | 113 | 7.89 | 891.57 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 236.04 | 100.27 | 42.4821 | 135.77 | 28 | 11.895 | 16.105 | 11.895 | 8.43 | 100.27 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 2378.39 | 574.09 | 24.1378 | 1804.3 | 98.24 | 23.713 | 74.527 | 23.713 | 24.21 | 574.09 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 528.53 | 892.52 | 168.8681 | -363.99 | 98.24 | 165.896 | -67.656 | 165.896 | 5.38 | 892.52 | 0 | 5.38 | 0
6 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 1435.75 | 2301.99 | 160.3333 | -866.24 | 55.2 | 88.504 | -33.304 | 88.504 | 26.01 | 2301.99 | 0 | 26.01 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 250.49 | 74.5 | 29.7398 | 176 | 43.04 | 12.8 | 30.24 | 12.8 | 5.82 | 74.5 | 0 | 5.82 | 0
8 | SG0CVCIN | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conduccions de gas subterrànies segons normativa de la companyia | 0.37 | 62.9 | 193.14 | 307.0588 | -130.24 | 170 | 522 | -352 | 522 | 0.37 | 193.14 | 0 | 0.37 | 0
9 | GF11V014 | m | Tub d'acer D 14´´ s/long. tipus AF, no revestida per a beina de protecció per a gas natural, col.locat al fons de la rasa | 500.25 | 7003.5 | 7003.5 | 100 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 500.25 | 7003.5 | 0 | 500.25 | 0
10 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 86.52 | 44.12 | 50.9893 | 42.4 | 28 | 14.277 | 13.723 | 14.277 | 3.09 | 44.12 | 0 | 3.09 | 0
11 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 191.14 | 0 | 0 | 191.14 | 4.508 | 0 | 4.508 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
12 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 210.92 | 0 | 0 | 210.92 | 5.152 | 0 | 5.152 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
13 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 79.05 | 0 | 0 | 79.05 | 0.109 | 0 | 0.109 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
14 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 245.91 | 0 | 0 | 245.91 | 0.404 | 0 | 0.404 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
15 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 40.32 | 0 | 0 | 40.32 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
16 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 20.16 | 0 | 0 | 20.16 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
17 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1272.59 | 0 | 0 | 1272.59 | 56.16 | 0 | 56.16 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
18 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 1628.12 | 2634.25 | 161.797 | -1006.13 | 20.2 | 32.683 | -12.483 | 32.683 | 80.6 | 2634.25 | 0 | 80.6 | 0
19 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 537.26 | 1652.66 | 307.6068 | -1115.4 | 18.72 | 57.584 | -38.864 | 57.584 | 28.7 | 1652.66 | 0 | 28.7 | 0
20 | XPASVGF2 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia Nedgia per a la reposició de l'afecció SA/EFM-502 segons estudi de referència E-SUR-20210013-1-v.3, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 77437 | 77437 | 73797.46 | 95.3 | 3639.54 | 1 | 0.953 | 0.047 | 0.953 | 77437 | 73797.46 | 0 | 77437 | 0
21 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 17901.07 | 20237.8 | 113.0536 | -2336.73 | 117.6 | 132.951 | -15.351 | 132.951 | 152.22 | 20237.8 | 0 | 152.22 | 0
22 | G231U355 | m2 | Estrebada de rasa per a tot tipus de terreny, de fondària entre 3 i 6 m, amplària entre 2,36 i 4,5 m, amb plafons lliscants d'acer amb guia doble | 21.79 | 0 | 915.18 | 0 | -915.18 | 0 | 42 | -42 | 42 | 21.79 | 915.18 | 0 | 21.79 | 0
23 | G219V092 | u | Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de bastiment i tapa de pou de claveguera o altre servei, en obres de repavimentació de vorera | 34.73 | 0 | 520.95 | 0 | -520.95 | 0 | 15 | -15 | 15 | 34.73 | 520.95 | 0 | 34.73 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.04.02 |  | 113292.86
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 05 | BCASA
| Activitat | 01 | SA/EFM-601
1 | G21DV020 | u | Anul·lació embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou existent, formació d'envà del clavegueró, reblert de sorra i col·locació de llosa de formigó armat de 15 cm de gruix | 228.89 | 915.56 | 3662.24 | 400 | -2746.68 | 4 | 16 | -12 | 16 | 228.89 | 3662.24 | 0 | 228.89 | 0
2 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 1725.16 | 2329.45 | 135.0281 | -604.29 | 498.6 | 673.25 | -174.65 | 673.25 | 3.46 | 2329.45 | 0 | 3.46 | 0
3 | G219U005 | m | Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 3.11 | 3.11 | 161.1 | 5180 | -157.99 | 1 | 51.8 | -50.8 | 51.8 | 3.11 | 161.1 | 0 | 3.11 | 0
4 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 5488.92 | 3150.28 | 57.3935 | 2338.64 | 695.68 | 399.275 | 296.405 | 399.275 | 7.89 | 3150.28 | 0 | 7.89 | 0
5 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 2085.41 | 500.49 | 23.9995 | 1584.92 | 247.38 | 59.37 | 188.01 | 59.37 | 8.43 | 500.49 | 0 | 8.43 | 0
6 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 73267.79 | 23995.52 | 32.7504 | 49272.26 | 3026.344 | 991.141 | 2035.203 | 991.141 | 24.21 | 23995.52 | 0 | 24.21 | 0
7 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 16281.73 | 10108.76 | 62.0865 | 6172.97 | 3026.344 | 1878.952 | 1147.392 | 1878.952 | 5.38 | 10108.76 | 0 | 5.38 | 0
8 | G3D1U022 | m | Execució de micropiló de diàmetre 225 mm en qualsevol tipus de terreny, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat | 108.7 | 135918.48 | 0 | 0 | 135918.48 | 1250.4 | 0 | 1250.4 | 0 | 108.7 | 0 | 0 | 108.7 | 0
9 | G231U355 | m2 | Estrebada de rasa per a tot tipus de terreny, de fondària entre 3 i 6 m, amplària entre 2,36 i 4,5 m, amb plafons lliscants d'acer amb guia doble | 21.79 | 41201.4 | 48425.44 | 117.5335 | -7224.04 | 1890.84 | 2222.37 | -331.53 | 2222.37 | 21.79 | 48425.44 | 0 | 21.79 | 0
10 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 16951.35 | 48507.83 | 286.1591 | -31556.48 | 171.694 | 491.318 | -319.624 | 491.318 | 98.73 | 48507.83 | 0 | 98.73 | 0
11 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 14631.51 | 2740.4 | 18.7294 | 11891.12 | 2514.006 | 470.859 | 2043.147 | 470.859 | 5.82 | 2740.4 | 0 | 5.82 | 0
12 | GDD1U014 | u | Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols | 999.67 | 5998.02 | 10996.37 | 183.3333 | -4998.35 | 6 | 11 | -5 | 11 | 999.67 | 10996.37 | 0 | 999.67 | 0
13 | GDD1U114 | m | Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons | 323.77 | 51.8 | 7848.18 | 15150 | -7796.38 | 0.16 | 24.24 | -24.08 | 24.24 | 323.77 | 7848.18 | 0 | 323.77 | 0
14 | GD07V162 | m | Claveguera amb galeria rectangular de formigó de 70x160cm, inclòs solera de formigó, rejuntat i argollat | 341.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.47 | 0 | 0 | 341.47 | 0
15 | GD7FV030 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1 | 43.17 | 43.17 | 0 | 0 | 43.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43.17 | 0 | 0 | 43.17 | 0
16 | GD7FV040 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, col.locat a rasa | 62.59 | 2941.73 | 5069.79 | 172.3404 | -2128.06 | 47 | 81 | -34 | 81 | 62.59 | 5069.79 | 0 | 62.59 | 0
17 | GD5JU010 | u | Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols | 264.77 | 1059.08 | 0 | 0 | 1059.08 | 4 | 0 | 4 | 0 | 264.77 | 0 | 0 | 264.77 | 0
18 | GDDZV003 | u | Formació de forat de diàmetre superior a 500 mm i inferior a 1500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera | 78.54 | 1492.26 | 235.62 | 15.7895 | 1256.64 | 19 | 3 | 16 | 3 | 78.54 | 235.62 | 0 | 78.54 | 0
19 | GD7FV100 | u | Peça clip de PVC per connectar un clavegueró a col·lector troncal | 192.35 | 3077.6 | 769.4 | 25 | 2308.2 | 16 | 4 | 12 | 4 | 192.35 | 769.4 | 0 | 192.35 | 0
20 | G21DV025 | m | Enderroc de clavegueró i registre d'evacuació d'edifici existent, amb totes les feines adients: enderroc, extracció, càrrega i transport a l'abocador del clavegueró existent, amb un grau de dificultat alt i executades a mà | 218.93 | 17514.4 | 116799.16 | 666.875 | -99284.76 | 80 | 533.5 | -453.5 | 533.5 | 218.93 | 116799.16 | 0 | 218.93 | 0
21 | FD7FV002 | u | Nova connexió de clavegueró particular a element existent (embornal, pou de registre, o claveguera visitable), segons detall BCASA, inclòs adaptació de la connexió existent si s'escau | 306.02 | 1224.08 | 3978.26 | 325 | -2754.18 | 4 | 13 | -9 | 13 | 306.02 | 3978.26 | 0 | 306.02 | 0
22 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 764.4 | 99.81 | 13.0568 | 664.6 | 247.38 | 32.3 | 215.08 | 32.3 | 3.09 | 99.81 | 0 | 3.09 | 0
23 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 1688.71 | 0 | 0 | 1688.71 | 39.828 | 0 | 39.828 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
24 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 1863.51 | 0 | 0 | 1863.51 | 45.518 | 0 | 45.518 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
25 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 2171.23 | 0 | 0 | 2171.23 | 3.567 | 0 | 3.567 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
26 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 699.86 | 0 | 0 | 699.86 | 0.965 | 0 | 0.965 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
27 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 356.23 | 23.26 | 6.5284 | 332.97 | 494.76 | 32.3 | 462.46 | 32.3 | 0.72 | 23.26 | 0 | 0.72 | 0
28 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 178.11 | 0 | 0 | 178.11 | 247.38 | 0 | 247.38 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
29 | G974U012 | m | Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 11.72 | 11.72 | 0 | 0 | 11.72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 11.72 | 0
30 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 15764.11 | 0 | 0 | 15764.11 | 695.68 | 0 | 695.68 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
31 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 12797.35 | 2412.52 | 18.8517 | 10384.83 | 158.776 | 29.932 | 128.844 | 29.932 | 80.6 | 2412.52 | 0 | 80.6 | 0
32 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 3993.2 | 367.82 | 9.2111 | 3625.38 | 139.136 | 12.816 | 126.32 | 12.816 | 28.7 | 367.82 | 0 | 28.7 | 0
33 | ZPN0008 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 630 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, col.locat a rasa | 163.03 | 17362.7 | 17362.7 | 100 | 0 | 106.5 | 106.5 | 0 | 106.5 | 163.03 | 17362.7 | 0 | 163.03 | 0
34 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 23990.63 | 77523.97 | 323.1427 | -53533.34 | 157.605 | 509.289 | -351.684 | 509.289 | 152.22 | 77523.97 | 0 | 152.22 | 0
35 | ZPN0071 | m | Claveguera amb tub ovoide de formigó armat de 90x165 cm (T130 BCASA) , inclòs solera de formigó, rejuntat i argollat | 436.97 | 51221.62 | 58213.14 | 113.6495 | -6991.52 | 117.22 | 133.22 | -16 | 133.22 | 436.97 | 58213.14 | 0 | 436.97 | 0
36 | ZPN0074 | u | Jornada d'inspecció i definició d'estructura existent de BCASA a petició de companyia. Inclou equip d'especialistes amb formació en espais confinats, enregistrament amb càmera GoPro dels col·lectors, elaboració d'informe final de la inspecció, equips especials de seguretat i gestió de permisos d'obertura de tapa. | 4415.3 | 8830.6 | 8830.6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4415.3 | 8830.6 | 0 | 4415.3 | 0
37 | ZPN0007 | m3 | Suplement d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, per dames en sentit longitudinal i vertical per control d'assentaments, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, a les estacions de Francesc Macià i Hospital Clínic. | 19.52 | 0 | 20257.43 | 0 | -20257.43 | 0 | 1037.778 | -1037.778 | 1037.778 | 19.52 | 20257.43 | 0 | 19.52 | 0
38 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 0 | 5846.97 | 0 | -5846.97 | 0 | 1 | -1 | 1 | 5846.97 | 5846.97 | 0 | 5846.97 | 0
39 | GDDZV010 | u | Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total, col.locat amb morter | 350.2 | 0 | 700.4 | 0 | -700.4 | 0 | 2 | -2 | 2 | 350.2 | 700.4 | 0 | 350.2 | 0
40 | FD95V090 | M3 | REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ | 104.53 | 0 | 60805.1 | 0 | -60805.1 | 0 | 581.7 | -581.7 | 581.7 | 104.53 | 60805.1 | 0 | 104.53 | 0
41 | GDK2U020 | u | Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 205.25 | 0 | 478.23 | 0 | -478.23 | 0 | 2.33 | -2.33 | 2.33 | 205.25 | 478.23 | 0 | 205.25 | 0
42 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 0 | 1930.82 | 0 | -1930.82 | 0 | 49.61 | -49.61 | 49.61 | 38.92 | 1930.82 | 0 | 38.92 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.05.01 |  | 544131.06
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 01 | INFRAEST. COMPARTIDA EXTERIOR
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 265.93 | 299.82 | 112.7429 | -33.89 | 33.705 | 38 | -4.295 | 38 | 7.89 | 299.82 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1224.01 | 240.55 | 19.6527 | 983.46 | 50.558 | 9.936 | 40.622 | 9.936 | 24.21 | 240.55 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 272 | 121.27 | 44.5844 | 150.73 | 50.558 | 22.541 | 28.017 | 22.541 | 5.38 | 121.27 | 0 | 5.38 | 0
4 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 1657.46 | 2300.16 | 138.7765 | -642.7 | 17.294 | 24 | -6.706 | 24 | 95.84 | 2300.16 | 0 | 95.84 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 185.38 | 0 | 0 | 185.38 | 31.852 | 0 | 31.852 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
6 | ST24S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.05 | 1370.67 | 21.96 | 1.6021 | 1348.71 | 449.4 | 7.2 | 442.2 | 7.2 | 3.05 | 21.96 | 0 | 3.05 | 0
7 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 777.46 | 0 | 0 | 777.46 | 449.4 | 0 | 449.4 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.73 | 0
8 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 763.76 | 0 | 0 | 763.76 | 33.705 | 0 | 33.705 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
9 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 407.51 | 0 | 0 | 407.51 | 5.056 | 0 | 5.056 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
10 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 193.47 | 0 | 0 | 193.47 | 6.741 | 0 | 6.741 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
11 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 4651.69 | 0 | -4651.69 | 0 | 30.559 | -30.559 | 30.559 | 152.22 | 4651.69 | 0 | 152.22 | 0
12 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 168.54 | 0 | -168.54 | 0 | 6.48 | -6.48 | 6.48 | 26.01 | 168.54 | 0 | 26.01 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.06.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.06.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.06.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.06.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.02.06.01 |  | 7803.99
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 02 | IMI
| Subctivitat | 01 | SA/EFM-771
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 102.42 | 636.64 | 621.6216 | -534.22 | 29.6 | 184 | -154.4 | 184 | 3.46 | 636.64 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 565.59 | 290.35 | 51.3357 | 275.24 | 71.685 | 36.8 | 34.885 | 36.8 | 7.89 | 290.35 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 187.15 | 0 | 0 | 187.15 | 22.2 | 0 | 22.2 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 2845.11 | 240.55 | 8.4549 | 2604.56 | 117.518 | 9.936 | 107.582 | 9.936 | 24.21 | 240.55 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 632.25 | 118.79 | 18.7886 | 513.46 | 117.518 | 22.08 | 95.438 | 22.08 | 5.38 | 118.79 | 0 | 5.38 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 2368.88 | 958.4 | 40.458 | 1410.48 | 24.717 | 10 | 14.717 | 10 | 95.84 | 958.4 | 0 | 95.84 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 529.33 | 0 | 0 | 529.33 | 90.951 | 0 | 90.951 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
8 | ST24S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.05 | 1796.45 | 0 | 0 | 1796.45 | 589 | 0 | 589 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 3.05 | 0
9 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 1018.97 | 0 | 0 | 1018.97 | 589 | 0 | 589 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.73 | 0
10 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 68.6 | 0 | 0 | 68.6 | 22.2 | 0 | 22.2 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
11 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 151.54 | 0 | 0 | 151.54 | 3.574 | 0 | 3.574 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
12 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 167.24 | 0 | 0 | 167.24 | 4.085 | 0 | 4.085 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
13 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 63.1 | 0 | 0 | 63.1 | 0.087 | 0 | 0.087 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
14 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 194.78 | 0 | 0 | 194.78 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
15 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 31.97 | 0 | 0 | 31.97 | 44.4 | 0 | 44.4 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
16 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 15.98 | 0 | 0 | 15.98 | 22.2 | 0 | 22.2 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
17 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1624.38 | 0 | 0 | 1624.38 | 71.685 | 0 | 71.685 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
18 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 1260.34 | 0 | 0 | 1260.34 | 15.637 | 0 | 15.637 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
19 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 411.47 | 0 | 0 | 411.47 | 14.337 | 0 | 14.337 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
20 | ST23S108 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat tipus 2C per a fibra óptica, segons norma de la companyia. | 666.35 | 1999.05 | 666.35 | 33.3333 | 1332.7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 666.35 | 666.35 | 0 | 666.35 | 0
21 | GP4AVRD1 | u | Redacció de projecte executiu d'instal·lacions de telecomunicacions | 4482.56 | 4482.56 | 0 | 0 | 4482.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4482.56 | 0 | 0 | 4482.56 | 0
22 | XPASVOF2 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de l'IMI per a la reposició de l'afecció SA/EFM-771 segons estudi de referència 202000038038_GSE ov4 (26 maig 2021), inclòs a l'annex de serveis afectats. | 15205.74 | 15205.74 | 5215.57 | 34.3 | 9990.17 | 1 | 0.343 | 0.657 | 0.343 | 15205.74 | 5215.57 | 0 | 15205.74 | 0
23 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 590.61 | 4587.76 | 776.7784 | -3997.14 | 3.88 | 30.139 | -26.259 | 30.139 | 152.22 | 4587.76 | 0 | 152.22 | 0
24 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 0 | 74 | 0 | -74 | 0 | 200 | -200 | 200 | 0.37 | 74 | 0 | 0.37 | 0
25 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 168.54 | 0 | -168.54 | 0 | 6.48 | -6.48 | 6.48 | 26.01 | 168.54 | 0 | 26.01 | 0
26 | ST24VT63 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.09 | 0 | 209 | 0 | -209 | 0 | 100 | -100 | 100 | 2.09 | 209 | 0 | 2.09 | 0
27 | GDKZU082 | u | Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 387.99 | 0 | 387.99 | 0 | -387.99 | 0 | 1 | -1 | 1 | 387.99 | 387.99 | 0 | 387.99 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.02.01 |  | 13553.94
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 03 | ORANGE-JAZZTEL
| Subctivitat | 01 | OBRA CIVIL
| Elements | 01 | SA/EFM-702
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 51.21 | 636.64 | 1243.2432 | -585.43 | 14.8 | 184 | -169.2 | 184 | 3.46 | 636.64 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 16.69 | 290.35 | 1739.9527 | -273.66 | 2.115 | 36.8 | -34.685 | 36.8 | 7.89 | 290.35 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 93.57 | 0 | 0 | 93.57 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 197.75 | 240.55 | 121.6454 | -42.8 | 8.168 | 9.936 | -1.768 | 9.936 | 24.21 | 240.55 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 43.94 | 118.79 | 270.3232 | -74.85 | 8.168 | 22.08 | -13.912 | 22.08 | 5.38 | 118.79 | 0 | 5.38 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 189 | 2300.16 | 1217.0385 | -2111.16 | 1.972 | 24 | -22.028 | 24 | 95.84 | 2300.16 | 0 | 95.84 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 35.18 | 0 | 0 | 35.18 | 6.044 | 0 | 6.044 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
8 | ST24S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.05 | 147.62 | 0 | 0 | 147.62 | 48.4 | 0 | 48.4 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 3.05 | 0
9 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 83.73 | 0 | 0 | 83.73 | 48.4 | 0 | 48.4 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.73 | 0
10 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 34.3 | 0 | 0 | 34.3 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
11 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 75.77 | 0 | 0 | 75.77 | 1.787 | 0 | 1.787 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
12 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 83.6 | 0 | 0 | 83.6 | 2.042 | 0 | 2.042 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
13 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 31.19 | 0 | 0 | 31.19 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
14 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 97.39 | 0 | 0 | 97.39 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
15 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 15.98 | 0 | 0 | 15.98 | 22.2 | 0 | 22.2 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
16 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 7.99 | 0 | 0 | 7.99 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
17 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 47.93 | 0 | 0 | 47.93 | 2.115 | 0 | 2.115 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
18 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 222.38 | 0 | 0 | 222.38 | 2.759 | 0 | 2.759 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
19 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 12.14 | 0 | 0 | 12.14 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
20 | ST23S108 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat tipus 2C per a fibra óptica, segons norma de la companyia. | 666.35 | 666.35 | 3331.75 | 500 | -2665.4 | 1 | 5 | -4 | 5 | 666.35 | 3331.75 | 0 | 666.35 | 0
21 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 4587.76 | 4587.76 | 100 | 0 | 30.139 | 30.139 | 0 | 30.139 | 152.22 | 4587.76 | 0 | 152.22 | 0
22 | GDKZU082 | u | Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 387.99 | 0 | 1939.95 | 0 | -1939.95 | 0 | 5 | -5 | 5 | 387.99 | 1939.95 | 0 | 387.99 | 0
23 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 0 | 59.2 | 0 | -59.2 | 0 | 160 | -160 | 160 | 0.37 | 59.2 | 0 | 0.37 | 0
24 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 168.54 | 0 | -168.54 | 0 | 6.48 | -6.48 | 6.48 | 26.01 | 168.54 | 0 | 26.01 | 0
25 | ST24VT63 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.09 | 0 | 815.1 | 0 | -815.1 | 0 | 390 | -390 | 390 | 2.09 | 815.1 | 0 | 2.09 | 0
TOTAL ELEMENTS 01.02.01.04.02.06.03.01.01 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.04.02.06.03.01.01 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.04.02.06.03.01.01 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.04.02.06.03.01.01 | TOTAL ELEMENTS 01.02.01.04.02.06.03.01.01 |  | 14488.79
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 03 | ORANGE-JAZZTEL
| Subctivitat | 02 | OBRA MECÀNICA
1 | XPASVOF3 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia ORANGE-JAZZTEL per a la reposició de les afeccions SA/EFM-701, SA/EFM-702 i SA/EFM-703, fibres per infraestructura pròpia, clavegueram i infraestructura TESA, segons estudi de referència sense número, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 116557.84 | 116557.84 | 56180.88 | 48.2 | 60376.96 | 1 | 0.482 | 0.518 | 0.482 | 116557.84 | 56180.88 | 0 | 116557.84 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.03.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.03.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.03.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.03.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.03.02 |  | 56180.88
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 04 | VODAFONE
| Subctivitat | 02 | SA/EFM-731
1 | ST23S108 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat tipus 2C per a fibra óptica, segons norma de la companyia. | 666.35 | 666.35 | 666.35 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 666.35 | 666.35 | 0 | 666.35 | 0
2 | XPASVOF6 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia VODAFONE per a la reposició de l'afecció SA/EFM-731, fibres per canalització pròpia, segons estudi sense número, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 30541.14 | 30541.14 | 8276.65 | 27.1 | 22264.49 | 1 | 0.271 | 0.729 | 0.271 | 30541.14 | 8276.65 | 0 | 30541.14 | 0
3 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 5041.53 | 4587.76 | 90.9994 | 453.77 | 33.12 | 30.139 | 2.981 | 30.139 | 152.22 | 4587.76 | 0 | 152.22 | 0
4 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 0 | 636.64 | 0 | -636.64 | 0 | 184 | -184 | 184 | 3.46 | 636.64 | 0 | 3.46 | 0
5 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 0 | 290.35 | 0 | -290.35 | 0 | 36.8 | -36.8 | 36.8 | 7.89 | 290.35 | 0 | 7.89 | 0
6 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 0 | 240.55 | 0 | -240.55 | 0 | 9.936 | -9.936 | 9.936 | 24.21 | 240.55 | 0 | 24.21 | 0
7 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 0 | 118.79 | 0 | -118.79 | 0 | 22.08 | -22.08 | 22.08 | 5.38 | 118.79 | 0 | 5.38 | 0
8 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 0 | 2300.16 | 0 | -2300.16 | 0 | 24 | -24 | 24 | 95.84 | 2300.16 | 0 | 95.84 | 0
9 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 0 | 59.2 | 0 | -59.2 | 0 | 160 | -160 | 160 | 0.37 | 59.2 | 0 | 0.37 | 0
10 | GDKZU082 | u | Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 387.99 | 0 | 387.99 | 0 | -387.99 | 0 | 1 | -1 | 1 | 387.99 | 387.99 | 0 | 387.99 | 0
11 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 168.54 | 0 | -168.54 | 0 | 6.48 | -6.48 | 6.48 | 26.01 | 168.54 | 0 | 26.01 | 0
12 | ST24VT63 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.09 | 0 | 815.1 | 0 | -815.1 | 0 | 390 | -390 | 390 | 2.09 | 815.1 | 0 | 2.09 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.04.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.04.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.04.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.04.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.04.02 |  | 18548.08
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 05 | COLT TELECOM
| Subctivitat | 01 | SA/EFM-711
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 50.52 | 730.06 | 1445.2055 | -679.54 | 14.6 | 211 | -196.4 | 211 | 3.46 | 730.06 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 390.2 | 332.96 | 85.3301 | 57.24 | 49.455 | 42.2 | 7.255 | 42.2 | 7.89 | 332.96 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 92.31 | 172.39 | 186.758 | -80.09 | 10.95 | 20.45 | -9.5 | 20.45 | 8.43 | 172.39 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1915.28 | 511.17 | 26.6891 | 1404.11 | 79.111 | 21.114 | 57.997 | 21.114 | 24.21 | 511.17 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 425.62 | 252.43 | 59.3091 | 173.19 | 79.111 | 46.92 | 32.191 | 46.92 | 5.38 | 252.43 | 0 | 5.38 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 2520.02 | 2875.2 | 114.0945 | -355.18 | 26.294 | 30 | -3.706 | 30 | 95.84 | 2875.2 | 0 | 95.84 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 294.95 | 0 | 0 | 294.95 | 50.679 | 0 | 50.679 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
8 | ST24S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.05 | 2075.83 | 0 | 0 | 2075.83 | 680.6 | 0 | 680.6 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 3.05 | 0
9 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 1177.44 | 878.84 | 74.64 | 298.6 | 680.6 | 508 | 172.6 | 508 | 1.73 | 878.84 | 0 | 1.73 | 0
10 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 33.84 | 0 | 0 | 33.84 | 10.95 | 0 | 10.95 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
11 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 74.75 | 0 | 0 | 74.75 | 1.763 | 0 | 1.763 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
12 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 82.49 | 0 | 0 | 82.49 | 2.015 | 0 | 2.015 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
13 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 31.19 | 0 | 0 | 31.19 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
14 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 96.17 | 0 | 0 | 96.17 | 0.158 | 0 | 0.158 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
15 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 15.77 | 0 | 0 | 15.77 | 21.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
16 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 7.88 | 0 | 0 | 7.88 | 10.95 | 0 | 10.95 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
17 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1120.65 | 0 | 0 | 1120.65 | 49.455 | 0 | 49.455 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
18 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 792.06 | 1262.52 | 159.3976 | -470.46 | 9.827 | 15.664 | -5.837 | 15.664 | 80.6 | 1262.52 | 0 | 80.6 | 0
19 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 283.87 | 0 | 0 | 283.87 | 9.891 | 0 | 9.891 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
20 | ST23S108 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat tipus 2C per a fibra óptica, segons norma de la companyia. | 666.35 | 666.35 | 1332.7 | 200 | -666.35 | 1 | 2 | -1 | 2 | 666.35 | 1332.7 | 0 | 666.35 | 0
21 | XPASVOF5 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia COLT-TELECOM per a la reposició de l'afecció SA/EFM-711, fibres per canalització pròpia i clavegueram, segons estudi sense número, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 59256.56 | 59256.56 | 58130.69 | 98.1 | 1125.87 | 1 | 0.981 | 0.019 | 0.981 | 59256.56 | 58130.69 | 0 | 59256.56 | 0
22 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 5041.53 | 4587.76 | 90.9994 | 453.77 | 33.12 | 30.139 | 2.981 | 30.139 | 152.22 | 4587.76 | 0 | 152.22 | 0
23 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 0 | 74 | 0 | -74 | 0 | 200 | -200 | 200 | 0.37 | 74 | 0 | 0.37 | 0
24 | GDKZU082 | u | Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 387.99 | 0 | 775.98 | 0 | -775.98 | 0 | 2 | -2 | 2 | 387.99 | 775.98 | 0 | 387.99 | 0
25 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 168.54 | 0 | -168.54 | 0 | 6.48 | -6.48 | 6.48 | 26.01 | 168.54 | 0 | 26.01 | 0
26 | ST24VT63 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.09 | 0 | 1065.9 | 0 | -1065.9 | 0 | 510 | -510 | 510 | 2.09 | 1065.9 | 0 | 2.09 | 0
27 | GDK2U030 | u | Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 159.56 | 0 | 159.56 | 0 | -159.56 | 0 | 1 | -1 | 1 | 159.56 | 159.56 | 0 | 159.56 | 0
28 | GDKZU042 | u | Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 120.01 | 0 | 120.01 | 0 | -120.01 | 0 | 1 | -1 | 1 | 120.01 | 120.01 | 0 | 120.01 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.05.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.05.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.05.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.05.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.05.01 |  | 73430.71
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 06 | LYNTIA (UFINET TELECOM)
| Subctivitat | 01 | SA/EFM-761
1 | XPASVOF7 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia LYNTIA (UFINET TELECOM) per a la reposició de l'afecció SA/EFM-761, fibres per infraestructura TESA, segons estudi de referència GMFO-1024, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 6895.14 | 6895.14 | 5964.3 | 86.5 | 930.84 | 1 | 0.865 | 0.135 | 0.865 | 6895.14 | 5964.3 | 0 | 6895.14 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.06.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.06.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.06.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.06.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.02.06.06.01 |  | 5964.3
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 02 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 07 | CALES I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS
1 | G222U200 | m3 | Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 53.55 | 6426 | 36170.56 | 562.8783 | -29744.56 | 120 | 675.454 | -555.454 | 675.454 | 53.55 | 36170.56 | 0 | 53.55 | 0
2 | G222VG01 | u | Jornada de campanya de georadar per localització de serveis, inclòs informe | 538.86 | 1616.58 | 538.86 | 33.3333 | 1077.72 | 3 | 1 | 2 | 1 | 538.86 | 538.86 | 0 | 538.86 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 0 | 2277.09 | 0 | -2277.09 | 0 | 288.604 | -288.604 | 288.604 | 7.89 | 2277.09 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 0 | 13937.87 | 0 | -13937.87 | 0 | 575.707 | -575.707 | 575.707 | 24.21 | 13937.87 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 0 | 3249.02 | 0 | -3249.02 | 0 | 603.907 | -603.907 | 603.907 | 5.38 | 3249.02 | 0 | 5.38 | 0
6 | HBC1KJ00 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs | 5.08 | 0 | 548.64 | 0 | -548.64 | 0 | 108 | -108 | 108 | 5.08 | 548.64 | 0 | 5.08 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.02.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.02.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.02.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.02.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.02.07 |  | 56722.04
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | AGBAR
| Activitat | 01 | Afecció GR-101
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 256.04 | 237.36 | 92.7027 | 18.68 | 74 | 68.6 | 5.4 | 68.6 | 3.46 | 237.36 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 149.91 | 155.43 | 103.6842 | -5.52 | 19 | 19.7 | -0.7 | 10.46 | 7.89 | 82.53 | 9.24 | 7.89 | 72.9
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 311.91 | 243.8 | 78.1622 | 68.11 | 37 | 28.92 | 8.08 | 19.68 | 8.43 | 165.9 | 9.24 | 8.43 | 77.89
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1655.96 | 51.37 | 3.1023 | 1604.59 | 68.4 | 2.122 | 66.278 | 2.122 | 24.21 | 51.37 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 110.4 | 0 | 0 | 110.4 | 20.52 | 0 | 20.52 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
6 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 1037.8 | 615.37 | 59.2957 | 422.43 | 39.9 | 23.659 | 16.241 | 23.659 | 26.01 | 615.37 | 0 | 26.01 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 165.87 | 53.02 | 31.9649 | 112.85 | 28.5 | 9.11 | 19.39 | 9.11 | 5.82 | 53.02 | 0 | 5.82 | 0
8 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 469.68 | 69.28 | 14.75 | 400.4 | 152 | 22.42 | 129.58 | 22.42 | 3.09 | 69.28 | 0 | 3.09 | 0
9 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 1037.61 | 153.06 | 14.7516 | 884.55 | 24.472 | 3.61 | 20.862 | 3.61 | 42.4 | 153.06 | 0 | 42.4 | 0
10 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 429.38 | 0 | 0 | 429.38 | 10.488 | 0 | 10.488 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
11 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 430.07 | 63.1 | 14.6712 | 366.97 | 0.593 | 0.087 | 0.506 | 0.087 | 725.24 | 63.1 | 0 | 725.24 | 0
12 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 919.14 | 98.61 | 10.7285 | 820.53 | 1.51 | 0.162 | 1.348 | 0.162 | 608.7 | 98.61 | 0 | 608.7 | 0
13 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 218.88 | 16.14 | 7.375 | 202.74 | 304 | 22.42 | 281.58 | 22.42 | 0.72 | 16.14 | 0 | 0.72 | 0
14 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 109.44 | 16.14 | 14.75 | 93.3 | 152 | 22.42 | 129.58 | 22.42 | 0.72 | 16.14 | 0 | 0.72 | 0
15 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 258.32 | 0 | 0 | 258.32 | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
16 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 918.84 | 1353.52 | 147.307 | -434.68 | 11.4 | 16.793 | -5.393 | 16.793 | 80.6 | 1353.52 | 0 | 80.6 | 0
17 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 327.18 | 0 | 0 | 327.18 | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
18 | XPASVGRA | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia Aigües de Barcelona per a la reposició de l'obra mecànica dels serveis GR-101, 103 i 108 de l'estació de Gràcia. | 70000 | 106540 | 106540 | 100 | 0 | 1.522 | 1.522 | 0 | 1.522 | 70000 | 106540 | 0 | 70000 | 0
19 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 4294.43 | 6930.12 | 161.3746 | -2635.69 | 28.212 | 45.527 | -17.315 | 25.673 | 152.22 | 3907.94 | 19.85 | 152.22 | 3022.18
20 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 1169.39 | 1169.39 | 100 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 5846.97 | 1169.39 | 0 | 5846.97 | 0
21 | G219U200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície | 0.52 | 0 | 116.58 | 0 | -116.58 | 0 | 224.2 | -224.2 | 224.2 | 0.52 | 116.58 | 0 | 0.52 | 0
22 | GDK2U020 | u | Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 205.25 | 0 | 205.25 | 0 | -205.25 | 0 | 1 | -1 | 1 | 205.25 | 205.25 | 0 | 205.25 | 0
23 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 0 | 401.34 | 0 | -401.34 | 0 | 10.312 | -10.312 | 10.312 | 38.92 | 401.34 | 0 | 38.92 | 0
24 | E618566T | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari | 31.41 | 0 | 1277.76 | 0 | -1277.76 | 0 | 40.68 | -40.68 | 40.68 | 31.41 | 1277.76 | 0 | 31.41 | 0
25 | GD7FV040 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, col.locat a rasa | 62.59 | 0 | 1752.52 | 0 | -1752.52 | 0 | 28 | -28 | 0 | 62.59 | 0 | 28 | 62.59 | 1752.52
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.01.01 |  | 121519.16
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | AGBAR
| Activitat | 02 | Afecció GR-103
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 380.6 | 14.05 | 3.6909 | 366.55 | 110 | 4.06 | 105.94 | 4.06 | 3.46 | 14.05 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 497.07 | 177.2 | 35.6492 | 319.87 | 63 | 22.459 | 40.541 | 22.459 | 7.89 | 177.2 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 463.65 | 27.38 | 5.9055 | 436.27 | 55 | 3.248 | 51.752 | 3.248 | 8.43 | 27.38 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 2056.88 | 0 | 0 | 2056.88 | 84.96 | 0 | 84.96 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 137.13 | 0 | 0 | 137.13 | 25.488 | 0 | 25.488 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
6 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 1289.06 | 385.16 | 29.8789 | 903.9 | 49.56 | 14.808 | 34.752 | 14.808 | 26.01 | 385.16 | 0 | 26.01 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 206.03 | 77.5 | 37.6158 | 128.53 | 35.4 | 13.316 | 22.084 | 13.316 | 5.82 | 77.5 | 0 | 5.82 | 0
8 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 271.92 | 20 | 7.3568 | 251.92 | 88 | 6.474 | 81.526 | 6.474 | 3.09 | 20 | 0 | 3.09 | 0
9 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 600.72 | 44.18 | 7.3546 | 556.54 | 14.168 | 1.042 | 13.126 | 1.042 | 42.4 | 44.18 | 0 | 42.4 | 0
10 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 248.59 | 0 | 0 | 248.59 | 6.072 | 0 | 6.072 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
11 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 248.76 | 18.13 | 7.2886 | 230.63 | 0.343 | 0.025 | 0.318 | 0.025 | 725.24 | 18.13 | 0 | 725.24 | 0
12 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 532.61 | 28.61 | 5.3714 | 504 | 0.875 | 0.047 | 0.828 | 0.047 | 608.7 | 28.61 | 0 | 608.7 | 0
13 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 126.72 | 4.66 | 3.6784 | 122.06 | 176 | 6.474 | 169.526 | 6.474 | 0.72 | 4.66 | 0 | 0.72 | 0
14 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 63.36 | 4.66 | 7.3568 | 58.7 | 88 | 6.474 | 81.526 | 6.474 | 0.72 | 4.66 | 0 | 0.72 | 0
15 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 856.55 | 431.92 | 50.4259 | 424.63 | 37.8 | 19.061 | 18.739 | 19.061 | 22.66 | 431.92 | 0 | 22.66 | 0
16 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 1141.3 | 364.31 | 31.9209 | 776.98 | 14.16 | 4.52 | 9.64 | 4.52 | 80.6 | 364.31 | 0 | 80.6 | 0
17 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 406.39 | 0 | 0 | 406.39 | 14.16 | 0 | 14.16 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
18 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 4435.23 | 3177.44 | 71.6409 | 1257.79 | 29.137 | 20.874 | 8.263 | 20.874 | 152.22 | 3177.44 | 0 | 152.22 | 0
19 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 584.7 | 584.7 | 100 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 5846.97 | 584.7 | 0 | 5846.97 | 0
20 | G219U200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície | 0.52 | 0 | 33.66 | 0 | -33.66 | 0 | 64.74 | -64.74 | 64.74 | 0.52 | 33.66 | 0 | 0.52 | 0
21 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 1142.5 | 0 | -1142.5 | 0 | 50 | -50 | 50 | 22.85 | 1142.5 | 0 | 22.85 | 0
22 | GDK2U030 | u | Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 159.56 | 0 | 319.12 | 0 | -319.12 | 0 | 2 | -2 | 2 | 159.56 | 319.12 | 0 | 159.56 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.01.02 |  | 6855.18
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | AGBAR
| Activitat | 03 | Afecció GR-108
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 934.2 | 464.33 | 49.7037 | 469.87 | 270 | 134.2 | 135.8 | 134.2 | 3.46 | 464.33 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 394.5 | 114.56 | 29.04 | 279.94 | 50 | 14.52 | 35.48 | 14.52 | 7.89 | 114.56 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 1138.05 | 960.22 | 84.3741 | 177.83 | 135 | 113.905 | 21.095 | 113.905 | 8.43 | 960.22 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 4299.7 | 140.47 | 3.2669 | 4159.23 | 177.6 | 5.802 | 171.798 | 5.802 | 24.21 | 140.47 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 286.65 | 0 | 0 | 286.65 | 53.28 | 0 | 53.28 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
6 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 2694.64 | 3934.95 | 146.029 | -1240.31 | 103.6 | 151.286 | -47.686 | 151.286 | 26.01 | 3934.95 | 0 | 26.01 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 430.68 | 291.2 | 67.6149 | 139.48 | 74 | 50.035 | 23.965 | 50.035 | 5.82 | 291.2 | 0 | 5.82 | 0
8 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 667.44 | 69.28 | 10.3796 | 598.16 | 216 | 22.42 | 193.58 | 22.42 | 3.09 | 69.28 | 0 | 3.09 | 0
9 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 1474.5 | 153.06 | 10.3807 | 1321.44 | 34.776 | 3.61 | 31.166 | 3.61 | 42.4 | 153.06 | 0 | 42.4 | 0
10 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 813.56 | 0 | 0 | 813.56 | 19.872 | 0 | 19.872 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
11 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 610.65 | 63.1 | 10.3325 | 547.56 | 0.842 | 0.087 | 0.755 | 0.087 | 725.24 | 63.1 | 0 | 725.24 | 0
12 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 1423.75 | 98.61 | 6.926 | 1325.14 | 2.339 | 0.162 | 2.177 | 0.162 | 608.7 | 98.61 | 0 | 608.7 | 0
13 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 311.04 | 16.14 | 5.1898 | 294.9 | 432 | 22.42 | 409.58 | 22.42 | 0.72 | 16.14 | 0 | 0.72 | 0
14 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 155.52 | 16.14 | 10.3796 | 139.38 | 216 | 22.42 | 193.58 | 22.42 | 0.72 | 16.14 | 0 | 0.72 | 0
15 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 906.4 | 0 | 0 | 906.4 | 40 | 0 | 40 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
16 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 2385.76 | 5957.39 | 249.7061 | -3571.63 | 29.6 | 73.913 | -44.313 | 73.913 | 80.6 | 5957.39 | 0 | 80.6 | 0
17 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 849.52 | 0 | 0 | 849.52 | 29.6 | 0 | 29.6 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
18 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 3068.76 | 29378 | 957.3264 | -26309.25 | 20.16 | 192.997 | -172.837 | 192.997 | 152.22 | 29378 | 0 | 152.22 | 0
19 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 1169.39 | 1169.39 | 100 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 5846.97 | 1169.39 | 0 | 5846.97 | 0
20 | G219U200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície | 0.52 | 0 | 116.58 | 0 | -116.58 | 0 | 224.2 | -224.2 | 224.2 | 0.52 | 116.58 | 0 | 0.52 | 0
21 | GRP3N007 | m | Execució de fonamentació superficial per a pantalla acústica amb panells de fins 3 m de alçada i alçada màxima sobre rasant de fins 4 metres provisional en fase de obra, consistent en una biga armada de dimensions: 1,0 m x 1,0 m. Inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega, cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 580.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.14 | 0 | 0 | 580.14 | 0
22 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 0 | 401.34 | 0 | -401.34 | 0 | 10.312 | -10.312 | 10.312 | 38.92 | 401.34 | 0 | 38.92 | 0
23 | E618566T | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari | 31.41 | 0 | 1277.76 | 0 | -1277.76 | 0 | 40.68 | -40.68 | 40.68 | 31.41 | 1277.76 | 0 | 31.41 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.01.03 |  | 44622.52
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | EDISTRIBUCIÓN
| Activitat | 01 | Línies de Mitja Tensió
| Subctivitat | 01 | Afecció GR-201
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 55.36 | 52.83 | 95.4375 | 2.53 | 16 | 15.27 | 0.73 | 15.27 | 3.46 | 52.83 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 126.45 | 284.83 | 225.2533 | -158.38 | 15 | 33.788 | -18.788 | 33.788 | 8.43 | 284.83 | 0 | 8.43 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 399.47 | 0 | 0 | 399.47 | 16.5 | 0 | 16.5 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | SE51S020 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 6.04 | 604 | 0 | 0 | 604 | 100 | 0 | 100 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 6.04 | 0
5 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 241.8 | 2071.58 | 856.7333 | -1829.78 | 3 | 25.702 | -22.702 | 25.702 | 80.6 | 2071.58 | 0 | 80.6 | 0
6 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 86.1 | 0 | 0 | 86.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
7 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 473.77 | 0 | 0 | 473.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 473.77 | 0 | 0 | 473.77 | 0
8 | SEE1S020 | u | Subministrament i instal·lació de transformador trifàsic, segons normativa de la companyia de distribució elèctrica, amb dielèctric d'oli mineral, de 630 kVA de potència, nivell d'aillament 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió secundari 420 V entre fases en buit, per alimentar xarxes trifàsiques a 400V, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, amb regulador de tensió maniobrable sense tensió +/- 2,5%, +/- 5%, + 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, refrigeració natural (ONAN), passatapes MT de tipus obert o de tipus endollable, passabarres BT tipus ceràmic o unipolar moldejat, 2 terminals de posta a terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat. | 7141.79 | 7141.79 | 0 | 0 | 7141.79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7141.79 | 0 | 0 | 7141.79 | 0
9 | SEE2S010 | u | Subministre i muntatge de quadre BT per a Centre de Transformació, segons normativa de la companyia de distribució elèctrica, tipus AC-4, 4x400A, (4 sortides protegides per fusibles 3P+N 400A NH2). | 1328.56 | 1328.56 | 1328.56 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1328.56 | 1328.56 | 0 | 1328.56 | 0
10 | SEE3S010 | u | Subministrament i muntatge de cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630A/20kA, segons normativa de la companyia de distribució elèctrica, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connexió, seccionament, posada a terra) amb comandament motoritzat, relé de control integrat amb sistema de detecció de pas de curtcircuits i faltes a terra, 3 captadors capacitius per a la detecció de tensió, amb submistrament, muntatge i connexió reforçada de 3 bornes apantallades per a conductors de secció fins a 400mm2 18/30kV. | 4151.8 | 12455.4 | 12455.4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4151.8 | 12455.4 | 0 | 4151.8 | 0
11 | SEE3S020 | u | Subministrament i muntatge de cel·la amb funcions de protecció de transformador per ruptofusible per a centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630A/20kA, segons normativa de la companyia de distribució elèctrica, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connexió, seccionament, posada a terra) amb comandament manual, 3 captadors capacitius per a la detecció de tensió, amb submistrament, muntatge i connexió senzilla de 3 bornes apantallades per a conductors de secció fins a 240mm2 18/30kV, amb unitat de supervisió i control integrat | 4526.09 | 4526.09 | 4526.09 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4526.09 | 4526.09 | 0 | 4526.09 | 0
12 | SEE3S050 | u | Subministrament, muntatge i connexió unitat compacta de telecomandament de Centre de Transformació, segons normativa de la companyia de distribució elèctrica, instal·lat sobre les cel·les MT o bé tipus mural, amb espai reservat per equip de comunicacions. | 4511.63 | 4511.63 | 4511.63 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4511.63 | 4511.63 | 0 | 4511.63 | 0
13 | SEE3S052 | u | Subministrament, muntatge i connexió de unitat de supervisió i control integrat, segons normativa de la companyia | 1167.66 | 1167.66 | 1167.66 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1167.66 | 1167.66 | 0 | 1167.66 | 0
14 | SEE3S051 | u | Subministrament i muntatge de grup motoreductor en cel·la existent, inclòs kit de conversió | 723.25 | 723.25 | 0 | 0 | 723.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 723.25 | 0 | 0 | 723.25 | 0
15 | SEE4S030 | u | Subministrament i muntatge de pont d'interconnexió de BT per a trafo 630 kVA. 5 metres de 3x(3x240)+2x240 Al. | 567.98 | 567.98 | 0 | 0 | 567.98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 567.98 | 0 | 0 | 567.98 | 0
16 | SEE5S010 | u | Subministrament i instal.lació de pont trifàsic d'alimentació transformador des de cel·la de ruptofusibles, amb màxim de 10 metres de cable 3x1x150 mm2 18/30kV, incloent suportació i muntatge de 3 terminals apantallats o convencionals per a connexió amb transformador. | 612.42 | 612.42 | 0 | 0 | 612.42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 612.42 | 0 | 0 | 612.42 | 0
17 | SEE6S030 | u | Subministrament i instal·lació d'edifici prefabricat de formigó per a centre de transformació i/o maniobra en superfície, de 6,10x2,50 m de mides orientatives, inclòs l'execució de la plataforma de recolzament, la xarxa de terres interiors i exteriors, els ponts de mitja tensió, l'enllumenat d'emergència i els equips auxiliars de seguretat de protecció i senyalització reglamentari, totalment acabat, inclòs els certificats d'assentament corresponents, d'acord amb el plec de prescripcions de la companyia titular | 16026.4 | 16026.4 | 16026.4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16026.4 | 16026.4 | 0 | 16026.4 | 0
18 | SEE6S060 | u | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit per una banqueta aillant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat. | 380.61 | 418.67 | 0 | 0 | 418.67 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 380.61 | 0 | 0 | 380.61 | 0
19 | SEE6S100 | u | Execució de vorera perimetral per a edifici prefabricat de formigó armat de 1,10 m d'amplada i 0,1 m de gruix, inclòs posada a terra. Totalment acabada i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques de la companyia titular. | 94.54 | 94.54 | 0 | 0 | 94.54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 94.54 | 0 | 0 | 94.54 | 0
20 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 877.38 | 877.38 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
21 | SEE1S030 | u | Subministrament i instal·lació de transformador trifàsic, segons normativa de la companyia de distribució elèctrica, amb dielèctric d'oli mineral, de 400 kVA de potència, nivell d'aillament 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió secundari 420 V entre fases en buit, per alimentar xarxes trifàsiques a 400V, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, amb regulador de tensió maniobrable sense tensió +/- 2,5%, +/- 5%, + 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, refrigeració natural (ONAN), passatapes MT de tipus obert o de tipus endollable, passabarres BT tipus ceràmic o unipolar moldejat, 2 terminals de posta a terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat. | 6356.23 | 6356.23 | 0 | 0 | 6356.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6356.23 | 0 | 0 | 6356.23 | 0
22 | SEE1S040 | u | Subministrament i instal·lació de transformador trifàsic, segons normativa de la companyia de distribució elèctrica, amb dielèctric d'oli mineral, de 250 kVA de potència, nivell d'aillament 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió secundari 420 V entre fases en buit, per alimentar xarxes trifàsiques a 400V, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, amb regulador de tensió maniobrable sense tensió +/- 2,5%, +/- 5%, + 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, refrigeració natural (ONAN), passatapes MT de tipus obert o de tipus endollable, passabarres BT tipus ceràmic o unipolar moldejat, 2 terminals de posta a terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat. | 5181.65 | 5181.65 | 0 | 0 | 5181.65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5181.65 | 0 | 0 | 5181.65 | 0
23 | XPA1VP01 | pa | Partida alçada a justificar segons pressupost de E-DISTRIBUCIÓN amb núm expedient 402315 per a la reposició mecànica dels serveis afectats GR-201,203, 204, 205 206,207, 208 i 209 i GR-301, 302, 303,304,313, 314, 315, 316 de mitja i baixa tensió degut a la seva afecció per la construcció de l'estació de Gràcia del projecte Constructiu ´´Perllongament de la línia Llobregat-Anoia d'FGC a Barcelona. Plaça Espanya - Gràcia. Infraestructura. Clau: TF-11225.F1.2´´. | 26308.01 | 26308.01 | 26597.4 | 101.1 | -289.39 | 1 | 1.011 | -0.011 | 1.011 | 26308.01 | 26597.4 | 0 | 26308.01 | 0
24 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 8474.85 | 7712.07 | 90.9996 | 762.77 | 55.675 | 50.664 | 5.011 | 50.664 | 152.22 | 7712.07 | 0 | 152.22 | 0
25 | ZPN0018 | u | Quadre de baixa tensió tipus CBTO ECOLAN o equivalent per a centre de transformació interior. Per a transformador de fins a 1000 KVA, amb escomesa superior, amb seccionador 3p+n 1600 a Amb 8 basis tipus BTVC-400 per a fusibles NH-2, subministrats i instal·lats. Segons normes tècniques particulars d'Endesa, fnl002, Codi tam 160047. | 3939.8 | 3939.8 | 3939.8 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3939.8 | 3939.8 | 0 | 3939.8 | 0
26 | ZPN0019 | u | Subministrament i col·locació del conjunt de joc d'antivibradors per a transformador sense sola amb dues molles de 1560 a 2480 Kg, i càrrega estàtica per amortidor entre 390 i 620 KG, Ref.V1B-1135-25. | 888.18 | 888.18 | 888.18 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 888.18 | 888.18 | 0 | 888.18 | 0
27 | ZPN0022 | u | Joc de terminals endollables apantallades per a cable Al RH5Z1 18/30 Kv, subministrament i col·locació en cel·les de línia SF6. | 797 | 9564 | 9564 | 100 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 797 | 9564 | 0 | 797 | 0
28 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 0 | 1169.39 | 0 | -1169.39 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 5846.97 | 1169.39 | 0 | 5846.97 | 0
29 | ZPN0020 | u | Subministrament, instal·lació completa i connexió de transformador trifàsic MT/*BT d'oli , amb les següents característiques: aïllament integral, de 630kVA de potència: tensió primari 25kV, tensió secundari BITENSIÓN 420V-230V, segons Normativa EU-548/2014 o equivalent i amb relé DGPT2 (detector de pressió, gas i temperatura). Ucc (6%). | 34078.16 | 34078.16 | 34078.16 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34078.16 | 34078.16 | 0 | 34078.16 | 0
30 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 0 | 157.88 | 0 | -157.88 | 0 | 20.01 | -20.01 | 20.01 | 7.89 | 157.88 | 0 | 7.89 | 0
31 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 0 | 362.42 | 0 | -362.42 | 0 | 9.312 | -9.312 | 9.312 | 38.92 | 362.42 | 0 | 38.92 | 0
32 | E618566T | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari | 31.41 | 0 | 232.53 | 0 | -232.53 | 0 | 7.403 | -7.403 | 7.403 | 31.41 | 232.53 | 0 | 31.41 | 0
33 | FRZ9VL01 | u | Treballs de preparació radicular pel trasnplantament dels freixes. Preparar i estimular el sistema radicular dels arbres de cara al seu trasplantament. - Neteja manual del 50% d'una superfície aprox. de 5x5 al voltant de cada arbre amb excavació de franges de fins a 20 cm. de profunditat mitjançant llança a pressió (Air-Spade®) Aquest sistema permet descobrir gran part del sistema radicular sense generar danys a les arrels. - Reompliment de les rases amb mulch per estimulació radicular. - Cobriment de tot el pa de terra amb una capa de mulch de 10 cm. - Instal·lació de reg automàtic amb cinc difusors i un programador per arbre (situat en una arqueta de reg). - Tractament amb esmena liquida per bioestimulació del sistema radicular | 1142.18 | 0 | 1142.18 | 0 | -1142.18 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1142.18 | 1142.18 | 0 | 1142.18 | 0
34 | GFA1U109 | m | Tub de PVC de DN 90 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 4.09 | 0 | 28.83 | 0 | -28.83 | 0 | 7.05 | -7.05 | 7.05 | 4.09 | 28.83 | 0 | 4.09 | 0
35 | G229U010 | m3 | Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 0 | 106.22 | 0 | -106.22 | 0 | 3.701 | -3.701 | 3.701 | 28.7 | 106.22 | 0 | 28.7 | 0
36 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 0 | 16.95 | 0 | -16.95 | 0 | 3.15 | -3.15 | 3.15 | 5.38 | 16.95 | 0 | 5.38 | 0
37 | I2R642M0 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat | 13.41 | 0 | 42.24 | 0 | -42.24 | 0 | 3.15 | -3.15 | 3.15 | 13.41 | 42.24 | 0 | 13.41 | 0
38 | I2RA71H1 | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 18.39 | 0 | 57.93 | 0 | -57.93 | 0 | 3.15 | -3.15 | 3.15 | 18.39 | 57.93 | 0 | 18.39 | 0
39 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 4374.13 | 0 | -4374.13 | 0 | 168.171 | -168.171 | 168.171 | 26.01 | 4374.13 | 0 | 26.01 | 0
40 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 0 | 2667.31 | 0 | -2667.31 | 0 | 117.71 | -117.71 | 117.71 | 22.66 | 2667.31 | 0 | 22.66 | 0
41 | FRZ9VL02 | u | Visites tècnic especialista en arboricultura | 438.73 | 0 | 438.73 | 0 | -438.73 | 0 | 1 | -1 | 1 | 438.73 | 438.73 | 0 | 438.73 | 0
42 | G222U200 | m3 | Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 53.55 | 0 | 168.68 | 0 | -168.68 | 0 | 3.15 | -3.15 | 3.15 | 53.55 | 168.68 | 0 | 53.55 | 0
43 | FD95V090 | M3 | REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ | 104.53 | 0 | 836.24 | 0 | -836.24 | 0 | 8 | -8 | 0 | 104.53 | 0 | 8 | 104.53 | 836.24
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.01 |  | 137883.63
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | EDISTRIBUCIÓN
| Activitat | 01 | Línies de Mitja Tensió
| Subctivitat | 02 | Afecció GR-203 i 208
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 339.08 | 114.53 | 33.7755 | 224.55 | 98 | 33.1 | 64.9 | 33.1 | 3.46 | 114.53 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 326.24 | 161 | 49.3514 | 165.24 | 38.7 | 19.099 | 19.601 | 19.099 | 8.43 | 161 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 364.52 | 259.82 | 71.2771 | 104.7 | 46.2 | 32.93 | 13.27 | 32.93 | 7.89 | 259.82 | 0 | 7.89 | 0
4 | G219U020 | m | Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 11.43 | 54.86 | 0 | 0 | 54.86 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 11.43 | 0
5 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 2034.78 | 0 | 0 | 2034.78 | 84.047 | 0 | 84.047 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
6 | G222V210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats, inclos estintolament provisonal de serveis i protecció. | 5.38 | 452.17 | 0 | 0 | 452.17 | 84.047 | 0 | 84.047 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
7 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 28.09 | 20.91 | 74.4444 | 7.18 | 1.08 | 0.804 | 0.276 | 0.804 | 26.01 | 20.91 | 0 | 26.01 | 0
8 | SE51S020 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 6.04 | 1812 | 1656.47 | 91.4167 | 155.53 | 300 | 274.25 | 25.75 | 274.25 | 6.04 | 1656.47 | 0 | 6.04 | 0
9 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 505.68 | 0 | 0 | 505.68 | 129 | 0 | 129 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 3.92 | 0
10 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 1996.54 | 0 | 0 | 1996.54 | 20.832 | 0 | 20.832 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
11 | SEB1S110 | m | Subministrament i instal.lació de línia soterrada RHZ1 3x1x240mm2 Al 18/30 kVcol.locada en tub, inclòs accessoris. | 27.42 | 6498.54 | 14574.55 | 224.2743 | -8076.01 | 237 | 531.53 | -294.53 | 531.53 | 27.42 | 14574.55 | 0 | 27.42 | 0
12 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 299.62 | 152.66 | 50.9507 | 146.96 | 142 | 72.35 | 69.65 | 72.35 | 2.11 | 152.66 | 0 | 2.11 | 0
13 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 52.54 | 50.03 | 95.2289 | 2.51 | 142 | 135.225 | 6.775 | 135.225 | 0.37 | 50.03 | 0 | 0.37 | 0
14 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 109.73 | 117.38 | 106.9746 | -7.65 | 18.854 | 20.169 | -1.315 | 20.169 | 5.82 | 117.38 | 0 | 5.82 | 0
15 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 231.66 | 130.29 | 56.2438 | 101.36 | 74.97 | 42.166 | 32.804 | 42.166 | 3.09 | 130.29 | 0 | 3.09 | 0
16 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 511.81 | 287.85 | 56.2422 | 223.96 | 12.071 | 6.789 | 5.282 | 6.789 | 42.4 | 287.85 | 0 | 42.4 | 0
17 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 557.52 | 0 | 0 | 557.52 | 13.618 | 0 | 13.618 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
18 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 211.77 | 118.94 | 56.1644 | 92.83 | 0.292 | 0.164 | 0.128 | 0.164 | 725.24 | 118.94 | 0 | 725.24 | 0
19 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 653.74 | 186.26 | 28.4916 | 467.48 | 1.074 | 0.306 | 0.768 | 0.306 | 608.7 | 186.26 | 0 | 608.7 | 0
20 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 172.74 | 30.36 | 17.5758 | 142.38 | 239.91 | 42.166 | 197.744 | 42.166 | 0.72 | 30.36 | 0 | 0.72 | 0
21 | G9J2U010 | m2 | Reg de cura amb producte filmogen per a formigó | 0.45 | 35.99 | 0 | 0 | 35.99 | 79.97 | 0 | 79.97 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0
22 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 805.56 | 472.69 | 58.6779 | 332.88 | 35.55 | 20.86 | 14.69 | 20.86 | 22.66 | 472.69 | 0 | 22.66 | 0
23 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 2155 | 2606.6 | 120.956 | -451.6 | 26.737 | 32.34 | -5.603 | 32.34 | 80.6 | 2606.6 | 0 | 80.6 | 0
24 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 421.26 | 0 | 0 | 421.26 | 14.678 | 0 | 14.678 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
25 | SEZ1TRCM | u | Assaig de circuit tripolar de mitja tensió nou mitjançant laboratori mòbil, segons normativa endesa. | 442.85 | 1328.55 | 1328.55 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 442.85 | 1328.55 | 0 | 442.85 | 0
26 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 560.82 | 560.82 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 280.41 | 560.82 | 0 | 280.41 | 0
27 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 947.54 | 0 | 0 | 947.54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 473.77 | 0 | 0 | 473.77 | 0
28 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 1754.76 | 877.38 | 50 | 877.38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
29 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 7070.16 | 0 | -7070.16 | 0 | 46.447 | -46.447 | 46.447 | 152.22 | 7070.16 | 0 | 152.22 | 0
30 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 578.72 | 0 | -578.72 | 0 | 25.327 | -25.327 | 25.327 | 22.85 | 578.72 | 0 | 22.85 | 0
31 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 0 | 30.36 | 0 | -30.36 | 0 | 42.166 | -42.166 | 42.166 | 0.72 | 30.36 | 0 | 0.72 | 0
32 | G219U200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície | 0.52 | 0 | 219.26 | 0 | -219.26 | 0 | 421.657 | -421.657 | 421.657 | 0.52 | 219.26 | 0 | 0.52 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.02 |  | 31605.59
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | EDISTRIBUCIÓN
| Activitat | 01 | Línies de Mitja Tensió
| Subctivitat | 03 | Afecció GR-204
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 124.56 | 10.12 | 8.125 | 114.44 | 36 | 2.925 | 33.075 | 2.925 | 3.46 | 10.12 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 288.31 | 25.03 | 8.6813 | 263.28 | 34.2 | 2.969 | 31.231 | 2.969 | 8.43 | 25.03 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 364.52 | 35.09 | 9.6277 | 329.42 | 46.2 | 4.448 | 41.752 | 4.448 | 7.89 | 35.09 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 31.96 | 0 | 0 | 31.96 | 1.32 | 0 | 1.32 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222V210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats, inclos estintolament provisonal de serveis i protecció. | 5.38 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 1.32 | 0 | 1.32 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
6 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 9.36 | 0 | 0 | 9.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 26.01 | 0 | 0 | 26.01 | 0
7 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 6.33 | 34.18 | 540 | -27.85 | 3 | 16.2 | -13.2 | 16.2 | 2.11 | 34.18 | 0 | 2.11 | 0
8 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 1.11 | 5.99 | 540 | -4.88 | 3 | 16.2 | -13.2 | 16.2 | 0.37 | 5.99 | 0 | 0.37 | 0
9 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 4.19 | 0 | 0 | 4.19 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
10 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 27.19 | 0 | 0 | 27.19 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
11 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 14.51 | 71.73 | 494.4444 | -57.23 | 0.18 | 0.89 | -0.71 | 0.89 | 80.6 | 71.73 | 0 | 80.6 | 0
12 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 6.89 | 0 | 0 | 6.89 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
13 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 1305.92 | 38.72 | 2.9649 | 1267.2 | 13.626 | 0.404 | 13.222 | 0.404 | 95.84 | 38.72 | 0 | 95.84 | 0
14 | SE51S020 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 6.04 | 326.16 | 97.85 | 30 | 228.31 | 54 | 16.2 | 37.8 | 16.2 | 6.04 | 97.85 | 0 | 6.04 | 0
15 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 352.8 | 0 | 0 | 352.8 | 90 | 0 | 90 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 3.92 | 0
16 | SEB1S020 | m | Subministrament i instal.lació de línia soterrada RHZ1 3x1x240mm2 Al 18/30 kVcol.locada al fons de la rasa, inclòs accessoris. | 20.92 | 62.76 | 0 | 0 | 62.76 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20.92 | 0 | 0 | 20.92 | 0
17 | SEB1S110 | m | Subministrament i instal.lació de línia soterrada RHZ1 3x1x240mm2 Al 18/30 kVcol.locada en tub, inclòs accessoris. | 27.42 | 493.56 | 1583.51 | 320.8333 | -1089.95 | 18 | 57.75 | -39.75 | 57.75 | 27.42 | 1583.51 | 0 | 27.42 | 0
18 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 3290.4 | 493.45 | 14.9965 | 2796.95 | 144 | 21.595 | 122.405 | 21.595 | 22.85 | 493.45 | 0 | 22.85 | 0
19 | G9H1V612 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb pigmentació, a escollir per la DO | 148.03 | 582.2 | 0 | 0 | 582.2 | 3.933 | 0 | 3.933 | 0 | 148.03 | 0 | 0 | 148.03 | 0
20 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 107.74 | 0 | 0 | 107.74 | 0.177 | 0 | 0.177 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
21 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 2.83 | 0 | 0 | 2.83 | 3.933 | 0 | 3.933 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
22 | SEZ1TRCM | u | Assaig de circuit tripolar de mitja tensió nou mitjançant laboratori mòbil, segons normativa endesa. | 442.85 | 442.85 | 442.85 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 442.85 | 442.85 | 0 | 442.85 | 0
23 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 280.41 | 280.41 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 280.41 | 280.41 | 0 | 280.41 | 0
24 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 473.77 | 0 | 0 | 473.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 473.77 | 0 | 0 | 473.77 | 0
25 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 877.38 | 877.38 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
26 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 135.48 | 123.3 | 91.0112 | 12.18 | 0.89 | 0.81 | 0.08 | 0.81 | 152.22 | 123.3 | 0 | 152.22 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.03 |  | 4119.61
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | EDISTRIBUCIÓN
| Activitat | 01 | Línies de Mitja Tensió
| Subctivitat | 04 | Afecció GR-205
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 55.36 | 31.31 | 56.5562 | 24.05 | 16 | 9.049 | 6.951 | 9.049 | 3.46 | 31.31 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 70.81 | 51.15 | 72.2381 | 19.66 | 8.4 | 6.068 | 2.332 | 6.068 | 8.43 | 51.15 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 407.12 | 230.66 | 56.655 | 176.47 | 51.6 | 29.234 | 22.366 | 29.234 | 7.89 | 230.66 | 0 | 7.89 | 0
4 | G219U020 | m | Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 11.43 | 13.72 | 0 | 0 | 13.72 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 11.43 | 0
5 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1305.16 | 0 | 0 | 1305.16 | 53.91 | 0 | 53.91 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
6 | G222V210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats, inclos estintolament provisonal de serveis i protecció. | 5.38 | 290.04 | 0 | 0 | 290.04 | 53.91 | 0 | 53.91 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
7 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 234.09 | 3.9 | 1.6667 | 230.19 | 9 | 0.15 | 8.85 | 0.15 | 26.01 | 3.9 | 0 | 26.01 | 0
8 | SE51S020 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 6.04 | 712.72 | 949.61 | 133.2373 | -236.89 | 118 | 157.22 | -39.22 | 157.22 | 6.04 | 949.61 | 0 | 6.04 | 0
9 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 125.44 | 0 | 0 | 125.44 | 32 | 0 | 32 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 3.92 | 0
10 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 1137.62 | 38.72 | 3.4035 | 1098.9 | 11.87 | 0.404 | 11.466 | 0.404 | 95.84 | 38.72 | 0 | 95.84 | 0
11 | SEB1S110 | m | Subministrament i instal.lació de línia soterrada RHZ1 3x1x240mm2 Al 18/30 kVcol.locada en tub, inclòs accessoris. | 27.42 | 3071.04 | 3606.28 | 117.4286 | -535.24 | 112 | 131.52 | -19.52 | 131.52 | 27.42 | 3606.28 | 0 | 27.42 | 0
12 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 198.34 | 137.45 | 69.3011 | 60.89 | 94 | 65.143 | 28.857 | 65.143 | 2.11 | 137.45 | 0 | 2.11 | 0
13 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 69.56 | 27.27 | 39.2037 | 42.29 | 188 | 73.703 | 114.297 | 73.703 | 0.37 | 27.27 | 0 | 0.37 | 0
14 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 186.41 | 57.65 | 30.9273 | 128.76 | 32.03 | 9.906 | 22.124 | 9.906 | 5.82 | 57.65 | 0 | 5.82 | 0
15 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 37.82 | 20.9 | 55.2533 | 16.92 | 12.24 | 6.763 | 5.477 | 6.763 | 3.09 | 20.9 | 0 | 3.09 | 0
16 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 83.57 | 46.13 | 55.2004 | 37.44 | 1.971 | 1.088 | 0.883 | 1.088 | 42.4 | 46.13 | 0 | 42.4 | 0
17 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 92.2 | 0 | 0 | 92.2 | 2.252 | 0 | 2.252 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
18 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 34.81 | 18.86 | 54.1667 | 15.96 | 0.048 | 0.026 | 0.022 | 0.026 | 725.24 | 18.86 | 0 | 725.24 | 0
19 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 108.96 | 29.83 | 27.3743 | 79.13 | 0.179 | 0.049 | 0.13 | 0.049 | 608.7 | 29.83 | 0 | 608.7 | 0
20 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 26.44 | 4.87 | 18.4178 | 21.57 | 36.72 | 6.763 | 29.957 | 6.763 | 0.72 | 4.87 | 0 | 0.72 | 0
21 | G9J2U010 | m2 | Reg de cura amb producte filmogen per a formigó | 0.45 | 5.51 | 0 | 0 | 5.51 | 12.24 | 0 | 12.24 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0
22 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1169.26 | 139.27 | 11.9109 | 1029.99 | 51.6 | 6.146 | 45.454 | 6.146 | 22.66 | 139.27 | 0 | 22.66 | 0
23 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 1335.22 | 1008.55 | 75.5342 | 326.67 | 16.566 | 12.513 | 4.053 | 12.513 | 80.6 | 1008.55 | 0 | 80.6 | 0
24 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 285.97 | 0 | 0 | 285.97 | 9.964 | 0 | 9.964 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
25 | SEZ1TRCM | u | Assaig de circuit tripolar de mitja tensió nou mitjançant laboratori mòbil, segons normativa endesa. | 442.85 | 885.7 | 885.7 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 442.85 | 885.7 | 0 | 442.85 | 0
26 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 280.41 | 280.41 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 280.41 | 280.41 | 0 | 280.41 | 0
27 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 473.77 | 0 | 0 | 473.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 473.77 | 0 | 0 | 473.77 | 0
28 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 877.38 | 877.38 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
29 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 3739.28 | 0 | -3739.28 | 0 | 24.565 | -24.565 | 24.565 | 152.22 | 3739.28 | 0 | 152.22 | 0
30 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 0 | 584.7 | 0 | -584.7 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 5846.97 | 584.7 | 0 | 5846.97 | 0
31 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 1621.32 | 0 | -1621.32 | 0 | 70.955 | -70.955 | 70.955 | 22.85 | 1621.32 | 0 | 22.85 | 0
32 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 0 | 4.87 | 0 | -4.87 | 0 | 6.763 | -6.763 | 6.763 | 0.72 | 4.87 | 0 | 0.72 | 0
33 | G219U200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície | 0.52 | 0 | 35.17 | 0 | -35.17 | 0 | 67.633 | -67.633 | 67.633 | 0.52 | 35.17 | 0 | 0.52 | 0
34 | SE23V310 | u | Construcció arqueta cega per a tir de línia subterrània de baixa o mitja tensió, de 0,90m x 0,90 m de mides interiors, fins a 1,10m de fondària, d'acord amb les prescripcions tècniques de la companyia titular, totalment acabada i plena de sorra | 375.06 | 0 | 375.06 | 0 | -375.06 | 0 | 1 | -1 | 1 | 375.06 | 375.06 | 0 | 375.06 | 0
35 | GDK2U030 | u | Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 159.56 | 0 | 159.56 | 0 | -159.56 | 0 | 1 | -1 | 1 | 159.56 | 159.56 | 0 | 159.56 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.04 |  | 14965.86
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | EDISTRIBUCIÓN
| Activitat | 01 | Línies de Mitja Tensió
| Subctivitat | 05 | Afecció GR-206
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 236.7 | 263.19 | 111.1933 | -26.49 | 30 | 33.358 | -3.358 | 33.358 | 7.89 | 263.19 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 440.62 | 0 | 0 | 440.62 | 18.2 | 0 | 18.2 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222V210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats, inclos estintolament provisonal de serveis i protecció. | 5.38 | 97.92 | 0 | 0 | 97.92 | 18.2 | 0 | 18.2 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
4 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 156.06 | 243.87 | 156.2667 | -87.81 | 6 | 9.376 | -3.376 | 9.376 | 26.01 | 243.87 | 0 | 26.01 | 0
5 | SEB1S020 | m | Subministrament i instal.lació de línia soterrada RHZ1 3x1x240mm2 Al 18/30 kVcol.locada al fons de la rasa, inclòs accessoris. | 20.92 | 1422.56 | 0 | 0 | 1422.56 | 68 | 0 | 68 | 0 | 20.92 | 0 | 0 | 20.92 | 0
6 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 105.5 | 131.45 | 124.6 | -25.95 | 50 | 62.3 | -12.3 | 62.3 | 2.11 | 131.45 | 0 | 2.11 | 0
7 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 18.5 | 23.05 | 124.6 | -4.55 | 50 | 62.3 | -12.3 | 62.3 | 0.37 | 23.05 | 0 | 0.37 | 0
8 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 69.84 | 30.51 | 43.6833 | 39.33 | 12 | 5.242 | 6.758 | 5.242 | 5.82 | 30.51 | 0 | 5.82 | 0
9 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 679.8 | 464.76 | 68.3667 | 215.04 | 30 | 20.51 | 9.49 | 20.51 | 22.66 | 464.76 | 0 | 22.66 | 0
10 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 362.7 | 497.79 | 137.2444 | -135.09 | 4.5 | 6.176 | -1.676 | 6.176 | 80.6 | 497.79 | 0 | 80.6 | 0
11 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 114.8 | 0 | 0 | 114.8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
12 | SEZ1TRCM | u | Assaig de circuit tripolar de mitja tensió nou mitjançant laboratori mòbil, segons normativa endesa. | 442.85 | 442.85 | 442.85 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 442.85 | 442.85 | 0 | 442.85 | 0
13 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 280.41 | 280.41 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 280.41 | 280.41 | 0 | 280.41 | 0
14 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 473.77 | 0 | 0 | 473.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 473.77 | 0 | 0 | 473.77 | 0
15 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 877.38 | 877.38 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
16 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 3159.48 | 2875.13 | 91.0002 | 284.35 | 20.756 | 18.888 | 1.868 | 18.888 | 152.22 | 2875.13 | 0 | 152.22 | 0
17 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 0 | 10.12 | 0 | -10.12 | 0 | 2.925 | -2.925 | 2.925 | 3.46 | 10.12 | 0 | 3.46 | 0
18 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 0 | 25.03 | 0 | -25.03 | 0 | 2.969 | -2.969 | 2.969 | 8.43 | 25.03 | 0 | 8.43 | 0
19 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 0 | 38.72 | 0 | -38.72 | 0 | 0.404 | -0.404 | 0.404 | 95.84 | 38.72 | 0 | 95.84 | 0
20 | SE51S020 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 6.04 | 0 | 477.76 | 0 | -477.76 | 0 | 79.1 | -79.1 | 79.1 | 6.04 | 477.76 | 0 | 6.04 | 0
21 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 1823.02 | 0 | -1823.02 | 0 | 79.782 | -79.782 | 79.782 | 22.85 | 1823.02 | 0 | 22.85 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.05 |  | 8505.04
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | EDISTRIBUCIÓN
| Activitat | 01 | Línies de Mitja Tensió
| Subctivitat | 06 | Afecció GR-207 i 209
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 55.36 | 32.43 | 58.575 | 22.93 | 16 | 9.372 | 6.628 | 9.372 | 3.46 | 32.43 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 40.46 | 48.03 | 118.6875 | -7.56 | 4.8 | 5.697 | -0.897 | 5.697 | 8.43 | 48.03 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 170.42 | 161.09 | 94.5231 | 9.33 | 21.6 | 20.417 | 1.183 | 20.417 | 7.89 | 161.09 | 0 | 7.89 | 0
4 | G219U020 | m | Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 11.43 | 13.72 | 0 | 0 | 13.72 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 11.43 | 0
5 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 529.16 | 0 | 0 | 529.16 | 21.857 | 0 | 21.857 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
6 | G222V210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats, inclos estintolament provisonal de serveis i protecció. | 5.38 | 117.59 | 0 | 0 | 117.59 | 21.857 | 0 | 21.857 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
7 | SE51S020 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 6.04 | 531.52 | 667.18 | 125.5227 | -135.66 | 88 | 110.46 | -22.46 | 110.46 | 6.04 | 667.18 | 0 | 6.04 | 0
8 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 431.38 | 0 | 0 | 431.38 | 4.501 | 0 | 4.501 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
9 | SEB1S120 | m | Subministrament i instal.lacio de línia soterrada RHZ1 3x1x400mm2 Al 18/30 kV col.locada en tub, inclòs accessoris. | 38.64 | 3400.32 | 0 | 0 | 3400.32 | 88 | 0 | 88 | 0 | 38.64 | 0 | 0 | 38.64 | 0
10 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 92.84 | 84.56 | 91.0773 | 8.28 | 44 | 40.074 | 3.926 | 40.074 | 2.11 | 84.56 | 0 | 2.11 | 0
11 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 32.56 | 21.78 | 66.8795 | 10.78 | 88 | 58.854 | 29.146 | 58.854 | 0.37 | 21.78 | 0 | 0.37 | 0
12 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 23.69 | 17.75 | 74.914 | 5.94 | 4.07 | 3.049 | 1.021 | 3.049 | 5.82 | 17.75 | 0 | 5.82 | 0
13 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 37.82 | 36.21 | 95.7353 | 1.61 | 12.24 | 11.718 | 0.522 | 11.718 | 3.09 | 36.21 | 0 | 3.09 | 0
14 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 83.57 | 79.92 | 95.6367 | 3.65 | 1.971 | 1.885 | 0.086 | 1.885 | 42.4 | 79.92 | 0 | 42.4 | 0
15 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 92.2 | 0 | 0 | 92.2 | 2.252 | 0 | 2.252 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
16 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 34.81 | 32.64 | 93.75 | 2.18 | 0.048 | 0.045 | 0.003 | 0.045 | 725.24 | 32.64 | 0 | 725.24 | 0
17 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 108.96 | 51.74 | 47.486 | 57.22 | 0.179 | 0.085 | 0.094 | 0.085 | 608.7 | 51.74 | 0 | 608.7 | 0
18 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 26.44 | 8.44 | 31.9118 | 18 | 36.72 | 11.718 | 25.002 | 11.718 | 0.72 | 8.44 | 0 | 0.72 | 0
19 | G9J2U010 | m2 | Reg de cura amb producte filmogen per a formigó | 0.45 | 5.51 | 0 | 0 | 5.51 | 12.24 | 0 | 12.24 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0
20 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 489.46 | 333.56 | 68.1481 | 155.9 | 21.6 | 14.72 | 6.88 | 14.72 | 22.66 | 333.56 | 0 | 22.66 | 0
21 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 652.13 | 860.97 | 132.0232 | -208.83 | 8.091 | 10.682 | -2.591 | 10.682 | 80.6 | 860.97 | 0 | 80.6 | 0
22 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 133.86 | 0 | 0 | 133.86 | 4.664 | 0 | 4.664 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
23 | SEZ1TRCM | u | Assaig de circuit tripolar de mitja tensió nou mitjançant laboratori mòbil, segons normativa endesa. | 442.85 | 442.85 | 442.85 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 442.85 | 442.85 | 0 | 442.85 | 0
24 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 280.41 | 280.41 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 280.41 | 280.41 | 0 | 280.41 | 0
25 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 473.77 | 0 | 0 | 473.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 473.77 | 0 | 0 | 473.77 | 0
26 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 877.38 | 877.38 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
27 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 2676.48 | 2603.72 | 97.2815 | 72.76 | 17.583 | 17.105 | 0.478 | 17.105 | 152.22 | 2603.72 | 0 | 152.22 | 0
28 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 0 | 1169.39 | 0 | -1169.39 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 5846.97 | 1169.39 | 0 | 5846.97 | 0
29 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 814.05 | 0 | -814.05 | 0 | 35.626 | -35.626 | 35.626 | 22.85 | 814.05 | 0 | 22.85 | 0
30 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 27.7 | 0 | -27.7 | 0 | 1.065 | -1.065 | 1.065 | 26.01 | 27.7 | 0 | 26.01 | 0
31 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 0 | 8.44 | 0 | -8.44 | 0 | 11.718 | -11.718 | 11.718 | 0.72 | 8.44 | 0 | 0.72 | 0
32 | G219U200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície | 0.52 | 0 | 60.94 | 0 | -60.94 | 0 | 117.186 | -117.186 | 117.186 | 0.52 | 60.94 | 0 | 0.52 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.06 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.06 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.06 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.06 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.06 |  | 8721.18
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | EDISTRIBUCIÓN
| Activitat | 01 | Línies de Mitja Tensió
| Subctivitat | 07 | Afecció GR-211
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 0 | 99.68 | 0 | -99.68 | 0 | 12.634 | -12.634 | 12.634 | 7.89 | 99.68 | 0 | 7.89 | 0
2 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 2086.78 | 0 | -2086.78 | 0 | 13.709 | -13.709 | 13.709 | 152.22 | 2086.78 | 0 | 152.22 | 0
3 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 0 | 36.56 | 0 | -36.56 | 0 | 17.325 | -17.325 | 17.325 | 2.11 | 36.56 | 0 | 2.11 | 0
4 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 0 | 9.84 | 0 | -9.84 | 0 | 26.605 | -26.605 | 26.605 | 0.37 | 9.84 | 0 | 0.37 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 0 | 66.05 | 0 | -66.05 | 0 | 11.349 | -11.349 | 11.349 | 5.82 | 66.05 | 0 | 5.82 | 0
6 | G9E1U020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients | 27.17 | 0 | 343.27 | 0 | -343.27 | 0 | 12.634 | -12.634 | 12.634 | 27.17 | 343.27 | 0 | 27.17 | 0
7 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 0 | 560.41 | 0 | -560.41 | 0 | 6.953 | -6.953 | 6.953 | 80.6 | 560.41 | 0 | 80.6 | 0
8 | SE51S020 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 6.04 | 0 | 266.36 | 0 | -266.36 | 0 | 44.1 | -44.1 | 44.1 | 6.04 | 266.36 | 0 | 6.04 | 0
9 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 282.65 | 0 | -282.65 | 0 | 12.37 | -12.37 | 12.37 | 22.85 | 282.65 | 0 | 22.85 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.07 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.07 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.07 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.07 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.01.07 |  | 3751.6
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | EDISTRIBUCIÓN
| Activitat | 02 | Líinies de Baixa Tensió
| Subctivitat | 01 | Afecció GR-301
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 37.87 | 101.37 | 267.6667 | -63.5 | 4.8 | 12.848 | -8.048 | 12.848 | 7.89 | 101.37 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 54.23 | 0 | 0 | 54.23 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222V210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats, inclos estintolament provisonal de serveis i protecció. | 5.38 | 12.05 | 0 | 0 | 12.05 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
4 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 24.97 | 61.62 | 246.7708 | -36.65 | 0.96 | 2.369 | -1.409 | 2.369 | 26.01 | 61.62 | 0 | 26.01 | 0
5 | SEA1S070 | m | Subministrament i estesa per rasa de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 10.14 | 263.64 | 0 | 0 | 263.64 | 26 | 0 | 26 | 0 | 10.14 | 0 | 0 | 10.14 | 0
6 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 16.88 | 69.63 | 412.5 | -52.75 | 8 | 33 | -25 | 33 | 2.11 | 69.63 | 0 | 2.11 | 0
7 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 2.96 | 12.21 | 412.5 | -9.25 | 8 | 33 | -25 | 33 | 0.37 | 12.21 | 0 | 0.37 | 0
8 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 9.31 | 30.51 | 327.625 | -21.2 | 1.6 | 5.242 | -3.642 | 5.242 | 5.82 | 30.51 | 0 | 5.82 | 0
9 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 108.77 | 0 | 0 | 108.77 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
10 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 38.69 | 139.44 | 360.4167 | -100.75 | 0.48 | 1.73 | -1.25 | 1.73 | 80.6 | 139.44 | 0 | 80.6 | 0
11 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 110.21 | 0 | 0 | 110.21 | 3.84 | 0 | 3.84 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
12 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 473.77 | 473.77 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 473.77 | 473.77 | 0 | 473.77 | 0
13 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 877.38 | 877.38 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
14 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 280.41 | 280.41 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 280.41 | 280.41 | 0 | 280.41 | 0
15 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 1286.26 | 1170.42 | 90.9941 | 115.84 | 8.45 | 7.689 | 0.761 | 7.689 | 152.22 | 1170.42 | 0 | 152.22 | 0
16 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 0 | 10.12 | 0 | -10.12 | 0 | 2.925 | -2.925 | 2.925 | 3.46 | 10.12 | 0 | 3.46 | 0
17 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 0 | 25.03 | 0 | -25.03 | 0 | 2.969 | -2.969 | 2.969 | 8.43 | 25.03 | 0 | 8.43 | 0
18 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 0 | 54.25 | 0 | -54.25 | 0 | 0.566 | -0.566 | 0.566 | 95.84 | 54.25 | 0 | 95.84 | 0
19 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 0 | 195.22 | 0 | -195.22 | 0 | 49.8 | -49.8 | 49.8 | 3.92 | 195.22 | 0 | 3.92 | 0
20 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 782.82 | 0 | -782.82 | 0 | 34.259 | -34.259 | 34.259 | 22.85 | 782.82 | 0 | 22.85 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.01 |  | 4284.2
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | EDISTRIBUCIÓN
| Activitat | 02 | Líinies de Baixa Tensió
| Subctivitat | 02 | Afecció GR-302
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 9.47 | 35.09 | 370.6667 | -25.63 | 1.2 | 4.448 | -3.248 | 4.448 | 7.89 | 35.09 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 13.56 | 0 | 0 | 13.56 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222V210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats, inclos estintolament provisonal de serveis i protecció. | 5.38 | 3.01 | 0 | 0 | 3.01 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
4 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 6.24 | 0 | 0 | 6.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 26.01 | 0 | 0 | 26.01 | 0
5 | SEA1S070 | m | Subministrament i estesa per rasa de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 10.14 | 202.8 | 0 | 0 | 202.8 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10.14 | 0 | 0 | 10.14 | 0
6 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 4.22 | 34.18 | 810 | -29.96 | 2 | 16.2 | -14.2 | 16.2 | 2.11 | 34.18 | 0 | 2.11 | 0
7 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 0.74 | 5.99 | 810 | -5.25 | 2 | 16.2 | -14.2 | 16.2 | 0.37 | 5.99 | 0 | 0.37 | 0
8 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 2.33 | 0 | 0 | 2.33 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
9 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 27.19 | 0 | 0 | 27.19 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
10 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 9.67 | 71.73 | 741.6667 | -62.06 | 0.12 | 0.89 | -0.77 | 0.89 | 80.6 | 71.73 | 0 | 80.6 | 0
11 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 4.59 | 0 | 0 | 4.59 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
12 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 473.77 | 473.77 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 473.77 | 473.77 | 0 | 473.77 | 0
13 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 877.38 | 877.38 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
14 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 280.41 | 280.41 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 280.41 | 280.41 | 0 | 280.41 | 0
15 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 135.48 | 123.3 | 91.0112 | 12.18 | 0.89 | 0.81 | 0.08 | 0.81 | 152.22 | 123.3 | 0 | 152.22 | 0
16 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 0 | 10.12 | 0 | -10.12 | 0 | 2.925 | -2.925 | 2.925 | 3.46 | 10.12 | 0 | 3.46 | 0
17 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 0 | 25.03 | 0 | -25.03 | 0 | 2.969 | -2.969 | 2.969 | 8.43 | 25.03 | 0 | 8.43 | 0
18 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 0 | 54.25 | 0 | -54.25 | 0 | 0.566 | -0.566 | 0.566 | 95.84 | 54.25 | 0 | 95.84 | 0
19 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 0 | 63.5 | 0 | -63.5 | 0 | 16.2 | -16.2 | 16.2 | 3.92 | 63.5 | 0 | 3.92 | 0
20 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 493.45 | 0 | -493.45 | 0 | 21.595 | -21.595 | 21.595 | 22.85 | 493.45 | 0 | 22.85 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.02 |  | 2548.2
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | EDISTRIBUCIÓN
| Activitat | 02 | Líinies de Baixa Tensió
| Subctivitat | 03 | Afecció GR-303
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 624.89 | 623.52 | 99.7803 | 1.37 | 79.2 | 79.026 | 0.174 | 79.026 | 7.89 | 623.52 | 0 | 7.89 | 0
2 | G219U020 | m | Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 11.43 | 27.43 | 0 | 0 | 27.43 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 11.43 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1131.09 | 0 | 0 | 1131.09 | 46.72 | 0 | 46.72 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | G222V210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats, inclos estintolament provisonal de serveis i protecció. | 5.38 | 251.35 | 0 | 0 | 251.35 | 46.72 | 0 | 46.72 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
5 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 49.94 | 237.08 | 474.7396 | -187.14 | 1.92 | 9.115 | -7.195 | 9.115 | 26.01 | 237.08 | 0 | 26.01 | 0
6 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 682.08 | 487.98 | 71.5431 | 194.1 | 174 | 124.485 | 49.515 | 124.485 | 3.92 | 487.98 | 0 | 3.92 | 0
7 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 1030.47 | 0 | 0 | 1030.47 | 10.752 | 0 | 10.752 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
8 | SEA1S070 | m | Subministrament i estesa per rasa de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 10.14 | 162.24 | 0 | 0 | 162.24 | 16 | 0 | 16 | 0 | 10.14 | 0 | 0 | 10.14 | 0
9 | SEA1S080 | m | Subministrament i estesa per tubular de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 12.48 | 1447.68 | 3909.98 | 270.0862 | -2462.3 | 116 | 313.3 | -197.3 | 313.3 | 12.48 | 3909.98 | 0 | 12.48 | 0
10 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 282.74 | 92.73 | 32.7985 | 190.01 | 134 | 43.95 | 90.05 | 43.95 | 2.11 | 92.73 | 0 | 2.11 | 0
11 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 49.58 | 41.92 | 84.544 | 7.66 | 134 | 113.289 | 20.711 | 113.289 | 0.37 | 41.92 | 0 | 0.37 | 0
12 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 51.64 | 97.54 | 188.9089 | -45.91 | 8.872 | 16.76 | -7.888 | 16.76 | 5.82 | 97.54 | 0 | 5.82 | 0
13 | G9J2U010 | m2 | Reg de cura amb producte filmogen per a formigó | 0.45 | 25.27 | 0 | 0 | 25.27 | 56.16 | 0 | 56.16 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0
14 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 927.93 | 466.52 | 50.2759 | 461.4 | 40.95 | 20.588 | 20.362 | 20.588 | 22.66 | 466.52 | 0 | 22.66 | 0
15 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 729.51 | 861.69 | 118.1195 | -132.18 | 9.051 | 10.691 | -1.64 | 10.691 | 80.6 | 861.69 | 0 | 80.6 | 0
16 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 322.36 | 0 | 0 | 322.36 | 11.232 | 0 | 11.232 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
17 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 560.82 | 560.82 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 280.41 | 560.82 | 0 | 280.41 | 0
18 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 947.54 | 947.54 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 473.77 | 947.54 | 0 | 473.77 | 0
19 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 1754.76 | 877.38 | 50 | 877.38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
20 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 6417.29 | 7680.87 | 119.6902 | -1263.58 | 42.158 | 50.459 | -8.301 | 50.459 | 152.22 | 7680.87 | 0 | 152.22 | 0
21 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 0 | 1169.39 | 0 | -1169.39 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 5846.97 | 1169.39 | 0 | 5846.97 | 0
22 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 0 | 53.12 | 0 | -53.12 | 0 | 15.353 | -15.353 | 15.353 | 3.46 | 53.12 | 0 | 3.46 | 0
23 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 0 | 85.32 | 0 | -85.32 | 0 | 10.121 | -10.121 | 10.121 | 8.43 | 85.32 | 0 | 8.43 | 0
24 | SE51S020 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 6.04 | 0 | 508.37 | 0 | -508.37 | 0 | 84.167 | -84.167 | 84.167 | 6.04 | 508.37 | 0 | 6.04 | 0
25 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 0 | 75.52 | 0 | -75.52 | 0 | 24.441 | -24.441 | 24.441 | 3.09 | 75.52 | 0 | 3.09 | 0
26 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 0 | 166.8 | 0 | -166.8 | 0 | 3.934 | -3.934 | 3.934 | 42.4 | 166.8 | 0 | 42.4 | 0
27 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 0 | 68.9 | 0 | -68.9 | 0 | 0.095 | -0.095 | 0.095 | 725.24 | 68.9 | 0 | 725.24 | 0
28 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 0 | 108.35 | 0 | -108.35 | 0 | 0.178 | -0.178 | 0.178 | 608.7 | 108.35 | 0 | 608.7 | 0
29 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 0 | 17.6 | 0 | -17.6 | 0 | 24.441 | -24.441 | 24.441 | 0.72 | 17.6 | 0 | 0.72 | 0
30 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 0 | 17.6 | 0 | -17.6 | 0 | 24.441 | -24.441 | 24.441 | 0.72 | 17.6 | 0 | 0.72 | 0
31 | G219U200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície | 0.52 | 0 | 127.1 | 0 | -127.1 | 0 | 244.416 | -244.416 | 244.416 | 0.52 | 127.1 | 0 | 0.52 | 0
32 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 834.8 | 0 | -834.8 | 0 | 36.534 | -36.534 | 36.534 | 22.85 | 834.8 | 0 | 22.85 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.03 |  | 20118.44
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | EDISTRIBUCIÓN
| Activitat | 02 | Líinies de Baixa Tensió
| Subctivitat | 04 | Afecció GR-304
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 55.36 | 72.65 | 131.225 | -17.29 | 16 | 20.996 | -4.996 | 20.996 | 3.46 | 72.65 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 26.98 | 97.59 | 361.75 | -70.61 | 3.2 | 11.576 | -8.376 | 11.576 | 8.43 | 97.59 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 255.64 | 211.54 | 82.75 | 44.1 | 32.4 | 26.811 | 5.589 | 26.811 | 7.89 | 211.54 | 0 | 7.89 | 0
4 | G219U020 | m | Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 11.43 | 13.72 | 0 | 0 | 13.72 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 11.43 | 0
5 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 528.75 | 0 | 0 | 528.75 | 21.84 | 0 | 21.84 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
6 | G222V210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats, inclos estintolament provisonal de serveis i protecció. | 5.38 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 21.84 | 0 | 21.84 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
7 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 305.76 | 508.82 | 166.4103 | -203.06 | 78 | 129.8 | -51.8 | 129.8 | 3.92 | 508.82 | 0 | 3.92 | 0
8 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 598.04 | 0 | 0 | 598.04 | 6.24 | 0 | 6.24 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
9 | SEA1S080 | m | Subministrament i estesa per tubular de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 12.48 | 973.44 | 3399.3 | 349.2051 | -2425.86 | 78 | 272.38 | -194.38 | 272.38 | 12.48 | 3399.3 | 0 | 12.48 | 0
10 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 164.58 | 152.66 | 92.7564 | 11.92 | 78 | 72.35 | 5.65 | 72.35 | 2.11 | 152.66 | 0 | 2.11 | 0
11 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 52.54 | 30.82 | 58.6521 | 21.72 | 142 | 83.286 | 58.714 | 83.286 | 0.37 | 30.82 | 0 | 0.37 | 0
12 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 36.32 | 88.63 | 244.0545 | -52.32 | 6.24 | 15.229 | -8.989 | 15.229 | 5.82 | 88.63 | 0 | 5.82 | 0
13 | G9H1V612 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb pigmentació, a escollir per la DO | 148.03 | 81.71 | 0 | 0 | 81.71 | 0.552 | 0 | 0.552 | 0 | 148.03 | 0 | 0 | 148.03 | 0
14 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 221.92 | 64.55 | 29.085 | 157.38 | 0.306 | 0.089 | 0.217 | 0.089 | 725.24 | 64.55 | 0 | 725.24 | 0
15 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 8.52 | 100.44 | 1178.5714 | -91.91 | 0.014 | 0.165 | -0.151 | 0.165 | 608.7 | 100.44 | 0 | 608.7 | 0
16 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 3.46 | 16.33 | 472.4792 | -12.87 | 4.8 | 22.679 | -17.879 | 22.679 | 0.72 | 16.33 | 0 | 0.72 | 0
17 | G9J2U010 | m2 | Reg de cura amb producte filmogen per a formigó | 0.45 | 14.04 | 0 | 0 | 14.04 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0
18 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 927.93 | 472.69 | 50.9402 | 455.24 | 40.95 | 20.86 | 20.09 | 20.86 | 22.66 | 472.69 | 0 | 22.66 | 0
19 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 377.21 | 1971.48 | 522.6496 | -1594.27 | 4.68 | 24.46 | -19.78 | 24.46 | 80.6 | 1971.48 | 0 | 80.6 | 0
20 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 179.09 | 0 | 0 | 179.09 | 6.24 | 0 | 6.24 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
21 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 280.41 | 280.41 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 280.41 | 280.41 | 0 | 280.41 | 0
22 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 473.77 | 473.77 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 473.77 | 473.77 | 0 | 473.77 | 0
23 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 877.38 | 877.38 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
24 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 5756.96 | 0 | -5756.96 | 0 | 37.82 | -37.82 | 37.82 | 152.22 | 5756.96 | 0 | 152.22 | 0
25 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 0 | 1169.39 | 0 | -1169.39 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 5846.97 | 1169.39 | 0 | 5846.97 | 0
26 | SE51S020 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 6.04 | 0 | 516.85 | 0 | -516.85 | 0 | 85.572 | -85.572 | 85.572 | 6.04 | 516.85 | 0 | 6.04 | 0
27 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 184.96 | 0 | -184.96 | 0 | 7.111 | -7.111 | 7.111 | 26.01 | 184.96 | 0 | 26.01 | 0
28 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 578.72 | 0 | -578.72 | 0 | 25.327 | -25.327 | 25.327 | 22.85 | 578.72 | 0 | 22.85 | 0
29 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 0 | 70.08 | 0 | -70.08 | 0 | 22.679 | -22.679 | 22.679 | 3.09 | 70.08 | 0 | 3.09 | 0
30 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 0 | 154.8 | 0 | -154.8 | 0 | 3.651 | -3.651 | 3.651 | 42.4 | 154.8 | 0 | 42.4 | 0
31 | G219U200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície | 0.52 | 0 | 117.93 | 0 | -117.93 | 0 | 226.794 | -226.794 | 226.794 | 0.52 | 117.93 | 0 | 0.52 | 0
32 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 0 | 16.33 | 0 | -16.33 | 0 | 22.679 | -22.679 | 22.679 | 0.72 | 16.33 | 0 | 0.72 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.04 |  | 17385.08
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | EDISTRIBUCIÓN
| Activitat | 02 | Líinies de Baixa Tensió
| Subctivitat | 05 | Afecció GR-308
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 350.32 | 156.2 | 44.5878 | 194.12 | 44.4 | 19.797 | 24.603 | 19.797 | 7.89 | 156.2 | 0 | 7.89 | 0
2 | G219U020 | m | Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 11.43 | 13.72 | 0 | 0 | 13.72 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 11.43 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 573.29 | 0 | 0 | 573.29 | 23.68 | 0 | 23.68 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | G222V210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats, inclos estintolament provisonal de serveis i protecció. | 5.38 | 127.4 | 0 | 0 | 127.4 | 23.68 | 0 | 23.68 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
5 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 290.08 | 397.04 | 136.8716 | -106.96 | 74 | 101.285 | -27.285 | 101.285 | 3.92 | 397.04 | 0 | 3.92 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 567.37 | 0 | 0 | 567.37 | 5.92 | 0 | 5.92 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
7 | SEA1S080 | m | Subministrament i estesa per tubular de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 12.48 | 923.52 | 1433.45 | 155.2162 | -509.93 | 74 | 114.86 | -40.86 | 114.86 | 12.48 | 1433.45 | 0 | 12.48 | 0
8 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 156.14 | 90.62 | 58.0405 | 65.52 | 74 | 42.95 | 31.05 | 42.95 | 2.11 | 90.62 | 0 | 2.11 | 0
9 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 27.38 | 18.9 | 69.0135 | 8.48 | 74 | 51.07 | 22.93 | 51.07 | 0.37 | 18.9 | 0 | 0.37 | 0
10 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 25.84 | 48.88 | 189.1441 | -23.04 | 4.44 | 8.398 | -3.958 | 8.398 | 5.82 | 48.88 | 0 | 5.82 | 0
11 | G9J2U010 | m2 | Reg de cura amb producte filmogen per a formigó | 0.45 | 13.32 | 0 | 0 | 13.32 | 29.6 | 0 | 29.6 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0
12 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1006.1 | 389.73 | 38.7365 | 616.37 | 44.4 | 17.199 | 27.201 | 17.199 | 22.66 | 389.73 | 0 | 22.66 | 0
13 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 357.86 | 381.08 | 106.4865 | -23.21 | 4.44 | 4.728 | -0.288 | 4.728 | 80.6 | 381.08 | 0 | 80.6 | 0
14 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 169.9 | 0 | 0 | 169.9 | 5.92 | 0 | 5.92 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
15 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 280.41 | 280.41 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 280.41 | 280.41 | 0 | 280.41 | 0
16 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 473.77 | 473.77 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 473.77 | 473.77 | 0 | 473.77 | 0
17 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 877.38 | 877.38 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
18 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 2813.48 | 6729.65 | 239.1928 | -3916.16 | 18.483 | 44.21 | -25.727 | 44.21 | 152.22 | 6729.65 | 0 | 152.22 | 0
19 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 0 | 584.7 | 0 | -584.7 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 5846.97 | 584.7 | 0 | 5846.97 | 0
20 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 0 | 11.24 | 0 | -11.24 | 0 | 3.248 | -3.248 | 3.248 | 3.46 | 11.24 | 0 | 3.46 | 0
21 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 0 | 21.9 | 0 | -21.9 | 0 | 2.598 | -2.598 | 2.598 | 8.43 | 21.9 | 0 | 8.43 | 0
22 | SE51S020 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 6.04 | 0 | 152.75 | 0 | -152.75 | 0 | 25.289 | -25.289 | 25.289 | 6.04 | 152.75 | 0 | 6.04 | 0
23 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 208.52 | 0 | -208.52 | 0 | 8.017 | -8.017 | 8.017 | 26.01 | 208.52 | 0 | 26.01 | 0
24 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 0 | 15.31 | 0 | -15.31 | 0 | 4.955 | -4.955 | 4.955 | 3.09 | 15.31 | 0 | 3.09 | 0
25 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 0 | 33.79 | 0 | -33.79 | 0 | 0.797 | -0.797 | 0.797 | 42.4 | 33.79 | 0 | 42.4 | 0
26 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 0 | 14.5 | 0 | -14.5 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 725.24 | 14.5 | 0 | 725.24 | 0
27 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 0 | 21.91 | 0 | -21.91 | 0 | 0.036 | -0.036 | 0.036 | 608.7 | 21.91 | 0 | 608.7 | 0
28 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 0 | 3.57 | 0 | -3.57 | 0 | 4.955 | -4.955 | 4.955 | 0.72 | 3.57 | 0 | 0.72 | 0
29 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 0 | 3.57 | 0 | -3.57 | 0 | 4.955 | -4.955 | 4.955 | 0.72 | 3.57 | 0 | 0.72 | 0
30 | G219U200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície | 0.52 | 0 | 25.77 | 0 | -25.77 | 0 | 49.553 | -49.553 | 49.553 | 0.52 | 25.77 | 0 | 0.52 | 0
31 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 335.07 | 0 | -335.07 | 0 | 14.664 | -14.664 | 14.664 | 22.85 | 335.07 | 0 | 22.85 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.05 |  | 12709.71
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | EDISTRIBUCIÓN
| Activitat | 02 | Líinies de Baixa Tensió
| Subctivitat | 06 | Afecció GR-313
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 184.63 | 109.04 | 59.0598 | 75.59 | 23.4 | 13.82 | 9.58 | 13.82 | 7.89 | 109.04 | 0 | 7.89 | 0
2 | G219U020 | m | Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 11.43 | 6.86 | 0 | 0 | 6.86 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 11.43 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 264.37 | 0 | 0 | 264.37 | 10.92 | 0 | 10.92 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | G222V210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats, inclos estintolament provisonal de serveis i protecció. | 5.38 | 58.75 | 0 | 0 | 58.75 | 10.92 | 0 | 10.92 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
5 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 152.88 | 176.2 | 115.2564 | -23.32 | 39 | 44.95 | -5.95 | 44.95 | 3.92 | 176.2 | 0 | 3.92 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 299.02 | 0 | 0 | 299.02 | 3.12 | 0 | 3.12 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
7 | SEA1S080 | m | Subministrament i estesa per tubular de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 12.48 | 586.56 | 731.83 | 124.766 | -145.27 | 47 | 58.64 | -11.64 | 58.64 | 12.48 | 731.83 | 0 | 12.48 | 0
8 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 82.29 | 62.46 | 75.8974 | 19.83 | 39 | 29.6 | 9.4 | 29.6 | 2.11 | 62.46 | 0 | 2.11 | 0
9 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 14.43 | 11.73 | 81.2821 | 2.7 | 39 | 31.7 | 7.3 | 31.7 | 0.37 | 11.73 | 0 | 0.37 | 0
10 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 18.16 | 44.31 | 244.0385 | -26.16 | 3.12 | 7.614 | -4.494 | 7.614 | 5.82 | 44.31 | 0 | 5.82 | 0
11 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 188.6 | 126.3 | 66.9658 | 62.3 | 2.34 | 1.567 | 0.773 | 1.567 | 80.6 | 126.3 | 0 | 80.6 | 0
12 | G9J2U010 | m2 | Reg de cura amb producte filmogen per a formigó | 0.45 | 7.02 | 0 | 0 | 7.02 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0
13 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 530.24 | 313.16 | 59.0598 | 217.08 | 23.4 | 13.82 | 9.58 | 13.82 | 22.66 | 313.16 | 0 | 22.66 | 0
14 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 89.54 | 0 | 0 | 89.54 | 3.12 | 0 | 3.12 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
15 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 280.41 | 280.41 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 280.41 | 280.41 | 0 | 280.41 | 0
16 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 473.77 | 473.77 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 473.77 | 473.77 | 0 | 473.77 | 0
17 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 877.38 | 877.38 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
18 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 1722.37 | 1618.1 | 93.9461 | 104.27 | 11.315 | 10.63 | 0.685 | 10.63 | 152.22 | 1618.1 | 0 | 152.22 | 0
19 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 59.9 | 0 | -59.9 | 0 | 2.303 | -2.303 | 2.303 | 26.01 | 59.9 | 0 | 26.01 | 0
20 | SE51S020 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 6.04 | 0 | 51.82 | 0 | -51.82 | 0 | 8.58 | -8.58 | 8.58 | 6.04 | 51.82 | 0 | 6.04 | 0
21 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 109.66 | 0 | -109.66 | 0 | 4.799 | -4.799 | 4.799 | 22.85 | 109.66 | 0 | 22.85 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.06 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.06 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.06 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.06 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.06 |  | 5046.07
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | EDISTRIBUCIÓN
| Activitat | 02 | Líinies de Baixa Tensió
| Subctivitat | 07 | Afecció GR-314 i 315
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 577.55 | 313.91 | 54.3525 | 263.64 | 73.2 | 39.786 | 33.414 | 39.786 | 7.89 | 313.91 | 0 | 7.89 | 0
2 | G219U020 | m | Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 11.43 | 13.72 | 0 | 0 | 13.72 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 11.43 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 827.01 | 0 | 0 | 827.01 | 34.16 | 0 | 34.16 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | G222V210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats, inclos estintolament provisonal de serveis i protecció. | 5.38 | 183.78 | 0 | 0 | 183.78 | 34.16 | 0 | 34.16 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
5 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 956.48 | 819.61 | 85.6906 | 136.87 | 244 | 209.085 | 34.915 | 209.085 | 3.92 | 819.61 | 0 | 3.92 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 701.55 | 54.25 | 7.7322 | 647.3 | 7.32 | 0.566 | 6.754 | 0.566 | 95.84 | 54.25 | 0 | 95.84 | 0
7 | SEA1S080 | m | Subministrament i estesa per tubular de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 12.48 | 3045.12 | 3637.3 | 119.4467 | -592.18 | 244 | 291.45 | -47.45 | 291.45 | 12.48 | 3637.3 | 0 | 12.48 | 0
8 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 257.42 | 189.17 | 73.4861 | 68.25 | 122 | 89.653 | 32.347 | 89.653 | 2.11 | 189.17 | 0 | 2.11 | 0
9 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 45.14 | 37.16 | 82.3139 | 7.98 | 122 | 100.423 | 21.577 | 100.423 | 0.37 | 37.16 | 0 | 0.37 | 0
10 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 42.6 | 100.12 | 235.0137 | -57.52 | 7.32 | 17.203 | -9.883 | 17.203 | 5.82 | 100.12 | 0 | 5.82 | 0
11 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 589.99 | 578.31 | 98.0191 | 11.69 | 7.32 | 7.175 | 0.145 | 7.175 | 80.6 | 578.31 | 0 | 80.6 | 0
12 | G9J2U010 | m2 | Reg de cura amb producte filmogen per a formigó | 0.45 | 21.96 | 0 | 0 | 21.96 | 48.8 | 0 | 48.8 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0
13 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 280.11 | 0 | 0 | 280.11 | 9.76 | 0 | 9.76 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
14 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1658.71 | 389.73 | 23.4959 | 1268.98 | 73.2 | 17.199 | 56.001 | 17.199 | 22.66 | 389.73 | 0 | 22.66 | 0
15 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 280.41 | 280.41 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 280.41 | 280.41 | 0 | 280.41 | 0
16 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 473.77 | 0 | 0 | 473.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 473.77 | 0 | 0 | 473.77 | 0
17 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 877.38 | 877.38 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
18 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 5090.85 | 0 | -5090.85 | 0 | 33.444 | -33.444 | 33.444 | 152.22 | 5090.85 | 0 | 152.22 | 0
19 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 0 | 584.7 | 0 | -584.7 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 5846.97 | 584.7 | 0 | 5846.97 | 0
20 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 0 | 21.36 | 0 | -21.36 | 0 | 6.173 | -6.173 | 6.173 | 3.46 | 21.36 | 0 | 3.46 | 0
21 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 0 | 46.93 | 0 | -46.93 | 0 | 5.567 | -5.567 | 5.567 | 8.43 | 46.93 | 0 | 8.43 | 0
22 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 3241.48 | 0 | -3241.48 | 0 | 141.859 | -141.859 | 141.859 | 22.85 | 3241.48 | 0 | 22.85 | 0
23 | SE51S020 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 6.04 | 0 | 152.75 | 0 | -152.75 | 0 | 25.289 | -25.289 | 25.289 | 6.04 | 152.75 | 0 | 6.04 | 0
24 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 292.46 | 0 | -292.46 | 0 | 11.244 | -11.244 | 11.244 | 26.01 | 292.46 | 0 | 26.01 | 0
25 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 0 | 15.31 | 0 | -15.31 | 0 | 4.955 | -4.955 | 4.955 | 3.09 | 15.31 | 0 | 3.09 | 0
26 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 0 | 33.79 | 0 | -33.79 | 0 | 0.797 | -0.797 | 0.797 | 42.4 | 33.79 | 0 | 42.4 | 0
27 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 0 | 13.78 | 0 | -13.78 | 0 | 0.019 | -0.019 | 0.019 | 725.24 | 13.78 | 0 | 725.24 | 0
28 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 0 | 21.91 | 0 | -21.91 | 0 | 0.036 | -0.036 | 0.036 | 608.7 | 21.91 | 0 | 608.7 | 0
29 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 0 | 3.57 | 0 | -3.57 | 0 | 4.955 | -4.955 | 4.955 | 0.72 | 3.57 | 0 | 0.72 | 0
30 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 0 | 3.57 | 0 | -3.57 | 0 | 4.955 | -4.955 | 4.955 | 0.72 | 3.57 | 0 | 0.72 | 0
31 | G219U200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície | 0.52 | 0 | 25.77 | 0 | -25.77 | 0 | 49.553 | -49.553 | 49.553 | 0.52 | 25.77 | 0 | 0.52 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.07 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.07 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.07 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.07 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.07 |  | 16825.58
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | EDISTRIBUCIÓN
| Activitat | 02 | Líinies de Baixa Tensió
| Subctivitat | 08 | Afecció GR-316
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 440.26 | 229.1 | 52.0376 | 211.16 | 55.8 | 29.037 | 26.763 | 29.037 | 7.89 | 229.1 | 0 | 7.89 | 0
2 | G219U020 | m | Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 11.43 | 13.72 | 0 | 0 | 13.72 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 11.43 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 630.43 | 0 | 0 | 630.43 | 26.04 | 0 | 26.04 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | G222V210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats, inclos estintolament provisonal de serveis i protecció. | 5.38 | 140.1 | 0 | 0 | 140.1 | 26.04 | 0 | 26.04 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
5 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 729.12 | 702.46 | 96.3441 | 26.66 | 186 | 179.2 | 6.8 | 179.2 | 3.92 | 702.46 | 0 | 3.92 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 534.79 | 108.49 | 20.2867 | 426.3 | 5.58 | 1.132 | 4.448 | 1.132 | 95.84 | 108.49 | 0 | 95.84 | 0
7 | SEA1S080 | m | Subministrament i estesa per tubular de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 12.48 | 2321.28 | 2883.75 | 124.2312 | -562.47 | 186 | 231.07 | -45.07 | 231.07 | 12.48 | 2883.75 | 0 | 12.48 | 0
8 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 196.23 | 161.84 | 82.4763 | 34.39 | 93 | 76.703 | 16.297 | 76.703 | 2.11 | 161.84 | 0 | 2.11 | 0
9 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 34.41 | 28.38 | 82.4763 | 6.03 | 93 | 76.703 | 16.297 | 76.703 | 0.37 | 28.38 | 0 | 0.37 | 0
10 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 32.48 | 56.04 | 172.5627 | -23.57 | 5.58 | 9.629 | -4.049 | 9.629 | 5.82 | 56.04 | 0 | 5.82 | 0
11 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 449.75 | 306.04 | 68.0466 | 143.71 | 5.58 | 3.797 | 1.783 | 3.797 | 80.6 | 306.04 | 0 | 80.6 | 0
12 | G9J2U010 | m2 | Reg de cura amb producte filmogen per a formigó | 0.45 | 16.74 | 0 | 0 | 16.74 | 37.2 | 0 | 37.2 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0
13 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 213.53 | 0 | 0 | 213.53 | 7.44 | 0 | 7.44 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
14 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1264.43 | 104.24 | 8.2437 | 1160.19 | 55.8 | 4.6 | 51.2 | 4.6 | 22.66 | 104.24 | 0 | 22.66 | 0
15 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 280.41 | 280.41 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 280.41 | 280.41 | 0 | 280.41 | 0
16 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 473.77 | 473.77 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 473.77 | 473.77 | 0 | 473.77 | 0
17 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 877.38 | 877.38 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
18 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 3641.25 | 3313.52 | 90.9995 | 327.73 | 23.921 | 21.768 | 2.153 | 21.768 | 152.22 | 3313.52 | 0 | 152.22 | 0
19 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 0 | 20.24 | 0 | -20.24 | 0 | 5.85 | -5.85 | 5.85 | 3.46 | 20.24 | 0 | 3.46 | 0
20 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 0 | 50.06 | 0 | -50.06 | 0 | 5.938 | -5.938 | 5.938 | 8.43 | 50.06 | 0 | 8.43 | 0
21 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 4184.22 | 0 | -4184.22 | 0 | 183.117 | -183.117 | 183.117 | 22.85 | 4184.22 | 0 | 22.85 | 0
22 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 235.16 | 0 | -235.16 | 0 | 9.041 | -9.041 | 9.041 | 26.01 | 235.16 | 0 | 26.01 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.08 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.08 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.08 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.08 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.08 |  | 14015.1
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | EDISTRIBUCIÓN
| Activitat | 02 | Líinies de Baixa Tensió
| Subctivitat | 09 | Afecció GR-319 (Punt Verd)
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 0 | 240.12 | 0 | -240.12 | 0 | 69.4 | -69.4 | 69.4 | 3.46 | 240.12 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 0 | 117.01 | 0 | -117.01 | 0 | 13.88 | -13.88 | 13.88 | 8.43 | 117.01 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 0 | 109.51 | 0 | -109.51 | 0 | 13.88 | -13.88 | 13.88 | 7.89 | 109.51 | 0 | 7.89 | 0
4 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 480.71 | 0 | -480.71 | 0 | 3.158 | -3.158 | 3.158 | 152.22 | 480.71 | 0 | 152.22 | 0
5 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 0 | 12.84 | 0 | -12.84 | 0 | 34.7 | -34.7 | 34.7 | 0.37 | 12.84 | 0 | 0.37 | 0
6 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 0 | 391.55 | 0 | -391.55 | 0 | 4.858 | -4.858 | 4.858 | 80.6 | 391.55 | 0 | 80.6 | 0
7 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 0 | 136.02 | 0 | -136.02 | 0 | 34.7 | -34.7 | 34.7 | 3.92 | 136.02 | 0 | 3.92 | 0
8 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 1056.93 | 0 | -1056.93 | 0 | 46.255 | -46.255 | 46.255 | 22.85 | 1056.93 | 0 | 22.85 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.09 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.09 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.09 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.09 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.09 |  | 2544.69
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | EDISTRIBUCIÓN
| Activitat | 02 | Líinies de Baixa Tensió
| Subctivitat | 10 | Afecció GR-305, GR-306 i GR-307 (ADU's)
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 0 | 214.6 | 0 | -214.6 | 0 | 27.199 | -27.199 | 27.199 | 7.89 | 214.6 | 0 | 7.89 | 0
2 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 4629.16 | 0 | -4629.16 | 0 | 30.411 | -30.411 | 30.411 | 152.22 | 4629.16 | 0 | 152.22 | 0
3 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 37.82 | 0 | -37.82 | 0 | 1.454 | -1.454 | 1.454 | 26.01 | 37.82 | 0 | 26.01 | 0
4 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 0 | 48 | 0 | -48 | 0 | 22.75 | -22.75 | 22.75 | 2.11 | 48 | 0 | 2.11 | 0
5 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 0 | 11.85 | 0 | -11.85 | 0 | 32.03 | -32.03 | 32.03 | 0.37 | 11.85 | 0 | 0.37 | 0
6 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 0 | 144.6 | 0 | -144.6 | 0 | 24.846 | -24.846 | 24.846 | 5.82 | 144.6 | 0 | 5.82 | 0
7 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 0 | 616.33 | 0 | -616.33 | 0 | 27.199 | -27.199 | 27.199 | 22.66 | 616.33 | 0 | 22.66 | 0
8 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 0 | 256.15 | 0 | -256.15 | 0 | 3.178 | -3.178 | 3.178 | 80.6 | 256.15 | 0 | 80.6 | 0
9 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 0 | 315.36 | 0 | -315.36 | 0 | 80.45 | -80.45 | 80.45 | 3.92 | 315.36 | 0 | 3.92 | 0
10 | SE51S020 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 6.04 | 0 | 26.46 | 0 | -26.46 | 0 | 4.38 | -4.38 | 4.38 | 6.04 | 26.46 | 0 | 6.04 | 0
11 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 1110.76 | 0 | -1110.76 | 0 | 48.611 | -48.611 | 48.611 | 22.85 | 1110.76 | 0 | 22.85 | 0
12 | SE41S010 | u | Subministrament i instal·lació d'Armari de Distribució Urbana segons normativa de la companyia elèctrica subministradora, amb 4 bases tripolars per entrades i sortides per la part inferior de fins a 4 ciruits subterrànis BT per a conductors de secció fins a RV 3x240+1x150mm2 0,6/1kV Al, intentat assignada 400A, inclòs pedestal de formigó. No inclou excavació del terreny, reblert ni reposició de paviment. | 1499.98 | 0 | 2999.96 | 0 | -2999.96 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1499.98 | 2999.96 | 0 | 1499.98 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.10 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.10 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.10 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.10 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.10 |  | 10411.05
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | EDISTRIBUCIÓN
| Activitat | 02 | Líinies de Baixa Tensió
| Subctivitat | 11 | Afecció quiosc
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 0 | 438.73 | 0 | -438.73 | 0 | 126.8 | -126.8 | 126.8 | 3.46 | 438.73 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 0 | 320.68 | 0 | -320.68 | 0 | 38.04 | -38.04 | 38.04 | 8.43 | 320.68 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 0 | 300.14 | 0 | -300.14 | 0 | 38.04 | -38.04 | 38.04 | 7.89 | 300.14 | 0 | 7.89 | 0
4 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 4096.09 | 0 | -4096.09 | 0 | 26.909 | -26.909 | 26.909 | 152.22 | 4096.09 | 0 | 152.22 | 0
5 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 0 | 133.77 | 0 | -133.77 | 0 | 63.4 | -63.4 | 63.4 | 2.11 | 133.77 | 0 | 2.11 | 0
6 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 0 | 23.46 | 0 | -23.46 | 0 | 63.4 | -63.4 | 63.4 | 0.37 | 23.46 | 0 | 0.37 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 0 | 26.8 | 0 | -26.8 | 0 | 4.604 | -4.604 | 4.604 | 5.82 | 26.8 | 0 | 5.82 | 0
8 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 0 | 1643.11 | 0 | -1643.11 | 0 | 20.386 | -20.386 | 20.386 | 80.6 | 1643.11 | 0 | 80.6 | 0
9 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 0 | 497.06 | 0 | -497.06 | 0 | 126.8 | -126.8 | 126.8 | 3.92 | 497.06 | 0 | 3.92 | 0
10 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 0 | 11693.94 | 0 | -11693.94 | 0 | 2 | -2 | 2 | 5846.97 | 11693.94 | 0 | 5846.97 | 0
11 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 0 | 129.9 | 0 | -129.9 | 0 | 42.04 | -42.04 | 42.04 | 3.09 | 129.9 | 0 | 3.09 | 0
12 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 0 | 118.94 | 0 | -118.94 | 0 | 0.164 | -0.164 | 0.164 | 725.24 | 118.94 | 0 | 725.24 | 0
13 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 0 | 30.27 | 0 | -30.27 | 0 | 42.04 | -42.04 | 42.04 | 0.72 | 30.27 | 0 | 0.72 | 0
14 | SE41S010 | u | Subministrament i instal·lació d'Armari de Distribució Urbana segons normativa de la companyia elèctrica subministradora, amb 4 bases tripolars per entrades i sortides per la part inferior de fins a 4 ciruits subterrànis BT per a conductors de secció fins a RV 3x240+1x150mm2 0,6/1kV Al, intentat assignada 400A, inclòs pedestal de formigó. No inclou excavació del terreny, reblert ni reposició de paviment. | 1499.98 | 0 | 5117.93 | 0 | -5117.93 | 0 | 3.412 | -3.412 | 3.412 | 1499.98 | 5117.93 | 0 | 1499.98 | 0
15 | SEA1S080 | m | Subministrament i estesa per tubular de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 12.48 | 0 | 823.68 | 0 | -823.68 | 0 | 66 | -66 | 66 | 12.48 | 823.68 | 0 | 12.48 | 0
16 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 0 | 280.41 | 0 | -280.41 | 0 | 1 | -1 | 1 | 280.41 | 280.41 | 0 | 280.41 | 0
17 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 0 | 2632.14 | 0 | -2632.14 | 0 | 3 | -3 | 3 | 877.38 | 2632.14 | 0 | 877.38 | 0
18 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 0 | 473.77 | 0 | -473.77 | 0 | 1 | -1 | 1 | 473.77 | 473.77 | 0 | 473.77 | 0
19 | GG31T556 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 5.84 | 0 | 854.98 | 0 | -854.98 | 0 | 146.4 | -146.4 | 146.4 | 5.84 | 854.98 | 0 | 5.84 | 0
20 | GG3809T7 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 10.71 | 0 | 149.94 | 0 | -149.94 | 0 | 14 | -14 | 14 | 10.71 | 149.94 | 0 | 10.71 | 0
21 | GGD2322D | u | Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0.3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada | 50.45 | 0 | 50.45 | 0 | -50.45 | 0 | 1 | -1 | 1 | 50.45 | 50.45 | 0 | 50.45 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.11 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.11 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.11 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.11 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.02.02.11 |  | 29836.19
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 03 | TELEFÒNICA SA
| Activitat | 02 | Afecció GR-405
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 83.04 | 0 | 0 | 83.04 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 45.52 | 0 | 0 | 45.52 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 42.61 | 0 | 0 | 42.61 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 244.81 | 0 | 0 | 244.81 | 10.112 | 0 | 10.112 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 54.4 | 0 | 0 | 54.4 | 10.112 | 0 | 10.112 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
6 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 | 4.725 | 0 | 4.725 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
7 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 184.2 | 0 | 0 | 184.2 | 1.922 | 0 | 1.922 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
8 | ST24S110 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.26 | 205.38 | 0 | 0 | 205.38 | 63 | 0 | 63 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 3.26 | 0
9 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 122.36 | 0 | 0 | 122.36 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
10 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 40.79 | 0 | 0 | 40.79 | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
11 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 90.1 | 0 | 0 | 90.1 | 2.125 | 0 | 2.125 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
12 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 99.44 | 0 | 0 | 99.44 | 2.429 | 0 | 2.429 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
13 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 36.99 | 0 | 0 | 36.99 | 0.051 | 0 | 0.051 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
14 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 117.48 | 0 | 0 | 117.48 | 0.193 | 0 | 0.193 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
15 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 28.51 | 0 | 0 | 28.51 | 39.6 | 0 | 39.6 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
16 | G9J2U010 | m2 | Reg de cura amb producte filmogen per a formigó | 0.45 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0
17 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 87.05 | 0 | 0 | 87.05 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
18 | ST11S100 | m | Descubrició manual de canalització existent amb cables en servei per a la seva modificació, acopi del material al costat de la rasa, inclòs el tapat i piconatge amb material provinent de l'excavació i aportació (volum del prisma). | 48.88 | 391.04 | 0 | 0 | 391.04 | 8 | 0 | 8 | 0 | 48.88 | 0 | 0 | 48.88 | 0
19 | ST22S302 | u | Disposició de nou conducte en paret de cambra o arqueta existent | 50.88 | 152.64 | 0 | 0 | 152.64 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.88 | 0 | 0 | 50.88 | 0
20 | XPA1VGRT | pa | Partida alçada a justificar segons pressupost de TELEFÓNICA per a la reposició dels serveis afectats GR-405, de telecomunicacions degut a la seva afecció per la construcció de l'estació de Gràcia del projecte Constructiu ´´Perllongament de la línia Llobregat-Anoia d'FGC a Barcelona. Plaça Espanya - Gràcia. Infraestructura. Clau: TF-11225.F1.2´´. . | 4727.36 | 4727.36 | 0 | 0 | 4727.36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4727.36 | 0 | 0 | 4727.36 | 0
21 | FD95V090 | M3 | REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ | 104.53 | 0 | 5853.68 | 0 | -5853.68 | 0 | 56 | -56 | 56 | 104.53 | 5853.68 | 0 | 104.53 | 0
22 | ST23S106 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó tipus DM per a serveis de telefonia, inclòs marc i tapa, segons norma de la companyia. | 531.87 | 0 | 531.87 | 0 | -531.87 | 0 | 1 | -1 | 1 | 531.87 | 531.87 | 0 | 531.87 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.03.02 |  | 6385.55
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 04 | NEDGIA
| Activitat | 01 | Afecció GR-501
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 119.02 | 58.47 | 49.1279 | 60.55 | 34.4 | 16.9 | 17.5 | 16.9 | 3.46 | 58.47 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 174 | 71.23 | 40.9399 | 102.76 | 20.64 | 8.45 | 12.19 | 8.45 | 8.43 | 71.23 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 73.99 | 12.62 | 17.0612 | 61.37 | 9.378 | 1.6 | 7.778 | 1.6 | 7.89 | 12.62 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 476.89 | 203.87 | 42.7505 | 273.02 | 19.698 | 8.421 | 11.277 | 8.421 | 24.21 | 203.87 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 105.98 | 0 | 0 | 105.98 | 19.698 | 0 | 19.698 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
6 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 25.62 | 1034.65 | 4038.4772 | -1009.03 | 0.985 | 39.779 | -38.794 | 39.779 | 26.01 | 1034.65 | 0 | 26.01 | 0
7 | GF32U030 | m | Tub de fosa dúctil de DN 300 mm, segons la norma ISO 2531, tipus K9, amb revestiment interior i exterior segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat tipus Standard, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials tipus K12, col·locat i provat | 76.19 | 1310.47 | 0 | 0 | 1310.47 | 17.2 | 0 | 17.2 | 0 | 76.19 | 0 | 0 | 76.19 | 0
8 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 96.76 | 0 | 0 | 96.76 | 16.625 | 0 | 16.625 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
9 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 63.78 | 57.21 | 89.7045 | 6.57 | 20.64 | 18.515 | 2.125 | 18.515 | 3.09 | 57.21 | 0 | 3.09 | 0
10 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 140.9 | 126.39 | 89.7081 | 14.5 | 3.323 | 2.981 | 0.342 | 2.981 | 42.4 | 126.39 | 0 | 42.4 | 0
11 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 155.49 | 0 | 0 | 155.49 | 3.798 | 0 | 3.798 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
12 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 58.02 | 52.22 | 90 | 5.8 | 0.08 | 0.072 | 0.008 | 0.072 | 725.24 | 52.22 | 0 | 725.24 | 0
13 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 183.83 | 81.57 | 44.3709 | 102.26 | 0.302 | 0.134 | 0.168 | 0.134 | 608.7 | 81.57 | 0 | 608.7 | 0
14 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 44.58 | 13.33 | 29.9015 | 31.25 | 61.92 | 18.515 | 43.405 | 18.515 | 0.72 | 13.33 | 0 | 0.72 | 0
15 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 212.51 | 329.02 | 154.8305 | -116.52 | 9.378 | 14.52 | -5.142 | 14.52 | 22.66 | 329.02 | 0 | 22.66 | 0
16 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 408.32 | 1190.3 | 291.512 | -781.98 | 5.066 | 14.768 | -9.702 | 14.768 | 80.6 | 1190.3 | 0 | 80.6 | 0
17 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 182.19 | 0 | 0 | 182.19 | 6.348 | 0 | 6.348 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
18 | G9J2U010 | m2 | Reg de cura amb producte filmogen per a formigó | 0.45 | 9.29 | 0 | 0 | 9.29 | 20.64 | 0 | 20.64 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0
19 | XPA1VGR4 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia NEDGIA Grupo Naturgy per a la reposició de l'afecció GR-501, 502, 503 , 504, 505 i 506 ´´Desplaçament canonada PE-200 MPB Red RMB-08019´´ i ´´Desplazamiento Tubería PE-315 y 12 Acometidas PE-40 BP Red RBP-08019´´ amb núm. Expedient SISS ´´E-SUR-20210029´´ i ´´E-SUR-20210029-1´´ respectivament, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 235688 | 239459.01 | 239459.01 | 100 | 0 | 1.016 | 1.016 | 0 | 1.016 | 235688 | 239459.01 | 0 | 235688 | 0
20 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 1554.17 | 5599.26 | 360.2742 | -4045.09 | 10.21 | 36.784 | -26.574 | 36.784 | 152.22 | 5599.26 | 0 | 152.22 | 0
21 | GD7FV030 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1 | 43.17 | 0 | 392.85 | 0 | -392.85 | 0 | 9.1 | -9.1 | 9.1 | 43.17 | 392.85 | 0 | 43.17 | 0
22 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 0 | 13.33 | 0 | -13.33 | 0 | 18.515 | -18.515 | 18.515 | 0.72 | 13.33 | 0 | 0.72 | 0
23 | G219U200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície | 0.52 | 0 | 96.28 | 0 | -96.28 | 0 | 185.15 | -185.15 | 185.15 | 0.52 | 96.28 | 0 | 0.52 | 0
24 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 0 | 1169.39 | 0 | -1169.39 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 5846.97 | 1169.39 | 0 | 5846.97 | 0
25 | E618566T | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari | 31.41 | 0 | 995.07 | 0 | -995.07 | 0 | 31.68 | -31.68 | 31.68 | 31.41 | 995.07 | 0 | 31.41 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.01 |  | 250956.07
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 04 | NEDGIA
| Activitat | 02 | Afecció GR-502
1 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 272.63 | 402.66 | 147.6956 | -130.03 | 11.261 | 16.632 | -5.371 | 16.632 | 24.21 | 402.66 | 0 | 24.21 | 0
2 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 60.58 | 107.71 | 177.7817 | -47.12 | 11.261 | 20.02 | -8.759 | 20.02 | 5.38 | 107.71 | 0 | 5.38 | 0
3 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 220.91 | 97.37 | 44.0781 | 123.54 | 2.305 | 1.016 | 1.289 | 1.016 | 95.84 | 97.37 | 0 | 95.84 | 0
4 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 101.94 | 0 | 0 | 101.94 | 17.515 | 0 | 17.515 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
5 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 550.1 | 369.63 | 67.1941 | 180.46 | 6.825 | 4.586 | 2.239 | 4.586 | 80.6 | 369.63 | 0 | 80.6 | 0
6 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 0 | 63.8 | 0 | -63.8 | 0 | 2.616 | -2.616 | 2.616 | 24.39 | 63.8 | 0 | 24.39 | 0
7 | FR3PVR02 | m3 | Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm, subiministrat en sacs i escampat amb mitjans manuals. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 68.35 | 0 | 69.44 | 0 | -69.44 | 0 | 1.016 | -1.016 | 1.016 | 68.35 | 69.44 | 0 | 68.35 | 0
8 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 724.72 | 0 | -724.72 | 0 | 27.863 | -27.863 | 27.863 | 26.01 | 724.72 | 0 | 26.01 | 0
9 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 0 | 385.79 | 0 | -385.79 | 0 | 17.025 | -17.025 | 17.025 | 22.66 | 385.79 | 0 | 22.66 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.02 |  | 2221.12
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 04 | NEDGIA
| Activitat | 03 | Afecció GR-503
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 119.02 | 58.47 | 49.1279 | 60.55 | 34.4 | 16.9 | 17.5 | 16.9 | 3.46 | 58.47 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 174 | 71.23 | 40.9399 | 102.76 | 20.64 | 8.45 | 12.19 | 8.45 | 8.43 | 71.23 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 86.32 | 12.62 | 14.6239 | 73.7 | 10.941 | 1.6 | 9.341 | 1.6 | 7.89 | 12.62 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 696.67 | 137.71 | 19.7665 | 558.96 | 28.776 | 5.688 | 23.088 | 5.688 | 24.21 | 137.71 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 154.81 | 0 | 0 | 154.81 | 28.776 | 0 | 28.776 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
6 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 34.02 | 1112.73 | 3270.7187 | -1078.71 | 1.308 | 42.781 | -41.473 | 42.781 | 26.01 | 1112.73 | 0 | 26.01 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 165.6 | 0 | 0 | 165.6 | 28.453 | 0 | 28.453 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
8 | GF32U040 | m | Tub de fosa dúctil de DN 400 mm, segons la norma ISO 2531, tipus K9, amb revestiment interior i exterior segons normes NFA 48-901 i 48-852, unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat tipus Standard, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials tipus K12, col·locat i provat | 113.12 | 1945.66 | 0 | 0 | 1945.66 | 17.2 | 0 | 17.2 | 0 | 113.12 | 0 | 0 | 113.12 | 0
9 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 63.78 | 57.21 | 89.7045 | 6.57 | 20.64 | 18.515 | 2.125 | 18.515 | 3.09 | 57.21 | 0 | 3.09 | 0
10 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 140.9 | 126.39 | 89.7081 | 14.5 | 3.323 | 2.981 | 0.342 | 2.981 | 42.4 | 126.39 | 0 | 42.4 | 0
11 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 155.49 | 0 | 0 | 155.49 | 3.798 | 0 | 3.798 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
12 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 58.02 | 52.22 | 90 | 5.8 | 0.08 | 0.072 | 0.008 | 0.072 | 725.24 | 52.22 | 0 | 725.24 | 0
13 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 183.83 | 81.57 | 44.3709 | 102.26 | 0.302 | 0.134 | 0.168 | 0.134 | 608.7 | 81.57 | 0 | 608.7 | 0
14 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 44.58 | 13.33 | 29.9015 | 31.25 | 61.92 | 18.515 | 43.405 | 18.515 | 0.72 | 13.33 | 0 | 0.72 | 0
15 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 212.51 | 329.02 | 154.8305 | -116.52 | 9.378 | 14.52 | -5.142 | 14.52 | 22.66 | 329.02 | 0 | 22.66 | 0
16 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 524.22 | 1190.3 | 227.0603 | -666.08 | 6.504 | 14.768 | -8.264 | 14.768 | 80.6 | 1190.3 | 0 | 80.6 | 0
17 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 244.98 | 0 | 0 | 244.98 | 8.536 | 0 | 8.536 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
18 | G9J2U010 | m2 | Reg de cura amb producte filmogen per a formigó | 0.45 | 9.29 | 0 | 0 | 9.29 | 20.64 | 0 | 20.64 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0
19 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 1554.17 | 5599.26 | 360.2742 | -4045.09 | 10.21 | 36.784 | -26.574 | 36.784 | 152.22 | 5599.26 | 0 | 152.22 | 0
20 | GD7FV040 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, col.locat a rasa | 62.59 | 0 | 569.57 | 0 | -569.57 | 0 | 9.1 | -9.1 | 9.1 | 62.59 | 569.57 | 0 | 62.59 | 0
21 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 0 | 13.33 | 0 | -13.33 | 0 | 18.515 | -18.515 | 18.515 | 0.72 | 13.33 | 0 | 0.72 | 0
22 | G219U200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície | 0.52 | 0 | 96.28 | 0 | -96.28 | 0 | 185.15 | -185.15 | 185.15 | 0.52 | 96.28 | 0 | 0.52 | 0
23 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 0 | 1169.39 | 0 | -1169.39 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 5846.97 | 1169.39 | 0 | 5846.97 | 0
24 | E618566T | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari | 31.41 | 0 | 995.07 | 0 | -995.07 | 0 | 31.68 | -31.68 | 31.68 | 31.41 | 995.07 | 0 | 31.41 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.03 |  | 11685.7
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 04 | NEDGIA
| Activitat | 04 | Afecciö GR-504
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 119.37 | 0 | 0 | 119.37 | 34.5 | 0 | 34.5 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 87.25 | 0 | 0 | 87.25 | 10.35 | 0 | 10.35 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 9.47 | 0 | 0 | 9.47 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 449 | 0 | 0 | 449 | 18.546 | 0 | 18.546 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 99.78 | 0 | 0 | 99.78 | 18.546 | 0 | 18.546 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
6 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 21.93 | 0 | 0 | 21.93 | 0.843 | 0 | 0.843 | 0 | 26.01 | 0 | 0 | 26.01 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 95.21 | 0 | 0 | 95.21 | 16.359 | 0 | 16.359 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
8 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 50.46 | 0 | 0 | 50.46 | 1.19 | 0 | 1.19 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
9 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 32.87 | 0 | 0 | 32.87 | 0.054 | 0 | 0.054 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
10 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 27.19 | 0 | 0 | 27.19 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
11 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 176.51 | 145.08 | 82.1918 | 31.43 | 2.19 | 1.8 | 0.39 | 1.8 | 80.6 | 145.08 | 0 | 80.6 | 0
12 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 66.3 | 0 | 0 | 66.3 | 2.31 | 0 | 2.31 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
13 | G9J2U010 | m2 | Reg de cura amb producte filmogen per a formigó | 0.45 | 4.66 | 0 | 0 | 4.66 | 10.35 | 0 | 10.35 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0
14 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 0 | 401.34 | 0 | -401.34 | 0 | 10.312 | -10.312 | 10.312 | 38.92 | 401.34 | 0 | 38.92 | 0
15 | E618566T | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari | 31.41 | 0 | 282.69 | 0 | -282.69 | 0 | 9 | -9 | 9 | 31.41 | 282.69 | 0 | 31.41 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.04 |  | 829.11
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 04 | NEDGIA
| Activitat | 05 | Afecció GR-505
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 504.17 | 658.29 | 130.5681 | -154.12 | 63.9 | 83.433 | -19.533 | 83.433 | 7.89 | 658.29 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1701.72 | 0 | 0 | 1701.72 | 70.29 | 0 | 70.29 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 378.16 | 0 | 0 | 378.16 | 70.29 | 0 | 70.29 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
4 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 83.1 | 455.12 | 547.6682 | -372.02 | 3.195 | 17.498 | -14.303 | 17.498 | 26.01 | 455.12 | 0 | 26.01 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 338.43 | 261.83 | 77.3668 | 76.6 | 58.149 | 44.988 | 13.161 | 44.988 | 5.82 | 261.83 | 0 | 5.82 | 0
6 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1447.97 | 464.76 | 32.097 | 983.22 | 63.9 | 20.51 | 43.39 | 20.51 | 22.66 | 464.76 | 0 | 22.66 | 0
7 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 1030.07 | 1021.28 | 99.1471 | 8.79 | 12.78 | 12.671 | 0.109 | 12.671 | 80.6 | 1021.28 | 0 | 80.6 | 0
8 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 366.79 | 0 | 0 | 366.79 | 12.78 | 0 | 12.78 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
9 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 10514.75 | 9568.4 | 90.9998 | 946.35 | 69.076 | 62.859 | 6.217 | 62.859 | 152.22 | 9568.4 | 0 | 152.22 | 0
10 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 0 | 281.75 | 0 | -281.75 | 0 | 81.43 | -81.43 | 81.43 | 3.46 | 281.75 | 0 | 3.46 | 0
11 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 0 | 385.74 | 0 | -385.74 | 0 | 45.758 | -45.758 | 45.758 | 8.43 | 385.74 | 0 | 8.43 | 0
12 | F21QQB01 | u | Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 6.88 | 0 | 192.64 | 0 | -192.64 | 0 | 28 | -28 | 28 | 6.88 | 192.64 | 0 | 6.88 | 0
13 | G219U200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície | 0.52 | 0 | 259.35 | 0 | -259.35 | 0 | 498.745 | -498.745 | 498.745 | 0.52 | 259.35 | 0 | 0.52 | 0
14 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 0 | 71.82 | 0 | -71.82 | 0 | 99.749 | -99.749 | 99.749 | 0.72 | 71.82 | 0 | 0.72 | 0
15 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 0 | 308.22 | 0 | -308.22 | 0 | 99.749 | -99.749 | 99.749 | 3.09 | 308.22 | 0 | 3.09 | 0
16 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 0 | 234.98 | 0 | -234.98 | 0 | 0.324 | -0.324 | 0.324 | 725.24 | 234.98 | 0 | 725.24 | 0
17 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 1508.1 | 0 | -1508.1 | 0 | 66 | -66 | 66 | 22.85 | 1508.1 | 0 | 22.85 | 0
18 | GDK2U030 | u | Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 159.56 | 0 | 159.56 | 0 | -159.56 | 0 | 1 | -1 | 1 | 159.56 | 159.56 | 0 | 159.56 | 0
19 | FQ42F025 | u | Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó | 64.18 | 0 | 1797.04 | 0 | -1797.04 | 0 | 28 | -28 | 28 | 64.18 | 1797.04 | 0 | 64.18 | 0
20 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 0 | 2923.49 | 0 | -2923.49 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 5846.97 | 2923.49 | 0 | 5846.97 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.05 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.05 |  | 20552.37
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 04 | NEDGIA
| Activitat | 06 | Afecció GR-506
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 165.69 | 118.14 | 71.3048 | 47.55 | 21 | 14.974 | 6.026 | 14.974 | 7.89 | 118.14 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 479.36 | 0 | 0 | 479.36 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 106.52 | 0 | 0 | 106.52 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
4 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 34.02 | 46.82 | 137.6147 | -12.8 | 1.308 | 1.8 | -0.492 | 1.8 | 26.01 | 46.82 | 0 | 26.01 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 165.6 | 80.31 | 48.4975 | 85.29 | 28.453 | 13.799 | 14.654 | 13.799 | 5.82 | 80.31 | 0 | 5.82 | 0
6 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 407.88 | 339.31 | 83.1889 | 68.57 | 18 | 14.974 | 3.026 | 14.974 | 22.66 | 339.31 | 0 | 22.66 | 0
7 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 524.22 | 120.74 | 23.032 | 403.48 | 6.504 | 1.498 | 5.006 | 1.498 | 80.6 | 120.74 | 0 | 80.6 | 0
8 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 244.98 | 0 | 0 | 244.98 | 8.536 | 0 | 8.536 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
9 | G9J2U010 | m2 | Reg de cura amb producte filmogen per a formigó | 0.45 | 9.29 | 0 | 0 | 9.29 | 20.64 | 0 | 20.64 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0
10 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 4306.15 | 2443.28 | 56.7394 | 1862.87 | 28.289 | 16.051 | 12.238 | 16.051 | 152.22 | 2443.28 | 0 | 152.22 | 0
11 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 434.15 | 0 | -434.15 | 0 | 19 | -19 | 19 | 22.85 | 434.15 | 0 | 22.85 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.06 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.04.06 |  | 3582.75
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 05 | BCASA
| Activitat | 01 | Afecció GR-602
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 276.8 | 343.92 | 124.25 | -67.12 | 80 | 99.4 | -19.4 | 99.4 | 3.46 | 343.92 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 472.08 | 713.68 | 151.1786 | -241.6 | 56 | 84.66 | -28.66 | 84.66 | 8.43 | 713.68 | 0 | 8.43 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 3524.98 | 0 | 0 | 3524.98 | 145.6 | 0 | 145.6 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 5076.34 | 11571.03 | 227.9403 | -6494.69 | 197.6 | 450.41 | -252.81 | 450.41 | 25.69 | 11571.03 | 0 | 25.69 | 0
5 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 1310.9 | 604.65 | 46.125 | 706.25 | 50.4 | 23.247 | 27.153 | 23.247 | 26.01 | 604.65 | 0 | 26.01 | 0
6 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 995.2 | 24887.27 | 2500.7341 | -23892.07 | 10.08 | 252.074 | -241.994 | 252.074 | 98.73 | 24887.27 | 0 | 98.73 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 195.55 | 1464.71 | 749.0119 | -1269.16 | 33.6 | 251.668 | -218.068 | 251.668 | 5.82 | 1464.71 | 0 | 5.82 | 0
8 | GD79VT11 | m | Claveguera amb tub ovoide de formigó de 90x160 cm, inclòs solera de formigó, rejuntat i argollat | 266.88 | 10675.2 | 0 | 0 | 10675.2 | 40 | 0 | 40 | 0 | 266.88 | 0 | 0 | 266.88 | 0
9 | GDD1V001 | m3 | Paret per a pou de registre de secció i gruix segons amidaments, de formigó de resistència de 20 N/mm2 | 327.77 | 146.84 | 2235.72 | 1522.5446 | -2088.88 | 0.448 | 6.821 | -6.373 | 6.821 | 327.77 | 2235.72 | 0 | 327.77 | 0
10 | GDD1V002 | m3 | Solera per a pou de registre de secció i gruix segons amidaments, de formigó de resistència de 20 N/mm2 | 232.71 | 22.81 | 0 | 0 | 22.81 | 0.098 | 0 | 0.098 | 0 | 232.71 | 0 | 0 | 232.71 | 0
11 | GDDZV002 | u | Marc de 100x100 cm i tapa 80 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat | 350.2 | 350.2 | 1050.6 | 300 | -700.4 | 1 | 3 | -2 | 3 | 350.2 | 1050.6 | 0 | 350.2 | 0
12 | GDDZV003 | u | Formació de forat de diàmetre superior a 500 mm i inferior a 1500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera | 78.54 | 157.08 | 235.62 | 150 | -78.54 | 2 | 3 | -1 | 3 | 78.54 | 235.62 | 0 | 78.54 | 0
13 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 234.84 | 0 | 0 | 234.84 | 76 | 0 | 76 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
14 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 436.89 | 0 | 0 | 436.89 | 10.304 | 0 | 10.304 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
15 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 482.11 | 0 | 0 | 482.11 | 11.776 | 0 | 11.776 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
16 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 177.68 | 0 | 0 | 177.68 | 0.245 | 0 | 0.245 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
17 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 556.96 | 0 | 0 | 556.96 | 0.915 | 0 | 0.915 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
18 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 135.43 | 0 | 0 | 135.43 | 188.1 | 0 | 188.1 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
19 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 1146.94 | 2514.32 | 219.22 | -1367.38 | 14.23 | 31.195 | -16.965 | 31.195 | 80.6 | 2514.32 | 0 | 80.6 | 0
20 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 464.08 | 0 | 0 | 464.08 | 16.17 | 0 | 16.17 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
21 | G9J2U010 | m2 | Reg de cura amb producte filmogen per a formigó | 0.45 | 28.22 | 0 | 0 | 28.22 | 62.7 | 0 | 62.7 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0
22 | FD7FV002 | u | Nova connexió de clavegueró particular a element existent (embornal, pou de registre, o claveguera visitable), segons detall BCASA, inclòs adaptació de la connexió existent si s'escau | 306.02 | 2448.16 | 1224.08 | 50 | 1224.08 | 8 | 4 | 4 | 4 | 306.02 | 1224.08 | 0 | 306.02 | 0
23 | ZPN0074 | u | Jornada d'inspecció i definició d'estructura existent de BCASA a petició de companyia. Inclou equip d'especialistes amb formació en espais confinats, enregistrament amb càmera GoPro dels col·lectors, elaboració d'informe final de la inspecció, equips especials de seguretat i gestió de permisos d'obertura de tapa. | 4415.3 | 4415.3 | 4415.3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4415.3 | 4415.3 | 0 | 4415.3 | 0
24 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 68254.84 | 0 | -68254.84 | 0 | 448.396 | -448.396 | 448.396 | 152.22 | 68254.84 | 0 | 152.22 | 0
25 | ZPN0071 | m | Claveguera amb tub ovoide de formigó armat de 90x165 cm (T130 BCASA) , inclòs solera de formigó, rejuntat i argollat | 436.97 | 0 | 16124.19 | 0 | -16124.19 | 0 | 36.9 | -36.9 | 36.9 | 436.97 | 16124.19 | 0 | 436.97 | 0
26 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 0 | 562.68 | 0 | -562.68 | 0 | 71.315 | -71.315 | 71.315 | 7.89 | 562.68 | 0 | 7.89 | 0
27 | G219U020 | m | Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 11.43 | 0 | 62.87 | 0 | -62.87 | 0 | 5.5 | -5.5 | 5.5 | 11.43 | 62.87 | 0 | 11.43 | 0
28 | GDDZU100 | u | Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols | 7.91 | 0 | 118.65 | 0 | -118.65 | 0 | 15 | -15 | 15 | 7.91 | 118.65 | 0 | 7.91 | 0
29 | GD7FV030 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1 | 43.17 | 0 | 459.76 | 0 | -459.76 | 0 | 10.65 | -10.65 | 10.65 | 43.17 | 459.76 | 0 | 43.17 | 0
30 | GD7FV040 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, col.locat a rasa | 62.59 | 0 | 954.5 | 0 | -954.5 | 0 | 15.25 | -15.25 | 15.25 | 62.59 | 954.5 | 0 | 62.59 | 0
31 | GDKZU082 | u | Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 387.99 | 0 | 775.98 | 0 | -775.98 | 0 | 2 | -2 | 2 | 387.99 | 775.98 | 0 | 387.99 | 0
32 | GDKZU062 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 311.83 | 0 | 623.66 | 0 | -623.66 | 0 | 2 | -2 | 2 | 311.83 | 623.66 | 0 | 311.83 | 0
33 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 0 | 440.51 | 0 | -440.51 | 0 | 19.44 | -19.44 | 19.44 | 22.66 | 440.51 | 0 | 22.66 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.05.01 |  | 139638.54
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 05 | BCASA
| Activitat | 02 | Afecció GR-605
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 256.04 | 0 | 0 | 256.04 | 74 | 0 | 74 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 467.87 | 454.71 | 97.1892 | 13.15 | 55.5 | 53.94 | 1.56 | 53.94 | 8.43 | 454.71 | 0 | 8.43 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 5821.66 | 0 | 0 | 5821.66 | 240.465 | 0 | 240.465 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 1293.7 | 0 | 0 | 1293.7 | 240.465 | 0 | 240.465 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
5 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 8236.73 | 1637.74 | 19.8834 | 6598.99 | 320.62 | 63.75 | 256.87 | 63.75 | 25.69 | 1637.74 | 0 | 25.69 | 0
6 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 76.29 | 119.85 | 157.1088 | -43.57 | 2.933 | 4.608 | -1.675 | 4.608 | 26.01 | 119.85 | 0 | 26.01 | 0
7 | GD79U050 | m | Claveguera amb tub ovoide de formigó de 120x180 cm, inclòs solera de formigó, rejuntat i argollat | 286.54 | 11192.25 | 0 | 0 | 11192.25 | 39.06 | 0 | 39.06 | 0 | 286.54 | 0 | 0 | 286.54 | 0
8 | GDDZV002 | u | Marc de 100x100 cm i tapa 80 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat | 350.2 | 350.2 | 0 | 0 | 350.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 350.2 | 0 | 0 | 350.2 | 0
9 | GDDZV003 | u | Formació de forat de diàmetre superior a 500 mm i inferior a 1500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera | 78.54 | 78.54 | 0 | 0 | 78.54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78.54 | 0 | 0 | 78.54 | 0
10 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 228.66 | 0 | 0 | 228.66 | 74 | 0 | 74 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
11 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 505.15 | 0 | 0 | 505.15 | 11.914 | 0 | 11.914 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
12 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 557.44 | 0 | 0 | 557.44 | 13.616 | 0 | 13.616 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
13 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 209.59 | 0 | 0 | 209.59 | 0.289 | 0 | 0.289 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
14 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 658 | 0 | 0 | 658 | 1.081 | 0 | 1.081 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
15 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 159.84 | 0 | 0 | 159.84 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
16 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 1341.99 | 272.03 | 20.2703 | 1069.97 | 16.65 | 3.375 | 13.275 | 3.375 | 80.6 | 272.03 | 0 | 80.6 | 0
17 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 191.14 | 0 | 0 | 191.14 | 6.66 | 0 | 6.66 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
18 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 1270.06 | 10549.99 | 830.667 | -9279.93 | 12.864 | 106.857 | -93.993 | 85.904 | 98.73 | 8481.3 | 20.95 | 98.73 | 2068.69
19 | ZPN0074 | u | Jornada d'inspecció i definició d'estructura existent de BCASA a petició de companyia. Inclou equip d'especialistes amb formació en espais confinats, enregistrament amb càmera GoPro dels col·lectors, elaboració d'informe final de la inspecció, equips especials de seguretat i gestió de permisos d'obertura de tapa. | 4415.3 | 4415.3 | 4415.3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4415.3 | 4415.3 | 0 | 4415.3 | 0
20 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 0 | 1088.13 | 0 | -1088.13 | 0 | 27.958 | -27.958 | 27.958 | 38.92 | 1088.13 | 0 | 38.92 | 0
21 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 11178.43 | 0 | -11178.43 | 0 | 73.436 | -73.436 | 73.436 | 152.22 | 11178.43 | 0 | 152.22 | 0
22 | G440U005 | kg | Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures | 2.68 | 0 | 443.83 | 0 | -443.83 | 0 | 165.608 | -165.608 | 165.608 | 2.68 | 443.83 | 0 | 2.68 | 0
23 | F21BU001 | m | Arrencada de tanca o barana metàl.lica de 200 cm d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 6.37 | 0 | 1210.3 | 0 | -1210.3 | 0 | 190 | -190 | 19 | 6.37 | 121.03 | 171 | 6.37 | 1089.27
24 | ZPN0071 | m | Claveguera amb tub ovoide de formigó armat de 90x165 cm (T130 BCASA) , inclòs solera de formigó, rejuntat i argollat | 436.97 | 0 | 2184.85 | 0 | -2184.85 | 0 | 5 | -5 | 5 | 436.97 | 2184.85 | 0 | 436.97 | 0
25 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 0 | 944.08 | 0 | -944.08 | 0 | 8 | -8 | 0 | 118.01 | 0 | 8 | 118.01 | 944.08
26 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 0 | 470.4 | 0 | -470.4 | 0 | 480 | -480 | 0 | 0.98 | 0 | 480 | 0.98 | 470.4
27 | G4BPP002 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu de resina, en estructura de formigó, segons plànols | 11.75 | 0 | 1762.5 | 0 | -1762.5 | 0 | 150 | -150 | 0 | 11.75 | 0 | 150 | 11.75 | 1762.5
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.05.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.05.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.05.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.05.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.03.05.02 |  | 36732.14
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 01 | ORANGE JAZZTEL
| Subctivitat | 01 | Afecció GR-703
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 13.84 | 26.3 | 190 | -12.46 | 4 | 7.6 | -3.6 | 7.6 | 3.46 | 26.3 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 8.43 | 30.05 | 356.5 | -21.62 | 1 | 3.565 | -2.565 | 3.565 | 8.43 | 30.05 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 189.36 | 191.59 | 101.1792 | -2.23 | 24 | 24.283 | -0.283 | 24.283 | 7.89 | 191.59 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 311.1 | 0 | 0 | 311.1 | 12.85 | 0 | 12.85 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222V210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats, inclos estintolament provisonal de serveis i protecció. | 5.38 | 63.75 | 0 | 0 | 63.75 | 11.85 | 0 | 11.85 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
6 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 41.9 | 97.78 | 233.3472 | -55.88 | 7.2 | 16.801 | -9.601 | 16.801 | 5.82 | 97.78 | 0 | 5.82 | 0
7 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 297.1 | 0 | 0 | 297.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
8 | ST24S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.05 | 292.8 | 301.95 | 103.125 | -9.15 | 96 | 99 | -3 | 99 | 3.05 | 301.95 | 0 | 3.05 | 0
9 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 166.08 | 0 | 0 | 166.08 | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.73 | 0
10 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 353.5 | 559.32 | 158.2244 | -205.82 | 15.6 | 24.683 | -9.083 | 24.683 | 22.66 | 559.32 | 0 | 22.66 | 0
11 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 7.73 | 0 | 0 | 7.73 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
12 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 17.09 | 0 | 0 | 17.09 | 0.403 | 0 | 0.403 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
13 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 18.83 | 0 | 0 | 18.83 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
14 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 7.25 | 0 | 0 | 7.25 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
15 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 128.44 | 0 | 0 | 128.44 | 0.211 | 0 | 0.211 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
16 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
17 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
18 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 187.4 | 574.92 | 306.7957 | -387.52 | 2.325 | 7.133 | -4.808 | 7.133 | 80.6 | 574.92 | 0 | 80.6 | 0
19 | ST23S108 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat tipus 2C per a fibra óptica, segons norma de la companyia. | 666.35 | 666.35 | 1999.05 | 300 | -1332.7 | 1 | 3 | -2 | 3 | 666.35 | 1999.05 | 0 | 666.35 | 0
20 | XPA1VGRJ | pa | Partida alçada a justificar segons pressupost de JAZZTEL per a la reposició mecànica del servei afectat GR-703 de fibra òptica degut a la seva afecció per la construcció de l'estació de Gràcia del projecte Constructiu ´´Perllongament de la línia Llobregat-Anoia d'FGC a Barcelona. Plaça Espanya - Gràcia. Infraestructura.. Clau: TF-11225.F1.2´´. | 55270.73 | 55270.73 | 20726.52 | 37.5 | 34544.21 | 1 | 0.375 | 0.625 | 0.375 | 55270.73 | 20726.52 | 0 | 55270.73 | 0
21 | XPA1VGRO | pa | Partida alçada a justificar segons pressupost d'ORANGE per a la reposició mecànica del servei afectat GR-703 de fibra òptica degut a la seva afecció per la construcció de l'estació de Gràcia del projecte Constructiu ´´Perllongament de la línia Llobregat-Anoia d'FGC a Barcelona. Plaça Espanya - Gràcia. Infraestructura.. Clau: TF-11225.F1.2´´. | 95295.1 | 95295.1 | 15342.51 | 16.1 | 79952.59 | 1 | 0.161 | 0.839 | 0.161 | 95295.1 | 15342.51 | 0 | 95295.1 | 0
22 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 2711.65 | 3672.61 | 135.4384 | -960.96 | 17.814 | 24.127 | -6.313 | 24.127 | 152.22 | 3672.61 | 0 | 152.22 | 0
23 | GDK2U030 | u | Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 159.56 | 0 | 957.36 | 0 | -957.36 | 0 | 6 | -6 | 6 | 159.56 | 957.36 | 0 | 159.56 | 0
24 | GDKZU082 | u | Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 387.99 | 0 | 1551.96 | 0 | -1551.96 | 0 | 4 | -4 | 4 | 387.99 | 1551.96 | 0 | 387.99 | 0
25 | GDKZU040 | u | Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 67.78 | 0 | 67.78 | 0 | -67.78 | 0 | 1 | -1 | 1 | 67.78 | 67.78 | 0 | 67.78 | 0
26 | GDK2U020 | u | Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 205.25 | 0 | 410.5 | 0 | -410.5 | 0 | 2 | -2 | 2 | 205.25 | 410.5 | 0 | 205.25 | 0
27 | GDKZU060 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 162.64 | 0 | 162.64 | 0 | -162.64 | 0 | 1 | -1 | 1 | 162.64 | 162.64 | 0 | 162.64 | 0
28 | GDKZU062 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 311.83 | 0 | 311.83 | 0 | -311.83 | 0 | 1 | -1 | 1 | 311.83 | 311.83 | 0 | 311.83 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.06.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.06.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.06.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.06.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.06.01.01 |  | 46984.67
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 02 | CTTI
| Subctivitat | 01 | Afecció GR-712
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 27.68 | 0 | 0 | 27.68 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 16.86 | 0 | 0 | 16.86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 189.36 | 126.15 | 66.6167 | 63.21 | 24 | 15.988 | 8.012 | 15.988 | 7.89 | 126.15 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 311.1 | 0 | 0 | 311.1 | 12.85 | 0 | 12.85 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222V210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats, inclos estintolament provisonal de serveis i protecció. | 5.38 | 63.75 | 0 | 0 | 63.75 | 11.85 | 0 | 11.85 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
6 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 41.9 | 64 | 152.7222 | -22.09 | 7.2 | 10.996 | -3.796 | 10.996 | 5.82 | 64 | 0 | 5.82 | 0
7 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 297.1 | 0 | 0 | 297.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
8 | ST24S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.05 | 292.8 | 230.28 | 78.6458 | 62.53 | 96 | 75.5 | 20.5 | 75.5 | 3.05 | 230.28 | 0 | 3.05 | 0
9 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 166.08 | 0 | 0 | 166.08 | 96 | 0 | 96 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.73 | 0
10 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 353.5 | 362.29 | 102.4872 | -8.79 | 15.6 | 15.988 | -0.388 | 15.988 | 22.66 | 362.29 | 0 | 22.66 | 0
11 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 6.18 | 0 | 0 | 6.18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
12 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 17.09 | 0 | 0 | 17.09 | 0.403 | 0 | 0.403 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
13 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 18.83 | 0 | 0 | 18.83 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
14 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 7.25 | 0 | 0 | 7.25 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
15 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 128.44 | 0 | 0 | 128.44 | 0.211 | 0 | 0.211 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
16 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
17 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
18 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 187.4 | 372.29 | 198.6667 | -184.9 | 2.325 | 4.619 | -2.294 | 4.619 | 80.6 | 372.29 | 0 | 80.6 | 0
19 | ST23S108 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat tipus 2C per a fibra óptica, segons norma de la companyia. | 666.35 | 666.35 | 0 | 0 | 666.35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 666.35 | 0 | 0 | 666.35 | 0
20 | XPA1VGRC | pa | Partida alçada a justificar segons pressupost del CTTI per a la reposició mecànica del servei afectat GR-712 de fibra òptica degut a la seva afecció per la construcció de l'estació de Gràcia del projecte Constructiu ´´Perllongament de la línia Llobregat-Anoia d'FGC a Barcelona. Plaça Espanya - Gràcia. Infraestructura.. Clau: TF-11225.F1.2´´. | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0
21 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 2711.65 | 2318.31 | 85.4946 | 393.34 | 17.814 | 15.23 | 2.584 | 15.23 | 152.22 | 2318.31 | 0 | 152.22 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.06.02.01 |  | 3473.32
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 06 | IMI (Aj. Barcelona)
| Subctivitat | 01 | Afecció GR-713 i GR-714
1 | XPA1VGRI | pa | Partida alçada a justificar segons pressupost de IMI (Aj. de Barcelona) per a la reposició mecànica dels serveis afectats GR-713 i GR-714 de fibra òptica degut a la seva afecció per la construcció de l'estació de Gràcia del projecte Constructiu ´´Perllongament de la línia Llobregat-Anoia d'FGC a Barcelona. Plaça Espanya - Gràcia. Infraestructura.. Clau: TF-11225.F1.2´´. | 16346.38 | 16346.38 | 5001.99 | 30.6 | 11344.39 | 1 | 0.306 | 0.694 | 0.306 | 16346.38 | 5001.99 | 0 | 16346.38 | 0
2 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 4018.61 | 3928.49 | 97.7576 | 90.11 | 26.4 | 25.808 | 0.592 | 25.808 | 152.22 | 3928.49 | 0 | 152.22 | 0
3 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 0 | 2923.49 | 0 | -2923.49 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 5846.97 | 2923.49 | 0 | 5846.97 | 0
4 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 0 | 118.68 | 0 | -118.68 | 0 | 34.3 | -34.3 | 34.3 | 3.46 | 118.68 | 0 | 3.46 | 0
5 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 0 | 148.8 | 0 | -148.8 | 0 | 17.651 | -17.651 | 17.651 | 8.43 | 148.8 | 0 | 8.43 | 0
6 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
7 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
8 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 0 | 1250.03 | 0 | -1250.03 | 0 | 15.509 | -15.509 | 15.509 | 80.6 | 1250.03 | 0 | 80.6 | 0
9 | SE51S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.83 | 0 | 531.47 | 0 | -531.47 | 0 | 187.8 | -187.8 | 187.8 | 2.83 | 531.47 | 0 | 2.83 | 0
10 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 58.11 | 0 | -58.11 | 0 | 2.234 | -2.234 | 2.234 | 26.01 | 58.11 | 0 | 26.01 | 0
11 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 0 | 194.43 | 0 | -194.43 | 0 | 24.642 | -24.642 | 24.642 | 7.89 | 194.43 | 0 | 7.89 | 0
12 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 0 | 79.94 | 0 | -79.94 | 0 | 13.736 | -13.736 | 13.736 | 5.82 | 79.94 | 0 | 5.82 | 0
13 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 0 | 177.65 | 0 | -177.65 | 0 | 7.84 | -7.84 | 7.84 | 22.66 | 177.65 | 0 | 22.66 | 0
14 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 0 | 29.03 | 0 | -29.03 | 0 | 78.45 | -78.45 | 78.45 | 0.37 | 29.03 | 0 | 0.37 | 0
15 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 0 | 121.66 | 0 | -121.66 | 0 | 39.372 | -39.372 | 39.372 | 3.09 | 121.66 | 0 | 3.09 | 0
16 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 0 | 268.77 | 0 | -268.77 | 0 | 6.339 | -6.339 | 6.339 | 42.4 | 268.77 | 0 | 42.4 | 0
17 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 0 | 111.69 | 0 | -111.69 | 0 | 0.154 | -0.154 | 0.154 | 725.24 | 111.69 | 0 | 725.24 | 0
18 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 0 | 173.48 | 0 | -173.48 | 0 | 0.285 | -0.285 | 0.285 | 608.7 | 173.48 | 0 | 608.7 | 0
19 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 0 | 28.35 | 0 | -28.35 | 0 | 39.372 | -39.372 | 39.372 | 0.72 | 28.35 | 0 | 0.72 | 0
20 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 0 | 28.35 | 0 | -28.35 | 0 | 39.372 | -39.372 | 39.372 | 0.72 | 28.35 | 0 | 0.72 | 0
21 | G219U200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície | 0.52 | 0 | 204.73 | 0 | -204.73 | 0 | 393.713 | -393.713 | 393.713 | 0.52 | 204.73 | 0 | 0.52 | 0
22 | SE41S010 | u | Subministrament i instal·lació d'Armari de Distribució Urbana segons normativa de la companyia elèctrica subministradora, amb 4 bases tripolars per entrades i sortides per la part inferior de fins a 4 ciruits subterrànis BT per a conductors de secció fins a RV 3x240+1x150mm2 0,6/1kV Al, intentat assignada 400A, inclòs pedestal de formigó. No inclou excavació del terreny, reblert ni reposició de paviment. | 1499.98 | 0 | 2999.96 | 0 | -2999.96 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1499.98 | 2999.96 | 0 | 1499.98 | 0
23 | GDK2U020 | u | Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 205.25 | 0 | 1642 | 0 | -1642 | 0 | 8 | -8 | 8 | 205.25 | 1642 | 0 | 205.25 | 0
24 | GDKZU060 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 162.64 | 0 | 1301.12 | 0 | -1301.12 | 0 | 8 | -8 | 8 | 162.64 | 1301.12 | 0 | 162.64 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.06.06.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.06.06.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.06.06.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.06.06.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.03.06.06.01 |  | 21322.22
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 03 | GRÀCIA
| Subapartat | 07 | CALES LOCALITZACIÓ SERVEIS
1 | G222U200 | m3 | Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 53.55 | 4096.58 | 33355.76 | 814.2353 | -29259.18 | 76.5 | 622.89 | -546.39 | 622.89 | 53.55 | 33355.76 | 0 | 53.55 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 0 | 900.31 | 0 | -900.31 | 0 | 114.108 | -114.108 | 114.108 | 7.89 | 900.31 | 0 | 7.89 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 0 | 5128.94 | 0 | -5128.94 | 0 | 211.852 | -211.852 | 211.852 | 24.21 | 5128.94 | 0 | 24.21 | 0
4 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 0 | 1256.08 | 0 | -1256.08 | 0 | 233.472 | -233.472 | 233.472 | 5.38 | 1256.08 | 0 | 5.38 | 0
5 | G222VG01 | u | Jornada de campanya de georadar per localització de serveis, inclòs informe | 538.86 | 0 | 538.86 | 0 | -538.86 | 0 | 1 | -1 | 1 | 538.86 | 538.86 | 0 | 538.86 | 0
6 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 3084.59 | 0 | -3084.59 | 0 | 20.264 | -20.264 | 20.264 | 152.22 | 3084.59 | 0 | 152.22 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.03.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.03.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.03.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.03.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.03.07 |  | 44264.54
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 04 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 01 | ENDESA
| Activitat | 01 | ENDESA MT
| Subctivitat | 01 | SA/CC-201
1 | XPASVEC1 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia E-DISTRIBUCIÓN per a la verificació de la tensió de la línia existent de MT afectada pel pou de Consell de Cent (SA/CC-201), segons estudi de referència ABAR003 0000298762 TOT ENDESA, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 521.48 | 1046.09 | 1046.09 | 100 | 0 | 2.006 | 2.006 | 0 | 2.006 | 521.48 | 1046.09 | 0 | 521.48 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.01.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.01.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.01.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.01.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.01.01.01 |  | 1046.09
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 04 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 01 | ENDESA
| Activitat | 02 | ENDESA BT
| Subctivitat | 01 | SA/CC-301/302
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 173 | 602.18 | 348.08 | -429.18 | 50 | 174.04 | -124.04 | 174.04 | 3.46 | 602.18 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 151.49 | 149.28 | 98.5417 | 2.21 | 19.2 | 18.92 | 0.28 | 18.92 | 7.89 | 149.28 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 295.05 | 73.34 | 24.8571 | 221.71 | 35 | 8.7 | 26.3 | 8.7 | 8.43 | 73.34 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 591.69 | 579.97 | 98.0196 | 11.72 | 24.44 | 23.956 | 0.484 | 23.956 | 24.21 | 579.97 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 131.49 | 286.4 | 217.8191 | -154.92 | 24.44 | 53.235 | -28.795 | 53.235 | 5.38 | 286.4 | 0 | 5.38 | 0
6 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 99.88 | 348.56 | 348.9844 | -248.68 | 3.84 | 13.401 | -9.561 | 13.401 | 26.01 | 348.56 | 0 | 26.01 | 0
7 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 250.62 | 0 | 0 | 250.62 | 2.615 | 0 | 2.615 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
8 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 93.7 | 79.97 | 85.3416 | 13.74 | 16.1 | 13.74 | 2.36 | 13.74 | 5.82 | 79.97 | 0 | 5.82 | 0
9 | SEA1S070 | m | Subministrament i estesa per rasa de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 10.14 | 486.72 | 557.7 | 114.5833 | -70.98 | 48 | 55 | -7 | 55 | 10.14 | 557.7 | 0 | 10.14 | 0
10 | SEA1S080 | m | Subministrament i estesa per tubular de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 12.48 | 312 | 349.44 | 112 | -37.44 | 25 | 28 | -3 | 28 | 12.48 | 349.44 | 0 | 12.48 | 0
11 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 392 | 324.58 | 82.8 | 67.42 | 100 | 82.8 | 17.2 | 82.8 | 3.92 | 324.58 | 0 | 3.92 | 0
12 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 154.03 | 183.61 | 119.2055 | -29.58 | 73 | 87.02 | -14.02 | 87.02 | 2.11 | 183.61 | 0 | 2.11 | 0
13 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 27.01 | 32.2 | 119.2055 | -5.19 | 73 | 87.02 | -14.02 | 87.02 | 0.37 | 32.2 | 0 | 0.37 | 0
14 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 473.77 | 4263.93 | 900 | -3790.16 | 1 | 9 | -8 | 9 | 473.77 | 4263.93 | 0 | 473.77 | 0
15 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 280.41 | 280.41 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 280.41 | 280.41 | 0 | 280.41 | 0
16 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 877.38 | 877.38 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
17 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 108.15 | 14.02 | 12.96 | 94.13 | 35 | 4.536 | 30.464 | 4.536 | 3.09 | 14.02 | 0 | 3.09 | 0
18 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 238.92 | 0 | 0 | 238.92 | 5.635 | 0 | 5.635 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
19 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 263.65 | 0 | 0 | 263.65 | 6.44 | 0 | 6.44 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
20 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 99.36 | 0 | 0 | 99.36 | 0.137 | 0 | 0.137 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
21 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 307.39 | 0 | 0 | 307.39 | 0.505 | 0 | 0.505 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
22 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 50.4 | 3.27 | 6.48 | 47.13 | 70 | 4.536 | 65.464 | 4.536 | 0.72 | 3.27 | 0 | 0.72 | 0
23 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
24 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 435.07 | 339.9 | 78.125 | 95.17 | 19.2 | 15 | 4.2 | 15 | 22.66 | 339.9 | 0 | 22.66 | 0
25 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 852.75 | 1423.23 | 166.8998 | -570.49 | 10.58 | 17.658 | -7.078 | 17.658 | 80.6 | 1423.23 | 0 | 80.6 | 0
26 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 110.21 | 26.03 | 23.6198 | 84.18 | 3.84 | 0.907 | 2.933 | 0.907 | 28.7 | 26.03 | 0 | 28.7 | 0
27 | XPASVEC2 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia E-DISTRIBUCIÓN per a la reposició de les afeccions SA/CC-301 i SA/CC-302 segons estudi de referència ABAR003 0000298756 TOT CLIENT, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 1277.82 | 1277.82 | 1277.82 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1277.82 | 1277.82 | 0 | 1277.82 | 0
28 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 0 | 2923.49 | 0 | -2923.49 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 5846.97 | 2923.49 | 0 | 5846.97 | 0
29 | ST24S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.05 | 0 | 119.9 | 0 | -119.9 | 0 | 39.312 | -39.312 | 39.312 | 3.05 | 119.9 | 0 | 3.05 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.01.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.01.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.01.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.01.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.01.02.01 |  | 15116.61
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 04 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 02 | TELEFONICA
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 01 | SA/CC-401
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 262.96 | 846.32 | 321.8421 | -583.36 | 76 | 244.6 | -168.6 | 244.6 | 3.46 | 846.32 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 736.78 | 94.42 | 12.8146 | 642.37 | 87.4 | 11.2 | 76.2 | 11.2 | 8.43 | 94.42 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 61.54 | 394.34 | 640.7692 | -332.8 | 7.8 | 49.98 | -42.18 | 49.98 | 7.89 | 394.34 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 4513.23 | 567.19 | 12.5673 | 3946.04 | 186.42 | 23.428 | 162.992 | 23.428 | 24.21 | 567.19 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 1002.94 | 560.2 | 55.8556 | 442.74 | 186.42 | 104.126 | 82.294 | 104.126 | 5.38 | 560.2 | 0 | 5.38 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 2481.49 | 0 | 0 | 2481.49 | 25.892 | 0 | 25.892 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 768.81 | 255.12 | 33.1837 | 513.69 | 132.098 | 43.835 | 88.263 | 43.835 | 5.82 | 255.12 | 0 | 5.82 | 0
8 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 5086.62 | 1387.26 | 27.2727 | 3699.36 | 198 | 54 | 144 | 54 | 25.69 | 1387.26 | 0 | 25.69 | 0
9 | ST24S110 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.26 | 4590.08 | 2128.32 | 46.3679 | 2461.76 | 1408 | 652.86 | 755.14 | 652.86 | 3.26 | 2128.32 | 0 | 3.26 | 0
10 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 2435.84 | 1907.95 | 78.3281 | 527.89 | 1408 | 1102.86 | 305.14 | 1102.86 | 1.73 | 1907.95 | 0 | 1.73 | 0
11 | ST22S101 | u | Construcció de cambra de registre tipus GBR-C completa, interceptant canalització existent i en presència de cables en serveis, formada per formigó armat, bustia, marc i tapa, embornal i passatubs. Totalment acabada. Executada segons norma de la companyia. | 3851.6 | 7703.2 | 7703.2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3851.6 | 7703.2 | 0 | 3851.6 | 0
12 | ST21S010 | m | Construcció de mitjes canyes i protecció de cables. | 4.79 | 1532.8 | 0 | 0 | 1532.8 | 320 | 0 | 320 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 4.79 | 0
13 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 270.07 | 187 | 69.2426 | 83.07 | 87.4 | 60.518 | 26.882 | 60.518 | 3.09 | 187 | 0 | 3.09 | 0
14 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 596.61 | 0 | 0 | 596.61 | 14.071 | 0 | 14.071 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
15 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 658.4 | 0 | 0 | 658.4 | 16.082 | 0 | 16.082 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
16 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 247.31 | 0 | 0 | 247.31 | 0.341 | 0 | 0.341 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
17 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 766.96 | 0 | 0 | 766.96 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
18 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 125.86 | 43.57 | 34.6213 | 82.28 | 174.8 | 60.518 | 114.282 | 60.518 | 0.72 | 43.57 | 0 | 0.72 | 0
19 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 62.93 | 0 | 0 | 62.93 | 87.4 | 0 | 87.4 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
20 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 176.75 | 965.32 | 546.1538 | -788.57 | 7.8 | 42.6 | -34.8 | 42.6 | 22.66 | 965.32 | 0 | 22.66 | 0
21 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 1644.08 | 7567.61 | 460.2951 | -5923.54 | 20.398 | 93.891 | -73.493 | 93.891 | 80.6 | 7567.61 | 0 | 80.6 | 0
22 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 44.77 | 1016.44 | 2270.2564 | -971.67 | 1.56 | 35.416 | -33.856 | 35.416 | 28.7 | 1016.44 | 0 | 28.7 | 0
23 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 7925.03 | 7211.73 | 90.9994 | 713.3 | 52.063 | 47.377 | 4.686 | 47.377 | 152.22 | 7211.73 | 0 | 152.22 | 0
24 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 5846.97 | 5846.97 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5846.97 | 5846.97 | 0 | 5846.97 | 0
25 | ST24S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.05 | 0 | 1957.25 | 0 | -1957.25 | 0 | 641.72 | -641.72 | 641.72 | 3.05 | 1957.25 | 0 | 3.05 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.01 |  | 40640.21
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 04 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 02 | TELEFONICA
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 02 | SA/CC-402
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 92.31 | 94.68 | 102.5641 | -2.37 | 11.7 | 12 | -0.3 | 12 | 7.89 | 94.68 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1123.59 | 143.81 | 12.799 | 979.78 | 46.41 | 5.94 | 40.47 | 5.94 | 24.21 | 143.81 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 249.69 | 71.02 | 28.4421 | 178.67 | 46.41 | 13.2 | 33.21 | 13.2 | 5.38 | 71.02 | 0 | 5.38 | 0
4 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 475.85 | 0 | 0 | 475.85 | 4.965 | 0 | 4.965 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 188.54 | 38.41 | 20.3729 | 150.13 | 32.396 | 6.6 | 25.796 | 6.6 | 5.82 | 38.41 | 0 | 5.82 | 0
6 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 2003.82 | 924.84 | 46.1538 | 1078.98 | 78 | 36 | 42 | 36 | 25.69 | 924.84 | 0 | 25.69 | 0
7 | ST24S110 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.26 | 508.56 | 469.44 | 92.3077 | 39.12 | 156 | 144 | 12 | 144 | 3.26 | 469.44 | 0 | 3.26 | 0
8 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 269.88 | 249.12 | 92.3077 | 20.76 | 156 | 144 | 12 | 144 | 1.73 | 249.12 | 0 | 1.73 | 0
9 | ST22S101 | u | Construcció de cambra de registre tipus GBR-C completa, interceptant canalització existent i en presència de cables en serveis, formada per formigó armat, bustia, marc i tapa, embornal i passatubs. Totalment acabada. Executada segons norma de la companyia. | 3851.6 | 3851.6 | 3851.6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3851.6 | 3851.6 | 0 | 3851.6 | 0
10 | ST21S010 | m | Construcció de mitjes canyes i protecció de cables. | 4.79 | 287.4 | 689.76 | 240 | -402.36 | 60 | 144 | -84 | 144 | 4.79 | 689.76 | 0 | 4.79 | 0
11 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 265.12 | 0 | 0 | 265.12 | 11.7 | 0 | 11.7 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
12 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 141.45 | 1663.58 | 1176.0684 | -1522.13 | 1.755 | 20.64 | -18.885 | 20.64 | 80.6 | 1663.58 | 0 | 80.6 | 0
13 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 67.16 | 0 | 0 | 67.16 | 2.34 | 0 | 2.34 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
14 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 0 | 166.08 | 0 | -166.08 | 0 | 48 | -48 | 48 | 3.46 | 166.08 | 0 | 3.46 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.02 |  | 8362.34
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 04 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 02 | TELEFONICA
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 03 | SA/CC-403
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 110.72 | 69.2 | 62.5 | 41.52 | 32 | 20 | 12 | 20 | 3.46 | 69.2 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 195.58 | 0 | 0 | 195.58 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 35.51 | 35.51 | 100 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 7.89 | 35.51 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 892.99 | 53.92 | 6.0377 | 839.07 | 36.885 | 2.227 | 34.658 | 2.227 | 24.21 | 53.92 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 198.44 | 26.63 | 13.4201 | 171.81 | 36.885 | 4.95 | 31.935 | 4.95 | 5.38 | 26.63 | 0 | 5.38 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 475.85 | 0 | 0 | 475.85 | 4.965 | 0 | 4.965 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 162.55 | 14.4 | 8.8614 | 148.15 | 27.93 | 2.475 | 25.455 | 2.475 | 5.82 | 14.4 | 0 | 5.82 | 0
8 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 3005.73 | 1541.4 | 51.2821 | 1464.33 | 117 | 60 | 57 | 60 | 25.69 | 1541.4 | 0 | 25.69 | 0
9 | ST24S110 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.26 | 508.56 | 130.4 | 25.641 | 378.16 | 156 | 40 | 116 | 40 | 3.26 | 130.4 | 0 | 3.26 | 0
10 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 269.88 | 69.2 | 25.641 | 200.68 | 156 | 40 | 116 | 40 | 1.73 | 69.2 | 0 | 1.73 | 0
11 | ST23S012 | u | Construcció de pericó de registre tipus D-II, intercalant canalització existent, de dimensions interiors 1.09 x 0.9 x 1.00 m., format per formigó armat, embornal, passatubs, executat segons norma de la companyia. | 1066.55 | 1066.55 | 5332.75 | 500 | -4266.2 | 1 | 5 | -4 | 5 | 1066.55 | 5332.75 | 0 | 1066.55 | 0
12 | ST21S010 | m | Construcció de mitjes canyes i protecció de cables. | 4.79 | 287.4 | 9.58 | 3.3333 | 277.82 | 60 | 2 | 58 | 2 | 4.79 | 9.58 | 0 | 4.79 | 0
13 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 71.69 | 0 | 0 | 71.69 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
14 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 158.36 | 0 | 0 | 158.36 | 3.735 | 0 | 3.735 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
15 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 174.77 | 0 | 0 | 174.77 | 4.269 | 0 | 4.269 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
16 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 65.27 | 0 | 0 | 65.27 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
17 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 203.31 | 0 | 0 | 203.31 | 0.334 | 0 | 0.334 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
18 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 33.41 | 0 | 0 | 33.41 | 46.4 | 0 | 46.4 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
19 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
20 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 101.97 | 407.88 | 400 | -305.91 | 4.5 | 18 | -13.5 | 18 | 22.66 | 407.88 | 0 | 22.66 | 0
21 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 465.79 | 603.69 | 129.6072 | -137.91 | 5.779 | 7.49 | -1.711 | 7.49 | 80.6 | 603.69 | 0 | 80.6 | 0
22 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 25.83 | 0 | 0 | 25.83 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.03 |  | 8294.56
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 04 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 02 | TELEFONICA
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 04 | SA/CC-404
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 7.1 | 10.65 | 150 | -3.55 | 0.9 | 1.35 | -0.45 | 1.35 | 7.89 | 10.65 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 43.58 | 11.04 | 25.3333 | 32.54 | 1.8 | 0.456 | 1.344 | 0.456 | 24.21 | 11.04 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 9.68 | 5.45 | 56.2778 | 4.23 | 1.8 | 1.013 | 0.787 | 1.013 | 5.38 | 5.45 | 0 | 5.38 | 0
4 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 14.76 | 0 | 0 | 14.76 | 0.154 | 0 | 0.154 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 9.57 | 5.3 | 55.4136 | 4.27 | 1.644 | 0.911 | 0.733 | 0.911 | 5.82 | 5.3 | 0 | 5.82 | 0
6 | ST24VT63 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.09 | 12.54 | 12.54 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2.09 | 12.54 | 0 | 2.09 | 0
7 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 10.38 | 10.38 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1.73 | 10.38 | 0 | 1.73 | 0
8 | ST21S010 | m | Construcció de mitjes canyes i protecció de cables. | 4.79 | 28.74 | 28.74 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4.79 | 28.74 | 0 | 4.79 | 0
9 | ST24V0T1 | u | Conversió aèria/subterrània de línia de telecomunicacions, en suport o façana, inclòs el subministrament de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores, muntada. | 289.16 | 289.16 | 0 | 0 | 289.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 289.16 | 0 | 0 | 289.16 | 0
10 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 20.39 | 30.59 | 150 | -10.2 | 0.9 | 1.35 | -0.45 | 1.35 | 22.66 | 30.59 | 0 | 22.66 | 0
11 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 10.88 | 154.59 | 1420.7407 | -143.71 | 0.135 | 1.918 | -1.783 | 1.918 | 80.6 | 154.59 | 0 | 80.6 | 0
12 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 5.17 | 0 | 0 | 5.17 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.04 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.04 |  | 269.28
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 04 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 02 | TELEFONICA
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 05 | SA/CC-405
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 69.2 | 200.68 | 290 | -131.48 | 20 | 58 | -38 | 58 | 3.46 | 200.68 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 134.88 | 0 | 0 | 134.88 | 16 | 0 | 16 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 170.42 | 102.96 | 60.4167 | 67.46 | 21.6 | 13.05 | 8.55 | 13.05 | 7.89 | 102.96 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 985.59 | 156.4 | 15.8683 | 829.19 | 40.71 | 6.46 | 34.25 | 6.46 | 24.21 | 156.4 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 219.02 | 77.23 | 35.2616 | 141.79 | 40.71 | 14.355 | 26.355 | 14.355 | 5.38 | 77.23 | 0 | 5.38 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 577.63 | 0 | 0 | 577.63 | 6.027 | 0 | 6.027 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 194.28 | 45.57 | 23.4558 | 148.71 | 33.382 | 7.83 | 25.552 | 7.83 | 5.82 | 45.57 | 0 | 5.82 | 0
8 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 3545.22 | 616.56 | 17.3913 | 2928.66 | 138 | 24 | 114 | 24 | 25.69 | 616.56 | 0 | 25.69 | 0
9 | ST24S110 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.26 | 449.88 | 260.8 | 57.971 | 189.08 | 138 | 80 | 58 | 80 | 3.26 | 260.8 | 0 | 3.26 | 0
10 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 238.74 | 50.17 | 21.0145 | 188.57 | 138 | 29 | 109 | 29 | 1.73 | 50.17 | 0 | 1.73 | 0
11 | ST21S010 | m | Construcció de mitjes canyes i protecció de cables. | 4.79 | 143.7 | 138.91 | 96.6667 | 4.79 | 30 | 29 | 1 | 29 | 4.79 | 138.91 | 0 | 4.79 | 0
12 | ST24V0T1 | u | Conversió aèria/subterrània de línia de telecomunicacions, en suport o façana, inclòs el subministrament de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores, muntada. | 289.16 | 578.32 | 0 | 0 | 578.32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 289.16 | 0 | 0 | 289.16 | 0
13 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 49.44 | 0 | 0 | 49.44 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
14 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 109.22 | 0 | 0 | 109.22 | 2.576 | 0 | 2.576 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
15 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 120.53 | 0 | 0 | 120.53 | 2.944 | 0 | 2.944 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
16 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 44.96 | 0 | 0 | 44.96 | 0.062 | 0 | 0.062 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
17 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 140.61 | 0 | 0 | 140.61 | 0.231 | 0 | 0.231 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
18 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 23.04 | 0 | 0 | 23.04 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
19 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 11.52 | 0 | 0 | 11.52 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
20 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 489.46 | 0 | 0 | 489.46 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
21 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 544.86 | 1172.25 | 215.1479 | -627.39 | 6.76 | 14.544 | -7.784 | 14.544 | 80.6 | 1172.25 | 0 | 80.6 | 0
22 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 123.98 | 0 | 0 | 123.98 | 4.32 | 0 | 4.32 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.05 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.02.01.05 |  | 2821.53
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 04 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 02 | TELEFONICA
| Activitat | 02 | OBRA MECÀNICA
1 | XPASVTC1 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia TELEFONICA per a la reposició de les afeccions SA/CC-401, SA/CC-402, SA/CC-403, SA/404 i SA/CC-405, segons estudi de referència 37548, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 46007.92 | 46007.92 | 0 | 0 | 46007.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46007.92 | 0 | 0 | 46007.92 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.04.02.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.04.02.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.04.02.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.04.02.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.04.02.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 04 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 03 | BCASA
| Activitat | 01 | SA/CC-601
1 | G21DV020 | u | Anul·lació embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou existent, formació d'envà del clavegueró, reblert de sorra i col·locació de llosa de formigó armat de 15 cm de gruix | 228.89 | 686.67 | 0 | 0 | 686.67 | 3 | 0 | 3 | 0 | 228.89 | 0 | 0 | 228.89 | 0
2 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 256.04 | 768.4 | 300.1081 | -512.36 | 74 | 222.08 | -148.08 | 222.08 | 3.46 | 768.4 | 0 | 3.46 | 0
3 | G219U005 | m | Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 3.11 | 6.22 | 7.93 | 127.5 | -1.71 | 2 | 2.55 | -0.55 | 2.55 | 3.11 | 7.93 | 0 | 3.11 | 0
4 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 653.92 | 788.75 | 120.6178 | -134.82 | 82.88 | 99.968 | -17.088 | 99.968 | 7.89 | 788.75 | 0 | 7.89 | 0
5 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 1310.02 | 91.47 | 6.982 | 1218.56 | 155.4 | 10.85 | 144.55 | 10.85 | 8.43 | 91.47 | 0 | 8.43 | 0
6 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 20621.69 | 6046.62 | 29.3216 | 14575.07 | 851.784 | 249.757 | 602.027 | 249.757 | 24.21 | 6046.62 | 0 | 24.21 | 0
7 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 4582.6 | 2985.98 | 65.1591 | 1596.62 | 851.784 | 555.015 | 296.769 | 555.015 | 5.38 | 2985.98 | 0 | 5.38 | 0
8 | G231U355 | m2 | Estrebada de rasa per a tot tipus de terreny, de fondària entre 3 i 6 m, amplària entre 2,36 i 4,5 m, amb plafons lliscants d'acer amb guia doble | 21.79 | 11582.26 | 11930.03 | 103.0026 | -347.77 | 531.54 | 547.5 | -15.96 | 547.5 | 21.79 | 11930.03 | 0 | 21.79 | 0
9 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 4747.33 | 296.19 | 6.2391 | 4451.14 | 48.084 | 3 | 45.084 | 3 | 98.73 | 296.19 | 0 | 98.73 | 0
10 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 4078.09 | 1512.9 | 37.0982 | 2565.19 | 700.702 | 259.948 | 440.754 | 259.948 | 5.82 | 1512.9 | 0 | 5.82 | 0
11 | GDD1U014 | u | Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols | 999.67 | 999.67 | 2999.01 | 300 | -1999.34 | 1 | 3 | -2 | 3 | 999.67 | 2999.01 | 0 | 999.67 | 0
12 | GDD1U114 | m | Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons | 323.77 | 158.65 | 0 | 0 | 158.65 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 323.77 | 0 | 0 | 323.77 | 0
13 | GD79V133 | m | Claveguera amb tub ovoide de formigó de 100x165 cm (T133 BCASA), inclòs solera de formigó, rejuntat i argollat | 218.98 | 9613.22 | 0 | 0 | 9613.22 | 43.9 | 0 | 43.9 | 0 | 218.98 | 0 | 0 | 218.98 | 0
14 | GD7FV030 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1 | 43.17 | 43.17 | 1314.09 | 3044 | -1270.92 | 1 | 30.44 | -29.44 | 30.44 | 43.17 | 1314.09 | 0 | 43.17 | 0
15 | GD7FV040 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, col.locat a rasa | 62.59 | 1189.21 | 952.62 | 80.1053 | 236.59 | 19 | 15.22 | 3.78 | 15.22 | 62.59 | 952.62 | 0 | 62.59 | 0
16 | GD5JU010 | u | Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols | 264.77 | 794.31 | 0 | 0 | 794.31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 264.77 | 0 | 0 | 264.77 | 0
17 | GDDZV003 | u | Formació de forat de diàmetre superior a 500 mm i inferior a 1500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera | 78.54 | 471.24 | 78.54 | 16.6667 | 392.7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 78.54 | 78.54 | 0 | 78.54 | 0
18 | GD7FV100 | u | Peça clip de PVC per connectar un clavegueró a col·lector troncal | 192.35 | 769.4 | 0 | 0 | 769.4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 192.35 | 0 | 0 | 192.35 | 0
19 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 480.19 | 92.61 | 19.2864 | 387.58 | 155.4 | 29.971 | 125.429 | 29.971 | 3.09 | 92.61 | 0 | 3.09 | 0
20 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 1060.81 | 0 | 0 | 1060.81 | 25.019 | 0 | 25.019 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
21 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 1170.64 | 0 | 0 | 1170.64 | 28.594 | 0 | 28.594 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
22 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 1364.1 | 0 | 0 | 1364.1 | 2.241 | 0 | 2.241 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
23 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 439.5 | 0 | 0 | 439.5 | 0.606 | 0 | 0.606 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
24 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 223.78 | 21.58 | 9.6432 | 202.2 | 310.8 | 29.971 | 280.829 | 29.971 | 0.72 | 21.58 | 0 | 0.72 | 0
25 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 111.89 | 0 | 0 | 111.89 | 155.4 | 0 | 155.4 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
26 | G974U012 | m | Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 11.72 | 23.44 | 0 | 0 | 23.44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 11.72 | 0
27 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1878.06 | 1018.57 | 54.235 | 859.49 | 82.88 | 44.95 | 37.93 | 44.95 | 22.66 | 1018.57 | 0 | 22.66 | 0
28 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 3757.57 | 19398.49 | 516.2505 | -15640.91 | 46.62 | 240.676 | -194.056 | 240.676 | 80.6 | 19398.49 | 0 | 80.6 | 0
29 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 475.73 | 4394.49 | 923.7331 | -3918.76 | 16.576 | 153.118 | -136.542 | 153.118 | 28.7 | 4394.49 | 0 | 28.7 | 0
30 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 18397.77 | 18397.77 | 100 | 0 | 120.863 | 120.863 | 0 | 120.863 | 152.22 | 18397.77 | 0 | 152.22 | 0
31 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 2923.49 | 2923.49 | 100 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 5846.97 | 2923.49 | 0 | 5846.97 | 0
32 | ZPN0071 | m | Claveguera amb tub ovoide de formigó armat de 90x165 cm (T130 BCASA) , inclòs solera de formigó, rejuntat i argollat | 436.97 | 17041.83 | 17041.83 | 100 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 436.97 | 17041.83 | 0 | 436.97 | 0
33 | ZPN0074 | u | Jornada d'inspecció i definició d'estructura existent de BCASA a petició de companyia. Inclou equip d'especialistes amb formació en espais confinats, enregistrament amb càmera GoPro dels col·lectors, elaboració d'informe final de la inspecció, equips especials de seguretat i gestió de permisos d'obertura de tapa. | 4415.3 | 4415.3 | 4415.3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4415.3 | 4415.3 | 0 | 4415.3 | 0
34 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 0 | 1556.8 | 0 | -1556.8 | 0 | 40 | -40 | 40 | 38.92 | 1556.8 | 0 | 38.92 | 0
35 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 646.35 | 0 | -646.35 | 0 | 24.85 | -24.85 | 24.85 | 26.01 | 646.35 | 0 | 26.01 | 0
36 | GDKZU082 | u | Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 387.99 | 0 | 1163.97 | 0 | -1163.97 | 0 | 3 | -3 | 3 | 387.99 | 1163.97 | 0 | 387.99 | 0
37 | G21DV025 | m | Enderroc de clavegueró i registre d'evacuació d'edifici existent, amb totes les feines adients: enderroc, extracció, càrrega i transport a l'abocador del clavegueró existent, amb un grau de dificultat alt i executades a mà | 218.93 | 0 | 1532.51 | 0 | -1532.51 | 0 | 7 | -7 | 7 | 218.93 | 1532.51 | 0 | 218.93 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.04.03.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.04.03.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.04.03.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.04.03.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.04.03.01 |  | 102376.29
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 04 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 04 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 01 | ORANGE-JAZZTEL
| Subctivitat | 01 | SA/CC-701
1 | XPASVOC2 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia ORANGE-JAZZTEL per a la reposició de l'afecció SA/CC-701, fibres per infraestructura TESA, segons estudi de referència sense número, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 127904.41 | 149776.06 | 149776.06 | 100 | 0 | 1.171 | 1.171 | 0 | 1.171 | 127904.41 | 149776.06 | 0 | 127904.41 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.04.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.04.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.04.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.04.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.04.01.01 |  | 149776.06
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 04 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 04 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 02 | LYNTIA (UFINET TELECOM)
| Subctivitat | 01 | SA/CC-761
1 | XPASVOC3 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia LYNTIA (UFINET TELECOM) per a la reposició de l'afecció SA/CC-761, fibres per infraestructura TESA, segons estudi de referència GMFO-1037, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 8550 | 8550 | 8661.15 | 101.3 | -111.15 | 1 | 1.013 | -0.013 | 1.013 | 8550 | 8661.15 | 0 | 8550 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.04.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.04.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.04.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.04.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.04.04.02.01 |  | 8661.15
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 04 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 05 | CALES I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS
1 | G222U200 | m3 | Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 53.55 | 1606.5 | 39743.31 | 2473.9067 | -38136.81 | 30 | 742.172 | -712.172 | 742.172 | 53.55 | 39743.31 | 0 | 53.55 | 0
2 | G222VG01 | u | Jornada de campanya de georadar per localització de serveis, inclòs informe | 538.86 | 538.86 | 0 | 0 | 538.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 538.86 | 0 | 0 | 538.86 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 0 | 3772.77 | 0 | -3772.77 | 0 | 478.171 | -478.171 | 478.171 | 7.89 | 3772.77 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 0 | 16446.82 | 0 | -16446.82 | 0 | 679.34 | -679.34 | 679.34 | 24.21 | 16446.82 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 0 | 3710.37 | 0 | -3710.37 | 0 | 689.66 | -689.66 | 689.66 | 5.38 | 3710.37 | 0 | 5.38 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.04.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.04.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.04.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.04.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.04.05 |  | 63673.27
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 01 | AIGÜES DE BARCELONA
| Activitat | 01 | SA/PM-101
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 222.5 | 469.61 | 211.0638 | -247.11 | 28.2 | 59.52 | -31.32 | 59.52 | 7.89 | 469.61 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 989.95 | 0 | 0 | 989.95 | 40.89 | 0 | 40.89 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 219.99 | 0 | 0 | 219.99 | 40.89 | 0 | 40.89 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
4 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 696.81 | 888.87 | 127.5625 | -192.06 | 26.79 | 34.174 | -7.384 | 34.174 | 26.01 | 888.87 | 0 | 26.01 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 82.06 | 136.83 | 166.7447 | -54.77 | 14.1 | 23.511 | -9.411 | 23.511 | 5.82 | 136.83 | 0 | 5.82 | 0
6 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 639.01 | 1348.72 | 211.0638 | -709.71 | 28.2 | 59.52 | -31.32 | 59.52 | 22.66 | 1348.72 | 0 | 22.66 | 0
7 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 340.94 | 479.73 | 140.7092 | -138.79 | 4.23 | 5.952 | -1.722 | 5.952 | 80.6 | 479.73 | 0 | 80.6 | 0
8 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 161.87 | 0 | 0 | 161.87 | 5.64 | 0 | 5.64 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
9 | XPASVAM1 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia Aigües de Barcelona per a la reposició de l'obra mecànica del servei SA/PM-101 (pou Muntaner) segons estudi de referència ESS21002-PSS21004, inclòs a l'annex de serveis afectats | 12568.35 | 12568.35 | 15986.94 | 127.2 | -3418.59 | 1 | 1.272 | -0.272 | 1.272 | 12568.35 | 15986.94 | 0 | 12568.35 | 0
10 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 7956.23 | 0 | -7956.23 | 0 | 52.268 | -52.268 | 52.268 | 152.22 | 7956.23 | 0 | 152.22 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.01.01 |  | 27266.93
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 02 | ENDESA
| Activitat | 01 | ENDESA MT
| Subctivitat | 01 | SA/PM-201
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 138.4 | 201.72 | 145.75 | -63.32 | 40 | 58.3 | -18.3 | 58.3 | 3.46 | 201.72 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 284.04 | 554.27 | 195.1389 | -270.23 | 36 | 70.25 | -34.25 | 70.25 | 7.89 | 554.27 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 286.62 | 233.51 | 81.4706 | 53.11 | 34 | 27.7 | 6.3 | 27.7 | 8.43 | 233.51 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1241.97 | 0 | 0 | 1241.97 | 51.3 | 0 | 51.3 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 275.99 | 0 | 0 | 275.99 | 51.3 | 0 | 51.3 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
6 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 280.91 | 160.4 | 57.1019 | 120.5 | 10.8 | 6.167 | 4.633 | 6.167 | 26.01 | 160.4 | 0 | 26.01 | 0
7 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 571.01 | 0 | 0 | 571.01 | 5.958 | 0 | 5.958 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
8 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 182.75 | 115.88 | 63.4108 | 66.87 | 31.4 | 19.911 | 11.489 | 19.911 | 5.82 | 115.88 | 0 | 5.82 | 0
9 | SEB1S030 | m | Subministrament i instal.lacio de línia soterrada RHZ1 3x1x400mm2 Al 18/30 kV col.locada al fons de la rasa, inclòs accessoris. | 32.11 | 4816.5 | 0 | 0 | 4816.5 | 150 | 0 | 150 | 0 | 32.11 | 0 | 0 | 32.11 | 0
10 | SEB1S020 | m | Subministrament i instal.lació de línia soterrada RHZ1 3x1x240mm2 Al 18/30 kVcol.locada al fons de la rasa, inclòs accessoris. | 20.92 | 313.8 | 0 | 0 | 313.8 | 15 | 0 | 15 | 0 | 20.92 | 0 | 0 | 20.92 | 0
11 | SEB1S120 | m | Subministrament i instal.lacio de línia soterrada RHZ1 3x1x400mm2 Al 18/30 kV col.locada en tub, inclòs accessoris. | 38.64 | 1545.6 | 4250.4 | 275 | -2704.8 | 40 | 110 | -70 | 110 | 38.64 | 4250.4 | 0 | 38.64 | 0
12 | SEB1S110 | m | Subministrament i instal.lació de línia soterrada RHZ1 3x1x240mm2 Al 18/30 kVcol.locada en tub, inclòs accessoris. | 27.42 | 822.6 | 0 | 0 | 822.6 | 30 | 0 | 30 | 0 | 27.42 | 0 | 0 | 27.42 | 0
13 | SE51S020 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 6.04 | 604 | 1252.7 | 207.4 | -648.7 | 100 | 207.4 | -107.4 | 207.4 | 6.04 | 1252.7 | 0 | 6.04 | 0
14 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 327.05 | 156.77 | 47.9355 | 170.28 | 155 | 74.3 | 80.7 | 74.3 | 2.11 | 156.77 | 0 | 2.11 | 0
15 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 57.35 | 70.82 | 123.4839 | -13.47 | 155 | 191.4 | -36.4 | 191.4 | 0.37 | 70.82 | 0 | 0.37 | 0
16 | SEZ1TRCM | u | Assaig de circuit tripolar de mitja tensió nou mitjançant laboratori mòbil, segons normativa endesa. | 442.85 | 1771.4 | 1771.4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 442.85 | 1771.4 | 0 | 442.85 | 0
17 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 473.77 | 473.77 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 473.77 | 473.77 | 0 | 473.77 | 0
18 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 280.41 | 280.41 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 280.41 | 280.41 | 0 | 280.41 | 0
19 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 877.38 | 1754.76 | 200 | -877.38 | 1 | 2 | -1 | 2 | 877.38 | 1754.76 | 0 | 877.38 | 0
20 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 105.06 | 15.08 | 14.3529 | 89.98 | 34 | 4.88 | 29.12 | 4.88 | 3.09 | 15.08 | 0 | 3.09 | 0
21 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 232.1 | 0 | 0 | 232.1 | 5.474 | 0 | 5.474 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
22 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 256.12 | 0 | 0 | 256.12 | 6.256 | 0 | 6.256 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
23 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 298.26 | 0 | 0 | 298.26 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
24 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 96.46 | 32.64 | 33.8346 | 63.82 | 0.133 | 0.045 | 0.088 | 0.045 | 725.24 | 32.64 | 0 | 725.24 | 0
25 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 48.96 | 0 | 0 | 48.96 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
26 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 24.48 | 0 | 0 | 24.48 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
27 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 815.76 | 1393.36 | 170.8056 | -577.6 | 36 | 61.49 | -25.49 | 61.49 | 22.66 | 1393.36 | 0 | 22.66 | 0
28 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 1038.13 | 1827.77 | 176.0637 | -789.64 | 12.88 | 22.677 | -9.797 | 22.677 | 80.6 | 1827.77 | 0 | 80.6 | 0
29 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 206.64 | 127.94 | 61.9167 | 78.7 | 7.2 | 4.458 | 2.742 | 4.458 | 28.7 | 127.94 | 0 | 28.7 | 0
30 | XPASVEM1 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia E-DISTRIBUCIÓN per a la reposició de l'afecció SA/PM-201 segons estudi de referència ABAR003 0000298748 TOT CLIENT, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 2545.12 | 2545.12 | 2545.12 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2545.12 | 2545.12 | 0 | 2545.12 | 0
31 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 8854.18 | 0 | -8854.18 | 0 | 58.167 | -58.167 | 58.167 | 152.22 | 8854.18 | 0 | 152.22 | 0
32 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 4316.37 | 0 | -4316.37 | 0 | 188.9 | -188.9 | 188.9 | 22.85 | 4316.37 | 0 | 22.85 | 0
33 | G219U020 | m | Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 11.43 | 0 | 83.44 | 0 | -83.44 | 0 | 7.3 | -7.3 | 7.3 | 11.43 | 83.44 | 0 | 11.43 | 0
34 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 0 | 585.8 | 0 | -585.8 | 0 | 4.964 | -4.964 | 4.964 | 118.01 | 585.8 | 0 | 118.01 | 0
35 | FR3PVR02 | m3 | Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm, subiministrat en sacs i escampat amb mitjans manuals. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 68.35 | 0 | 169.64 | 0 | -169.64 | 0 | 2.482 | -2.482 | 2.482 | 68.35 | 169.64 | 0 | 68.35 | 0
36 | SE51V010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.58 | 0 | 38.7 | 0 | -38.7 | 0 | 15 | -15 | 15 | 2.58 | 38.7 | 0 | 2.58 | 0
37 | ST21S010 | m | Construcció de mitjes canyes i protecció de cables. | 4.79 | 0 | 277.05 | 0 | -277.05 | 0 | 57.84 | -57.84 | 0 | 4.79 | 0 | 57.84 | 4.79 | 277.05
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.02.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.02.01.01 |  | 31543.9
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 02 | ENDESA
| Activitat | 02 | ENDESA BT
| Subctivitat | 01 | SA/PM-301/302
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 69.2 | 0 | 0 | 69.2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 88.37 | 0 | 0 | 88.37 | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 118.02 | 0 | 0 | 118.02 | 14 | 0 | 14 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 296.33 | 0 | 0 | 296.33 | 12.24 | 0 | 12.24 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 65.85 | 0 | 0 | 65.85 | 12.24 | 0 | 12.24 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
6 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 12.48 | 0 | 0 | 12.48 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 26.01 | 0 | 0 | 26.01 | 0
7 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 231.65 | 0 | 0 | 231.65 | 2.417 | 0 | 2.417 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
8 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 45.16 | 0 | 0 | 45.16 | 7.76 | 0 | 7.76 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
9 | SEA1S070 | m | Subministrament i estesa per rasa de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 10.14 | 60.84 | 0 | 0 | 60.84 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10.14 | 0 | 0 | 10.14 | 0
10 | SEA1S080 | m | Subministrament i estesa per tubular de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 12.48 | 673.92 | 0 | 0 | 673.92 | 54 | 0 | 54 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 12.48 | 0
11 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 329.28 | 0 | 0 | 329.28 | 84 | 0 | 84 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 3.92 | 0
12 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 80.18 | 0 | 0 | 80.18 | 38 | 0 | 38 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0
13 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 14.06 | 0 | 0 | 14.06 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0
14 | SEZ1TRCS | u | Traçat de cable subterrani de baixa o mitja tensió en una longitud màxima de 500m | 473.77 | 473.77 | 473.77 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 473.77 | 473.77 | 0 | 473.77 | 0
15 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 280.41 | 280.41 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 280.41 | 280.41 | 0 | 280.41 | 0
16 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 877.38 | 2632.14 | 300 | -1754.76 | 1 | 3 | -2 | 2 | 877.38 | 1754.76 | 1 | 877.38 | 877.38
17 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 43.26 | 0 | 0 | 43.26 | 14 | 0 | 14 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
18 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 95.57 | 0 | 0 | 95.57 | 2.254 | 0 | 2.254 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
19 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 105.46 | 0 | 0 | 105.46 | 2.576 | 0 | 2.576 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
20 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 39.89 | 0 | 0 | 39.89 | 0.055 | 0 | 0.055 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
21 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 122.35 | 0 | 0 | 122.35 | 0.201 | 0 | 0.201 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
22 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 20.16 | 0 | 0 | 20.16 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
23 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 10.08 | 0 | 0 | 10.08 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
24 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 253.79 | 0 | 0 | 253.79 | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
25 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 383.66 | 0 | 0 | 383.66 | 4.76 | 0 | 4.76 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
26 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 64.29 | 0 | 0 | 64.29 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
27 | XPASVEM2 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia E-DISTRIBUCIÓN per a la reposició de les afeccions SA/PM-301 i SA/PM-202 segons estudi de referència ABAR003 0000298731 TOT CLIENT, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 1621.34 | 1621.34 | 1621.34 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1621.34 | 1621.34 | 0 | 1621.34 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.02.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.02.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.02.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.02.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.02.02.01 |  | 5007.66
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 03 | TELEFONICA
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 01 | SA/PM-401
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 186.84 | 0 | 0 | 186.84 | 54 | 0 | 54 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 393.77 | 0 | 0 | 393.77 | 46.71 | 0 | 46.71 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 339.82 | 378.51 | 111.3861 | -38.69 | 43.07 | 47.974 | -4.904 | 47.974 | 7.89 | 378.51 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 4914.27 | 0 | 0 | 4914.27 | 202.985 | 0 | 202.985 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 1092.06 | 0 | 0 | 1092.06 | 202.985 | 0 | 202.985 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 4503.33 | 1200.59 | 26.66 | 3302.74 | 46.988 | 12.527 | 34.461 | 12.527 | 95.84 | 1200.59 | 0 | 95.84 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 658.54 | 320.94 | 48.7358 | 337.59 | 113.151 | 55.145 | 58.006 | 55.145 | 5.82 | 320.94 | 0 | 5.82 | 0
8 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 11046.7 | 808.72 | 7.3209 | 10237.98 | 430 | 31.48 | 398.52 | 31.48 | 25.69 | 808.72 | 0 | 25.69 | 0
9 | ST24S110 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.26 | 7850.08 | 2333.51 | 29.7259 | 5516.57 | 2408 | 715.8 | 1692.2 | 715.8 | 3.26 | 2333.51 | 0 | 3.26 | 0
10 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 4165.84 | 1238.33 | 29.7259 | 2927.51 | 2408 | 715.8 | 1692.2 | 715.8 | 1.73 | 1238.33 | 0 | 1.73 | 0
11 | ST22S210 | u | Construcció de cambra de registre tipus GLJP completa, formada per formigó armat, marc i tapa, embornal i passatubs. Executada segons norma de la companyia. | 5996.88 | 5996.88 | 0 | 0 | 5996.88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5996.88 | 0 | 0 | 5996.88 | 0
12 | ST21S010 | m | Construcció de mitjes canyes i protecció de cables. | 4.79 | 1341.2 | 0 | 0 | 1341.2 | 280 | 0 | 280 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 4.79 | 0
13 | ST22S302 | u | Disposició de nou conducte en paret de cambra o arqueta existent | 50.88 | 2849.28 | 1221.12 | 42.8571 | 1628.16 | 56 | 24 | 32 | 24 | 50.88 | 1221.12 | 0 | 50.88 | 0
14 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 144.33 | 0 | 0 | 144.33 | 46.71 | 0 | 46.71 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
15 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 318.85 | 0 | 0 | 318.85 | 7.52 | 0 | 7.52 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
16 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 351.88 | 0 | 0 | 351.88 | 8.595 | 0 | 8.595 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
17 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 131.99 | 0 | 0 | 131.99 | 0.182 | 0 | 0.182 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
18 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 409.66 | 0 | 0 | 409.66 | 0.673 | 0 | 0.673 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
19 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 | 93.42 | 0 | 93.42 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
20 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 33.63 | 0 | 0 | 33.63 | 46.71 | 0 | 46.71 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
21 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 975.97 | 1087.09 | 111.3861 | -111.12 | 43.07 | 47.974 | -4.904 | 47.974 | 22.66 | 1087.09 | 0 | 22.66 | 0
22 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 1349 | 580 | 42.9946 | 769 | 16.737 | 7.196 | 9.541 | 7.196 | 80.6 | 580 | 0 | 80.6 | 0
23 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 247.22 | 0 | 0 | 247.22 | 8.614 | 0 | 8.614 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
24 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 9935.4 | 0 | -9935.4 | 0 | 65.27 | -65.27 | 65.27 | 152.22 | 9935.4 | 0 | 152.22 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.03.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.03.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.03.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.03.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.03.01.01 |  | 19104.21
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 03 | TELEFONICA
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 02 | SA/PM-402
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 6.92 | 0 | 0 | 6.92 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 12.22 | 0 | 0 | 12.22 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 85.21 | 0 | 0 | 85.21 | 10.8 | 0 | 10.8 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 408.54 | 0 | 0 | 408.54 | 16.875 | 0 | 16.875 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 90.79 | 0 | 0 | 90.79 | 16.875 | 0 | 16.875 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 246.02 | 0 | 0 | 246.02 | 2.567 | 0 | 2.567 | 0 | 95.84 | 0 | 0 | 95.84 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 80.53 | 0 | 0 | 80.53 | 13.837 | 0 | 13.837 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
8 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 1926.75 | 0 | 0 | 1926.75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 25.69 | 0 | 0 | 25.69 | 0
9 | ST24S110 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.26 | 163 | 0 | 0 | 163 | 50 | 0 | 50 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 3.26 | 0
10 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 86.5 | 0 | 0 | 86.5 | 50 | 0 | 50 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.73 | 0
11 | ST21S010 | m | Construcció de mitjes canyes i protecció de cables. | 4.79 | 95.8 | 0 | 0 | 95.8 | 20 | 0 | 20 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 4.79 | 0
12 | ST24VPSC | m | Subministrament i instal·lació de protector de cables (passacables) amb 5 canals per instal·lar al terra, de 900x500x50 mm, amb tapa groga de polietilè i base de cautxú d'alta resistència, per a canalitzacions superficials provisionals, inclosa part proporcional d'accessoris. | 175.82 | 2109.84 | 0 | 0 | 2109.84 | 12 | 0 | 12 | 0 | 175.82 | 0 | 0 | 175.82 | 0
13 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 112.01 | 0 | 0 | 112.01 | 36.25 | 0 | 36.25 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
14 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 9.88 | 0 | 0 | 9.88 | 0.233 | 0 | 0.233 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
15 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 10.93 | 0 | 0 | 10.93 | 0.267 | 0 | 0.267 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
16 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 4.35 | 0 | 0 | 4.35 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
17 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 11.57 | 0 | 0 | 11.57 | 0.019 | 0 | 0.019 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
18 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 2.09 | 0 | 0 | 2.09 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
19 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
20 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 244.73 | 0 | 0 | 244.73 | 10.8 | 0 | 10.8 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
21 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 156.28 | 0 | 0 | 156.28 | 1.939 | 0 | 1.939 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
22 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 61.99 | 0 | 0 | 61.99 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.03.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.03.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.03.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.03.01.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.03.01.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 03 | TELEFONICA
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
| Subctivitat | 03 | SA/PM-403
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 10.38 | 0 | 0 | 10.38 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 18.34 | 5.48 | 29.8851 | 12.86 | 2.175 | 0.65 | 1.525 | 0.65 | 8.43 | 5.48 | 0 | 8.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 5.33 | 20.51 | 385.1852 | -15.19 | 0.675 | 2.6 | -1.925 | 2.6 | 7.89 | 20.51 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 49.03 | 0 | 0 | 49.03 | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 10.89 | 0 | 0 | 10.89 | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 29.52 | 78.49 | 265.9091 | -48.97 | 0.308 | 0.819 | -0.511 | 0.819 | 95.84 | 78.49 | 0 | 95.84 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 9.66 | 14.83 | 153.494 | -5.17 | 1.66 | 2.548 | -0.888 | 2.548 | 5.82 | 14.83 | 0 | 5.82 | 0
8 | G231T157 | m2 | Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 70% | 25.69 | 231.21 | 0 | 0 | 231.21 | 9 | 0 | 9 | 0 | 25.69 | 0 | 0 | 25.69 | 0
9 | ST24S110 | m | Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.26 | 19.56 | 0 | 0 | 19.56 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 3.26 | 0
10 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 10.38 | 22.49 | 216.6667 | -12.11 | 6 | 13 | -7 | 13 | 1.73 | 22.49 | 0 | 1.73 | 0
11 | ST21S010 | m | Construcció de mitjes canyes i protecció de cables. | 4.79 | 19.16 | 0 | 0 | 19.16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 4.79 | 0
12 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72 | 2.175 | 0 | 2.175 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
13 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 14.84 | 0 | 0 | 14.84 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
14 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 16.38 | 0 | 0 | 16.38 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
15 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
16 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 19.48 | 0 | 0 | 19.48 | 0.032 | 0 | 0.032 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
17 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 3.13 | 0 | 0 | 3.13 | 4.35 | 0 | 4.35 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
18 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 2.175 | 0 | 2.175 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
19 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 15.3 | 58.92 | 385.1852 | -43.62 | 0.675 | 2.6 | -1.925 | 2.6 | 22.66 | 58.92 | 0 | 22.66 | 0
20 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 46.75 | 41.91 | 89.6552 | 4.84 | 0.58 | 0.52 | 0.06 | 0.52 | 80.6 | 41.91 | 0 | 80.6 | 0
21 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 3.87 | 0 | 0 | 3.87 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
22 | ST22S302 | u | Disposició de nou conducte en paret de cambra o arqueta existent | 50.88 | 0 | 101.76 | 0 | -101.76 | 0 | 2 | -2 | 2 | 50.88 | 101.76 | 0 | 50.88 | 0
23 | ST24S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.05 | 0 | 39.65 | 0 | -39.65 | 0 | 13 | -13 | 13 | 3.05 | 39.65 | 0 | 3.05 | 0
24 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 504.15 | 0 | -504.15 | 0 | 3.312 | -3.312 | 3.312 | 152.22 | 504.15 | 0 | 152.22 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.03.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.03.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.03.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.03.01.03 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.03.01.03 |  | 888.19
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 03 | TELEFONICA
| Activitat | 02 | OBRA MECÀNICA
1 | XPASVTM1 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia TELEFONICA per a la reposició de les afeccions SA/PM-401, SA/PM-402 i SA/PM-403, segons estudi de referència 37551, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 97392.58 | 97392.58 | 79374.95 | 81.5 | 18017.63 | 1 | 0.815 | 0.185 | 0.815 | 97392.58 | 79374.95 | 0 | 97392.58 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.03.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.03.02 |  | 79374.95
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 04 | NEDGIA
| Activitat | 01 | SA/PM-501
1 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 142.02 | 264.46 | 186.2167 | -122.44 | 18 | 33.519 | -15.519 | 33.519 | 7.89 | 264.46 | 0 | 7.89 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 370.41 | 0 | 0 | 370.41 | 15.3 | 0 | 15.3 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 82.31 | 0 | 0 | 82.31 | 15.3 | 0 | 15.3 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
4 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 210.68 | 40.13 | 19.0494 | 170.55 | 8.1 | 1.543 | 6.557 | 1.543 | 26.01 | 40.13 | 0 | 26.01 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 41.9 | 154.08 | 367.6944 | -112.17 | 7.2 | 26.474 | -19.274 | 26.474 | 5.82 | 154.08 | 0 | 5.82 | 0
6 | SG0CVCIN | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conduccions de gas subterrànies segons normativa de la companyia | 0.37 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0
7 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 407.88 | 759.54 | 186.2167 | -351.66 | 18 | 33.519 | -15.519 | 33.519 | 22.66 | 759.54 | 0 | 22.66 | 0
8 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 217.62 | 405.34 | 186.2593 | -187.72 | 2.7 | 5.029 | -2.329 | 5.029 | 80.6 | 405.34 | 0 | 80.6 | 0
9 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 103.32 | 0 | 0 | 103.32 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
10 | XPASVGM1 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia Nedgia per a la reposició de l'afecció SA/PM-501 segons estudi de referència E-SUR-20210014-v.2, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 23294 | 23294 | 22991.18 | 98.7 | 302.82 | 1 | 0.987 | 0.013 | 0.987 | 23294 | 22991.18 | 0 | 23294 | 0
11 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 4356.38 | 0 | -4356.38 | 0 | 28.619 | -28.619 | 28.619 | 152.22 | 4356.38 | 0 | 152.22 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.04.01 |  | 28971.11
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 05 | BCASA
| Activitat | 01 | SA/PM-601
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 222.82 | 284.24 | 127.5621 | -61.42 | 64.4 | 82.15 | -17.75 | 82.15 | 3.46 | 284.24 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 393.87 | 726.08 | 184.345 | -332.21 | 49.92 | 92.025 | -42.105 | 92.025 | 7.89 | 726.08 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 1140.07 | 565.95 | 49.6414 | 574.13 | 135.24 | 67.135 | 68.105 | 67.135 | 8.43 | 565.95 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 14812.65 | 0 | 0 | 14812.65 | 611.84 | 0 | 611.84 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 3291.7 | 0 | 0 | 3291.7 | 611.84 | 0 | 611.84 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
6 | G231U355 | m2 | Estrebada de rasa per a tot tipus de terreny, de fondària entre 3 i 6 m, amplària entre 2,36 i 4,5 m, amb plafons lliscants d'acer amb guia doble | 21.79 | 8332.5 | 4722.98 | 56.6815 | 3609.51 | 382.4 | 216.75 | 165.65 | 216.75 | 21.79 | 4722.98 | 0 | 21.79 | 0
7 | G3D1U022 | m | Execució de micropiló de diàmetre 225 mm en qualsevol tipus de terreny, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat | 108.7 | 25957.56 | 0 | 0 | 25957.56 | 238.8 | 0 | 238.8 | 0 | 108.7 | 0 | 0 | 108.7 | 0
8 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 5411.29 | 10553.25 | 195.0227 | -5141.96 | 54.809 | 106.89 | -52.081 | 106.89 | 98.73 | 10553.25 | 0 | 98.73 | 0
9 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 2272.47 | 463.39 | 20.3914 | 1809.08 | 390.458 | 79.62 | 310.838 | 79.62 | 5.82 | 463.39 | 0 | 5.82 | 0
10 | GDD1U014 | u | Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols | 999.67 | 999.67 | 1999.34 | 200 | -999.67 | 1 | 2 | -1 | 2 | 999.67 | 1999.34 | 0 | 999.67 | 0
11 | GD79V268 | m | Claveguera amb tub T268 de formigó de 140x240 cm, inclòs solera de formigó, rejuntat i argollat | 335.06 | 13335.39 | 0 | 0 | 13335.39 | 39.8 | 0 | 39.8 | 0 | 335.06 | 0 | 0 | 335.06 | 0
12 | GD7FV040 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, col.locat a rasa | 62.59 | 500.72 | 0 | 0 | 500.72 | 8 | 0 | 8 | 0 | 62.59 | 0 | 0 | 62.59 | 0
13 | GDDZV003 | u | Formació de forat de diàmetre superior a 500 mm i inferior a 1500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera | 78.54 | 314.16 | 314.16 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 78.54 | 314.16 | 0 | 78.54 | 0
14 | GD7FV100 | u | Peça clip de PVC per connectar un clavegueró a col·lector troncal | 192.35 | 384.7 | 0 | 0 | 384.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 192.35 | 0 | 0 | 192.35 | 0
15 | FD7FV002 | u | Nova connexió de clavegueró particular a element existent (embornal, pou de registre, o claveguera visitable), segons detall BCASA, inclòs adaptació de la connexió existent si s'escau | 306.02 | 1530.1 | 1224.08 | 80 | 306.02 | 5 | 4 | 1 | 4 | 306.02 | 1224.08 | 0 | 306.02 | 0
16 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 417.89 | 0 | 0 | 417.89 | 135.24 | 0 | 135.24 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
17 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 923.22 | 0 | 0 | 923.22 | 21.774 | 0 | 21.774 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
18 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 1018.75 | 0 | 0 | 1018.75 | 24.884 | 0 | 24.884 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
19 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 1186.97 | 0 | 0 | 1186.97 | 1.95 | 0 | 1.95 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
20 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 382.2 | 0 | 0 | 382.2 | 0.527 | 0 | 0.527 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
21 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 194.75 | 0 | 0 | 194.75 | 270.48 | 0 | 270.48 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
22 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 97.37 | 0 | 0 | 97.37 | 135.24 | 0 | 135.24 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
23 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 1131.19 | 0 | 0 | 1131.19 | 49.92 | 0 | 49.92 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
24 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 3001.62 | 0 | 0 | 3001.62 | 37.241 | 0 | 37.241 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
25 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 286.54 | 0 | 0 | 286.54 | 9.984 | 0 | 9.984 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
26 | ZPN0074 | u | Jornada d'inspecció i definició d'estructura existent de BCASA a petició de companyia. Inclou equip d'especialistes amb formació en espais confinats, enregistrament amb càmera GoPro dels col·lectors, elaboració d'informe final de la inspecció, equips especials de seguretat i gestió de permisos d'obertura de tapa. | 4415.3 | 4415.3 | 4415.3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4415.3 | 4415.3 | 0 | 4415.3 | 0
27 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 66372.64 | 0 | -66372.64 | 0 | 436.031 | -436.031 | 436.031 | 152.22 | 66372.64 | 0 | 152.22 | 0
28 | G219U020 | m | Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 11.43 | 0 | 205.74 | 0 | -205.74 | 0 | 18 | -18 | 18 | 11.43 | 205.74 | 0 | 11.43 | 0
29 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 0 | 526.38 | 0 | -526.38 | 0 | 21.582 | -21.582 | 21.582 | 24.39 | 526.38 | 0 | 24.39 | 0
30 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 0 | 2513.9 | 0 | -2513.9 | 0 | 2565.2 | -2565.2 | 2565.2 | 0.98 | 2513.9 | 0 | 0.98 | 0
31 | G450U060 | m3 | Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 105.85 | 0 | 913.8 | 0 | -913.8 | 0 | 8.633 | -8.633 | 8.633 | 105.85 | 913.8 | 0 | 105.85 | 0
32 | G3GZV020 | m | Doble muret guia per a execució de pantalles, de 40 cm de gruix i 60 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat | 128.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2 | 0 | 0 | 128.2 | 0
33 | H154M029 | u | Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs | 234.27 | 0 | 2342.7 | 0 | -2342.7 | 0 | 10 | -10 | 10 | 234.27 | 2342.7 | 0 | 234.27 | 0
34 | G3D1N020 | m | Execució de micropiló de diàmetre 220 mm en qualsevol tipus de terreny, en tuberia de diàmetre 176 mm i espessor 11,5 mm, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat | 188.98 | 0 | 142736.59 | 0 | -142736.59 | 0 | 755.3 | -755.3 | 755.3 | 188.98 | 142736.59 | 0 | 188.98 | 0
35 | G440U005 | kg | Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures | 2.68 | 0 | 13730.09 | 0 | -13730.09 | 0 | 5123.169 | -5123.169 | 5123.169 | 2.68 | 13730.09 | 0 | 2.68 | 0
36 | ZPN0010 | m | Galería amb volta de formigó armat tipus II AM 1250x1900mm, inclòs solera de formigó, rejuntat i argollat | 993.06 | 0 | 44240.82 | 0 | -44240.82 | 0 | 44.55 | -44.55 | 44.55 | 993.06 | 44240.82 | 0 | 993.06 | 0
37 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 0 | 838.53 | 0 | -838.53 | 0 | 21.545 | -21.545 | 21.545 | 38.92 | 838.53 | 0 | 38.92 | 0
38 | GDD1U114 | m | Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons | 323.77 | 0 | 1512.01 | 0 | -1512.01 | 0 | 4.67 | -4.67 | 4.67 | 323.77 | 1512.01 | 0 | 323.77 | 0
39 | E214VJ34 | m2 | Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 41.16 | 0 | 5618.34 | 0 | -5618.34 | 0 | 136.5 | -136.5 | 136.5 | 41.16 | 5618.34 | 0 | 41.16 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.04.05.05.01 |  | 306820.31
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 01 | IMI
| Subctivitat | 01 | SA/PM-771
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 200.68 | 0 | 0 | 200.68 | 58 | 0 | 58 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 273.74 | 67.54 | 24.6721 | 206.21 | 34.695 | 8.56 | 26.135 | 8.56 | 7.89 | 67.54 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 366.71 | 0 | 0 | 366.71 | 43.5 | 0 | 43.5 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1733.87 | 0 | 0 | 1733.87 | 71.618 | 0 | 71.618 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 385.3 | 0 | 0 | 385.3 | 71.618 | 0 | 71.618 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 2268.53 | 243.63 | 10.7393 | 2024.91 | 23.67 | 2.542 | 21.128 | 2.542 | 95.84 | 243.63 | 0 | 95.84 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 267.87 | 10.5 | 3.9196 | 257.37 | 46.025 | 1.804 | 44.221 | 1.804 | 5.82 | 10.5 | 0 | 5.82 | 0
8 | ST24S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.05 | 1867.21 | 0 | 0 | 1867.21 | 612.2 | 0 | 612.2 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 3.05 | 0
9 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 1059.11 | 35.47 | 3.3486 | 1023.64 | 612.2 | 20.5 | 591.7 | 20.5 | 1.73 | 35.47 | 0 | 1.73 | 0
10 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 134.42 | 0 | 0 | 134.42 | 43.5 | 0 | 43.5 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
11 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 296.97 | 0 | 0 | 296.97 | 7.004 | 0 | 7.004 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
12 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 327.68 | 0 | 0 | 327.68 | 8.004 | 0 | 8.004 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
13 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 123.29 | 0 | 0 | 123.29 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
14 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 381.65 | 0 | 0 | 381.65 | 0.627 | 0 | 0.627 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
15 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 62.64 | 0 | 0 | 62.64 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
16 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 31.32 | 0 | 0 | 31.32 | 43.5 | 0 | 43.5 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
17 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 786.19 | 185.81 | 23.6345 | 600.38 | 34.695 | 8.2 | 26.495 | 8.2 | 22.66 | 185.81 | 0 | 22.66 | 0
18 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 1190.78 | 99.14 | 8.3254 | 1091.65 | 14.774 | 1.23 | 13.544 | 1.23 | 80.6 | 99.14 | 0 | 80.6 | 0
19 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 199.15 | 0 | 0 | 199.15 | 6.939 | 0 | 6.939 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
20 | ST23S108 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat tipus 2C per a fibra óptica, segons norma de la companyia. | 666.35 | 3331.75 | 0 | 0 | 3331.75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 666.35 | 0 | 0 | 666.35 | 0
21 | XPASVOM5 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de l'IMI per a la reposició de l'afecció SA/PM-771 | 45000 | 45000 | 11340 | 25.2 | 33660 | 1 | 0.252 | 0.748 | 0 | 45000 | 0 | 0.25 | 45000 | 11340
22 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 948.64 | 0 | -948.64 | 0 | 6.232 | -6.232 | 6.232 | 152.22 | 948.64 | 0 | 152.22 | 0
23 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 0 | 80.36 | 0 | -80.36 | 0 | 20.5 | -20.5 | 20.5 | 3.92 | 80.36 | 0 | 3.92 | 0
24 | GDK2U030 | u | Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 159.56 | 0 | 159.56 | 0 | -159.56 | 0 | 1 | -1 | 1 | 159.56 | 159.56 | 0 | 159.56 | 0
25 | GDKZU040 | u | Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 67.78 | 0 | 67.78 | 0 | -67.78 | 0 | 1 | -1 | 1 | 67.78 | 67.78 | 0 | 67.78 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.01.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.01.01 |  | 13238.43
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 02 | ORANGE-JAZZTEL
| Subctivitat | 01 | SA/PM-701/702/703/704
1 | XPASVOM2 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia ORANGE-JAZZTEL per a la reposició de l'afecció SA/PM-701, SA/PM-702, SA/PM-703 i SA/PM-704, fibres per infraestructura TESA, clavegueram i infraestructura VODAFONE, segons estudi de referència sense número, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 41285.31 | 41285.31 | 42978.01 | 104.1 | -1692.7 | 1 | 1.041 | -0.041 | 1.041 | 41285.31 | 42978.01 | 0 | 41285.31 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 0 | 123.56 | 0 | -123.56 | 0 | 15.66 | -15.66 | 15.66 | 7.89 | 123.56 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 0 | 214.97 | 0 | -214.97 | 0 | 25.5 | -25.5 | 25.5 | 8.43 | 214.97 | 0 | 8.43 | 0
4 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 7111.11 | 0 | -7111.11 | 0 | 46.716 | -46.716 | 46.716 | 152.22 | 7111.11 | 0 | 152.22 | 0
5 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 0 | 1501.84 | 0 | -1501.84 | 0 | 38.588 | -38.588 | 38.588 | 38.92 | 1501.84 | 0 | 38.92 | 0
6 | ST11S100 | m | Descubrició manual de canalització existent amb cables en servei per a la seva modificació, acopi del material al costat de la rasa, inclòs el tapat i piconatge amb material provinent de l'excavació i aportació (volum del prisma). | 48.88 | 0 | 6305.52 | 0 | -6305.52 | 0 | 129 | -129 | 129 | 48.88 | 6305.52 | 0 | 48.88 | 0
7 | ST21S010 | m | Construcció de mitjes canyes i protecció de cables. | 4.79 | 0 | 617.91 | 0 | -617.91 | 0 | 129 | -129 | 129 | 4.79 | 617.91 | 0 | 4.79 | 0
8 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 0 | 419.51 | 0 | -419.51 | 0 | 17.2 | -17.2 | 17.2 | 24.39 | 419.51 | 0 | 24.39 | 0
9 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 0 | 466.99 | 0 | -466.99 | 0 | 4.73 | -4.73 | 4.73 | 98.73 | 466.99 | 0 | 98.73 | 0
10 | ST23S109 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat tipus 3C per a fibra óptica, segons norma de la companyia. | 666.35 | 0 | 333.18 | 0 | -333.18 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 666.35 | 333.18 | 0 | 666.35 | 0
11 | GDKZU082 | u | Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 387.99 | 0 | 387.99 | 0 | -387.99 | 0 | 1 | -1 | 1 | 387.99 | 387.99 | 0 | 387.99 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.02.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.02.01 |  | 60460.59
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 03 | VODAFONE
| Subctivitat | 01 | SA/PM-731
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 79.58 | 0 | 0 | 79.58 | 23 | 0 | 23 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 288.3 | 204.43 | 70.9086 | 83.87 | 36.54 | 25.91 | 10.63 | 25.91 | 7.89 | 204.43 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 163.88 | 214.97 | 131.1728 | -51.09 | 19.44 | 25.5 | -6.06 | 25.5 | 8.43 | 214.97 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 2357.57 | 0 | 0 | 2357.57 | 97.38 | 0 | 97.38 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 336.64 | 0 | 0 | 336.64 | 62.573 | 0 | 62.573 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 2821.91 | 246.69 | 8.742 | 2575.22 | 29.444 | 2.574 | 26.87 | 2.574 | 95.84 | 246.69 | 0 | 95.84 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 379.87 | 37.45 | 9.859 | 342.42 | 65.27 | 6.435 | 58.835 | 6.435 | 5.82 | 37.45 | 0 | 5.82 | 0
8 | ST24S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.05 | 2587.62 | 100.65 | 3.8897 | 2486.97 | 848.4 | 33 | 815.4 | 33 | 3.05 | 100.65 | 0 | 3.05 | 0
9 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 1467.73 | 114.18 | 7.7793 | 1353.55 | 848.4 | 66 | 782.4 | 66 | 1.73 | 114.18 | 0 | 1.73 | 0
10 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 60.07 | 0 | 0 | 60.07 | 19.44 | 0 | 19.44 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
11 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 132.71 | 0 | 0 | 132.71 | 3.13 | 0 | 3.13 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
12 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 146.44 | 0 | 0 | 146.44 | 3.577 | 0 | 3.577 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
13 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 27.99 | 0 | 0 | 27.99 | 38.88 | 0 | 38.88 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
14 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 55.12 | 0 | 0 | 55.12 | 0.076 | 0 | 0.076 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
15 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 171.04 | 0 | 0 | 171.04 | 0.281 | 0 | 0.281 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
16 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 14 | 0 | 0 | 14 | 19.44 | 0 | 19.44 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
17 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 828 | 186.95 | 22.578 | 641.05 | 36.54 | 8.25 | 28.29 | 8.25 | 22.66 | 186.95 | 0 | 22.66 | 0
18 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 786.49 | 99.78 | 12.687 | 686.71 | 9.758 | 1.238 | 8.52 | 1.238 | 80.6 | 99.78 | 0 | 80.6 | 0
19 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 209.74 | 0 | 0 | 209.74 | 7.308 | 0 | 7.308 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
20 | ST23S108 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat tipus 2C per a fibra óptica, segons norma de la companyia. | 666.35 | 666.35 | 1999.05 | 300 | -1332.7 | 1 | 3 | -2 | 3 | 666.35 | 1999.05 | 0 | 666.35 | 0
21 | XPASVOM4 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia VODAFONE per a la reposició de l'afecció SA/PM-731, fibres per canalització pròpia, segons estudi sense número, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 21979.67 | 21979.67 | 57740.59 | 262.7 | -35760.92 | 1 | 2.627 | -1.627 | 2.627 | 21979.67 | 57740.59 | 0 | 21979.67 | 0
22 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 9043.39 | 0 | -9043.39 | 0 | 59.41 | -59.41 | 59.41 | 152.22 | 9043.39 | 0 | 152.22 | 0
23 | SE51S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.83 | 0 | 93.39 | 0 | -93.39 | 0 | 33 | -33 | 33 | 2.83 | 93.39 | 0 | 2.83 | 0
24 | GDKZU082 | u | Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 387.99 | 0 | 1551.96 | 0 | -1551.96 | 0 | 4 | -4 | 4 | 387.99 | 1551.96 | 0 | 387.99 | 0
25 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 0 | 2772.19 | 0 | -2772.19 | 0 | 71.228 | -71.228 | 71.228 | 38.92 | 2772.19 | 0 | 38.92 | 0
26 | ST11S100 | m | Descubrició manual de canalització existent amb cables en servei per a la seva modificació, acopi del material al costat de la rasa, inclòs el tapat i piconatge amb material provinent de l'excavació i aportació (volum del prisma). | 48.88 | 0 | 6305.52 | 0 | -6305.52 | 0 | 129 | -129 | 129 | 48.88 | 6305.52 | 0 | 48.88 | 0
27 | ST21S010 | m | Construcció de mitjes canyes i protecció de cables. | 4.79 | 0 | 617.91 | 0 | -617.91 | 0 | 129 | -129 | 129 | 4.79 | 617.91 | 0 | 4.79 | 0
28 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 0 | 419.51 | 0 | -419.51 | 0 | 17.2 | -17.2 | 17.2 | 24.39 | 419.51 | 0 | 24.39 | 0
29 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 0 | 466.99 | 0 | -466.99 | 0 | 4.73 | -4.73 | 4.73 | 98.73 | 466.99 | 0 | 98.73 | 0
30 | ST23S109 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat tipus 3C per a fibra óptica, segons norma de la companyia. | 666.35 | 0 | 333.18 | 0 | -333.18 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 666.35 | 333.18 | 0 | 666.35 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.03.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.03.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.03.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.03.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.03.01 |  | 82548.78
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 04 | COLT TELECOM
| Subctivitat | 01 | SA/PM-711
1 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 43.6 | 47.06 | 107.9365 | -3.46 | 12.6 | 13.6 | -1 | 13.6 | 3.46 | 47.06 | 0 | 3.46 | 0
2 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 31.6 | 52.23 | 165.2934 | -20.63 | 4.005 | 6.62 | -2.615 | 6.62 | 7.89 | 52.23 | 0 | 7.89 | 0
3 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 79.66 | 34.39 | 43.1746 | 45.27 | 9.45 | 4.08 | 5.37 | 4.08 | 8.43 | 34.39 | 0 | 8.43 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 248.39 | 0 | 0 | 248.39 | 10.26 | 0 | 10.26 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 55.2 | 0 | 0 | 55.2 | 10.26 | 0 | 10.26 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
6 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 138.3 | 159.29 | 115.1767 | -20.99 | 1.443 | 1.662 | -0.219 | 1.662 | 95.84 | 159.29 | 0 | 95.84 | 0
7 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 50.76 | 16.94 | 33.3792 | 33.81 | 8.721 | 2.911 | 5.81 | 2.911 | 5.82 | 16.94 | 0 | 5.82 | 0
8 | ST24S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.05 | 92.72 | 47.58 | 51.3158 | 45.14 | 30.4 | 15.6 | 14.8 | 15.6 | 3.05 | 47.58 | 0 | 3.05 | 0
9 | ST21S020 | m | Neteja i mandrinada de conductes de telecomunicacions existents. | 1.73 | 52.59 | 3.46 | 6.5789 | 49.13 | 30.4 | 2 | 28.4 | 2 | 1.73 | 3.46 | 0 | 1.73 | 0
10 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 29.2 | 0 | 0 | 29.2 | 9.45 | 0 | 9.45 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
11 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 64.49 | 0 | 0 | 64.49 | 1.521 | 0 | 1.521 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
12 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 71.19 | 0 | 0 | 71.19 | 1.739 | 0 | 1.739 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
13 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 26.83 | 0 | 0 | 26.83 | 0.037 | 0 | 0.037 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
14 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 82.78 | 0 | 0 | 82.78 | 0.136 | 0 | 0.136 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
15 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 13.61 | 0 | 0 | 13.61 | 18.9 | 0 | 18.9 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
16 | G9J1U330 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 9.45 | 0 | 9.45 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
17 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 90.75 | 104.69 | 115.3558 | -13.94 | 4.005 | 4.62 | -0.615 | 4.62 | 22.66 | 104.69 | 0 | 22.66 | 0
18 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 216.01 | 318.93 | 147.6493 | -102.93 | 2.68 | 3.957 | -1.277 | 3.957 | 80.6 | 318.93 | 0 | 80.6 | 0
19 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 22.99 | 0 | 0 | 22.99 | 0.801 | 0 | 0.801 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
20 | ST23S108 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat tipus 2C per a fibra óptica, segons norma de la companyia. | 666.35 | 666.35 | 1332.7 | 200 | -666.35 | 1 | 2 | -1 | 2 | 666.35 | 1332.7 | 0 | 666.35 | 0
21 | ST23S109 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat tipus 3C per a fibra óptica, segons norma de la companyia. | 666.35 | 666.35 | 0 | 0 | 666.35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 666.35 | 0 | 0 | 666.35 | 0
22 | XPASVOM1 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia COLT-TELECOM per a la reposició de l'afecció SA/PM-731, fibres per canalització pròpia i clavegueram, segons estudi sense número, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 28681.05 | 28681.05 | 27046.23 | 94.3 | 1634.82 | 1 | 0.943 | 0.057 | 0.943 | 28681.05 | 27046.23 | 0 | 28681.05 | 0
23 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 1537.57 | 0 | -1537.57 | 0 | 10.101 | -10.101 | 10.101 | 152.22 | 1537.57 | 0 | 152.22 | 0
24 | GG22U085 | m | Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 50 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari | 15.75 | 0 | 727.65 | 0 | -727.65 | 0 | 46.2 | -46.2 | 46.2 | 15.75 | 727.65 | 0 | 15.75 | 0
25 | GDKZU082 | u | Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 387.99 | 0 | 775.98 | 0 | -775.98 | 0 | 2 | -2 | 2 | 387.99 | 775.98 | 0 | 387.99 | 0
26 | FDK2V2G8 | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 93.59 | 0 | 93.59 | 0 | -93.59 | 0 | 1 | -1 | 1 | 93.59 | 93.59 | 0 | 93.59 | 0
27 | FDKZHJB4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 112.14 | 0 | 112.14 | 0 | -112.14 | 0 | 1 | -1 | 1 | 112.14 | 112.14 | 0 | 112.14 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.04.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.04.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.04.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.04.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.04.01 |  | 32410.43
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 05 | EVOLUTIO
| Subctivitat | 01 | SA/PM-791
1 | XPASVOM3 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia EVOLUTIO (BT) per a la reposició de l'afecció SA/PM-791, fibres per clavegueram | 25000 | 25000 | 9675 | 38.7 | 15325 | 1 | 0.387 | 0.613 | 0.387 | 25000 | 9675 | 0 | 25000 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.05.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.05.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.05.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.05.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.05.01 |  | 9675
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 06 | OPERADORS DE CABLE
| Activitat | 06 | LYNTIA (UFINET TELECOM)
| Subctivitat | 01 | SA/PM-761
1 | XPASVOM6 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia LYNTIA (UFINET TELECOM) per a la reposició de l'afecció SA/PM-761, fibres per infraestructura TESA, segons estudi de referència GMFO-1023, inclòs a l'annex de serveis afectats. | 11172.35 | 11172.35 | 11004.76 | 98.5 | 167.59 | 1 | 0.985 | 0.015 | 0.985 | 11172.35 | 11004.76 | 0 | 11172.35 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.06.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.06.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.06.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.06.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.04.05.06.06.01 |  | 11004.76
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 07 | CALES I LOCALITZACIÓ DE SERVEIS
1 | G222U200 | m3 | Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 53.55 | 2570.4 | 3684.35 | 143.3375 | -1113.95 | 48 | 68.802 | -20.802 | 68.802 | 53.55 | 3684.35 | 0 | 53.55 | 0
2 | G222VG01 | u | Jornada de campanya de georadar per localització de serveis, inclòs informe | 538.86 | 1077.72 | 0 | 0 | 1077.72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 538.86 | 0 | 0 | 538.86 | 0
3 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 2646.88 | 0 | -2646.88 | 0 | 101.764 | -101.764 | 90.983 | 26.01 | 2366.47 | 10.78 | 26.01 | 280.41
4 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 0 | 1059.25 | 0 | -1059.25 | 0 | 13.142 | -13.142 | 10.957 | 80.6 | 883.13 | 2.19 | 80.6 | 176.11
5 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 0 | 2107.95 | 0 | -2107.95 | 0 | 93.025 | -93.025 | 71.175 | 22.66 | 1612.83 | 21.85 | 22.66 | 495.12
6 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 2306.29 | 0 | -2306.29 | 0 | 15.151 | -15.151 | 0 | 152.22 | 0 | 15.15 | 152.22 | 2306.29
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.05.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.05.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.05.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.05.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.04.05.07 |  | 11804.72
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 06 | POU D'ATAC
1 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 11732.66 | 23401.54 | 199.4564 | -11668.88 | 77.077 | 153.735 | -76.658 | 153.735 | 152.22 | 23401.54 | 0 | 152.22 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1533.95 | 4462.39 | 290.9091 | -2928.44 | 63.36 | 184.32 | -120.96 | 184.32 | 24.21 | 4462.39 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 340.88 | 991.64 | 290.9091 | -650.76 | 63.36 | 184.32 | -120.96 | 184.32 | 5.38 | 991.64 | 0 | 5.38 | 0
4 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 4309.44 | 4797.88 | 111.3341 | -488.44 | 53.467 | 59.527 | -6.06 | 58.327 | 80.6 | 4701.16 | 1.2 | 80.6 | 96.72
5 | G222U200 | m3 | Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 53.55 | 19041.04 | 19362.34 | 101.6874 | -321.3 | 355.575 | 361.575 | -6 | 355.575 | 53.55 | 19041.04 | 6 | 53.55 | 321.3
6 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 0 | 716.32 | 0 | -716.32 | 0 | 27.54 | -27.54 | 27.54 | 26.01 | 716.32 | 0 | 26.01 | 0
7 | G219U105 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm | 3.53 | 0 | 49.42 | 0 | -49.42 | 0 | 14 | -14 | 0 | 3.53 | 0 | 14 | 3.53 | 49.42
8 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 0 | 50.58 | 0 | -50.58 | 0 | 6 | -6 | 0 | 8.43 | 0 | 6 | 8.43 | 50.58
9 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 0 | 135.96 | 0 | -135.96 | 0 | 6 | -6 | 0 | 22.66 | 0 | 6 | 22.66 | 135.96
10 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 0 | 116.76 | 0 | -116.76 | 0 | 3 | -3 | 0 | 38.92 | 0 | 3 | 38.92 | 116.76
TOTAL APARTAT 01.02.01.04.06 | TOTAL APARTAT 01.02.01.04.06 | TOTAL APARTAT 01.02.01.04.06 | TOTAL APARTAT 01.02.01.04.06 | TOTAL APARTAT 01.02.01.04.06 |  | 54084.83
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 04 | SERVEIS AFECTATS
| Apartat | 07 | PARC JOAN MIRÓ
1 | G221V112 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 17.62 | 28638.84 | 9370.67 | 32.7201 | 19268.17 | 1625.36 | 531.82 | 1093.54 | 531.82 | 17.62 | 9370.67 | 0 | 17.62 | 0
2 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 8324.91 | 12834.9 | 154.1746 | -4509.99 | 84.32 | 130 | -45.68 | 130 | 98.73 | 12834.9 | 0 | 98.73 | 0
3 | ZPN0011 | u | Subministrament i muntatge cartell d'obra de lames de 300x315 cm, inclòs subjecció amb grapes, pals IPN120 de 5800 mm i retolació adhesiva. | 1119.64 | 1119.64 | 2239.28 | 200 | -1119.64 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1119.64 | 2239.28 | 0 | 1119.64 | 0
4 | SE41S010 | u | Subministrament i instal·lació d'Armari de Distribució Urbana segons normativa de la companyia elèctrica subministradora, amb 4 bases tripolars per entrades i sortides per la part inferior de fins a 4 ciruits subterrànis BT per a conductors de secció fins a RV 3x240+1x150mm2 0,6/1kV Al, intentat assignada 400A, inclòs pedestal de formigó. No inclou excavació del terreny, reblert ni reposició de paviment. | 1499.98 | 1499.98 | 2999.96 | 200 | -1499.98 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1499.98 | 2999.96 | 0 | 1499.98 | 0
5 | SE23V310 | u | Construcció arqueta cega per a tir de línia subterrània de baixa o mitja tensió, de 0,90m x 0,90 m de mides interiors, fins a 1,10m de fondària, d'acord amb les prescripcions tècniques de la companyia titular, totalment acabada i plena de sorra | 375.06 | 375.06 | 375.06 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 375.06 | 375.06 | 0 | 375.06 | 0
6 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 384.16 | 384.16 | 100 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 3.92 | 384.16 | 0 | 3.92 | 0
7 | SEA1S080 | m | Subministrament i estesa per tubular de serveis afectats de línia soterrada de conductor RV 3x1x240+1x150 mm2 Al 0,6/1 kV, inclòs accessoris. | 12.48 | 611.52 | 611.52 | 100 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 12.48 | 611.52 | 0 | 12.48 | 0
8 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 877.38 | 877.38 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
9 | ST11S100 | m | Descubrició manual de canalització existent amb cables en servei per a la seva modificació, acopi del material al costat de la rasa, inclòs el tapat i piconatge amb material provinent de l'excavació i aportació (volum del prisma). | 48.88 | 9238.32 | 9238.32 | 100 | 0 | 189 | 189 | 0 | 189 | 48.88 | 9238.32 | 0 | 48.88 | 0
10 | SE51V010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.58 | 172.86 | 172.86 | 100 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 2.58 | 172.86 | 0 | 2.58 | 0
11 | ST23S108 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat tipus 2C per a fibra óptica, segons norma de la companyia. | 666.35 | 1332.7 | 1332.7 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 666.35 | 1332.7 | 0 | 666.35 | 0
12 | ST23S109 | u | Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat tipus 3C per a fibra óptica, segons norma de la companyia. | 666.35 | 666.35 | 666.35 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 666.35 | 666.35 | 0 | 666.35 | 0
13 | G219U105 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm | 3.53 | 416.54 | 543.62 | 130.5085 | -127.08 | 118 | 154 | -36 | 118 | 3.53 | 416.54 | 36 | 3.53 | 127.08
14 | G222U200 | m3 | Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 53.55 | 1256.28 | 2340.67 | 186.3171 | -1084.39 | 23.46 | 43.71 | -20.25 | 23.46 | 53.55 | 1256.28 | 20.25 | 53.55 | 1084.39
15 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 694.65 | 694.65 | 100 | 0 | 7.248 | 7.248 | 0 | 7.248 | 95.84 | 694.65 | 0 | 95.84 | 0
16 | GFA1U120 | m | Tub de PVC de DN 200 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat | 11.36 | 499.84 | 499.84 | 100 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 11.36 | 499.84 | 0 | 11.36 | 0
17 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 23941.16 | 45307.22 | 189.244 | -21366.06 | 157.28 | 297.643 | -140.363 | 297.643 | 152.22 | 45307.22 | 0 | 152.22 | 0
18 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 0 | 1136.85 | 0 | -1136.85 | 0 | 195 | -195 | 195 | 5.83 | 1136.85 | 0 | 5.83 | 0
19 | GDD1U014 | u | Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols | 999.67 | 0 | 4998.35 | 0 | -4998.35 | 0 | 5 | -5 | 5 | 999.67 | 4998.35 | 0 | 999.67 | 0
20 | GDD1U114 | m | Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons | 323.77 | 0 | 1295.08 | 0 | -1295.08 | 0 | 4 | -4 | 4 | 323.77 | 1295.08 | 0 | 323.77 | 0
21 | GDDZV010 | u | Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total, col.locat amb morter | 350.2 | 0 | 1751 | 0 | -1751 | 0 | 5 | -5 | 5 | 350.2 | 1751 | 0 | 350.2 | 0
22 | ZPN0008 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 630 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, col.locat a rasa | 163.03 | 0 | 10173.07 | 0 | -10173.07 | 0 | 62.4 | -62.4 | 62.4 | 163.03 | 10173.07 | 0 | 163.03 | 0
23 | GD7FV100 | u | Peça clip de PVC per connectar un clavegueró a col·lector troncal | 192.35 | 0 | 769.4 | 0 | -769.4 | 0 | 4 | -4 | 4 | 192.35 | 769.4 | 0 | 192.35 | 0
24 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 0 | 170.71 | 0 | -170.71 | 0 | 20.25 | -20.25 | 0 | 8.43 | 0 | 20.25 | 8.43 | 170.71
25 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 0 | 326.43 | 0 | -326.43 | 0 | 4.05 | -4.05 | 0 | 80.6 | 0 | 4.05 | 80.6 | 326.43
26 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 0 | 394.07 | 0 | -394.07 | 0 | 10.125 | -10.125 | 0 | 38.92 | 0 | 10.13 | 38.92 | 394.07
TOTAL APARTAT 01.02.01.04.07 | TOTAL APARTAT 01.02.01.04.07 | TOTAL APARTAT 01.02.01.04.07 | TOTAL APARTAT 01.02.01.04.07 | TOTAL APARTAT 01.02.01.04.07 |  | 111504.12
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 01 | OPERACIONS PRÈVIES
1 | J03DVT01 | u | Conjunt de treballs i materials per a la realització d'assaig previ in situ per a la determinació de la permeabilitat del sòl als parterres, mitjançant permeàmetre in situ de càrrega constant, incloent l’execució d’una rasa dins del parterre, omplir-la amb 20 cm de graves i 15 cm d’ull de perdiu, i posteriorompliment del parterre amb aigua, mesurant el temps que triga a buidar-se. | 108.03 | 432.12 | 0 | 0 | 432.12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 108.03 | 0 | 0 | 108.03 | 0
2 | FR12VR01 | u | Suministre i col·locació de protecció d'escorça d'arbres existents a la zona durant l'execució de les obres, amb protector de jurte, taulons de fusta fins a 2,0 m d'alçada i anella amb pneumàtics interiors, col·locat ancorat al terra amb ganxos metàl·lics, segons plec de prescripcions de protecció d'elements vegetals de parcs i jardins de l'Ajuntament de Barceona. | 26.29 | 525.8 | 499.51 | 95 | 26.29 | 20 | 19 | 1 | 19 | 26.29 | 499.51 | 0 | 26.29 | 0
3 | FR6PV599 | u | Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 488.74 | 4398.66 | 5864.88 | 133.3333 | -1466.22 | 9 | 12 | -3 | 12 | 488.74 | 5864.88 | 0 | 488.74 | 0
4 | G21R0002 | u | Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de condicions | 313.84 | 8159.84 | 10042.88 | 123.0769 | -1883.04 | 26 | 32 | -6 | 32 | 313.84 | 10042.88 | 0 | 313.84 | 0
5 | ZPN0080 | u | Reg d'arbre dels grups 1 a 3 segons Pla de Manteniment, amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2km i refent el clot de reg cada 2 regs. | 29.32 | 16565.8 | 0 | 0 | 16565.8 | 565 | 0 | 565 | 0 | 29.32 | 0 | 0 | 29.32 | 0
6 | ZPN0081 | u | Reg d'arbre dels grups 4 i 5 segons Pla de Manteniment, amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 200l, inclòs desplaçament, i refent el clot de reg cada 2 regs. | 58.63 | 0 | 42213.6 | 0 | -42213.6 | 0 | 720 | -720 | 720 | 58.63 | 42213.6 | 0 | 58.63 | 0
7 | E1RA16A7 | m2 | Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor | 1.32 | 0 | 257.4 | 0 | -257.4 | 0 | 195 | -195 | 195 | 1.32 | 257.4 | 0 | 1.32 | 0
8 | FR6PV035 | u | Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 361.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.23 | 0 | 0 | 361.23 | 0
9 | FR6PV091 | u | Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 466.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.86 | 0 | 0 | 466.86 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.01 |  | 58878.27
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 02 | TRACTAMENTS I CONDICIONAMENTS
1 | F227V00F | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM | 1.21 | 219.41 | 0 | 0 | 219.41 | 181.334 | 0 | 181.334 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0
2 | GR3PU030 | m3 | Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos | 17.03 | 3088.12 | 0 | 0 | 3088.12 | 181.334 | 0 | 181.334 | 0 | 17.03 | 0 | 0 | 17.03 | 0
3 | FR3PVR03 | m3 | Terra de textura sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%. Ds<0,8 i PH<8. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 58.18 | 5275.01 | 0 | 0 | 5275.01 | 90.667 | 0 | 90.667 | 0 | 58.18 | 0 | 0 | 58.18 | 0
4 | G229U010 | m3 | Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 1040.86 | 0 | 0 | 1040.86 | 36.267 | 0 | 36.267 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
5 | FR3SE454 | m2 | Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm | 5.61 | 1017.28 | 0 | 0 | 1017.28 | 181.334 | 0 | 181.334 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 5.61 | 0
6 | F7B4JR01 | m2 | Subministre i col·locació de malla antiherbes de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, segons ISO 11058, i 90 g/m2 de massa superficial, permeable a l'aire i als nutrients, quimicament inert i estable tant a sols àcids com alcalins i amb resistencia als raigs UV, fixada al terreny on s''ha de realitzar la plantació amb piquetes d'ancoratge d'acer en forma de L de 6 mm diàmetre. | 5.47 | 54.7 | 0 | 0 | 54.7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 5.47 | 0
7 | FR3PVR02 | m3 | Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm, subiministrat en sacs i escampat amb mitjans manuals. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 68.35 | 2478.85 | 0 | 0 | 2478.85 | 36.267 | 0 | 36.267 | 0 | 68.35 | 0 | 0 | 68.35 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 03 | SUBMINISTRAMENT I PLANTACIONS
1 | FR42V45J | u | Subministrament d'Elaeagnus ebbingei d'alçària de 60 cm, en contenidor de 5 l | 6.02 | 3717.95 | 0 | 0 | 3717.95 | 617.6 | 0 | 617.6 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 6.02 | 0
2 | FR66VR01 | u | Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 l a 15 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió | 5.78 | 3569.73 | 0 | 0 | 3569.73 | 617.6 | 0 | 617.6 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 5.78 | 0
3 | FR44VR01 | u | Subministrament i plantació de Platanus hispanica fletxat de perímetre de 45 a 50 cm, amb un mínim de 6 repicats del pa de terra de diàmetre mínim 142,5 cm i profunditat mínima 99,75 cm segons fórmules NTJ. Inclou entutorat del mateix segons Plec de Parcs i Jardins de Barcelona. | 1076.24 | 37668.4 | 0 | 0 | 37668.4 | 35 | 0 | 35 | 0 | 1076.24 | 0 | 0 | 1076.24 | 0
4 | FR61V563 | u | Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió | 93.73 | 562.38 | 0 | 0 | 562.38 | 6 | 0 | 6 | 0 | 93.73 | 0 | 0 | 93.73 | 0
5 | FR61V663 | u | Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 50 a 80 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió | 109.53 | 3176.37 | 0 | 0 | 3176.37 | 29 | 0 | 29 | 0 | 109.53 | 0 | 0 | 109.53 | 0
6 | FR6PV035 | u | Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 361.23 | 3251.07 | 0 | 0 | 3251.07 | 9 | 0 | 9 | 0 | 361.23 | 0 | 0 | 361.23 | 0
7 | FRZ2V100 | u | Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú | 24.35 | 754.85 | 0 | 0 | 754.85 | 31 | 0 | 31 | 0 | 24.35 | 0 | 0 | 24.35 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.03 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 04 | MANTENIMENT
1 | H6AAVR01 | m | Tancament provisional de parterres de 100 cm d'alçada d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, amb passamans horitzontals superior i inferior de tub d'acer galvanitzat de 40 mm de D, fixats a muntants de tub d'acer galvanitzat de 40 mm de D cada 150 cm, fixats a varilla soldada a pletina del borde de parterre. Inclou muntatge, manteniment durant 1 any i desmuntatge. | 12.87 | 5009 | 0 | 0 | 5009 | 389.2 | 0 | 389.2 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 12.87 | 0
2 | FRMAVGV1 | u | Manteniment anual integral d'arbrat, amb instal·lació de reg automàtic. Inclou aportació d'adob mineral, entrecavat i neteja d'escocells, recalç i formació (arbrat de 1a, 2a i 3a), reg manual (per mantenir arbrat de 1a), manteniment del reg automàtic per goteig, i els tractaments fitosanitaris necessaris (segons necessitats). Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons el pla de manteniment inclòs a l'annex de jardineria i reg. | 6204.22 | 6204.22 | 0 | 0 | 6204.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6204.22 | 0 | 0 | 6204.22 | 0
3 | FRMAVGV2 | u | Manteniment anual integral d'arbrat en parterre, amb instal·lació de reg automàtic. Inclou aportació d'adob mineral, recalç i formació (arbrat de 1a, 2a i 3a), manteniment reg automàtic goteig, , i els tractaments fitosanitaris necessaris (segons necessitats). Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons el pla de manteniment inclòs a l'annex de jardineria i reg. | 970.84 | 970.84 | 0 | 0 | 970.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 970.84 | 0 | 0 | 970.84 | 0
4 | FRMAVGV3 | u | Manteniment anual integral d'arbustives de nova plantació. Inclou l'aportació d'adobat mineral, aportació de terres o àrids (segons necessitats), aportació d'encoixinaments (segons necessitats), neteja de males herbes i flor seca, poda i pinçament, preparació del terreny (segons necessitats), manteniment de reg automàtic d'aspersió-difusió i tractament fitosanitari (segons necessitats). Inclou l'aportació de restes de poda o triturat, per a evitar la proliferació d'herbes i manteniment de la humitat. També inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. També inclou revisió, reprogramació i ajust del sistema de reg. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons el pla de manteniment inclòs a projecte i concensuat amb l'IMPJ. | 3193.1 | 3193.1 | 0 | 0 | 3193.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3193.1 | 0 | 0 | 3193.1 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 05 | SENYALITZACIÓ
1 | FBB5VP06 | u | 04F Senyal informatiu, format amb plafons a 1 cara de planxa d'alumini plegada de 2 mm de 320x320mm. inclou vinil autoadhesiu a una cara - 3m sèrie 100 blanc o equivalent amb impressió digital tèrmica, protecció laminat antigrafitti - 3m de 30 micres ref. 3m e-820302 o equivalent. inclou contratapa d'alumini plegada de 2mm de 324x324mm. Inclou estructura interior de tub d'acer a42b laminat en calent de #30x3mm, acabat galvanitzat en calent del conjunt o fosfatat. Inclou base prefabricada de formigó de dimensions 320x200mm, de formigó ha-50/p/5/iiia de consistència plàstica, lleugerament decapat, color gris d'àrids granítics, armadura amb barra corrugada b500 superior i inferior 1ø8mm i armadura de tub d'acer 60x60x2mm, recobriment mínim de les armadures de 25 mm. inclou cargols d'acer inoxidable qualitat a-2 segons iso7380 inviolable m6 l12mm. Inclou treballs, materials i accessoris per tal de deixar la partida completament acabada. Inclou pictogrames de conducta (4) segons manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona, documentació descriptiva i gràfica de projecte. | 175.48 | 701.92 | 9826.88 | 1400 | -9124.96 | 4 | 56 | -52 | 56 | 175.48 | 9826.88 | 0 | 175.48 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.05 |  | 9826.88
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 06 | MESURES CORRECTORES
1 | GRZKV001 | u | Seguiment de les emissions sonores durant les obres mitjançant sonòmetres i altres elements auxiliars a definir per la DO. | 1740.81 | 1740.81 | 60792.57 | 3492.2 | -59051.76 | 1 | 34.922 | -33.922 | 32.868 | 1740.81 | 57216.94 | 2.05 | 1740.81 | 3575.62
2 | XPA1VMC1 | pa | Partida alçada a justificar per al compliment de les mesures correctores durant les obres d'execució del Perllongament de la L8 que correspon el seu abonament segons crieri de la DO. | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
3 | GRP4N017 | m2 | Subministrament i muntatge de nau acústica Pou Gran Via d'una alçada màxima de 15 m (Disseny, subministrament, muntatge i desmuntatge posterior), inclosa instal·lacions i la ventilació interior. Inclou càrrega, transport a l'abocador dels materials resultants i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Mesurat segons superfície en planta. | 1099.54 | 2389168.48 | 1225428.53 | 51.291 | 1163739.94 | 2172.88 | 1114.492 | 1058.388 | 892.048 | 1099.54 | 980842.46 | 222.44 | 1099.54 | 244586.08
4 | G3D1N020 | m | Execució de micropiló de diàmetre 220 mm en qualsevol tipus de terreny, en tuberia de diàmetre 176 mm i espessor 11,5 mm, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, injecció de morter de ciment única, repetitiva o repetitiva selectiva, totalment acabat | 188.98 | 54426.24 | 56694 | 104.1667 | -2267.76 | 288 | 300 | -12 | 300 | 188.98 | 56694 | 0 | 188.98 | 0
5 | GRP4N011 | m2 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de parament de protecció fonoabsorbent per a la instal·lació de taller i magatzem fins a 8,5 metres d'alçada, incloent pantalles acústiques laterals, sostre acústic i estructura metàl·lica auxiliars, així com llosa superficial de fonamentació a Pou Gran Via, inclou 2 portes. Mesurat segons superfície en planta. Inlcou càrrega, transport a l'abocador dels materials resultants i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 489.79 | 122447.5 | 0 | 0 | 122447.5 | 250 | 0 | 250 | 0 | 489.79 | 0 | 0 | 489.79 | 0
6 | GRP4V102 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica metàl·lica de 2m d'alçada. Inclou panell acústic metàl·lic INSAP68 o similar format per xapa microperforada de 0.6 mm a la cara interior i xapa llisa de 0.8 mm, característiques acústiques A4/B3, llana de roca al seu interior de 50 mm de gruix i 70 kg/m3 de densitat, inclou motllures d'ajust a perfils metàl·lics. Inclou part proporcional de perfils metàl·lics i plaques. Tot el conjunt galvanitzat per immersió en calent. No inclou execució de la fonamentació. Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 181.81 | 22544.44 | 22544.44 | 100 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | 181.81 | 22544.44 | 0 | 181.81 | 0
7 | GRP4V101 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica mixta formada per 1.5 m de plafó metàl·lics + 1.5 m de plafó de metacrilat + 1 m de plafó metàl·lic en total 4 m d'alçada. Inclou panell acústic metàl·lic INSAP68 o similar format per xapa microperforada de 0.6 mm a la cara interior i xapa llisa de 0.8 mm, característiques acústiques A4/B3, llana de roca al seu interior de 50 mm de gruix i 70 kg/m3 de densitat i panell de metacrilat INSAPMMA15 o similar format per metacrilat de 15 mm de gruix amb característiques acústiques B3, inclou motllures d'ajust a perfils metàl·lics. Inclou part proporcional de perfils metàl·lics i plaques. Tot el conjunt galvanitzat per immersió en calent. No inclou execució de la fonamentació. Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 529.44 | 15883.2 | 15883.2 | 100 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 529.44 | 15883.2 | 0 | 529.44 | 0
8 | GRP3V091 | u | Execució de fonamentació per a pantalla acústica provisional en fase d'obra per a pantalles d'alçada màxima 4m, amb separació màxima de 2,5m. La fonamentació inclou l'execució de pilot de 650 mm de 2,5 metres de profunditat i perfil metàl·lic soldat a placa d'ancoratge amb perns fixats al pilot, inclòs enderroc de fonamentació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, aplec de materials per a la seva reutilització, càrrega, cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 270.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.97 | 0 | 0 | 270.97 | 0
9 | GRP3V092 | u | Execució de fonamentació per a pantalla acústica provisional en fase d'obra per a pantalles d'alçada màxima 2m, amb separació màxima de 6,0m. La fonamentació inclou l'execució de pilot de 650 mm de 2,2 metres de profunditat i perfil metàl·lic soldat a placa d'ancoratge amb perns fixats al pilot, inclòs enderroc de fonamentació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, aplec de materials per a la seva reutilització, càrrega, cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 204.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.33 | 0 | 0 | 204.33 | 0
10 | GRP4V999 | m | Disposició de barrera acústica 2x15x1,1 -63 DB durant treballs d'excavació, execució de pantalles o demolicions o qualsevol tipus d'activitat que suposi un aument de l'imissió acústica. Inclós muntatge i desplaçament per l'obra segons requeriments establerts per la DO. Preu per setmana | 11.22 | 0 | 32313.6 | 0 | -32313.6 | 0 | 2880 | -2880 | 2880 | 11.22 | 32313.6 | 0 | 11.22 | 0
11 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 987.3 | 0 | -987.3 | 0 | 6.486 | -6.486 | 6.486 | 152.22 | 987.3 | 0 | 152.22 | 0
12 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 0 | 181.19 | 0 | -181.19 | 0 | 7.484 | -7.484 | 7.484 | 24.21 | 181.19 | 0 | 24.21 | 0
13 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 0 | 89.48 | 0 | -89.48 | 0 | 16.632 | -16.632 | 16.632 | 5.38 | 89.48 | 0 | 5.38 | 0
14 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 0 | 2936.42 | 0 | -2936.42 | 0 | 36.432 | -36.432 | 36.432 | 80.6 | 2936.42 | 0 | 80.6 | 0
15 | GD7FV030 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1 | 43.17 | 0 | 3842.13 | 0 | -3842.13 | 0 | 89 | -89 | 89 | 43.17 | 3842.13 | 0 | 43.17 | 0
16 | GD7FV100 | u | Peça clip de PVC per connectar un clavegueró a col·lector troncal | 192.35 | 0 | 769.4 | 0 | -769.4 | 0 | 4 | -4 | 4 | 192.35 | 769.4 | 0 | 192.35 | 0
17 | GDD1U010 | u | Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols | 424.69 | 0 | 1698.76 | 0 | -1698.76 | 0 | 4 | -4 | 4 | 424.69 | 1698.76 | 0 | 424.69 | 0
18 | GDKZU062 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 311.83 | 0 | 1247.32 | 0 | -1247.32 | 0 | 4 | -4 | 4 | 311.83 | 1247.32 | 0 | 311.83 | 0
19 | GDDZV011 | u | Formació de forat de diàmetre superior a 100 mm i inferior a 500 mm en estructura de formigó armat per connexió de claveguera i posterior segellat de la connexió. Totalment acabat | 94.26 | 0 | 188.52 | 0 | -188.52 | 0 | 2 | -2 | 2 | 94.26 | 188.52 | 0 | 94.26 | 0
20 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 0 | 8658.94 | 0 | -8658.94 | 0 | 79.2 | -79.2 | 79.2 | 109.33 | 8658.94 | 0 | 109.33 | 0
21 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 0 | 7206.92 | 0 | -7206.92 | 0 | 7354 | -7354 | 7354 | 0.98 | 7206.92 | 0 | 0.98 | 0
22 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 0 | 1287.79 | 0 | -1287.79 | 0 | 52.8 | -52.8 | 52.8 | 24.39 | 1287.79 | 0 | 24.39 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.01.06 |  | 1442750.51
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 02 | PARC JOAN MIRÓ
| Subapartat | 01 | OPERACIONS PRÈVIES
1 | J03DVT01 | u | Conjunt de treballs i materials per a la realització d'assaig previ in situ per a la determinació de la permeabilitat del sòl als parterres, mitjançant permeàmetre in situ de càrrega constant, incloent l’execució d’una rasa dins del parterre, omplir-la amb 20 cm de graves i 15 cm d’ull de perdiu, i posteriorompliment del parterre amb aigua, mesurant el temps que triga a buidar-se. | 108.03 | 432.12 | 0 | 0 | 432.12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 108.03 | 0 | 0 | 108.03 | 0
2 | FR12VR01 | u | Suministre i col·locació de protecció d'escorça d'arbres existents a la zona durant l'execució de les obres, amb protector de jurte, taulons de fusta fins a 2,0 m d'alçada i anella amb pneumàtics interiors, col·locat ancorat al terra amb ganxos metàl·lics, segons plec de prescripcions de protecció d'elements vegetals de parcs i jardins de l'Ajuntament de Barceona. | 26.29 | 525.8 | 0 | 0 | 525.8 | 20 | 0 | 20 | 0 | 26.29 | 0 | 0 | 26.29 | 0
3 | FR6PV6C9 | u | Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 638.33 | 9574.95 | 5042.81 | 52.6667 | 4532.14 | 15 | 7.9 | 7.1 | 7.9 | 638.33 | 5042.81 | 0 | 638.33 | 0
4 | FR6PV599 | u | Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 488.74 | 12707.24 | 2932.44 | 23.0769 | 9774.8 | 26 | 6 | 20 | 6 | 488.74 | 2932.44 | 0 | 488.74 | 0
5 | G21R0002 | u | Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de condicions | 313.84 | 43623.76 | 8850.29 | 20.2878 | 34773.47 | 139 | 28.2 | 110.8 | 28.2 | 313.84 | 8850.29 | 0 | 313.84 | 0
6 | ZPN0078 | u | Retirada d'arbres sense tall de tronc, arrencant la soca, aplegant la brossa, fet amb mitjans respectuosos. | 821.03 | 51724.89 | 57472.1 | 111.1111 | -5747.21 | 63 | 70 | -7 | 70 | 821.03 | 57472.1 | 0 | 821.03 | 0
7 | ZPN0081 | u | Reg d'arbre dels grups 4 i 5 segons Pla de Manteniment, amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 200l, inclòs desplaçament, i refent el clot de reg cada 2 regs. | 58.63 | 13484.9 | 0 | 0 | 13484.9 | 230 | 0 | 230 | 0 | 58.63 | 0 | 0 | 58.63 | 0
8 | ZPN0082 | u | Trasplantament fora de l'àmbit d'obra a l'entorn del Parc Joan Miró, de palmàcia d'un estípit, de fins a 7 m d'alçària, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, col·locació de malla metàl·lica per sostenir el cepelló, excavació de clot de plantació variable en funció de les dimensions del cepelló amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, instal·lació de sistema de subjecció mitjançant tutors i ancoratges, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou la feina de tallar les fulles seques i protegir l'ull | 6602.17 | 39613.02 | 39613.02 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6602.17 | 39613.02 | 0 | 6602.17 | 0
9 | ZPN0080 | u | Reg d'arbre dels grups 1 a 3 segons Pla de Manteniment, amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2km i refent el clot de reg cada 2 regs. | 29.32 | 0 | 39757.92 | 0 | -39757.92 | 0 | 1356 | -1356 | 1332 | 29.32 | 39054.24 | 24 | 29.32 | 703.68
10 | FR6PV035 | u | Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 361.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.23 | 0 | 0 | 361.23 | 0
11 | FR6PV091 | u | Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 466.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.86 | 0 | 0 | 466.86 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.01 |  | 153668.58
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 02 | PARC JOAN MIRÓ
| Subapartat | 02 | TRACTAMENTS I CONDICIONAMENTS
1 | F227V00F | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM | 1.21 | 635.25 | 0 | 0 | 635.25 | 525 | 0 | 525 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0
2 | GR3PU030 | m3 | Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos | 17.03 | 6256.82 | 0 | 0 | 6256.82 | 367.4 | 0 | 367.4 | 0 | 17.03 | 0 | 0 | 17.03 | 0
3 | FR3PVR03 | m3 | Terra de textura sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%. Ds<0,8 i PH<8. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 58.18 | 11833.81 | 0 | 0 | 11833.81 | 203.4 | 0 | 203.4 | 0 | 58.18 | 0 | 0 | 58.18 | 0
4 | G229U010 | m3 | Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 3013.5 | 0 | 0 | 3013.5 | 105 | 0 | 105 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
5 | FR3SE454 | m2 | Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm | 5.61 | 1017.28 | 0 | 0 | 1017.28 | 181.334 | 0 | 181.334 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 5.61 | 0
6 | F7B4JR01 | m2 | Subministre i col·locació de malla antiherbes de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, segons ISO 11058, i 90 g/m2 de massa superficial, permeable a l'aire i als nutrients, quimicament inert i estable tant a sols àcids com alcalins i amb resistencia als raigs UV, fixada al terreny on s''ha de realitzar la plantació amb piquetes d'ancoratge d'acer en forma de L de 6 mm diàmetre. | 5.47 | 54.7 | 0 | 0 | 54.7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 5.47 | 0
7 | FR3PVR02 | m3 | Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm, subiministrat en sacs i escampat amb mitjans manuals. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 68.35 | 7176.75 | 0 | 0 | 7176.75 | 105 | 0 | 105 | 0 | 68.35 | 0 | 0 | 68.35 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 02 | PARC JOAN MIRÓ
| Subapartat | 03 | SUBMINISTRAMENT I PLANTACIONS
1 | FR4DV422 | u | Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l | 1.32 | 211.2 | 0 | 0 | 211.2 | 160 | 0 | 160 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0
2 | FR68V11B | u | Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1.5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg | 2.24 | 358.4 | 0 | 0 | 358.4 | 160 | 0 | 160 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 0
3 | FR4DVR03 | u | Subministrament d'Ilex crenata d'alçària de 40cm, en contenidor de 5 l | 8.52 | 2811.6 | 0 | 0 | 2811.6 | 330 | 0 | 330 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 8.52 | 0
4 | FR4JVR02 | u | Subministrament de Westringia fruticosa d'alçària de 40 cm en contenidor de 5 l | 6.53 | 2154.9 | 0 | 0 | 2154.9 | 330 | 0 | 330 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 6.53 | 0
5 | FR4CVR02 | u | Subministrament de Diosma hirsuta 'Pink Fountain´´ d'alçària de 40 cm en contenidor de 5 l | 9.71 | 3204.3 | 0 | 0 | 3204.3 | 330 | 0 | 330 | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 9.71 | 0
6 | FR4FVR00 | u | Subministrament de Myrtus communis ´´compacta´´ d'alçària de 60 cm, en contenidor de 5 l | 6.53 | 280.79 | 0 | 0 | 280.79 | 43 | 0 | 43 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 6.53 | 0
7 | FR4BVR02 | u | Subministrament de Choisya ternata d'alçària de 60 cm, en contenidor de 5 l | 6.53 | 280.79 | 0 | 0 | 280.79 | 43 | 0 | 43 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 6.53 | 0
8 | FR42V45J | u | Subministrament d'Elaeagnus ebbingei d'alçària de 60 cm, en contenidor de 5 l | 6.02 | 258.86 | 0 | 0 | 258.86 | 43 | 0 | 43 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 6.02 | 0
9 | FR66V33B | u | Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg | 6.85 | 7665.15 | 0 | 0 | 7665.15 | 1119 | 0 | 1119 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | 6.85 | 0
10 | FR47VN2K | u | Subministrament de Pinus pinea d'alçària de 600 a 650 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 125 cm i profunditat mínima 150 cm segons fórmules NTJ | 421.56 | 40469.76 | 0 | 0 | 40469.76 | 96 | 0 | 96 | 0 | 421.56 | 0 | 0 | 421.56 | 0
11 | FR44V23G | u | Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 40 a 45 cm, en contenidor de 750 l | 429.91 | 1289.73 | 0 | 0 | 1289.73 | 3 | 0 | 3 | 0 | 429.91 | 0 | 0 | 429.91 | 0
12 | FR46VJ3Q | u | Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 900 a 1000 cm, en contenidor de 1000 l | 761.29 | 3806.45 | 0 | 0 | 3806.45 | 5 | 0 | 5 | 0 | 761.29 | 0 | 0 | 761.29 | 0
13 | FR47V62K | u | Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 600 a 650 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 125 cm i profunditat mínima 150 cm segons fórmules NTJ | 343.01 | 3087.09 | 0 | 0 | 3087.09 | 9 | 0 | 9 | 0 | 343.01 | 0 | 0 | 343.01 | 0
14 | FR48V43X | u | Subministrament de Washingtonia filifera d'alçària d'estípit de 550 a 600 cm, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc | 1964.94 | 23579.28 | 0 | 0 | 23579.28 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1964.94 | 0 | 0 | 1964.94 | 0
15 | FR48V82Y | u | Subministrament de Washingtonia robusta d'alçària d'estípit de 600 a 650 cm, amb pa de terra amb un diàmetre 60 cm superior al del tronc | 781.4 | 7032.6 | 0 | 0 | 7032.6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 781.4 | 0 | 0 | 781.4 | 0
16 | FR41V23D | u | Subministrament d'Acacia retinoides de perímetre de 30 a 40 cm, en contenidor de més de 80 l | 466.08 | 1864.32 | 0 | 0 | 1864.32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 466.08 | 0 | 0 | 466.08 | 0
17 | FR45V62G | u | Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 40 a 45 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 127,5 cm i profunditat mínima 89,25 cm segons fórmules NTJ | 517.95 | 517.95 | 0 | 0 | 517.95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 517.95 | 0 | 0 | 517.95 | 0
18 | FR61V563 | u | Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió | 93.73 | 13028.47 | 0 | 0 | 13028.47 | 139 | 0 | 139 | 0 | 93.73 | 0 | 0 | 93.73 | 0
19 | FR6PV091 | u | Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 466.86 | 7002.9 | 0 | 0 | 7002.9 | 15 | 0 | 15 | 0 | 466.86 | 0 | 0 | 466.86 | 0
20 | FR6PV035 | u | Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 361.23 | 9391.98 | 0 | 0 | 9391.98 | 26 | 0 | 26 | 0 | 361.23 | 0 | 0 | 361.23 | 0
21 | FRZ2V100 | u | Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú | 24.35 | 4529.1 | 0 | 0 | 4529.1 | 186 | 0 | 186 | 0 | 24.35 | 0 | 0 | 24.35 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.03 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 02 | PARC JOAN MIRÓ
| Subapartat | 04 | MANTENIMENT
1 | H6AAVR01 | m | Tancament provisional de parterres de 100 cm d'alçada d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, amb passamans horitzontals superior i inferior de tub d'acer galvanitzat de 40 mm de D, fixats a muntants de tub d'acer galvanitzat de 40 mm de D cada 150 cm, fixats a varilla soldada a pletina del borde de parterre. Inclou muntatge, manteniment durant 1 any i desmuntatge. | 12.87 | 2970.4 | 0 | 0 | 2970.4 | 230.8 | 0 | 230.8 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 12.87 | 0
2 | FRMAVPM3 | u | Manteniment anual integral d'arbustives de nova plantació. Inclou l'aportació d'adobat mineral, aportació de terres o àrids (segons necessitats), aportació d'encoixinaments (segons necessitats), neteja de males herbes i flor seca, poda i pinçament, preparació del terreny (segons necessitats), manteniment de reg automàtic d'aspersió-difusió i tractament fitosanitari (segons necessitats). Inclou l'aportació de restes de poda o triturat, per a evitar la proliferació d'herbes i manteniment de la humitat. També inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. També inclou revisió, reprogramació i ajust del sistema de reg. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons el pla de manteniment inclòs a projecte i concensuat amb l'IMPJ. | 4074.1 | 4074.1 | 0 | 0 | 4074.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4074.1 | 0 | 0 | 4074.1 | 0
3 | FRMAVPM2 | u | Manteniment anual integral d'arbrat en parterre, amb instal·lació de reg automàtic. Inclou aportació d'adob mineral, recalç i formació (arbrat de 1a, 2a i 3a), manteniment reg automàtic goteig, , i els tractaments fitosanitaris necessaris (segons necessitats). Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons el pla de manteniment inclòs a l'annex de jardineria i reg. | 6123.78 | 6123.78 | 3894.72 | 63.6 | 2229.06 | 1 | 0.636 | 0.364 | 0.636 | 6123.78 | 3894.72 | 0 | 6123.78 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.04 |  | 3894.72
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 02 | PARC JOAN MIRÓ
| Subapartat | 05 | SENYALITZACIÓ
1 | FBB5VP06 | u | 04F Senyal informatiu, format amb plafons a 1 cara de planxa d'alumini plegada de 2 mm de 320x320mm. inclou vinil autoadhesiu a una cara - 3m sèrie 100 blanc o equivalent amb impressió digital tèrmica, protecció laminat antigrafitti - 3m de 30 micres ref. 3m e-820302 o equivalent. inclou contratapa d'alumini plegada de 2mm de 324x324mm. Inclou estructura interior de tub d'acer a42b laminat en calent de #30x3mm, acabat galvanitzat en calent del conjunt o fosfatat. Inclou base prefabricada de formigó de dimensions 320x200mm, de formigó ha-50/p/5/iiia de consistència plàstica, lleugerament decapat, color gris d'àrids granítics, armadura amb barra corrugada b500 superior i inferior 1ø8mm i armadura de tub d'acer 60x60x2mm, recobriment mínim de les armadures de 25 mm. inclou cargols d'acer inoxidable qualitat a-2 segons iso7380 inviolable m6 l12mm. Inclou treballs, materials i accessoris per tal de deixar la partida completament acabada. Inclou pictogrames de conducta (4) segons manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona, documentació descriptiva i gràfica de projecte. | 175.48 | 701.92 | 0 | 0 | 701.92 | 4 | 0 | 4 | 0 | 175.48 | 0 | 0 | 175.48 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.05 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 02 | PARC JOAN MIRÓ
| Subapartat | 06 | MESURES CORRECTORES
1 | GRP4N004 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica, conformada per panells fonoabsorbents de 5 metres d'alçada per una alçada màxima sobre rasant de 6,20 metres. No inclou execució de la fonamentació. Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 621.94 | 97644.58 | 101687.19 | 104.1401 | -4042.61 | 157 | 163.5 | -6.5 | 163.5 | 621.94 | 101687.19 | 0 | 621.94 | 0
2 | GRP3N004 | m | Execució de fonamentació superficial per a pantalla acústica de fins a 5 m de alçada amb una alçada màxima sobre rasant de fins 6,20 metres provisional en fase de obra, consistent en una biga armada de dimensions: 1,2 m x 1,5 m. Inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega, cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 924.74 | 145184.18 | 0 | 0 | 145184.18 | 157 | 0 | 157 | 0 | 924.74 | 0 | 0 | 924.74 | 0
3 | GRP4N005 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica, conformada per panells fonoabsorbents de 7 metres d'alçada per una alçada màxima sobre rasant de 8 metres. No inclou execució de la fonamentació. Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 856.9 | 162468.24 | 112768.04 | 69.4093 | 49700.2 | 189.6 | 131.6 | 58 | 131.6 | 856.9 | 112768.04 | 0 | 856.9 | 0
4 | GRP3N002 | m | Execució de fonamentació superficial per a pantalla acústica amb panells de fins a 7 m de alçada i alçada màxima sobre rasant de fins a 8 metres provisional en fase de obra, consistent en una biga armada de dimensions: 1,0 m x 2,1 m. Inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega, cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 1318.24 | 249938.3 | 173480.38 | 69.4093 | 76457.92 | 189.6 | 131.6 | 58 | 131.6 | 1318.24 | 173480.38 | 0 | 1318.24 | 0
5 | GRP3N007 | m | Execució de fonamentació superficial per a pantalla acústica amb panells de fins 3 m de alçada i alçada màxima sobre rasant de fins 4 metres provisional en fase de obra, consistent en una biga armada de dimensions: 1,0 m x 1,0 m. Inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega, cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 580.14 | 54359.12 | 0 | 0 | 54359.12 | 93.7 | 0 | 93.7 | 0 | 580.14 | 0 | 0 | 580.14 | 0
6 | GRP4N003 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica, conformada per panells fonoabsorbents de 3 metres d'alçada, per una alçada màxima sobre rasant de 4 metres. No inclou execució de la fonamentació.Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 440.52 | 41276.72 | 0 | 0 | 41276.72 | 93.7 | 0 | 93.7 | 0 | 440.52 | 0 | 0 | 440.52 | 0
7 | GRP4V999 | m | Disposició de barrera acústica 2x15x1,1 -63 DB durant treballs d'excavació, execució de pantalles o demolicions o qualsevol tipus d'activitat que suposi un aument de l'imissió acústica. Inclós muntatge i desplaçament per l'obra segons requeriments establerts per la DO. Preu per setmana | 11.22 | 346.7 | 9191.42 | 2651.1327 | -8844.73 | 30.9 | 819.2 | -788.3 | 608 | 11.22 | 6821.76 | 211.2 | 11.22 | 2369.66
8 | GRP4N010 | m2 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de parament de protecció fonoabsorbent per a cinta transportadora, incloent-hi la protecció de les torres de transferència. Mesurat segons superfície de panella (dues cares laterals més sostre). Inclou càrrega, transport a l'abocador dels materials resultants i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. | 848.86 | 1059674.38 | 635804.63 | 60 | 423869.75 | 1248.35 | 749.01 | 499.34 | 0 | 848.86 | 0 | 749.01 | 848.86 | 635804.63
9 | GRP4V101 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica mixta formada per 1.5 m de plafó metàl·lics + 1.5 m de plafó de metacrilat + 1 m de plafó metàl·lic en total 4 m d'alçada. Inclou panell acústic metàl·lic INSAP68 o similar format per xapa microperforada de 0.6 mm a la cara interior i xapa llisa de 0.8 mm, característiques acústiques A4/B3, llana de roca al seu interior de 50 mm de gruix i 70 kg/m3 de densitat i panell de metacrilat INSAPMMA15 o similar format per metacrilat de 15 mm de gruix amb característiques acústiques B3, inclou motllures d'ajust a perfils metàl·lics. Inclou part proporcional de perfils metàl·lics i plaques. Tot el conjunt galvanitzat per immersió en calent. No inclou execució de la fonamentació. Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 529.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.44 | 0 | 0 | 529.44 | 0
10 | GRP3V091 | u | Execució de fonamentació per a pantalla acústica provisional en fase d'obra per a pantalles d'alçada màxima 4m, amb separació màxima de 2,5m. La fonamentació inclou l'execució de pilot de 650 mm de 2,5 metres de profunditat i perfil metàl·lic soldat a placa d'ancoratge amb perns fixats al pilot, inclòs enderroc de fonamentació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, aplec de materials per a la seva reutilització, càrrega, cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 270.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.97 | 0 | 0 | 270.97 | 0
11 | GRZKV001 | u | Seguiment de les emissions sonores durant les obres mitjançant sonòmetres i altres elements auxiliars a definir per la DO. | 1740.81 | 0 | 17455.1 | 0 | -17455.1 | 0 | 10.027 | -10.027 | 7.972 | 1740.81 | 13877.74 | 2.06 | 1740.81 | 3577.36
12 | GRP3N003 | m | Execució de fonamentació superficial per a pantalla acústica amb panells de fins a 6 metres de alçada i alçada màxima sobre rasant de fins 7,20 metres provisional en fase de obra, consistent en una biga armada de dimensions: 1,2 m x 1,5 m. Inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega, cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 1078.29 | 0 | 176300.42 | 0 | -176300.42 | 0 | 163.5 | -163.5 | 163.5 | 1078.29 | 176300.42 | 0 | 1078.29 | 0
13 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 0 | 6089.96 | 0 | -6089.96 | 0 | 61.683 | -61.683 | 61.683 | 98.73 | 6089.96 | 0 | 98.73 | 0
14 | XPA1VMC1 | pa | Partida alçada a justificar per al compliment de les mesures correctores durant les obres d'execució del Perllongament de la L8 que correspon el seu abonament segons crieri de la DO. | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
15 | G4BP0006 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 25 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 43.56 | 0 | 3484.8 | 0 | -3484.8 | 0 | 80 | -80 | 80 | 43.56 | 3484.8 | 0 | 43.56 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.02.06 |  | 1236261.94
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 03 | SE-1 CONSELL DE CENT-FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 01 | OPERACIONS PRÈVIES
1 | FR6PV599 | u | Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 488.74 | 1466.22 | 4398.66 | 300 | -2932.44 | 3 | 9 | -6 | 9 | 488.74 | 4398.66 | 0 | 488.74 | 0
2 | FR12VR01 | u | Suministre i col·locació de protecció d'escorça d'arbres existents a la zona durant l'execució de les obres, amb protector de jurte, taulons de fusta fins a 2,0 m d'alçada i anella amb pneumàtics interiors, col·locat ancorat al terra amb ganxos metàl·lics, segons plec de prescripcions de protecció d'elements vegetals de parcs i jardins de l'Ajuntament de Barceona. | 26.29 | 604.67 | 368.06 | 60.8696 | 236.61 | 23 | 14 | 9 | 14 | 26.29 | 368.06 | 0 | 26.29 | 0
3 | G21R0002 | u | Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de condicions | 313.84 | 7846 | 12553.6 | 160 | -4707.6 | 25 | 40 | -15 | 40 | 313.84 | 12553.6 | 0 | 313.84 | 0
4 | ZPN0081 | u | Reg d'arbre dels grups 4 i 5 segons Pla de Manteniment, amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 200l, inclòs desplaçament, i refent el clot de reg cada 2 regs. | 58.63 | 20813.65 | 17471.74 | 83.9437 | 3341.91 | 355 | 298 | 57 | 298 | 58.63 | 17471.74 | 0 | 58.63 | 0
5 | ZPN0080 | u | Reg d'arbre dels grups 1 a 3 segons Pla de Manteniment, amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2km i refent el clot de reg cada 2 regs. | 29.32 | 0 | 18500.92 | 0 | -18500.92 | 0 | 631 | -631 | 471 | 29.32 | 13809.72 | 160 | 29.32 | 4691.2
6 | FR6PV6C9 | u | Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 638.33 | 0 | 3191.65 | 0 | -3191.65 | 0 | 5 | -5 | 5 | 638.33 | 3191.65 | 0 | 638.33 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.01 |  | 56484.63
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 03 | SE-1 CONSELL DE CENT-FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 02 | TRACTAMENTS I CONDICIONAMENTS
1 | F227V00F | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM | 1.21 | 107.16 | 0 | 0 | 107.16 | 88.56 | 0 | 88.56 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0
2 | FR3SE454 | m2 | Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm | 5.61 | 496.82 | 0 | 0 | 496.82 | 88.56 | 0 | 88.56 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 5.61 | 0
3 | GR3PU030 | m3 | Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos | 17.03 | 831.06 | 0 | 0 | 831.06 | 48.8 | 0 | 48.8 | 0 | 17.03 | 0 | 0 | 17.03 | 0
4 | FR3PVR02 | m3 | Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm, subiministrat en sacs i escampat amb mitjans manuals. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 68.35 | 667.1 | 0 | 0 | 667.1 | 9.76 | 0 | 9.76 | 0 | 68.35 | 0 | 0 | 68.35 | 0
5 | FR3PVR03 | m3 | Terra de textura sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%. Ds<0,8 i PH<8. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 58.18 | 1419.59 | 0 | 0 | 1419.59 | 24.4 | 0 | 24.4 | 0 | 58.18 | 0 | 0 | 58.18 | 0
6 | G229U010 | m3 | Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 280.11 | 0 | 0 | 280.11 | 9.76 | 0 | 9.76 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
7 | F7B4JR01 | m2 | Subministre i col·locació de malla antiherbes de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, segons ISO 11058, i 90 g/m2 de massa superficial, permeable a l'aire i als nutrients, quimicament inert i estable tant a sols àcids com alcalins i amb resistencia als raigs UV, fixada al terreny on s''ha de realitzar la plantació amb piquetes d'ancoratge d'acer en forma de L de 6 mm diàmetre. | 5.47 | 54.7 | 0 | 0 | 54.7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 5.47 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 03 | SE-1 CONSELL DE CENT-FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 03 | SUBMINISTRAMENT I PLANTACIONS
1 | FR6PV035 | u | Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 361.23 | 1083.69 | 0 | 0 | 1083.69 | 3 | 0 | 3 | 0 | 361.23 | 0 | 0 | 361.23 | 0
2 | FR42V82E | u | Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ | 494.39 | 1977.56 | 0 | 0 | 1977.56 | 4 | 0 | 4 | 0 | 494.39 | 0 | 0 | 494.39 | 0
3 | FR41V100 | u | Subministrament de Casuarina cunninghamiana de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l | 181.64 | 1453.12 | 0 | 0 | 1453.12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 181.64 | 0 | 0 | 181.64 | 0
4 | FR43V42D | u | Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ | 198.84 | 2982.6 | 0 | 0 | 2982.6 | 15 | 0 | 15 | 0 | 198.84 | 0 | 0 | 198.84 | 0
5 | FR61V563 | u | Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió | 93.73 | 2436.98 | 0 | 0 | 2436.98 | 26 | 0 | 26 | 0 | 93.73 | 0 | 0 | 93.73 | 0
6 | FRZ2V100 | u | Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú | 24.35 | 706.15 | 0 | 0 | 706.15 | 29 | 0 | 29 | 0 | 24.35 | 0 | 0 | 24.35 | 0
7 | FR44VR01 | u | Subministrament i plantació de Platanus hispanica fletxat de perímetre de 45 a 50 cm, amb un mínim de 6 repicats del pa de terra de diàmetre mínim 142,5 cm i profunditat mínima 99,75 cm segons fórmules NTJ. Inclou entutorat del mateix segons Plec de Parcs i Jardins de Barcelona. | 1076.24 | 0 | 13991.12 | 0 | -13991.12 | 0 | 13 | -13 | 13 | 1076.24 | 13991.12 | 0 | 1076.24 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.03 |  | 13991.12
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 03 | SE-1 CONSELL DE CENT-FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 04 | MANTENIMENT
1 | FRMAVCC1 | u | Manteniment anual integral d'arbrat, amb instal·lació de reg automàtic. Inclou aportació d'adob mineral, entrecavat i neteja d'escocells, recalç i formació (arbrat de 1a, 2a i 3a), reg manual (per mantenir arbrat de 1a), manteniment del reg automàtic per goteig, i els tractaments fitosanitaris necessaris (segons necessitats). Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons el pla de manteniment inclòs a l'annex de jardineria i reg. | 7057.3 | 7057.3 | 0 | 0 | 7057.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7057.3 | 0 | 0 | 7057.3 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 03 | SE-1 CONSELL DE CENT-FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 05 | MESURES CORRECTORES
1 | GRZKV001 | u | Seguiment de les emissions sonores durant les obres mitjançant sonòmetres i altres elements auxiliars a definir per la DO. | 1740.81 | 1740.81 | 164492.62 | 9449.2 | -162751.81 | 1 | 94.492 | -93.492 | 88.33 | 1740.81 | 153765.75 | 6.16 | 1740.81 | 10726.87
2 | GRP4N019 | kg | Subministrament i muntatge de porta abatible de dimensions 6,64 m x 3 m composta de dues fulles de panells acústics, amb un lateral fix de 1,23 m de pantalla mixta i un altre de xapa cega. Inclou perns i orelles per a cadenat. | 10019.69 | 70137.83 | 50098.45 | 71.4286 | 20039.38 | 7 | 5 | 2 | 5 | 10019.69 | 50098.45 | 0 | 10019.69 | 0
3 | GRP4N018 | kg | Subministrament i muntatge de porta abatible de dimensions 4,38 m x 3 m composta de dues fulles de panells acústics, amb un lateral fix de 1,23 m de pantalla mixta i un altre de xapa cega. Inclou perns i orelles per a cadenat. | 9335.69 | 9335.69 | 9335.69 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9335.69 | 9335.69 | 0 | 9335.69 | 0
4 | GRP3N004 | m | Execució de fonamentació superficial per a pantalla acústica de fins a 5 m de alçada amb una alçada màxima sobre rasant de fins 6,20 metres provisional en fase de obra, consistent en una biga armada de dimensions: 1,2 m x 1,5 m. Inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega, cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 924.74 | 225220.43 | 230260.26 | 102.2377 | -5039.83 | 243.55 | 249 | -5.45 | 249 | 924.74 | 230260.26 | 0 | 924.74 | 0
5 | GRP4N004 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica, conformada per panells fonoabsorbents de 5 metres d'alçada per una alçada màxima sobre rasant de 6,20 metres. No inclou execució de la fonamentació. Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 621.94 | 80230.26 | 148957.12 | 185.662 | -68726.86 | 129 | 239.504 | -110.504 | 239.504 | 621.94 | 148957.12 | 0 | 621.94 | 0
6 | GRP3N001 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica mixta, conformada per panells de metacrilat d'1 metre d'alçada i panells fonoabsorbents de 4 metres d'alçada per un total 5 m d'alçada i altura màxima sobre rasant de 6,2 metres d'alçada. No inclou execució de la fonamentació. Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 707.04 | 80991.43 | 83763.03 | 103.4221 | -2771.6 | 114.55 | 118.47 | -3.92 | 118.47 | 707.04 | 83763.03 | 0 | 707.04 | 0
7 | GRP4N009 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica, conformada per panells fonoabsorbents de 6 metres d'alçada per una alçada màxima sobre rasant de 7.2 metres. No inclou execució de la fonamentació. Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 729.26 | 50063.7 | 4375.56 | 8.74 | 45688.14 | 68.65 | 6 | 62.65 | 6 | 729.26 | 4375.56 | 0 | 729.26 | 0
8 | GRP3N003 | m | Execució de fonamentació superficial per a pantalla acústica amb panells de fins a 6 metres de alçada i alçada màxima sobre rasant de fins 7,20 metres provisional en fase de obra, consistent en una biga armada de dimensions: 1,2 m x 1,5 m. Inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega, cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 1078.29 | 74024.61 | 71167.14 | 96.1398 | 2857.47 | 68.65 | 66 | 2.65 | 66 | 1078.29 | 71167.14 | 0 | 1078.29 | 0
9 | GRP3N008 | m | Execució de fonamentació superficial per a pantalla acústica amb panells de fins 2 m de alçada i alçada màxima sobre rasant de fins 3 metres provisional en fase de obra, consistent en una biga armada de dimensions: 1,0 m x 0.75 m. Inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 480.18 | 221843.16 | 109000.86 | 49.1342 | 112842.3 | 462 | 227 | 235 | 227 | 480.18 | 109000.86 | 0 | 480.18 | 0
10 | GRP4N015 | m2 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de parament de protecció fonoabsorbent mòvil per a treballs d'hidrofresa a l'estació de Francesc Macià, preu per superficie de protecció per bastaix i posició. Inclou càrrega, transport a l'abocador dels materials resultants i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. | 43.7 | 388056 | 446344.81 | 115.0207 | -58288.81 | 8880 | 10213.84 | -1333.84 | 9325.68 | 43.7 | 407532.22 | 888.16 | 43.7 | 38812.59
11 | GRP4N008 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica, conformada per panells fonoabsorbents de 2 metres d'alçada, per una alçada màxima sobre rasant de 3 metres. No inclou execució de la fonamentació.Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 350.85 | 101185.14 | 41224.88 | 40.742 | 59960.27 | 288.4 | 117.5 | 170.9 | 103.5 | 350.85 | 36312.98 | 14 | 350.85 | 4911.9
12 | GRP3N010 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica mixta, conformada per panells de metacrilat d'1 metre d'alçada i panells fonoabsorbents de 1 metre d'alçada per un total 2 m d'alçada i altura màxima sobre rasant de 3 metres d'alçada. No inclou execució de la fonamentació. Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 460.27 | 79994.93 | 83308.87 | 104.1427 | -3313.94 | 173.8 | 181 | -7.2 | 181 | 460.27 | 83308.87 | 0 | 460.27 | 0
13 | GRP4V999 | m | Disposició de barrera acústica 2x15x1,1 -63 DB durant treballs d'excavació, execució de pantalles o demolicions o qualsevol tipus d'activitat que suposi un aument de l'imissió acústica. Inclós muntatge i desplaçament per l'obra segons requeriments establerts per la DO. Preu per setmana | 11.22 | 448.8 | 57132.24 | 12730 | -56683.44 | 40 | 5092 | -5052 | 4664 | 11.22 | 52330.08 | 428 | 11.22 | 4802.16
14 | GRP4N013 | m2 | Subministrament i muntatge de parament de protecció fonoabsorbent per a la protecció d'instal·lacions d'obra, fins a 8 metres d'alçada, incloent pantalles acústiques laterals, sostre acústic i estructura metàl·lica auxiliars, així com llosa superficial de fonamentació a estació Francesc Macia. Mesurat segons superfície en planta. Inclou càrrega, transport a l'abocador dels materials resultants i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. | 644.3 | 56923.91 | 56923.91 | 100 | 0 | 88.35 | 88.35 | 0 | 88.35 | 644.3 | 56923.91 | 0 | 644.3 | 0
15 | GRP4N014 | m2 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de parament de protecció fonoabsorbent per a la protecció d'instal·lacions fins a 8,5 metres d'alçada, incloent sostre acústic i estructura metàl·lica auxiliars, així com llosa superficial de fonamentació a SE Consell de Cent. No inclou les pantalles acústiques laterals. Mesurat segons superfície en planta. Inclou càrrega, transport a l'abocador dels materials resultants i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. | 443.47 | 35051.87 | 35051.87 | 100 | 0 | 79.04 | 79.04 | 0 | 79.04 | 443.47 | 35051.87 | 0 | 443.47 | 0
16 | GRP4V101 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica mixta formada per 1.5 m de plafó metàl·lics + 1.5 m de plafó de metacrilat + 1 m de plafó metàl·lic en total 4 m d'alçada. Inclou panell acústic metàl·lic INSAP68 o similar format per xapa microperforada de 0.6 mm a la cara interior i xapa llisa de 0.8 mm, característiques acústiques A4/B3, llana de roca al seu interior de 50 mm de gruix i 70 kg/m3 de densitat i panell de metacrilat INSAPMMA15 o similar format per metacrilat de 15 mm de gruix amb característiques acústiques B3, inclou motllures d'ajust a perfils metàl·lics. Inclou part proporcional de perfils metàl·lics i plaques. Tot el conjunt galvanitzat per immersió en calent. No inclou execució de la fonamentació. Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 529.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.44 | 0 | 0 | 529.44 | 0
17 | GRP4V102 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica metàl·lica de 2m d'alçada. Inclou panell acústic metàl·lic INSAP68 o similar format per xapa microperforada de 0.6 mm a la cara interior i xapa llisa de 0.8 mm, característiques acústiques A4/B3, llana de roca al seu interior de 50 mm de gruix i 70 kg/m3 de densitat, inclou motllures d'ajust a perfils metàl·lics. Inclou part proporcional de perfils metàl·lics i plaques. Tot el conjunt galvanitzat per immersió en calent. No inclou execució de la fonamentació. Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 181.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.81 | 0 | 0 | 181.81 | 0
18 | GRP3V091 | u | Execució de fonamentació per a pantalla acústica provisional en fase d'obra per a pantalles d'alçada màxima 4m, amb separació màxima de 2,5m. La fonamentació inclou l'execució de pilot de 650 mm de 2,5 metres de profunditat i perfil metàl·lic soldat a placa d'ancoratge amb perns fixats al pilot, inclòs enderroc de fonamentació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, aplec de materials per a la seva reutilització, càrrega, cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 270.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.97 | 0 | 0 | 270.97 | 0
19 | GRP3V092 | u | Execució de fonamentació per a pantalla acústica provisional en fase d'obra per a pantalles d'alçada màxima 2m, amb separació màxima de 6,0m. La fonamentació inclou l'execució de pilot de 650 mm de 2,2 metres de profunditat i perfil metàl·lic soldat a placa d'ancoratge amb perns fixats al pilot, inclòs enderroc de fonamentació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, aplec de materials per a la seva reutilització, càrrega, cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 204.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.33 | 0 | 0 | 204.33 | 0
20 | GRP4N005 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica, conformada per panells fonoabsorbents de 7 metres d'alçada per una alçada màxima sobre rasant de 8 metres. No inclou execució de la fonamentació. Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 856.9 | 0 | 16452.48 | 0 | -16452.48 | 0 | 19.2 | -19.2 | 19.2 | 856.9 | 16452.48 | 0 | 856.9 | 0
21 | GRP3N002 | m | Execució de fonamentació superficial per a pantalla acústica amb panells de fins a 7 m de alçada i alçada màxima sobre rasant de fins a 8 metres provisional en fase de obra, consistent en una biga armada de dimensions: 1,0 m x 2,1 m. Inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega, cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 1318.24 | 0 | 12852.84 | 0 | -12852.84 | 0 | 9.75 | -9.75 | 9.75 | 1318.24 | 12852.84 | 0 | 1318.24 | 0
22 | XPA1VMC1 | pa | Partida alçada a justificar per al compliment de les mesures correctores durant les obres d'execució del Perllongament de la L8 que correspon el seu abonament segons crieri de la DO. | 50000 | 0 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 0.09 | -0.09 | 0 | 50000 | 0 | 0.09 | 50000 | 4500
23 | ZPN0067 | m | Tancament d'implantació al parc Joan Miró. El preu inclou el subministrament i muntatge de la tanca opaca metàl·lica de 2m d'alçada, amb xapa grecada 44/245 galvanitzada, amb postes quadrats de 60x40 mm galvanitzats, cargoleria, protecció de cantoneres i porta batent de dues fulles de dimensions 2,8 m x 2 m, fabricada amb perfileria 50x50mm i malla electrosoldada galvanitzada en fred, passador horitzontal i passador inferior, passamà, barana i mitjans auxiliars necessaris. | 51.17 | 0 | 1279.25 | 0 | -1279.25 | 0 | 25 | -25 | 0 | 51.17 | 0 | 25 | 51.17 | 1279.25
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.03.05 |  | 1626521.88
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 04 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 01 | OPERACIONS PRÈVIES
1 | FR6PV6C9 | u | Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 638.33 | 4468.31 | 1276.66 | 28.5714 | 3191.65 | 7 | 2 | 5 | 2 | 638.33 | 1276.66 | 0 | 638.33 | 0
2 | FR12VR01 | u | Suministre i col·locació de protecció d'escorça d'arbres existents a la zona durant l'execució de les obres, amb protector de jurte, taulons de fusta fins a 2,0 m d'alçada i anella amb pneumàtics interiors, col·locat ancorat al terra amb ganxos metàl·lics, segons plec de prescripcions de protecció d'elements vegetals de parcs i jardins de l'Ajuntament de Barceona. | 26.29 | 552.09 | 157.74 | 28.5714 | 394.35 | 21 | 6 | 15 | 6 | 26.29 | 157.74 | 0 | 26.29 | 0
3 | G21R0002 | u | Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de condicions | 313.84 | 7846 | 6119.88 | 78 | 1726.12 | 25 | 19.5 | 5.5 | 19.5 | 313.84 | 6119.88 | 0 | 313.84 | 0
4 | ZPN0080 | u | Reg d'arbre dels grups 1 a 3 segons Pla de Manteniment, amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2km i refent el clot de reg cada 2 regs. | 29.32 | 1847.16 | 6802.24 | 368.254 | -4955.08 | 63 | 232 | -169 | 208 | 29.32 | 6098.56 | 24 | 29.32 | 703.68
5 | ZPN0081 | u | Reg d'arbre dels grups 4 i 5 segons Pla de Manteniment, amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 200l, inclòs desplaçament, i refent el clot de reg cada 2 regs. | 58.63 | 0 | 6801.08 | 0 | -6801.08 | 0 | 116 | -116 | 112 | 58.63 | 6566.56 | 4 | 58.63 | 234.52
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.01 |  | 21157.6
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 04 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 02 | TRACTAMENTS I CONDICIONAMENTS
1 | F227V00F | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM | 1.21 | 55.79 | 0 | 0 | 55.79 | 46.11 | 0 | 46.11 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0
2 | FR3SE454 | m2 | Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm | 5.61 | 258.68 | 0 | 0 | 258.68 | 46.11 | 0 | 46.11 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 5.61 | 0
3 | GR3PU030 | m3 | Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos | 17.03 | 2145.78 | 0 | 0 | 2145.78 | 126 | 0 | 126 | 0 | 17.03 | 0 | 0 | 17.03 | 0
4 | FR3PVR02 | m3 | Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm, subiministrat en sacs i escampat amb mitjans manuals. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 68.35 | 2747.67 | 0 | 0 | 2747.67 | 40.2 | 0 | 40.2 | 0 | 68.35 | 0 | 0 | 68.35 | 0
5 | G229U010 | m3 | Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 1153.74 | 0 | 0 | 1153.74 | 40.2 | 0 | 40.2 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
6 | FR3PVR03 | m3 | Terra de textura sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%. Ds<0,8 i PH<8. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 58.18 | 2792.64 | 0 | 0 | 2792.64 | 48 | 0 | 48 | 0 | 58.18 | 0 | 0 | 58.18 | 0
7 | F7B4JR01 | m2 | Subministre i col·locació de malla antiherbes de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, segons ISO 11058, i 90 g/m2 de massa superficial, permeable a l'aire i als nutrients, quimicament inert i estable tant a sols àcids com alcalins i amb resistencia als raigs UV, fixada al terreny on s''ha de realitzar la plantació amb piquetes d'ancoratge d'acer en forma de L de 6 mm diàmetre. | 5.47 | 54.7 | 0 | 0 | 54.7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 5.47 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 04 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 03 | SUBMINISTRAMENT I PLANTACIONS
1 | FR45V62G | u | Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 40 a 45 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 127,5 cm i profunditat mínima 89,25 cm segons fórmules NTJ | 517.95 | 3625.65 | 0 | 0 | 3625.65 | 7 | 0 | 7 | 0 | 517.95 | 0 | 0 | 517.95 | 0
2 | FR43V42F | u | Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 75 cm i profunditat mínima 90 cm segons fórmules NTJ | 637.85 | 1275.7 | 0 | 0 | 1275.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 637.85 | 0 | 0 | 637.85 | 0
3 | FR43V42D | u | Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ | 198.84 | 2386.08 | 0 | 0 | 2386.08 | 12 | 0 | 12 | 0 | 198.84 | 0 | 0 | 198.84 | 0
4 | FR61V563 | u | Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió | 93.73 | 1968.33 | 0 | 0 | 1968.33 | 21 | 0 | 21 | 0 | 93.73 | 0 | 0 | 93.73 | 0
5 | FR6PV091 | u | Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 466.86 | 3268.02 | 0 | 0 | 3268.02 | 7 | 0 | 7 | 0 | 466.86 | 0 | 0 | 466.86 | 0
6 | FRZ2V100 | u | Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú | 24.35 | 876.6 | 0 | 0 | 876.6 | 36 | 0 | 36 | 0 | 24.35 | 0 | 0 | 24.35 | 0
7 | GR720001 | m2 | Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra | 1.07 | 160.5 | 0 | 0 | 160.5 | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.03 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 04 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 04 | MANTENIMENT
1 | FRMAVHC2 | u | Manteniment anual integral d'arbrat en parterre, amb instal·lació de reg automàtic. Inclou aportació d'adob mineral, recalç i formació (arbrat de 1a, 2a i 3a), manteniment reg automàtic goteig, , i els tractaments fitosanitaris necessaris (segons necessitats). Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons el pla de manteniment inclòs a l'annex de jardineria i reg. | 233.63 | 233.63 | 0 | 0 | 233.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 233.63 | 0 | 0 | 233.63 | 0
2 | FRMAVHC1 | u | Manteniment anual integral d'arbrat, amb instal·lació de reg automàtic. Inclou aportació d'adob mineral, entrecavat i neteja d'escocells, recalç i formació (arbrat de 1a, 2a i 3a), reg manual (per mantenir arbrat de 1a), manteniment del reg automàtic per goteig, i els tractaments fitosanitaris necessaris (segons necessitats). Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons el pla de manteniment inclòs a l'annex de jardineria i reg. | 6893.59 | 6893.59 | 0 | 0 | 6893.59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6893.59 | 0 | 0 | 6893.59 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 04 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 05 | MESURES CORRECTORES
1 | GRZKV001 | u | Seguiment de les emissions sonores durant les obres mitjançant sonòmetres i altres elements auxiliars a definir per la DO. | 1740.81 | 1740.81 | 45872.08 | 2635.1 | -44131.27 | 1 | 26.351 | -25.351 | 24.297 | 1740.81 | 42296.46 | 2.05 | 1740.81 | 3575.62
2 | GRP3N008 | m | Execució de fonamentació superficial per a pantalla acústica amb panells de fins 2 m de alçada i alçada màxima sobre rasant de fins 3 metres provisional en fase de obra, consistent en una biga armada de dimensions: 1,0 m x 0.75 m. Inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 480.18 | 72027 | 95555.82 | 132.6667 | -23528.82 | 150 | 199 | -49 | 199 | 480.18 | 95555.82 | 0 | 480.18 | 0
3 | GRP4N008 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica, conformada per panells fonoabsorbents de 2 metres d'alçada, per una alçada màxima sobre rasant de 3 metres. No inclou execució de la fonamentació.Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 350.85 | 20138.79 | 20700.15 | 102.7875 | -561.36 | 57.4 | 59 | -1.6 | 59 | 350.85 | 20700.15 | 0 | 350.85 | 0
4 | GRP3N010 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica mixta, conformada per panells de metacrilat d'1 metre d'alçada i panells fonoabsorbents de 1 metre d'alçada per un total 2 m d'alçada i altura màxima sobre rasant de 3 metres d'alçada. No inclou execució de la fonamentació. Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 460.27 | 42667.03 | 64437.8 | 151.0248 | -21770.77 | 92.7 | 140 | -47.3 | 140 | 460.27 | 64437.8 | 0 | 460.27 | 0
5 | GRP4N019 | kg | Subministrament i muntatge de porta abatible de dimensions 6,64 m x 3 m composta de dues fulles de panells acústics, amb un lateral fix de 1,23 m de pantalla mixta i un altre de xapa cega. Inclou perns i orelles per a cadenat. | 10019.69 | 20039.38 | 30059.07 | 150 | -10019.69 | 2 | 3 | -1 | 3 | 10019.69 | 30059.07 | 0 | 10019.69 | 0
6 | GRP4V999 | m | Disposició de barrera acústica 2x15x1,1 -63 DB durant treballs d'excavació, execució de pantalles o demolicions o qualsevol tipus d'activitat que suposi un aument de l'imissió acústica. Inclós muntatge i desplaçament per l'obra segons requeriments establerts per la DO. Preu per setmana | 11.22 | 384.51 | 0 | 0 | 384.51 | 34.27 | 0 | 34.27 | 0 | 11.22 | 0 | 0 | 11.22 | 0
7 | GRP4N012 | m2 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de parament de protecció fonoabsorbent per a la protecció d'instal·lacions d'obra, fins a 8 metres d'alçada, incloent pantalles acústiques laterals, sostre acústic i estructura metàl·lica auxiliars, així com llosa superficial de fonamentació a Estació Hospital Clinic. Mesurat segons superfície en planta. Inclou càrrega, transport a l'abocador dels materials resultants i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. | 628.62 | 46184.71 | 46184.71 | 100 | 0 | 73.47 | 73.47 | 0 | 73.47 | 628.62 | 46184.71 | 0 | 628.62 | 0
8 | GRP4N016 | m2 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de parament de protecció fonoabsorbent mòvil per a treballs d'hidrofresa a l'estació d'Hospital Clínic, preu per superficie de protecció per bastaix i posició. Inclou càrrega, transport a l'abocador dels materials resultants i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. | 37.99 | 402937.14 | 402937.14 | 100 | 0 | 10606.4 | 10606.4 | 0 | 9545.76 | 37.99 | 362643.42 | 1060.64 | 37.99 | 40293.71
9 | GRP4V201 | m2 | Subministrament i col·locació de pantalla acústica metàl·lica sobre New Jersey formada per Panells INSAP68 o similar, de xapa microperforada de 0.6 mm a la cara interior, xapa llisa de 0.8 mm i llana de roca de 50 mm d'espessor i 70 kg/m3 de densitat. Amb característiques acústiques A4/B3. Instal·lada mitjançant tac metàl·lic a New jersey (no inclosa) Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.91 | 0 | 0 | 90.91 | 0
10 | GRP4V101 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica mixta formada per 1.5 m de plafó metàl·lics + 1.5 m de plafó de metacrilat + 1 m de plafó metàl·lic en total 4 m d'alçada. Inclou panell acústic metàl·lic INSAP68 o similar format per xapa microperforada de 0.6 mm a la cara interior i xapa llisa de 0.8 mm, característiques acústiques A4/B3, llana de roca al seu interior de 50 mm de gruix i 70 kg/m3 de densitat i panell de metacrilat INSAPMMA15 o similar format per metacrilat de 15 mm de gruix amb característiques acústiques B3, inclou motllures d'ajust a perfils metàl·lics. Inclou part proporcional de perfils metàl·lics i plaques. Tot el conjunt galvanitzat per immersió en calent. No inclou execució de la fonamentació. Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 529.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.44 | 0 | 0 | 529.44 | 0
11 | GRP4V102 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica metàl·lica de 2m d'alçada. Inclou panell acústic metàl·lic INSAP68 o similar format per xapa microperforada de 0.6 mm a la cara interior i xapa llisa de 0.8 mm, característiques acústiques A4/B3, llana de roca al seu interior de 50 mm de gruix i 70 kg/m3 de densitat, inclou motllures d'ajust a perfils metàl·lics. Inclou part proporcional de perfils metàl·lics i plaques. Tot el conjunt galvanitzat per immersió en calent. No inclou execució de la fonamentació. Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 181.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.81 | 0 | 0 | 181.81 | 0
12 | GRP3V091 | u | Execució de fonamentació per a pantalla acústica provisional en fase d'obra per a pantalles d'alçada màxima 4m, amb separació màxima de 2,5m. La fonamentació inclou l'execució de pilot de 650 mm de 2,5 metres de profunditat i perfil metàl·lic soldat a placa d'ancoratge amb perns fixats al pilot, inclòs enderroc de fonamentació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, aplec de materials per a la seva reutilització, càrrega, cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 270.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.97 | 0 | 0 | 270.97 | 0
13 | GRP3V092 | u | Execució de fonamentació per a pantalla acústica provisional en fase d'obra per a pantalles d'alçada màxima 2m, amb separació màxima de 6,0m. La fonamentació inclou l'execució de pilot de 650 mm de 2,2 metres de profunditat i perfil metàl·lic soldat a placa d'ancoratge amb perns fixats al pilot, inclòs enderroc de fonamentació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, aplec de materials per a la seva reutilització, càrrega, cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 204.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.33 | 0 | 0 | 204.33 | 0
14 | GRP4N018 | kg | Subministrament i muntatge de porta abatible de dimensions 4,38 m x 3 m composta de dues fulles de panells acústics, amb un lateral fix de 1,23 m de pantalla mixta i un altre de xapa cega. Inclou perns i orelles per a cadenat. | 9335.69 | 0 | 9335.69 | 0 | -9335.69 | 0 | 1 | -1 | 1 | 9335.69 | 9335.69 | 0 | 9335.69 | 0
15 | XPA1VMC1 | pa | Partida alçada a justificar per al compliment de les mesures correctores durant les obres d'execució del Perllongament de la L8 que correspon el seu abonament segons crieri de la DO. | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.04.05 |  | 715082.46
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 01 | OPERACIONS PRÈVIES
1 | FR6PV6C9 | u | Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 638.33 | 1276.66 | 0 | 0 | 1276.66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 638.33 | 0 | 0 | 638.33 | 0
2 | FR12VR01 | u | Suministre i col·locació de protecció d'escorça d'arbres existents a la zona durant l'execució de les obres, amb protector de jurte, taulons de fusta fins a 2,0 m d'alçada i anella amb pneumàtics interiors, col·locat ancorat al terra amb ganxos metàl·lics, segons plec de prescripcions de protecció d'elements vegetals de parcs i jardins de l'Ajuntament de Barceona. | 26.29 | 525.8 | 105.16 | 20 | 420.64 | 20 | 4 | 16 | 4 | 26.29 | 105.16 | 0 | 26.29 | 0
3 | G21R0002 | u | Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de condicions | 313.84 | 627.68 | 5649.12 | 900 | -5021.44 | 2 | 18 | -16 | 18 | 313.84 | 5649.12 | 0 | 313.84 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.01 |  | 5754.28
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 02 | TRACTAMENTS I CONDICIONAMENTS
1 | F227V00F | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM | 1.21 | 40.66 | 0 | 0 | 40.66 | 33.6 | 0 | 33.6 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0
2 | FR3SE454 | m2 | Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm | 5.61 | 188.5 | 0 | 0 | 188.5 | 33.6 | 0 | 33.6 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 5.61 | 0
3 | GR3PU030 | m3 | Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos | 17.03 | 34.06 | 0 | 0 | 34.06 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17.03 | 0 | 0 | 17.03 | 0
4 | FR3PVR02 | m3 | Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm, subiministrat en sacs i escampat amb mitjans manuals. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 68.35 | 27.34 | 0 | 0 | 27.34 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 68.35 | 0 | 0 | 68.35 | 0
5 | FR3PVR03 | m3 | Terra de textura sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%. Ds<0,8 i PH<8. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 58.18 | 58.18 | 0 | 0 | 58.18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58.18 | 0 | 0 | 58.18 | 0
6 | G229U010 | m3 | Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 11.48 | 0 | 0 | 11.48 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
7 | F7B4JR01 | m2 | Subministre i col·locació de malla antiherbes de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, segons ISO 11058, i 90 g/m2 de massa superficial, permeable a l'aire i als nutrients, quimicament inert i estable tant a sols àcids com alcalins i amb resistencia als raigs UV, fixada al terreny on s''ha de realitzar la plantació amb piquetes d'ancoratge d'acer en forma de L de 6 mm diàmetre. | 5.47 | 54.7 | 0 | 0 | 54.7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 5.47 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 03 | SUBMINISTRAMENT I PLANTACIONS
1 | FR6PV091 | u | Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 466.86 | 466.86 | 0 | 0 | 466.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 466.86 | 0 | 0 | 466.86 | 0
2 | FRZ2V100 | u | Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú | 24.35 | 24.35 | 0 | 0 | 24.35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.35 | 0 | 0 | 24.35 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.03 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 04 | MANTENIMENT
1 | FRMAVMU1 | u | Manteniment anual integral d'arbrat, amb instal·lació de reg automàtic. Inclou aportació d'adob mineral, entrecavat i neteja d'escocells, recalç i formació (arbrat de 1a, 2a i 3a), reg manual (per mantenir arbrat de 1a), manteniment del reg automàtic per goteig, i els tractaments fitosanitaris necessaris (segons necessitats). Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons el pla de manteniment inclòs a l'annex de jardineria i reg. | 3446.78 | 3446.78 | 0 | 0 | 3446.78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3446.78 | 0 | 0 | 3446.78 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 05 | MESURES CORRECTORES
1 | GRZKV001 | u | Seguiment de les emissions sonores durant les obres mitjançant sonòmetres i altres elements auxiliars a definir per la DO. | 1740.81 | 1740.81 | 0 | 0 | 1740.81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1740.81 | 0 | 0 | 1740.81 | 0
2 | GRP3N008 | m | Execució de fonamentació superficial per a pantalla acústica amb panells de fins 2 m de alçada i alçada màxima sobre rasant de fins 3 metres provisional en fase de obra, consistent en una biga armada de dimensions: 1,0 m x 0.75 m. Inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 480.18 | 116683.74 | 10563.96 | 9.0535 | 106119.78 | 243 | 22 | 221 | 0 | 480.18 | 0 | 22 | 480.18 | 10563.96
3 | GRP4N008 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica, conformada per panells fonoabsorbents de 2 metres d'alçada, per una alçada màxima sobre rasant de 3 metres. No inclou execució de la fonamentació.Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 350.85 | 85256.55 | 0 | 0 | 85256.55 | 243 | 0 | 243 | 0 | 350.85 | 0 | 0 | 350.85 | 0
4 | GRP4N019 | kg | Subministrament i muntatge de porta abatible de dimensions 6,64 m x 3 m composta de dues fulles de panells acústics, amb un lateral fix de 1,23 m de pantalla mixta i un altre de xapa cega. Inclou perns i orelles per a cadenat. | 10019.69 | 20039.38 | 0 | 0 | 20039.38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10019.69 | 0 | 0 | 10019.69 | 0
5 | GRP4N018 | kg | Subministrament i muntatge de porta abatible de dimensions 4,38 m x 3 m composta de dues fulles de panells acústics, amb un lateral fix de 1,23 m de pantalla mixta i un altre de xapa cega. Inclou perns i orelles per a cadenat. | 9335.69 | 9335.69 | 0 | 0 | 9335.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9335.69 | 0 | 0 | 9335.69 | 0
6 | GRP4V999 | m | Disposició de barrera acústica 2x15x1,1 -63 DB durant treballs d'excavació, execució de pantalles o demolicions o qualsevol tipus d'activitat que suposi un aument de l'imissió acústica. Inclós muntatge i desplaçament per l'obra segons requeriments establerts per la DO. Preu per setmana | 11.22 | 0 | 897.6 | 0 | -897.6 | 0 | 80 | -80 | 80 | 11.22 | 897.6 | 0 | 11.22 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.05.05 |  | 11461.56
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 06 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | OPERACIONS PRÈVIES
1 | GR11V001 | m2 | Decapatge de terra vegetal existent amb esbrossadora de calçat de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús), inclòs càrrega i transport de les restes a zona d'aplec per a conservarció de les terres per a la posterior estesa un cop finalitzades les obres, amb la finalitat de poder aprofitar les qualitats del material edàfic per al creixement d'espècies vegetals. | 1.47 | 1367.1 | 0 | 0 | 1367.1 | 930 | 0 | 930 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 | 0
2 | G221V010 | m3 | Manteniment de terra vegetal esbrossada fins la seva utilització | 5.11 | 1188.08 | 0 | 0 | 1188.08 | 232.5 | 0 | 232.5 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 5.11 | 0
3 | GR3PU010 | m3 | Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos | 2.55 | 592.88 | 0 | 0 | 592.88 | 232.5 | 0 | 232.5 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 2.55 | 0
4 | FR12VR01 | u | Suministre i col·locació de protecció d'escorça d'arbres existents a la zona durant l'execució de les obres, amb protector de jurte, taulons de fusta fins a 2,0 m d'alçada i anella amb pneumàtics interiors, col·locat ancorat al terra amb ganxos metàl·lics, segons plec de prescripcions de protecció d'elements vegetals de parcs i jardins de l'Ajuntament de Barceona. | 26.29 | 525.8 | 525.8 | 100 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 26.29 | 525.8 | 0 | 26.29 | 0
5 | FR6PV599 | u | Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 488.74 | 28346.92 | 12218.5 | 43.1034 | 16128.42 | 58 | 25 | 33 | 25 | 488.74 | 12218.5 | 0 | 488.74 | 0
6 | G21R0002 | u | Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de condicions | 313.84 | 3766.08 | 7532.16 | 200 | -3766.08 | 12 | 24 | -12 | 24 | 313.84 | 7532.16 | 0 | 313.84 | 0
7 | ZPN0024 | u | Trasplantament a viver d'Alzina amb doble tronc de 100 i 96 cm de perímetre, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. El preu inclou: treballs d'esporga prèvia, subjecció provisional per estabilitat de l'element, repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals dels elements de formigó per fer possible l'extracció, repicat per formació de pa de terra amb mitjans manuals, transport especial, reblert del clot i plantació en el nou lloc d'ubicació. Seguint les indicacions de Parcs i Jardins, exclòs manteniment. | 23638.69 | 23638.69 | 47277.38 | 200 | -23638.69 | 1 | 2 | -1 | 2 | 23638.69 | 47277.38 | 0 | 23638.69 | 0
8 | ZPN0080 | u | Reg d'arbre dels grups 1 a 3 segons Pla de Manteniment, amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2km i refent el clot de reg cada 2 regs. | 29.32 | 7623.2 | 28440.4 | 373.0769 | -20817.2 | 260 | 970 | -710 | 932 | 29.32 | 27326.24 | 38 | 29.32 | 1114.16
9 | ZPN0081 | u | Reg d'arbre dels grups 4 i 5 segons Pla de Manteniment, amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 200l, inclòs desplaçament, i refent el clot de reg cada 2 regs. | 58.63 | 20813.65 | 19347.9 | 92.9577 | 1465.75 | 355 | 330 | 25 | 300 | 58.63 | 17589 | 30 | 58.63 | 1758.9
10 | FR6PV091 | u | Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 466.86 | 0 | 1844.1 | 0 | -1844.1 | 0 | 3.95 | -3.95 | 3.95 | 466.86 | 1844.1 | 0 | 466.86 | 0
11 | HBC1KJ00 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs | 5.08 | 0 | 330.2 | 0 | -330.2 | 0 | 65 | -65 | 65 | 5.08 | 330.2 | 0 | 5.08 | 0
12 | FR6PV6C9 | u | Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 50 a 80 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 225x225x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 638.33 | 0 | 6989.71 | 0 | -6989.71 | 0 | 10.95 | -10.95 | 10.95 | 638.33 | 6989.71 | 0 | 638.33 | 0
13 | FR6PV035 | u | Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 361.23 | 0 | 361.23 | 0 | -361.23 | 0 | 1 | -1 | 1 | 361.23 | 361.23 | 0 | 361.23 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.01 |  | 124867.38
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 06 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | TRACTAMENTS I CONDICIONAMENTS
1 | F227V00F | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM | 1.21 | 1219.6 | 481.35 | 39.4677 | 738.25 | 1007.937 | 397.81 | 610.127 | 397.81 | 1.21 | 481.35 | 0 | 1.21 | 0
2 | GR3PU030 | m3 | Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos | 17.03 | 9246.22 | 0 | 0 | 9246.22 | 542.937 | 0 | 542.937 | 0 | 17.03 | 0 | 0 | 17.03 | 0
3 | FR3PVR03 | m3 | Terra de textura sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%. Ds<0,8 i PH<8. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 58.18 | 13088.7 | 20830.13 | 159.1459 | -7741.43 | 224.969 | 358.029 | -133.06 | 358.029 | 58.18 | 20830.13 | 0 | 58.18 | 0
4 | G229U010 | m3 | Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 5785.55 | 1901.09 | 32.8593 | 3884.46 | 201.587 | 66.24 | 135.347 | 66.24 | 28.7 | 1901.09 | 0 | 28.7 | 0
5 | FR3SE454 | m2 | Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm | 5.61 | 5654.53 | 0 | 0 | 5654.53 | 1007.937 | 0 | 1007.937 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 5.61 | 0
6 | F7B4JR01 | m2 | Subministre i col·locació de malla antiherbes de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, segons ISO 11058, i 90 g/m2 de massa superficial, permeable a l'aire i als nutrients, quimicament inert i estable tant a sols àcids com alcalins i amb resistencia als raigs UV, fixada al terreny on s''ha de realitzar la plantació amb piquetes d'ancoratge d'acer en forma de L de 6 mm diàmetre. | 5.47 | 54.7 | 0 | 0 | 54.7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 5.47 | 0
7 | FR3PVR02 | m3 | Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm, subiministrat en sacs i escampat amb mitjans manuals. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 68.35 | 13778.47 | 4670.15 | 33.8945 | 9108.32 | 201.587 | 68.327 | 133.26 | 68.327 | 68.35 | 4670.15 | 0 | 68.35 | 0
8 | ZPN0079 | u | Sistema d’apuntalament d’arbrat de 2a. categoria, ajustat a les característiques de l’arbre i a la seva ubicació, normalment format per 4 elements de fusta tornejada col·locats en diagonal des del tronc fins a les cantonades de l’escocell o directament al terra, inclús pintat, tot segons especificacions de Parcs i Jardins. | 384.3 | 384.3 | 384.3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 384.3 | 384.3 | 0 | 384.3 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.02 |  | 28267.02
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 06 | GRÀCIA
| Subapartat | 03 | SUBMINISTRAMENT I PLANTACIONS
1 | FR4DVR03 | u | Subministrament d'Ilex crenata d'alçària de 40cm, en contenidor de 5 l | 8.52 | 5623.2 | 0 | 0 | 5623.2 | 660 | 0 | 660 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 8.52 | 0
2 | FR4JVR02 | u | Subministrament de Westringia fruticosa d'alçària de 40 cm en contenidor de 5 l | 6.53 | 4309.8 | 0 | 0 | 4309.8 | 660 | 0 | 660 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 6.53 | 0
3 | FR49V632 | u | Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 20 a 30 cm, en contenidor de 3 l | 3.43 | 2263.8 | 0 | 0 | 2263.8 | 660 | 0 | 660 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 3.43 | 0
4 | FR4FVR00 | u | Subministrament de Myrtus communis ´´compacta´´ d'alçària de 60 cm, en contenidor de 5 l | 6.53 | 5224 | 0 | 0 | 5224 | 800 | 0 | 800 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 6.53 | 0
5 | FR4BVR02 | u | Subministrament de Choisya ternata d'alçària de 60 cm, en contenidor de 5 l | 6.53 | 5224 | 0 | 0 | 5224 | 800 | 0 | 800 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 6.53 | 0
6 | FR42V45J | u | Subministrament d'Elaeagnus ebbingei d'alçària de 60 cm, en contenidor de 5 l | 6.02 | 4816 | 0 | 0 | 4816 | 800 | 0 | 800 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 6.02 | 0
7 | FR66V33B | u | Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg | 6.85 | 30003 | 0 | 0 | 30003 | 4380 | 0 | 4380 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | 6.85 | 0
8 | FR44V82E | u | Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ | 412.7 | 412.7 | 0 | 0 | 412.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 412.7 | 0 | 0 | 412.7 | 0
9 | FR48V43X | u | Subministrament de Washingtonia filifera d'alçària d'estípit de 550 a 600 cm, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc | 1964.94 | 1964.94 | 0 | 0 | 1964.94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1964.94 | 0 | 0 | 1964.94 | 0
10 | FR45V62G | u | Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 40 a 45 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 127,5 cm i profunditat mínima 89,25 cm segons fórmules NTJ | 517.95 | 8287.2 | 0 | 0 | 8287.2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 517.95 | 0 | 0 | 517.95 | 0
11 | FR61V563 | u | Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió | 93.73 | 1687.14 | 0 | 0 | 1687.14 | 18 | 0 | 18 | 0 | 93.73 | 0 | 0 | 93.73 | 0
12 | FR6PV035 | u | Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació | 361.23 | 20951.34 | 0 | 0 | 20951.34 | 58 | 0 | 58 | 0 | 361.23 | 0 | 0 | 361.23 | 0
13 | FRZ2V100 | u | Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú | 24.35 | 1826.25 | 0 | 0 | 1826.25 | 75 | 0 | 75 | 0 | 24.35 | 0 | 0 | 24.35 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.03 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 06 | GRÀCIA
| Subapartat | 04 | MANTENIMENT
1 | HBC1KJ00 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs | 5.08 | 1168.4 | 0 | 0 | 1168.4 | 230 | 0 | 230 | 0 | 5.08 | 0 | 0 | 5.08 | 0
2 | FRMAVGR1 | u | Manteniment anual integral d'arbrat, amb instal·lació de reg automàtic. Inclou aportació d'adob mineral, entrecavat i neteja d'escocells, recalç i formació (arbrat de 1a, 2a i 3a), reg manual (per mantenir arbrat de 1a), manteniment del reg automàtic per goteig, i els tractaments fitosanitaris necessaris (segons necessitats). Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons el pla de manteniment inclòs a l'annex de jardineria i reg. | 12546.31 | 12546.31 | 0 | 0 | 12546.31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12546.31 | 0 | 0 | 12546.31 | 0
3 | FRMAVGR2 | u | Manteniment anual integral d'arbrat en parterre, amb instal·lació de reg automàtic. Inclou aportació d'adob mineral, recalç i formació (arbrat de 1a, 2a i 3a), manteniment reg automàtic goteig, , i els tractaments fitosanitaris necessaris (segons necessitats). Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons el pla de manteniment inclòs a l'annex de jardineria i reg. | 597.44 | 597.44 | 0 | 0 | 597.44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 597.44 | 0 | 0 | 597.44 | 0
4 | FRMAVGR3 | u | Manteniment anual integral d'arbustives de nova plantació. Inclou l'aportació d'adobat mineral, aportació de terres o àrids (segons necessitats), aportació d'encoixinaments (segons necessitats), neteja de males herbes i flor seca, poda i pinçament, preparació del terreny (segons necessitats), manteniment de reg automàtic d'aspersió-difusió i tractament fitosanitari (segons necessitats). Inclou l'aportació de restes de poda o triturat, per a evitar la proliferació d'herbes i manteniment de la humitat. També inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. També inclou revisió, reprogramació i ajust del sistema de reg. Inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Tot segons el pla de manteniment inclòs a projecte i concensuat amb l'IMPJ. | 15448.79 | 15448.79 | 0 | 0 | 15448.79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15448.79 | 0 | 0 | 15448.79 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 06 | GRÀCIA
| Subapartat | 05 | SENYALITZACIÓ
1 | FBB5VP06 | u | 04F Senyal informatiu, format amb plafons a 1 cara de planxa d'alumini plegada de 2 mm de 320x320mm. inclou vinil autoadhesiu a una cara - 3m sèrie 100 blanc o equivalent amb impressió digital tèrmica, protecció laminat antigrafitti - 3m de 30 micres ref. 3m e-820302 o equivalent. inclou contratapa d'alumini plegada de 2mm de 324x324mm. Inclou estructura interior de tub d'acer a42b laminat en calent de #30x3mm, acabat galvanitzat en calent del conjunt o fosfatat. Inclou base prefabricada de formigó de dimensions 320x200mm, de formigó ha-50/p/5/iiia de consistència plàstica, lleugerament decapat, color gris d'àrids granítics, armadura amb barra corrugada b500 superior i inferior 1ø8mm i armadura de tub d'acer 60x60x2mm, recobriment mínim de les armadures de 25 mm. inclou cargols d'acer inoxidable qualitat a-2 segons iso7380 inviolable m6 l12mm. Inclou treballs, materials i accessoris per tal de deixar la partida completament acabada. Inclou pictogrames de conducta (4) segons manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona, documentació descriptiva i gràfica de projecte. | 175.48 | 1052.88 | 0 | 0 | 1052.88 | 6 | 0 | 6 | 0 | 175.48 | 0 | 0 | 175.48 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.05 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 06 | GRÀCIA
| Subapartat | 06 | FREIXES
1 | G6A1V600 | m | Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars, amb el desmuntatge inclòs | 16.85 | 4044 | 866.09 | 21.4167 | 3177.91 | 240 | 51.4 | 188.6 | 51.4 | 16.85 | 866.09 | 0 | 16.85 | 0
2 | GR69V001 | u | Trasplantament amb el sistema Treeplatform® dins de l'obra del freixe numero 1 (segons plànols) de190 a 200 cm de perímetre de tronc. Inclou: - Excvació de l’àrea de treball, aquesta àrea estarà situada a uns 120/140 cm per sota del nivell del sòl i tindrà una amplada del pa de terra més 1 metre. - Instal·lació d’un sistema d’ancoratge provisional. - Instal·lació d’un sistema de reg provisional (teòricament ja estarà instal·lat, si no és funcional se’n col·locaria un de provisional). - Tractament amb productes bioestimulants per afavorir el Sistema de de Defensa Vegetal (SDV) dels arbres - Preparació area de treball per l'Inca de tubs de 15 m de longitud, incloent maquinaria específica. - Formació de pa de terra amb mitjans manuals 5 x 4 x 1,1 de fondària, amb un pes previst de 51 Tn. . Neteja d’arrels i poda de les mateixes - Excavació de clot de plantació 7x7x1.1m amb retroexcavadora, - Arrencada i col·locació al lloc definitiu de l’arbre 1 - Ancoratge de l’arbre: es contempla un primer ancoratge amb cables, en el cas de que, per motius de l’obra es requerís, es podria instal·lar un sistema d’ancoratge amb tutors de fusta i minimitzar la ocupació de l’espai - Aportació de terres de la pròpia finca millorades amb substrats, per determinar en funció de la tipologia del sòl. - A la part superior del sòl es col·locarà una capa de 10 cm. de gruix d’encenalls de fusta semicompostats, s’aportaran, a més, nutrients específics per trasplant i regeneració radicular. - Instal·lació d’un reg automàtic amb programador, (no inclou l’escomesa fins a l’arbre). | 32015.99 | 32015.99 | 32015.99 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32015.99 | 32015.99 | 0 | 32015.99 | 0
3 | GR69V002 | u | Trasplantament amb el sistema Treeplatform® dins de l'obra del freixe numero 2 i 3 (segons plànols) de190 a 200 cm de perímetre de tronc. Inclou: - Excvació de l’àrea de treball, aquesta àrea estarà situada a uns 120/140 cm per sota del nivell del sòl i tindrà una amplada del pa de terra més 1 metre. - Instal·lació d’un sistema d’ancoratge provisional. - Instal·lació d’un sistema de reg provisional (teòricament ja estarà instal·lat, si no és funcional se’n col·locaria un de provisional). - Tractament amb productes bioestimulants per afavorir el Sistema de de Defensa Vegetal (SDV) dels arbres - Preparació area de treball per l'Inca de tubs de 15 m de longitud, incloent maquinaria específica. - Formació de pa de terra amb mitjans manuals 5 x 4 x 1,1 de fondària, amb un pes previst de 51 Tn. . Neteja d’arrels i poda de les mateixes - Excavació de clot de plantació 7x7x1.1m amb retroexcavadora, - Inca en dos passos: Pels arbres 2 i 3 es farà una inca de la meitat dels tubs i es soldarà la segona meitat per reduir l’afectació de la vorera del carrer. - Arrencada i col·locació sobre góndola dels arbres 2 i 3 i col·locació al lloc definitiu de l’arbre 2 i 3. - Ancoratge de l’arbre: es contempla un primer ancoratge amb cables, en el cas de que, per motius de l’obra es requerís, es podria instal·lar un sistema d’ancoratge amb tutors de fusta i minimitzar la ocupació de l’espai - Aportació de terres de la pròpia finca millorades amb substrats, per determinar en funció de la tipologia del sòl. - A la part superior del sòl es col·locarà una capa de 10 cm. de gruix d’encenalls de fusta semicompostats, s’aportaran, a més, nutrients específics per trasplant i regeneració radicular. - Instal·lació d’un reg automàtic amb programador, (no inclou l’escomesa fins a l’arbre). | 31572.87 | 63145.74 | 126291.48 | 200 | -63145.74 | 2 | 4 | -2 | 2 | 31572.87 | 63145.74 | 2 | 31572.87 | 63145.74
4 | I2R642M0 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat | 13.41 | 4224.15 | 4224.15 | 100 | 0 | 315 | 315 | 0 | 315 | 13.41 | 4224.15 | 0 | 13.41 | 0
5 | GRZJV100 | u | Visites d’inspecció: es realitzaran visites d’inspecció durant 2 estacions vegetatives. | 177.35 | 2837.6 | 2837.6 | 100 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 177.35 | 2837.6 | 0 | 177.35 | 0
6 | GRZJV200 | u | Manteniment i supervisió mesnual de l'estat dels freixes. Podran incloure treballs de reposició capa de mulch, neteja de males herbes, revisió sistema de reg i subjeccions i ancoratges. Si fos necessari, també inclouria tractaments fitosanitaris i fertilitzants. | 166.06 | 5978.16 | 4483.62 | 75 | 1494.54 | 36 | 27 | 9 | 26 | 166.06 | 4317.56 | 1 | 166.06 | 166.06
7 | ZPN0025 | u | Formació de talús revestit pel tractament de les arrels de Fraxinus Pennsylvanica afectades per l'excavació de la plataforma d'execució dels pilons de la sortida d'emergència a l'estació de Gràcia. Inclou: subministrament i col·locació de tirants per a assegurament de l'arbre al terreny natural, excavació de talús per fases, tall amb disc i tractament d'arrels afectades per l'excavació, subministrament i col·locació de capa de 20 cm de terra drenant RT 50, revestiment amb malla drenant i malla electrosoldada, i subministrament i col·locació d'ancoratges per fixació de malla electrosoldada. El preu exclou el manteniment. | 9781.22 | 19562.44 | 19562.44 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9781.22 | 19562.44 | 0 | 9781.22 | 0
8 | FR3PVR03 | m3 | Terra de textura sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%. Ds<0,8 i PH<8. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 58.18 | 0 | 6788.15 | 0 | -6788.15 | 0 | 116.675 | -116.675 | 116.675 | 58.18 | 6788.15 | 0 | 58.18 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.06 |  | 197069.52
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 06 | GRÀCIA
| Subapartat | 07 | MESURES CORRECTORES
1 | GRZKV001 | u | Seguiment de les emissions sonores durant les obres mitjançant sonòmetres i altres elements auxiliars a definir per la DO. | 1740.81 | 1740.81 | 11710.43 | 672.7 | -9969.62 | 1 | 6.727 | -5.727 | 6.727 | 1740.81 | 11710.43 | 0 | 1740.81 | 0
2 | GRP3N007 | m | Execució de fonamentació superficial per a pantalla acústica amb panells de fins 3 m de alçada i alçada màxima sobre rasant de fins 4 metres provisional en fase de obra, consistent en una biga armada de dimensions: 1,0 m x 1,0 m. Inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega, cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 580.14 | 197827.74 | 114212.16 | 57.7331 | 83615.58 | 341 | 196.87 | 144.13 | 141.92 | 580.14 | 82333.47 | 54.95 | 580.14 | 31878.69
3 | GRP4N003 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica, conformada per panells fonoabsorbents de 3 metres d'alçada, per una alçada màxima sobre rasant de 4 metres. No inclou execució de la fonamentació.Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 440.52 | 150217.32 | 0 | 0 | 150217.32 | 341 | 0 | 341 | 0 | 440.52 | 0 | 0 | 440.52 | 0
4 | GRP4V999 | m | Disposició de barrera acústica 2x15x1,1 -63 DB durant treballs d'excavació, execució de pantalles o demolicions o qualsevol tipus d'activitat que suposi un aument de l'imissió acústica. Inclós muntatge i desplaçament per l'obra segons requeriments establerts per la DO. Preu per setmana | 11.22 | 1178.1 | 45743.94 | 3882.8571 | -44565.84 | 105 | 4077 | -3972 | 3912 | 11.22 | 43892.64 | 165 | 11.22 | 1851.3
5 | GRP4V101 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica mixta formada per 1.5 m de plafó metàl·lics + 1.5 m de plafó de metacrilat + 1 m de plafó metàl·lic en total 4 m d'alçada. Inclou panell acústic metàl·lic INSAP68 o similar format per xapa microperforada de 0.6 mm a la cara interior i xapa llisa de 0.8 mm, característiques acústiques A4/B3, llana de roca al seu interior de 50 mm de gruix i 70 kg/m3 de densitat i panell de metacrilat INSAPMMA15 o similar format per metacrilat de 15 mm de gruix amb característiques acústiques B3, inclou motllures d'ajust a perfils metàl·lics. Inclou part proporcional de perfils metàl·lics i plaques. Tot el conjunt galvanitzat per immersió en calent. No inclou execució de la fonamentació. Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 529.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.44 | 0 | 0 | 529.44 | 0
6 | GRP4V201 | m2 | Subministrament i col·locació de pantalla acústica metàl·lica sobre New Jersey formada per Panells INSAP68 o similar, de xapa microperforada de 0.6 mm a la cara interior, xapa llisa de 0.8 mm i llana de roca de 50 mm d'espessor i 70 kg/m3 de densitat. Amb característiques acústiques A4/B3. Instal·lada mitjançant tac metàl·lic a New jersey (no inclosa) Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.91 | 0 | 0 | 90.91 | 0
7 | GRP3V091 | u | Execució de fonamentació per a pantalla acústica provisional en fase d'obra per a pantalles d'alçada màxima 4m, amb separació màxima de 2,5m. La fonamentació inclou l'execució de pilot de 650 mm de 2,5 metres de profunditat i perfil metàl·lic soldat a placa d'ancoratge amb perns fixats al pilot, inclòs enderroc de fonamentació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, aplec de materials per a la seva reutilització, càrrega, cànon i transport a l'abocador dels materials resultants. | 270.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.97 | 0 | 0 | 270.97 | 0
8 | G6A1V600 | m | Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars, amb el desmuntatge inclòs | 16.85 | 0 | 505.5 | 0 | -505.5 | 0 | 30 | -30 | 30 | 16.85 | 505.5 | 0 | 16.85 | 0
9 | XPA1VMC1 | pa | Partida alçada a justificar per al compliment de les mesures correctores durant les obres d'execució del Perllongament de la L8 que correspon el seu abonament segons crieri de la DO. | 50000 | 0 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 0.09 | -0.09 | 0.09 | 50000 | 4500 | 0 | 50000 | 0
10 | GRP3N010 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica mixta, conformada per panells de metacrilat d'1 metre d'alçada i panells fonoabsorbents de 1 metre d'alçada per un total 2 m d'alçada i altura màxima sobre rasant de 3 metres d'alçada. No inclou execució de la fonamentació. Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 460.27 | 0 | 41369.07 | 0 | -41369.07 | 0 | 89.88 | -89.88 | 89.88 | 460.27 | 41369.07 | 0 | 460.27 | 0
11 | GRP4N008 | m | Subministrament i col·locació de pantalla acústica, conformada per panells fonoabsorbents de 2 metres d'alçada, per una alçada màxima sobre rasant de 3 metres. No inclou execució de la fonamentació.Totalment muntada, inclou instal·lació i retirada de tots els elements, transports interiors dins l'obra, transports a abocador i cànon de gestió de residus en cas de ser necessari o transport fins a les instal·lacions que determini FGC o ICAT després de la seva retirada | 350.85 | 0 | 5157.5 | 0 | -5157.5 | 0 | 14.7 | -14.7 | 14.7 | 350.85 | 5157.5 | 0 | 350.85 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.05.06.07 |  | 223198.6
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 05 | MCIA
| Apartat | 07 | SUPRVISIÓ ARQUEOLÒGICA
1 | GRPAV001 | u | Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final | 212.02 | 1060.1 | 169556.63 | 15994.4 | -168496.53 | 5 | 799.72 | -794.72 | 774.72 | 212.02 | 164256.13 | 25 | 212.02 | 5300.5
2 | GRPAV002 | u | Jornada de treball d'oficial d'arqueologia a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final | 124.32 | 621.6 | 13302.24 | 2140 | -12680.64 | 5 | 107 | -102 | 107 | 124.32 | 13302.24 | 0 | 124.32 | 0
3 | GRPAV003 | u | Jornada de treball d'arqueòleg dibuixant per a dibuix de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'aixecament de l'excavació | 175.48 | 877.4 | 43920.01 | 5005.7 | -43042.61 | 5 | 250.285 | -245.285 | 250.285 | 175.48 | 43920.01 | 0 | 175.48 | 0
4 | GRPAV004 | u | Jornada per a l'elaboració de la documentació de la intervenció arqueològica, amb informe preliminar amb memòria, annexos amb inventari, documentació gràfica, plànols, base fotogràfica i estratigrafies del material arqueològic analitzat i de les excavacions realitzades, segons les normes de l'organisme corresponent, promotor de l'actuació. | 109.68 | 548.4 | 48108.94 | 8772.6 | -47560.54 | 5 | 438.63 | -433.63 | 415 | 109.68 | 45517.2 | 23.63 | 109.68 | 2591.74
5 | XPA1VAR2 | pa | Partida alçada a justificar de control i seguiment arqueològic dels rebaixos/moviments de terres previstos al subsòl segons el projecte i redacció de la memòria cientìfica, del qual es preveuen aproximadament unes 323 jornades de treballs al subsòl. Es prioritzarà el control arqueològic en aquelles àrees on existeix possible afectació arqueològica (veure informe d'impacte previ), on es farà un control arqueològic exhaustiu de tots els rebaixos. La resta d'àmbits on no es preveu afectació arqueològica, només caldria fer controls arqueològics puntuals per confirmar la inexistència de restes arqueològiques. | 112404 | 112404 | 0 | 0 | 112404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 112404 | 0 | 0 | 112404 | 0
TOTAL APARTAT 01.02.01.05.07 | TOTAL APARTAT 01.02.01.05.07 | TOTAL APARTAT 01.02.01.05.07 | TOTAL APARTAT 01.02.01.05.07 | TOTAL APARTAT 01.02.01.05.07 |  | 274887.82
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 06 | MONITORATGE
| Apartat | 01 | Tunel amb tuneladora
1 | JVG9V010 | u | Cèl·lula de pressió total repressuritzable amb rang de mesura fins a 1 MPa i precisió < ±0.25% FS, instal·lada amb el cable de senyal apantallat necessari i part proporcional d'armari de presa de dades i enregistrament, manteniment durant la campanya de lectures i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 799.92 | 50394.96 | 0 | 0 | 50394.96 | 63 | 0 | 63 | 0 | 799.92 | 0 | 0 | 799.92 | 0
2 | JVG9V020 | u | Extensímetre soldable amb rang de mesura fins a ±1500 µstrain i sensibilitat de 1 µstrain, instal·lada amb el cable de senyal apantallat necessari i part proporcional d'armari de presa de dades i enregistrament, manteniment durant la campanya de lectures i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 321.21 | 40472.46 | 0 | 0 | 40472.46 | 126 | 0 | 126 | 0 | 321.21 | 0 | 0 | 321.21 | 0
3 | JVGEU010 | u | Instal·lació d'equip enregistrador de dades, amb 2 multiplexors amb capacitat per fins a 32 sensors, caixa de protecció, connexions, amb sistema de comunicació i posterior desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 916.6 | 16498.8 | 0 | 0 | 16498.8 | 18 | 0 | 18 | 0 | 916.6 | 0 | 0 | 916.6 | 0
4 | JVGFU150 | u | Campanya diària de mesures o de recollida de mesures emmagatzemades, de fins a 32 sensors geotècnics, inclòs personal i equips de lectura, desplaçaments, mitjans auxiliars, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 255.05 | 15303 | 0 | 0 | 15303 | 60 | 0 | 60 | 0 | 255.05 | 0 | 0 | 255.05 | 0
5 | JV22U010 | u | Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit, d'elevat contrast i suport en L orientable, subministrat i instal·lat en túnel FGC, TMB o ADIF i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 145.36 | 20931.84 | 0 | 0 | 20931.84 | 144 | 0 | 144 | 0 | 145.36 | 0 | 0 | 145.36 | 0
6 | JV2FU360 | u | Campanya diària de mesures de fins a 80 punts mitjançant equip de topografia amb estació total per a lectura de prismes de 0,5'' de precisió en mesura d'angles i 1 mm+1 ppm en mesura de distàncies, inclòs personal i equips de necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 322.92 | 19375.2 | 0 | 0 | 19375.2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 322.92 | 0 | 0 | 322.92 | 0
7 | JVG5U010 | m | Canonada inclinomètrica de tub d'alumini anoditzat de 54 mm de diàmetre, subministrada i instal·lada, inclòs execució de cala manual per a detecció de serveis, sondeig amb personal i maquinaria i tots els materials necessaris per a la seva instal·lació, manteniment durant la campanya de lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 98.37 | 146079.45 | 0 | 0 | 146079.45 | 1485 | 0 | 1485 | 0 | 98.37 | 0 | 0 | 98.37 | 0
8 | JVGFV130 | u | Campanya de mesures de fins a 4 tubs inclinomètrics, de fins a 65 metres de fondària, mitjançant sonda inclinomètrica de rang de mesura +- 50º respecte la vertical i 0,01 mm de resolució, inclòs personal i equip de lectura, desplaçaments, mitjans auxiliars, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 638.87 | 107330.16 | 0 | 0 | 107330.16 | 168 | 0 | 168 | 0 | 638.87 | 0 | 0 | 638.87 | 0
TOTAL APARTAT 01.02.01.06.01 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.01 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.01 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.01 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 06 | MONITORATGE
| Apartat | 02 | Estacions en mina
1 | JVG1U210 | u | Buló de convergències de 20 cm de llargària i 16 mm de diàmetre, amb cap d'acer inoxidable i tap de protecció col·locat en el parament interior del sosteniment del túnel o sobre el primer segellat, com a punt de referència per la mesura de convergència amb cinta invar, inclosa la perforació amb trepant i la resina, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 70.51 | 24734.91 | 0 | 0 | 24734.91 | 350.8 | 0 | 350.8 | 0 | 70.51 | 0 | 0 | 70.51 | 0
2 | JVGFU120 | u | Campanya de mesures de convergència de fins a 4 seccions, amb un màxim de 6 cordes per secció, mitjançant cinta invar. inclòs personal i equip de lectura, desplaçaments, mitjans auxiliars d'elevació, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 4 hores, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 255.05 | 45909 | 27290.35 | 59.4444 | 18618.65 | 180 | 107 | 73 | 107 | 255.05 | 27290.35 | 0 | 255.05 | 0
3 | JV22U010 | u | Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit, d'elevat contrast i suport en L orientable, subministrat i instal·lat en túnel FGC, TMB o ADIF i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 145.36 | 49713.12 | 0 | 0 | 49713.12 | 342 | 0 | 342 | 0 | 145.36 | 0 | 0 | 145.36 | 0
4 | JV2FU350 | u | Campanya diària de mesures de fins a 40 punts mitjançant equip de topografia amb estació total per a lectura de prismes de 0,5'' de precisió en mesura d'angles i 1 mm+1 ppm en mesura de distàncies, inclòs personal i equips de necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 221.08 | 39794.4 | 0 | 0 | 39794.4 | 180 | 0 | 180 | 0 | 221.08 | 0 | 0 | 221.08 | 0
5 | JVG7U010 | u | Extensòmetre de 3 barnilles de fins a 2, 6 i 10 m de fondària a cada barnilla, amb capsal de corda vibrant, instal·lat en perforació executada a l'efecte, inclòs inclòs execució de cala manual per a detecció de serveis, sondeigos i materials necessaris per a la seva instal·lació, estesa de cable i connexió fins a l'armari de presa de dades i d'enregistrament, arqueta de protecció de 40x40 cm amb marc i tapa de fosa dúctil classe B-125, segons UNE-EN 124, instal·lat, manteniment durant la campanya de lectures i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, amb enderroc d'arqueta, reposició de paviment amb base i panot, inclòs càrrega i transport de residus a l'abocador, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 3213.98 | 144629.1 | 0 | 0 | 144629.1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 3213.98 | 0 | 0 | 3213.98 | 0
6 | JVGEU010 | u | Instal·lació d'equip enregistrador de dades, amb 2 multiplexors amb capacitat per fins a 32 sensors, caixa de protecció, connexions, amb sistema de comunicació i posterior desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 916.6 | 13749 | 0 | 0 | 13749 | 15 | 0 | 15 | 0 | 916.6 | 0 | 0 | 916.6 | 0
7 | JVG5U010 | m | Canonada inclinomètrica de tub d'alumini anoditzat de 54 mm de diàmetre, subministrada i instal·lada, inclòs execució de cala manual per a detecció de serveis, sondeig amb personal i maquinaria i tots els materials necessaris per a la seva instal·lació, manteniment durant la campanya de lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 98.37 | 127881 | 1377.18 | 1.0769 | 126503.82 | 1300 | 14 | 1286 | 14 | 98.37 | 1377.18 | 0 | 98.37 | 0
TOTAL APARTAT 01.02.01.06.02 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.02 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.02 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.02 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.02 |  | 28667.53
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 06 | MONITORATGE
| Apartat | 03 | Pous apantallats
1 | JVG5V151 | u | Muntatge de tub inclinomètric col·locat en armadura i fins 65 m de profunditat, inclosa part proporcional de maniguet d'unió, tapons de fons i cap d'injecció o fricció i sense incloure perforació ni pretub | 218.44 | 5024.12 | 3276.6 | 65.2174 | 1747.52 | 23 | 15 | 8 | 15 | 218.44 | 3276.6 | 0 | 218.44 | 0
2 | JVGFU130 | u | Campanya de mesures de fins a 4 tubs inclinomètrics, de fins a 20 metres de fondària, mitjançant sonda inclinomètrica de rang de mesura +- 50º respecte la vertical i 0,01 mm de resolució, inclòs personal i equip de lectura, desplaçaments, mitjans auxiliars, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 255.05 | 91818 | 5101 | 5.5556 | 86717 | 360 | 20 | 340 | 20 | 255.05 | 5101 | 0 | 255.05 | 0
3 | JVG9V010 | u | Cèl·lula de pressió total repressuritzable amb rang de mesura fins a 1 MPa i precisió < ±0.25% FS, instal·lada amb el cable de senyal apantallat necessari i part proporcional d'armari de presa de dades i enregistrament, manteniment durant la campanya de lectures i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 799.92 | 35996.4 | 18398.16 | 51.1111 | 17598.24 | 45 | 23 | 22 | 23 | 799.92 | 18398.16 | 0 | 799.92 | 0
4 | JVG9V020 | u | Extensímetre soldable amb rang de mesura fins a ±1500 µstrain i sensibilitat de 1 µstrain, instal·lada amb el cable de senyal apantallat necessari i part proporcional d'armari de presa de dades i enregistrament, manteniment durant la campanya de lectures i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 321.21 | 41114.88 | 10921.14 | 26.5625 | 30193.74 | 128 | 34 | 94 | 34 | 321.21 | 10921.14 | 0 | 321.21 | 0
5 | JVGEU010 | u | Instal·lació d'equip enregistrador de dades, amb 2 multiplexors amb capacitat per fins a 32 sensors, caixa de protecció, connexions, amb sistema de comunicació i posterior desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 916.6 | 5499.6 | 0 | 0 | 5499.6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 916.6 | 0 | 0 | 916.6 | 0
6 | JVGFU150 | u | Campanya diària de mesures o de recollida de mesures emmagatzemades, de fins a 32 sensors geotècnics, inclòs personal i equips de lectura, desplaçaments, mitjans auxiliars, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 255.05 | 91818 | 0 | 0 | 91818 | 360 | 0 | 360 | 0 | 255.05 | 0 | 0 | 255.05 | 0
7 | JV22U010 | u | Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit, d'elevat contrast i suport en L orientable, subministrat i instal·lat en túnel FGC, TMB o ADIF i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 145.36 | 17152.48 | 0 | 0 | 17152.48 | 118 | 0 | 118 | 0 | 145.36 | 0 | 0 | 145.36 | 0
8 | JV21U110 | u | Pern d'anivellació d'acer inoxidable, de 16 cm de llargària i numerat, instal·lat en façanes i paraments i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 22.64 | 860.32 | 0 | 0 | 860.32 | 38 | 0 | 38 | 0 | 22.64 | 0 | 0 | 22.64 | 0
9 | JV2FU350 | u | Campanya diària de mesures de fins a 40 punts mitjançant equip de topografia amb estació total per a lectura de prismes de 0,5'' de precisió en mesura d'angles i 1 mm+1 ppm en mesura de distàncies, inclòs personal i equips de necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 221.08 | 79588.8 | 0 | 0 | 79588.8 | 360 | 0 | 360 | 0 | 221.08 | 0 | 0 | 221.08 | 0
10 | JV2FU310 | u | Campanya diària de mesures de fins a 20 punts, realitzada amb nivell electrònic d'alta precisió i mira invar de codi de barres per a aconseguir lectures de 0,3 mm/km de desviació típica amb doble anivellació, inclòs personal (topògraf i portamira) i equips de topografia necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, inclòs desplaçament, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 182.78 | 65800.8 | 0 | 0 | 65800.8 | 360 | 0 | 360 | 0 | 182.78 | 0 | 0 | 182.78 | 0
11 | JV22U020 | u | Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit, d'elevat contrast i suport en L orientable, subministrat i instal·lat en façana i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 94.88 | 0 | 759.04 | 0 | -759.04 | 0 | 8 | -8 | 17 | 94.88 | 1612.96 | -9 | 94.88 | -853.92
12 | JVGFV130 | u | Campanya de mesures de fins a 4 tubs inclinomètrics, de fins a 65 metres de fondària, mitjançant sonda inclinomètrica de rang de mesura +- 50º respecte la vertical i 0,01 mm de resolució, inclòs personal i equip de lectura, desplaçaments, mitjans auxiliars, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 638.87 | 0 | 27471.41 | 0 | -27471.41 | 0 | 43 | -43 | 38 | 638.87 | 24277.06 | 5 | 638.87 | 3194.35
TOTAL APARTAT 01.02.01.06.03 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.03 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.03 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.03 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.03 |  | 65927.35
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 06 | MONITORATGE
| Apartat | 04 | Túnels, vestíbuls i accessos de FGC, FMB i ADIF
1 | JV21U110 | u | Pern d'anivellació d'acer inoxidable, de 16 cm de llargària i numerat, instal·lat en façanes i paraments i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 22.64 | 4211.04 | 1969.68 | 46.7742 | 2241.36 | 186 | 87 | 99 | 87 | 22.64 | 1969.68 | 0 | 22.64 | 0
2 | JV22U010 | u | Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit, d'elevat contrast i suport en L orientable, subministrat i instal·lat en túnel FGC, TMB o ADIF i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 145.36 | 159605.28 | 89105.68 | 55.8288 | 70499.6 | 1098 | 613 | 485 | 606 | 145.36 | 88088.16 | 7 | 145.36 | 1017.52
3 | JV2FU340 | u | Campanya nocturna (entre 22:00 i 6:00 h) de mesures en túnels o estacions (FGC, TMB o ADIF), de fins a 40 punts, realitzada amb nivell electrònic d'alta precisió i mira invar de codi de barres per a aconseguir lectures de 0,3 mm/km de desviació típica amb doble anivellació, o amb estació total per a lectura de prismes, de 0,5'' de precisió en mesura d'angles i 1 mm+1 ppm en mesura de distàncies, inclòs personal i equips de necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, inclòs desplaçament, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 450 | 162000 | 1800 | 1.1111 | 160200 | 360 | 4 | 356 | 4 | 450 | 1800 | 0 | 450 | 0
4 | JV2FV340 | u | Campanya nocturna (entre 22:00 i 6:00 h) de mesures en túnels o estacions (FGC, TMB o ADIF), de fins a 150 punts, realitzada amb nivell electrònic d'alta precisió i mira invar de codi de barres per a aconseguir lectures de 0,3 mm/km de desviació típica amb doble anivellació, per anivellació de via amb càlcul de peralt i guerxament en base de 3 a 5 m, inclòs personal i equips de necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, inclòs desplaçament, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques. | 719.82 | 129567.6 | 28072.98 | 21.6667 | 101494.62 | 180 | 39 | 141 | 38 | 719.82 | 27353.16 | 1 | 719.82 | 719.82
5 | JV2EU010 | u | Instal·lació de teodolit automàtic programable i motoritzat, en túnel FGC/TMB/ADIF, de 0,5'' de precisió en mesura d'angles i 1 mm+1 ppm en mesura de distàncies, amb gàbia de protecció, pal de suport, bateria amb sistema d'adquisició de dades en continu per evitar pèrdues en cas de fallida elèctrica, connexió al sistema de representació de dades, incloent la instal·lació de la estació de mesura de temperatura i pressió, elements auxiliars, bateria, caixa, sistema de comunicació, connexions al sistema de representació gràfica de dades i desmuntatge a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 4272.35 | 38451.15 | 34178.8 | 88.8889 | 4272.35 | 9 | 8 | 1 | 8 | 4272.35 | 34178.8 | 0 | 4272.35 | 0
6 | JV2FU020 | u | Campanya mensual de lectures en túnel amb teodolit automàtic de 0'5'' de precisió en mesura d' angles i 1 mm+1 ppm en mesura de distàncies, amb adquisició de fins a 80 punts de lectura i una freqüència màxima de 48 lectures diàries, inclòs lloguer o amortització de teodolit i mesura de temperatura i pressió, calibratges, manteniment, sistema d'adquisició de dades en continu per evitar pèrdues en cas de fallida elèctrica, emmagatzematge, sistema de representació gràfica de dades i alarmes mitjançant consulta a través d'Internet amb un temps de representació dels punts llegits inferior a 1 hora des de la seva lectura, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 2279.59 | 109420.32 | 232518.18 | 212.5 | -123097.86 | 48 | 102 | -54 | 93 | 2279.59 | 212001.87 | 9 | 2279.59 | 20516.31
7 | JV2FU310 | u | Campanya diària de mesures de fins a 20 punts, realitzada amb nivell electrònic d'alta precisió i mira invar de codi de barres per a aconseguir lectures de 0,3 mm/km de desviació típica amb doble anivellació, inclòs personal (topògraf i portamira) i equips de topografia necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, inclòs desplaçament, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 182.78 | 0 | 22847.5 | 0 | -22847.5 | 0 | 125 | -125 | 125 | 182.78 | 22847.5 | 0 | 182.78 | 0
TOTAL APARTAT 01.02.01.06.04 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.04 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.04 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.04 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.04 |  | 410492.82
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 06 | MONITORATGE
| Apartat | 05 | Edificis
1 | JV21U110 | u | Pern d'anivellació d'acer inoxidable, de 16 cm de llargària i numerat, instal·lat en façanes i paraments i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 22.64 | 27394.4 | 16029.12 | 58.5124 | 11365.28 | 1210 | 708 | 502 | 587 | 22.64 | 13289.68 | 121 | 22.64 | 2739.44
2 | JV22U020 | u | Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit, d'elevat contrast i suport en L orientable, subministrat i instal·lat en façana i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 94.88 | 139758.24 | 16509.12 | 11.8126 | 123249.12 | 1473 | 174 | 1299 | 128 | 94.88 | 12144.64 | 46 | 94.88 | 4364.48
3 | JV2FU330 | u | Campanya diària de mesures de fins a 80 punts, realitzada amb nivell electrònic d'alta precisió i mira invar de codi de barres per a aconseguir lectures de 0,3 mm/km de desviació típica amb doble anivellació, inclòs personal (topògraf i portamira) i equips de topografia necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, inclòs desplaçament, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 365.56 | 182780 | 108936.88 | 59.6 | 73843.12 | 500 | 298 | 202 | 278 | 365.56 | 101625.68 | 20 | 365.56 | 7311.2
4 | JV2FU360 | u | Campanya diària de mesures de fins a 80 punts mitjançant equip de topografia amb estació total per a lectura de prismes de 0,5'' de precisió en mesura d'angles i 1 mm+1 ppm en mesura de distàncies, inclòs personal i equips de necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 322.92 | 161460 | 0 | 0 | 161460 | 500 | 0 | 500 | 0 | 322.92 | 0 | 0 | 322.92 | 0
5 | JVGFU150 | u | Campanya diària de mesures o de recollida de mesures emmagatzemades, de fins a 32 sensors geotècnics, inclòs personal i equips de lectura, desplaçaments, mitjans auxiliars, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 255.05 | 0 | 143848.2 | 0 | -143848.2 | 0 | 564 | -564 | 544 | 255.05 | 138747.2 | 20 | 255.05 | 5101
6 | JV2FU350 | u | Campanya diària de mesures de fins a 40 punts mitjançant equip de topografia amb estació total per a lectura de prismes de 0,5'' de precisió en mesura d'angles i 1 mm+1 ppm en mesura de distàncies, inclòs personal i equips de necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 221.08 | 0 | 21223.68 | 0 | -21223.68 | 0 | 96 | -96 | 92 | 221.08 | 20339.36 | 4 | 221.08 | 884.32
7 | JV2FU310 | u | Campanya diària de mesures de fins a 20 punts, realitzada amb nivell electrònic d'alta precisió i mira invar de codi de barres per a aconseguir lectures de 0,3 mm/km de desviació típica amb doble anivellació, inclòs personal (topògraf i portamira) i equips de topografia necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, inclòs desplaçament, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 182.78 | 0 | 36556 | 0 | -36556 | 0 | 200 | -200 | 192 | 182.78 | 35093.76 | 8 | 182.78 | 1462.24
8 | JVG4V020 | u | Clinómetre biaxial automatitzat de rang +/- 15º i resolució 0.001º, manteniment durant la campanya de lectures i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 803.4 | 0 | 8837.4 | 0 | -8837.4 | 0 | 11 | -11 | 11 | 803.4 | 8837.4 | 0 | 803.4 | 0
TOTAL APARTAT 01.02.01.06.05 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.05 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.05 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.05 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.05 |  | 351940.4
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 06 | MONITORATGE
| Apartat | 06 | Altres
1 | JV21U080 | u | Fita semiprofunda d'anivellament de 10 m de fondària, incloent execució de cala manual, sondeig mecànic, pern de mesura de barra d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre, amb pern d'acer inoxidable soldat a l'extrem superior amb cap semiesfèric, arqueta de 40x40 cm amb marc i tapa de fosa dúctil classe D-400, segons UNE-EN 124, instal·lada i posteriorment desinstal·lada a la fi de les lectures, amb enderroc d'arqueta, reposició de calçada amb base i capa de rodadura asfàltica, inclòs càrrega i transport de residus a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 1704.03 | 34080.6 | 0 | 0 | 34080.6 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1704.03 | 0 | 0 | 1704.03 | 0
2 | JV21U020 | u | Fita d'anivellació en superfície incloent execució de cala manual de 80 cm de fondària, pern de mesura de rodó d'acer corrugat de 16 mm de diàmetre i 80 cm de llargària, amb pern d'acer inoxidable soldat a l'extrem superior amb cap semiesfèric, arqueta de 40x40 cm amb marc i tapa de fosa dúctil classe D-400, segons UNE-EN 124, instal·lada i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, amb enderroc d'arqueta, reposició de calçada amb base i capa de rodadura asfàltica, inclòs càrrega i transport de residus a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 505.3 | 177865.6 | 30318 | 17.0455 | 147547.6 | 352 | 60 | 292 | 45 | 505.3 | 22738.5 | 15 | 505.3 | 7579.5
3 | JV21V030 | u | Fita combinada en superfície incloent execució de cala manual de 80 cm de fondària, amb p/p de prisma circular portaprisma i senyal de punteria, amb suport d'acer inoxidable soldat a l'extrem superior per a prisma, arqueta de 40x40 cm amb marc i tapa de fosa dúctil classe D-400, segons UNE-EN 124, instal·lada i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, amb enderroc d'arqueta, reposició de calçada amb base i capa de rodadura asfàltica, inclòs càrrega i transport de residus a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 514 | 46260 | 0 | 0 | 46260 | 90 | 0 | 90 | 0 | 514 | 0 | 0 | 514 | 0
4 | JV2FU330 | u | Campanya diària de mesures de fins a 80 punts, realitzada amb nivell electrònic d'alta precisió i mira invar de codi de barres per a aconseguir lectures de 0,3 mm/km de desviació típica amb doble anivellació, inclòs personal (topògraf i portamira) i equips de topografia necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, inclòs desplaçament, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 365.56 | 109668 | 0 | 0 | 109668 | 300 | 0 | 300 | 0 | 365.56 | 0 | 0 | 365.56 | 0
5 | JV2FU350 | u | Campanya diària de mesures de fins a 40 punts mitjançant equip de topografia amb estació total per a lectura de prismes de 0,5'' de precisió en mesura d'angles i 1 mm+1 ppm en mesura de distàncies, inclòs personal i equips de necessaris, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 221.08 | 66324 | 0 | 0 | 66324 | 300 | 0 | 300 | 0 | 221.08 | 0 | 0 | 221.08 | 0
6 | JVG5V010 | m | Canonada combinada inclinomètrica/extensomètrica de 54 mm de diàmetre, subministrada i instal·lada, inclòs execució de cala manual per a detecció de serveis, sondeig amb personal i maquinaria i tots els materials necessaris per a la seva instal·lació, manteniment durant la campanya de lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 201.05 | 196023.75 | 0 | 0 | 196023.75 | 975 | 0 | 975 | 0 | 201.05 | 0 | 0 | 201.05 | 0
7 | JVG6V012 | u | Piezòmetre obert, totalment instal·lat muntat amb tub de PVC ranurat i filtre sorrenc en tota la seva longitud, inclòs execució de cala manual per a detecció de serveis, 60m de sondeig mecànic i recuperació de testimoni, arqueta de protecció de 40x40 cm amb marc i tapa de fosa dúctil classe B-125, segons UNE-EN 124, instal·lat, manteniment durant la campanya de lectures i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, amb enderroc d'arqueta, reposició de paviment amb base i paviment, inclòs càrrega i transport de residus a l'abocador, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 3216.62 | 202647.06 | 21873.02 | 10.7937 | 180774.04 | 63 | 6.8 | 56.2 | 6.8 | 3216.62 | 21873.02 | 0 | 3216.62 | 0
8 | JVGFV130 | u | Campanya de mesures de fins a 4 tubs inclinomètrics, de fins a 65 metres de fondària, mitjançant sonda inclinomètrica de rang de mesura +- 50º respecte la vertical i 0,01 mm de resolució, inclòs personal i equip de lectura, desplaçaments, mitjans auxiliars, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 638.87 | 306657.6 | 0 | 0 | 306657.6 | 480 | 0 | 480 | 0 | 638.87 | 0 | 0 | 638.87 | 0
9 | JVGFV151 | u | Campanya diària de mesures o de recollida de mesures emmagatzemades, de fins a 36 sensors geotècnics, inclòs personal i equips de lectura, desplaçaments, mitjans auxiliars, amortitzacions o lloguers, calibratge i manteniment, emmagatzematge i tractament de les dades, amb lliurament de l'informe de les mesures realitzades en un termini inferior a 12 hores, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 293.34 | 140803.2 | 28871.7 | 20.505 | 111931.5 | 480 | 98.424 | 381.576 | 88.749 | 293.34 | 26033.63 | 9.68 | 293.34 | 2838.06
10 | JVG4V010 | u | Fissuròmetre de corda vibrant per mesura d'obertura de fissures, inclós fins a 20 ml de cablejat, per a registre d'evolució i amb precisió de ±0,1 mm amb rang de fins a 25 mm, manteniment durant la campanya de lectures i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 384.74 | 28855.5 | 0 | 0 | 28855.5 | 75 | 0 | 75 | 0 | 384.74 | 0 | 0 | 384.74 | 0
11 | JVG4V020 | u | Clinómetre biaxial automatitzat de rang +/- 15º i resolució 0.001º, manteniment durant la campanya de lectures i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 803.4 | 60255 | 0 | 0 | 60255 | 75 | 0 | 75 | 0 | 803.4 | 0 | 0 | 803.4 | 0
12 | JVGEU010 | u | Instal·lació d'equip enregistrador de dades, amb 2 multiplexors amb capacitat per fins a 32 sensors, caixa de protecció, connexions, amb sistema de comunicació i posterior desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 916.6 | 22915 | 4583 | 20 | 18332 | 25 | 5 | 20 | 5 | 916.6 | 4583 | 0 | 916.6 | 0
13 | ZPN0027 | u | Subministrament i col·locació de fissuròmetre pla de metacrilat, de graduació 0,5mm, rang horitzontal -20mm a +20mm i rang vertical -10mm a +10mm. | 34.73 | 69.46 | 312.57 | 450 | -243.11 | 2 | 9 | -7 | 9 | 34.73 | 312.57 | 0 | 34.73 | 0
TOTAL APARTAT 01.02.01.06.06 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.06 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.06 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.06 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.06 |  | 85958.29
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 06 | MONITORATGE
| Apartat | 07 | Interferometria
1 | JVGFV901 | u | Adquisició de 20 imatges de radar d'obertura sintètica (SAR) de resolució 20x5 m .pixel, de l’arxiu històric distribuïdes en un període de 18 mesos anteriors a l'inici del seguiment, i realització de l’estudi baseline. | 9545.7 | 9545.7 | 0 | 0 | 9545.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9545.7 | 0 | 0 | 9545.7 | 0
2 | JVGFV902 | u | Actualitzacio i adquisició bimensual de 6 noves imatges de radar d'obertura sintètica (SAR) de resolució 20X5 m píxel, de l’arxiu històric i realització de l’informe comparatiu del terreny actualitzat amb l’estat baseline i amb el terreny anterior. | 3479.85 | 125274.6 | 0 | 0 | 125274.6 | 36 | 0 | 36 | 0 | 3479.85 | 0 | 0 | 3479.85 | 0
TOTAL APARTAT 01.02.01.06.07 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.07 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.07 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.07 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.07 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 06 | MONITORATGE
| Apartat | 08 | Reconeixement Terreny
1 | G342V200 | m | Sondeig vertical a rotació amb bateria i extracció continua de testimoni, amb diàmetre entre 76 i 116 mm, en reblerts i sòls, incloent revestiments si es requerís. | 33.07 | 49605 | 17658.72 | 35.5987 | 31946.28 | 1500 | 533.98 | 966.02 | 533.98 | 33.07 | 17658.72 | 0 | 33.07 | 0
2 | G342V210 | m | Sondeig vertical a rotació amb bateria i extracció continua de testimoni, amb diàmetre entre 76 i 116 mm, en graves, incloent revestiments si es requerís. | 61.8 | 23175 | 8294.8 | 35.792 | 14880.2 | 375 | 134.22 | 240.78 | 134.22 | 61.8 | 8294.8 | 0 | 61.8 | 0
3 | G342V220 | m | Recàrrec per perforació en qualsevol tipus de terreny amb extracció de testimoni, entre 25 i 50 m de profunditat. | 7.84 | 4704 | 1891.01 | 40.2 | 2812.99 | 600 | 241.2 | 358.8 | 241.2 | 7.84 | 1891.01 | 0 | 7.84 | 0
4 | G342V230 | m | Recàrrec per perforació en qualsevol tipus de terreny amb extracció de testimoni, a més de 50 m de profunditat. | 24.37 | 16449.75 | 4021.05 | 24.4444 | 12428.7 | 675 | 165 | 510 | 165 | 24.37 | 4021.05 | 0 | 24.37 | 0
5 | G342V240 | u | Assaig de penetració dinàmica SPT. UNE 103800 | 18.28 | 2193.6 | 2193.6 | 100 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 18.28 | 2193.6 | 0 | 18.28 | 0
6 | G342V250 | u | Presa de mostra parafinada | 13.93 | 2549.19 | 334.32 | 13.1148 | 2214.87 | 183 | 24 | 159 | 24 | 13.93 | 334.32 | 0 | 13.93 | 0
7 | G342V260 | u | Granulometria per garbellat. UNE 103101. NLT 104 | 17.41 | 1619.13 | 783.45 | 48.3871 | 835.68 | 93 | 45 | 48 | 45 | 17.41 | 783.45 | 0 | 17.41 | 0
8 | G342V270 | u | Límits d'atterberg. UNE 103103 i 103104. NLT 105 i 106 | 18.28 | 1700.04 | 987.12 | 58.0645 | 712.92 | 93 | 54 | 39 | 54 | 18.28 | 987.12 | 0 | 18.28 | 0
9 | G342V280 | u | Humitat d'un sòl mitjançant assecat en estufa. UNE 103300. NLT 102 | 5.22 | 485.46 | 104.4 | 21.5054 | 381.06 | 93 | 20 | 73 | 20 | 5.22 | 104.4 | 0 | 5.22 | 0
10 | G342V290 | u | Assaig d'inflament lliure en edòmetre. UNE 103601 | 46.13 | 2214.24 | 92.26 | 4.1667 | 2121.98 | 48 | 2 | 46 | 2 | 46.13 | 92.26 | 0 | 46.13 | 0
11 | G342V300 | u | Densitat d'un sòl. UNE 103301. NLT 206 | 6.97 | 648.21 | 160.31 | 24.7312 | 487.9 | 93 | 23 | 70 | 23 | 6.97 | 160.31 | 0 | 6.97 | 0
12 | G342V310 | u | Consolidació unidimensional d'un sòl en edòmetre, amb vuit esgraons de càrrega i tres de descàrrega. UNE 103405. | 99.23 | 4763.04 | 396.92 | 8.3333 | 4366.12 | 48 | 4 | 44 | 4 | 99.23 | 396.92 | 0 | 99.23 | 0
13 | G342V320 | u | Assaig triaxial en cèl·lula de 1,5' de diàmetre, 3 provetes (CU). Inclou tallat de mostres i preparació, UNE 103402 | 278.54 | 6684.96 | 3342.48 | 50 | 3342.48 | 24 | 12 | 12 | 12 | 278.54 | 3342.48 | 0 | 278.54 | 0
14 | G342V330 | u | Assaig triaxial en cèl·lula de 1,5' de diàmetre, 3 provetes (CD). Inclou tallat de mostres i preparació, UNE 103402 | 317.69 | 7624.56 | 953.07 | 12.5 | 6671.49 | 24 | 3 | 21 | 3 | 317.69 | 953.07 | 0 | 317.69 | 0
15 | G342V340 | u | Assaig triaxial en cèl·lula de 1,5' de diàmetre, 3 provetes (UU). Inclou tallat de mostres i preparació, UNE 103402 | 20.89 | 501.36 | 0 | 0 | 501.36 | 24 | 0 | 24 | 0 | 20.89 | 0 | 0 | 20.89 | 0
16 | ZPN0032 | m | Recàrrec per perforació sondeig vertical amb tecnologia sònica o triple bateria per a extracció contínua de testimoni en reblerts i sòls, fins profunditat 20 m. | 16.77 | 6590.78 | 7297.63 | 110.7249 | -706.86 | 393.01 | 435.16 | -42.15 | 435.16 | 16.77 | 7297.63 | 0 | 16.77 | 0
17 | ZPN0033 | m | Recàrrec per perforació sondeig vertical amb tecnologia sònica o triple bateria per a extracció contínua de testimoni en reblerts i sòls, fins profunditat 40 m. | 18.52 | 5544.89 | 7051.12 | 127.1643 | -1506.23 | 299.4 | 380.73 | -81.33 | 380.73 | 18.52 | 7051.12 | 0 | 18.52 | 0
18 | ZPN0035 | m | Recàrrec per perforació sondeig vertical amb tecnologia sònica o triple bateria per a extracció contínua de testimoni en reblerts i sòls, fins profunditat 80 m. | 21.58 | 414.34 | 619.35 | 149.4792 | -205.01 | 19.2 | 28.7 | -9.5 | 28.7 | 21.58 | 619.35 | 0 | 21.58 | 0
19 | ZPN0034 | m | Recàrrec per perforació sondeig vertical amb tecnologia sònica o triple bateria per a extracció contínua de testimoni en reblerts i sòls, fins profunditat 60 m. | 19.94 | 2395.79 | 3888.3 | 162.2971 | -1492.51 | 120.15 | 195 | -74.85 | 195 | 19.94 | 3888.3 | 0 | 19.94 | 0
20 | ZPN0036 | m | Recàrrec per perforació sondeig vertical amb tecnologia sònica o triple bateria per a extracció contínua de testimoni en graves, fins profunditat 20 m. | 24.19 | 1291.75 | 1711.44 | 132.4906 | -419.7 | 53.4 | 70.75 | -17.35 | 70.75 | 24.19 | 1711.44 | 0 | 24.19 | 0
21 | ZPN0037 | m | Recàrrec per perforació sondeig vertical amb tecnologia sònica o triple bateria per a extracció contínua de testimoni engraves, fins profunditat 40 m. | 27.43 | 1056.06 | 2028.45 | 192.0779 | -972.39 | 38.5 | 73.95 | -35.45 | 73.95 | 27.43 | 2028.45 | 0 | 27.43 | 0
22 | ZPN0038 | m | Recàrrec per perforació sondeig vertical amb tecnologia sònica o triple bateria per a extracció contínua de testimoni en graves, fins profunditat 60 m. | 30.18 | 1620.67 | 4483.84 | 276.6667 | -2863.18 | 53.7 | 148.57 | -94.87 | 148.57 | 30.18 | 4483.84 | 0 | 30.18 | 0
23 | ZPN0039 | m | Recàrrec per perforació sondeig vertical amb tecnologia sònica o triple bateria per a extracció contínua de testimoni en roca, fins profunditat 20 m. | 21.94 | 339.85 | 350.82 | 103.2279 | -10.97 | 15.49 | 15.99 | -0.5 | 15.99 | 21.94 | 350.82 | 0 | 21.94 | 0
24 | ZPN0040 | m | Recàrrec per perforació sondeig vertical amb tecnologia sònica o triple bateria per a extracció contínua de testimoni en roca, fins profunditat 40 m. | 23.7 | 583.02 | 1629.38 | 279.4715 | -1046.36 | 24.6 | 68.75 | -44.15 | 68.75 | 23.7 | 1629.38 | 0 | 23.7 | 0
25 | ZPN0041 | m | Recàrrec per perforació sondeig vertical amb tecnologia sònica o triple bateria per a extracció contínua de testimoni en roca, fins profunditat 60 m. | 25.9 | 796.43 | 1554 | 195.122 | -757.58 | 30.75 | 60 | -29.25 | 60 | 25.9 | 1554 | 0 | 25.9 | 0
26 | ZPN0042 | m | Recàrrec per perforació sondeig vertical amb tecnologia sònica o triple bateria per a extracció contínua de testimoni en roca, fins profunditat 80 m. | 31.06 | 464.16 | 2187.68 | 471.3196 | -1723.52 | 14.944 | 70.434 | -55.49 | 70.434 | 31.06 | 2187.68 | 0 | 31.06 | 0
27 | ZPN0043 | m | Sondeig vertical a rotació amb bateria i extracció continua de testimoni, amb diàmetre entre 76 i 116 mm, en roca tova, incloent revestiments si es requerís. | 101.55 | 731.16 | 13384.29 | 1830.5556 | -12653.13 | 7.2 | 131.8 | -124.6 | 131.8 | 101.55 | 13384.29 | 0 | 101.55 | 0
28 | ZPN0044 | m | Suplement per revestiment de 113 mm de diàmetre en piezòmetres de BCASA | 42.7 | 21093.8 | 45236.38 | 214.4534 | -24142.58 | 494 | 1059.4 | -565.4 | 1059.4 | 42.7 | 45236.38 | 0 | 42.7 | 0
29 | ZPN0045 | m | Suplement per revestiment de 128 mm de diàmetre en piezòmetres de l'ACA | 48.8 | 22496.8 | 22496.8 | 100 | 0 | 461 | 461 | 0 | 461 | 48.8 | 22496.8 | 0 | 48.8 | 0
30 | ZPN0046 | m | Testificació de sondeig | 26.33 | 28094.11 | 39961.04 | 142.2399 | -11866.93 | 1067 | 1517.7 | -450.7 | 1517.7 | 26.33 | 39961.04 | 0 | 26.33 | 0
31 | ZPN0047 | u | Unitat d'extracció de mostra inalterada | 56.86 | 5174.26 | 5515.42 | 106.5934 | -341.16 | 91 | 97 | -6 | 97 | 56.86 | 5515.42 | 0 | 56.86 | 0
32 | ZPN0048 | u | Caixa portatestimoni de plàstic (30m) | 18.3 | 5160.6 | 7594.5 | 147.1631 | -2433.9 | 282 | 415 | -133 | 415 | 18.3 | 7594.5 | 0 | 18.3 | 0
33 | ZPN0049 | m | Recàrrec per subministrament i col·locació de tub liner per a correcta extracció de mostra inalterada, en els sondejos associats als piezòmetres de la campanya geotècnica complementària. | 18.3 | 2084.37 | 2084.37 | 100 | 0 | 113.9 | 113.9 | 0 | 113.9 | 18.3 | 2084.37 | 0 | 18.3 | 0
34 | ZPN0050 | u | Assaig de permeabilitat (Lefranc) | 201.54 | 6247.74 | 10077 | 161.2903 | -3829.26 | 31 | 50 | -19 | 50 | 201.54 | 10077 | 0 | 201.54 | 0
35 | ZPN0051 | u | Assaig pressiomètric | 525.82 | 26291 | 28920.1 | 110 | -2629.1 | 50 | 55 | -5 | 55 | 525.82 | 28920.1 | 0 | 525.82 | 0
36 | ZPN0052 | u | Determinació quantitativa del contingut en sulfats solubles d'un sòl UNE 103 201-96 | 35.99 | 143.96 | 143.96 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 35.99 | 143.96 | 0 | 35.99 | 0
37 | ZPN0053 | u | Contingut en matèria orgànica UNE 103204. NLT 118 | 35.32 | 141.28 | 141.28 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 35.32 | 141.28 | 0 | 35.32 | 0
38 | ZPN0054 | u | Contingut en sals solubles. NLT 114 | 39.38 | 118.14 | 118.14 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 39.38 | 118.14 | 0 | 39.38 | 0
39 | ZPN0055 | u | Contingut en guix. NLT 115 | 53.31 | 53.31 | 53.31 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 53.31 | 53.31 | 0 | 53.31 | 0
40 | ZPN0056 | u | Determinació de la pressió d'inflament | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 83.5 | 83.5 | 0 | 83.5 | 0
41 | ZPN0057 | u | Assaig de col·lapse en sòls. NLT 254 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 99.33 | 99.33 | 0 | 99.33 | 0
42 | ZPN0058 | u | Assaig Tall Directe (CD) | 194.35 | 1943.5 | 1943.5 | 100 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 194.35 | 1943.5 | 0 | 194.35 | 0
43 | ZPN0059 | u | Assaig Resistència a Compressió Simple. UNE 103400. NLT 202 | 37.82 | 416.02 | 416.02 | 100 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 37.82 | 416.02 | 0 | 37.82 | 0
44 | ZPN0060 | u | Determinació de l'índex de duresa de CERCHAR | 481.91 | 481.91 | 481.91 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 481.91 | 481.91 | 0 | 481.91 | 0
45 | ZPN0061 | u | Determinació Índex d'abrassivitat CERCHAR | 96.45 | 96.45 | 1639.65 | 1700 | -1543.2 | 1 | 17 | -16 | 17 | 96.45 | 1639.65 | 0 | 96.45 | 0
46 | ZPN0062 | m | Assaig Cross-hole SC-17+PCV | 73.96 | 0 | 4807.4 | 0 | -4807.4 | 0 | 65 | -65 | 65 | 73.96 | 4807.4 | 0 | 73.96 | 0
47 | ZPN0063 | u | Desplaçament d`equips i personal necessaris per a assaigs Cross-Hole | 1206.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.38 | 0 | 0 | 1206.38 | 0
48 | ZPN0064 | m | Condicionament sondeigs per a assaig crosshole (canonada PVC i injecció) | 35.99 | 4678.7 | 13676.2 | 292.3077 | -8997.5 | 130 | 380 | -250 | 380 | 35.99 | 13676.2 | 0 | 35.99 | 0
49 | ZPN0065 | u | Assaig de geofísica per sonda sònica d'ona completa | 74.42 | 14065.38 | 14065.38 | 100 | 0 | 189 | 189 | 0 | 189 | 74.42 | 14065.38 | 0 | 74.42 | 0
50 | JVG6V012 | u | Piezòmetre obert, totalment instal·lat muntat amb tub de PVC ranurat i filtre sorrenc en tota la seva longitud, inclòs execució de cala manual per a detecció de serveis, 60m de sondeig mecànic i recuperació de testimoni, arqueta de protecció de 40x40 cm amb marc i tapa de fosa dúctil classe B-125, segons UNE-EN 124, instal·lat, manteniment durant la campanya de lectures i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, amb enderroc d'arqueta, reposició de paviment amb base i paviment, inclòs càrrega i transport de residus a l'abocador, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques | 3216.62 | 0 | 19299.72 | 0 | -19299.72 | 0 | 6 | -6 | 6 | 3216.62 | 19299.72 | 0 | 3216.62 | 0
TOTAL APARTAT 01.02.01.06.08 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.08 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.08 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.08 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.08 |  | 306254.72
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 06 | MONITORATGE
| Apartat | 09 | Piezòmetres televigilància per a control ambiental
1 | JVG6VPIE | u | Instal·lació d'un piezòmetre telecontrolat segons memòria valorada inclosa a l'annex de monitorització. | 121856.15 | 121856.15 | 0 | 0 | 121856.15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 121856.15 | 0 | 0 | 121856.15 | 0
TOTAL APARTAT 01.02.01.06.09 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.09 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.09 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.09 | TOTAL APARTAT 01.02.01.06.09 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 01 | SENYALITZACIÓ VERTICAL
1 | GBB1U154 | m2 | Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 159.03 | 24352.42 | 41928.42 | 172.1735 | -17576 | 153.131 | 263.651 | -110.52 | 263.651 | 159.03 | 41928.42 | 0 | 159.03 | 0
2 | GBBZU005 | u | Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació | 98.81 | 9881 | 14920.31 | 151 | -5039.31 | 100 | 151 | -51 | 149 | 98.81 | 14722.69 | 2 | 98.81 | 197.62
3 | GBBZU001 | u | Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació | 57.23 | 343.38 | 0 | 0 | 343.38 | 6 | 0 | 6 | 0 | 57.23 | 0 | 0 | 57.23 | 0
4 | G21B3012 | m2 | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants | 40.92 | 6266.12 | 5092 | 81.2624 | 1174.12 | 153.131 | 124.438 | 28.693 | 124.438 | 40.92 | 5092 | 0 | 40.92 | 0
5 | GBC1U132 | u | Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols | 147.19 | 441.57 | 4415.7 | 1000 | -3974.13 | 3 | 30 | -27 | 30 | 147.19 | 4415.7 | 0 | 147.19 | 0
6 | FBS0V991 | u | Regularització semafórica en l'àmbit del pou d'atac en fase d'obres, inclòs subministrament, instal·lació, connexió a xarxa existent, adequació, protecció i legalització de semafors provisionals, trasllats i retirada un cop finalitzades les obres. | 2176.01 | 2176.01 | 45665.75 | 2098.6 | -43489.74 | 1 | 20.986 | -19.986 | 20.695 | 2176.01 | 45032.53 | 0.29 | 2176.01 | 633.22
7 | GBB1VA02 | u | Subministre i col·locació de cartell de Senyalització Excepcional per Obres, recorregut de vianants, de l'Ajuntament de Barcelona, fabricada en Poliestirè color groc, idioma Català, Mesures segons normativa municipal. Fabricades en serigrafia a 4 tintes, fixat mecanicament amb brides de plàstic. Tot inclós. | 18.55 | 278.25 | 2207.45 | 793.3333 | -1929.2 | 15 | 119 | -104 | 119 | 18.55 | 2207.45 | 0 | 18.55 | 0
8 | GBB1VA03 | u | Subministre i col·locació de cartell de Senyalització Excepcional per Obres, indicacions carril bici, de l'Ajuntament de Barcelona, fabricada en Poliestirè color groc, idioma Català, Mesures segons normativa municipal. Fabricades en serigrafia a 4 tintes, fixat mecanicament amb brides de plàstic. Tot inclós. | 18.55 | 18.55 | 16045.75 | 86500 | -16027.2 | 1 | 865 | -864 | 865 | 18.55 | 16045.75 | 0 | 18.55 | 0
9 | ZPN0011 | u | Subministrament i muntatge cartell d'obra de lames de 300x315 cm, inclòs subjecció amb grapes, pals IPN120 de 5800 mm i retolació adhesiva. | 1119.64 | 0 | 1119.64 | 0 | -1119.64 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1119.64 | 1119.64 | 0 | 1119.64 | 0
10 | GBB5U410 | u | Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 70.1 | 0 | 140.2 | 0 | -140.2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 70.1 | 0 | 2 | 70.1 | 140.2
11 | GBB1U910 | u | Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 0 | 0 | 20.69 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.01 |  | 131535.22
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 02 | SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 | GBA1U010 | m | Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 0.51 | 1269.97 | 2985.54 | 235.0872 | -1715.57 | 2490.14 | 5854 | -3363.86 | 5801 | 0.51 | 2958.51 | 53 | 0.51 | 27.03
2 | GBA3V101 | m2 | Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge | 11.55 | 3596.73 | 5405.4 | 150.2866 | -1808.67 | 311.405 | 468 | -156.595 | 450 | 11.55 | 5197.5 | 18 | 11.55 | 207.9
3 | FBA3VV53 | u | Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a, E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura acrílica amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge | 3.78 | 11.34 | 601.02 | 5300 | -589.68 | 3 | 159 | -156 | 159 | 3.78 | 601.02 | 0 | 3.78 | 0
4 | F219V001 | m2 | Granallat pintura actual | 14.34 | 23980.61 | 11476.3 | 47.8566 | 12504.31 | 1672.288 | 800.3 | 871.988 | 748.3 | 14.34 | 10730.62 | 52 | 14.34 | 745.68
5 | FBA1VP80 | u | Desplaçament dels equips de pintura a obra | 856.47 | 0 | 12847.05 | 0 | -12847.05 | 0 | 15 | -15 | 14 | 856.47 | 11990.58 | 1 | 856.47 | 856.47
6 | GBA7V001 | u | Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 o similar per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, fixada amb tres perns i tacs químics d'acer INOX D12mm i longitud 18cm al paviment. | 48.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.27 | 0 | 0 | 48.27 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.02 |  | 33315.31
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 03 | ELEMENTS DE CONTENCIÓ
1 | GB2CV020 | u | Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilé d'alta densitat, d'1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de llastrat de 150 l, color vermell o blanc, amortitzable en 20 usos. Inclus aigua utiltizada per al llastrat de les peces, manteniment en condicions segures tot el periode de temps requerit i desmuntatge. Inclou: Replanteig. Col·locació de les peces. Unió de les peces. Col·locació del material de llastrat. Desmontatge posterior. Transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. | 20.05 | 2766.9 | 12791.9 | 462.3188 | -10025 | 138 | 638 | -500 | 638 | 20.05 | 12791.9 | 0 | 20.05 | 0
2 | GB2CU011 | m | Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús temporal, tipus BHSPJ2/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada | 42.36 | 8641.44 | 18807.84 | 217.6471 | -10166.4 | 204 | 444 | -240 | 444 | 42.36 | 18807.84 | 0 | 42.36 | 0
3 | HBC12500 | u | Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària | 22.8 | 0 | 6019.2 | 0 | -6019.2 | 0 | 264 | -264 | 264 | 22.8 | 6019.2 | 0 | 22.8 | 0
4 | HBC1JF01 | u | Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs | 23.75 | 0 | 2517.5 | 0 | -2517.5 | 0 | 106 | -106 | 106 | 23.75 | 2517.5 | 0 | 23.75 | 0
5 | H1533591 | m2 | Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs | 8.19 | 0 | 117.94 | 0 | -117.94 | 0 | 14.4 | -14.4 | 14.4 | 8.19 | 117.94 | 0 | 8.19 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.03 |  | 40254.38
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 04 | ALTRES
| Activitat | 01 | OCUPACIÓ TERCIANES
1 | G21R0002 | u | Tala d'arbre de qualsevol tipus, inclòs extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda, trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plec de condicions | 313.84 | 6276.8 | 0 | 0 | 6276.8 | 20 | 0 | 20 | 0 | 313.84 | 0 | 0 | 313.84 | 0
2 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 339.93 | 34298.9 | 10090.0668 | -33958.97 | 3.443 | 347.401 | -343.958 | 347.401 | 98.73 | 34298.9 | 0 | 98.73 | 0
3 | F219V001 | m2 | Granallat pintura actual | 14.34 | 1345.09 | 1577.4 | 117.2708 | -232.31 | 93.8 | 110 | -16.2 | 110 | 14.34 | 1577.4 | 0 | 14.34 | 0
4 | G9H1U02C | t | Mescla bituminosa en calent AC 22 bin BC 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.75 | 4161.02 | 4451.53 | 106.9816 | -290.51 | 102.111 | 109.24 | -7.129 | 109.24 | 40.75 | 4451.53 | 0 | 40.75 | 0
5 | G9H1U612 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 12693.08 | 14544.9 | 114.5892 | -1851.82 | 299.365 | 343.04 | -43.675 | 343.04 | 42.4 | 14544.9 | 0 | 42.4 | 0
6 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 11483.73 | 12388.87 | 107.8819 | -905.14 | 18.866 | 20.353 | -1.487 | 20.353 | 608.7 | 12388.87 | 0 | 608.7 | 0
7 | G9J1U010 | m2 | Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP | 0.61 | 602.67 | 0 | 0 | 602.67 | 987.99 | 0 | 987.99 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0
8 | G9J1U325 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell | 0.72 | 1350.66 | 2517.12 | 186.3629 | -1166.46 | 1875.91 | 3496 | -1620.09 | 3496 | 0.72 | 2517.12 | 0 | 0.72 | 0
9 | F21BVU42 | u | Retirada de bàcul de suport i semàfor de 6,00 m d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió per a abocador o aplec | 289 | 578 | 1156 | 200 | -578 | 2 | 4 | -2 | 4 | 289 | 1156 | 0 | 289 | 0
10 | G219U202 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i transport dels materials resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície | 0.43 | 4165.11 | 5832.52 | 140.0328 | -1667.41 | 9686.3 | 13564 | -3877.7 | 13564 | 0.43 | 5832.52 | 0 | 0.43 | 0
11 | G219V092 | u | Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de bastiment i tapa de pou de claveguera o altre servei, en obres de repavimentació de vorera | 34.73 | 729.33 | 0 | 0 | 729.33 | 21 | 0 | 21 | 0 | 34.73 | 0 | 0 | 34.73 | 0
12 | G219V091 | u | Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de bastiment i tapa de pou de claveguera o altre servei, en obres de recobriment asfàltic | 93.32 | 93.32 | 1026.52 | 1100 | -933.2 | 1 | 11 | -10 | 11 | 93.32 | 1026.52 | 0 | 93.32 | 0
13 | F21BVU28 | u | Retirada de columna de suport i semàfor de 2,40 m d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió per a abocador o aplec | 90.66 | 815.94 | 1269.24 | 155.5556 | -453.3 | 9 | 14 | -5 | 14 | 90.66 | 1269.24 | 0 | 90.66 | 0
14 | F21H1641 | u | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 73.4 | 734 | 440.4 | 60 | 293.6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 73.4 | 440.4 | 0 | 73.4 | 0
15 | F21Q2501 | u | Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 4.13 | 8.26 | 24.78 | 300 | -16.52 | 2 | 6 | -4 | 6 | 4.13 | 24.78 | 0 | 4.13 | 0
16 | G21B3002 | u | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants | 33.49 | 100.47 | 468.86 | 466.6667 | -368.39 | 3 | 14 | -11 | 14 | 33.49 | 468.86 | 0 | 33.49 | 0
17 | F21BV001 | u | Retirada, aplec i reinstal·lació de separadors vials o pilones de carril bici de qualsevol tipus. Totalment acabat. Inclos parts proporcionals d'ancoratges. | 6.39 | 70.29 | 0 | 0 | 70.29 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 6.39 | 0
18 | F21Q1121 | u | Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 9.58 | 9.58 | 47.9 | 500 | -38.32 | 1 | 5 | -4 | 5 | 9.58 | 47.9 | 0 | 9.58 | 0
19 | F21BU001 | m | Arrencada de tanca o barana metàl.lica de 200 cm d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 6.37 | 197.47 | 0 | 0 | 197.47 | 31 | 0 | 31 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 6.37 | 0
20 | F219V002 | m2 | Demolició de guals de vianants i vehicles de pedra granítica de 10 a 15 cm de gruix i 1,2 m d'amplaria com a màxim, inclòs capçals i base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida | 21.52 | 1723.32 | 430.4 | 24.975 | 1292.92 | 80.08 | 20 | 60.08 | 20 | 21.52 | 430.4 | 0 | 21.52 | 0
21 | G219U020 | m | Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 11.43 | 4133.66 | 251.46 | 6.0832 | 3882.2 | 361.65 | 22 | 339.65 | 22 | 11.43 | 251.46 | 0 | 11.43 | 0
22 | GDKZU062 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 311.83 | 1870.98 | 0 | 0 | 1870.98 | 6 | 0 | 6 | 0 | 311.83 | 0 | 0 | 311.83 | 0
23 | GDKZU042 | u | Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 120.01 | 480.04 | 0 | 0 | 480.04 | 4 | 0 | 4 | 0 | 120.01 | 0 | 0 | 120.01 | 0
24 | GDKZU082 | u | Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 387.99 | 775.98 | 0 | 0 | 775.98 | 2 | 0 | 2 | 0 | 387.99 | 0 | 0 | 387.99 | 0
25 | ZPN0069 | u | Jornada d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent per actuacions inferiors a 200t d'estesa d'aglomerat. Inclou trasllat, muntatge i desmuntatge a obra. | 5846.97 | 0 | 11693.94 | 0 | -11693.94 | 0 | 2 | -2 | 2 | 5846.97 | 11693.94 | 0 | 5846.97 | 0
26 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 0 | 6248.79 | 0 | -6248.79 | 0 | 217.728 | -217.728 | 217.728 | 28.7 | 6248.79 | 0 | 28.7 | 0
27 | FBA1VP80 | u | Desplaçament dels equips de pintura a obra | 856.47 | 0 | 2569.41 | 0 | -2569.41 | 0 | 3 | -3 | 3 | 856.47 | 2569.41 | 0 | 856.47 | 0
28 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 0 | 19151.08 | 0 | -19151.08 | 0 | 791.04 | -791.04 | 791.04 | 24.21 | 19151.08 | 0 | 24.21 | 0
29 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 0 | 4255.8 | 0 | -4255.8 | 0 | 791.04 | -791.04 | 791.04 | 5.38 | 4255.8 | 0 | 5.38 | 0
30 | ZPN0070 | u | Jornada de treball de senyalista addicional per teballs de regulació del trànsit peatonal o rodat amb senyal manual, fora de l'àmbit d'obra i com a requeriment del COM, segons indicacions de DO. | 193.79 | 0 | 5426.12 | 0 | -5426.12 | 0 | 28 | -28 | 28 | 193.79 | 5426.12 | 0 | 193.79 | 0
31 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 10533.62 | 0 | -10533.62 | 0 | 69.2 | -69.2 | 69.2 | 152.22 | 10533.62 | 0 | 152.22 | 0
32 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 0 | 224.39 | 0 | -224.39 | 0 | 9.2 | -9.2 | 9.2 | 24.39 | 224.39 | 0 | 24.39 | 0
33 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 0 | 946.8 | 0 | -946.8 | 0 | 120 | -120 | 120 | 7.89 | 946.8 | 0 | 7.89 | 0
34 | G9E1V120 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, amb relleu normatiu per a encaminament, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. Les peces disposaran de contrast cromàtic suficient amb el paviment de l’entorn, segons normativa, color a determinar segons indicacions de la DO. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 27.26 | 0 | 3271.2 | 0 | -3271.2 | 0 | 120 | -120 | 120 | 27.26 | 3271.2 | 0 | 27.26 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.07.01.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.07.01.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.07.01.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.07.01.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.07.01.04.01 |  | 145047.95
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 04 | ALTRES
| Activitat | 02 | MUR TUNEL VIARI
1 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 121.43 | 275.55 | 226.9231 | -154.12 | 3.12 | 7.08 | -3.96 | 7.08 | 38.92 | 275.55 | 0 | 38.92 | 0
2 | G219U020 | m | Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 11.43 | 662.94 | 0 | 0 | 662.94 | 58 | 0 | 58 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 11.43 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 944.28 | 0 | 0 | 944.28 | 119.68 | 0 | 119.68 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 7.89 | 0
4 | G9H1U612 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 1312.7 | 0 | 0 | 1312.7 | 30.96 | 0 | 30.96 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
5 | G9H1U02C | t | Mescla bituminosa en calent AC 22 bin BC 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.75 | 8247.8 | 0 | 0 | 8247.8 | 202.4 | 0 | 202.4 | 0 | 40.75 | 0 | 0 | 40.75 | 0
6 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 5838.04 | 0 | 0 | 5838.04 | 9.591 | 0 | 9.591 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
7 | G9J1U010 | m2 | Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP | 0.61 | 63.44 | 0 | 0 | 63.44 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0
8 | G9J1U325 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell | 0.72 | 236.16 | 0 | 0 | 236.16 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
9 | G219U202 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i transport dels materials resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície | 0.43 | 44.89 | 0 | 0 | 44.89 | 104.4 | 0 | 104.4 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0
10 | G450U080 | m3 | Formigó HA-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.46 | 369.6 | 0 | 0 | 369.6 | 3.12 | 0 | 3.12 | 0 | 118.46 | 0 | 0 | 118.46 | 0
11 | G4B0VASD | kg | Acer B 500 SD en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.97 | 257.24 | 0 | 0 | 257.24 | 265.2 | 0 | 265.2 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0
12 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 524.15 | 0 | 0 | 524.15 | 15.84 | 0 | 15.84 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.07.01.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.07.01.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.07.01.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.07.01.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.07.01.04.02 |  | 275.55
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 04 | ALTRES
| Activitat | 03 | INSTAL·LACIONS PROVISSIONALS
| Subctivitat | 01 | ENLLUMENAT
1 | GHM1V500 | u | Columna d'enllumenat existent de qualsevol tipus i alçària, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Inclos transport del punt d'acopi al punt d'instal·lació. Inclosa excavació i reblerts necessaris i càrrega de material sobrant sobre camió. Inclou el tractament necessari per evitar el deteriorament per corrosió segons la ubicació i condicions d'instal·lació d'acord amb plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Totalment muntada. | 142.31 | 569.24 | 0 | 0 | 569.24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 142.31 | 0 | 0 | 142.31 | 0
2 | FDG5V337 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 13.55 | 1626 | 0 | 0 | 1626 | 120 | 0 | 120 | 0 | 13.55 | 0 | 0 | 13.55 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 813.46 | 0 | 0 | 813.46 | 33.6 | 0 | 33.6 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | GG3809T7 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 10.71 | 1285.2 | 0 | 0 | 1285.2 | 120 | 0 | 120 | 0 | 10.71 | 0 | 0 | 10.71 | 0
5 | GG31T556 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 5.84 | 1121.28 | 0 | 0 | 1121.28 | 192 | 0 | 192 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 5.84 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.07.01.04.03.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.07.01.04.03.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.07.01.04.03.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.07.01.04.03.01 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.07.01.04.03.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 04 | ALTRES
| Activitat | 03 | INSTAL·LACIONS PROVISSIONALS
| Subctivitat | 02 | SEMAFORITZACIÓ
1 | FBS1V092 | u | Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 4,50 m (model homologat), col·locat sobre dau de formigó existent | 693.26 | 693.26 | 1386.52 | 200 | -693.26 | 1 | 2 | -1 | 2 | 693.26 | 1386.52 | 0 | 693.26 | 0
2 | FBS1V091 | u | Fonament de formigó per a bàcul de semàfor, HM-20 amb dosificació de 250 kg/m3 de ciment, mitjançant un dau de 90 cm de costat i 1 m de profunditat, inclosos la excavació i els perns d' ancoratge | 163.97 | 163.97 | 1803.67 | 1100 | -1639.7 | 1 | 11 | -10 | 11 | 163.97 | 1803.67 | 0 | 163.97 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 67.79 | 0 | 0 | 67.79 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 15.06 | 0 | 0 | 15.06 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
5 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 4.66 | 0 | 0 | 4.66 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
6 | FDG5V437 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 13.05 | 130.5 | 0 | 0 | 130.5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 13.05 | 0
7 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 0 | 789.84 | 0 | -789.84 | 0 | 8 | -8 | 8 | 98.73 | 789.84 | 0 | 98.73 | 0
TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.07.01.04.03.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.07.01.04.03.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.07.01.04.03.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.07.01.04.03.02 | TOTAL SUBCTIVITAT 01.02.01.07.01.04.03.02 |  | 3980.03
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 04 | ALTRES
| Activitat | 04 | VORERA COMISARIA
1 | G219V092 | u | Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de bastiment i tapa de pou de claveguera o altre servei, en obres de repavimentació de vorera | 34.73 | 347.3 | 0 | 0 | 347.3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 34.73 | 0 | 0 | 34.73 | 0
2 | F21QUZ20 | u | Retirada de marquesina d'autobús, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 460.61 | 460.61 | 0 | 0 | 460.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 460.61 | 0 | 0 | 460.61 | 0
3 | F219V002 | m2 | Demolició de guals de vianants i vehicles de pedra granítica de 10 a 15 cm de gruix i 1,2 m d'amplaria com a màxim, inclòs capçals i base de formigó, amb compressor i càrrega sobre camió. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida | 21.52 | 665.83 | 0 | 0 | 665.83 | 30.94 | 0 | 30.94 | 0 | 21.52 | 0 | 0 | 21.52 | 0
4 | G9H1U02C | t | Mescla bituminosa en calent AC 22 bin BC 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.75 | 843.53 | 0 | 0 | 843.53 | 20.7 | 0 | 20.7 | 0 | 40.75 | 0 | 0 | 40.75 | 0
5 | G9H1U612 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 1591.27 | 0 | 0 | 1591.27 | 37.53 | 0 | 37.53 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
6 | G9J1U010 | m2 | Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP | 0.61 | 89.27 | 0 | 0 | 89.27 | 146.35 | 0 | 146.35 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0
7 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 1519.92 | 0 | 0 | 1519.92 | 2.497 | 0 | 2.497 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
8 | G9J1U325 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell | 0.72 | 105.37 | 0 | 0 | 105.37 | 146.35 | 0 | 146.35 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
9 | F21H1C41 | u | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 171.88 | 171.88 | 0 | 0 | 171.88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 171.88 | 0 | 0 | 171.88 | 0
10 | F21BVU28 | u | Retirada de columna de suport i semàfor de 2,40 m d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió per a abocador o aplec | 90.66 | 181.32 | 0 | 0 | 181.32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 90.66 | 0 | 0 | 90.66 | 0
11 | G440V001 | u | Reforç de reixa de ventilació ubicada a vorera de plaça d'Espanya per poder soportar les càrregues del trànsit. Totalment muntada. Tot inclós | 5222.41 | 5222.41 | 0 | 0 | 5222.41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5222.41 | 0 | 0 | 5222.41 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.07.01.04.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.07.01.04.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.07.01.04.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.07.01.04.04 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.07.01.04.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 05 | DESPLAÇAMENTS I TRASLLATS
1 | FQZWY010 | U | TRASLLAT DE MARQUESINA EXISTENT AMB PANELL DE INFORMACIÓ, MA D'OBRA DE DESMUNTATGE, REMAT DE VORERA (2 M2), ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE 10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGITRE, HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE L'INSTAL.LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE | 3352.03 | 3352.03 | 3352.03 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3352.03 | 3352.03 | 0 | 3352.03 | 0
2 | FQZWV120 | U | TRASLLAT DE TAULER D'ANUNCIS AMB MA D'OBRA DE DESMUNATTGE, REMAT DE VORERA (1 M2), ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE 10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGISTRE, HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE L'INSTAL.LADO I MA D'OBRA DE MUNTATGE | 1382.96 | 1382.96 | 0 | 0 | 1382.96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1382.96 | 0 | 0 | 1382.96 | 0
3 | FQ21V011 | U | DESMUNTATGE, TRASLLAT I COL·LOCACIÓ DE CONTENIDORS DE DEIXALLES A NOVA UBICACIÓ | 54.01 | 216.04 | 0 | 0 | 216.04 | 4 | 0 | 4 | 0 | 54.01 | 0 | 0 | 54.01 | 0
4 | F21QUZ20 | u | Retirada de marquesina d'autobús, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 460.61 | 460.61 | 921.22 | 200 | -460.61 | 1 | 2 | -1 | 1 | 460.61 | 460.61 | 1 | 460.61 | 460.61
5 | FQZPU010 | u | Instal·lació de marquesina d'autobús de recuperació, sobre daus de formigó | 1171.43 | 1171.43 | 1171.43 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1171.43 | 0 | 1 | 1171.43 | 1171.43
6 | F21QV001 | u | Retirada de pal d'autobús, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat a magatzem municipal, lloc d'acopi o nova col·locació, o dipòsit controlat (inclou cànon) que marqui la D.F. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida | 9.84 | 9.84 | 0 | 0 | 9.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 9.84 | 0
7 | F21Q1121 | u | Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 9.58 | 0 | 9.58 | 0 | -9.58 | 0 | 1 | -1 | 1 | 9.58 | 9.58 | 0 | 9.58 | 0
8 | GHM1V092 | u | Trasllat de punt de llum existent, inclòs desmuntatge i nova col·locació sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. | 212.12 | 0 | 212.12 | 0 | -212.12 | 0 | 1 | -1 | 1 | 212.12 | 212.12 | 0 | 212.12 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.01.05 |  | 5666.38
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 02 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 01 | SENYALITZACIÓ VERTICAL
1 | GBB1U154 | m2 | Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 159.03 | 6331.94 | 15824.12 | 249.9096 | -9492.18 | 39.816 | 99.504 | -59.688 | 99.504 | 159.03 | 15824.12 | 0 | 159.03 | 0
2 | GBBZU005 | u | Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació | 98.81 | 2371.44 | 6323.84 | 266.6667 | -3952.4 | 24 | 64 | -40 | 64 | 98.81 | 6323.84 | 0 | 98.81 | 0
3 | G21B3012 | m2 | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants | 40.92 | 1629.27 | 40.92 | 2.5116 | 1588.35 | 39.816 | 1 | 38.816 | 1 | 40.92 | 40.92 | 0 | 40.92 | 0
4 | GBB1VA01 | u | Subministre i col·locació de cartell de Senyalització Excepcional per Obres, Poda d'Arbres, Filmació, o reparacions en la via pública, Prohibit parar i estacionar, de l'Ajuntament de Barcelona, fabricada en Poliestirè color groc, idioma Català, Mesures 500x660 mm. Fabricades en serigrafia a 4 tintes amb escut Ajuntament de Barcelona, fixat mecanicament amb brides de plàstic. Tot inclós. | 15.81 | 31.62 | 806.31 | 2550 | -774.69 | 2 | 51 | -49 | 51 | 15.81 | 806.31 | 0 | 15.81 | 0
5 | GBC1U132 | u | Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols | 147.19 | 441.57 | 1030.33 | 233.3333 | -588.76 | 3 | 7 | -4 | 7 | 147.19 | 1030.33 | 0 | 147.19 | 0
6 | GBC1U130 | u | Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols | 69.87 | 69.87 | 139.74 | 200 | -69.87 | 1 | 2 | -1 | 2 | 69.87 | 139.74 | 0 | 69.87 | 0
7 | GBB1U110 | u | Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 60.61 | 121.22 | 1515.25 | 1250 | -1394.03 | 2 | 25 | -23 | 25 | 60.61 | 1515.25 | 0 | 60.61 | 0
8 | FBS0V995 | u | Regularització semafórica en l'àmbit de la SSEE Consell de Cent en fase d'obres, inclòs subministrament, instal·lació, connexió a xarxa existent, adequació, protecció i legalització de semafors provisionals, trasllats i retirada un cop finalitzades les obres. | 1305.61 | 1305.61 | 10102.81 | 773.8 | -8797.2 | 1 | 7.738 | -6.738 | 7.738 | 1305.61 | 10102.81 | 0 | 1305.61 | 0
9 | GBB1VA02 | u | Subministre i col·locació de cartell de Senyalització Excepcional per Obres, recorregut de vianants, de l'Ajuntament de Barcelona, fabricada en Poliestirè color groc, idioma Català, Mesures segons normativa municipal. Fabricades en serigrafia a 4 tintes, fixat mecanicament amb brides de plàstic. Tot inclós. | 18.55 | 111.3 | 111.3 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18.55 | 111.3 | 0 | 18.55 | 0
10 | ZPN0011 | u | Subministrament i muntatge cartell d'obra de lames de 300x315 cm, inclòs subjecció amb grapes, pals IPN120 de 5800 mm i retolació adhesiva. | 1119.64 | 0 | 1119.64 | 0 | -1119.64 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1119.64 | 1119.64 | 0 | 1119.64 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.01 |  | 37014.26
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 02 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 02 | SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 | GBA1U010 | m | Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 0.51 | 1568.81 | 979.93 | 62.4633 | 588.88 | 3076.093 | 1921.43 | 1154.663 | 1921.43 | 0.51 | 979.93 | 0 | 0.51 | 0
2 | GBA3V101 | m2 | Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge | 11.55 | 2023.96 | 1656.39 | 81.8387 | 367.58 | 175.235 | 143.41 | 31.825 | 143.41 | 11.55 | 1656.39 | 0 | 11.55 | 0
3 | F219V001 | m2 | Granallat pintura actual | 14.34 | 11461.8 | 7916.68 | 69.0701 | 3545.12 | 799.289 | 552.07 | 247.219 | 552.07 | 14.34 | 7916.68 | 0 | 14.34 | 0
4 | FBA1VP80 | u | Desplaçament dels equips de pintura a obra | 856.47 | 0 | 3425.88 | 0 | -3425.88 | 0 | 4 | -4 | 4 | 856.47 | 3425.88 | 0 | 856.47 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.02 |  | 13978.88
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 02 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 03 | ELEMENTS DE CONTENCIÓ
1 | GB2CV020 | u | Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilé d'alta densitat, d'1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de llastrat de 150 l, color vermell o blanc, amortitzable en 20 usos. Inclus aigua utiltizada per al llastrat de les peces, manteniment en condicions segures tot el periode de temps requerit i desmuntatge. Inclou: Replanteig. Col·locació de les peces. Unió de les peces. Col·locació del material de llastrat. Desmontatge posterior. Transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. | 20.05 | 1583.95 | 0 | 0 | 1583.95 | 79 | 0 | 79 | 0 | 20.05 | 0 | 0 | 20.05 | 0
2 | HBC1KJ00 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs | 5.08 | 5.08 | 4592.32 | 90400 | -4587.24 | 1 | 904 | -903 | 904 | 5.08 | 4592.32 | 0 | 5.08 | 0
3 | GB2CU011 | m | Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús temporal, tipus BHSPJ2/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada | 42.36 | 0 | 17071.08 | 0 | -17071.08 | 0 | 403 | -403 | 403 | 42.36 | 17071.08 | 0 | 42.36 | 0
4 | H1532581 | m2 | Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs | 6.08 | 0 | 194.56 | 0 | -194.56 | 0 | 32 | -32 | 32 | 6.08 | 194.56 | 0 | 6.08 | 0
5 | H1533591 | m2 | Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs | 8.19 | 0 | 188.7 | 0 | -188.7 | 0 | 23.04 | -23.04 | 23.04 | 8.19 | 188.7 | 0 | 8.19 | 0
6 | ZPN0067 | m | Tancament d'implantació al parc Joan Miró. El preu inclou el subministrament i muntatge de la tanca opaca metàl·lica de 2m d'alçada, amb xapa grecada 44/245 galvanitzada, amb postes quadrats de 60x40 mm galvanitzats, cargoleria, protecció de cantoneres i porta batent de dues fulles de dimensions 2,8 m x 2 m, fabricada amb perfileria 50x50mm i malla electrosoldada galvanitzada en fred, passador horitzontal i passador inferior, passamà, barana i mitjans auxiliars necessaris. | 51.17 | 0 | 14302.02 | 0 | -14302.02 | 0 | 279.5 | -279.5 | 279.5 | 51.17 | 14302.02 | 0 | 51.17 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.03 |  | 36348.68
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 02 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 04 | DESVIAMENT C. BICI DIPUTACIÓ
1 | FBAZVX41 | u | Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...). | 30.94 | 5816.72 | 0 | 0 | 5816.72 | 188 | 0 | 188 | 0 | 30.94 | 0 | 0 | 30.94 | 0
2 | FBAYVV02 | u | Col·locació de separador de carril BICI model BCN2 amb tres perns d'ancoratge | 11.6 | 2180.8 | 0 | 0 | 2180.8 | 188 | 0 | 188 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 0
3 | GBA1U210 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 0.77 | 637.9 | 0 | 0 | 637.9 | 828.439 | 0 | 828.439 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0
4 | GBA3V101 | m2 | Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge | 11.55 | 407.18 | 0 | 0 | 407.18 | 35.254 | 0 | 35.254 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 11.55 | 0
5 | FBA3VV53 | u | Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a, E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura acrílica amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge | 3.78 | 133.38 | 0 | 0 | 133.38 | 35.287 | 0 | 35.287 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0
6 | FBABV0Y5 | m2 | Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura vermella de doble component amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb pintura reflectora i microesferes de vidre | 27.34 | 11205.27 | 0 | 0 | 11205.27 | 409.849 | 0 | 409.849 | 0 | 27.34 | 0 | 0 | 27.34 | 0
7 | FBS2V051 | u | Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, fixat a suport | 319.9 | 1919.4 | 0 | 0 | 1919.4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 319.9 | 0 | 0 | 319.9 | 0
8 | GBA1U250 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 2.46 | 32.23 | 0 | 0 | 32.23 | 13.1 | 0 | 13.1 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 2.46 | 0
9 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 564.77 | 0 | 0 | 564.77 | 23.328 | 0 | 23.328 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
10 | F219V001 | m2 | Granallat pintura actual | 14.34 | 1326.74 | 0 | 0 | 1326.74 | 92.52 | 0 | 92.52 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 14.34 | 0
11 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 116.21 | 0 | 0 | 116.21 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
12 | FG31V174 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub | 3.74 | 224.4 | 0 | 0 | 224.4 | 60 | 0 | 60 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0
13 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 62.96 | 0 | 0 | 62.96 | 10.8 | 0 | 10.8 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
14 | FBBZV003 | u | Subministrament i instal·lació de columna de polièster-fibra de vidre de 2.40m d'altura útil, 100mm de diàmetre amb un espessor normal i 35cm d'empotrament, totalment col·locada. | 240.43 | 1442.58 | 0 | 0 | 1442.58 | 6 | 0 | 6 | 0 | 240.43 | 0 | 0 | 240.43 | 0
15 | FBS1V090 | u | Fonament de formigó per a columna de semàfor de fins a 2,4 m d'alçada, amb dosificació de 250 kg/m3, mitjançant un dau de 40 cm de costat i 60 cm de profunditat, rebent peça especial d'ancoratge, sense incloure aquesta, inclòs excavació i colze de connexió amb tubular | 28.99 | 173.94 | 0 | 0 | 173.94 | 6 | 0 | 6 | 0 | 28.99 | 0 | 0 | 28.99 | 0
16 | FDG5V437 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 13.05 | 783 | 0 | 0 | 783 | 60 | 0 | 60 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 13.05 | 0
17 | FG31V534 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub | 1.65 | 99 | 0 | 0 | 99 | 60 | 0 | 60 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 0
18 | FBBZVP05 | u | Programació del regulador a una cruïlla semafòrica | 348.69 | 1394.76 | 0 | 0 | 1394.76 | 4 | 0 | 4 | 0 | 348.69 | 0 | 0 | 348.69 | 0
19 | GBB1VA03 | u | Subministre i col·locació de cartell de Senyalització Excepcional per Obres, indicacions carril bici, de l'Ajuntament de Barcelona, fabricada en Poliestirè color groc, idioma Català, Mesures segons normativa municipal. Fabricades en serigrafia a 4 tintes, fixat mecanicament amb brides de plàstic. Tot inclós. | 18.55 | 92.75 | 259.7 | 280 | -166.95 | 5 | 14 | -9 | 14 | 18.55 | 259.7 | 0 | 18.55 | 0
20 | FQ21V011 | U | DESMUNTATGE, TRASLLAT I COL·LOCACIÓ DE CONTENIDORS DE DEIXALLES A NOVA UBICACIÓ | 54.01 | 216.04 | 0 | 0 | 216.04 | 4 | 0 | 4 | 0 | 54.01 | 0 | 0 | 54.01 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.02.04 |  | 259.7
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 03 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 01 | SENYALITZACIÓ VERTICAL
1 | GBB1U154 | m2 | Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 159.03 | 29223.99 | 21531.55 | 73.6777 | 7692.44 | 183.764 | 135.393 | 48.371 | 133.193 | 159.03 | 21181.68 | 2.2 | 159.03 | 349.87
2 | GBBZU005 | u | Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació | 98.81 | 11857.2 | 98.81 | 0.83333 | 11758.39 | 120 | 1 | 119 | 1 | 98.81 | 98.81 | 0 | 98.81 | 0
3 | GBBZU001 | u | Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació | 57.23 | 686.76 | 5036.24 | 733.3333 | -4349.48 | 12 | 88 | -76 | 88 | 57.23 | 5036.24 | 0 | 57.23 | 0
4 | G21B3012 | m2 | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants | 40.92 | 7793.58 | 123.58 | 1.5856 | 7670 | 190.459 | 3.02 | 187.439 | 3.02 | 40.92 | 123.58 | 0 | 40.92 | 0
5 | GBB1VA01 | u | Subministre i col·locació de cartell de Senyalització Excepcional per Obres, Poda d'Arbres, Filmació, o reparacions en la via pública, Prohibit parar i estacionar, de l'Ajuntament de Barcelona, fabricada en Poliestirè color groc, idioma Català, Mesures 500x660 mm. Fabricades en serigrafia a 4 tintes amb escut Ajuntament de Barcelona, fixat mecanicament amb brides de plàstic. Tot inclós. | 15.81 | 442.68 | 2513.79 | 567.8571 | -2071.11 | 28 | 159 | -131 | 159 | 15.81 | 2513.79 | 0 | 15.81 | 0
6 | GBC1U132 | u | Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols | 147.19 | 883.14 | 294.38 | 33.3333 | 588.76 | 6 | 2 | 4 | 2 | 147.19 | 294.38 | 0 | 147.19 | 0
7 | GBC1U130 | u | Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols | 69.87 | 139.74 | 349.35 | 250 | -209.61 | 2 | 5 | -3 | 5 | 69.87 | 349.35 | 0 | 69.87 | 0
8 | GBB1U110 | u | Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 60.61 | 242.44 | 1818.3 | 750 | -1575.86 | 4 | 30 | -26 | 30 | 60.61 | 1818.3 | 0 | 60.61 | 0
9 | FBS0V992 | u | Regularització semafórica en l'àmbit de l'estació d'Hospital Clínic en fase d'obres, inclòs subministrament, instal·lació, connexió a xarxa existent, adequació, protecció i legalització de semafors provisionals, trasllats i retirada un cop finalitzades les obres. | 2176.01 | 2176.01 | 34611.62 | 1590.6 | -32435.61 | 1 | 15.906 | -14.906 | 14.509 | 2176.01 | 31571.73 | 1.4 | 2176.01 | 3039.89
10 | GBB1VA02 | u | Subministre i col·locació de cartell de Senyalització Excepcional per Obres, recorregut de vianants, de l'Ajuntament de Barcelona, fabricada en Poliestirè color groc, idioma Català, Mesures segons normativa municipal. Fabricades en serigrafia a 4 tintes, fixat mecanicament amb brides de plàstic. Tot inclós. | 18.55 | 575.05 | 0 | 0 | 575.05 | 31 | 0 | 31 | 0 | 18.55 | 0 | 0 | 18.55 | 0
11 | GBB1VA03 | u | Subministre i col·locació de cartell de Senyalització Excepcional per Obres, indicacions carril bici, de l'Ajuntament de Barcelona, fabricada en Poliestirè color groc, idioma Català, Mesures segons normativa municipal. Fabricades en serigrafia a 4 tintes, fixat mecanicament amb brides de plàstic. Tot inclós. | 18.55 | 18.55 | 333.9 | 1800 | -315.35 | 1 | 18 | -17 | 18 | 18.55 | 333.9 | 0 | 18.55 | 0
12 | ZPN0011 | u | Subministrament i muntatge cartell d'obra de lames de 300x315 cm, inclòs subjecció amb grapes, pals IPN120 de 5800 mm i retolació adhesiva. | 1119.64 | 0 | 2239.28 | 0 | -2239.28 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1119.64 | 2239.28 | 0 | 1119.64 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.01 |  | 68950.8
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 03 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 02 | SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 | GBA1U010 | m | Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 0.51 | 1735.01 | 1940.45 | 111.8405 | -205.43 | 3401.987 | 3804.8 | -402.813 | 3804.8 | 0.51 | 1940.45 | 0 | 0.51 | 0
2 | GBA3V101 | m2 | Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge | 11.55 | 6557.34 | 4267.84 | 65.0849 | 2289.5 | 567.735 | 369.51 | 198.225 | 369.51 | 11.55 | 4267.84 | 0 | 11.55 | 0
3 | F219V001 | m2 | Granallat pintura actual | 14.34 | 33708.01 | 12009.32 | 35.6275 | 21698.69 | 2350.628 | 837.47 | 1513.158 | 837.47 | 14.34 | 12009.32 | 0 | 14.34 | 0
4 | FBA1VP80 | u | Desplaçament dels equips de pintura a obra | 856.47 | 0 | 7708.23 | 0 | -7708.23 | 0 | 9 | -9 | 9 | 856.47 | 7708.23 | 0 | 856.47 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.02 |  | 25925.84
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 03 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 03 | ELEMENTS DE CONTENCIÓ
1 | GB2CV020 | u | Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilé d'alta densitat, d'1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de llastrat de 150 l, color vermell o blanc, amortitzable en 20 usos. Inclus aigua utiltizada per al llastrat de les peces, manteniment en condicions segures tot el periode de temps requerit i desmuntatge. Inclou: Replanteig. Col·locació de les peces. Unió de les peces. Col·locació del material de llastrat. Desmontatge posterior. Transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. | 20.05 | 6095.2 | 1243.1 | 20.3947 | 4852.1 | 304 | 62 | 242 | 62 | 20.05 | 1243.1 | 0 | 20.05 | 0
2 | HBC1KJ00 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs | 5.08 | 10.16 | 7383.78 | 72675 | -7373.62 | 2 | 1453.5 | -1451.5 | 1453.5 | 5.08 | 7383.78 | 0 | 5.08 | 0
3 | GB2CU011 | m | Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús temporal, tipus BHSPJ2/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada | 42.36 | 0 | 28720.08 | 0 | -28720.08 | 0 | 678 | -678 | 678 | 42.36 | 28720.08 | 0 | 42.36 | 0
4 | HBC12500 | u | Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària | 22.8 | 0 | 3762 | 0 | -3762 | 0 | 165 | -165 | 165 | 22.8 | 3762 | 0 | 22.8 | 0
5 | H1532581 | m2 | Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs | 6.08 | 0 | 85.12 | 0 | -85.12 | 0 | 14 | -14 | 14 | 6.08 | 85.12 | 0 | 6.08 | 0
6 | H1533591 | m2 | Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs | 8.19 | 0 | 40.95 | 0 | -40.95 | 0 | 5 | -5 | 5 | 8.19 | 40.95 | 0 | 8.19 | 0
7 | HBC1HG01 | u | Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs | 78.17 | 0 | 4455.69 | 0 | -4455.69 | 0 | 57 | -57 | 57 | 78.17 | 4455.69 | 0 | 78.17 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.03 |  | 45690.72
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 03 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 04 | CARRIL BICI
1 | FQZ5VC01 | u | Desmuntatge i trasllat d'estació bicing a un nou emplaçament. Sense nova escomesa. Inclou el trasllat de l'equipament necessàri, la desconexió i nova conexió eléctrica, i de les bicicletes. Tot inclós. | 2741.76 | 5483.52 | 0 | 0 | 5483.52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2741.76 | 0 | 0 | 2741.76 | 0
2 | FBAZVX41 | u | Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...). | 30.94 | 12932.92 | 0 | 0 | 12932.92 | 418 | 0 | 418 | 0 | 30.94 | 0 | 0 | 30.94 | 0
3 | FBAYVV02 | u | Col·locació de separador de carril BICI model BCN2 amb tres perns d'ancoratge | 11.6 | 4848.8 | 0 | 0 | 4848.8 | 418 | 0 | 418 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 0
4 | GBA1U210 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 0.77 | 1608.38 | 0 | 0 | 1608.38 | 2088.803 | 0 | 2088.803 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0
5 | FBA3VV53 | u | Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a, E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura acrílica amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge | 3.78 | 204.12 | 0 | 0 | 204.12 | 54 | 0 | 54 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0
6 | FBABV0Y5 | m2 | Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura vermella de doble component amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb pintura reflectora i microesferes de vidre | 27.34 | 7347.98 | 0 | 0 | 7347.98 | 268.763 | 0 | 268.763 | 0 | 27.34 | 0 | 0 | 27.34 | 0
7 | FBS2V051 | u | Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, fixat a suport | 319.9 | 3199 | 0 | 0 | 3199 | 10 | 0 | 10 | 0 | 319.9 | 0 | 0 | 319.9 | 0
8 | GBA1U250 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 2.46 | 36.9 | 0 | 0 | 36.9 | 15 | 0 | 15 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 2.46 | 0
9 | F219V001 | m2 | Granallat pintura actual | 14.34 | 4825.41 | 0 | 0 | 4825.41 | 336.5 | 0 | 336.5 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 14.34 | 0
10 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1076.86 | 0 | 0 | 1076.86 | 44.48 | 0 | 44.48 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
11 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 165.7 | 0 | 0 | 165.7 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
12 | GDK2U030 | u | Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 159.56 | 638.24 | 0 | 0 | 638.24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 159.56 | 0 | 0 | 159.56 | 0
13 | FDG5V447 | m | Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 20.01 | 3001.5 | 0 | 0 | 3001.5 | 150 | 0 | 150 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 20.01 | 0
14 | FG31V174 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub | 3.74 | 1421.2 | 0 | 0 | 1421.2 | 380 | 0 | 380 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0
15 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 136.42 | 0 | 0 | 136.42 | 23.4 | 0 | 23.4 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
16 | GDKZU042 | u | Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 120.01 | 480.04 | 0 | 0 | 480.04 | 4 | 0 | 4 | 0 | 120.01 | 0 | 0 | 120.01 | 0
17 | FBBZV003 | u | Subministrament i instal·lació de columna de polièster-fibra de vidre de 2.40m d'altura útil, 100mm de diàmetre amb un espessor normal i 35cm d'empotrament, totalment col·locada. | 240.43 | 2404.3 | 0 | 0 | 2404.3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 240.43 | 0 | 0 | 240.43 | 0
18 | FBS1V090 | u | Fonament de formigó per a columna de semàfor de fins a 2,4 m d'alçada, amb dosificació de 250 kg/m3, mitjançant un dau de 40 cm de costat i 60 cm de profunditat, rebent peça especial d'ancoratge, sense incloure aquesta, inclòs excavació i colze de connexió amb tubular | 28.99 | 289.9 | 0 | 0 | 289.9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 28.99 | 0 | 0 | 28.99 | 0
19 | FDG5V437 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 13.05 | 3627.9 | 0 | 0 | 3627.9 | 278 | 0 | 278 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 13.05 | 0
20 | FG31V534 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub | 1.65 | 132 | 0 | 0 | 132 | 80 | 0 | 80 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 0
21 | FBBZVP05 | u | Programació del regulador a una cruïlla semafòrica | 348.69 | 1743.45 | 0 | 0 | 1743.45 | 5 | 0 | 5 | 0 | 348.69 | 0 | 0 | 348.69 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 03 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 05 | DESPLAÇAMENTS I TRASLLATS
1 | FQZWY010 | U | TRASLLAT DE MARQUESINA EXISTENT AMB PANELL DE INFORMACIÓ, MA D'OBRA DE DESMUNTATGE, REMAT DE VORERA (2 M2), ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE 10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGITRE, HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE L'INSTAL.LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE | 3352.03 | 6704.06 | 0 | 0 | 6704.06 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3352.03 | 0 | 0 | 3352.03 | 0
2 | FQZWV120 | U | TRASLLAT DE TAULER D'ANUNCIS AMB MA D'OBRA DE DESMUNATTGE, REMAT DE VORERA (1 M2), ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE 10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGISTRE, HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE L'INSTAL.LADO I MA D'OBRA DE MUNTATGE | 1382.96 | 1382.96 | 0 | 0 | 1382.96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1382.96 | 0 | 0 | 1382.96 | 0
3 | FQ21V011 | U | DESMUNTATGE, TRASLLAT I COL·LOCACIÓ DE CONTENIDORS DE DEIXALLES A NOVA UBICACIÓ | 54.01 | 432.08 | 0 | 0 | 432.08 | 8 | 0 | 8 | 0 | 54.01 | 0 | 0 | 54.01 | 0
4 | FQZWVY02 | U | Trasllat d'aparcament de Bicing, amb mà d'obra de desmuntatge, rasa per a l'escomesa electrica de 10 m de llargaria, subministrament i estesa de 20 m de cable electric, connexió, arqueta de registre, ma d'obra de muntatge i posterior retorn a l'emplaçament original. | 1305.61 | 1305.61 | 0 | 0 | 1305.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1305.61 | 0 | 0 | 1305.61 | 0
5 | F21QUZ20 | u | Retirada de marquesina d'autobús, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 460.61 | 460.61 | 0 | 0 | 460.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 460.61 | 0 | 0 | 460.61 | 0
6 | FQZPU010 | u | Instal·lació de marquesina d'autobús de recuperació, sobre daus de formigó | 1171.43 | 1171.43 | 0 | 0 | 1171.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1171.43 | 0 | 0 | 1171.43 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.03.05 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 04 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 01 | SENYALLITZACIÓ VERTICAL
1 | GBB1U154 | m2 | Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 159.03 | 19968.6 | 40518.62 | 202.9116 | -20550.02 | 125.565 | 254.786 | -129.221 | 254.786 | 159.03 | 40518.62 | 0 | 159.03 | 0
2 | GBBZU005 | u | Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació | 98.81 | 8102.42 | 16896.51 | 208.5366 | -8794.09 | 82 | 171 | -89 | 171 | 98.81 | 16896.51 | 0 | 98.81 | 0
3 | GBBZU001 | u | Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació | 57.23 | 343.38 | 57.23 | 16.6667 | 286.15 | 6 | 1 | 5 | 1 | 57.23 | 57.23 | 0 | 57.23 | 0
4 | G21B3014 | m2 | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de placa i panell de senyalització de trànsit, sense incloure suports | 25.98 | 16.63 | 63.13 | 379.6875 | -46.5 | 0.64 | 2.43 | -1.79 | 2.43 | 25.98 | 63.13 | 0 | 25.98 | 0
5 | G21B3012 | m2 | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants | 40.92 | 5229.29 | 1793.56 | 34.2984 | 3435.73 | 127.793 | 43.831 | 83.962 | 43.831 | 40.92 | 1793.56 | 0 | 40.92 | 0
6 | GBB1VA01 | u | Subministre i col·locació de cartell de Senyalització Excepcional per Obres, Poda d'Arbres, Filmació, o reparacions en la via pública, Prohibit parar i estacionar, de l'Ajuntament de Barcelona, fabricada en Poliestirè color groc, idioma Català, Mesures 500x660 mm. Fabricades en serigrafia a 4 tintes amb escut Ajuntament de Barcelona, fixat mecanicament amb brides de plàstic. Tot inclós. | 15.81 | 94.86 | 1802.34 | 1900 | -1707.48 | 6 | 114 | -108 | 114 | 15.81 | 1802.34 | 0 | 15.81 | 0
7 | GBC1U132 | u | Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols | 147.19 | 441.57 | 2985.16 | 676.0333 | -2543.59 | 3 | 20.281 | -17.281 | 20.281 | 147.19 | 2985.16 | 0 | 147.19 | 0
8 | GBC1U130 | u | Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols | 69.87 | 139.74 | 1467.27 | 1050 | -1327.53 | 2 | 21 | -19 | 21 | 69.87 | 1467.27 | 0 | 69.87 | 0
9 | GBB1U110 | u | Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 60.61 | 242.44 | 3485.08 | 1437.5 | -3242.64 | 4 | 57.5 | -53.5 | 57.5 | 60.61 | 3485.08 | 0 | 60.61 | 0
10 | FBS0V993 | u | Regularització semafórica en l'àmbit de l'estació de Francesc Macià en fase d'obres, inclòs subministrament, instal·lació, connexió a xarxa existent, adequació, protecció i legalització de semafors provisionals, trasllats i retirada un cop finalitzades les obres. | 2176.01 | 2176.01 | 17810.64 | 818.5 | -15634.63 | 1 | 8.185 | -7.185 | 8.185 | 2176.01 | 17810.64 | 0 | 2176.01 | 0
11 | GBB1VA02 | u | Subministre i col·locació de cartell de Senyalització Excepcional per Obres, recorregut de vianants, de l'Ajuntament de Barcelona, fabricada en Poliestirè color groc, idioma Català, Mesures segons normativa municipal. Fabricades en serigrafia a 4 tintes, fixat mecanicament amb brides de plàstic. Tot inclós. | 18.55 | 333.9 | 4563.3 | 1366.6667 | -4229.4 | 18 | 246 | -228 | 246 | 18.55 | 4563.3 | 0 | 18.55 | 0
12 | GBB1VA03 | u | Subministre i col·locació de cartell de Senyalització Excepcional per Obres, indicacions carril bici, de l'Ajuntament de Barcelona, fabricada en Poliestirè color groc, idioma Català, Mesures segons normativa municipal. Fabricades en serigrafia a 4 tintes, fixat mecanicament amb brides de plàstic. Tot inclós. | 18.55 | 18.55 | 0 | 0 | 18.55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.55 | 0 | 0 | 18.55 | 0
13 | ZPN0070 | u | Jornada de treball de senyalista addicional per teballs de regulació del trànsit peatonal o rodat amb senyal manual, fora de l'àmbit d'obra i com a requeriment del COM, segons indicacions de DO. | 193.79 | 3682.01 | 13759.09 | 373.6842 | -10077.08 | 19 | 71 | -52 | 71 | 193.79 | 13759.09 | 0 | 193.79 | 0
14 | ZPN0011 | u | Subministrament i muntatge cartell d'obra de lames de 300x315 cm, inclòs subjecció amb grapes, pals IPN120 de 5800 mm i retolació adhesiva. | 1119.64 | 0 | 2239.28 | 0 | -2239.28 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1119.64 | 2239.28 | 0 | 1119.64 | 0
15 | FQ45V001 | u | Subministrament i instal·lació de pilona fixa flexible, resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm d'alçada total (90 cm per sobre de la rasant) de color vermell o altre a triar per la D.F., tipus X-last-Sabacaucho o equivalent, amb una o dues bandes reflectants. Recobriment superficial resistent al UV, resistent al foc (Classe E). Col·locada, incloent l'obra civil, la càrrega i el transport als abocadorsdel material inservible. | 56.33 | 0 | 1971.55 | 0 | -1971.55 | 0 | 35 | -35 | 35 | 56.33 | 1971.55 | 0 | 56.33 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.01 |  | 109412.76
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 04 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 02 | SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 | GBA1U010 | m | Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 0.51 | 1150.93 | 1757.26 | 152.682 | -606.33 | 2256.716 | 3445.6 | -1188.884 | 3445.6 | 0.51 | 1757.26 | 0 | 0.51 | 0
2 | GBA3V101 | m2 | Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge | 11.55 | 9961.32 | 4091.01 | 41.069 | 5870.31 | 862.452 | 354.2 | 508.252 | 354.2 | 11.55 | 4091.01 | 0 | 11.55 | 0
3 | F219V001 | m2 | Granallat pintura actual | 14.34 | 14804.66 | 8929.23 | 60.3137 | 5875.43 | 1032.403 | 622.68 | 409.723 | 622.68 | 14.34 | 8929.23 | 0 | 14.34 | 0
4 | FBA1VP80 | u | Desplaçament dels equips de pintura a obra | 856.47 | 0 | 15416.46 | 0 | -15416.46 | 0 | 18 | -18 | 18 | 856.47 | 15416.46 | 0 | 856.47 | 0
5 | FBAZVX41 | u | Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...). | 30.94 | 0 | 2258.62 | 0 | -2258.62 | 0 | 73 | -73 | 73 | 30.94 | 2258.62 | 0 | 30.94 | 0
6 | FBAYVV02 | u | Col·locació de separador de carril BICI model BCN2 amb tres perns d'ancoratge | 11.6 | 0 | 1090.4 | 0 | -1090.4 | 0 | 94 | -94 | 94 | 11.6 | 1090.4 | 0 | 11.6 | 0
7 | FBA3VV53 | u | Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a, E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura acrílica amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge | 3.78 | 0 | 151.2 | 0 | -151.2 | 0 | 40 | -40 | 40 | 3.78 | 151.2 | 0 | 3.78 | 0
8 | HBC12500 | u | Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària | 22.8 | 0 | 2736 | 0 | -2736 | 0 | 120 | -120 | 120 | 22.8 | 2736 | 0 | 22.8 | 0
9 | HBC1HG01 | u | Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs | 78.17 | 0 | 4768.37 | 0 | -4768.37 | 0 | 61 | -61 | 61 | 78.17 | 4768.37 | 0 | 78.17 | 0
10 | FBABV0Y5 | m2 | Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura vermella de doble component amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb pintura reflectora i microesferes de vidre | 27.34 | 0 | 4401.74 | 0 | -4401.74 | 0 | 161 | -161 | 161 | 27.34 | 4401.74 | 0 | 27.34 | 0
11 | GBA1U240 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 1.7 | 0 | 6609.6 | 0 | -6609.6 | 0 | 3888 | -3888 | 3888 | 1.7 | 6609.6 | 0 | 1.7 | 0
12 | GBA1U250 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 2.46 | 0 | 79.7 | 0 | -79.7 | 0 | 32.4 | -32.4 | 32.4 | 2.46 | 79.7 | 0 | 2.46 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.02 |  | 52289.59
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 04 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 03 | ELEMENTS DE CONTENCIÓ
1 | GB2CV020 | u | Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilé d'alta densitat, d'1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de llastrat de 150 l, color vermell o blanc, amortitzable en 20 usos. Inclus aigua utiltizada per al llastrat de les peces, manteniment en condicions segures tot el periode de temps requerit i desmuntatge. Inclou: Replanteig. Col·locació de les peces. Unió de les peces. Col·locació del material de llastrat. Desmontatge posterior. Transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. | 20.05 | 1022.55 | 9952.82 | 973.3333 | -8930.27 | 51 | 496.4 | -445.4 | 496.4 | 20.05 | 9952.82 | 0 | 20.05 | 0
2 | HBC1KJ00 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs | 5.08 | 10.16 | 5593.08 | 55050 | -5582.92 | 2 | 1101 | -1099 | 1101 | 5.08 | 5593.08 | 0 | 5.08 | 0
3 | GB2CU011 | m | Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús temporal, tipus BHSPJ2/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada | 42.36 | 0 | 7455.36 | 0 | -7455.36 | 0 | 176 | -176 | 176 | 42.36 | 7455.36 | 0 | 42.36 | 0
4 | G4BP0005 | u | Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols | 19.64 | 0 | 7738.16 | 0 | -7738.16 | 0 | 394 | -394 | 394 | 19.64 | 7738.16 | 0 | 19.64 | 0
5 | FBABV0Y5 | m2 | Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura vermella de doble component amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb pintura reflectora i microesferes de vidre | 27.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.34 | 0 | 0 | 27.34 | 0
6 | HB2CV090 | m | Desplaçament de barrera de formigó simple, prefabricada, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 13.89 | 0 | 5128.19 | 0 | -5128.19 | 0 | 369.2 | -369.2 | 369.2 | 13.89 | 5128.19 | 0 | 13.89 | 0
7 | GBA3V101 | m2 | Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge | 11.55 | 0 | 2822.82 | 0 | -2822.82 | 0 | 244.4 | -244.4 | 244.4 | 11.55 | 2822.82 | 0 | 11.55 | 0
8 | ZPN0067 | m | Tancament d'implantació al parc Joan Miró. El preu inclou el subministrament i muntatge de la tanca opaca metàl·lica de 2m d'alçada, amb xapa grecada 44/245 galvanitzada, amb postes quadrats de 60x40 mm galvanitzats, cargoleria, protecció de cantoneres i porta batent de dues fulles de dimensions 2,8 m x 2 m, fabricada amb perfileria 50x50mm i malla electrosoldada galvanitzada en fred, passador horitzontal i passador inferior, passamà, barana i mitjans auxiliars necessaris. | 51.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.17 | 0 | 0 | 51.17 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.03 |  | 38690.43
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 04 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 05 | DESPLAÇAMENTS I TRASLLATS
1 | FQZWY010 | U | TRASLLAT DE MARQUESINA EXISTENT AMB PANELL DE INFORMACIÓ, MA D'OBRA DE DESMUNTATGE, REMAT DE VORERA (2 M2), ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE 10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGITRE, HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE L'INSTAL.LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE | 3352.03 | 3352.03 | 23846.34 | 711.4 | -20494.31 | 1 | 7.114 | -6.114 | 7.018 | 3352.03 | 23524.55 | 0.1 | 3352.03 | 321.79
2 | FQ21V011 | U | DESMUNTATGE, TRASLLAT I COL·LOCACIÓ DE CONTENIDORS DE DEIXALLES A NOVA UBICACIÓ | 54.01 | 432.08 | 216.04 | 50 | 216.04 | 8 | 4 | 4 | 4 | 54.01 | 216.04 | 0 | 54.01 | 0
3 | F21QUZ20 | u | Retirada de marquesina d'autobús, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 460.61 | 921.22 | 0 | 0 | 921.22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 460.61 | 0 | 0 | 460.61 | 0
4 | FQZ5VC01 | u | Desmuntatge i trasllat d'estació bicing a un nou emplaçament. Sense nova escomesa. Inclou el trasllat de l'equipament necessàri, la desconexió i nova conexió eléctrica, i de les bicicletes. Tot inclós. | 2741.76 | 0 | 2741.76 | 0 | -2741.76 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2741.76 | 2741.76 | 0 | 2741.76 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.04.05 |  | 26804.14
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 01 | SENYALITZACIÓ VERTICAL
1 | GBB1U154 | m2 | Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 159.03 | 17046.27 | 7792.47 | 45.7136 | 9253.8 | 107.189 | 49 | 58.189 | 49 | 159.03 | 7792.47 | 0 | 159.03 | 0
2 | GBBZU005 | u | Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació | 98.81 | 16698.89 | 0 | 0 | 16698.89 | 169 | 0 | 169 | 0 | 98.81 | 0 | 0 | 98.81 | 0
3 | GBBZU001 | u | Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació | 57.23 | 57.23 | 3834.41 | 6700 | -3777.18 | 1 | 67 | -66 | 67 | 57.23 | 3834.41 | 0 | 57.23 | 0
4 | G21B3002 | u | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants | 33.49 | 167.45 | 2411.28 | 1440 | -2243.83 | 5 | 72 | -67 | 72 | 33.49 | 2411.28 | 0 | 33.49 | 0
5 | G21B3012 | m2 | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants | 40.92 | 5639.35 | 44.19 | 0.78366 | 5595.16 | 137.814 | 1.08 | 136.734 | 1.08 | 40.92 | 44.19 | 0 | 40.92 | 0
6 | GBB1VA01 | u | Subministre i col·locació de cartell de Senyalització Excepcional per Obres, Poda d'Arbres, Filmació, o reparacions en la via pública, Prohibit parar i estacionar, de l'Ajuntament de Barcelona, fabricada en Poliestirè color groc, idioma Català, Mesures 500x660 mm. Fabricades en serigrafia a 4 tintes amb escut Ajuntament de Barcelona, fixat mecanicament amb brides de plàstic. Tot inclós. | 15.81 | 31.62 | 2577.03 | 8150 | -2545.41 | 2 | 163 | -161 | 163 | 15.81 | 2577.03 | 0 | 15.81 | 0
7 | GBC1U130 | u | Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols | 69.87 | 139.74 | 0 | 0 | 139.74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 69.87 | 0 | 0 | 69.87 | 0
8 | GBB1U110 | u | Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 60.61 | 303.05 | 1333.42 | 440 | -1030.37 | 5 | 22 | -17 | 22 | 60.61 | 1333.42 | 0 | 60.61 | 0
9 | FBS0V996 | u | Regularització semafórica en l'àmbit de la SSEE Muntaner en fase d'obres, inclòs subministrament, instal·lació, connexió a xarxa existent, adequació, protecció i legalització de semafors provisionals, trasllats i retirada un cop finalitzades les obres. | 870.41 | 1740.82 | 61924.45 | 3557.2 | -60183.63 | 2 | 71.144 | -69.144 | 71.144 | 870.41 | 61924.45 | 0 | 870.41 | 0
10 | GBB1VA02 | u | Subministre i col·locació de cartell de Senyalització Excepcional per Obres, recorregut de vianants, de l'Ajuntament de Barcelona, fabricada en Poliestirè color groc, idioma Català, Mesures segons normativa municipal. Fabricades en serigrafia a 4 tintes, fixat mecanicament amb brides de plàstic. Tot inclós. | 18.55 | 148.4 | 5731.95 | 3862.5 | -5583.55 | 8 | 309 | -301 | 306 | 18.55 | 5676.3 | 3 | 18.55 | 55.65
11 | GBB5U652 | m2 | Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 241.38 | 0 | 1587.56 | 0 | -1587.56 | 0 | 6.577 | -6.577 | 6.577 | 241.38 | 1587.56 | 0 | 241.38 | 0
12 | GBC1U132 | u | Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols | 147.19 | 0 | 1324.71 | 0 | -1324.71 | 0 | 9 | -9 | 9 | 147.19 | 1324.71 | 0 | 147.19 | 0
13 | GBB5U653 | m2 | Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada | 214.35 | 0 | 7031.75 | 0 | -7031.75 | 0 | 32.805 | -32.805 | 32.805 | 214.35 | 7031.75 | 0 | 214.35 | 0
14 | GBB5U410 | u | Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 70.1 | 0 | 2874.1 | 0 | -2874.1 | 0 | 41 | -41 | 41 | 70.1 | 2874.1 | 0 | 70.1 | 0
15 | GBBVV090 | m | Pal d'alumini extrusionat de 60mm de diàmetre, de 4 mm d’espessor, pintat amb pintura de pols de polièster amb color RAL 7037, per a suport de senyals de trànsit | 16.05 | 0 | 2274.29 | 0 | -2274.29 | 0 | 141.7 | -141.7 | 141.7 | 16.05 | 2274.29 | 0 | 16.05 | 0
16 | GBB5U650 | m2 | Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 362.23 | 0 | 478.14 | 0 | -478.14 | 0 | 1.32 | -1.32 | 1.32 | 362.23 | 478.14 | 0 | 362.23 | 0
17 | ZPN0011 | u | Subministrament i muntatge cartell d'obra de lames de 300x315 cm, inclòs subjecció amb grapes, pals IPN120 de 5800 mm i retolació adhesiva. | 1119.64 | 0 | 2239.28 | 0 | -2239.28 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1119.64 | 2239.28 | 0 | 1119.64 | 0
18 | ZPN0070 | u | Jornada de treball de senyalista addicional per teballs de regulació del trànsit peatonal o rodat amb senyal manual, fora de l'àmbit d'obra i com a requeriment del COM, segons indicacions de DO. | 193.79 | 0 | 4650.96 | 0 | -4650.96 | 0 | 24 | -24 | 24 | 193.79 | 4650.96 | 0 | 193.79 | 0
19 | GBBVU001 | m3 | Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada | 199 | 0 | 3793.74 | 0 | -3793.74 | 0 | 19.064 | -19.064 | 19.064 | 199 | 3793.74 | 0 | 199 | 0
20 | GBB5U651 | m2 | Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 284.83 | 0 | 538.33 | 0 | -538.33 | 0 | 1.89 | -1.89 | 1.89 | 284.83 | 538.33 | 0 | 284.83 | 0
21 | GBB1U910 | u | Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada | 20.69 | 0 | 1158.64 | 0 | -1158.64 | 0 | 56 | -56 | 56 | 20.69 | 1158.64 | 0 | 20.69 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.01 |  | 113600.7
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 02 | SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 | GBA1U010 | m | Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 0.51 | 1111.57 | 1027.75 | 92.4598 | 83.81 | 2179.542 | 2015.2 | 164.342 | 2015.2 | 0.51 | 1027.75 | 0 | 0.51 | 0
2 | GBA3V101 | m2 | Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge | 11.55 | 1999.1 | 11259.17 | 563.2128 | -9260.07 | 173.082 | 974.82 | -801.738 | 974.82 | 11.55 | 11259.17 | 0 | 11.55 | 0
3 | F219V001 | m2 | Granallat pintura actual | 14.34 | 16736.17 | 818.53 | 4.8908 | 15917.64 | 1167.097 | 57.08 | 1110.017 | 57.08 | 14.34 | 818.53 | 0 | 14.34 | 0
4 | FBA1VP80 | u | Desplaçament dels equips de pintura a obra | 856.47 | 0 | 11562.35 | 0 | -11562.35 | 0 | 13.5 | -13.5 | 13.5 | 856.47 | 11562.35 | 0 | 856.47 | 0
5 | FQ45V001 | u | Subministrament i instal·lació de pilona fixa flexible, resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm d'alçada total (90 cm per sobre de la rasant) de color vermell o altre a triar per la D.F., tipus X-last-Sabacaucho o equivalent, amb una o dues bandes reflectants. Recobriment superficial resistent al UV, resistent al foc (Classe E). Col·locada, incloent l'obra civil, la càrrega i el transport als abocadorsdel material inservible. | 56.33 | 0 | 56.33 | 0 | -56.33 | 0 | 1 | -1 | 1 | 56.33 | 56.33 | 0 | 56.33 | 0
6 | FQZ5V090 | u | Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer galvanitzat de 750 mm d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat per a 1 bicicleta, col·locat amb fixacions mecàniques | 107.62 | 0 | 322.86 | 0 | -322.86 | 0 | 3 | -3 | 3 | 107.62 | 322.86 | 0 | 107.62 | 0
7 | FBABV0Y5 | m2 | Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura vermella de doble component amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb pintura reflectora i microesferes de vidre | 27.34 | 0 | 738.18 | 0 | -738.18 | 0 | 27 | -27 | 27 | 27.34 | 738.18 | 0 | 27.34 | 0
8 | GBA1U050 | m | Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 1.6 | 0 | 55.2 | 0 | -55.2 | 0 | 34.5 | -34.5 | 34.5 | 1.6 | 55.2 | 0 | 1.6 | 0
9 | GBA1V220 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge. | 0.9 | 0 | 202.95 | 0 | -202.95 | 0 | 225.5 | -225.5 | 225.5 | 0.9 | 202.95 | 0 | 0.9 | 0
10 | GBA1U240 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 1.7 | 0 | 193.8 | 0 | -193.8 | 0 | 114 | -114 | 114 | 1.7 | 193.8 | 0 | 1.7 | 0
11 | GBA1V090 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 50 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 2.87 | 0 | 137.76 | 0 | -137.76 | 0 | 48 | -48 | 48 | 2.87 | 137.76 | 0 | 2.87 | 0
12 | FBAYVV02 | u | Col·locació de separador de carril BICI model BCN2 amb tres perns d'ancoratge | 11.6 | 0 | 290 | 0 | -290 | 0 | 25 | -25 | 25 | 11.6 | 290 | 0 | 11.6 | 0
13 | FBAZVX41 | u | Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...). | 30.94 | 0 | 773.5 | 0 | -773.5 | 0 | 25 | -25 | 25 | 30.94 | 773.5 | 0 | 30.94 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.02 |  | 27438.38
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 03 | ELEMENTS DE CONTENCIÓ
1 | HBC1KJ00 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs | 5.08 | 10.16 | 1079.5 | 10625 | -1069.34 | 2 | 212.5 | -210.5 | 212.5 | 5.08 | 1079.5 | 0 | 5.08 | 0
2 | GB2CV020 | u | Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilé d'alta densitat, d'1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de llastrat de 150 l, color vermell o blanc, amortitzable en 20 usos. Inclus aigua utiltizada per al llastrat de les peces, manteniment en condicions segures tot el periode de temps requerit i desmuntatge. Inclou: Replanteig. Col·locació de les peces. Unió de les peces. Col·locació del material de llastrat. Desmontatge posterior. Transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. | 20.05 | 6195.45 | 2879.18 | 46.4725 | 3316.27 | 309 | 143.6 | 165.4 | 143.6 | 20.05 | 2879.18 | 0 | 20.05 | 0
3 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 819.98 | 0 | 0 | 819.98 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
4 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 1225 | 0 | 0 | 1225 | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
5 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 827.25 | 0 | 0 | 827.25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
6 | HBC12500 | u | Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària | 22.8 | 0 | 2234.4 | 0 | -2234.4 | 0 | 98 | -98 | 98 | 22.8 | 2234.4 | 0 | 22.8 | 0
7 | HBC1HG01 | u | Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs | 78.17 | 0 | 7347.98 | 0 | -7347.98 | 0 | 94 | -94 | 94 | 78.17 | 7347.98 | 0 | 78.17 | 0
8 | GB2CU011 | m | Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús temporal, tipus BHSPJ2/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada | 42.36 | 0 | 15164.88 | 0 | -15164.88 | 0 | 358 | -358 | 358 | 42.36 | 15164.88 | 0 | 42.36 | 0
9 | H1532581 | m2 | Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs | 6.08 | 0 | 875.52 | 0 | -875.52 | 0 | 144 | -144 | 144 | 6.08 | 875.52 | 0 | 6.08 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.03 |  | 29581.46
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 05 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 04 | DESPLAÇAMENTS I TRASLLATS
1 | F21QUZ20 | u | Retirada de marquesina d'autobús, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 460.61 | 921.22 | 0 | 0 | 921.22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 460.61 | 0 | 0 | 460.61 | 0
2 | FQZPU010 | u | Instal·lació de marquesina d'autobús de recuperació, sobre daus de formigó | 1171.43 | 2342.86 | 0 | 0 | 2342.86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1171.43 | 0 | 0 | 1171.43 | 0
3 | FQDAVM30 | u | Conjunt de plataforma de formigó de parada de BUS de 12m x 1,90, format per moduls 2 centrals i 2 testers de llosa de formigó decapat i hidrofugat de 140x300x18 cm i reixa abatible en l'extrem de fosa d'alumini, de 50 cm d'amplària, col·locat recolzat sobre el paviment i fixat horitzontalment amb passadors | 7794.05 | 15588.1 | 0 | 0 | 15588.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7794.05 | 0 | 0 | 7794.05 | 0
4 | FBBZVV30 | m | Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal, fixat a dau de formigó | 38.8 | 77.6 | 0 | 0 | 77.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 38.8 | 0
5 | F21QV001 | u | Retirada de pal d'autobús, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat a magatzem municipal, lloc d'acopi o nova col·locació, o dipòsit controlat (inclou cànon) que marqui la D.F. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida | 9.84 | 19.68 | 0 | 0 | 19.68 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 9.84 | 0
6 | F21QVM30 | u | Retirada de conjunt de plataforma de formigó de parada de BUS de 12m x 1,90, format per moduls 2 centrals i 2 testers de llosa de formigó decapat i hidrofugat de 140x300x18 cm i reixa abatible en l'extrem de fosa d'alumini, de 50 cm d'amplària, inclòs carrega sobre camió,i transport i descàrrega a magatzem municipal. | 529.14 | 1058.28 | 0 | 0 | 1058.28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 529.14 | 0 | 0 | 529.14 | 0
7 | FQ45V001 | u | Subministrament i instal·lació de pilona fixa flexible, resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm d'alçada total (90 cm per sobre de la rasant) de color vermell o altre a triar per la D.F., tipus X-last-Sabacaucho o equivalent, amb una o dues bandes reflectants. Recobriment superficial resistent al UV, resistent al foc (Classe E). Col·locada, incloent l'obra civil, la càrrega i el transport als abocadorsdel material inservible. | 56.33 | 0 | 281.65 | 0 | -281.65 | 0 | 5 | -5 | 5 | 56.33 | 281.65 | 0 | 56.33 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.05.04 |  | 281.65
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 06 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | SENYALITZACIÓ VERTICAL
1 | GBB1U154 | m2 | Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 159.03 | 11216.07 | 12739.58 | 113.5833 | -1523.51 | 70.528 | 80.108 | -9.58 | 80.108 | 159.03 | 12739.58 | 0 | 159.03 | 0
2 | GBBZU005 | u | Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació | 98.81 | 4545.26 | 0 | 0 | 4545.26 | 46 | 0 | 46 | 0 | 98.81 | 0 | 0 | 98.81 | 0
3 | GBBZU001 | u | Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació | 57.23 | 400.61 | 4349.48 | 1085.7143 | -3948.87 | 7 | 76 | -69 | 75 | 57.23 | 4292.25 | 1 | 57.23 | 57.23
4 | G21B3002 | u | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants | 33.49 | 368.39 | 33.49 | 9.0909 | 334.9 | 11 | 1 | 10 | 1 | 33.49 | 33.49 | 0 | 33.49 | 0
5 | G21B3012 | m2 | Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants | 40.92 | 2886.01 | 2542.89 | 88.1111 | 343.11 | 70.528 | 62.143 | 8.385 | 62.143 | 40.92 | 2542.89 | 0 | 40.92 | 0
6 | GBB1VA01 | u | Subministre i col·locació de cartell de Senyalització Excepcional per Obres, Poda d'Arbres, Filmació, o reparacions en la via pública, Prohibit parar i estacionar, de l'Ajuntament de Barcelona, fabricada en Poliestirè color groc, idioma Català, Mesures 500x660 mm. Fabricades en serigrafia a 4 tintes amb escut Ajuntament de Barcelona, fixat mecanicament amb brides de plàstic. Tot inclós. | 15.81 | 31.62 | 3173.86 | 10037.5 | -3142.24 | 2 | 200.75 | -198.75 | 92 | 15.81 | 1454.52 | 108.75 | 15.81 | 1719.34
7 | GBC1U130 | u | Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols | 69.87 | 139.74 | 0 | 0 | 139.74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 69.87 | 0 | 0 | 69.87 | 0
8 | GBB1U110 | u | Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 60.61 | 484.88 | 2727.45 | 562.5 | -2242.57 | 8 | 45 | -37 | 45 | 60.61 | 2727.45 | 0 | 60.61 | 0
9 | GBB1U132 | u | Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 58.71 | 176.13 | 528.39 | 300 | -352.26 | 3 | 9 | -6 | 9 | 58.71 | 528.39 | 0 | 58.71 | 0
10 | FBS0V994 | u | Regularització semafórica en l'àmbit de l'estació de Gràcia en fase d'obres, inclòs subministrament, instal·lació, connexió a xarxa existent, adequació, protecció i legalització de semafors provisionals, trasllats i retirada un cop finalitzades les obres. | 2176.01 | 2176.01 | 17560.4 | 807 | -15384.39 | 1 | 8.07 | -7.07 | 8.07 | 2176.01 | 17560.4 | 0 | 2176.01 | 0
11 | GBB1U910 | u | Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada | 20.69 | 62.07 | 0 | 0 | 62.07 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20.69 | 0 | 0 | 20.69 | 0
12 | GBB1VA02 | u | Subministre i col·locació de cartell de Senyalització Excepcional per Obres, recorregut de vianants, de l'Ajuntament de Barcelona, fabricada en Poliestirè color groc, idioma Català, Mesures segons normativa municipal. Fabricades en serigrafia a 4 tintes, fixat mecanicament amb brides de plàstic. Tot inclós. | 18.55 | 296.8 | 2133.25 | 718.75 | -1836.45 | 16 | 115 | -99 | 115 | 18.55 | 2133.25 | 0 | 18.55 | 0
13 | GBB1VA03 | u | Subministre i col·locació de cartell de Senyalització Excepcional per Obres, indicacions carril bici, de l'Ajuntament de Barcelona, fabricada en Poliestirè color groc, idioma Català, Mesures segons normativa municipal. Fabricades en serigrafia a 4 tintes, fixat mecanicament amb brides de plàstic. Tot inclós. | 18.55 | 18.55 | 0 | 0 | 18.55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.55 | 0 | 0 | 18.55 | 0
14 | ZPN0070 | u | Jornada de treball de senyalista addicional per teballs de regulació del trànsit peatonal o rodat amb senyal manual, fora de l'àmbit d'obra i com a requeriment del COM, segons indicacions de DO. | 193.79 | 8526.76 | 9689.5 | 113.6364 | -1162.74 | 44 | 50 | -6 | 50 | 193.79 | 9689.5 | 0 | 193.79 | 0
15 | ZPN0011 | u | Subministrament i muntatge cartell d'obra de lames de 300x315 cm, inclòs subjecció amb grapes, pals IPN120 de 5800 mm i retolació adhesiva. | 1119.64 | 0 | 1119.64 | 0 | -1119.64 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1119.64 | 1119.64 | 0 | 1119.64 | 0
16 | GBC1U132 | u | Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols | 147.19 | 0 | 4121.32 | 0 | -4121.32 | 0 | 28 | -28 | 28 | 147.19 | 4121.32 | 0 | 147.19 | 0
17 | GBB5U652 | m2 | Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 241.38 | 0 | 456.21 | 0 | -456.21 | 0 | 1.89 | -1.89 | 1.54 | 241.38 | 371.73 | 0.35 | 241.38 | 84.48
18 | GBB5U650 | m2 | Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 362.23 | 0 | 130.4 | 0 | -130.4 | 0 | 0.36 | -0.36 | 0.36 | 362.23 | 130.4 | 0 | 362.23 | 0
19 | GBB5U410 | u | Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 70.1 | 0 | 1331.9 | 0 | -1331.9 | 0 | 19 | -19 | 19 | 70.1 | 1331.9 | 0 | 70.1 | 0
20 | GBBVV090 | m | Pal d'alumini extrusionat de 60mm de diàmetre, de 4 mm d’espessor, pintat amb pintura de pols de polièster amb color RAL 7037, per a suport de senyals de trànsit | 16.05 | 0 | 834.6 | 0 | -834.6 | 0 | 52 | -52 | 52 | 16.05 | 834.6 | 0 | 16.05 | 0
21 | GBBVU001 | m3 | Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada | 199 | 0 | 745.06 | 0 | -745.06 | 0 | 3.744 | -3.744 | 3.744 | 199 | 745.06 | 0 | 199 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.01 |  | 64217.42
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 06 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 | GBA1U010 | m | Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 0.51 | 953.28 | 149.94 | 15.7288 | 803.34 | 1869.177 | 294 | 1575.177 | 294 | 0.51 | 149.94 | 0 | 0.51 | 0
2 | GBA3V101 | m2 | Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge | 11.55 | 2252.26 | 1917.42 | 85.1329 | 334.85 | 195.001 | 166.01 | 28.991 | 166.01 | 11.55 | 1917.42 | 0 | 11.55 | 0
3 | GBA1U050 | m | Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 1.6 | 553.7 | 137.28 | 24.7934 | 416.42 | 346.06 | 85.8 | 260.26 | 85.8 | 1.6 | 137.28 | 0 | 1.6 | 0
4 | FBA3VV53 | u | Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a, E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura acrílica amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436. Inclou el premarcatge | 3.78 | 22.68 | 3.78 | 16.6667 | 18.9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3.78 | 3.78 | 0 | 3.78 | 0
5 | F219V001 | m2 | Granallat pintura actual | 14.34 | 6603.74 | 1385.39 | 20.9788 | 5218.35 | 460.512 | 96.61 | 363.902 | 96.61 | 14.34 | 1385.39 | 0 | 14.34 | 0
6 | FBABV0Y5 | m2 | Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura vermella de doble component amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 2800 gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb pintura reflectora i microesferes de vidre | 27.34 | 0 | 334.5 | 0 | -334.5 | 0 | 12.235 | -12.235 | 12.235 | 27.34 | 334.5 | 0 | 27.34 | 0
7 | FBA1VP80 | u | Desplaçament dels equips de pintura a obra | 856.47 | 0 | 6423.53 | 0 | -6423.53 | 0 | 7.5 | -7.5 | 7.5 | 856.47 | 6423.53 | 0 | 856.47 | 0
8 | GBA1V090 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 50 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 2.87 | 0 | 67.45 | 0 | -67.45 | 0 | 23.5 | -23.5 | 23.5 | 2.87 | 67.45 | 0 | 2.87 | 0
9 | GBA1U240 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 1.7 | 0 | 217.6 | 0 | -217.6 | 0 | 128 | -128 | 128 | 1.7 | 217.6 | 0 | 1.7 | 0
10 | GBA1V220 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge. | 0.9 | 0 | 5.4 | 0 | -5.4 | 0 | 6 | -6 | 6 | 0.9 | 5.4 | 0 | 0.9 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.02 |  | 10642.29
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 06 | GRÀCIA
| Subapartat | 03 | ELEMENTS DE CONTENCIÓ
1 | HBC1KJ00 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs | 5.08 | 10.16 | 4792.98 | 47175 | -4782.82 | 2 | 943.5 | -941.5 | 943.5 | 5.08 | 4792.98 | 0 | 5.08 | 0
2 | GB2CV020 | u | Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilé d'alta densitat, d'1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de llastrat de 150 l, color vermell o blanc, amortitzable en 20 usos. Inclus aigua utiltizada per al llastrat de les peces, manteniment en condicions segures tot el periode de temps requerit i desmuntatge. Inclou: Replanteig. Col·locació de les peces. Unió de les peces. Col·locació del material de llastrat. Desmontatge posterior. Transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. | 20.05 | 0 | 12390.9 | 0 | -12390.9 | 0 | 618 | -618 | 618 | 20.05 | 12390.9 | 0 | 20.05 | 0
3 | H1533591 | m2 | Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs | 8.19 | 0 | 2322.03 | 0 | -2322.03 | 0 | 283.52 | -283.52 | 283.52 | 8.19 | 2322.03 | 0 | 8.19 | 0
4 | HBC12500 | u | Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària | 22.8 | 0 | 4810.8 | 0 | -4810.8 | 0 | 211 | -211 | 211 | 22.8 | 4810.8 | 0 | 22.8 | 0
5 | HBC1HG01 | u | Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs | 78.17 | 0 | 16962.89 | 0 | -16962.89 | 0 | 217 | -217 | 214 | 78.17 | 16728.38 | 3 | 78.17 | 234.51
6 | H1532581 | m2 | Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs | 6.08 | 0 | 1045.76 | 0 | -1045.76 | 0 | 172 | -172 | 172 | 6.08 | 1045.76 | 0 | 6.08 | 0
7 | GB2CU011 | m | Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús temporal, tipus BHSPJ2/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada | 42.36 | 0 | 10166.4 | 0 | -10166.4 | 0 | 240 | -240 | 228 | 42.36 | 9658.08 | 12 | 42.36 | 508.32
8 | G6A1V600 | m | Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars, amb el desmuntatge inclòs | 16.85 | 0 | 741.4 | 0 | -741.4 | 0 | 44 | -44 | 44 | 16.85 | 741.4 | 0 | 16.85 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.03 |  | 53233.16
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 06 | GRÀCIA
| Subapartat | 04 | ESTACIONS BICING
1 | FQZWVY02 | U | Trasllat d'aparcament de Bicing, amb mà d'obra de desmuntatge, rasa per a l'escomesa electrica de 10 m de llargaria, subministrament i estesa de 20 m de cable electric, connexió, arqueta de registre, ma d'obra de muntatge i posterior retorn a l'emplaçament original. | 1305.61 | 1305.61 | 0 | 0 | 1305.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1305.61 | 0 | 0 | 1305.61 | 0
2 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 147.97 | 0 | 0 | 147.97 | 6.112 | 0 | 6.112 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
3 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 32.88 | 0 | 0 | 32.88 | 6.112 | 0 | 6.112 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
4 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 9.33 | 0 | 0 | 9.33 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
5 | FDG5V437 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 13.05 | 261 | 0 | 0 | 261 | 20 | 0 | 20 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 13.05 | 0
6 | GG3809T7 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 10.71 | 321.3 | 0 | 0 | 321.3 | 30 | 0 | 30 | 0 | 10.71 | 0 | 0 | 10.71 | 0
7 | GG31T556 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 5.84 | 175.2 | 0 | 0 | 175.2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 5.84 | 0
8 | FDK2V2G8 | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 93.59 | 93.59 | 0 | 0 | 93.59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 93.59 | 0 | 0 | 93.59 | 0
9 | FDKZHJB4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 112.14 | 112.14 | 0 | 0 | 112.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 112.14 | 0 | 0 | 112.14 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 07 | DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT
| Apartat | 06 | GRÀCIA
| Subapartat | 05 | DESPLAÇAMENTS I TRASLLATS
1 | FQZWY010 | U | TRASLLAT DE MARQUESINA EXISTENT AMB PANELL DE INFORMACIÓ, MA D'OBRA DE DESMUNTATGE, REMAT DE VORERA (2 M2), ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE 10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGITRE, HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE L'INSTAL.LADOR I MA D'OBRA DE MUNTATGE | 3352.03 | 3352.03 | 0 | 0 | 3352.03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3352.03 | 0 | 0 | 3352.03 | 0
2 | FQZWV120 | U | TRASLLAT DE TAULER D'ANUNCIS AMB MA D'OBRA DE DESMUNATTGE, REMAT DE VORERA (1 M2), ANCORATGE I REMAT, RASA PER A L'ESCOMESA ELECTRICA DE 10 M DE LLARGARIA, SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE 20 M DE CABLE ELECTRIC, CONNEXIÓ, ARQUETA DE REGISTRE, HOMOLOGACIÓ AMB CERTIFICAT I BUTLLETÍ DE L'INSTAL.LADO I MA D'OBRA DE MUNTATGE | 1382.96 | 1382.96 | 0 | 0 | 1382.96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1382.96 | 0 | 0 | 1382.96 | 0
3 | FQ21V011 | U | DESMUNTATGE, TRASLLAT I COL·LOCACIÓ DE CONTENIDORS DE DEIXALLES A NOVA UBICACIÓ | 54.01 | 216.04 | 1458.27 | 675 | -1242.23 | 4 | 27 | -23 | 27 | 54.01 | 1458.27 | 0 | 54.01 | 0
4 | F21Q1121 | u | Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 9.58 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0
5 | F21BV001 | u | Retirada, aplec i reinstal·lació de separadors vials o pilones de carril bici de qualsevol tipus. Totalment acabat. Inclos parts proporcionals d'ancoratges. | 6.39 | 25.56 | 121.41 | 475 | -95.85 | 4 | 19 | -15 | 19 | 6.39 | 121.41 | 0 | 6.39 | 0
6 | F21BVU28 | u | Retirada de columna de suport i semàfor de 2,40 m d'alçaria, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió per a abocador o aplec | 90.66 | 181.32 | 0 | 0 | 181.32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 90.66 | 0 | 0 | 90.66 | 0
7 | F21QV096 | U | Trasllat a nova ubicació d'estació d'aparcament de bicicletes tipo Bicing o Vadebike. | 5222.69 | 10445.38 | 0 | 0 | 10445.38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5222.69 | 0 | 0 | 5222.69 | 0
8 | F219V001 | m2 | Granallat pintura actual | 14.34 | 590.81 | 0 | 0 | 590.81 | 41.2 | 0 | 41.2 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 14.34 | 0
9 | M21QV002 | u | Desmuntatge i trasllat a magatzem municipal de jardinera de fosa convencional de fins a 1,5 m de diàmetre i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió o contenidor | 9.64 | 19.28 | 0 | 0 | 19.28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 9.64 | 0
10 | G9H1U612 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 180.41 | 0 | 0 | 180.41 | 4.255 | 0 | 4.255 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
11 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 116.26 | 0 | 0 | 116.26 | 0.191 | 0 | 0.191 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
12 | G9J1U325 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell | 0.72 | 26.64 | 0 | 0 | 26.64 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
13 | G219U202 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i transport dels materials resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície | 0.43 | 79.55 | 0 | 0 | 79.55 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0
14 | F21QUZ20 | u | Retirada de marquesina d'autobús, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor | 460.61 | 1381.83 | 0 | 0 | 1381.83 | 3 | 0 | 3 | 0 | 460.61 | 0 | 0 | 460.61 | 0
15 | FQZPU010 | u | Instal·lació de marquesina d'autobús de recuperació, sobre daus de formigó | 1171.43 | 3514.29 | 0 | 0 | 3514.29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1171.43 | 0 | 0 | 1171.43 | 0
16 | F21QV004 | u | Retirada de grup d'aparcaments de bicis ancorats al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i trasllat a magatzem municipal, lloc d'acopi o nova col·locació, o dipòsit controlat (inclou cànon) que marqui la D.F. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida | 65.43 | 0 | 1177.74 | 0 | -1177.74 | 0 | 18 | -18 | 18 | 65.43 | 1177.74 | 0 | 65.43 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.07.06.05 |  | 2757.42
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 01 | PAVIMENTACIÓ
1 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 13191.15 | 0 | 0 | 13191.15 | 459.622 | 0 | 459.622 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
2 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 43470.08 | 838.24 | 1.9283 | 42631.84 | 539.331 | 10.4 | 528.931 | 3.2 | 80.6 | 257.92 | 7.2 | 80.6 | 580.32
3 | G9J2U010 | m2 | Reg de cura amb producte filmogen per a formigó | 0.45 | 981.86 | 0 | 0 | 981.86 | 2181.912 | 0 | 2181.912 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0
4 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 3492.53 | 0 | 0 | 3492.53 | 4850.736 | 0 | 4850.736 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
5 | G9J1U325 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell | 0.72 | 1746.13 | 0 | 0 | 1746.13 | 2425.186 | 0 | 2425.186 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
6 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 11617.16 | 0 | 0 | 11617.16 | 3759.6 | 0 | 3759.6 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
7 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 10052.08 | 0 | 0 | 10052.08 | 245.532 | 0 | 245.532 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
8 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 9109.22 | 0 | 0 | 9109.22 | 214.84 | 0 | 214.84 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
9 | G9H1V612 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb pigmentació, a escollir per la DO | 148.03 | 12127.51 | 88.82 | 0.73237 | 12038.69 | 81.926 | 0.6 | 81.326 | 0 | 148.03 | 0 | 0.6 | 148.03 | 88.82
10 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 13958.1 | 0 | 0 | 13958.1 | 22.931 | 0 | 22.931 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
11 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 10633.47 | 21.76 | 0.20461 | 10611.71 | 14.662 | 0.03 | 14.632 | 0 | 725.24 | 0 | 0.03 | 725.24 | 21.76
12 | G9E1U020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients | 27.17 | 7519.32 | 434.72 | 5.7814 | 7084.6 | 276.751 | 16 | 260.751 | 16 | 27.17 | 434.72 | 0 | 27.17 | 0
13 | G9E1V120 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, amb relleu normatiu per a encaminament, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. Les peces disposaran de contrast cromàtic suficient amb el paviment de l’entorn, segons normativa, color a determinar segons indicacions de la DO. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 27.26 | 6901.63 | 0 | 0 | 6901.63 | 253.178 | 0 | 253.178 | 0 | 27.26 | 0 | 0 | 27.26 | 0
14 | G974U010 | m | Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 10.85 | 7305.35 | 0 | 0 | 7305.35 | 673.304 | 0 | 673.304 | 0 | 10.85 | 0 | 0 | 10.85 | 0
15 | G981U004 | m | Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 86.65 | 548.84 | 0 | 0 | 548.84 | 6.334 | 0 | 6.334 | 0 | 86.65 | 0 | 0 | 86.65 | 0
16 | G981U006 | m | Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 139.31 | 4290.75 | 0 | 0 | 4290.75 | 30.8 | 0 | 30.8 | 0 | 139.31 | 0 | 0 | 139.31 | 0
17 | G981U024 | u | Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 160.99 | 160.99 | 0 | 0 | 160.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 160.99 | 0 | 0 | 160.99 | 0
18 | G981U026 | u | Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 265.42 | 1857.94 | 0 | 0 | 1857.94 | 7 | 0 | 7 | 0 | 265.42 | 0 | 0 | 265.42 | 0
19 | F9B4VA80 | m2 | Paviment de pedra granítica acabat flamejat, de 80 cm x 20 cm, de 80 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra. | 133.92 | 5068.74 | 0 | 0 | 5068.74 | 37.849 | 0 | 37.849 | 0 | 133.92 | 0 | 0 | 133.92 | 0
20 | F9B4VA81 | m2 | Paviment de pedra granítica acabat flamejat, de 80 cm x 20 cm, de 80 mm de gruix amb acabat podotàctil, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra. | 135.59 | 1361.73 | 0 | 0 | 1361.73 | 10.043 | 0 | 10.043 | 0 | 135.59 | 0 | 0 | 135.59 | 0
21 | G993V094 | u | Escocell rectangular de fossa de 140x140 cm, format per quatre peces macables, 20 cm d'amplària i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. Els últims 5 cm de cada extrem són massisso de 3 cm de gruix, per a fer la macla, col·locat sobre base de formigó. | 357.17 | 6429.06 | 0 | 0 | 6429.06 | 18 | 0 | 18 | 0 | 357.17 | 0 | 0 | 357.17 | 0
22 | G961V8GA | m | Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada | 45.17 | 34556.31 | 0 | 0 | 34556.31 | 765.028 | 0 | 765.028 | 0 | 45.17 | 0 | 0 | 45.17 | 0
23 | G96500A3 | m | Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada | 16.81 | 3193.9 | 0 | 0 | 3193.9 | 190 | 0 | 190 | 0 | 16.81 | 0 | 0 | 16.81 | 0
24 | F9ZZVPGV | m2 | Confecció d'Inventari de pavimentació (PAVIMFORM) segons els criteris del Plec Tècnic de Pavimentació de l'Ajuntament de Barcelona. Pou Gran Via. | 0.02 | 126 | 0 | 0 | 126 | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0
25 | FDD2VS10 | u | Adaptació de pou de registre existent, inclòs a nova rasant d'urbanització amb paret de maó massís de 30 cm de gruix arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, anellat exterior amb formigó. Retirada de tapa existent i subministrament i col·locació de nova tapa, tot segons detalls i indicacions de BCASA i de la DF. La tapa serà circular de cota de pas de 70 cm i en pous de registre quadrats de dimensions 70 x 70 cm. Les tapes hauran d'acreditar el compliment de la norma UNE EN 124 i estar marcades amb el segell d'una empresa certificadora acreditada perla ENAC o equivalen! europeu.Hauran de complir els criteris i condicions establertes a la vigent ´´Instrucció relativa als Elements Urbans de la ciutat de Barcelona´´. | 370.62 | 1853.1 | 0 | 0 | 1853.1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 370.62 | 0 | 0 | 370.62 | 0
26 | G9J1U010 | m2 | Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP | 0.61 | 443.19 | 0 | 0 | 443.19 | 726.546 | 0 | 726.546 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.01 |  | 1383.54
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 02 | MOBILIARI URBÀ I ESTRUC.VIALS
1 | FQ21BC65 | u | Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó | 82.05 | 328.2 | 0 | 0 | 328.2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 82.05 | 0 | 0 | 82.05 | 0
2 | FQ11VHB3 | u | Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 14 llistons de 4,5x4,5 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques | 1431.34 | 1431.34 | 0 | 0 | 1431.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1431.34 | 0 | 0 | 1431.34 | 0
3 | FQ11V5B3 | u | Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm de llargària, amb 14 llistons de 4,5x4,5 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques | 2139.6 | 6418.8 | 0 | 0 | 6418.8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2139.6 | 0 | 0 | 2139.6 | 0
4 | FQ11V5B4 | u | Cadira de 60cm de longitud, de llistons de fusta tropical FSC massissa, de 30mm de gruix i protegida, pintat i envernissat, amb respatller, recolza braços i seient a 45cm d'alçada, amb estructura de fosa d'alumini amb acabat anoditzat, ancorat amb perns i resina epoxi amb daus de formigó, inclòs pintura anti grafitti. | 513.67 | 1027.34 | 0 | 0 | 1027.34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 513.67 | 0 | 0 | 513.67 | 0
5 | F21QV092 | u | Desmuntatge de rètol publicitari (mupi) de qualsevol tipus, i retirada a magatzem municipal, lloc d'acopi o dipòsit controlat (inclou cànon) que marqui la D.F.. Totalment acabat, inclòs càrrega, transport i cànon a abocador del material sobrant | 197.73 | 197.73 | 197.73 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 197.73 | 197.73 | 0 | 197.73 | 0
6 | FQZPV001 | u | Instal·lació de rètol publicitari de qualsevol tipus acopiat en obra, sobre daus de formigó | 339.78 | 339.78 | 0 | 0 | 339.78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 339.78 | 0 | 0 | 339.78 | 0
7 | EB12ZG40 | m | Barana d'acer galvanitzat de 110 cm d'alçària, formada per passamà de perfils tubular de 60x40 mm, travessers de perfils tubulars de 40x20 mm i muntants cada 150 cm de perfil de 40x20 mm, col·locada | 68.26 | 682.6 | 0 | 0 | 682.6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 68.26 | 0 | 0 | 68.26 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.02 |  | 197.73
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 03 | ENLLUMENAT
1 | GHM1V500 | u | Columna d'enllumenat existent de qualsevol tipus i alçària, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Inclos transport del punt d'acopi al punt d'instal·lació. Inclosa excavació i reblerts necessaris i càrrega de material sobrant sobre camió. Inclou el tractament necessari per evitar el deteriorament per corrosió segons la ubicació i condicions d'instal·lació d'acord amb plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Totalment muntada. | 142.31 | 711.55 | 1423.1 | 200 | -711.55 | 5 | 10 | -5 | 10 | 142.31 | 1423.1 | 0 | 142.31 | 0
2 | GHM1V515 | u | Punt de llum format per columna model Gran Rad o similari de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, >=9,00m d'alçària i 1,50 m de sortint, i doble braç amb 2 llumeneres amb leds de potència 40W i 15W, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Amb 20 anys de garantia. Inclosa excavació i reblerts necessaris i càrrega de material sobrant sobre camió. Inclou el tractament necessari per evitar el deteriorament per corrosió segons la ubicació i condicions d'instal·lació d'acord amb plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Totalment muntada i certificada. | 1089.45 | 1089.45 | 0 | 0 | 1089.45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1089.45 | 0 | 0 | 1089.45 | 0
3 | GHM1V510 | u | Punt de llum format per columna model Gran Rad o similari de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de >=9,00m d'alçària i 1,50 m de sortint, i 1 llumenera amb leds de qualsevol potència, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Amb 20 anys de garantia. Inclosa excavació i reblerts necessaris i càrrega de material sobrant sobre camió. Inclou el tractament necessari per evitar el deteriorament per corrosió segons la ubicació i condicions d'instal·lació d'acord amb plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Totalment muntada i certificada. | 815.72 | 8157.2 | 0 | 0 | 8157.2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 815.72 | 0 | 0 | 815.72 | 0
4 | GHM1V090 | u | Punt de llum format per columna model Eixample-Venus, d'alumini extrusionat, de 7,50m d'alçària, amb doble braç a 7,5m i 5,5m d'alçada, i 2 llumeneres amb leds de 15 i 40 W, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Amb 20 anys de garantia. Inclosa excavació i reblerts necessaris i càrrega de material sobrant sobre camió. Inclou el tractament necessari per evitar el deteriorament per corrosió segons la ubicació i condicions d'instal·lació d'acord amb plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Totalment muntada i certificada. | 2822.05 | 5644.1 | 0 | 0 | 5644.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2822.05 | 0 | 0 | 2822.05 | 0
5 | GHM1V520 | u | Punt de llum ornamental format per columna model Lira Balmes o similar i de fundició, de 4,10m d'alçària, format per: - Columna Balmes de longitud 4,10 m, amb base i fust en fundició de ferro gris, remats en fundició d'alumini UNE-EN1706, acabats epoxy i poliuretà, inclòs perns d'anclatge. Negre texturitzat. - Llumenera Lira Balmes 50W, 3000K, 6497 lm, negre texturitzat. Col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Amb 20 anys de garantia. Inclosa excavació i reblerts necessaris i càrrega de material sobrant sobre camió. Inclou el tractament necessari per evitar el deteriorament per corrosió segons la ubicació i condicions d'instal·lació d'acord amb plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Totalment muntada i certificada. | 2602.75 | 20822 | 0 | 0 | 20822 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2602.75 | 0 | 0 | 2602.75 | 0
6 | FDG5V311 | m | Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 4.7 | 1645 | 0 | 0 | 1645 | 350 | 0 | 350 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0
7 | FDG5V337 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 13.55 | 338.75 | 0 | 0 | 338.75 | 25 | 0 | 25 | 0 | 13.55 | 0 | 0 | 13.55 | 0
8 | FDG5V437 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 13.05 | 730.8 | 0 | 0 | 730.8 | 56 | 0 | 56 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 13.05 | 0
9 | FDG5V447 | m | Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 20.01 | 200.1 | 0 | 0 | 200.1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 20.01 | 0
10 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 3200.56 | 232.42 | 7.2617 | 2968.15 | 132.2 | 9.6 | 122.6 | 9.6 | 24.21 | 232.42 | 0 | 24.21 | 0
11 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 711.24 | 51.65 | 7.2617 | 659.59 | 132.2 | 9.6 | 122.6 | 9.6 | 5.38 | 51.65 | 0 | 5.38 | 0
12 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 256.52 | 55.97 | 21.8182 | 200.55 | 44 | 9.6 | 34.4 | 9.6 | 5.83 | 55.97 | 0 | 5.83 | 0
13 | GG3809T7 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 10.71 | 5365.71 | 0 | 0 | 5365.71 | 501 | 0 | 501 | 0 | 10.71 | 0 | 0 | 10.71 | 0
14 | GG31T556 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 5.84 | 4696.53 | 0 | 0 | 4696.53 | 804.2 | 0 | 804.2 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 5.84 | 0
15 | GDKZU040 | u | Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 67.78 | 67.78 | 0 | 0 | 67.78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67.78 | 0 | 0 | 67.78 | 0
16 | GDK2U030 | u | Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 159.56 | 159.56 | 0 | 0 | 159.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 159.56 | 0 | 0 | 159.56 | 0
17 | GDKZU060 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 162.64 | 4228.64 | 0 | 0 | 4228.64 | 26 | 0 | 26 | 0 | 162.64 | 0 | 0 | 162.64 | 0
18 | GDK2U020 | u | Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 205.25 | 5336.5 | 0 | 0 | 5336.5 | 26 | 0 | 26 | 0 | 205.25 | 0 | 0 | 205.25 | 0
19 | E8B48VA01 | u | Tractament antigrafiti i antienganxines fins a una alçada de 3,0 m de columna d'enllumenat, consisten en la preparació de la superficie a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant tipus NR2000 o equivalent, aplicació de capa de color, aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti, una capa principal més enduridor, i un capa d'acabat transparent o color bicomponent principal més enduridor. Tot d'acord amb el plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. | 146.12 | 2776.28 | 0 | 0 | 2776.28 | 19 | 0 | 19 | 0 | 146.12 | 0 | 0 | 146.12 | 0
20 | GGD2322D | u | Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0.3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada | 50.45 | 958.55 | 0 | 0 | 958.55 | 19 | 0 | 19 | 0 | 50.45 | 0 | 0 | 50.45 | 0
21 | FDGZU010 | m | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora | 0.46 | 202.86 | 0 | 0 | 202.86 | 441 | 0 | 441 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0
22 | XPA1VEN2 | pa | Partida alçada a justificar per disposició d'enllumenat provisional durant la totalitat de les obres d'afectació a la xarxa d'enllumenat, amb col·locació de punts de llum provisionals mitjançant projectors led entre punt de llums existents per aconseguir una disposició unilateral, incloent basaments provisional mitjançant dau de formigó en superfície, pal o columna provisional, projectors, cablejat aeri necessari i connexions a punts de llum existents, amb els desplaçaments necessaris. S'inclou el desconnexionat posterior i retirada de tots els elements provisionals col·locats | 2857.14 | 2857.14 | 16945.7 | 593.1 | -14088.56 | 1 | 5.931 | -4.931 | 5.931 | 2857.14 | 16945.7 | 0 | 2857.14 | 0
23 | XPA1VEN1 | pa | Partida alçada a justificar de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra, inclosos projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant indústria i totes les gestions necessàries | 1904.76 | 1904.76 | 1740.95 | 91.4 | 163.81 | 1 | 0.914 | 0.086 | 0.914 | 1904.76 | 1740.95 | 0 | 1904.76 | 0
24 | XPA1VEN3 | pa | Partida d’alçada a justificar per la resolució d’incidències trobades (en cas que n’hi hagi) a la verificació inicial feta pel mantenidor, així com les posteriors verificacions a la seva resolució. | 952.38 | 952.38 | 0 | 0 | 952.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 952.38 | 0 | 0 | 952.38 | 0
25 | ZPN0023 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre contra factura de la companyia E-Distribución per a la reposició de l'armari de l'enllumenat ubicat a Gran Via de les Corts Catalanes cantonada carrer de Llançà segons estudi de referència 0000715496 en format Tot Client. | 2805.8 | 2805.8 | 2805.8 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2805.8 | 2805.8 | 0 | 2805.8 | 0
26 | SEXPV0R1 | u | Redacció de projectes ajustats de baixa i mitja tensió, per expedients d'EDISTRIBUCIÓN SL, versió TOT CLIENT i gestions administratives i tècniques auxiliars amb companyia | 877.38 | 0 | 877.38 | 0 | -877.38 | 0 | 1 | -1 | 1 | 877.38 | 877.38 | 0 | 877.38 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.03 |  | 24132.97
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 04 | XARXA DE REG
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
1 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 6507.45 | 0 | 0 | 6507.45 | 268.792 | 0 | 268.792 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
2 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 1446.1 | 0 | 0 | 1446.1 | 268.792 | 0 | 268.792 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
3 | FDK2V2G8 | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 93.59 | 1871.8 | 0 | 0 | 1871.8 | 20 | 0 | 20 | 0 | 93.59 | 0 | 0 | 93.59 | 0
4 | GDKZU060 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 162.64 | 3252.8 | 0 | 0 | 3252.8 | 20 | 0 | 20 | 0 | 162.64 | 0 | 0 | 162.64 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 209.14 | 0 | 0 | 209.14 | 35.935 | 0 | 35.935 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
6 | G922U010 | m3 | Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 23.31 | 1408.95 | 0 | 0 | 1408.95 | 60.444 | 0 | 60.444 | 0 | 23.31 | 0 | 0 | 23.31 | 0
7 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 5231.9 | 0 | 0 | 5231.9 | 52.992 | 0 | 52.992 | 0 | 98.73 | 0 | 0 | 98.73 | 0
8 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 1119.43 | 0 | 0 | 1119.43 | 141.88 | 0 | 141.88 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 7.89 | 0
9 | G9E1U020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients | 27.17 | 140.2 | 0 | 0 | 140.2 | 5.16 | 0 | 5.16 | 0 | 27.17 | 0 | 0 | 27.17 | 0
10 | FDGZU010 | m | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora | 0.46 | 379.82 | 0 | 0 | 379.82 | 825.7 | 0 | 825.7 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.04.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 04 | XARXA DE REG
| Activitat | 02 | CONDUCTES I EQUIPS
1 | FFB2A455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 14.68 | 874.93 | 0 | 0 | 874.93 | 59.6 | 0 | 59.6 | 0 | 14.68 | 0 | 0 | 14.68 | 0
2 | FFB27455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 6.2 | 5295.42 | 0 | 0 | 5295.42 | 854.1 | 0 | 854.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0
3 | FJS51661 | m | Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m | 2.78 | 320.26 | 0 | 0 | 320.26 | 115.2 | 0 | 115.2 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 2.78 | 0
4 | FJS5A665 | u | Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos | 10.68 | 469.92 | 0 | 0 | 469.92 | 44 | 0 | 44 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 10.68 | 0
5 | FJS5R202 | u | Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 11.7 | 93.6 | 0 | 0 | 93.6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0
6 | FJS5R201 | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 11.7 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0
7 | FJSB2421 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 114.46 | 114.46 | 0 | 0 | 114.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 114.46 | 0 | 0 | 114.46 | 0
8 | FJSB2221 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 47.91 | 143.73 | 0 | 0 | 143.73 | 3 | 0 | 3 | 0 | 47.91 | 0 | 0 | 47.91 | 0
9 | FN316724 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada | 21.02 | 189.18 | 0 | 0 | 189.18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 21.02 | 0 | 0 | 21.02 | 0
10 | FN319724 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada | 47.86 | 143.58 | 0 | 0 | 143.58 | 3 | 0 | 3 | 0 | 47.86 | 0 | 0 | 47.86 | 0
11 | FN31A724 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada | 76.74 | 306.96 | 0 | 0 | 306.96 | 4 | 0 | 4 | 0 | 76.74 | 0 | 0 | 76.74 | 0
12 | EJM1A409 | u | Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades d'1 1/2'' de diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un ramal | 832.71 | 832.71 | 0 | 0 | 832.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 832.71 | 0 | 0 | 832.71 | 0
13 | GN8115B4 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0
14 | GN11VS01 | u | Conjunt vàlvula volumètrica 2´´ composat per vàlvula de comporta tipus Belgicast o equivalent roscada DN 2´´; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica tipus Bermad 900 o equivalent, roscada de fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 2'' d'eix vertical, amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. | 374.99 | 374.99 | 0 | 0 | 374.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 374.99 | 0 | 0 | 374.99 | 0
15 | FN31VS24 | u | Conjunt antilegionel·la per escomesa d'aigua de reg provist de: 1) Collarí amb presa d'aigua roscada i amb doble fixació, com peça d'empelt a la xarxa de distribució formada per dos o tres sectors, amb derivacions roscades o en brides normalitzades, de llautó o fosa, segons diàmetre del tub de sortida del comptador. L'estanquitat s'aconsegueix mitjançant junta d'elastòmer en tota la superfície interior de la peça, proveïda de junta tòrica a la ona del trepant i mitjançant l'estrenyiment de cargols en sentit transversal a la canonada de la xarxa de distribució, que comprimeixen les juntes de elastòmer interiors als sectors. la connexió de la peça d'empelt amb la peça de presa podrà ser: roscada, rosca exterior cònica i rosca interior cilíndrica segons norma UNE EN 10226-1:2004 / embridada acord norma UNE EN 1092 2:1998. 2) Vàlvula d'esfera connectada a la presa del collarí amb les següents característiques tècniques: - PN30 vàlvula esfera / PN20 vàlvula per aixeta - temperatura màxima: + 150ºc - temperatura mínima: -10ºc components - vàlvula de llautó 39pb3 - maneta d'acer inoxidable (AISI-304) - tefló p.t.f.e. verge; segons norma: BS EN 10204: 2004 tipus 3.1. segons normatives - UNE EN 1717/2001: protecció contra la contaminació d'aigua potable a les instal·lacions d'aigües i requisits generals dels dispositius per evitar la contaminació per reflux. | 111.99 | 111.99 | 0 | 0 | 111.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 111.99 | 0 | 0 | 111.99 | 0
16 | FG31VC34 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 12 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 5.06 | 101.2 | 0 | 0 | 101.2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 5.06 | 0
17 | GG22U085 | m | Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 50 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari | 15.75 | 315 | 0 | 0 | 315 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 15.75 | 0
18 | FG1BV001 | u | Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment | 225.16 | 225.16 | 0 | 0 | 225.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 225.16 | 0 | 0 | 225.16 | 0
19 | FJSAV020 | u | Subministre i col·locació en armari de quadre programador telegestionat per a reg,TORO TMC424,amb un màxim de 24 estacions,completament col·locat, instal·lat i connectat,tant el programador com els elements governats per aquest | 663.92 | 663.92 | 0 | 0 | 663.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 663.92 | 0 | 0 | 663.92 | 0
20 | FJS1U040 | u | Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada | 191.55 | 383.1 | 0 | 0 | 383.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 191.55 | 0 | 0 | 191.55 | 0
21 | FJSZV010 | u | Drets d'escomesa i escomesa independent per a la xarxa de reg des de la xarxa general d'Aigües de Barcelona. Segons especificacions de Parcs i Jardins. | 1740.81 | 1740.81 | 0 | 0 | 1740.81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1740.81 | 0 | 0 | 1740.81 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.04.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 05 | SENYALITZACIÓ VERTICAL I SEMAFORITZACIÓ
| Activitat | 01 | SENYALITZACIÓ VERTICAL
1 | GBBZU001 | u | Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació | 57.23 | 57.23 | 0 | 0 | 57.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57.23 | 0 | 0 | 57.23 | 0
2 | GBBZU002 | u | Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació | 66.43 | 66.43 | 0 | 0 | 66.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.43 | 0 | 0 | 66.43 | 0
3 | GBB5U410 | u | Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 70.1 | 210.3 | 0 | 0 | 210.3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 70.1 | 0
4 | GBB1V001 | u | Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament | 72.59 | 1161.44 | 0 | 0 | 1161.44 | 16 | 0 | 16 | 0 | 72.59 | 0 | 0 | 72.59 | 0
5 | GBB5U651 | m2 | Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 284.83 | 256.35 | 0 | 0 | 256.35 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 284.83 | 0 | 0 | 284.83 | 0
6 | GBB5U650 | m2 | Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 362.23 | 69.91 | 0 | 0 | 69.91 | 0.193 | 0 | 0.193 | 0 | 362.23 | 0 | 0 | 362.23 | 0
7 | FBBZVP01 | u | Actualització de l'inventari de senyalització segons indicacions del Plec d'Especificacions Tècniques per al Manteniment del Programa INCA de l'Ajuntament de Barcelona. | 522.25 | 522.25 | 0 | 0 | 522.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 522.25 | 0 | 0 | 522.25 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.05.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 05 | SENYALITZACIÓ VERTICAL I SEMAFORITZACIÓ
| Activitat | 02 | SEMAFORITZACIÓ
1 | FBBZV002 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul per a invidents. Sistema acústic per a invidents activable per Bluetooth o comandament a distància, dotat de dos altaveus d'intempèrie totalment integrats a l'òptica LED. Permetrà seleccionar entre diferents sorolls de pas i inclou so de final de pas. Tots els paràmetres de funcionament es controlaran mitjançant una aplicació via Bluetooth. | 348.16 | 3829.76 | 0 | 0 | 3829.76 | 11 | 0 | 11 | 0 | 348.16 | 0 | 0 | 348.16 | 0
2 | FBB1V012 | u | Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini,, inclos visera (si escau) fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 402.98 | 4432.78 | 0 | 0 | 4432.78 | 11 | 0 | 11 | 0 | 402.98 | 0 | 0 | 402.98 | 0
3 | FBB1V011 | u | Semàfor 11/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini,, inclos visera (si escau) fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 231.93 | 927.72 | 0 | 0 | 927.72 | 4 | 0 | 4 | 0 | 231.93 | 0 | 0 | 231.93 | 0
4 | FBB1V015 | u | Semàfor 12/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus bici model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, inclos visera (si escau), fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 121.95 | 243.9 | 0 | 0 | 243.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 121.95 | 0 | 0 | 121.95 | 0
5 | FBB1V013 | u | Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, inclos visera (si escau), fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 574.07 | 8036.98 | 0 | 0 | 8036.98 | 14 | 0 | 14 | 0 | 574.07 | 0 | 0 | 574.07 | 0
6 | FBBZV003 | u | Subministrament i instal·lació de columna de polièster-fibra de vidre de 2.40m d'altura útil, 100mm de diàmetre amb un espessor normal i 35cm d'empotrament, totalment col·locada. | 240.43 | 2404.3 | 0 | 0 | 2404.3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 240.43 | 0 | 0 | 240.43 | 0
7 | FBS1V092 | u | Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 4,50 m (model homologat), col·locat sobre dau de formigó existent | 693.26 | 2773.04 | 0 | 0 | 2773.04 | 4 | 0 | 4 | 0 | 693.26 | 0 | 0 | 693.26 | 0
8 | FGD2V24D | u | Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada | 40.36 | 565.04 | 0 | 0 | 565.04 | 14 | 0 | 14 | 0 | 40.36 | 0 | 0 | 40.36 | 0
9 | FBS1V090 | u | Fonament de formigó per a columna de semàfor de fins a 2,4 m d'alçada, amb dosificació de 250 kg/m3, mitjançant un dau de 40 cm de costat i 60 cm de profunditat, rebent peça especial d'ancoratge, sense incloure aquesta, inclòs excavació i colze de connexió amb tubular | 28.99 | 289.9 | 0 | 0 | 289.9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 28.99 | 0 | 0 | 28.99 | 0
10 | FBS1V091 | u | Fonament de formigó per a bàcul de semàfor, HM-20 amb dosificació de 250 kg/m3 de ciment, mitjançant un dau de 90 cm de costat i 1 m de profunditat, inclosos la excavació i els perns d' ancoratge | 163.97 | 655.88 | 0 | 0 | 655.88 | 4 | 0 | 4 | 0 | 163.97 | 0 | 0 | 163.97 | 0
11 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1927.12 | 0 | 0 | 1927.12 | 79.6 | 0 | 79.6 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
12 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 428.25 | 0 | 0 | 428.25 | 79.6 | 0 | 79.6 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
13 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 184.23 | 0 | 0 | 184.23 | 31.6 | 0 | 31.6 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
14 | FDGZU010 | m | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora | 0.46 | 110.4 | 0 | 0 | 110.4 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0
15 | FDG5V437 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 13.05 | 2322.9 | 0 | 0 | 2322.9 | 178 | 0 | 178 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 13.05 | 0
16 | FDG5V447 | m | Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 20.01 | 1240.62 | 0 | 0 | 1240.62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 20.01 | 0
17 | FG31V174 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub | 3.74 | 897.6 | 0 | 0 | 897.6 | 240 | 0 | 240 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0
18 | FG31V534 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub | 1.65 | 396 | 0 | 0 | 396 | 240 | 0 | 240 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 0
19 | FBBZVP05 | u | Programació del regulador a una cruïlla semafòrica | 348.69 | 697.38 | 0 | 0 | 697.38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 348.69 | 0 | 0 | 348.69 | 0
20 | FG1AVE01 | u | Subministrament i instal·lació d'armari resistent a la corrosió amb acabat exterior color gris RAL 7001 i propietats anti-graffiti. El conjunt complirà amb requisits de resistència ambiental segons norma UNE 135401-2 EX i compatibilitat electromagnètica segons EN 50293. Segons plec de l'Ajuntament de Barcelona ´´Regulador semafòric. Proves d'homologació.´´. L'equip ha d'estar plenament operatiu en el rang de temperatura exterior comprès entre -10ºC i + 55ºC, per la qual cosa haurà de disposar dels mecanismes necessaris, dotats de filtres de protecció, perquè la temperatura interior no sobrepassi la tolerada pels components, així com perquè no es produeixi condensació. El regulador disposarà d'un termòstat de control de la temperatura de l'interior de l'armari. L'armari disposarà d'un detector de porta oberta que anirà connectat a una entrada auxiliar. L'armari disposarà d'un pany amb clau universal per a tots els reguladors que habilitarà un sistema d'obertura o tancament més robust (maneta). L'interior estarà convenientment compartimentat facilitant la instal·lació, connexionat i manteniment i anirà muntat sobre basament de formigó, no inferior als 30 cm d'alçada. Inclou la enginyeria de l'armari amb la realització d'esquemes unifilars, esquemes de borners i connexions. Totalment instal·lat a obra, amb connexions, cablejat i configuració. | 2124.99 | 4249.98 | 0 | 0 | 4249.98 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2124.99 | 0 | 0 | 2124.99 | 0
21 | FBS1V093 | u | Casquet metàl·lic de semàfor S9 per acoplament de senyalització vertical, instal·lat | 22.96 | 114.8 | 0 | 0 | 114.8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 22.96 | 0 | 0 | 22.96 | 0
22 | FBBZVP06 | u | Estudi d'enginyeria per a la regulació del trànsit (estructura de fases, càlcul de fases, plans de trànsit....) segons requeriments de l'Ajuntament de Barcelona | 823.03 | 1646.06 | 0 | 0 | 1646.06 | 2 | 0 | 2 | 0 | 823.03 | 0 | 0 | 823.03 | 0
23 | GDK2U020 | u | Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 205.25 | 3489.25 | 0 | 0 | 3489.25 | 17 | 0 | 17 | 0 | 205.25 | 0 | 0 | 205.25 | 0
24 | GDKZU060 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 162.64 | 2764.88 | 0 | 0 | 2764.88 | 17 | 0 | 17 | 0 | 162.64 | 0 | 0 | 162.64 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.05.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.05.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.05.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.05.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.01.05.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 06 | SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 | FQ45V001 | u | Subministrament i instal·lació de pilona fixa flexible, resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm d'alçada total (90 cm per sobre de la rasant) de color vermell o altre a triar per la D.F., tipus X-last-Sabacaucho o equivalent, amb una o dues bandes reflectants. Recobriment superficial resistent al UV, resistent al foc (Classe E). Col·locada, incloent l'obra civil, la càrrega i el transport als abocadorsdel material inservible. | 56.33 | 450.64 | 0 | 0 | 450.64 | 8 | 0 | 8 | 0 | 56.33 | 0 | 0 | 56.33 | 0
2 | GBA7V001 | u | Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 o similar per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, fixada amb tres perns i tacs químics d'acer INOX D12mm i longitud 18cm al paviment. | 48.27 | 2075.61 | 0 | 0 | 2075.61 | 43 | 0 | 43 | 0 | 48.27 | 0 | 0 | 48.27 | 0
3 | GBA1U210 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 0.77 | 437.44 | 0 | 0 | 437.44 | 568.1 | 0 | 568.1 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0
4 | GBA1U240 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 1.7 | 202.64 | 0 | 0 | 202.64 | 119.2 | 0 | 119.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0
5 | GBA1U250 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 2.46 | 172.59 | 0 | 0 | 172.59 | 70.16 | 0 | 70.16 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 2.46 | 0
6 | GBA32001 | m2 | Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge | 17.69 | 810.04 | 0 | 0 | 810.04 | 45.791 | 0 | 45.791 | 0 | 17.69 | 0 | 0 | 17.69 | 0
7 | GBA3V701 | m2 | Pintat manual de gir a esquerres, amb pintura vermella rugosa tipus F-3008-R de dos components en fred de llarga durada o equivalent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge | 33.5 | 974.85 | 0 | 0 | 974.85 | 29.1 | 0 | 29.1 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 33.5 | 0
8 | GBA1V225 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 25 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 1.49 | 106.68 | 0 | 0 | 106.68 | 71.6 | 0 | 71.6 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 0
9 | GBA1V220 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge. | 0.9 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0
10 | FBA1VP80 | u | Desplaçament dels equips de pintura a obra | 856.47 | 856.47 | 0 | 0 | 856.47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 856.47 | 0 | 0 | 856.47 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.06 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 01 | POU D'ATAC
| Subapartat | 07 | DRENATGE
1 | GD5JU010 | u | Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols | 264.77 | 1059.08 | 529.54 | 50 | 529.54 | 4 | 2 | 2 | 0 | 264.77 | 0 | 2 | 264.77 | 529.54
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.01.07 |  | 529.54
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 02 | PARC JOAN MIRÓ
| Subapartat | 01 | PAVIMENTACIÓ
1 | F9G8VDAS | m2 | Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant | 25.68 | 14080.34 | 0 | 0 | 14080.34 | 548.3 | 0 | 548.3 | 0 | 25.68 | 0 | 0 | 25.68 | 0
2 | G9Z4UC10 | m2 | Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera | 3.6 | 1973.88 | 0 | 0 | 1973.88 | 548.3 | 0 | 548.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0
3 | F9F5G45A | m2 | Paviment de llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 4 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat | 26.56 | 2061.06 | 0 | 0 | 2061.06 | 77.6 | 0 | 77.6 | 0 | 26.56 | 0 | 0 | 26.56 | 0
4 | G9E1V120 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, amb relleu normatiu per a encaminament, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. Les peces disposaran de contrast cromàtic suficient amb el paviment de l’entorn, segons normativa, color a determinar segons indicacions de la DO. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 27.26 | 632.43 | 0 | 0 | 632.43 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0 | 27.26 | 0 | 0 | 27.26 | 0
5 | G9L2V010 | m3 | Paviment de sauló estabilitzat amb calç per a obtenció de capa de paviment. Amb estesa, anivellament i piconatge del material al 98 % del PM, amb totes les feines i materials adients pel seu complet acabat, mesurat sobre perfil teòric. Amb dosificació de calç segons Plec de Condicions i Direcció d'Obra, seguint les indicacions del departament corresponent de l'Ajuntament de Barcelona | 67.2 | 16800 | 0 | 0 | 16800 | 250 | 0 | 250 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 67.2 | 0
6 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 1604.58 | 0 | 0 | 1604.58 | 19.908 | 0 | 19.908 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
7 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 2794.38 | 0 | 0 | 2794.38 | 97.365 | 0 | 97.365 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
8 | G961V8GA | m | Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada | 45.17 | 6219.91 | 0 | 0 | 6219.91 | 137.7 | 0 | 137.7 | 0 | 45.17 | 0 | 0 | 45.17 | 0
9 | G974U010 | m | Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 10.85 | 235.45 | 0 | 0 | 235.45 | 21.7 | 0 | 21.7 | 0 | 10.85 | 0 | 0 | 10.85 | 0
10 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 253.14 | 0 | 0 | 253.14 | 7.65 | 0 | 7.65 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
11 | F96AV030 | m | Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió | 50.76 | 5228.28 | 0 | 0 | 5228.28 | 103 | 0 | 103 | 0 | 50.76 | 0 | 0 | 50.76 | 0
12 | F9V3V67R | m | Esglaó de formigó prefabricat de peça de secció trapezoïdal de 36x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color gris, amb franja de senyalització de arborúndum dins de granonat de 5 cm d'amplada situada a 3 cm de la vora del graó i enrasada amb el mateix, col·locat sobre 3 cm de morter pastat M10. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Tot inclòs per a l'execució de la partida. | 51.79 | 2361.62 | 0 | 0 | 2361.62 | 45.6 | 0 | 45.6 | 0 | 51.79 | 0 | 0 | 51.79 | 0
13 | F96AVLJ1 | m | Junta de separació de paviments d'acer inoxidable de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20. | 44.2 | 671.84 | 0 | 0 | 671.84 | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 44.2 | 0
14 | F9ZZVPJM | m2 | Confecció d'Inventari de pavimentació (PAVIMFORM) segons els criteris del Plec Tècnic de Pavimentació de l'Ajuntament de Barcelona. Parc Joan Miró. | 0.02 | 204 | 0 | 0 | 204 | 10200 | 0 | 10200 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0
15 | FDD2VS10 | u | Adaptació de pou de registre existent, inclòs a nova rasant d'urbanització amb paret de maó massís de 30 cm de gruix arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, anellat exterior amb formigó. Retirada de tapa existent i subministrament i col·locació de nova tapa, tot segons detalls i indicacions de BCASA i de la DF. La tapa serà circular de cota de pas de 70 cm i en pous de registre quadrats de dimensions 70 x 70 cm. Les tapes hauran d'acreditar el compliment de la norma UNE EN 124 i estar marcades amb el segell d'una empresa certificadora acreditada perla ENAC o equivalen! europeu.Hauran de complir els criteris i condicions establertes a la vigent ´´Instrucció relativa als Elements Urbans de la ciutat de Barcelona´´. | 370.62 | 1111.86 | 0 | 0 | 1111.86 | 3 | 0 | 3 | 0 | 370.62 | 0 | 0 | 370.62 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 02 | PARC JOAN MIRÓ
| Subapartat | 02 | MOBILIARI URBÀ I ESTRUC.VIALS
1 | FQ21BC65 | u | Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó | 82.05 | 984.6 | 0 | 0 | 984.6 | 12 | 0 | 12 | 0 | 82.05 | 0 | 0 | 82.05 | 0
2 | EB12ZG40 | m | Barana d'acer galvanitzat de 110 cm d'alçària, formada per passamà de perfils tubular de 60x40 mm, travessers de perfils tubulars de 40x20 mm i muntants cada 150 cm de perfil de 40x20 mm, col·locada | 68.26 | 4778.2 | 0 | 0 | 4778.2 | 70 | 0 | 70 | 0 | 68.26 | 0 | 0 | 68.26 | 0
3 | FQ11VHB3 | u | Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 14 llistons de 4,5x4,5 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques | 1431.34 | 28626.8 | 0 | 0 | 28626.8 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1431.34 | 0 | 0 | 1431.34 | 0
4 | F96HVS21 | m | Vorada de fusta de pi (Pinus pinaster, fusta FSC) de 20x8 cm de secció, color marró, tractada en autoclau mitjançant el mètode Bethell, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, fixat horitzontalment sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/20 de 20 cm d'espessor i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. | 28.93 | 2314.4 | 0 | 0 | 2314.4 | 80 | 0 | 80 | 0 | 28.93 | 0 | 0 | 28.93 | 0
5 | FB12VAEZ | m | Barana d'acer galvanitzat per delimitar la zona de gossos, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 5 cm, de 130 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter, i amb totes les característiques, geometria, materials i accessoris definits en el plànol de projecte específic. Inclou el gavanitzat en calent de tots els elements que constitueixen la barana. S'inclouen tots els mitjans i recursos necessaris. Incloses totes les fixacions, fonaments i plaques d'ancoratge necessàries, i tota la seva execució. Tot segons plànol de detall de projecte. Tot segons indicacions de la DF i propietat | 140.57 | 12651.3 | 0 | 0 | 12651.3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 140.57 | 0 | 0 | 140.57 | 0
6 | FB12VAPZ | u | Porta d'accés en barana de tancament perimetral, de recinte per a gossos, de 95 cm de llargària per 130 cm d'alçària, d'acer galvanitzat, ancorada a l'obra amb morter, i amb totes les característiques, geometria, materials i accessoris definits en el plànol de projecte específic. S'inclouen la col·locació i fixació dels muntants laterals de subkecció. Inclou el gavanitzat en calent de tots els elements que constitueixen la porta. S'inclouen tots els mitjans i recursos necessaris. Incloses totes les fixacions, fonaments i plaques d'ancoratge necessàries, i tota la seva execució. Tot segons plànol de detall de projecte. Tot segons indicacions de la DF i propietat | 200.59 | 401.18 | 0 | 0 | 401.18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 200.59 | 0 | 0 | 200.59 | 0
7 | FQZPVMAR | u | Desmuntatge, trasllat a magatzem o lloc a designar per la DF, i posterior instal·lació a lloc definitiu, de qualsevol tipus de Pérgola. Totalment acabat, inclòs càrrega, transport i cànon a abocador del material sobrant, instal·lació sobre daus de formigó, inclou part proporcional d'accessoris i elements de muntatge. | 1890.43 | 1890.43 | 0 | 0 | 1890.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1890.43 | 0 | 0 | 1890.43 | 0
8 | FQ31VB02 | u | Recol·locació de font, de qualsevol tipus, collada a dau de formigó i reixa sobre marc metàl·lic enrasat amb el paviment, inclou part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament. | 208.53 | 417.06 | 0 | 0 | 417.06 | 2 | 0 | 2 | 0 | 208.53 | 0 | 0 | 208.53 | 0
9 | FFB1VS01 | u | Treballs de connexió de font a la xarxa d'aigüa i sanejament. Inclou totes les actuacions per deixar la font connectada i en funcionament. | 523.06 | 1046.12 | 0 | 0 | 1046.12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 523.06 | 0 | 0 | 523.06 | 0
10 | FJ62V726 | u | Descalcificador compacte amb comandament volumètric, amb pressió mínima de 2 bar, de cabal 13 m3/h, de diàmetre 3/4´´ i muntat sobre bancada | 1011.83 | 2023.66 | 0 | 0 | 2023.66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1011.83 | 0 | 0 | 1011.83 | 0
11 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 1920.8 | 0 | 0 | 1920.8 | 1960 | 0 | 1960 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
12 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 1652.14 | 0 | 0 | 1652.14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 118.01 | 0 | 0 | 118.01 | 0
13 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 1147.97 | 0 | 0 | 1147.97 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 109.33 | 0 | 0 | 109.33 | 0
14 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 2316.3 | 0 | 0 | 2316.3 | 70 | 0 | 70 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 02 | PARC JOAN MIRÓ
| Subapartat | 03 | ENLLUMENAT
1 | GHM1V500 | u | Columna d'enllumenat existent de qualsevol tipus i alçària, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Inclos transport del punt d'acopi al punt d'instal·lació. Inclosa excavació i reblerts necessaris i càrrega de material sobrant sobre camió. Inclou el tractament necessari per evitar el deteriorament per corrosió segons la ubicació i condicions d'instal·lació d'acord amb plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Totalment muntada. | 142.31 | 711.55 | 0 | 0 | 711.55 | 5 | 0 | 5 | 0 | 142.31 | 0 | 0 | 142.31 | 0
2 | GHM1VA31 | u | Punt de llum format per columna de 12,00m d'alçària, amb braç per a 5 projectors, amb leds de potència 60W, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Amb 20 anys de garantia. Inclosa excavació i reblerts necessaris i càrrega de material sobrant sobre camió. Inclou el tractament necessari per evitar el deteriorament per corrosió segons la ubicació i condicions d'instal·lació d'acord amb plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Totalment muntada i certificada. | 4662.69 | 9325.38 | 0 | 0 | 9325.38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4662.69 | 0 | 0 | 4662.69 | 0
3 | GHM1V6P1 | u | Punt de llum format per columna model de 5,00m d'alçària, amb braç per a 1 projector, amb leds de potència 30W, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Amb 20 anys de garantia. Inclosa excavació i reblerts necessaris i càrrega de material sobrant sobre camió. Inclou el tractament necessari per evitar el deteriorament per corrosió segons la ubicació i condicions d'instal·lació d'acord amb plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Totalment muntada i certificada. | 853.81 | 9391.91 | 0 | 0 | 9391.91 | 11 | 0 | 11 | 0 | 853.81 | 0 | 0 | 853.81 | 0
4 | E8B48VA01 | u | Tractament antigrafiti i antienganxines fins a una alçada de 3,0 m de columna d'enllumenat, consisten en la preparació de la superficie a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant tipus NR2000 o equivalent, aplicació de capa de color, aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti, una capa principal més enduridor, i un capa d'acabat transparent o color bicomponent principal més enduridor. Tot d'acord amb el plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. | 146.12 | 1899.56 | 0 | 0 | 1899.56 | 13 | 0 | 13 | 0 | 146.12 | 0 | 0 | 146.12 | 0
5 | GG3809T7 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 10.71 | 535.5 | 0 | 0 | 535.5 | 50 | 0 | 50 | 0 | 10.71 | 0 | 0 | 10.71 | 0
6 | GG31T556 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 5.84 | 292 | 0 | 0 | 292 | 50 | 0 | 50 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 5.84 | 0
7 | GDKZU040 | u | Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 67.78 | 67.78 | 0 | 0 | 67.78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67.78 | 0 | 0 | 67.78 | 0
8 | GDK2U030 | u | Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 159.56 | 159.56 | 0 | 0 | 159.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 159.56 | 0 | 0 | 159.56 | 0
9 | GDKZU060 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 162.64 | 162.64 | 0 | 0 | 162.64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 162.64 | 0 | 0 | 162.64 | 0
10 | GDK2U020 | u | Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 205.25 | 205.25 | 0 | 0 | 205.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 205.25 | 0 | 0 | 205.25 | 0
11 | XPA1VEN3 | pa | Partida d’alçada a justificar per la resolució d’incidències trobades (en cas que n’hi hagi) a la verificació inicial feta pel mantenidor, així com les posteriors verificacions a la seva resolució. | 952.38 | 952.38 | 0 | 0 | 952.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 952.38 | 0 | 0 | 952.38 | 0
12 | XPA1VEN2 | pa | Partida alçada a justificar per disposició d'enllumenat provisional durant la totalitat de les obres d'afectació a la xarxa d'enllumenat, amb col·locació de punts de llum provisionals mitjançant projectors led entre punt de llums existents per aconseguir una disposició unilateral, incloent basaments provisional mitjançant dau de formigó en superfície, pal o columna provisional, projectors, cablejat aeri necessari i connexions a punts de llum existents, amb els desplaçaments necessaris. S'inclou el desconnexionat posterior i retirada de tots els elements provisionals col·locats | 2857.14 | 2857.14 | 9519.99 | 333.2 | -6662.85 | 1 | 3.332 | -2.332 | 3.332 | 2857.14 | 9519.99 | 0 | 2857.14 | 0
13 | XPA1VEN1 | pa | Partida alçada a justificar de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra, inclosos projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant indústria i totes les gestions necessàries | 1904.76 | 1904.76 | 0 | 0 | 1904.76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1904.76 | 0 | 0 | 1904.76 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.03 |  | 9519.99
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 02 | PARC JOAN MIRÓ
| Subapartat | 04 | XARXA DE REG
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
1 | FDK262G8 | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 93.59 | 2994.88 | 467.95 | 15.625 | 2526.93 | 32 | 5 | 27 | 5 | 93.59 | 467.95 | 0 | 93.59 | 0
2 | FDKZHJB4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 112.14 | 3588.48 | 560.7 | 15.625 | 3027.78 | 32 | 5 | 27 | 5 | 112.14 | 560.7 | 0 | 112.14 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 7897.3 | 0 | 0 | 7897.3 | 326.2 | 0 | 326.2 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 1754.96 | 0 | 0 | 1754.96 | 326.2 | 0 | 326.2 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 19.56 | 0 | 0 | 19.56 | 3.36 | 0 | 3.36 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
6 | G922U010 | m3 | Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 23.31 | 7454.54 | 990.68 | 13.2896 | 6463.86 | 319.8 | 42.5 | 277.3 | 42.5 | 23.31 | 990.68 | 0 | 23.31 | 0
7 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 236.95 | 0 | 0 | 236.95 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 98.73 | 0 | 0 | 98.73 | 0
8 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 126.24 | 0 | 0 | 126.24 | 16 | 0 | 16 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 7.89 | 0
9 | FDGZU010 | m | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora | 0.46 | 535.9 | 234.6 | 43.7768 | 301.3 | 1165 | 510 | 655 | 510 | 0.46 | 234.6 | 0 | 0.46 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.02.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.02.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.02.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.02.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.02.04.01 |  | 2253.93
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 02 | PARC JOAN MIRÓ
| Subapartat | 04 | XARXA DE REG
| Activitat | 02 | CONDUCTES I EQUIPS
1 | FFB2A455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 14.68 | 1673.52 | 2495.6 | 149.1228 | -822.08 | 114 | 170 | -56 | 170 | 14.68 | 2495.6 | 0 | 14.68 | 0
2 | FFB27455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 6.2 | 9014.8 | 0 | 0 | 9014.8 | 1454 | 0 | 1454 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0
3 | FJS51661 | m | Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m | 2.78 | 250.2 | 0 | 0 | 250.2 | 90 | 0 | 90 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 2.78 | 0
4 | FJS5A665 | u | Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos | 10.68 | 1986.48 | 0 | 0 | 1986.48 | 186 | 0 | 186 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 10.68 | 0
5 | FJS5R202 | u | Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 11.7 | 198.9 | 0 | 0 | 198.9 | 17 | 0 | 17 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0
6 | FJS5R201 | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 11.7 | 117 | 0 | 0 | 117 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0
7 | FJSB2421 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 114.46 | 114.46 | 114.46 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 114.46 | 114.46 | 0 | 114.46 | 0
8 | FJSB2221 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 47.91 | 622.83 | 0 | 0 | 622.83 | 13 | 0 | 13 | 0 | 47.91 | 0 | 0 | 47.91 | 0
9 | FN316724 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada | 21.02 | 819.78 | 0 | 0 | 819.78 | 39 | 0 | 39 | 0 | 21.02 | 0 | 0 | 21.02 | 0
10 | FN319724 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada | 47.86 | 143.58 | 0 | 0 | 143.58 | 3 | 0 | 3 | 0 | 47.86 | 0 | 0 | 47.86 | 0
11 | EJM1A409 | u | Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades d'1 1/2'' de diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un ramal | 832.71 | 832.71 | 0 | 0 | 832.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 832.71 | 0 | 0 | 832.71 | 0
12 | GN8115B4 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0
13 | FN76V562 | u | Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 1.1 bar, roscada a la canonada | 70.62 | 918.06 | 0 | 0 | 918.06 | 13 | 0 | 13 | 0 | 70.62 | 0 | 0 | 70.62 | 0
14 | FNERV551 | u | Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat | 53.17 | 691.21 | 0 | 0 | 691.21 | 13 | 0 | 13 | 0 | 53.17 | 0 | 0 | 53.17 | 0
15 | GN11VS01 | u | Conjunt vàlvula volumètrica 2´´ composat per vàlvula de comporta tipus Belgicast o equivalent roscada DN 2´´; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica tipus Bermad 900 o equivalent, roscada de fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 2'' d'eix vertical, amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. | 374.99 | 374.99 | 0 | 0 | 374.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 374.99 | 0 | 0 | 374.99 | 0
16 | FN31VS24 | u | Conjunt antilegionel·la per escomesa d'aigua de reg provist de: 1) Collarí amb presa d'aigua roscada i amb doble fixació, com peça d'empelt a la xarxa de distribució formada per dos o tres sectors, amb derivacions roscades o en brides normalitzades, de llautó o fosa, segons diàmetre del tub de sortida del comptador. L'estanquitat s'aconsegueix mitjançant junta d'elastòmer en tota la superfície interior de la peça, proveïda de junta tòrica a la ona del trepant i mitjançant l'estrenyiment de cargols en sentit transversal a la canonada de la xarxa de distribució, que comprimeixen les juntes de elastòmer interiors als sectors. la connexió de la peça d'empelt amb la peça de presa podrà ser: roscada, rosca exterior cònica i rosca interior cilíndrica segons norma UNE EN 10226-1:2004 / embridada acord norma UNE EN 1092 2:1998. 2) Vàlvula d'esfera connectada a la presa del collarí amb les següents característiques tècniques: - PN30 vàlvula esfera / PN20 vàlvula per aixeta - temperatura màxima: + 150ºc - temperatura mínima: -10ºc components - vàlvula de llautó 39pb3 - maneta d'acer inoxidable (AISI-304) - tefló p.t.f.e. verge; segons norma: BS EN 10204: 2004 tipus 3.1. segons normatives - UNE EN 1717/2001: protecció contra la contaminació d'aigua potable a les instal·lacions d'aigües i requisits generals dels dispositius per evitar la contaminació per reflux. | 111.99 | 111.99 | 0 | 0 | 111.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 111.99 | 0 | 0 | 111.99 | 0
17 | FG31VC34 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 12 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 5.06 | 101.2 | 0 | 0 | 101.2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 5.06 | 0
18 | GG22U085 | m | Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 50 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari | 15.75 | 315 | 0 | 0 | 315 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 15.75 | 0
19 | FJSAV020 | u | Subministre i col·locació en armari de quadre programador telegestionat per a reg,TORO TMC424,amb un màxim de 24 estacions,completament col·locat, instal·lat i connectat,tant el programador com els elements governats per aquest | 663.92 | 663.92 | 0 | 0 | 663.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 663.92 | 0 | 0 | 663.92 | 0
20 | FJS1U040 | u | Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada | 191.55 | 383.1 | 0 | 0 | 383.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 191.55 | 0 | 0 | 191.55 | 0
21 | FJSZV010 | u | Drets d'escomesa i escomesa independent per a la xarxa de reg des de la xarxa general d'Aigües de Barcelona. Segons especificacions de Parcs i Jardins. | 1740.81 | 1740.81 | 0 | 0 | 1740.81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1740.81 | 0 | 0 | 1740.81 | 0
22 | FJM5V011 | u | Subministrament i col·locació de sensor de pluja tipus mini-click regulable entre 3 i 25 mm amb protecció antivandàlica d'acer inoxidable, totalment col·locat annex a l'armari del programador | 179.92 | 179.92 | 0 | 0 | 179.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 179.92 | 0 | 0 | 179.92 | 0
23 | FG1BV001 | u | Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment | 225.16 | 225.16 | 0 | 0 | 225.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 225.16 | 0 | 0 | 225.16 | 0
24 | FFB28455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 7.86 | 0 | 2672.4 | 0 | -2672.4 | 0 | 340 | -340 | 340 | 7.86 | 2672.4 | 0 | 7.86 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.02.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.02.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.02.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.02.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.02.04.02 |  | 5282.46
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 02 | PARC JOAN MIRÓ
| Subapartat | 07 | DRENATGE
1 | GD5JU010 | u | Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols | 264.77 | 6354.48 | 0 | 0 | 6354.48 | 24 | 0 | 24 | 0 | 264.77 | 0 | 0 | 264.77 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.02.07 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 03 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 01 | PAVIMENTACIÓ
| Activitat | 01 | CALÇADA
1 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 16778.7 | 0 | 0 | 16778.7 | 5430 | 0 | 5430 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
2 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 15359.13 | 0 | 0 | 15359.13 | 21.178 | 0 | 21.178 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
3 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 9864.15 | 0 | 0 | 9864.15 | 232.645 | 0 | 232.645 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
4 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 10885.13 | 0 | 0 | 10885.13 | 265.88 | 0 | 265.88 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
5 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 12684.09 | 0 | 0 | 12684.09 | 20.838 | 0 | 20.838 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
6 | G9J1U010 | m2 | Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP | 0.61 | 881.45 | 0 | 0 | 881.45 | 1445 | 0 | 1445 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0
7 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 2869.2 | 0 | 0 | 2869.2 | 3985 | 0 | 3985 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
8 | G9J1U325 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell | 0.72 | 2080.8 | 0 | 0 | 2080.8 | 2890 | 0 | 2890 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
9 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 26589.94 | 0 | 0 | 26589.94 | 329.9 | 0 | 329.9 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
10 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 7949.9 | 0 | 0 | 7949.9 | 277 | 0 | 277 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.03.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.03.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.03.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.03.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.03.01.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 03 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 01 | PAVIMENTACIÓ
| Activitat | 02 | VORERA
1 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 34216.6 | 0 | 0 | 34216.6 | 1510 | 0 | 1510 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
2 | G9E1V120 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, amb relleu normatiu per a encaminament, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. Les peces disposaran de contrast cromàtic suficient amb el paviment de l’entorn, segons normativa, color a determinar segons indicacions de la DO. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 27.26 | 2235.32 | 272.6 | 12.1951 | 1962.72 | 82 | 10 | 72 | 10 | 27.26 | 272.6 | 0 | 27.26 | 0
3 | G9E1V090 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x8 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 3 cm de morter M15, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 29.66 | 741.5 | 593.2 | 80 | 148.3 | 25 | 20 | 5 | 20 | 29.66 | 593.2 | 0 | 29.66 | 0
4 | G993V090 | u | Escocell rectangular de fossa de 100x160 cm, format per quatre peces macables, 20 cm d'amplària i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. Els últims 5 cm de cada extrem són massisso de 3 cm de gruix, per a fer la macla, col·locat sobre base de formigó. | 306.36 | 6739.92 | 0 | 0 | 6739.92 | 22 | 0 | 22 | 0 | 306.36 | 0 | 0 | 306.36 | 0
5 | G993V093 | u | Escocell rectangular de fossa de 100x200 cm, format per quatre peces macables, 20 cm d'amplària i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. Els últims 5 cm de cada extrem són massisso de 3 cm de gruix, per a fer la macla, col·locat sobre base de formigó. | 373.62 | 2988.96 | 0 | 0 | 2988.96 | 8 | 0 | 8 | 0 | 373.62 | 0 | 0 | 373.62 | 0
6 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 19650.28 | 386.88 | 1.9688 | 19263.4 | 243.8 | 4.8 | 239 | 4.8 | 80.6 | 386.88 | 0 | 80.6 | 0
7 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 9281.58 | 0 | 0 | 9281.58 | 323.4 | 0 | 323.4 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
8 | G961V090 | u | Peça de pedra granítica, escairada i buixardada, per a remat de cantonada de xamfrà, de 0,5m2, dimensions segons plànols, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 259.92 | 0 | 1039.68 | 0 | -1039.68 | 0 | 4 | -4 | 4 | 259.92 | 1039.68 | 0 | 259.92 | 0
9 | G961V8GA | m | Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada | 45.17 | 0 | 542.04 | 0 | -542.04 | 0 | 12 | -12 | 12 | 45.17 | 542.04 | 0 | 45.17 | 0
10 | G9F1U010 | m2 | Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients | 46.34 | 0 | 1112.16 | 0 | -1112.16 | 0 | 24 | -24 | 24 | 46.34 | 1112.16 | 0 | 46.34 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.03.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.03.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.03.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.03.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.03.01.02 |  | 3946.56
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 03 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 01 | PAVIMENTACIÓ
| Activitat | 03 | ELEMENTS LINIALS
1 | G9610007 | m | Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 54.59 | 10372.1 | 0 | 0 | 10372.1 | 190 | 0 | 190 | 0 | 54.59 | 0 | 0 | 54.59 | 0
2 | G974U012 | m | Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 11.72 | 3633.2 | 0 | 0 | 3633.2 | 310 | 0 | 310 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 11.72 | 0
3 | G981U006 | m | Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 139.31 | 7132.67 | 0 | 0 | 7132.67 | 51.2 | 0 | 51.2 | 0 | 139.31 | 0 | 0 | 139.31 | 0
4 | G981U026 | u | Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 265.42 | 2123.36 | 0 | 0 | 2123.36 | 8 | 0 | 8 | 0 | 265.42 | 0 | 0 | 265.42 | 0
5 | G981U004 | m | Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 86.65 | 450.58 | 0 | 0 | 450.58 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 86.65 | 0 | 0 | 86.65 | 0
6 | G981U024 | u | Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 160.99 | 160.99 | 0 | 0 | 160.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 160.99 | 0 | 0 | 160.99 | 0
7 | G961V090 | u | Peça de pedra granítica, escairada i buixardada, per a remat de cantonada de xamfrà, de 0,5m2, dimensions segons plànols, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 259.92 | 2079.36 | 0 | 0 | 2079.36 | 8 | 0 | 8 | 0 | 259.92 | 0 | 0 | 259.92 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.03.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.03.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.03.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.03.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.03.01.03 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 03 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 02 | MOBILIARI URBÀ I ESTRUCTURES VIALS
1 | FQ21BC65 | u | Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó | 82.05 | 656.4 | 0 | 0 | 656.4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 82.05 | 0 | 0 | 82.05 | 0
2 | FQZ5V090 | u | Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer galvanitzat de 750 mm d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat per a 1 bicicleta, col·locat amb fixacions mecàniques | 107.62 | 2582.88 | 0 | 0 | 2582.88 | 24 | 0 | 24 | 0 | 107.62 | 0 | 0 | 107.62 | 0
3 | F21QV010 | u | Muntatge de rètol publicitari (mupi) de qualsevol tipus. Totalment acabat, inclòs càrrega, transport i canon d'abocador de material sobrant. | 197.73 | 197.73 | 0 | 0 | 197.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 197.73 | 0 | 0 | 197.73 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 03 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 03 | ENLLUMENAT
1 | FDG51311 | m | Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 4.7 | 728.5 | 0 | 0 | 728.5 | 155 | 0 | 155 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0
2 | FDG5V092 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I | 11.54 | 519.3 | 0 | 0 | 519.3 | 45 | 0 | 45 | 0 | 11.54 | 0 | 0 | 11.54 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1216.55 | 0 | 0 | 1216.55 | 50.25 | 0 | 50.25 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 270.35 | 0 | 0 | 270.35 | 50.25 | 0 | 50.25 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
5 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 292.96 | 0 | 0 | 292.96 | 50.25 | 0 | 50.25 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
6 | GG3809T7 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 10.71 | 2142 | 0 | 0 | 2142 | 200 | 0 | 200 | 0 | 10.71 | 0 | 0 | 10.71 | 0
7 | GG31T556 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 5.84 | 1214.72 | 0 | 0 | 1214.72 | 208 | 0 | 208 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 5.84 | 0
8 | GDKZU060 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 162.64 | 1138.48 | 0 | 0 | 1138.48 | 7 | 0 | 7 | 0 | 162.64 | 0 | 0 | 162.64 | 0
9 | GDK2U020 | u | Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 205.25 | 1436.75 | 0 | 0 | 1436.75 | 7 | 0 | 7 | 0 | 205.25 | 0 | 0 | 205.25 | 0
10 | GHM1V091 | u | Punt de llum format per columna model Eixample, d'alumini extrusionat, de 9m d'alçària, amb doble braç a 9m i 6,5m d'alçada, i 2 llumeneres amb leds de qualsevol potència, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Amb 20 anys de garantia. | 3425.84 | 13703.36 | 0 | 0 | 13703.36 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3425.84 | 0 | 0 | 3425.84 | 0
11 | XPA1VEN1 | pa | Partida alçada a justificar de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra, inclosos projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant indústria i totes les gestions necessàries | 1904.76 | 1904.76 | 4529.52 | 237.8 | -2624.76 | 1 | 2.378 | -1.378 | 2.378 | 1904.76 | 4529.52 | 0 | 1904.76 | 0
12 | XPA1VEN2 | pa | Partida alçada a justificar per disposició d'enllumenat provisional durant la totalitat de les obres d'afectació a la xarxa d'enllumenat, amb col·locació de punts de llum provisionals mitjançant projectors led entre punt de llums existents per aconseguir una disposició unilateral, incloent basaments provisional mitjançant dau de formigó en superfície, pal o columna provisional, projectors, cablejat aeri necessari i connexions a punts de llum existents, amb els desplaçaments necessaris. S'inclou el desconnexionat posterior i retirada de tots els elements provisionals col·locats | 2857.14 | 2857.14 | 17122.84 | 599.3 | -14265.7 | 1 | 5.993 | -4.993 | 5.993 | 2857.14 | 17122.84 | 0 | 2857.14 | 0
13 | XPA1VEN3 | pa | Partida d’alçada a justificar per la resolució d’incidències trobades (en cas que n’hi hagi) a la verificació inicial feta pel mantenidor, així com les posteriors verificacions a la seva resolució. | 952.38 | 952.38 | 0 | 0 | 952.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 952.38 | 0 | 0 | 952.38 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.03 |  | 21652.36
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 03 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 04 | XARXA DE REG
1 | FDK2V001 | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 93.59 | 842.31 | 0 | 0 | 842.31 | 9 | 0 | 9 | 0 | 93.59 | 0 | 0 | 93.59 | 0
2 | FDKZHJB4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 112.14 | 1009.26 | 0 | 0 | 1009.26 | 9 | 0 | 9 | 0 | 112.14 | 0 | 0 | 112.14 | 0
3 | FG1BV001 | u | Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment | 225.16 | 225.16 | 0 | 0 | 225.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 225.16 | 0 | 0 | 225.16 | 0
4 | FJM5V001 | u | Subministrament i col·locació de sensor de pluja tipus mini-click regulable entre 3 i 25 mm amb protecció antivandàlica d'acer inoxidable, totalment col·locat annex a l'armari del programador | 179.92 | 179.92 | 0 | 0 | 179.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 179.92 | 0 | 0 | 179.92 | 0
5 | FJS1U040 | u | Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada | 191.55 | 766.2 | 0 | 0 | 766.2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 191.55 | 0 | 0 | 191.55 | 0
6 | FJS5A665 | u | Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos | 10.68 | 138.84 | 0 | 0 | 138.84 | 13 | 0 | 13 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 10.68 | 0
7 | FJS5R201 | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 11.7 | 46.8 | 0 | 0 | 46.8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0
8 | FJS5R202 | u | Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 11.7 | 46.8 | 0 | 0 | 46.8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0
9 | FJSAV001 | u | Subministre i col·locació en armari de quadre programador telegestionat per a reg,TORO TMC424,amb un màxim de 24 estacions,completament col·locat, instal·lat i connectat,tant el programador com els elements governats per aquest | 663.92 | 663.92 | 0 | 0 | 663.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 663.92 | 0 | 0 | 663.92 | 0
10 | FJSB2221 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 47.91 | 191.64 | 0 | 0 | 191.64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 47.91 | 0 | 0 | 47.91 | 0
11 | FN316724 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada | 21.02 | 84.08 | 0 | 0 | 84.08 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21.02 | 0 | 0 | 21.02 | 0
12 | FN31VS24 | u | Conjunt antilegionel·la per escomesa d'aigua de reg provist de: 1) Collarí amb presa d'aigua roscada i amb doble fixació, com peça d'empelt a la xarxa de distribució formada per dos o tres sectors, amb derivacions roscades o en brides normalitzades, de llautó o fosa, segons diàmetre del tub de sortida del comptador. L'estanquitat s'aconsegueix mitjançant junta d'elastòmer en tota la superfície interior de la peça, proveïda de junta tòrica a la ona del trepant i mitjançant l'estrenyiment de cargols en sentit transversal a la canonada de la xarxa de distribució, que comprimeixen les juntes de elastòmer interiors als sectors. la connexió de la peça d'empelt amb la peça de presa podrà ser: roscada, rosca exterior cònica i rosca interior cilíndrica segons norma UNE EN 10226-1:2004 / embridada acord norma UNE EN 1092 2:1998. 2) Vàlvula d'esfera connectada a la presa del collarí amb les següents característiques tècniques: - PN30 vàlvula esfera / PN20 vàlvula per aixeta - temperatura màxima: + 150ºc - temperatura mínima: -10ºc components - vàlvula de llautó 39pb3 - maneta d'acer inoxidable (AISI-304) - tefló p.t.f.e. verge; segons norma: BS EN 10204: 2004 tipus 3.1. segons normatives - UNE EN 1717/2001: protecció contra la contaminació d'aigua potable a les instal·lacions d'aigües i requisits generals dels dispositius per evitar la contaminació per reflux. | 111.99 | 111.99 | 0 | 0 | 111.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 111.99 | 0 | 0 | 111.99 | 0
13 | FN76V001 | u | Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 1.1 bar, roscada a la canonada | 70.62 | 282.48 | 0 | 0 | 282.48 | 4 | 0 | 4 | 0 | 70.62 | 0 | 0 | 70.62 | 0
14 | ENERV001 | u | Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat | 53.17 | 212.68 | 0 | 0 | 212.68 | 4 | 0 | 4 | 0 | 53.17 | 0 | 0 | 53.17 | 0
15 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1923.48 | 0 | 0 | 1923.48 | 79.45 | 0 | 79.45 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
16 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 427.44 | 0 | 0 | 427.44 | 79.45 | 0 | 79.45 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
17 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 462.4 | 0 | 0 | 462.4 | 79.45 | 0 | 79.45 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
18 | FJAZV090 | U | NOU COMPTADOR I ESCOMESA DE 3000 A 4000L/H, INCLOU DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT, EXECUCIÓ DEL PERICÓ, CONNEXIÓ AMB BY PASS MESTRE I REPOSICIÓ PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA | 685.23 | 685.23 | 0 | 0 | 685.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 685.23 | 0 | 0 | 685.23 | 0
19 | FDK2V090 | U | PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 180X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. INCLOU TAPA I MARC DE FOSA. | 257.89 | 257.89 | 0 | 0 | 257.89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 257.89 | 0 | 0 | 257.89 | 0
20 | FD95V090 | M3 | REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ | 104.53 | 1646.35 | 0 | 0 | 1646.35 | 15.75 | 0 | 15.75 | 0 | 104.53 | 0 | 0 | 104.53 | 0
21 | SE51V010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.58 | 211.56 | 0 | 0 | 211.56 | 82 | 0 | 82 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 0
22 | SE51S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.83 | 178.29 | 0 | 0 | 178.29 | 63 | 0 | 63 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 2.83 | 0
23 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 321.44 | 0 | 0 | 321.44 | 82 | 0 | 82 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 3.92 | 0
24 | FFB2A455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 14.68 | 1203.76 | 0 | 0 | 1203.76 | 82 | 0 | 82 | 0 | 14.68 | 0 | 0 | 14.68 | 0
25 | FFB27455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 6.2 | 390.6 | 0 | 0 | 390.6 | 63 | 0 | 63 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0
26 | GG31T534 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en tub | 3.23 | 264.86 | 0 | 0 | 264.86 | 82 | 0 | 82 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 3.23 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 03 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 05 | SENYALITZACIÓ VERTICAL I SEMAFORITZACIÓ
1 | GBA7V001 | u | Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 o similar per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, fixada amb tres perns i tacs químics d'acer INOX D12mm i longitud 18cm al paviment. | 48.27 | 1592.91 | 0 | 0 | 1592.91 | 33 | 0 | 33 | 0 | 48.27 | 0 | 0 | 48.27 | 0
2 | GBB5U410 | u | Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 70.1 | 630.9 | 0 | 0 | 630.9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 70.1 | 0
3 | GBB5U650 | m2 | Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 362.23 | 510.74 | 0 | 0 | 510.74 | 1.41 | 0 | 1.41 | 0 | 362.23 | 0 | 0 | 362.23 | 0
4 | GBB5U651 | m2 | Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 284.83 | 102.54 | 0 | 0 | 102.54 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 284.83 | 0 | 0 | 284.83 | 0
5 | GBBVV090 | m | Pal d'alumini extrusionat de 60mm de diàmetre, de 4 mm d’espessor, pintat amb pintura de pols de polièster amb color RAL 7037, per a suport de senyals de trànsit | 16.05 | 593.85 | 0 | 0 | 593.85 | 37 | 0 | 37 | 0 | 16.05 | 0 | 0 | 16.05 | 0
6 | GBBVV091 | u | Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 60 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament | 79.52 | 874.72 | 0 | 0 | 874.72 | 11 | 0 | 11 | 0 | 79.52 | 0 | 0 | 79.52 | 0
7 | GBBVU001 | m3 | Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada | 199 | 322.38 | 0 | 0 | 322.38 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0
8 | FBBZV002 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul per a invidents. Sistema acústic per a invidents activable per Bluetooth o comandament a distància, dotat de dos altaveus d'intempèrie totalment integrats a l'òptica LED. Permetrà seleccionar entre diferents sorolls de pas i inclou so de final de pas. Tots els paràmetres de funcionament es controlaran mitjançant una aplicació via Bluetooth. | 348.16 | 2785.28 | 0 | 0 | 2785.28 | 8 | 0 | 8 | 0 | 348.16 | 0 | 0 | 348.16 | 0
9 | FBB1V013 | u | Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, inclos visera (si escau), fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 574.07 | 5166.63 | 0 | 0 | 5166.63 | 9 | 0 | 9 | 0 | 574.07 | 0 | 0 | 574.07 | 0
10 | FBB1V012 | u | Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini,, inclos visera (si escau) fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 402.98 | 3223.84 | 0 | 0 | 3223.84 | 8 | 0 | 8 | 0 | 402.98 | 0 | 0 | 402.98 | 0
11 | FBB1V015 | u | Semàfor 12/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus bici model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, inclos visera (si escau), fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 121.95 | 365.85 | 0 | 0 | 365.85 | 3 | 0 | 3 | 0 | 121.95 | 0 | 0 | 121.95 | 0
12 | FBBZV003 | u | Subministrament i instal·lació de columna de polièster-fibra de vidre de 2.40m d'altura útil, 100mm de diàmetre amb un espessor normal i 35cm d'empotrament, totalment col·locada. | 240.43 | 1683.01 | 0 | 0 | 1683.01 | 7 | 0 | 7 | 0 | 240.43 | 0 | 0 | 240.43 | 0
13 | FBS1V090 | u | Fonament de formigó per a columna de semàfor de fins a 2,4 m d'alçada, amb dosificació de 250 kg/m3, mitjançant un dau de 40 cm de costat i 60 cm de profunditat, rebent peça especial d'ancoratge, sense incloure aquesta, inclòs excavació i colze de connexió amb tubular | 28.99 | 202.93 | 0 | 0 | 202.93 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28.99 | 0 | 0 | 28.99 | 0
14 | FBS1V091 | u | Fonament de formigó per a bàcul de semàfor, HM-20 amb dosificació de 250 kg/m3 de ciment, mitjançant un dau de 90 cm de costat i 1 m de profunditat, inclosos la excavació i els perns d' ancoratge | 163.97 | 163.97 | 0 | 0 | 163.97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 163.97 | 0 | 0 | 163.97 | 0
15 | FBS1V092 | u | Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 4,50 m (model homologat), col·locat sobre dau de formigó existent | 693.26 | 693.26 | 0 | 0 | 693.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 693.26 | 0 | 0 | 693.26 | 0
16 | FBS1V094 | u | Baixant de bàcul per a dos semàfors, instal·lada | 43.89 | 43.89 | 0 | 0 | 43.89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43.89 | 0 | 0 | 43.89 | 0
17 | FBS1V093 | u | Casquet metàl·lic de semàfor S9 per acoplament de senyalització vertical, instal·lat | 22.96 | 160.72 | 0 | 0 | 160.72 | 7 | 0 | 7 | 0 | 22.96 | 0 | 0 | 22.96 | 0
18 | FDG51311 | m | Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 4.7 | 705 | 0 | 0 | 705 | 150 | 0 | 150 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0
19 | FDG5V092 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I | 11.54 | 807.8 | 0 | 0 | 807.8 | 70 | 0 | 70 | 0 | 11.54 | 0 | 0 | 11.54 | 0
20 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1561.55 | 0 | 0 | 1561.55 | 64.5 | 0 | 64.5 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
21 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 347.01 | 0 | 0 | 347.01 | 64.5 | 0 | 64.5 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
22 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 376.04 | 0 | 0 | 376.04 | 64.5 | 0 | 64.5 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
23 | GDK2U020 | u | Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 205.25 | 2052.5 | 0 | 0 | 2052.5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 205.25 | 0 | 0 | 205.25 | 0
24 | GDKZU060 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 162.64 | 1626.4 | 0 | 0 | 1626.4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 162.64 | 0 | 0 | 162.64 | 0
25 | FGD2V091 | u | Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada | 25.33 | 202.64 | 0 | 0 | 202.64 | 8 | 0 | 8 | 0 | 25.33 | 0 | 0 | 25.33 | 0
26 | FG31V090 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE EPTAFILAR AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 1X16MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT | 1.95 | 429 | 0 | 0 | 429 | 220 | 0 | 220 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0
27 | FG31V091 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE PER ESCOMESA TIPUS MÀNEGA, SENSE ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123:RV 0,6/1KV 2X10 MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. | 2.66 | 26.6 | 0 | 0 | 26.6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0
28 | FG31V092 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE DE CONEXIÓ A SEMÀFORS TIPUS MÀNEGA, SENSE ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123:RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. | 2.05 | 2470.25 | 0 | 0 | 2470.25 | 1205 | 0 | 1205 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 0
29 | FBS0V090 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORT ÒPTIC PER SWITCH. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 106.3 | 106.3 | 0 | 0 | 106.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106.3 | 0 | 0 | 106.3 | 0
30 | FBS0V091 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SWITCH AMB 2 PORTS ÒPTICS GIGABYTE FO. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 922.63 | 922.63 | 0 | 0 | 922.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 922.63 | 0 | 0 | 922.63 | 0
31 | FBS0V092 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE 24 FO PESP MONOMODE. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 5.55 | 1665 | 0 | 0 | 1665 | 300 | 0 | 300 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 5.55 | 0
32 | FBS0V093 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REGULADOR DE TRÀNSIT TIPUS BARCELONA APTE PER A PROTOCOL ''B'' AMB CCTU, DE 42VCA I FINS A 16 GRUPS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 6211.87 | 6211.87 | 0 | 0 | 6211.87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6211.87 | 0 | 0 | 6211.87 | 0
33 | FBS0V094 | U | SUBMINISTRAMENT CARTA DOBLES DE SORTIDES DE 42 VCA. SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 373.84 | 373.84 | 0 | 0 | 373.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 373.84 | 0 | 0 | 373.84 | 0
34 | FBS0V095 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D' ESCOMESA PER A CRUÏLLA STANDARD COMPOSTA PER: BORNES BIMETÀL.LICS, FUSIBLE 63 A, MAGNETOTÈRMIC 25 A I DIFERENCIAL BIPOLAR 40/0,3A DINS D'UN COFRET DE DOBLE AÏLLAMENT. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 214.84 | 214.84 | 0 | 0 | 214.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 214.84 | 0 | 0 | 214.84 | 0
35 | FBS0V096 | U | DOCUMENTACIÓ TECNICA I PROJECTE PER LEGALITZACIÓ D'INSTAL.LACIÓ SEMAFORICA FINS 3,3 KW DE POTENCIA I VISAT COLEGIAL A EFECTES DE DIRECCIÓ. | 783.37 | 783.37 | 0 | 0 | 783.37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 783.37 | 0 | 0 | 783.37 | 0
36 | FBSZV095 | u | Enginyeria de trànsit a una cruïlla semafòrica (estructura de fases, repartiment, desfasament, selecció horària, etc.). | 94.44 | 94.44 | 0 | 0 | 94.44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 94.44 | 0 | 0 | 94.44 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.05 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 03 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 06 | SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 | GBA1U210 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 0.77 | 770 | 0 | 0 | 770 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0
2 | GBA1V091 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 25 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 1.34 | 201 | 0 | 0 | 201 | 150 | 0 | 150 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0
3 | GBA1V090 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 50 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 2.87 | 1291.5 | 0 | 0 | 1291.5 | 450 | 0 | 450 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 2.87 | 0
4 | GBA32001 | m2 | Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge | 17.69 | 311.31 | 0 | 0 | 311.31 | 17.598 | 0 | 17.598 | 0 | 17.69 | 0 | 0 | 17.69 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.06 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 03 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 07 | DRENATGE
1 | GD5JU010 | u | Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols | 264.77 | 3442.01 | 0 | 0 | 3442.01 | 13 | 0 | 13 | 0 | 264.77 | 0 | 0 | 264.77 | 0
2 | GD7JLT86 | m | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa | 26.38 | 4115.28 | 0 | 0 | 4115.28 | 156 | 0 | 156 | 0 | 26.38 | 0 | 0 | 26.38 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 2266.06 | 0 | 0 | 2266.06 | 93.6 | 0 | 93.6 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 503.57 | 0 | 0 | 503.57 | 93.6 | 0 | 93.6 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
5 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 363.79 | 0 | 0 | 363.79 | 62.4 | 0 | 62.4 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
6 | FD95V090 | M3 | REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ | 104.53 | 3832.07 | 0 | 0 | 3832.07 | 36.66 | 0 | 36.66 | 0 | 104.53 | 0 | 0 | 104.53 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.07 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 03 | SE-1 CONSELL DE CENT
| Subapartat | 11 | MOVIMENT DE TERRES
1 | G221V112 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 17.62 | 7691.13 | 0 | 0 | 7691.13 | 436.5 | 0 | 436.5 | 0 | 17.62 | 0 | 0 | 17.62 | 0
2 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 2348.37 | 0 | 0 | 2348.37 | 436.5 | 0 | 436.5 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
3 | G226V020 | m3 | Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 10.31 | 5644.73 | 0 | 0 | 5644.73 | 547.5 | 0 | 547.5 | 0 | 10.31 | 0 | 0 | 10.31 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.03.11 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 04 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 01 | PAVIMENTACIÓ
| Activitat | 01 | CALÇADA
1 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 15959.85 | 0 | 0 | 15959.85 | 5165 | 0 | 5165 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
2 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 14609.23 | 0 | 0 | 14609.23 | 20.144 | 0 | 20.144 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
3 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 22595.38 | 0 | 0 | 22595.38 | 532.91 | 0 | 532.91 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
4 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 24934.1 | 0 | 0 | 24934.1 | 609.04 | 0 | 609.04 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
5 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 29055.69 | 0 | 0 | 29055.69 | 47.734 | 0 | 47.734 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
6 | G9J1U010 | m2 | Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP | 0.61 | 2019.1 | 0 | 0 | 2019.1 | 3310 | 0 | 3310 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0
7 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 4766.4 | 0 | 0 | 4766.4 | 6620 | 0 | 6620 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
8 | G9J1U325 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell | 0.72 | 1335.6 | 0 | 0 | 1335.6 | 1855 | 0 | 1855 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
9 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 60530.6 | 0 | 0 | 60530.6 | 751 | 0 | 751 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
10 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 18345.04 | 0 | 0 | 18345.04 | 639.2 | 0 | 639.2 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.04.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.04.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.04.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.04.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.04.01.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 04 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 01 | PAVIMENTACIÓ
| Activitat | 02 | VORERA
1 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 43054 | 0 | 0 | 43054 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
2 | G9E1V120 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, amb relleu normatiu per a encaminament, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. Les peces disposaran de contrast cromàtic suficient amb el paviment de l’entorn, segons normativa, color a determinar segons indicacions de la DO. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 27.26 | 1363 | 0 | 0 | 1363 | 50 | 0 | 50 | 0 | 27.26 | 0 | 0 | 27.26 | 0
3 | G9E1V090 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x8 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 3 cm de morter M15, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 29.66 | 1631.3 | 0 | 0 | 1631.3 | 55 | 0 | 55 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 29.66 | 0
4 | G993V091 | u | Escocell rectangular de fossa de 120x160 cm, format per quatre peces macables, 20 cm d'amplària i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. Els últims 5 cm de cada extrem són massisso de 3 cm de gruix, per a fer la macla, col·locat sobre base de formigó. | 356.8 | 7849.6 | 0 | 0 | 7849.6 | 22 | 0 | 22 | 0 | 356.8 | 0 | 0 | 356.8 | 0
5 | G993V090 | u | Escocell rectangular de fossa de 100x160 cm, format per quatre peces macables, 20 cm d'amplària i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. Els últims 5 cm de cada extrem són massisso de 3 cm de gruix, per a fer la macla, col·locat sobre base de formigó. | 306.36 | 2757.24 | 0 | 0 | 2757.24 | 9 | 0 | 9 | 0 | 306.36 | 0 | 0 | 306.36 | 0
6 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 31010.85 | 0 | 0 | 31010.85 | 384.75 | 0 | 384.75 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
7 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 13890.8 | 0 | 0 | 13890.8 | 484 | 0 | 484 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
8 | G9GAV090 | m2 | Reposició de paviment del recinte de la Diputació de Barcelona de l'Escola Industrial, dimensions i color del paviment seguint el model dels paviments existents. | 65.33 | 27111.95 | 4181.12 | 15.4217 | 22930.83 | 415 | 64 | 351 | 64 | 65.33 | 4181.12 | 0 | 65.33 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.04.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.04.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.04.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.04.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.04.01.02 |  | 4181.12
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 04 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 01 | PAVIMENTACIÓ
| Activitat | 03 | ELEMENTS LINIALS
1 | G9610007 | m | Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 54.59 | 15831.1 | 0 | 0 | 15831.1 | 290 | 0 | 290 | 0 | 54.59 | 0 | 0 | 54.59 | 0
2 | G974U012 | m | Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 11.72 | 4219.2 | 0 | 0 | 4219.2 | 360 | 0 | 360 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 11.72 | 0
3 | G981U006 | m | Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 139.31 | 4207.16 | 0 | 0 | 4207.16 | 30.2 | 0 | 30.2 | 0 | 139.31 | 0 | 0 | 139.31 | 0
4 | G981U026 | u | Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 265.42 | 1592.52 | 0 | 0 | 1592.52 | 6 | 0 | 6 | 0 | 265.42 | 0 | 0 | 265.42 | 0
5 | G981U004 | m | Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 86.65 | 693.2 | 0 | 0 | 693.2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 86.65 | 0 | 0 | 86.65 | 0
6 | G981U024 | u | Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 160.99 | 321.98 | 0 | 0 | 321.98 | 2 | 0 | 2 | 0 | 160.99 | 0 | 0 | 160.99 | 0
7 | G961V090 | u | Peça de pedra granítica, escairada i buixardada, per a remat de cantonada de xamfrà, de 0,5m2, dimensions segons plànols, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 259.92 | 1039.68 | 0 | 0 | 1039.68 | 4 | 0 | 4 | 0 | 259.92 | 0 | 0 | 259.92 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.04.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.04.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.04.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.04.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.04.01.03 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 04 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 02 | MOBILIARI URBÀ I ESTRUCTURES VIALS
1 | FQ115HB3 | u | Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 14 llistons de 4,5x4,5 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques | 1431.34 | 4294.02 | 0 | 0 | 4294.02 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1431.34 | 0 | 0 | 1431.34 | 0
2 | FQ115VB3 | u | Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm de llargària, amb 14 llistons de 4,5x4,5 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques | 2139.6 | 4279.2 | 0 | 0 | 4279.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2139.6 | 0 | 0 | 2139.6 | 0
3 | FQ21BC65 | u | Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó | 82.05 | 492.3 | 0 | 0 | 492.3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 82.05 | 0 | 0 | 82.05 | 0
4 | FQZPU010 | u | Instal·lació de marquesina d'autobús de recuperació, sobre daus de formigó | 1171.43 | 1171.43 | 0 | 0 | 1171.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1171.43 | 0 | 0 | 1171.43 | 0
5 | FQZPV090 | m | Barana model INOX-50 segons catàleg elements Urbans Aj.BCN, de 0,55 m d'alçada respecte al paviment, amb muntants entre 2,4 i 4 m formats per 2 platines de 90x12 mm soldades a la placa base de 150x150x12 mm, i cargolades a una platina central de 60x10 mm soldada al passamà superior format per un tub de d:114 i e:3,5 mm, de perfils d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat de les cares vistes i cantells polits, fixada al paviment amb fixacions mecàniques | 180.28 | 1802.8 | 0 | 0 | 1802.8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 180.28 | 0 | 0 | 180.28 | 0
6 | FQZ5V090 | u | Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer galvanitzat de 750 mm d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat per a 1 bicicleta, col·locat amb fixacions mecàniques | 107.62 | 1291.44 | 0 | 0 | 1291.44 | 12 | 0 | 12 | 0 | 107.62 | 0 | 0 | 107.62 | 0
7 | F21QV010 | u | Muntatge de rètol publicitari (mupi) de qualsevol tipus. Totalment acabat, inclòs càrrega, transport i canon d'abocador de material sobrant. | 197.73 | 395.46 | 0 | 0 | 395.46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 197.73 | 0 | 0 | 197.73 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 04 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 03 | ENLLUMENAT
1 | FDG51311 | m | Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 4.7 | 1739 | 0 | 0 | 1739 | 370 | 0 | 370 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0
2 | FDG5V092 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I | 11.54 | 403.9 | 0 | 0 | 403.9 | 35 | 0 | 35 | 0 | 11.54 | 0 | 0 | 11.54 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1852.07 | 0 | 0 | 1852.07 | 76.5 | 0 | 76.5 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 411.57 | 0 | 0 | 411.57 | 76.5 | 0 | 76.5 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
5 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 446 | 0 | 0 | 446 | 76.5 | 0 | 76.5 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
6 | GG3809T7 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 10.71 | 4337.55 | 0 | 0 | 4337.55 | 405 | 0 | 405 | 0 | 10.71 | 0 | 0 | 10.71 | 0
7 | GG31T556 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 5.84 | 2458.64 | 0 | 0 | 2458.64 | 421 | 0 | 421 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 5.84 | 0
8 | GDKZU040 | u | Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 67.78 | 135.56 | 0 | 0 | 135.56 | 2 | 0 | 2 | 0 | 67.78 | 0 | 0 | 67.78 | 0
9 | GDK2U030 | u | Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 159.56 | 319.12 | 0 | 0 | 319.12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 159.56 | 0 | 0 | 159.56 | 0
10 | GDKZU060 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 162.64 | 1463.76 | 0 | 0 | 1463.76 | 9 | 0 | 9 | 0 | 162.64 | 0 | 0 | 162.64 | 0
11 | GDK2U020 | u | Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 205.25 | 1847.25 | 0 | 0 | 1847.25 | 9 | 0 | 9 | 0 | 205.25 | 0 | 0 | 205.25 | 0
12 | GHM1V090 | u | Punt de llum format per columna model Eixample-Venus, d'alumini extrusionat, de 7,50m d'alçària, amb doble braç a 7,5m i 5,5m d'alçada, i 2 llumeneres amb leds de 15 i 40 W, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Amb 20 anys de garantia. Inclosa excavació i reblerts necessaris i càrrega de material sobrant sobre camió. Inclou el tractament necessari per evitar el deteriorament per corrosió segons la ubicació i condicions d'instal·lació d'acord amb plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Totalment muntada i certificada. | 2822.05 | 22576.4 | 0 | 0 | 22576.4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2822.05 | 0 | 0 | 2822.05 | 0
13 | GHM1V091 | u | Punt de llum format per columna model Eixample, d'alumini extrusionat, de 9m d'alçària, amb doble braç a 9m i 6,5m d'alçada, i 2 llumeneres amb leds de qualsevol potència, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Amb 20 anys de garantia. | 3425.84 | 6851.68 | 0 | 0 | 6851.68 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3425.84 | 0 | 0 | 3425.84 | 0
14 | GHM1V092 | u | Trasllat de punt de llum existent, inclòs desmuntatge i nova col·locació sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. | 212.12 | 212.12 | 0 | 0 | 212.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 212.12 | 0 | 0 | 212.12 | 0
15 | XPA1VEN1 | pa | Partida alçada a justificar de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra, inclosos projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant indústria i totes les gestions necessàries | 1904.76 | 1904.76 | 1396.19 | 73.3 | 508.57 | 1 | 0.733 | 0.267 | 0.733 | 1904.76 | 1396.19 | 0 | 1904.76 | 0
16 | XPA1VEN2 | pa | Partida alçada a justificar per disposició d'enllumenat provisional durant la totalitat de les obres d'afectació a la xarxa d'enllumenat, amb col·locació de punts de llum provisionals mitjançant projectors led entre punt de llums existents per aconseguir una disposició unilateral, incloent basaments provisional mitjançant dau de formigó en superfície, pal o columna provisional, projectors, cablejat aeri necessari i connexions a punts de llum existents, amb els desplaçaments necessaris. S'inclou el desconnexionat posterior i retirada de tots els elements provisionals col·locats | 2857.14 | 2857.14 | 8659.99 | 303.1 | -5802.85 | 1 | 3.031 | -2.031 | 3.031 | 2857.14 | 8659.99 | 0 | 2857.14 | 0
17 | XPA1VEN3 | pa | Partida d’alçada a justificar per la resolució d’incidències trobades (en cas que n’hi hagi) a la verificació inicial feta pel mantenidor, així com les posteriors verificacions a la seva resolució. | 952.38 | 952.38 | 0 | 0 | 952.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 952.38 | 0 | 0 | 952.38 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.03 |  | 10056.18
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 04 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 04 | XARXA DE REG
1 | FDK2V001 | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 93.59 | 1029.49 | 0 | 0 | 1029.49 | 11 | 0 | 11 | 0 | 93.59 | 0 | 0 | 93.59 | 0
2 | FDKZHJB4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 112.14 | 1233.54 | 0 | 0 | 1233.54 | 11 | 0 | 11 | 0 | 112.14 | 0 | 0 | 112.14 | 0
3 | FG1BV001 | u | Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment | 225.16 | 225.16 | 0 | 0 | 225.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 225.16 | 0 | 0 | 225.16 | 0
4 | FJM5V001 | u | Subministrament i col·locació de sensor de pluja tipus mini-click regulable entre 3 i 25 mm amb protecció antivandàlica d'acer inoxidable, totalment col·locat annex a l'armari del programador | 179.92 | 179.92 | 0 | 0 | 179.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 179.92 | 0 | 0 | 179.92 | 0
5 | FJS1U040 | u | Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada | 191.55 | 766.2 | 0 | 0 | 766.2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 191.55 | 0 | 0 | 191.55 | 0
6 | FJS5A665 | u | Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos | 10.68 | 341.76 | 0 | 0 | 341.76 | 32 | 0 | 32 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 10.68 | 0
7 | FJS5R201 | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 11.7 | 35.1 | 0 | 0 | 35.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0
8 | FJS5R202 | u | Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 11.7 | 35.1 | 0 | 0 | 35.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0
9 | FJSAV001 | u | Subministre i col·locació en armari de quadre programador telegestionat per a reg,TORO TMC424,amb un màxim de 24 estacions,completament col·locat, instal·lat i connectat,tant el programador com els elements governats per aquest | 663.92 | 663.92 | 0 | 0 | 663.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 663.92 | 0 | 0 | 663.92 | 0
10 | FJSB2221 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 47.91 | 143.73 | 0 | 0 | 143.73 | 3 | 0 | 3 | 0 | 47.91 | 0 | 0 | 47.91 | 0
11 | FN316724 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada | 21.02 | 63.06 | 0 | 0 | 63.06 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21.02 | 0 | 0 | 21.02 | 0
12 | FN31VS24 | u | Conjunt antilegionel·la per escomesa d'aigua de reg provist de: 1) Collarí amb presa d'aigua roscada i amb doble fixació, com peça d'empelt a la xarxa de distribució formada per dos o tres sectors, amb derivacions roscades o en brides normalitzades, de llautó o fosa, segons diàmetre del tub de sortida del comptador. L'estanquitat s'aconsegueix mitjançant junta d'elastòmer en tota la superfície interior de la peça, proveïda de junta tòrica a la ona del trepant i mitjançant l'estrenyiment de cargols en sentit transversal a la canonada de la xarxa de distribució, que comprimeixen les juntes de elastòmer interiors als sectors. la connexió de la peça d'empelt amb la peça de presa podrà ser: roscada, rosca exterior cònica i rosca interior cilíndrica segons norma UNE EN 10226-1:2004 / embridada acord norma UNE EN 1092 2:1998. 2) Vàlvula d'esfera connectada a la presa del collarí amb les següents característiques tècniques: - PN30 vàlvula esfera / PN20 vàlvula per aixeta - temperatura màxima: + 150ºc - temperatura mínima: -10ºc components - vàlvula de llautó 39pb3 - maneta d'acer inoxidable (AISI-304) - tefló p.t.f.e. verge; segons norma: BS EN 10204: 2004 tipus 3.1. segons normatives - UNE EN 1717/2001: protecció contra la contaminació d'aigua potable a les instal·lacions d'aigües i requisits generals dels dispositius per evitar la contaminació per reflux. | 111.99 | 111.99 | 0 | 0 | 111.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 111.99 | 0 | 0 | 111.99 | 0
13 | FN76V001 | u | Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 1.1 bar, roscada a la canonada | 70.62 | 211.86 | 0 | 0 | 211.86 | 3 | 0 | 3 | 0 | 70.62 | 0 | 0 | 70.62 | 0
14 | ENERV001 | u | Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat | 53.17 | 159.51 | 0 | 0 | 159.51 | 3 | 0 | 3 | 0 | 53.17 | 0 | 0 | 53.17 | 0
15 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 3601.24 | 0 | 0 | 3601.24 | 148.75 | 0 | 148.75 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
16 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 800.28 | 0 | 0 | 800.28 | 148.75 | 0 | 148.75 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
17 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 865.73 | 0 | 0 | 865.73 | 148.75 | 0 | 148.75 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
18 | FJAZV090 | U | NOU COMPTADOR I ESCOMESA DE 3000 A 4000L/H, INCLOU DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT, EXECUCIÓ DEL PERICÓ, CONNEXIÓ AMB BY PASS MESTRE I REPOSICIÓ PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA | 685.23 | 685.23 | 0 | 0 | 685.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 685.23 | 0 | 0 | 685.23 | 0
19 | FDK2V090 | U | PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 180X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. INCLOU TAPA I MARC DE FOSA. | 257.89 | 257.89 | 0 | 0 | 257.89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 257.89 | 0 | 0 | 257.89 | 0
20 | FJMBV010 | u | Desplaçament i reubicació d'emissors de reg existents al recinte de l'Escola Industrial | 68.43 | 1231.74 | 0 | 0 | 1231.74 | 18 | 0 | 18 | 0 | 68.43 | 0 | 0 | 68.43 | 0
21 | FJS4V010 | u | ASPERSSOR DE 10 CM D'ALÇÀRIA EMERGENT, AMB UN RADI DE REG DE 4.9 A 5.8 M, AMB VÀLVULA ANTIDRENATGE, 1/2´´ DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA, PER UNA PRESSIÓ DE TREBALL ENTRE 1.7 I 3.8 BARS, AMB REGULADOR DE PRESSIÓ I AMB TAPA INDICADORA D'AIGUA NO POTABLE. | 28.11 | 140.55 | 0 | 0 | 140.55 | 5 | 0 | 5 | 0 | 28.11 | 0 | 0 | 28.11 | 0
22 | FJMBV011 | u | Desplaçament i reubicació de boques de reg existents al recinte de l'Escola Industrial. | 91.25 | 91.25 | 0 | 0 | 91.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 91.25 | 0 | 0 | 91.25 | 0
23 | FD95V090 | M3 | REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ | 104.53 | 1097.57 | 0 | 0 | 1097.57 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 104.53 | 0 | 0 | 104.53 | 0
24 | FJMBV012 | u | Desplaçament i reubicació dels elements de reg dels pericons existents als nous pericons al recinte de l'Escola Industrial. | 103.45 | 310.35 | 0 | 0 | 310.35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 103.45 | 0 | 0 | 103.45 | 0
25 | FFB24455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 3.07 | 598.65 | 0 | 0 | 598.65 | 195 | 0 | 195 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 3.07 | 0
26 | FFB28455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 7.86 | 393 | 0 | 0 | 393 | 50 | 0 | 50 | 0 | 7.86 | 0 | 0 | 7.86 | 0
27 | FFB27455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 6.2 | 2108 | 0 | 0 | 2108 | 340 | 0 | 340 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0
28 | FFB2A455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 14.68 | 2569 | 0 | 0 | 2569 | 175 | 0 | 175 | 0 | 14.68 | 0 | 0 | 14.68 | 0
29 | SE51V010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.58 | 412.8 | 0 | 0 | 412.8 | 160 | 0 | 160 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 0
30 | SE51S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.83 | 962.2 | 0 | 0 | 962.2 | 340 | 0 | 340 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 2.83 | 0
31 | SE51S012 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.38 | 169 | 0 | 0 | 169 | 50 | 0 | 50 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 | 0
32 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 686 | 0 | 0 | 686 | 175 | 0 | 175 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 3.92 | 0
33 | GG31T534 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en tub | 3.23 | 516.8 | 0 | 0 | 516.8 | 160 | 0 | 160 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 3.23 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 04 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 05 | SENYALITZACIÓ VERTICAL I SEMAFORITZACIÓ
1 | GBA7V001 | u | Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 o similar per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, fixada amb tres perns i tacs químics d'acer INOX D12mm i longitud 18cm al paviment. | 48.27 | 2510.04 | 0 | 0 | 2510.04 | 52 | 0 | 52 | 0 | 48.27 | 0 | 0 | 48.27 | 0
2 | GBB5U410 | u | Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 70.1 | 490.7 | 0 | 0 | 490.7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 70.1 | 0
3 | GBB5U650 | m2 | Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 362.23 | 456.41 | 0 | 0 | 456.41 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 362.23 | 0 | 0 | 362.23 | 0
4 | GBB5U651 | m2 | Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 284.83 | 205.08 | 0 | 0 | 205.08 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 284.83 | 0 | 0 | 284.83 | 0
5 | GBB5U652 | m2 | Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 241.38 | 521.38 | 0 | 0 | 521.38 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 241.38 | 0 | 0 | 241.38 | 0
6 | GBBVV090 | m | Pal d'alumini extrusionat de 60mm de diàmetre, de 4 mm d’espessor, pintat amb pintura de pols de polièster amb color RAL 7037, per a suport de senyals de trànsit | 16.05 | 738.3 | 0 | 0 | 738.3 | 46 | 0 | 46 | 0 | 16.05 | 0 | 0 | 16.05 | 0
7 | GBBVV091 | u | Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 60 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament | 79.52 | 1192.8 | 0 | 0 | 1192.8 | 15 | 0 | 15 | 0 | 79.52 | 0 | 0 | 79.52 | 0
8 | GBBVU001 | m3 | Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada | 199 | 501.48 | 0 | 0 | 501.48 | 2.52 | 0 | 2.52 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0
9 | FBBZV002 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul per a invidents. Sistema acústic per a invidents activable per Bluetooth o comandament a distància, dotat de dos altaveus d'intempèrie totalment integrats a l'òptica LED. Permetrà seleccionar entre diferents sorolls de pas i inclou so de final de pas. Tots els paràmetres de funcionament es controlaran mitjançant una aplicació via Bluetooth. | 348.16 | 1044.48 | 0 | 0 | 1044.48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 348.16 | 0 | 0 | 348.16 | 0
10 | FBB1V013 | u | Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, inclos visera (si escau), fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 574.07 | 6314.77 | 0 | 0 | 6314.77 | 11 | 0 | 11 | 0 | 574.07 | 0 | 0 | 574.07 | 0
11 | FBB1V012 | u | Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini,, inclos visera (si escau) fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 402.98 | 3223.84 | 0 | 0 | 3223.84 | 8 | 0 | 8 | 0 | 402.98 | 0 | 0 | 402.98 | 0
12 | FBB1V011 | u | Semàfor 11/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini,, inclos visera (si escau) fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 231.93 | 1159.65 | 0 | 0 | 1159.65 | 5 | 0 | 5 | 0 | 231.93 | 0 | 0 | 231.93 | 0
13 | FBB1V015 | u | Semàfor 12/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus bici model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, inclos visera (si escau), fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 121.95 | 243.9 | 0 | 0 | 243.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 121.95 | 0 | 0 | 121.95 | 0
14 | FBBZV003 | u | Subministrament i instal·lació de columna de polièster-fibra de vidre de 2.40m d'altura útil, 100mm de diàmetre amb un espessor normal i 35cm d'empotrament, totalment col·locada. | 240.43 | 1442.58 | 0 | 0 | 1442.58 | 6 | 0 | 6 | 0 | 240.43 | 0 | 0 | 240.43 | 0
15 | FBS1V090 | u | Fonament de formigó per a columna de semàfor de fins a 2,4 m d'alçada, amb dosificació de 250 kg/m3, mitjançant un dau de 40 cm de costat i 60 cm de profunditat, rebent peça especial d'ancoratge, sense incloure aquesta, inclòs excavació i colze de connexió amb tubular | 28.99 | 173.94 | 0 | 0 | 173.94 | 6 | 0 | 6 | 0 | 28.99 | 0 | 0 | 28.99 | 0
16 | FBS1V091 | u | Fonament de formigó per a bàcul de semàfor, HM-20 amb dosificació de 250 kg/m3 de ciment, mitjançant un dau de 90 cm de costat i 1 m de profunditat, inclosos la excavació i els perns d' ancoratge | 163.97 | 163.97 | 0 | 0 | 163.97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 163.97 | 0 | 0 | 163.97 | 0
17 | FBS1V092 | u | Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 4,50 m (model homologat), col·locat sobre dau de formigó existent | 693.26 | 693.26 | 0 | 0 | 693.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 693.26 | 0 | 0 | 693.26 | 0
18 | FBS1V094 | u | Baixant de bàcul per a dos semàfors, instal·lada | 43.89 | 43.89 | 0 | 0 | 43.89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43.89 | 0 | 0 | 43.89 | 0
19 | FBS1V093 | u | Casquet metàl·lic de semàfor S9 per acoplament de senyalització vertical, instal·lat | 22.96 | 137.76 | 0 | 0 | 137.76 | 6 | 0 | 6 | 0 | 22.96 | 0 | 0 | 22.96 | 0
20 | FDG51311 | m | Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 4.7 | 705 | 0 | 0 | 705 | 150 | 0 | 150 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0
21 | FDG5V092 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I | 11.54 | 842.42 | 0 | 0 | 842.42 | 73 | 0 | 73 | 0 | 11.54 | 0 | 0 | 11.54 | 0
22 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1605.12 | 0 | 0 | 1605.12 | 66.3 | 0 | 66.3 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
23 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 356.69 | 0 | 0 | 356.69 | 66.3 | 0 | 66.3 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
24 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 386.53 | 0 | 0 | 386.53 | 66.3 | 0 | 66.3 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
25 | GDK2U020 | u | Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 205.25 | 1642 | 0 | 0 | 1642 | 8 | 0 | 8 | 0 | 205.25 | 0 | 0 | 205.25 | 0
26 | GDKZU060 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 162.64 | 1301.12 | 0 | 0 | 1301.12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 162.64 | 0 | 0 | 162.64 | 0
27 | FGD2V091 | u | Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada | 25.33 | 177.31 | 0 | 0 | 177.31 | 7 | 0 | 7 | 0 | 25.33 | 0 | 0 | 25.33 | 0
28 | FG31V090 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE EPTAFILAR AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 1X16MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT | 1.95 | 434.85 | 0 | 0 | 434.85 | 223 | 0 | 223 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0
29 | FG31V091 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE PER ESCOMESA TIPUS MÀNEGA, SENSE ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123:RV 0,6/1KV 2X10 MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. | 2.66 | 26.6 | 0 | 0 | 26.6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0
30 | FG31V092 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE DE CONEXIÓ A SEMÀFORS TIPUS MÀNEGA, SENSE ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123:RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. | 2.05 | 3618.25 | 0 | 0 | 3618.25 | 1765 | 0 | 1765 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 0
31 | FBS0V090 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORT ÒPTIC PER SWITCH. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 106.3 | 106.3 | 0 | 0 | 106.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106.3 | 0 | 0 | 106.3 | 0
32 | FBS0V091 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SWITCH AMB 2 PORTS ÒPTICS GIGABYTE FO. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 922.63 | 922.63 | 0 | 0 | 922.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 922.63 | 0 | 0 | 922.63 | 0
33 | FBS0V092 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE 24 FO PESP MONOMODE. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 5.55 | 1665 | 0 | 0 | 1665 | 300 | 0 | 300 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 5.55 | 0
34 | FBS0V093 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REGULADOR DE TRÀNSIT TIPUS BARCELONA APTE PER A PROTOCOL ''B'' AMB CCTU, DE 42VCA I FINS A 16 GRUPS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 6211.87 | 6211.87 | 0 | 0 | 6211.87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6211.87 | 0 | 0 | 6211.87 | 0
35 | FBS0V094 | U | SUBMINISTRAMENT CARTA DOBLES DE SORTIDES DE 42 VCA. SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 373.84 | 373.84 | 0 | 0 | 373.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 373.84 | 0 | 0 | 373.84 | 0
36 | FBS0V095 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D' ESCOMESA PER A CRUÏLLA STANDARD COMPOSTA PER: BORNES BIMETÀL.LICS, FUSIBLE 63 A, MAGNETOTÈRMIC 25 A I DIFERENCIAL BIPOLAR 40/0,3A DINS D'UN COFRET DE DOBLE AÏLLAMENT. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 214.84 | 214.84 | 0 | 0 | 214.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 214.84 | 0 | 0 | 214.84 | 0
37 | FBS0V096 | U | DOCUMENTACIÓ TECNICA I PROJECTE PER LEGALITZACIÓ D'INSTAL.LACIÓ SEMAFORICA FINS 3,3 KW DE POTENCIA I VISAT COLEGIAL A EFECTES DE DIRECCIÓ. | 783.37 | 783.37 | 0 | 0 | 783.37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 783.37 | 0 | 0 | 783.37 | 0
38 | FBSZV095 | u | Enginyeria de trànsit a una cruïlla semafòrica (estructura de fases, repartiment, desfasament, selecció horària, etc.). | 94.44 | 94.44 | 0 | 0 | 94.44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 94.44 | 0 | 0 | 94.44 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.05 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 04 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 06 | SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 | GBA1U210 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 0.77 | 700.7 | 0 | 0 | 700.7 | 910 | 0 | 910 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0
2 | GBA1V091 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 25 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 1.34 | 174.2 | 0 | 0 | 174.2 | 130 | 0 | 130 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0
3 | GBA1V090 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 50 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 2.87 | 717.5 | 0 | 0 | 717.5 | 250 | 0 | 250 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 2.87 | 0
4 | GBA32001 | m2 | Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge | 17.69 | 157.55 | 0 | 0 | 157.55 | 8.906 | 0 | 8.906 | 0 | 17.69 | 0 | 0 | 17.69 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.06 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 04 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 07 | DRENATGE
1 | GD5JU010 | u | Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols | 264.77 | 2382.93 | 0 | 0 | 2382.93 | 9 | 0 | 9 | 0 | 264.77 | 0 | 0 | 264.77 | 0
2 | GD7JLT86 | m | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa | 26.38 | 2849.04 | 0 | 0 | 2849.04 | 108 | 0 | 108 | 0 | 26.38 | 0 | 0 | 26.38 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1568.81 | 0 | 0 | 1568.81 | 64.8 | 0 | 64.8 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 348.62 | 0 | 0 | 348.62 | 64.8 | 0 | 64.8 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
5 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 251.86 | 0 | 0 | 251.86 | 43.2 | 0 | 43.2 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
6 | FD95V090 | M3 | REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ | 104.53 | 2652.97 | 0 | 0 | 2652.97 | 25.38 | 0 | 25.38 | 0 | 104.53 | 0 | 0 | 104.53 | 0
7 | GD5HU212 | m | Canal prefabricada de formigó polímer, d'amplària interior 20 cm i entre 29 i 33 cm d'alçària total, amb perfil lateral i reixa de fosa muntada i fixada al bastidor empotrat a la canal, conjunt de classe de càrrega C250, amb compliment íntegre de la norma UNE-EN 1433, totalment col·locada amb dau de formigó HM-20 al voltant de la canal amb un gruix mínim de parets i base de 15 cm. | 160.65 | 9639 | 0 | 0 | 9639 | 60 | 0 | 60 | 0 | 160.65 | 0 | 0 | 160.65 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.07 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 04 | HOSPITAL CLÍNIC
| Subapartat | 11 | MOVIMENT DE TERRES
1 | G221V112 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 17.62 | 6448.92 | 0 | 0 | 6448.92 | 366 | 0 | 366 | 0 | 17.62 | 0 | 0 | 17.62 | 0
2 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 1969.08 | 0 | 0 | 1969.08 | 366 | 0 | 366 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
3 | G226V020 | m3 | Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 10.31 | 33249.75 | 0 | 0 | 33249.75 | 3225 | 0 | 3225 | 0 | 10.31 | 0 | 0 | 10.31 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.04.11 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 05 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 01 | PAVIMENTACIÓ
| Activitat | 01 | CALÇADA
1 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 15851.7 | 0 | 0 | 15851.7 | 5130 | 0 | 5130 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
2 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 14509.88 | 0 | 0 | 14509.88 | 20.007 | 0 | 20.007 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
3 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 19318.71 | 0 | 0 | 19318.71 | 455.63 | 0 | 455.63 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
4 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 21318.28 | 0 | 0 | 21318.28 | 520.72 | 0 | 520.72 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
5 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 24841.66 | 0 | 0 | 24841.66 | 40.811 | 0 | 40.811 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
6 | G9J1U010 | m2 | Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP | 0.61 | 1403 | 0 | 0 | 1403 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0
7 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 3312 | 0 | 0 | 3312 | 4600 | 0 | 4600 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
8 | G9J1U325 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell | 0.72 | 2037.6 | 0 | 0 | 2037.6 | 2830 | 0 | 2830 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
9 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 42460.08 | 0 | 0 | 42460.08 | 526.8 | 0 | 526.8 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
10 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 12605.04 | 0 | 0 | 12605.04 | 439.2 | 0 | 439.2 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.05.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.05.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.05.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.05.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.05.01.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 05 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 01 | PAVIMENTACIÓ
| Activitat | 02 | VORERA
1 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 32177.2 | 203.94 | 0.6338 | 31973.26 | 1420 | 9 | 1411 | 9 | 22.66 | 203.94 | 0 | 22.66 | 0
2 | G9E1V120 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, amb relleu normatiu per a encaminament, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. Les peces disposaran de contrast cromàtic suficient amb el paviment de l’entorn, segons normativa, color a determinar segons indicacions de la DO. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 27.26 | 817.8 | 0 | 0 | 817.8 | 30 | 0 | 30 | 0 | 27.26 | 0 | 0 | 27.26 | 0
3 | G9E1V090 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x8 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 3 cm de morter M15, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 29.66 | 1631.3 | 0 | 0 | 1631.3 | 55 | 0 | 55 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 29.66 | 0
4 | G993V091 | u | Escocell rectangular de fossa de 120x160 cm, format per quatre peces macables, 20 cm d'amplària i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. Els últims 5 cm de cada extrem són massisso de 3 cm de gruix, per a fer la macla, col·locat sobre base de formigó. | 356.8 | 5352 | 0 | 0 | 5352 | 15 | 0 | 15 | 0 | 356.8 | 0 | 0 | 356.8 | 0
5 | G993V090 | u | Escocell rectangular de fossa de 100x160 cm, format per quatre peces macables, 20 cm d'amplària i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. Els últims 5 cm de cada extrem són massisso de 3 cm de gruix, per a fer la macla, col·locat sobre base de formigó. | 306.36 | 1225.44 | 0 | 0 | 1225.44 | 4 | 0 | 4 | 0 | 306.36 | 0 | 0 | 306.36 | 0
6 | G993V092 | u | Escocell rectangular de fossa de 100x140 cm, format per quatre peces macables, 20 cm d'amplària i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. Els últims 5 cm de cada extrem són massisso de 3 cm de gruix, per a fer la macla, col·locat sobre base de formigó. | 311.48 | 622.96 | 0 | 0 | 622.96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 311.48 | 0 | 0 | 311.48 | 0
7 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 18417.1 | 1892.65 | 10.2766 | 16524.45 | 228.5 | 23.482 | 205.018 | 23.482 | 80.6 | 1892.65 | 0 | 80.6 | 0
8 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 8638.7 | 1346.03 | 15.5814 | 7292.67 | 301 | 46.9 | 254.1 | 46.9 | 28.7 | 1346.03 | 0 | 28.7 | 0
9 | G4D0U025 | m2 | Encofrat i desencofrat corb en parament vist | 43.54 | 0 | 84.9 | 0 | -84.9 | 0 | 1.95 | -1.95 | 1.95 | 43.54 | 84.9 | 0 | 43.54 | 0
10 | GDKZU040 | u | Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 67.78 | 0 | 745.58 | 0 | -745.58 | 0 | 11 | -11 | 11 | 67.78 | 745.58 | 0 | 67.78 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.05.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.05.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.05.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.05.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.05.01.02 |  | 4273.1
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 05 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 01 | PAVIMENTACIÓ
| Activitat | 03 | ELEMENTS LINIALS
1 | G9610007 | m | Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 54.59 | 12009.8 | 0 | 0 | 12009.8 | 220 | 0 | 220 | 0 | 54.59 | 0 | 0 | 54.59 | 0
2 | G974U012 | m | Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 11.72 | 2988.6 | 0 | 0 | 2988.6 | 255 | 0 | 255 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 11.72 | 0
3 | G981U006 | m | Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 139.31 | 2953.37 | 0 | 0 | 2953.37 | 21.2 | 0 | 21.2 | 0 | 139.31 | 0 | 0 | 139.31 | 0
4 | G981U026 | u | Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 265.42 | 1327.1 | 0 | 0 | 1327.1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 265.42 | 0 | 0 | 265.42 | 0
5 | G981U004 | m | Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 86.65 | 606.55 | 0 | 0 | 606.55 | 7 | 0 | 7 | 0 | 86.65 | 0 | 0 | 86.65 | 0
6 | G981U024 | u | Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 160.99 | 160.99 | 0 | 0 | 160.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 160.99 | 0 | 0 | 160.99 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.05.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.05.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.05.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.05.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.05.01.03 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 05 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 02 | MOBILIARI URBÀ I ESTRUCTURES VIALS
1 | FQ21BC65 | u | Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó | 82.05 | 328.2 | 328.2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 82.05 | 328.2 | 0 | 82.05 | 0
2 | FQZPU010 | u | Instal·lació de marquesina d'autobús de recuperació, sobre daus de formigó | 1171.43 | 1171.43 | 0 | 0 | 1171.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1171.43 | 0 | 0 | 1171.43 | 0
3 | FQZPV090 | m | Barana model INOX-50 segons catàleg elements Urbans Aj.BCN, de 0,55 m d'alçada respecte al paviment, amb muntants entre 2,4 i 4 m formats per 2 platines de 90x12 mm soldades a la placa base de 150x150x12 mm, i cargolades a una platina central de 60x10 mm soldada al passamà superior format per un tub de d:114 i e:3,5 mm, de perfils d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat de les cares vistes i cantells polits, fixada al paviment amb fixacions mecàniques | 180.28 | 2704.2 | 0 | 0 | 2704.2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 180.28 | 0 | 0 | 180.28 | 0
4 | FQZ5V090 | u | Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer galvanitzat de 750 mm d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat per a 1 bicicleta, col·locat amb fixacions mecàniques | 107.62 | 538.1 | 0 | 0 | 538.1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 107.62 | 0 | 0 | 107.62 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.02 |  | 328.2
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 05 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 03 | ENLLUMENAT
1 | FDG51311 | m | Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 4.7 | 1175 | 0 | 0 | 1175 | 250 | 0 | 250 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0
2 | FDG5V092 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I | 11.54 | 288.5 | 0 | 0 | 288.5 | 25 | 0 | 25 | 0 | 11.54 | 0 | 0 | 11.54 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1271.03 | 0 | 0 | 1271.03 | 52.5 | 0 | 52.5 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 282.45 | 0 | 0 | 282.45 | 52.5 | 0 | 52.5 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
5 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 306.08 | 0 | 0 | 306.08 | 52.5 | 0 | 52.5 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
6 | GG3809T7 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 10.71 | 2945.25 | 0 | 0 | 2945.25 | 275 | 0 | 275 | 0 | 10.71 | 0 | 0 | 10.71 | 0
7 | GG31T556 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 5.84 | 1687.76 | 3066 | 181.6609 | -1378.24 | 289 | 525 | -236 | 525 | 5.84 | 3066 | 0 | 5.84 | 0
8 | GDKZU040 | u | Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 67.78 | 271.12 | 0 | 0 | 271.12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 67.78 | 0 | 0 | 67.78 | 0
9 | GDK2U030 | u | Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 159.56 | 638.24 | 0 | 0 | 638.24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 159.56 | 0 | 0 | 159.56 | 0
10 | GDKZU060 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 162.64 | 1138.48 | 0 | 0 | 1138.48 | 7 | 0 | 7 | 0 | 162.64 | 0 | 0 | 162.64 | 0
11 | GDK2U020 | u | Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 205.25 | 1436.75 | 0 | 0 | 1436.75 | 7 | 0 | 7 | 0 | 205.25 | 0 | 0 | 205.25 | 0
12 | GHM1V090 | u | Punt de llum format per columna model Eixample-Venus, d'alumini extrusionat, de 7,50m d'alçària, amb doble braç a 7,5m i 5,5m d'alçada, i 2 llumeneres amb leds de 15 i 40 W, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Amb 20 anys de garantia. Inclosa excavació i reblerts necessaris i càrrega de material sobrant sobre camió. Inclou el tractament necessari per evitar el deteriorament per corrosió segons la ubicació i condicions d'instal·lació d'acord amb plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Totalment muntada i certificada. | 2822.05 | 19754.35 | 0 | 0 | 19754.35 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2822.05 | 0 | 0 | 2822.05 | 0
13 | GHM1V092 | u | Trasllat de punt de llum existent, inclòs desmuntatge i nova col·locació sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. | 212.12 | 212.12 | 3181.8 | 1500 | -2969.68 | 1 | 15 | -14 | 15 | 212.12 | 3181.8 | 0 | 212.12 | 0
14 | XPA1VEN1 | pa | Partida alçada a justificar de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra, inclosos projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant indústria i totes les gestions necessàries | 1904.76 | 1904.76 | 1396.19 | 73.3 | 508.57 | 1 | 0.733 | 0.267 | 0.733 | 1904.76 | 1396.19 | 0 | 1904.76 | 0
15 | XPA1VEN2 | pa | Partida alçada a justificar per disposició d'enllumenat provisional durant la totalitat de les obres d'afectació a la xarxa d'enllumenat, amb col·locació de punts de llum provisionals mitjançant projectors led entre punt de llums existents per aconseguir una disposició unilateral, incloent basaments provisional mitjançant dau de formigó en superfície, pal o columna provisional, projectors, cablejat aeri necessari i connexions a punts de llum existents, amb els desplaçaments necessaris. S'inclou el desconnexionat posterior i retirada de tots els elements provisionals col·locats | 2857.14 | 2857.14 | 16668.55 | 583.4 | -13811.41 | 1 | 5.834 | -4.834 | 5.834 | 2857.14 | 16668.55 | 0 | 2857.14 | 0
16 | XPA1VEN3 | pa | Partida d’alçada a justificar per la resolució d’incidències trobades (en cas que n’hi hagi) a la verificació inicial feta pel mantenidor, així com les posteriors verificacions a la seva resolució. | 952.38 | 952.38 | 0 | 0 | 952.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 952.38 | 0 | 0 | 952.38 | 0
17 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 274 | 0 | -274 | 0 | 1.8 | -1.8 | 1.8 | 152.22 | 274 | 0 | 152.22 | 0
18 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 0 | 145.08 | 0 | -145.08 | 0 | 1.8 | -1.8 | 1.8 | 80.6 | 145.08 | 0 | 80.6 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.03 |  | 24731.62
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 05 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 04 | XARXA DE REG
1 | FDK2V001 | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 93.59 | 374.36 | 0 | 0 | 374.36 | 4 | 0 | 4 | 0 | 93.59 | 0 | 0 | 93.59 | 0
2 | FDKZHJB4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 112.14 | 448.56 | 0 | 0 | 448.56 | 4 | 0 | 4 | 0 | 112.14 | 0 | 0 | 112.14 | 0
3 | FG1BV001 | u | Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment | 225.16 | 225.16 | 0 | 0 | 225.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 225.16 | 0 | 0 | 225.16 | 0
4 | FJM5V001 | u | Subministrament i col·locació de sensor de pluja tipus mini-click regulable entre 3 i 25 mm amb protecció antivandàlica d'acer inoxidable, totalment col·locat annex a l'armari del programador | 179.92 | 179.92 | 0 | 0 | 179.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 179.92 | 0 | 0 | 179.92 | 0
5 | FJS1U040 | u | Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada | 191.55 | 766.2 | 0 | 0 | 766.2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 191.55 | 0 | 0 | 191.55 | 0
6 | FJS5A665 | u | Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos | 10.68 | 160.2 | 0 | 0 | 160.2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 10.68 | 0
7 | FJS5R201 | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 11.7 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0
8 | FJS5R202 | u | Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 11.7 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0
9 | FJSAV001 | u | Subministre i col·locació en armari de quadre programador telegestionat per a reg,TORO TMC424,amb un màxim de 24 estacions,completament col·locat, instal·lat i connectat,tant el programador com els elements governats per aquest | 663.92 | 663.92 | 0 | 0 | 663.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 663.92 | 0 | 0 | 663.92 | 0
10 | FJSB2221 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 47.91 | 95.82 | 0 | 0 | 95.82 | 2 | 0 | 2 | 0 | 47.91 | 0 | 0 | 47.91 | 0
11 | FN316724 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada | 21.02 | 42.04 | 0 | 0 | 42.04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21.02 | 0 | 0 | 21.02 | 0
12 | FN31VS24 | u | Conjunt antilegionel·la per escomesa d'aigua de reg provist de: 1) Collarí amb presa d'aigua roscada i amb doble fixació, com peça d'empelt a la xarxa de distribució formada per dos o tres sectors, amb derivacions roscades o en brides normalitzades, de llautó o fosa, segons diàmetre del tub de sortida del comptador. L'estanquitat s'aconsegueix mitjançant junta d'elastòmer en tota la superfície interior de la peça, proveïda de junta tòrica a la ona del trepant i mitjançant l'estrenyiment de cargols en sentit transversal a la canonada de la xarxa de distribució, que comprimeixen les juntes de elastòmer interiors als sectors. la connexió de la peça d'empelt amb la peça de presa podrà ser: roscada, rosca exterior cònica i rosca interior cilíndrica segons norma UNE EN 10226-1:2004 / embridada acord norma UNE EN 1092 2:1998. 2) Vàlvula d'esfera connectada a la presa del collarí amb les següents característiques tècniques: - PN30 vàlvula esfera / PN20 vàlvula per aixeta - temperatura màxima: + 150ºc - temperatura mínima: -10ºc components - vàlvula de llautó 39pb3 - maneta d'acer inoxidable (AISI-304) - tefló p.t.f.e. verge; segons norma: BS EN 10204: 2004 tipus 3.1. segons normatives - UNE EN 1717/2001: protecció contra la contaminació d'aigua potable a les instal·lacions d'aigües i requisits generals dels dispositius per evitar la contaminació per reflux. | 111.99 | 111.99 | 0 | 0 | 111.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 111.99 | 0 | 0 | 111.99 | 0
13 | FN76V001 | u | Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 1.1 bar, roscada a la canonada | 70.62 | 141.24 | 0 | 0 | 141.24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 70.62 | 0 | 0 | 70.62 | 0
14 | ENERV001 | u | Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat | 53.17 | 106.34 | 0 | 0 | 106.34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 53.17 | 0 | 0 | 53.17 | 0
15 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1864.17 | 0 | 0 | 1864.17 | 77 | 0 | 77 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
16 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 414.26 | 0 | 0 | 414.26 | 77 | 0 | 77 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
17 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 448.14 | 0 | 0 | 448.14 | 77 | 0 | 77 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
18 | FJAZV090 | U | NOU COMPTADOR I ESCOMESA DE 3000 A 4000L/H, INCLOU DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT, EXECUCIÓ DEL PERICÓ, CONNEXIÓ AMB BY PASS MESTRE I REPOSICIÓ PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA | 685.23 | 685.23 | 0 | 0 | 685.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 685.23 | 0 | 0 | 685.23 | 0
19 | FD95V090 | M3 | REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ | 104.53 | 731.71 | 0 | 0 | 731.71 | 7 | 0 | 7 | 0 | 104.53 | 0 | 0 | 104.53 | 0
20 | FDK2V090 | U | PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 180X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. INCLOU TAPA I MARC DE FOSA. | 257.89 | 257.89 | 0 | 0 | 257.89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 257.89 | 0 | 0 | 257.89 | 0
21 | SE51V010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.58 | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 20 | 0 | 20 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 0
22 | SE51S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.83 | 509.4 | 0 | 0 | 509.4 | 180 | 0 | 180 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 2.83 | 0
23 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 78.4 | 0 | 0 | 78.4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 3.92 | 0
24 | GG31T534 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en tub | 3.23 | 64.6 | 0 | 0 | 64.6 | 20 | 0 | 20 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 3.23 | 0
25 | FFB2A455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 14.68 | 293.6 | 0 | 0 | 293.6 | 20 | 0 | 20 | 0 | 14.68 | 0 | 0 | 14.68 | 0
26 | FFB27455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 6.2 | 1116 | 0 | 0 | 1116 | 180 | 0 | 180 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 05 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 05 | SENYALITZACIÓ VERTICAL I SEMAFORITZACIÓ
1 | GBA7V001 | u | Peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2 o similar per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, fixada amb tres perns i tacs químics d'acer INOX D12mm i longitud 18cm al paviment. | 48.27 | 1689.45 | 0 | 0 | 1689.45 | 35 | 0 | 35 | 0 | 48.27 | 0 | 0 | 48.27 | 0
2 | GBB5U410 | u | Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 70.1 | 701 | 0 | 0 | 701 | 10 | 0 | 10 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 70.1 | 0
3 | GBB5U650 | m2 | Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 362.23 | 673.75 | 0 | 0 | 673.75 | 1.86 | 0 | 1.86 | 0 | 362.23 | 0 | 0 | 362.23 | 0
4 | GBB5U651 | m2 | Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 284.83 | 615.23 | 0 | 0 | 615.23 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 284.83 | 0 | 0 | 284.83 | 0
5 | GBB5U652 | m2 | Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 241.38 | 130.35 | 0 | 0 | 130.35 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 241.38 | 0 | 0 | 241.38 | 0
6 | GBBVV090 | m | Pal d'alumini extrusionat de 60mm de diàmetre, de 4 mm d’espessor, pintat amb pintura de pols de polièster amb color RAL 7037, per a suport de senyals de trànsit | 16.05 | 911.64 | 0 | 0 | 911.64 | 56.8 | 0 | 56.8 | 0 | 16.05 | 0 | 0 | 16.05 | 0
7 | GBBVV091 | u | Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 60 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament | 79.52 | 1351.84 | 0 | 0 | 1351.84 | 17 | 0 | 17 | 0 | 79.52 | 0 | 0 | 79.52 | 0
8 | GBBVU001 | m3 | Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada | 199 | 465.66 | 0 | 0 | 465.66 | 2.34 | 0 | 2.34 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0
9 | FBBZV002 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul per a invidents. Sistema acústic per a invidents activable per Bluetooth o comandament a distància, dotat de dos altaveus d'intempèrie totalment integrats a l'òptica LED. Permetrà seleccionar entre diferents sorolls de pas i inclou so de final de pas. Tots els paràmetres de funcionament es controlaran mitjançant una aplicació via Bluetooth. | 348.16 | 696.32 | 0 | 0 | 696.32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 348.16 | 0 | 0 | 348.16 | 0
10 | FBB1V013 | u | Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, inclos visera (si escau), fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 574.07 | 1722.21 | 0 | 0 | 1722.21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 574.07 | 0 | 0 | 574.07 | 0
11 | FBB1V012 | u | Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini,, inclos visera (si escau) fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 402.98 | 1611.92 | 1208.94 | 75 | 402.98 | 4 | 3 | 1 | 3 | 402.98 | 1208.94 | 0 | 402.98 | 0
12 | FBB1V011 | u | Semàfor 11/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini,, inclos visera (si escau) fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 231.93 | 1159.65 | 463.86 | 40 | 695.79 | 5 | 2 | 3 | 2 | 231.93 | 463.86 | 0 | 231.93 | 0
13 | FBB1V015 | u | Semàfor 12/100 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus bici model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, inclos visera (si escau), fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 121.95 | 243.9 | 0 | 0 | 243.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 121.95 | 0 | 0 | 121.95 | 0
14 | FBBZV003 | u | Subministrament i instal·lació de columna de polièster-fibra de vidre de 2.40m d'altura útil, 100mm de diàmetre amb un espessor normal i 35cm d'empotrament, totalment col·locada. | 240.43 | 480.86 | 0 | 0 | 480.86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 240.43 | 0 | 0 | 240.43 | 0
15 | FBS1V090 | u | Fonament de formigó per a columna de semàfor de fins a 2,4 m d'alçada, amb dosificació de 250 kg/m3, mitjançant un dau de 40 cm de costat i 60 cm de profunditat, rebent peça especial d'ancoratge, sense incloure aquesta, inclòs excavació i colze de connexió amb tubular | 28.99 | 57.98 | 0 | 0 | 57.98 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28.99 | 0 | 0 | 28.99 | 0
16 | FBS1V091 | u | Fonament de formigó per a bàcul de semàfor, HM-20 amb dosificació de 250 kg/m3 de ciment, mitjançant un dau de 90 cm de costat i 1 m de profunditat, inclosos la excavació i els perns d' ancoratge | 163.97 | 163.97 | 0 | 0 | 163.97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 163.97 | 0 | 0 | 163.97 | 0
17 | FBS1V092 | u | Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 4,50 m (model homologat), col·locat sobre dau de formigó existent | 693.26 | 693.26 | 0 | 0 | 693.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 693.26 | 0 | 0 | 693.26 | 0
18 | FBS1V094 | u | Baixant de bàcul per a dos semàfors, instal·lada | 43.89 | 43.89 | 0 | 0 | 43.89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43.89 | 0 | 0 | 43.89 | 0
19 | FBS1V093 | u | Casquet metàl·lic de semàfor S9 per acoplament de senyalització vertical, instal·lat | 22.96 | 22.96 | 0 | 0 | 22.96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.96 | 0 | 0 | 22.96 | 0
20 | FDG51311 | m | Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 4.7 | 70.5 | 0 | 0 | 70.5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0
21 | FDG5V092 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I | 11.54 | 230.8 | 0 | 0 | 230.8 | 20 | 0 | 20 | 0 | 11.54 | 0 | 0 | 11.54 | 0
22 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 344.99 | 0 | 0 | 344.99 | 14.25 | 0 | 14.25 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
23 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 76.67 | 0 | 0 | 76.67 | 14.25 | 0 | 14.25 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
24 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 83.08 | 0 | 0 | 83.08 | 14.25 | 0 | 14.25 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
25 | GDK2U020 | u | Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 205.25 | 410.5 | 0 | 0 | 410.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 205.25 | 0 | 0 | 205.25 | 0
26 | GDKZU060 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 162.64 | 325.28 | 0 | 0 | 325.28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 162.64 | 0 | 0 | 162.64 | 0
27 | FGD2V091 | u | Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada | 25.33 | 75.99 | 0 | 0 | 75.99 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25.33 | 0 | 0 | 25.33 | 0
28 | FG31V090 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE EPTAFILAR AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 1X16MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT | 1.95 | 68.25 | 0 | 0 | 68.25 | 35 | 0 | 35 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0
29 | FG31V091 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE PER ESCOMESA TIPUS MÀNEGA, SENSE ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123:RV 0,6/1KV 2X10 MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. | 2.66 | 26.6 | 0 | 0 | 26.6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0
30 | FG31V092 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE DE CONEXIÓ A SEMÀFORS TIPUS MÀNEGA, SENSE ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123:RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. | 2.05 | 756.45 | 0 | 0 | 756.45 | 369 | 0 | 369 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 0
31 | FBS0V090 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORT ÒPTIC PER SWITCH. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 106.3 | 106.3 | 0 | 0 | 106.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106.3 | 0 | 0 | 106.3 | 0
32 | FBS0V091 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SWITCH AMB 2 PORTS ÒPTICS GIGABYTE FO. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 922.63 | 922.63 | 0 | 0 | 922.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 922.63 | 0 | 0 | 922.63 | 0
33 | FBS0V092 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE 24 FO PESP MONOMODE. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 5.55 | 1665 | 0 | 0 | 1665 | 300 | 0 | 300 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 5.55 | 0
34 | FBS0V093 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REGULADOR DE TRÀNSIT TIPUS BARCELONA APTE PER A PROTOCOL ''B'' AMB CCTU, DE 42VCA I FINS A 16 GRUPS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 6211.87 | 6211.87 | 0 | 0 | 6211.87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6211.87 | 0 | 0 | 6211.87 | 0
35 | FBS0V094 | U | SUBMINISTRAMENT CARTA DOBLES DE SORTIDES DE 42 VCA. SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 373.84 | 373.84 | 0 | 0 | 373.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 373.84 | 0 | 0 | 373.84 | 0
36 | FBS0V095 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D' ESCOMESA PER A CRUÏLLA STANDARD COMPOSTA PER: BORNES BIMETÀL.LICS, FUSIBLE 63 A, MAGNETOTÈRMIC 25 A I DIFERENCIAL BIPOLAR 40/0,3A DINS D'UN COFRET DE DOBLE AÏLLAMENT. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 214.84 | 214.84 | 0 | 0 | 214.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 214.84 | 0 | 0 | 214.84 | 0
37 | FBS0V096 | U | DOCUMENTACIÓ TECNICA I PROJECTE PER LEGALITZACIÓ D'INSTAL.LACIÓ SEMAFORICA FINS 3,3 KW DE POTENCIA I VISAT COLEGIAL A EFECTES DE DIRECCIÓ. | 783.37 | 783.37 | 0 | 0 | 783.37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 783.37 | 0 | 0 | 783.37 | 0
38 | FBSZV095 | u | Enginyeria de trànsit a una cruïlla semafòrica (estructura de fases, repartiment, desfasament, selecció horària, etc.). | 94.44 | 94.44 | 0 | 0 | 94.44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 94.44 | 0 | 0 | 94.44 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.05 |  | 1672.8
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 05 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 06 | SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 | GBA1U210 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 0.77 | 1024.1 | 0 | 0 | 1024.1 | 1330 | 0 | 1330 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0
2 | GBA1V091 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 25 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 1.34 | 33.5 | 0 | 0 | 33.5 | 25 | 0 | 25 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0
3 | GBA1U250 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 2.46 | 246 | 0 | 0 | 246 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 2.46 | 0
4 | GBA1V090 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 50 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 2.87 | 1090.6 | 0 | 0 | 1090.6 | 380 | 0 | 380 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 2.87 | 0
5 | GBA32001 | m2 | Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge | 17.69 | 395.3 | 0 | 0 | 395.3 | 22.346 | 0 | 22.346 | 0 | 17.69 | 0 | 0 | 17.69 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.06 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 05 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 07 | DRENATGE
1 | GD5JU010 | u | Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols | 264.77 | 1588.62 | 0 | 0 | 1588.62 | 6 | 0 | 6 | 0 | 264.77 | 0 | 0 | 264.77 | 0
2 | GD7JLT86 | m | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa | 26.38 | 1899.36 | 0 | 0 | 1899.36 | 72 | 0 | 72 | 0 | 26.38 | 0 | 0 | 26.38 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1045.87 | 0 | 0 | 1045.87 | 43.2 | 0 | 43.2 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 232.42 | 0 | 0 | 232.42 | 43.2 | 0 | 43.2 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
5 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 167.9 | 0 | 0 | 167.9 | 28.8 | 0 | 28.8 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
6 | FD95V090 | M3 | REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ | 104.53 | 1768.65 | 0 | 0 | 1768.65 | 16.92 | 0 | 16.92 | 0 | 104.53 | 0 | 0 | 104.53 | 0
7 | GD5HU212 | m | Canal prefabricada de formigó polímer, d'amplària interior 20 cm i entre 29 i 33 cm d'alçària total, amb perfil lateral i reixa de fosa muntada i fixada al bastidor empotrat a la canal, conjunt de classe de càrrega C250, amb compliment íntegre de la norma UNE-EN 1433, totalment col·locada amb dau de formigó HM-20 al voltant de la canal amb un gruix mínim de parets i base de 15 cm. | 160.65 | 12852 | 0 | 0 | 12852 | 80 | 0 | 80 | 0 | 160.65 | 0 | 0 | 160.65 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.07 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 05 | FRANCESC MACIÀ
| Subapartat | 11 | MOVIMENT DE TERRES
1 | G221V112 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 17.62 | 5153.85 | 0 | 0 | 5153.85 | 292.5 | 0 | 292.5 | 0 | 17.62 | 0 | 0 | 17.62 | 0
2 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 1573.65 | 0 | 0 | 1573.65 | 292.5 | 0 | 292.5 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
3 | G226V020 | m3 | Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 10.31 | 26445.15 | 0 | 0 | 26445.15 | 2565 | 0 | 2565 | 0 | 10.31 | 0 | 0 | 10.31 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.05.11 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 06 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 01 | PAVIMENTACIÓ
| Activitat | 01 | CALÇADA
1 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 9424.5 | 0 | 0 | 9424.5 | 3050 | 0 | 3050 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
2 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 8627.46 | 0 | 0 | 8627.46 | 11.896 | 0 | 11.896 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
3 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 3856.92 | 0 | 0 | 3856.92 | 90.965 | 0 | 90.965 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
4 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 4256.12 | 0 | 0 | 4256.12 | 103.96 | 0 | 103.96 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
5 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 4959.08 | 0 | 0 | 4959.08 | 8.147 | 0 | 8.147 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
6 | G9J1U010 | m2 | Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP | 0.61 | 344.65 | 0 | 0 | 344.65 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0
7 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 813.6 | 0 | 0 | 813.6 | 1130 | 0 | 1130 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
8 | G9J1U325 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell | 0.72 | 1789.2 | 0 | 0 | 1789.2 | 2485 | 0 | 2485 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
9 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 11146.98 | 0 | 0 | 11146.98 | 138.3 | 0 | 138.3 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
10 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 2841.3 | 0 | 0 | 2841.3 | 99 | 0 | 99 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.06.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.06.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.06.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.06.01.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.06.01.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 06 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 01 | PAVIMENTACIÓ
| Activitat | 02 | VORERA
1 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 16881.7 | 0 | 0 | 16881.7 | 745 | 0 | 745 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
2 | G9E1V120 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, amb relleu normatiu per a encaminament, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. Les peces disposaran de contrast cromàtic suficient amb el paviment de l’entorn, segons normativa, color a determinar segons indicacions de la DO. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 27.26 | 1390.26 | 0 | 0 | 1390.26 | 51 | 0 | 51 | 0 | 27.26 | 0 | 0 | 27.26 | 0
3 | G9E1V090 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x8 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 3 cm de morter M15, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 29.66 | 593.2 | 0 | 0 | 593.2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 29.66 | 0 | 0 | 29.66 | 0
4 | G993V090 | u | Escocell rectangular de fossa de 100x160 cm, format per quatre peces macables, 20 cm d'amplària i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. Els últims 5 cm de cada extrem són massisso de 3 cm de gruix, per a fer la macla, col·locat sobre base de formigó. | 306.36 | 6433.56 | 0 | 0 | 6433.56 | 21 | 0 | 21 | 0 | 306.36 | 0 | 0 | 306.36 | 0
5 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 9946.04 | 0 | 0 | 9946.04 | 123.4 | 0 | 123.4 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 80.6 | 0
6 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 4683.84 | 0 | 0 | 4683.84 | 163.2 | 0 | 163.2 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.06.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.06.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.06.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.06.01.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.06.01.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 06 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 01 | PAVIMENTACIÓ
| Activitat | 03 | ELEMENTS LINIALS
1 | G9610007 | m | Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 54.59 | 10918 | 0 | 0 | 10918 | 200 | 0 | 200 | 0 | 54.59 | 0 | 0 | 54.59 | 0
2 | G974U012 | m | Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 11.72 | 3223 | 0 | 0 | 3223 | 275 | 0 | 275 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 11.72 | 0
3 | G981U006 | m | Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 139.31 | 2117.51 | 0 | 0 | 2117.51 | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 139.31 | 0 | 0 | 139.31 | 0
4 | G981U026 | u | Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 265.42 | 1061.68 | 0 | 0 | 1061.68 | 4 | 0 | 4 | 0 | 265.42 | 0 | 0 | 265.42 | 0
5 | G981U004 | m | Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 86.65 | 381.26 | 0 | 0 | 381.26 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 86.65 | 0 | 0 | 86.65 | 0
6 | G981U024 | u | Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 160.99 | 160.99 | 0 | 0 | 160.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 160.99 | 0 | 0 | 160.99 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.06.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.06.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.06.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.06.01.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.06.01.03 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 06 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 02 | MOBILIARI URBÀ I ESTRUCTURES VIALS
1 | FQ11V090 | u | Cadira de 60cm de longitud, de llistons de fusta tropical FSC massissa, de 30mm de gruix i protegida, pintat i envernissat, amb respatller, recolza braços i seient a 45cm d'alçada, amb estructura de fosa d'alumini amb acabat anoditzat, ancorat amb perns i resina epoxi amb daus de formigó, inclòs pintura anti grafitti. | 513.67 | 3082.02 | 0 | 0 | 3082.02 | 6 | 0 | 6 | 0 | 513.67 | 0 | 0 | 513.67 | 0
2 | FQ21BC65 | u | Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó | 82.05 | 410.25 | 0 | 0 | 410.25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 82.05 | 0 | 0 | 82.05 | 0
3 | FQZ5V090 | u | Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer galvanitzat de 750 mm d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat per a 1 bicicleta, col·locat amb fixacions mecàniques | 107.62 | 538.1 | 0 | 0 | 538.1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 107.62 | 0 | 0 | 107.62 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 06 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 03 | ENLLUMENAT
1 | FDG51311 | m | Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 4.7 | 987 | 0 | 0 | 987 | 210 | 0 | 210 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0
2 | FDG5V092 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I | 11.54 | 577 | 0 | 0 | 577 | 50 | 0 | 50 | 0 | 11.54 | 0 | 0 | 11.54 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1488.92 | 0 | 0 | 1488.92 | 61.5 | 0 | 61.5 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 330.87 | 0 | 0 | 330.87 | 61.5 | 0 | 61.5 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
5 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 358.55 | 0 | 0 | 358.55 | 61.5 | 0 | 61.5 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
6 | GG3809T7 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 10.71 | 2784.6 | 0 | 0 | 2784.6 | 260 | 0 | 260 | 0 | 10.71 | 0 | 0 | 10.71 | 0
7 | GG31T556 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 5.84 | 1565.12 | 0 | 0 | 1565.12 | 268 | 0 | 268 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 5.84 | 0
8 | GDKZU060 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 162.64 | 1463.76 | 0 | 0 | 1463.76 | 9 | 0 | 9 | 0 | 162.64 | 0 | 0 | 162.64 | 0
9 | GDK2U020 | u | Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 205.25 | 1847.25 | 0 | 0 | 1847.25 | 9 | 0 | 9 | 0 | 205.25 | 0 | 0 | 205.25 | 0
10 | GHM3U010 | u | Bácul de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 7,50 m d'alçària i 1,50 m de sortint, amb base platina i porta, col·locat sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador | 470.6 | 1882.4 | 0 | 0 | 1882.4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 470.6 | 0 | 0 | 470.6 | 0
11 | GHQCV090 | u | suministrament i instal.lació de Projector o llumenera Led potència segons estudis lumínics, amb equip de 220-240V c.a. integrat, incloent suport orientable, totalment acabat | 288.91 | 1155.64 | 0 | 0 | 1155.64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 288.91 | 0 | 0 | 288.91 | 0
12 | XPA1VEN1 | pa | Partida alçada a justificar de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra, inclosos projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant indústria i totes les gestions necessàries | 1904.76 | 1904.76 | 0 | 0 | 1904.76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1904.76 | 0 | 0 | 1904.76 | 0
13 | XPA1VEN2 | pa | Partida alçada a justificar per disposició d'enllumenat provisional durant la totalitat de les obres d'afectació a la xarxa d'enllumenat, amb col·locació de punts de llum provisionals mitjançant projectors led entre punt de llums existents per aconseguir una disposició unilateral, incloent basaments provisional mitjançant dau de formigó en superfície, pal o columna provisional, projectors, cablejat aeri necessari i connexions a punts de llum existents, amb els desplaçaments necessaris. S'inclou el desconnexionat posterior i retirada de tots els elements provisionals col·locats | 2857.14 | 2857.14 | 9431.42 | 330.1 | -6574.28 | 1 | 3.301 | -2.301 | 3.004 | 2857.14 | 8582.85 | 0.3 | 2857.14 | 848.57
14 | XPA1VEN3 | pa | Partida d’alçada a justificar per la resolució d’incidències trobades (en cas que n’hi hagi) a la verificació inicial feta pel mantenidor, així com les posteriors verificacions a la seva resolució. | 952.38 | 952.38 | 0 | 0 | 952.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 952.38 | 0 | 0 | 952.38 | 0
15 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 0 | 59.92 | 0 | -59.92 | 0 | 7.595 | -7.595 | 7.595 | 7.89 | 59.92 | 0 | 7.89 | 0
16 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 1134.19 | 0 | -1134.19 | 0 | 7.451 | -7.451 | 7.451 | 152.22 | 1134.19 | 0 | 152.22 | 0
17 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 0 | 115.97 | 0 | -115.97 | 0 | 1.21 | -1.21 | 1.21 | 95.84 | 115.97 | 0 | 95.84 | 0
18 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 0 | 23.21 | 0 | -23.21 | 0 | 3.988 | -3.988 | 3.988 | 5.82 | 23.21 | 0 | 5.82 | 0
19 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 0 | 155.79 | 0 | -155.79 | 0 | 6.875 | -6.875 | 6.875 | 22.66 | 155.79 | 0 | 22.66 | 0
20 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 0 | 83.1 | 0 | -83.1 | 0 | 1.031 | -1.031 | 1.031 | 80.6 | 83.1 | 0 | 80.6 | 0
21 | SE51V010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.58 | 0 | 70.95 | 0 | -70.95 | 0 | 27.5 | -27.5 | 27.5 | 2.58 | 70.95 | 0 | 2.58 | 0
22 | GG380DT7 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x120 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 19.04 | 0 | 523.6 | 0 | -523.6 | 0 | 27.5 | -27.5 | 27.5 | 19.04 | 523.6 | 0 | 19.04 | 0
23 | GDK2U030 | u | Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 159.56 | 0 | 319.12 | 0 | -319.12 | 0 | 2 | -2 | 2 | 159.56 | 319.12 | 0 | 159.56 | 0
24 | GDKZU042 | u | Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 120.01 | 0 | 240.02 | 0 | -240.02 | 0 | 2 | -2 | 2 | 120.01 | 240.02 | 0 | 120.01 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.03 |  | 12157.29
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 06 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 04 | XARXA DE REG
1 | FDK2V001 | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 93.59 | 187.18 | 0 | 0 | 187.18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 93.59 | 0 | 0 | 93.59 | 0
2 | FDKZHJB4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 112.14 | 224.28 | 0 | 0 | 224.28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 112.14 | 0 | 0 | 112.14 | 0
3 | FG1BV001 | u | Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment | 225.16 | 225.16 | 0 | 0 | 225.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 225.16 | 0 | 0 | 225.16 | 0
4 | FJM5V001 | u | Subministrament i col·locació de sensor de pluja tipus mini-click regulable entre 3 i 25 mm amb protecció antivandàlica d'acer inoxidable, totalment col·locat annex a l'armari del programador | 179.92 | 179.92 | 0 | 0 | 179.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 179.92 | 0 | 0 | 179.92 | 0
5 | FJS1U040 | u | Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada | 191.55 | 191.55 | 0 | 0 | 191.55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 191.55 | 0 | 0 | 191.55 | 0
6 | FJS5A665 | u | Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos | 10.68 | 21.36 | 0 | 0 | 21.36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 10.68 | 0
7 | FJS5R201 | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0
8 | FJS5R202 | u | Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0
9 | FJSAV001 | u | Subministre i col·locació en armari de quadre programador telegestionat per a reg,TORO TMC424,amb un màxim de 24 estacions,completament col·locat, instal·lat i connectat,tant el programador com els elements governats per aquest | 663.92 | 663.92 | 0 | 0 | 663.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 663.92 | 0 | 0 | 663.92 | 0
10 | FJSB2221 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 47.91 | 47.91 | 0 | 0 | 47.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47.91 | 0 | 0 | 47.91 | 0
11 | FN316724 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada | 21.02 | 21.02 | 0 | 0 | 21.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.02 | 0 | 0 | 21.02 | 0
12 | FN31VS24 | u | Conjunt antilegionel·la per escomesa d'aigua de reg provist de: 1) Collarí amb presa d'aigua roscada i amb doble fixació, com peça d'empelt a la xarxa de distribució formada per dos o tres sectors, amb derivacions roscades o en brides normalitzades, de llautó o fosa, segons diàmetre del tub de sortida del comptador. L'estanquitat s'aconsegueix mitjançant junta d'elastòmer en tota la superfície interior de la peça, proveïda de junta tòrica a la ona del trepant i mitjançant l'estrenyiment de cargols en sentit transversal a la canonada de la xarxa de distribució, que comprimeixen les juntes de elastòmer interiors als sectors. la connexió de la peça d'empelt amb la peça de presa podrà ser: roscada, rosca exterior cònica i rosca interior cilíndrica segons norma UNE EN 10226-1:2004 / embridada acord norma UNE EN 1092 2:1998. 2) Vàlvula d'esfera connectada a la presa del collarí amb les següents característiques tècniques: - PN30 vàlvula esfera / PN20 vàlvula per aixeta - temperatura màxima: + 150ºc - temperatura mínima: -10ºc components - vàlvula de llautó 39pb3 - maneta d'acer inoxidable (AISI-304) - tefló p.t.f.e. verge; segons norma: BS EN 10204: 2004 tipus 3.1. segons normatives - UNE EN 1717/2001: protecció contra la contaminació d'aigua potable a les instal·lacions d'aigües i requisits generals dels dispositius per evitar la contaminació per reflux. | 111.99 | 111.99 | 0 | 0 | 111.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 111.99 | 0 | 0 | 111.99 | 0
13 | FN76V001 | u | Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 1.1 bar, roscada a la canonada | 70.62 | 70.62 | 0 | 0 | 70.62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70.62 | 0 | 0 | 70.62 | 0
14 | ENERV001 | u | Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat | 53.17 | 53.17 | 0 | 0 | 53.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53.17 | 0 | 0 | 53.17 | 0
15 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 423.68 | 0 | 0 | 423.68 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
16 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 94.15 | 0 | 0 | 94.15 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
17 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 101.85 | 0 | 0 | 101.85 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
18 | FJAZV090 | U | NOU COMPTADOR I ESCOMESA DE 3000 A 4000L/H, INCLOU DEMOLICIÓ DEL PAVIMENT, EXECUCIÓ DEL PERICÓ, CONNEXIÓ AMB BY PASS MESTRE I REPOSICIÓ PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA COMPLETAMENT ACABADA | 685.23 | 685.23 | 0 | 0 | 685.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 685.23 | 0 | 0 | 685.23 | 0
19 | FDK2V090 | U | PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 180X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ. INCLOU TAPA I MARC DE FOSA. | 257.89 | 257.89 | 0 | 0 | 257.89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 257.89 | 0 | 0 | 257.89 | 0
20 | FFB2A455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 14.68 | 146.8 | 0 | 0 | 146.8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 14.68 | 0 | 0 | 14.68 | 0
21 | FFB27455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 6.2 | 186 | 0 | 0 | 186 | 30 | 0 | 30 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0
22 | SE51V010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.58 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 0
23 | SE51S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.83 | 84.9 | 0 | 0 | 84.9 | 30 | 0 | 30 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 2.83 | 0
24 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 39.2 | 0 | 0 | 39.2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 3.92 | 0
25 | GG31T534 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en tub | 3.23 | 32.3 | 0 | 0 | 32.3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 3.23 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.04 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.04 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 06 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 05 | SENYALITZACIÓ VERTICAL I SEMAFORITZACIÓ
1 | GBB5U410 | u | Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 70.1 | 771.1 | 0 | 0 | 771.1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 70.1 | 0
2 | GBB5U650 | m2 | Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 362.23 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 362.23 | 0 | 0 | 362.23 | 0
3 | GBB5U651 | m2 | Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 284.83 | 512.69 | 0 | 0 | 512.69 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 284.83 | 0 | 0 | 284.83 | 0
4 | GBB5U652 | m2 | Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 241.38 | 482.76 | 0 | 0 | 482.76 | 2 | 0 | 2 | 0 | 241.38 | 0 | 0 | 241.38 | 0
5 | GBBVV090 | m | Pal d'alumini extrusionat de 60mm de diàmetre, de 4 mm d’espessor, pintat amb pintura de pols de polièster amb color RAL 7037, per a suport de senyals de trànsit | 16.05 | 828.18 | 0 | 0 | 828.18 | 51.6 | 0 | 51.6 | 0 | 16.05 | 0 | 0 | 16.05 | 0
6 | GBBVV091 | u | Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 60 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament | 79.52 | 1272.32 | 0 | 0 | 1272.32 | 16 | 0 | 16 | 0 | 79.52 | 0 | 0 | 79.52 | 0
7 | GBBVU001 | m3 | Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada | 199 | 573.12 | 0 | 0 | 573.12 | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0
8 | FBBZV002 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul per a invidents. Sistema acústic per a invidents activable per Bluetooth o comandament a distància, dotat de dos altaveus d'intempèrie totalment integrats a l'òptica LED. Permetrà seleccionar entre diferents sorolls de pas i inclou so de final de pas. Tots els paràmetres de funcionament es controlaran mitjançant una aplicació via Bluetooth. | 348.16 | 4177.92 | 0 | 0 | 4177.92 | 12 | 0 | 12 | 0 | 348.16 | 0 | 0 | 348.16 | 0
9 | FBB1V013 | u | Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, inclos visera (si escau), fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 574.07 | 5740.7 | 0 | 0 | 5740.7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 574.07 | 0 | 0 | 574.07 | 0
10 | FBB1V012 | u | Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini,, inclos visera (si escau) fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 402.98 | 4835.76 | 0 | 0 | 4835.76 | 12 | 0 | 12 | 0 | 402.98 | 0 | 0 | 402.98 | 0
11 | FBB1V011 | u | Semàfor 11/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini,, inclos visera (si escau) fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 231.93 | 463.86 | 0 | 0 | 463.86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 231.93 | 0 | 0 | 231.93 | 0
12 | FBBZV003 | u | Subministrament i instal·lació de columna de polièster-fibra de vidre de 2.40m d'altura útil, 100mm de diàmetre amb un espessor normal i 35cm d'empotrament, totalment col·locada. | 240.43 | 2163.87 | 0 | 0 | 2163.87 | 9 | 0 | 9 | 0 | 240.43 | 0 | 0 | 240.43 | 0
13 | FBS1V090 | u | Fonament de formigó per a columna de semàfor de fins a 2,4 m d'alçada, amb dosificació de 250 kg/m3, mitjançant un dau de 40 cm de costat i 60 cm de profunditat, rebent peça especial d'ancoratge, sense incloure aquesta, inclòs excavació i colze de connexió amb tubular | 28.99 | 260.91 | 0 | 0 | 260.91 | 9 | 0 | 9 | 0 | 28.99 | 0 | 0 | 28.99 | 0
14 | FBS1V091 | u | Fonament de formigó per a bàcul de semàfor, HM-20 amb dosificació de 250 kg/m3 de ciment, mitjançant un dau de 90 cm de costat i 1 m de profunditat, inclosos la excavació i els perns d' ancoratge | 163.97 | 327.94 | 0 | 0 | 327.94 | 2 | 0 | 2 | 0 | 163.97 | 0 | 0 | 163.97 | 0
15 | FBS1V092 | u | Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 4,50 m (model homologat), col·locat sobre dau de formigó existent | 693.26 | 1386.52 | 0 | 0 | 1386.52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 693.26 | 0 | 0 | 693.26 | 0
16 | FBS1V094 | u | Baixant de bàcul per a dos semàfors, instal·lada | 43.89 | 87.78 | 0 | 0 | 87.78 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43.89 | 0 | 0 | 43.89 | 0
17 | FBS1V093 | u | Casquet metàl·lic de semàfor S9 per acoplament de senyalització vertical, instal·lat | 22.96 | 206.64 | 0 | 0 | 206.64 | 9 | 0 | 9 | 0 | 22.96 | 0 | 0 | 22.96 | 0
18 | FDG51311 | m | Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 4.7 | 540.5 | 0 | 0 | 540.5 | 115 | 0 | 115 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0
19 | FDG5V092 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I | 11.54 | 865.5 | 0 | 0 | 865.5 | 75 | 0 | 75 | 0 | 11.54 | 0 | 0 | 11.54 | 0
20 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1507.07 | 0 | 0 | 1507.07 | 62.25 | 0 | 62.25 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
21 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 334.91 | 0 | 0 | 334.91 | 62.25 | 0 | 62.25 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
22 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 362.92 | 0 | 0 | 362.92 | 62.25 | 0 | 62.25 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
23 | GDK2U020 | u | Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 205.25 | 2668.25 | 205.25 | 7.6923 | 2463 | 13 | 1 | 12 | 1 | 205.25 | 205.25 | 0 | 205.25 | 0
24 | GDKZU060 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 162.64 | 2114.32 | 162.64 | 7.6923 | 1951.68 | 13 | 1 | 12 | 1 | 162.64 | 162.64 | 0 | 162.64 | 0
25 | FGD2V091 | u | Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada | 25.33 | 278.63 | 0 | 0 | 278.63 | 11 | 0 | 11 | 0 | 25.33 | 0 | 0 | 25.33 | 0
26 | FG31V090 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE EPTAFILAR AMB AÏLLAMENT DE PLÀSTIC DE 1X16MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT | 1.95 | 370.5 | 0 | 0 | 370.5 | 190 | 0 | 190 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0
27 | FG31V091 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE PER ESCOMESA TIPUS MÀNEGA, SENSE ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123:RV 0,6/1KV 2X10 MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. | 2.66 | 26.6 | 0 | 0 | 26.6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0
28 | FG31V092 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CABLE DE CONEXIÓ A SEMÀFORS TIPUS MÀNEGA, SENSE ARMADURA, DESIGNACIÓ SEGONS UNE 21123:RV 0,6/1KV 4X2,5MM2. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. | 2.05 | 1594.9 | 0 | 0 | 1594.9 | 778 | 0 | 778 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 0
29 | FBS0V090 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PORT ÒPTIC PER SWITCH. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 106.3 | 106.3 | 0 | 0 | 106.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106.3 | 0 | 0 | 106.3 | 0
30 | FBS0V091 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SWITCH AMB 2 PORTS ÒPTICS GIGABYTE FO. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 922.63 | 922.63 | 0 | 0 | 922.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 922.63 | 0 | 0 | 922.63 | 0
31 | FBS0V092 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE 24 FO PESP MONOMODE. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 5.55 | 1665 | 0 | 0 | 1665 | 300 | 0 | 300 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 5.55 | 0
32 | FBS0V093 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REGULADOR DE TRÀNSIT TIPUS BARCELONA APTE PER A PROTOCOL ''B'' AMB CCTU, DE 42VCA I FINS A 16 GRUPS. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 6211.87 | 6211.87 | 0 | 0 | 6211.87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6211.87 | 0 | 0 | 6211.87 | 0
33 | FBS0V094 | U | SUBMINISTRAMENT CARTA DOBLES DE SORTIDES DE 42 VCA. SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 373.84 | 373.84 | 0 | 0 | 373.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 373.84 | 0 | 0 | 373.84 | 0
34 | FBS0V095 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D' ESCOMESA PER A CRUÏLLA STANDARD COMPOSTA PER: BORNES BIMETÀL.LICS, FUSIBLE 63 A, MAGNETOTÈRMIC 25 A I DIFERENCIAL BIPOLAR 40/0,3A DINS D'UN COFRET DE DOBLE AÏLLAMENT. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT SEGONS REQUISITS AJ. BARCELONA | 214.84 | 214.84 | 0 | 0 | 214.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 214.84 | 0 | 0 | 214.84 | 0
35 | FBS0V096 | U | DOCUMENTACIÓ TECNICA I PROJECTE PER LEGALITZACIÓ D'INSTAL.LACIÓ SEMAFORICA FINS 3,3 KW DE POTENCIA I VISAT COLEGIAL A EFECTES DE DIRECCIÓ. | 783.37 | 783.37 | 0 | 0 | 783.37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 783.37 | 0 | 0 | 783.37 | 0
36 | FBSZV095 | u | Enginyeria de trànsit a una cruïlla semafòrica (estructura de fases, repartiment, desfasament, selecció horària, etc.). | 94.44 | 94.44 | 0 | 0 | 94.44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 94.44 | 0 | 0 | 94.44 | 0
37 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 0 | 851.13 | 0 | -851.13 | 0 | 107.875 | -107.875 | 107.875 | 7.89 | 851.13 | 0 | 7.89 | 0
38 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 8798.77 | 0 | -8798.77 | 0 | 57.803 | -57.803 | 57.803 | 152.22 | 8798.77 | 0 | 152.22 | 0
39 | G450V040 | m3 | Formigó HM-15 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 95.84 | 0 | 105.42 | 0 | -105.42 | 0 | 1.1 | -1.1 | 1.1 | 95.84 | 105.42 | 0 | 95.84 | 0
40 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 0 | 23.21 | 0 | -23.21 | 0 | 3.988 | -3.988 | 3.988 | 5.82 | 23.21 | 0 | 5.82 | 0
41 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 0 | 2421.79 | 0 | -2421.79 | 0 | 106.875 | -106.875 | 106.875 | 22.66 | 2421.79 | 0 | 22.66 | 0
42 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 0 | 1292.1 | 0 | -1292.1 | 0 | 16.031 | -16.031 | 16.031 | 80.6 | 1292.1 | 0 | 80.6 | 0
43 | SE51S010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.83 | 0 | 360.83 | 0 | -360.83 | 0 | 127.5 | -127.5 | 127.5 | 2.83 | 360.83 | 0 | 2.83 | 0
44 | GDK2U030 | u | Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 159.56 | 0 | 1116.92 | 0 | -1116.92 | 0 | 7 | -7 | 7 | 159.56 | 1116.92 | 0 | 159.56 | 0
45 | GDKZU040 | u | Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 67.78 | 0 | 474.46 | 0 | -474.46 | 0 | 7 | -7 | 7 | 67.78 | 474.46 | 0 | 67.78 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.05 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.05 |  | 15812.52
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 06 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 06 | SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 | GBA1U210 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 0.77 | 165.55 | 0 | 0 | 165.55 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0
2 | GBA1V090 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 50 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 2.87 | 803.6 | 0 | 0 | 803.6 | 280 | 0 | 280 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 2.87 | 0
3 | GBA32001 | m2 | Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge | 17.69 | 367.95 | 0 | 0 | 367.95 | 20.8 | 0 | 20.8 | 0 | 17.69 | 0 | 0 | 17.69 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.06 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 06 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 07 | DRENATGE
1 | GD5JU010 | u | Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols | 264.77 | 529.54 | 0 | 0 | 529.54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 264.77 | 0 | 0 | 264.77 | 0
2 | GD7JLT86 | m | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa | 26.38 | 633.12 | 0 | 0 | 633.12 | 24 | 0 | 24 | 0 | 26.38 | 0 | 0 | 26.38 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 348.62 | 0 | 0 | 348.62 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 77.47 | 0 | 0 | 77.47 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
5 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 55.97 | 0 | 0 | 55.97 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
6 | FD95V090 | M3 | REBLERT DE RASA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, ABOCAT DESDE CAMIÓ | 104.53 | 589.55 | 0 | 0 | 589.55 | 5.64 | 0 | 5.64 | 0 | 104.53 | 0 | 0 | 104.53 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.07 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 06 | SE-2 MUNTANER
| Subapartat | 11 | MOVIMENT DE TERRES
1 | G221V112 | m3 | Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 17.62 | 3568.05 | 0 | 0 | 3568.05 | 202.5 | 0 | 202.5 | 0 | 17.62 | 0 | 0 | 17.62 | 0
2 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 1089.45 | 0 | 0 | 1089.45 | 202.5 | 0 | 202.5 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
3 | G226V020 | m3 | Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 10.31 | 1546.5 | 0 | 0 | 1546.5 | 150 | 0 | 150 | 0 | 10.31 | 0 | 0 | 10.31 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.11 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.06.11 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 07 | GRÀCIA
| Subapartat | 01 | PAVIMENTACIÓ
1 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 13732.87 | 2097.86 | 15.2762 | 11635.01 | 170.383 | 26.028 | 144.355 | 26.028 | 80.6 | 2097.86 | 0 | 80.6 | 0
2 | G9J1U010 | m2 | Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP | 0.61 | 443.19 | 0 | 0 | 443.19 | 726.546 | 0 | 726.546 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0
3 | G9J2U010 | m2 | Reg de cura amb producte filmogen per a formigó | 0.45 | 326.95 | 0 | 0 | 326.95 | 726.546 | 0 | 726.546 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0
4 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 848.51 | 0 | 0 | 848.51 | 1178.481 | 0 | 1178.481 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
5 | G9J1U325 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell | 0.72 | 199.66 | 0 | 0 | 199.66 | 277.3 | 0 | 277.3 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
6 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 2959.14 | 0 | 0 | 2959.14 | 72.28 | 0 | 72.28 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
7 | G9H1U612 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 4308.82 | 0 | 0 | 4308.82 | 101.623 | 0 | 101.623 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
8 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 4543.34 | 0 | 0 | 4543.34 | 7.464 | 0 | 7.464 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 608.7 | 0
9 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 2070.7 | 0 | 0 | 2070.7 | 670.13 | 0 | 670.13 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0
10 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 1895.78 | 0 | 0 | 1895.78 | 2.614 | 0 | 2.614 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
11 | G9E1U020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients | 27.17 | 57743.04 | 0 | 0 | 57743.04 | 2125.25 | 0 | 2125.25 | 0 | 27.17 | 0 | 0 | 27.17 | 0
12 | G9E1V120 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, amb relleu normatiu per a encaminament, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. Les peces disposaran de contrast cromàtic suficient amb el paviment de l’entorn, segons normativa, color a determinar segons indicacions de la DO. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 27.26 | 1367.36 | 0 | 0 | 1367.36 | 50.16 | 0 | 50.16 | 0 | 27.26 | 0 | 0 | 27.26 | 0
13 | G9610007 | m | Vorada de 20x25 cm, de pedra granítica escairada i buixardada, recta i corba, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 54.59 | 17359.62 | 0 | 0 | 17359.62 | 318 | 0 | 318 | 0 | 54.59 | 0 | 0 | 54.59 | 0
14 | G974U010 | m | Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada | 10.85 | 4730.27 | 0 | 0 | 4730.27 | 435.97 | 0 | 435.97 | 0 | 10.85 | 0 | 0 | 10.85 | 0
15 | G981U004 | m | Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 86.65 | 333.6 | 0 | 0 | 333.6 | 3.85 | 0 | 3.85 | 0 | 86.65 | 0 | 0 | 86.65 | 0
16 | G981U006 | m | Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 139.31 | 4625.09 | 0 | 0 | 4625.09 | 33.2 | 0 | 33.2 | 0 | 139.31 | 0 | 0 | 139.31 | 0
17 | F9B4VA81 | m2 | Paviment de pedra granítica acabat flamejat, de 80 cm x 20 cm, de 80 mm de gruix amb acabat podotàctil, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra. | 135.59 | 5356.75 | 0 | 0 | 5356.75 | 39.507 | 0 | 39.507 | 0 | 135.59 | 0 | 0 | 135.59 | 0
18 | G9L2V010 | m3 | Paviment de sauló estabilitzat amb calç per a obtenció de capa de paviment. Amb estesa, anivellament i piconatge del material al 98 % del PM, amb totes les feines i materials adients pel seu complet acabat, mesurat sobre perfil teòric. Amb dosificació de calç segons Plec de Condicions i Direcció d'Obra, seguint les indicacions del departament corresponent de l'Ajuntament de Barcelona | 67.2 | 3141.73 | 0 | 0 | 3141.73 | 46.752 | 0 | 46.752 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 67.2 | 0
19 | G993V092 | u | Escocell rectangular de fossa de 100x140 cm, format per quatre peces macables, 20 cm d'amplària i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. Els últims 5 cm de cada extrem són massisso de 3 cm de gruix, per a fer la macla, col·locat sobre base de formigó. | 311.48 | 2180.36 | 0 | 0 | 2180.36 | 7 | 0 | 7 | 0 | 311.48 | 0 | 0 | 311.48 | 0
20 | G99V095 | u | Escocell rectangular de fossa de 120x1620 cm, format per quatre peces macables, 20 cm d'amplària i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. Els últims 5 cm de cada extrem són massisso de 3 cm de gruix, per a fer la macla, col·locat sobre base de formigó. | 311.48 | 14951.04 | 0 | 0 | 14951.04 | 48 | 0 | 48 | 0 | 311.48 | 0 | 0 | 311.48 | 0
21 | G981U026 | u | Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 265.42 | 2123.36 | 0 | 0 | 2123.36 | 8 | 0 | 8 | 0 | 265.42 | 0 | 0 | 265.42 | 0
22 | G981U024 | u | Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat | 160.99 | 160.99 | 0 | 0 | 160.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 160.99 | 0 | 0 | 160.99 | 0
23 | F96AV030 | m | Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió | 50.76 | 2177.1 | 0 | 0 | 2177.1 | 42.89 | 0 | 42.89 | 0 | 50.76 | 0 | 0 | 50.76 | 0
24 | F96AVLJ1 | m | Junta de separació de paviments d'acer inoxidable de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20. | 44.2 | 2420.83 | 0 | 0 | 2420.83 | 54.77 | 0 | 54.77 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 44.2 | 0
25 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 8387.66 | 762.62 | 9.0921 | 7625.04 | 292.253 | 26.572 | 265.681 | 26.572 | 28.7 | 762.62 | 0 | 28.7 | 0
26 | F9V3V67R | m | Esglaó de formigó prefabricat de peça de secció trapezoïdal de 36x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color gris, amb franja de senyalització de arborúndum dins de granonat de 5 cm d'amplada situada a 3 cm de la vora del graó i enrasada amb el mateix, col·locat sobre 3 cm de morter pastat M10. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Tot inclòs per a l'execució de la partida. | 51.79 | 1211.89 | 0 | 0 | 1211.89 | 23.4 | 0 | 23.4 | 0 | 51.79 | 0 | 0 | 51.79 | 0
27 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 161.81 | 0 | 0 | 161.81 | 4.89 | 0 | 4.89 | 0 | 33.09 | 0 | 0 | 33.09 | 0
28 | F9ZZVPGR | m2 | Confecció d'Inventari de pavimentació (PAVIMFORM) segons els criteris del Plec Tècnic de Pavimentació de l'Ajuntament de Barcelona. Gràcia. | 0.02 | 100 | 0 | 0 | 100 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0
29 | FDD2VS10 | u | Adaptació de pou de registre existent, inclòs a nova rasant d'urbanització amb paret de maó massís de 30 cm de gruix arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, anellat exterior amb formigó. Retirada de tapa existent i subministrament i col·locació de nova tapa, tot segons detalls i indicacions de BCASA i de la DF. La tapa serà circular de cota de pas de 70 cm i en pous de registre quadrats de dimensions 70 x 70 cm. Les tapes hauran d'acreditar el compliment de la norma UNE EN 124 i estar marcades amb el segell d'una empresa certificadora acreditada perla ENAC o equivalen! europeu.Hauran de complir els criteris i condicions establertes a la vigent ´´Instrucció relativa als Elements Urbans de la ciutat de Barcelona´´. | 370.62 | 1853.1 | 0 | 0 | 1853.1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 370.62 | 0 | 0 | 370.62 | 0
30 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 0 | 58.82 | 0 | -58.82 | 0 | 17 | -17 | 17 | 3.46 | 58.82 | 0 | 3.46 | 0
31 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 0 | 616.81 | 0 | -616.81 | 0 | 629.399 | -629.399 | 629.399 | 0.98 | 616.81 | 0 | 0.98 | 0
32 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 0 | 150.78 | 0 | -150.78 | 0 | 6.182 | -6.182 | 6.182 | 24.39 | 150.78 | 0 | 24.39 | 0
33 | E618566T | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari | 31.41 | 0 | 189.97 | 0 | -189.97 | 0 | 6.048 | -6.048 | 6.048 | 31.41 | 189.97 | 0 | 31.41 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.01 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.01 |  | 3876.86
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 07 | GRÀCIA
| Subapartat | 02 | MOBILIARI URBÀ I ESTRUC.VIALS
1 | FQ21BC65 | u | Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de formigó | 82.05 | 656.4 | 0 | 0 | 656.4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 82.05 | 0 | 0 | 82.05 | 0
2 | EB14Z023 | m | Passamà d'acer inoxidable AISI 316 acabat brillant, realitzat amb rodó de 43 mm de diàmetre soldat a pletines de 45x8 mm d'acer inoxidable, ancorat mecànicament a parament cada 80 cm | 69.32 | 1238.4 | 0 | 0 | 1238.4 | 17.865 | 0 | 17.865 | 0 | 69.32 | 0 | 0 | 69.32 | 0
3 | FQ11V5B3 | u | Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm de llargària, amb 14 llistons de 4,5x4,5 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques | 2139.6 | 8558.4 | 0 | 0 | 8558.4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2139.6 | 0 | 0 | 2139.6 | 0
4 | FQ11VLON | u | Banc de fusta amb respatller i recolzabraços, de 280 cm de longitud, 74 cm d'alçat frontal i 62 cm de base. Format per llistons de fusta tropical certificada FSC i tractada amb lasur, de secció 13,5x3 cm cargolats a tres suports d'acer imprès amb zinc i pintat color plata texturitzat, o acer incoxidable, preparats per anclar a banca de formigó, col·locat. | 1478.08 | 13302.72 | 0 | 0 | 13302.72 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1478.08 | 0 | 0 | 1478.08 | 0
5 | FQ11VHB3 | u | Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 14 llistons de 4,5x4,5 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior, col·locat amb fixacions mecàniques | 1431.34 | 25764.12 | 0 | 0 | 25764.12 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1431.34 | 0 | 0 | 1431.34 | 0
6 | FQ11V5B4 | u | Cadira de 60cm de longitud, de llistons de fusta tropical FSC massissa, de 30mm de gruix i protegida, pintat i envernissat, amb respatller, recolza braços i seient a 45cm d'alçada, amb estructura de fosa d'alumini amb acabat anoditzat, ancorat amb perns i resina epoxi amb daus de formigó, inclòs pintura anti grafitti. | 513.67 | 2054.68 | 0 | 0 | 2054.68 | 4 | 0 | 4 | 0 | 513.67 | 0 | 0 | 513.67 | 0
7 | FQAM11T0 | u | Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb muntants de fusta, d'1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de formigó | 3674.27 | 3674.27 | 0 | 0 | 3674.27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3674.27 | 0 | 0 | 3674.27 | 0
8 | FQAB1120 | u | Balancí infantil amb 1 seient sobre estructura i elements decoratius de plaques HPL, amb 1 molla i accessoris per a fixar amb dau de formigó prefabricat | 787.98 | 1575.96 | 0 | 0 | 1575.96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 787.98 | 0 | 0 | 787.98 | 0
9 | FQAEV232 | u | Joc infantil. Col.locació de Gronxador existent amb 2 seients amb recobriment exterior de goma, amb estructura de fusta hidrofugada, d'1,5 a 2,5 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra | 245.86 | 245.86 | 0 | 0 | 245.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 245.86 | 0 | 0 | 245.86 | 0
10 | FQAZVS22 | u | Inspecció i certificació de conformitat de l'àrea de joc infantil segons normes UNE 147103, UNE-EN 1176 1 A 7, EN 1177 i plec de prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i la recepció de les àrees de joc infantil de parcs i jardins, I.M. | 870.41 | 870.41 | 2611.23 | 300 | -1740.82 | 1 | 3 | -2 | 3 | 870.41 | 2611.23 | 0 | 870.41 | 0
11 | FQZPU010 | u | Instal·lació de marquesina d'autobús de recuperació, sobre daus de formigó | 1171.43 | 1171.43 | 0 | 0 | 1171.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1171.43 | 0 | 0 | 1171.43 | 0
12 | FQZPVB03 | u | Trasllat de marquesina Super Pal·li amb panell publicitari, reposició de paviment de vorera (6 m2), ancoratge i remat, rasa per a l'escomesa electrica de 10 m de llargaria, subministrament i estesa de 20 m de cable electric, connexió, arqueta de regitre, homologació amb certificat i butlletí de l'instal·lador, sobre dau de formigó de 1,5x1,5 a cada pota, i ma d'obra muntatge | 3930.92 | 3930.92 | 0 | 0 | 3930.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3930.92 | 0 | 0 | 3930.92 | 0
13 | FQ31VB02 | u | Recol·locació de font, de qualsevol tipus, collada a dau de formigó i reixa sobre marc metàl·lic enrasat amb el paviment, inclou part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament. | 208.53 | 208.53 | 0 | 0 | 208.53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 208.53 | 0 | 0 | 208.53 | 0
14 | FFB1VS01 | u | Treballs de connexió de font a la xarxa d'aigüa i sanejament. Inclou totes les actuacions per deixar la font connectada i en funcionament. | 523.06 | 523.06 | 0 | 0 | 523.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 523.06 | 0 | 0 | 523.06 | 0
15 | FJ62V726 | u | Descalcificador compacte amb comandament volumètric, amb pressió mínima de 2 bar, de cabal 13 m3/h, de diàmetre 3/4´´ i muntat sobre bancada | 1011.83 | 1011.83 | 0 | 0 | 1011.83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1011.83 | 0 | 0 | 1011.83 | 0
16 | FQ42F025 | u | Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó | 64.18 | 1283.6 | 513.44 | 40 | 770.16 | 20 | 8 | 12 | 8 | 64.18 | 513.44 | 0 | 64.18 | 0
17 | FQZ5V090 | u | Aparcament de bicicletes tubular en U, d'acer galvanitzat de 750 mm d'alçària i 750 mm d'amplària, format per tub de 50 mm de diàmetre, amb capacitat per a 1 bicicleta, col·locat amb fixacions mecàniques | 107.62 | 2475.26 | 0 | 0 | 2475.26 | 23 | 0 | 23 | 0 | 107.62 | 0 | 0 | 107.62 | 0
18 | F6A7VANC | m | Tanca tipus Ronda, composta per elements cilíndrics independents que seràn metàl·lics d'acer inoxidable, galvanitzats o pintats, d'una alçada mínima des del nivell del paviment de 80 cm. Els elements cilíndrics estaran units per la base mitjançant una platina metàl·lica que faciliti l'ancoratge amb el fonament. EL diàmetre dels elements cilíndrics serà de 80 mm, i la separació entre ells, també de 80 mm. Totes les arestes superiors dels elements cilíndrics han de ser arrodonides. Incloses dues portes d'un mínim de 90 cm d'amplada lliure de pas, compostes pels mateixos elements cilíndrics que la resta de la tanca, ancorades a l'element vertical extrem i amb un pestell per a tancar l'àrea. Inclòs excavació de rasa i omplert de fonament corregut de 40x40 cm en tota la longitud de la tanca amb formigó HA-30/B/20/IIa, tot segons plec de prescripcions tècniques per al disseny, l'execució i recepció de les àrees de joc infantil de l'Ajuntament de Barcelona. | 166.05 | 6990.71 | 0 | 0 | 6990.71 | 42.1 | 0 | 42.1 | 0 | 166.05 | 0 | 0 | 166.05 | 0
19 | G4B0U020 | kg | Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat | 0.98 | 3292.8 | 538.5 | 16.3539 | 2754.3 | 3360 | 549.49 | 2810.51 | 549.49 | 0.98 | 538.5 | 0 | 0.98 | 0
20 | G450U055 | m3 | Formigó HA-30 per a fonaments i enceps, inclòs col·locació, vibrat i curat | 118.01 | 2832.24 | 0 | 0 | 2832.24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 118.01 | 0 | 0 | 118.01 | 0
21 | G450U070 | m3 | Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat | 109.33 | 1967.94 | 922.53 | 46.8778 | 1045.41 | 18 | 8.438 | 9.562 | 8.438 | 109.33 | 922.53 | 0 | 109.33 | 0
22 | G4D0U015 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament vist | 33.09 | 3970.8 | 595.62 | 15 | 3375.18 | 120 | 18 | 102 | 18 | 33.09 | 595.62 | 0 | 33.09 | 0
23 | ZPN0066 | m | Tancament entorn de la Gal·la Placídia segons indicacions de l'Ajuntament. Els treballs inclouen la retirada del tancament d'obra existent, la col·locació de nou tancament amb planxa nervada d'acer galvanitzat i el reforç amb un parament de protecció vertical suplementari entorn a la zona de jocs de pilota, format per postes metàl·lics de 5 m d'alçada per ancoratge de xarxes de seguretat, així com les portes i accessoris necessaris. | 78.73 | 0 | 2401.27 | 0 | -2401.27 | 0 | 30.5 | -30.5 | 30.5 | 78.73 | 2401.27 | 0 | 78.73 | 0
24 | G3Z1U010 | m2 | Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. | 14.38 | 0 | 242.66 | 0 | -242.66 | 0 | 16.875 | -16.875 | 16.875 | 14.38 | 242.66 | 0 | 14.38 | 0
25 | G4D0U010 | m2 | Encofrat i desencofrat pla en parament no vist | 24.39 | 0 | 448.17 | 0 | -448.17 | 0 | 18.375 | -18.375 | 18.375 | 24.39 | 448.17 | 0 | 24.39 | 0
26 | G781U010 | m2 | Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica | 3.41 | 0 | 61.38 | 0 | -61.38 | 0 | 18 | -18 | 18 | 3.41 | 61.38 | 0 | 3.41 | 0
27 | G229U010 | m3 | Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 0 | 154.98 | 0 | -154.98 | 0 | 5.4 | -5.4 | 5.4 | 28.7 | 154.98 | 0 | 28.7 | 0
28 | E7B111L0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir | 13.5 | 0 | 607.5 | 0 | -607.5 | 0 | 45 | -45 | 45 | 13.5 | 607.5 | 0 | 13.5 | 0
29 | G773U010 | m2 | Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a impermeabilització del túnel, totalment col·locada | 22.23 | 0 | 800.28 | 0 | -800.28 | 0 | 36 | -36 | 36 | 22.23 | 800.28 | 0 | 22.23 | 0
30 | TDG5TK1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 3.11 | 0 | 69.98 | 0 | -69.98 | 0 | 22.5 | -22.5 | 22.5 | 3.11 | 69.98 | 0 | 3.11 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.02 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.02 |  | 9967.54
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 07 | GRÀCIA
| Subapartat | 03 | ENLLUMENAT
1 | GHM1V515 | u | Punt de llum format per columna model Gran Rad o similari de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, >=9,00m d'alçària i 1,50 m de sortint, i doble braç amb 2 llumeneres amb leds de potència 40W i 15W, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Amb 20 anys de garantia. Inclosa excavació i reblerts necessaris i càrrega de material sobrant sobre camió. Inclou el tractament necessari per evitar el deteriorament per corrosió segons la ubicació i condicions d'instal·lació d'acord amb plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Totalment muntada i certificada. | 1089.45 | 7626.15 | 0 | 0 | 7626.15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1089.45 | 0 | 0 | 1089.45 | 0
2 | GHM1V510 | u | Punt de llum format per columna model Gran Rad o similari de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de >=9,00m d'alçària i 1,50 m de sortint, i 1 llumenera amb leds de qualsevol potència, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Amb 20 anys de garantia. Inclosa excavació i reblerts necessaris i càrrega de material sobrant sobre camió. Inclou el tractament necessari per evitar el deteriorament per corrosió segons la ubicació i condicions d'instal·lació d'acord amb plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Totalment muntada i certificada. | 815.72 | 4078.6 | 0 | 0 | 4078.6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 815.72 | 0 | 0 | 815.72 | 0
3 | GHM1V560 | u | Punt de llum format per columna model Full 7/10 o similar, 10,00m d'alçària, amb braç per a 2 projectors a 7,00, i 9,00 m d'alçada, amb leds de qualsevol potència, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Amb 20 anys de garantia. Inclosa excavació i reblerts necessaris i càrrega de material sobrant sobre camió. Inclou el tractament necessari per evitar el deteriorament per corrosió segons la ubicació i condicions d'instal·lació d'acord amb plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Totalment muntada i certificada. | 2420.56 | 4841.12 | 0 | 0 | 4841.12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2420.56 | 0 | 0 | 2420.56 | 0
4 | GHM1V550 | u | Punt de llum format per columna model Full 9 o similar, 9,00m d'alçària, amb braç per a 3 projectors a 7,25, 8,00 i8,75 m d'alçada, amb leds de qualsevol potència, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Amb 20 anys de garantia. Inclosa excavació i reblerts necessaris i càrrega de material sobrant sobre camió. Inclou el tractament necessari per evitar el deteriorament per corrosió segons la ubicació i condicions d'instal·lació d'acord amb plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Totalment muntada i certificada. | 2464.85 | 7394.55 | 0 | 0 | 7394.55 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2464.85 | 0 | 0 | 2464.85 | 0
5 | GHM1V530 | u | Punt de llum format per columna model Full 5/7 o similari, 7,00m d'alçària, amb braç per a 3 projectors a 5,50, 6,00 i 6,50 m d'alçada, amb leds de qualsevol potència, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Amb 20 anys de garantia. Inclosa excavació i reblerts necessaris i càrrega de material sobrant sobre camió. Inclou el tractament necessari per evitar el deteriorament per corrosió segons la ubicació i condicions d'instal·lació d'acord amb plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Totalment muntada i certificada. | 2118.46 | 14829.22 | 0 | 0 | 14829.22 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2118.46 | 0 | 0 | 2118.46 | 0
6 | GHM1V540 | u | Punt de llum format per columna model Full 5 o similari, 5,00m d'alçària, amb braç per a 2 projectors a 4,00 i 4,70 m d'alçada, amb leds de qualsevol potència, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Amb 20 anys de garantia. Inclosa excavació i reblerts necessaris i càrrega de material sobrant sobre camió. Inclou el tractament necessari per evitar el deteriorament per corrosió segons la ubicació i condicions d'instal·lació d'acord amb plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Totalment muntada i certificada. | 1517.64 | 4552.92 | 0 | 0 | 4552.92 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1517.64 | 0 | 0 | 1517.64 | 0
7 | FDG5V311 | m | Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 4.7 | 2209 | 0 | 0 | 2209 | 470 | 0 | 470 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0
8 | FDG5V437 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 13.05 | 130.5 | 0 | 0 | 130.5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 13.05 | 0
9 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 3282.88 | 0 | 0 | 3282.88 | 135.6 | 0 | 135.6 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
10 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 729.53 | 0 | 0 | 729.53 | 135.6 | 0 | 135.6 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
11 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 230.87 | 0 | 0 | 230.87 | 39.6 | 0 | 39.6 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
12 | GDK2U030 | u | Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 159.56 | 1595.6 | 0 | 0 | 1595.6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 159.56 | 0 | 0 | 159.56 | 0
13 | GDK2U020 | u | Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 205.25 | 5131.25 | 0 | 0 | 5131.25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 205.25 | 0 | 0 | 205.25 | 0
14 | GDKZU040 | u | Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 67.78 | 677.8 | 0 | 0 | 677.8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 67.78 | 0 | 0 | 67.78 | 0
15 | GDKZU060 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 162.64 | 4066 | 0 | 0 | 4066 | 25 | 0 | 25 | 0 | 162.64 | 0 | 0 | 162.64 | 0
16 | GG31T556 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 5.84 | 5337.76 | 0 | 0 | 5337.76 | 914 | 0 | 914 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 5.84 | 0
17 | GGD2322D | u | Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0.3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada | 50.45 | 1362.15 | 0 | 0 | 1362.15 | 27 | 0 | 27 | 0 | 50.45 | 0 | 0 | 50.45 | 0
18 | E8B48VA01 | u | Tractament antigrafiti i antienganxines fins a una alçada de 3,0 m de columna d'enllumenat, consisten en la preparació de la superficie a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant tipus NR2000 o equivalent, aplicació de capa de color, aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti, una capa principal més enduridor, i un capa d'acabat transparent o color bicomponent principal més enduridor. Tot d'acord amb el plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. | 146.12 | 3945.24 | 0 | 0 | 3945.24 | 27 | 0 | 27 | 0 | 146.12 | 0 | 0 | 146.12 | 0
19 | FDGZU010 | m | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora | 0.46 | 220.8 | 0 | 0 | 220.8 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0
20 | GG3809T7 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 10.71 | 5140.8 | 0 | 0 | 5140.8 | 480 | 0 | 480 | 0 | 10.71 | 0 | 0 | 10.71 | 0
21 | GHM1V500 | u | Columna d'enllumenat existent de qualsevol tipus i alçària, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador. Inclos transport del punt d'acopi al punt d'instal·lació. Inclosa excavació i reblerts necessaris i càrrega de material sobrant sobre camió. Inclou el tractament necessari per evitar el deteriorament per corrosió segons la ubicació i condicions d'instal·lació d'acord amb plec d'enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Totalment muntada. | 142.31 | 711.55 | 0 | 0 | 711.55 | 5 | 0 | 5 | 0 | 142.31 | 0 | 0 | 142.31 | 0
22 | XPA1VEN1 | pa | Partida alçada a justificar de legalitzacions de totes les instal·lacions de l'obra, inclosos projectes, drets de visat, taxes, inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant indústria i totes les gestions necessàries | 1904.76 | 1904.76 | 0 | 0 | 1904.76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1904.76 | 0 | 0 | 1904.76 | 0
23 | XPA1VEN2 | pa | Partida alçada a justificar per disposició d'enllumenat provisional durant la totalitat de les obres d'afectació a la xarxa d'enllumenat, amb col·locació de punts de llum provisionals mitjançant projectors led entre punt de llums existents per aconseguir una disposició unilateral, incloent basaments provisional mitjançant dau de formigó en superfície, pal o columna provisional, projectors, cablejat aeri necessari i connexions a punts de llum existents, amb els desplaçaments necessaris. S'inclou el desconnexionat posterior i retirada de tots els elements provisionals col·locats | 2857.14 | 2857.14 | 35888.54 | 1256.1 | -33031.4 | 1 | 12.561 | -11.561 | 10.862 | 2857.14 | 31034.25 | 1.7 | 2857.14 | 4854.28
24 | XPA1VEN3 | pa | Partida d’alçada a justificar per la resolució d’incidències trobades (en cas que n’hi hagi) a la verificació inicial feta pel mantenidor, així com les posteriors verificacions a la seva resolució. | 952.38 | 952.38 | 0 | 0 | 952.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 952.38 | 0 | 0 | 952.38 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.03 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.03 |  | 35888.54
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 07 | GRÀCIA
| Subapartat | 04 | XARXA DE REG
| Activitat | 01 | OBRA CIVIL
1 | FDK262G8 | u | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 93.59 | 2714.11 | 0 | 0 | 2714.11 | 29 | 0 | 29 | 0 | 93.59 | 0 | 0 | 93.59 | 0
2 | FDKZHJB4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 112.14 | 3252.06 | 0 | 0 | 3252.06 | 29 | 0 | 29 | 0 | 112.14 | 0 | 0 | 112.14 | 0
3 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 5393.99 | 0 | 0 | 5393.99 | 222.8 | 0 | 222.8 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
4 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 1198.66 | 0 | 0 | 1198.66 | 222.8 | 0 | 222.8 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
5 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 687.77 | 0 | 0 | 687.77 | 118.174 | 0 | 118.174 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82 | 0
6 | G922U010 | m3 | Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 23.31 | 1465.73 | 0 | 0 | 1465.73 | 62.88 | 0 | 62.88 | 0 | 23.31 | 0 | 0 | 23.31 | 0
7 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 3213.66 | 0 | 0 | 3213.66 | 32.55 | 0 | 32.55 | 0 | 98.73 | 0 | 0 | 98.73 | 0
8 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 1636.39 | 0 | 0 | 1636.39 | 207.4 | 0 | 207.4 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 7.89 | 0
9 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 7049.53 | 0 | 0 | 7049.53 | 311.1 | 0 | 311.1 | 0 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.04.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.04.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 07 | GRÀCIA
| Subapartat | 04 | XARXA DE REG
| Activitat | 02 | CONDUCTES I EQUIPS
1 | FFB2A455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 14.68 | 249.56 | 0 | 0 | 249.56 | 17 | 0 | 17 | 0 | 14.68 | 0 | 0 | 14.68 | 0
2 | FFB27455 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 6.2 | 4098.2 | 0 | 0 | 4098.2 | 661 | 0 | 661 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0
3 | FJS51661 | m | Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m | 2.78 | 5596.14 | 0 | 0 | 5596.14 | 2013 | 0 | 2013 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 2.78 | 0
4 | FJS5A665 | u | Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos | 10.68 | 747.6 | 0 | 0 | 747.6 | 70 | 0 | 70 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 10.68 | 0
5 | FJS5R202 | u | Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 11.7 | 117 | 0 | 0 | 117 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0
6 | FJS5R201 | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó | 11.7 | 35.1 | 0 | 0 | 35.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0
7 | FJSB2421 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 114.46 | 114.46 | 0 | 0 | 114.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 114.46 | 0 | 0 | 114.46 | 0
8 | FJSB2221 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 47.91 | 335.37 | 0 | 0 | 335.37 | 7 | 0 | 7 | 0 | 47.91 | 0 | 0 | 47.91 | 0
9 | FN316724 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada | 21.02 | 441.42 | 0 | 0 | 441.42 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21.02 | 0 | 0 | 21.02 | 0
10 | FN319724 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada | 47.86 | 143.58 | 0 | 0 | 143.58 | 3 | 0 | 3 | 0 | 47.86 | 0 | 0 | 47.86 | 0
11 | FN31A724 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada | 76.74 | 76.74 | 0 | 0 | 76.74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76.74 | 0 | 0 | 76.74 | 0
12 | EJM1A409 | u | Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:10, cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades d'1 1/2'' de diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un ramal | 832.71 | 832.71 | 0 | 0 | 832.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 832.71 | 0 | 0 | 832.71 | 0
13 | GN8115B4 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0
14 | FN76V562 | u | Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 1.1 bar, roscada a la canonada | 70.62 | 494.34 | 0 | 0 | 494.34 | 7 | 0 | 7 | 0 | 70.62 | 0 | 0 | 70.62 | 0
15 | FNERV551 | u | Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat | 53.17 | 372.19 | 0 | 0 | 372.19 | 7 | 0 | 7 | 0 | 53.17 | 0 | 0 | 53.17 | 0
16 | GN11VS01 | u | Conjunt vàlvula volumètrica 2´´ composat per vàlvula de comporta tipus Belgicast o equivalent roscada DN 2´´; PN 1,6 Mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil GGG 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox AISI 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa GGG 50 totalment revestida amb EPDM, tornilleria DIN-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu i vàlvula volumètrica tipus Bermad 900 o equivalent, roscada de fosa dúctil amb recobriment mínim amb epoxi de 150 micres, contadora de DN 2'' d'eix vertical, amb vàlvula de 3 vies i emisor de polsos, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació, connexió a la xarxa i correcte funcionament, instal·lat i provat. | 374.99 | 374.99 | 0 | 0 | 374.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 374.99 | 0 | 0 | 374.99 | 0
17 | FN31VS24 | u | Conjunt antilegionel·la per escomesa d'aigua de reg provist de: 1) Collarí amb presa d'aigua roscada i amb doble fixació, com peça d'empelt a la xarxa de distribució formada per dos o tres sectors, amb derivacions roscades o en brides normalitzades, de llautó o fosa, segons diàmetre del tub de sortida del comptador. L'estanquitat s'aconsegueix mitjançant junta d'elastòmer en tota la superfície interior de la peça, proveïda de junta tòrica a la ona del trepant i mitjançant l'estrenyiment de cargols en sentit transversal a la canonada de la xarxa de distribució, que comprimeixen les juntes de elastòmer interiors als sectors. la connexió de la peça d'empelt amb la peça de presa podrà ser: roscada, rosca exterior cònica i rosca interior cilíndrica segons norma UNE EN 10226-1:2004 / embridada acord norma UNE EN 1092 2:1998. 2) Vàlvula d'esfera connectada a la presa del collarí amb les següents característiques tècniques: - PN30 vàlvula esfera / PN20 vàlvula per aixeta - temperatura màxima: + 150ºc - temperatura mínima: -10ºc components - vàlvula de llautó 39pb3 - maneta d'acer inoxidable (AISI-304) - tefló p.t.f.e. verge; segons norma: BS EN 10204: 2004 tipus 3.1. segons normatives - UNE EN 1717/2001: protecció contra la contaminació d'aigua potable a les instal·lacions d'aigües i requisits generals dels dispositius per evitar la contaminació per reflux. | 111.99 | 111.99 | 0 | 0 | 111.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 111.99 | 0 | 0 | 111.99 | 0
18 | FG31VC34 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 12 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 5.06 | 101.2 | 0 | 0 | 101.2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 5.06 | 0
19 | GG22U085 | m | Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 50 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge soterrat i material auxiliar i de fixació necessari | 15.75 | 315 | 0 | 0 | 315 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 15.75 | 0
20 | FJS1U040 | u | Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada | 191.55 | 383.1 | 0 | 0 | 383.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 191.55 | 0 | 0 | 191.55 | 0
21 | FJSAV020 | u | Subministre i col·locació en armari de quadre programador telegestionat per a reg,TORO TMC424,amb un màxim de 24 estacions,completament col·locat, instal·lat i connectat,tant el programador com els elements governats per aquest | 663.92 | 663.92 | 0 | 0 | 663.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 663.92 | 0 | 0 | 663.92 | 0
22 | FJSZV010 | u | Drets d'escomesa i escomesa independent per a la xarxa de reg des de la xarxa general d'Aigües de Barcelona. Segons especificacions de Parcs i Jardins. | 1740.81 | 1740.81 | 0 | 0 | 1740.81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1740.81 | 0 | 0 | 1740.81 | 0
23 | FG1BV001 | u | Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment | 225.16 | 225.16 | 0 | 0 | 225.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 225.16 | 0 | 0 | 225.16 | 0
24 | FJM5V011 | u | Subministrament i col·locació de sensor de pluja tipus mini-click regulable entre 3 i 25 mm amb protecció antivandàlica d'acer inoxidable, totalment col·locat annex a l'armari del programador | 179.92 | 179.92 | 0 | 0 | 179.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 179.92 | 0 | 0 | 179.92 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.04.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.04.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 07 | GRÀCIA
| Subapartat | 04 | XARXA DE REG
| Activitat | 03 | FREIXES (POST TRANSPLANTAMENT)
1 | FRZ9VL01 | u | Treballs de preparació radicular pel trasnplantament dels freixes. Preparar i estimular el sistema radicular dels arbres de cara al seu trasplantament. - Neteja manual del 50% d'una superfície aprox. de 5x5 al voltant de cada arbre amb excavació de franges de fins a 20 cm. de profunditat mitjançant llança a pressió (Air-Spade®) Aquest sistema permet descobrir gran part del sistema radicular sense generar danys a les arrels. - Reompliment de les rases amb mulch per estimulació radicular. - Cobriment de tot el pa de terra amb una capa de mulch de 10 cm. - Instal·lació de reg automàtic amb cinc difusors i un programador per arbre (situat en una arqueta de reg). - Tractament amb esmena liquida per bioestimulació del sistema radicular | 1142.18 | 3426.54 | 0 | 0 | 3426.54 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1142.18 | 0 | 0 | 1142.18 | 0
2 | FRZ9VL02 | u | Visites tècnic especialista en arboricultura | 438.73 | 877.46 | 0 | 0 | 877.46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 438.73 | 0 | 0 | 438.73 | 0
3 | FRMAVFR5 | u | Manteniment i supervisió durant 12 mesos de l'estat dels freixes. Podran incloure treballs de reposició capa de mulch, neteja de males herbes, revisió sistema de reg i subjeccions i ancoratges. Si fos necessari, també inclouria tractaments fitosanitaris i fertilitzants. | 1827.85 | 1827.85 | 0 | 0 | 1827.85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1827.85 | 0 | 0 | 1827.85 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.04.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.04.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.04.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.04.03 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.04.03 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 07 | GRÀCIA
| Subapartat | 05 | SENYALITZACIÓ VERTICAL I SEMAFORITZACIÓ
| Activitat | 01 | SENYALITZACIÓ VERTICAL
1 | GBBZU001 | u | Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació | 57.23 | 629.53 | 0 | 0 | 629.53 | 11 | 0 | 11 | 0 | 57.23 | 0 | 0 | 57.23 | 0
2 | GBBZU002 | u | Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació | 66.43 | 132.86 | 0 | 0 | 132.86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 66.43 | 0 | 0 | 66.43 | 0
3 | GBB5U410 | u | Placa circular d'alumini de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 70.1 | 630.9 | 0 | 0 | 630.9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 70.1 | 0 | 0 | 70.1 | 0
4 | GBB1V001 | u | Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament | 72.59 | 145.18 | 0 | 0 | 145.18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 72.59 | 0 | 0 | 72.59 | 0
5 | GBB5U652 | m2 | Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 241.38 | 391.04 | 0 | 0 | 391.04 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 241.38 | 0 | 0 | 241.38 | 0
6 | GBB5U650 | m2 | Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada | 362.23 | 206.47 | 0 | 0 | 206.47 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 362.23 | 0 | 0 | 362.23 | 0
7 | GBB5U653 | m2 | Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada | 214.35 | 308.66 | 0 | 0 | 308.66 | 1.44 | 0 | 1.44 | 0 | 214.35 | 0 | 0 | 214.35 | 0
8 | FBBZVP01 | u | Actualització de l'inventari de senyalització segons indicacions del Plec d'Especificacions Tècniques per al Manteniment del Programa INCA de l'Ajuntament de Barcelona. | 522.25 | 522.25 | 0 | 0 | 522.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 522.25 | 0 | 0 | 522.25 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.05.01 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.05.01 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 07 | GRÀCIA
| Subapartat | 05 | SENYALITZACIÓ VERTICAL I SEMAFORITZACIÓ
| Activitat | 02 | SEMAFORITZACIÓ
1 | FBBZV002 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul per a invidents. Sistema acústic per a invidents activable per Bluetooth o comandament a distància, dotat de dos altaveus d'intempèrie totalment integrats a l'òptica LED. Permetrà seleccionar entre diferents sorolls de pas i inclou so de final de pas. Tots els paràmetres de funcionament es controlaran mitjançant una aplicació via Bluetooth. | 348.16 | 1392.64 | 0 | 0 | 1392.64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 348.16 | 0 | 0 | 348.16 | 0
2 | FBB1V012 | u | Semàfor 12/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, ppc, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini,, inclos visera (si escau) fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 402.98 | 2417.88 | 0 | 0 | 2417.88 | 6 | 0 | 6 | 0 | 402.98 | 0 | 0 | 402.98 | 0
3 | FBB1V011 | u | Semàfor 11/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini,, inclos visera (si escau) fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 231.93 | 463.86 | 0 | 0 | 463.86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 231.93 | 0 | 0 | 231.93 | 0
4 | FBB1V013 | u | Semàfor 13/200 amb òptiques de tecnologia Led de qualsevol color i tipus normal, bici, bus, mixte, etc. model clàssic o Barcelona amb ànima d'alumini, inclos visera (si escau), fixat a suport, instal·lat a qualsevol alçada, tot inclós | 574.07 | 2870.35 | 0 | 0 | 2870.35 | 5 | 0 | 5 | 0 | 574.07 | 0 | 0 | 574.07 | 0
5 | FBBZV003 | u | Subministrament i instal·lació de columna de polièster-fibra de vidre de 2.40m d'altura útil, 100mm de diàmetre amb un espessor normal i 35cm d'empotrament, totalment col·locada. | 240.43 | 1202.15 | 0 | 0 | 1202.15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 240.43 | 0 | 0 | 240.43 | 0
6 | FBS1V092 | u | Bàcul per a semàfor, d'acer galvanitzat, de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 4,50 m (model homologat), col·locat sobre dau de formigó existent | 693.26 | 693.26 | 0 | 0 | 693.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 693.26 | 0 | 0 | 693.26 | 0
7 | FGD2V24D | u | Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada | 40.36 | 242.16 | 0 | 0 | 242.16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 40.36 | 0 | 0 | 40.36 | 0
8 | FBS1V090 | u | Fonament de formigó per a columna de semàfor de fins a 2,4 m d'alçada, amb dosificació de 250 kg/m3, mitjançant un dau de 40 cm de costat i 60 cm de profunditat, rebent peça especial d'ancoratge, sense incloure aquesta, inclòs excavació i colze de connexió amb tubular | 28.99 | 144.95 | 0 | 0 | 144.95 | 5 | 0 | 5 | 0 | 28.99 | 0 | 0 | 28.99 | 0
9 | FBS1V091 | u | Fonament de formigó per a bàcul de semàfor, HM-20 amb dosificació de 250 kg/m3 de ciment, mitjançant un dau de 90 cm de costat i 1 m de profunditat, inclosos la excavació i els perns d' ancoratge | 163.97 | 163.97 | 0 | 0 | 163.97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 163.97 | 0 | 0 | 163.97 | 0
10 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 1838.99 | 0 | 0 | 1838.99 | 75.96 | 0 | 75.96 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 24.21 | 0
11 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 408.66 | 0 | 0 | 408.66 | 75.96 | 0 | 75.96 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 5.38 | 0
12 | G228U010 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 5.83 | 149.01 | 0 | 0 | 149.01 | 25.56 | 0 | 25.56 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0
13 | FDGZU010 | m | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora | 0.46 | 115.92 | 0 | 0 | 115.92 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0
14 | FDG5V437 | m | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 13.05 | 2910.15 | 0 | 0 | 2910.15 | 223 | 0 | 223 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 13.05 | 0
15 | FDG5V447 | m | Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors | 20.01 | 540.27 | 0 | 0 | 540.27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 20.01 | 0
16 | FG31V174 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub | 3.74 | 935 | 0 | 0 | 935 | 250 | 0 | 250 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0
17 | FG31V534 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub | 1.65 | 412.5 | 0 | 0 | 412.5 | 250 | 0 | 250 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 0
18 | FBBZVP05 | u | Programació del regulador a una cruïlla semafòrica | 348.69 | 697.38 | 0 | 0 | 697.38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 348.69 | 0 | 0 | 348.69 | 0
19 | FG1AVE01 | u | Subministrament i instal·lació d'armari resistent a la corrosió amb acabat exterior color gris RAL 7001 i propietats anti-graffiti. El conjunt complirà amb requisits de resistència ambiental segons norma UNE 135401-2 EX i compatibilitat electromagnètica segons EN 50293. Segons plec de l'Ajuntament de Barcelona ´´Regulador semafòric. Proves d'homologació.´´. L'equip ha d'estar plenament operatiu en el rang de temperatura exterior comprès entre -10ºC i + 55ºC, per la qual cosa haurà de disposar dels mecanismes necessaris, dotats de filtres de protecció, perquè la temperatura interior no sobrepassi la tolerada pels components, així com perquè no es produeixi condensació. El regulador disposarà d'un termòstat de control de la temperatura de l'interior de l'armari. L'armari disposarà d'un detector de porta oberta que anirà connectat a una entrada auxiliar. L'armari disposarà d'un pany amb clau universal per a tots els reguladors que habilitarà un sistema d'obertura o tancament més robust (maneta). L'interior estarà convenientment compartimentat facilitant la instal·lació, connexionat i manteniment i anirà muntat sobre basament de formigó, no inferior als 30 cm d'alçada. Inclou la enginyeria de l'armari amb la realització d'esquemes unifilars, esquemes de borners i connexions. Totalment instal·lat a obra, amb connexions, cablejat i configuració. | 2124.99 | 2124.99 | 0 | 0 | 2124.99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2124.99 | 0 | 0 | 2124.99 | 0
20 | FBS1V093 | u | Casquet metàl·lic de semàfor S9 per acoplament de senyalització vertical, instal·lat | 22.96 | 114.8 | 0 | 0 | 114.8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 22.96 | 0 | 0 | 22.96 | 0
21 | FBBZVP06 | u | Estudi d'enginyeria per a la regulació del trànsit (estructura de fases, càlcul de fases, plans de trànsit....) segons requeriments de l'Ajuntament de Barcelona | 823.03 | 823.03 | 0 | 0 | 823.03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 823.03 | 0 | 0 | 823.03 | 0
22 | GDK2U020 | u | Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 205.25 | 2052.5 | 0 | 0 | 2052.5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 205.25 | 0 | 0 | 205.25 | 0
23 | GDKZU060 | u | Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat | 162.64 | 1626.4 | 0 | 0 | 1626.4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 162.64 | 0 | 0 | 162.64 | 0
TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.05.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.05.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.05.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.05.02 | TOTAL ACTIVITAT 01.02.01.08.07.05.02 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 07 | GRÀCIA
| Subapartat | 06 | SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
1 | GBA1U210 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 0.77 | 5.93 | 2.16 | 36.3636 | 3.77 | 7.7 | 2.8 | 4.9 | 2.8 | 0.77 | 2.16 | 0 | 0.77 | 0
2 | GBA1U240 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 1.7 | 34.85 | 10.03 | 28.7805 | 24.82 | 20.5 | 5.9 | 14.6 | 5.9 | 1.7 | 10.03 | 0 | 1.7 | 0
3 | GBA1U250 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 2.46 | 32.72 | 0 | 0 | 32.72 | 13.3 | 0 | 13.3 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 2.46 | 0
4 | GBA32001 | m2 | Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge | 17.69 | 310.64 | 653.11 | 210.2506 | -342.48 | 17.56 | 36.92 | -19.36 | 36.92 | 17.69 | 653.11 | 0 | 17.69 | 0
5 | GBA1V220 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre 100 % reciclat, incloent el premarcatge. | 0.9 | 36.47 | 0 | 0 | 36.47 | 40.52 | 0 | 40.52 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0
6 | GBA1V225 | m | Pintat amb dues capes de faixa de 25 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. | 1.49 | 45 | 0 | 0 | 45 | 30.2 | 0 | 30.2 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 0
7 | FBA1VP80 | u | Desplaçament dels equips de pintura a obra | 856.47 | 0 | 856.47 | 0 | -856.47 | 0 | 1 | -1 | 1 | 856.47 | 856.47 | 0 | 856.47 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.06 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.06 |  | 1521.77
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 07 | GRÀCIA
| Subapartat | 07 | DRENATGE
1 | GD5JU010 | u | Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols | 264.77 | 2647.7 | 0 | 0 | 2647.7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 264.77 | 0 | 0 | 264.77 | 0
TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.07 | TOTAL SUBAPARTAT 01.02.01.08.07.07 |  | 0
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 08 | APARCAMENTS
1 | GZA1VPU1 | u | Indemnització per privació d'ús mensual en plaça d'aparcament | 105.09 | 548569.8 | 73773.18 | 13.4483 | 474796.62 | 5220 | 702 | 4518 | 653 | 105.09 | 68623.77 | 49 | 105.09 | 5149.41
TOTAL APARTAT 01.02.01.08.08 | TOTAL APARTAT 01.02.01.08.08 | TOTAL APARTAT 01.02.01.08.08 | TOTAL APARTAT 01.02.01.08.08 | TOTAL APARTAT 01.02.01.08.08 |  | 73773.18
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 08 | URBANITZACIÓ I AFECCIONS
| Apartat | 09 | ESTACIÓ DE MESURA DE LA QUALITAT DE L'AIRE
1 | XPASV991 | pa | Partida alçada a justificar per a nova escomesa de baixa tensió i preparació de base per instal·laciò de mòdul prefabricat de punt de mesura de qualitat ambiental a ubicaicó a definir. | 6300 | 6300 | 8158.5 | 129.5 | -1858.5 | 1 | 1.295 | -0.295 | 1.295 | 6300 | 8158.5 | 0 | 6300 | 0
2 | ZPN0017 | u | Reixat perimetral amb tanca d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50/14 mm de pas de malla, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m para estació meteorològica a la Plaça Gal·la Placídia mòdul prefabricat de punt de mesura de qualitat ambiental. Inclou porta de 1x2m. | 2258.67 | 2258.67 | 2258.67 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2258.67 | 2258.67 | 0 | 2258.67 | 0
TOTAL APARTAT 01.02.01.08.09 | TOTAL APARTAT 01.02.01.08.09 | TOTAL APARTAT 01.02.01.08.09 | TOTAL APARTAT 01.02.01.08.09 | TOTAL APARTAT 01.02.01.08.09 |  | 10417.17
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 09 | ESCOMESA ELÈCTRICA
| Apartat | 01 | OBRA CIVIL ESCOMESA
1 | G219U040 | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 8.43 | 775.56 | 1533.92 | 197.7826 | -758.36 | 92 | 181.96 | -89.96 | 157.96 | 8.43 | 1331.6 | 24 | 8.43 | 202.32
2 | SE51S016 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 3.92 | 4417.84 | 376.32 | 8.5182 | 4041.52 | 1127 | 96 | 1031 | 96 | 3.92 | 376.32 | 0 | 3.92 | 0
3 | G219U030 | m2 | Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 7.89 | 1052.53 | 2994.44 | 284.5007 | -1941.92 | 133.4 | 379.524 | -246.124 | 379.524 | 7.89 | 2994.44 | 0 | 7.89 | 0
4 | G222U102 | m3 | Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 24.21 | 5456.93 | 9772.63 | 179.0865 | -4315.7 | 225.4 | 403.661 | -178.261 | 403.661 | 24.21 | 9772.63 | 0 | 24.21 | 0
5 | G222U210 | m3 | Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis afectats | 5.38 | 1212.65 | 2590.15 | 213.5936 | -1377.5 | 225.4 | 481.44 | -256.04 | 481.44 | 5.38 | 2590.15 | 0 | 5.38 | 0
6 | G222U200 | m3 | Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora | 53.55 | 1606.5 | 6082.21 | 378.6 | -4475.71 | 30 | 113.58 | -83.58 | 113.58 | 53.55 | 6082.21 | 0 | 53.55 | 0
7 | G228U200 | m3 | Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric | 26.01 | 1172.53 | 643.18 | 54.8536 | 529.36 | 45.08 | 24.728 | 20.352 | 24.728 | 26.01 | 643.18 | 0 | 26.01 | 0
8 | G228U015 | m3 | Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. | 5.82 | 209.62 | 806.16 | 384.5744 | -596.54 | 36.018 | 138.516 | -102.498 | 138.516 | 5.82 | 806.16 | 0 | 5.82 | 0
9 | G450U040 | m3 | Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat | 98.73 | 908.32 | 29242.64 | 3219.4348 | -28334.33 | 9.2 | 296.188 | -286.988 | 276.988 | 98.73 | 27347.03 | 19.2 | 98.73 | 1895.62
10 | G9H3U465 | m2 | Mescla bituminosa en calent BBTM 11A PMB 45/80-65, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 65 kg/m2 | 3.09 | 284.28 | 148.94 | 52.3913 | 135.34 | 92 | 48.2 | 43.8 | 48.2 | 3.09 | 148.94 | 0 | 3.09 | 0
11 | G9H1V001 | t | Mescla bituminosa en calent AC16 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 42.4 | 273.06 | 0 | 0 | 273.06 | 6.44 | 0 | 6.44 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
12 | G9H1U120 | t | Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum | 40.94 | 301.32 | 0 | 0 | 301.32 | 7.36 | 0 | 7.36 | 0 | 40.94 | 0 | 0 | 40.94 | 0
13 | G921U020 | m3 | Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric | 28.7 | 1293.8 | 0 | 0 | 1293.8 | 45.08 | 0 | 45.08 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 28.7 | 0
14 | G9HA0020 | t | Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65, per a mescles bituminoses | 725.24 | 260.36 | 0 | 0 | 260.36 | 0.359 | 0 | 0.359 | 0 | 725.24 | 0 | 0 | 725.24 | 0
15 | G9HA0010 | t | Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses | 608.7 | 807.74 | 94.96 | 11.7558 | 712.79 | 1.327 | 0.156 | 1.171 | 0.156 | 608.7 | 94.96 | 0 | 608.7 | 0
16 | G9J1U320 | m2 | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou | 0.72 | 496.8 | 34.7 | 6.9855 | 462.1 | 690 | 48.2 | 641.8 | 48.2 | 0.72 | 34.7 | 0 | 0.72 | 0
17 | G219U100 | m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària | 3.46 | 1591.6 | 4622.56 | 290.4348 | -3030.96 | 460 | 1336 | -876 | 1336 | 3.46 | 4622.56 | 0 | 3.46 | 0
18 | G9E1V020 | m2 | Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, en zona peatonal, col·locada sobre 4 cm de morter M10, elaborat a l'obra. La cara inferior de la peça s'impregnarà amb beurada en el moment de la col·locació. Inclòs refinat i compactació del terreny i totes les feines adients | 22.66 | 3022.84 | 8561.85 | 283.2384 | -5539.01 | 133.4 | 377.84 | -244.44 | 377.84 | 22.66 | 8561.85 | 0 | 22.66 | 0
19 | G937V001 | m3 | Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. S'inclouen tots els transports i càrregues internes necessàries per a l'execució de la partida. | 80.6 | 3781.75 | 11819.35 | 312.5362 | -8037.59 | 46.92 | 146.642 | -99.722 | 146.642 | 80.6 | 11819.35 | 0 | 80.6 | 0
20 | SE21S020 | m | Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 0.37 | 209.05 | 375.55 | 179.646 | -166.5 | 565 | 1015 | -450 | 1015 | 0.37 | 375.55 | 0 | 0.37 | 0
21 | SE21S010 | m | Subministrament i col·locació dins de rasa de plaques de PE per a senyalització i protecció d'un circuit de cables subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. | 2.11 | 1192.15 | 1403.15 | 117.6991 | -211 | 565 | 665 | -100 | 665 | 2.11 | 1403.15 | 0 | 2.11 | 0
22 | SE23V310 | u | Construcció arqueta cega per a tir de línia subterrània de baixa o mitja tensió, de 0,90m x 0,90 m de mides interiors, fins a 1,10m de fondària, d'acord amb les prescripcions tècniques de la companyia titular, totalment acabada i plena de sorra | 375.06 | 3000.48 | 13127.1 | 437.5 | -10126.62 | 8 | 35 | -27 | 35 | 375.06 | 13127.1 | 0 | 375.06 | 0
23 | F9F5V090 | m2 | Llosa per a paviments de 40x40 cm i 8 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt, color vermellòs, igual al paviment de voreres sud de PLAÇA ESPANYA, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat | 31.45 | 1572.5 | 6604.5 | 420 | -5032 | 50 | 210 | -160 | 210 | 31.45 | 6604.5 | 0 | 31.45 | 0
24 | SE51S020 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 6.04 | 0 | 6505.08 | 0 | -6505.08 | 0 | 1077 | -1077 | 945 | 6.04 | 5707.8 | 132 | 6.04 | 797.28
25 | SE21V901 | m | Planxa d'acer de 50x33x0,8 cm per a protecció de canalitzacions electriques | 22.85 | 0 | 18851.25 | 0 | -18851.25 | 0 | 825 | -825 | 759 | 22.85 | 17343.15 | 66 | 22.85 | 1508.1
26 | ZPN0012 | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals, segons indicacions de la DF. | 152.22 | 0 | 16789.87 | 0 | -16789.87 | 0 | 110.3 | -110.3 | 91.1 | 152.22 | 13867.24 | 19.2 | 152.22 | 2922.62
27 | G214U020 | m3 | Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador | 38.92 | 0 | 1225.98 | 0 | -1225.98 | 0 | 31.5 | -31.5 | 31.5 | 38.92 | 1225.98 | 0 | 38.92 | 0
28 | GG381000 | m | Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i soldadures aluminotèrmiques | 16.3 | 0 | 1467 | 0 | -1467 | 0 | 90 | -90 | 90 | 16.3 | 1467 | 0 | 16.3 | 0
29 | GGDZV102 | u | Punt de connexió a terra amb terminal de posta a terra sobre armadura d'estructura.Completament connectat. | 36.3 | 0 | 580.8 | 0 | -580.8 | 0 | 16 | -16 | 16 | 36.3 | 580.8 | 0 | 36.3 | 0
30 | GGD2322D | u | Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0.3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada | 50.45 | 0 | 807.2 | 0 | -807.2 | 0 | 16 | -16 | 16 | 50.45 | 807.2 | 0 | 50.45 | 0
31 | SE51V010 | m | Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. | 2.58 | 0 | 247.68 | 0 | -247.68 | 0 | 96 | -96 | 0 | 2.58 | 0 | 96 | 2.58 | 247.68
TOTAL APARTAT 01.02.01.09.01 | TOTAL APARTAT 01.02.01.09.01 | TOTAL APARTAT 01.02.01.09.01 | TOTAL APARTAT 01.02.01.09.01 | TOTAL APARTAT 01.02.01.09.01 |  | 147309.17
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 09 | ESCOMESA ELÈCTRICA
| Apartat | 02 | CENTRE D'ARRIBADA I MESURA
1 | SEE6S030 | u | Subministrament i instal·lació d'edifici prefabricat de formigó per a centre de transformació i/o maniobra en superfície, de 6,10x2,50 m de mides orientatives, inclòs l'execució de la plataforma de recolzament, la xarxa de terres interiors i exteriors, els ponts de mitja tensió, l'enllumenat d'emergència i els equips auxiliars de seguretat de protecció i senyalització reglamentari, totalment acabat, inclòs els certificats d'assentament corresponents, d'acord amb el plec de prescripcions de la companyia titular | 16026.4 | 16026.4 | 32052.8 | 200 | -16026.4 | 1 | 2 | -1 | 2 | 16026.4 | 32052.8 | 0 | 16026.4 | 0
2 | TTE2U506 | u | Cel·la modular amb funció de remunt de cables amb aïllament integral amb gas SF6, tensió assignada de 36 kV, freqüència assignada 50/60 Hz, corrent assignada 630 A, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, segons normes UNE-EN 62271-1 i UNE-EN 62271-200 | 1795.3 | 1795.3 | 3590.6 | 200 | -1795.3 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1795.3 | 3590.6 | 0 | 1795.3 | 0
3 | TTE2U420 | u | Cel·la de mesura en mitja tensió, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, amb 3 transformadors de tensió de 15 VA i 3 transformadors d'intensitat de 15 VA, col·locada | 9183.58 | 9183.58 | 9183.58 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9183.58 | 9183.58 | 0 | 9183.58 | 0
4 | TTE2U140 | u | Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament motoritzat, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada | 4851.98 | 4851.98 | 0 | 0 | 4851.98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4851.98 | 0 | 0 | 4851.98 | 0
5 | TTE2U130 | u | Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada | 3812.69 | 3812.69 | 0 | 0 | 3812.69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3812.69 | 0 | 0 | 3812.69 | 0
6 | TTE2V220 | u | Cel·la de protecció general amb interrruptor automàtic de buit comandat manualment, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament manual en sèrie amb un interruptor automàtic de tall en buit enclavat amb el seccionador, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada | 15648.76 | 15648.76 | 78243.8 | 500 | -62595.04 | 1 | 5 | -4 | 5 | 15648.76 | 78243.8 | 0 | 15648.76 | 0
7 | SEE6S060 | u | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit per una banqueta aillant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat. | 380.61 | 380.61 | 380.61 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 380.61 | 380.61 | 0 | 380.61 | 0
8 | SEE2S010 | u | Subministre i muntatge de quadre BT per a Centre de Transformació, segons normativa de la companyia de distribució elèctrica, tipus AC-4, 4x400A, (4 sortides protegides per fusibles 3P+N 400A NH2). | 1328.56 | 1328.56 | 1328.56 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1328.56 | 1328.56 | 0 | 1328.56 | 0
9 | GG51TE03 | u | Equip de comptatge per a subministre BT entre 400 A i 630 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 500/5, col·locat en CPM | 747.8 | 747.8 | 747.8 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 747.8 | 747.8 | 0 | 747.8 | 0
TOTAL APARTAT 01.02.01.09.02 | TOTAL APARTAT 01.02.01.09.02 | TOTAL APARTAT 01.02.01.09.02 | TOTAL APARTAT 01.02.01.09.02 | TOTAL APARTAT 01.02.01.09.02 |  | 125527.75
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 09 | ESCOMESA ELÈCTRICA
| Apartat | 03 | CABLEJAT
1 | GGK2V6A2 | m | Línia elèctrica trifàsica de tensió mitja (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de designació UNE RH5Z1 18/30 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de pletina d'alumini i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), amb una classe de reacció al foc Fca segons UNE-EN 50575, soterrada | 38.76 | 29070 | 46632.16 | 160.4133 | -17562.16 | 750 | 1203.1 | -453.1 | 1203.1 | 38.76 | 46632.16 | 0 | 38.76 | 0
2 | SE51S100 | m | Neteja i mandrinada de conductes elèctrics existents | 1.73 | 173 | 1023.81 | 591.8 | -850.81 | 100 | 591.8 | -491.8 | 591.8 | 1.73 | 1023.81 | 0 | 1.73 | 0
3 | SEZ1TRCM | u | Assaig de circuit tripolar de mitja tensió nou mitjançant laboratori mòbil, segons normativa endesa. | 442.85 | 442.85 | 3985.65 | 900 | -3542.8 | 1 | 9 | -8 | 9 | 442.85 | 3985.65 | 0 | 442.85 | 0
4 | SEXPS150 | u | Confecció de planol sup. 15 m. | 280.41 | 280.41 | 280.41 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 280.41 | 280.41 | 0 | 280.41 | 0
TOTAL APARTAT 01.02.01.09.03 | TOTAL APARTAT 01.02.01.09.03 | TOTAL APARTAT 01.02.01.09.03 | TOTAL APARTAT 01.02.01.09.03 | TOTAL APARTAT 01.02.01.09.03 |  | 51922.03
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 01 | TRAMIFICAT
| Subcapítol | 09 | ESCOMESA ELÈCTRICA
| Apartat | 04 | PARTIDES
1 | XPA1VES1 | pa | Partida alçada a justificar contra factura de la companyia E-DISTRIBUCIÓN pels treballs d'adeqüació, reforç o reforma d'instal·lacions de la xarxa existent en servei, inclòs a l'annex de nous subministraments. | 151930 | 151930 | 204801.64 | 134.8 | -52871.64 | 1 | 1.348 | -0.348 | 1.348 | 151930 | 204801.64 | 0 | 151930 | 0
2 | XPA1VES2 | pa | Partida alçada a justificar contra els drets d'escomesa de companyia. Quotes d'accés. V<=36kV (16,992541 €/kW) Potencia: 10.000 kW | 169925.41 | 169925.41 | 0 | 0 | 169925.41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 169925.41 | 0 | 0 | 169925.41 | 0
3 | XPA1VES3 | pa | Partida alçada a justificar per a la legaltizació del nous subminstrament. Inclou projecte, visat i tràmits. | 5750 | 5750 | 879.75 | 15.3 | 4870.25 | 1 | 0.153 | 0.847 | 0.153 | 5750 | 879.75 | 0 | 5750 | 0
4 | XPA1VES4 | pa | Partida alçada a justificar per imprevistos de Serveis Afectats durant l'execució de l'escomesa elèctrica. | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0
TOTAL APARTAT 01.02.01.09.04 | TOTAL APARTAT 01.02.01.09.04 | TOTAL APARTAT 01.02.01.09.04 | TOTAL APARTAT 01.02.01.09.04 | TOTAL APARTAT 01.02.01.09.04 |  | 205681.39
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 02 | NO TRAMIFICAT
| Subcapítol | 01 | PARTIDES ALÇADES
| Apartat | 01 | A JUSTIFICAR
1 | XPA900AC | pa | Partida alçada a justificar de l'1,5% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Llei 5/2020 | 3601877.34 | 3601877.34 | 0 | 0 | 3601877.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3601877.34 | 0 | 0 | 3601877.34 | 0
2 | XPA1VARQ | pa | Partida alçada a justifica pels treballs de documentació i excavació de les restes arqueològiques en el cas que l'aparició de restes localitzades durant els treballs de control i seguiment arqueològic amb un valor PEM de 179.248 € | 179248 | 179248 | 198606.78 | 110.8 | -19358.78 | 1 | 1.108 | -0.108 | 1.108 | 179248 | 198606.78 | 0 | 179248 | 0
3 | XPAX0001 | pa | Partida alçada a justificar per obres addicionals a les inicialment contractades i/o per modificacions de contracte que es derivin de circumstàncies sobrevingudes relacionades amb requeriments d’agents municipals o Departaments de l’Administració o operadors. | 9224296.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9224296.28 | 0 | 0 | 9224296.28 | 0
4 | XPASV992 | pa | Partida alçada a justificar per a nova escomesa d'aigua pressió per hidrants a la proximitat dels accessos d'Hospital Clínic | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0
5 | XPA1VNG1 | pa | Partida alçada a justificar com a compensació segons Valoració Norma Granada pel valor dels arbres afectats no compensats amb la nova plantació, donant compliment a l'Ordenança del Medi Ambient de Barcelona aprovada per acord del Consell Plenari en data 25 de febrer de 2011 segons l'article 72.2 i 72.3. | 643896.2 | 643896.2 | 314865.24 | 48.9 | 329030.96 | 1 | 0.489 | 0.511 | 0.489 | 643896.2 | 314865.24 | 0 | 643896.2 | 0
6 | XPA1VPZ1 | pa | Partida alçada a justificar per segellat de sondeigs, piezòmetres i pous existents d'acord amb el criteri de l'ACA i BCASA | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0
7 | XPA1N003 | pa | Partida alçada a justificar destinada a garantir la informació als ciutadans i als usuaris sobre l'evolució de l'obra. | 300000 | 300000 | 160800 | 53.6 | 139200 | 1 | 0.536 | 0.464 | 0.536 | 300000 | 160800 | 0 | 300000 | 0
8 | XPAXN001 | pa | Partida alçada a justificar per obres addicionals a les inicialment contractades i/o per modificacions de contracte que es derivin de circumstàncies sobrevingudes relacionades amb requeriments d’agents municipals o Departaments de l’Administració o operadors. | 6615615.07 | 6615615.07 | 3029951.7 | 45.8 | 3585663.37 | 1 | 0.458 | 0.542 | 0.447 | 6615615.07 | 2957179.94 | 0.01 | 6615615.07 | 72771.77
TOTAL APARTAT 01.02.02.01.01 | TOTAL APARTAT 01.02.02.01.01 | TOTAL APARTAT 01.02.02.01.01 | TOTAL APARTAT 01.02.02.01.01 | TOTAL APARTAT 01.02.02.01.01 |  | 3704223.72
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 02 | NO TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | SEGURETAT I SALUT
| Apartat | 01 | EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 | H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 6.25 | 3993.75 | 2212.5 | 55.3991 | 1781.25 | 639 | 354 | 285 | 334 | 6.25 | 2087.5 | 20 | 6.25 | 125
2 | H1411112 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 | 26.6 | 12741.4 | 6969.2 | 54.6973 | 5772.2 | 479 | 262 | 217 | 252 | 26.6 | 6703.2 | 10 | 26.6 | 266
3 | H141300F | u | Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397 | 24.17 | 3867.2 | 2126.96 | 55 | 1740.24 | 160 | 88 | 72 | 84 | 24.17 | 2030.28 | 4 | 24.17 | 96.68
4 | H141511E | u | Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 | 15.06 | 2409.6 | 1204.8 | 50 | 1204.8 | 160 | 80 | 80 | 76 | 15.06 | 1144.56 | 4 | 15.06 | 60.24
5 | H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 7.33 | 4683.87 | 2411.57 | 51.4867 | 2272.3 | 639 | 329 | 310 | 321 | 7.33 | 2352.93 | 8 | 7.33 | 58.64
6 | H1423230 | u | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 | 5.03 | 804.8 | 462.76 | 57.5 | 342.04 | 160 | 92 | 68 | 88 | 5.03 | 442.64 | 4 | 5.03 | 20.12
7 | H1424340 | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 9.02 | 1443.2 | 829.84 | 57.5 | 613.36 | 160 | 92 | 68 | 88 | 9.02 | 793.76 | 4 | 9.02 | 36.08
8 | H142AC60 | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 | 10.4 | 1664 | 956.8 | 57.5 | 707.2 | 160 | 92 | 68 | 88 | 10.4 | 915.2 | 4 | 10.4 | 41.6
9 | H142CD70 | u | Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731 | 9.61 | 4603.19 | 2786.9 | 60.5428 | 1816.29 | 479 | 290 | 189 | 282 | 9.61 | 2710.02 | 8 | 9.61 | 76.88
10 | H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 0.23 | 3525.9 | 1788.25 | 50.7175 | 1737.65 | 15330 | 7775 | 7555 | 7525 | 0.23 | 1730.75 | 250 | 0.23 | 57.5
11 | H1432012 | u | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 | 19.09 | 97549.9 | 47763.18 | 48.9628 | 49786.72 | 5110 | 2502 | 2608 | 2402 | 19.09 | 45854.18 | 100 | 19.09 | 1909
12 | H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 1.5 | 958.5 | 504 | 52.5822 | 454.5 | 639 | 336 | 303 | 324 | 1.5 | 486 | 12 | 1.5 | 18
13 | H1447005 | u | Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 | 11.25 | 1800 | 1080 | 60 | 720 | 160 | 96 | 64 | 88 | 11.25 | 990 | 8 | 11.25 | 90
14 | H1446004 | u | Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 | 12.85 | 4099.15 | 2171.65 | 52.9781 | 1927.5 | 319 | 169 | 150 | 159 | 12.85 | 2043.15 | 10 | 12.85 | 128.5
15 | H1441201 | u | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 | 0.7 | 894.6 | 529.9 | 59.2332 | 364.7 | 1278 | 757 | 521 | 732 | 0.7 | 512.4 | 25 | 0.7 | 17.5
16 | H144E406 | u | Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 | 3.18 | 8124.9 | 4175.34 | 51.3894 | 3949.56 | 2555 | 1313 | 1242 | 1288 | 3.18 | 4095.84 | 25 | 3.18 | 79.5
17 | H1442012 | u | Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE | 18.62 | 1973.72 | 1024.1 | 51.8868 | 949.62 | 106 | 55 | 51 | 54 | 18.62 | 1005.48 | 1 | 18.62 | 18.62
18 | H1443012 | u | Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE | 16.09 | 1705.54 | 884.95 | 51.8868 | 820.59 | 106 | 55 | 51 | 54 | 16.09 | 868.86 | 1 | 16.09 | 16.09
19 | H144A103 | u | Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE | 8.24 | 31583.92 | 16100.96 | 50.9783 | 15482.96 | 3833 | 1954 | 1879 | 1874 | 8.24 | 15441.76 | 80 | 8.24 | 659.2
20 | H144B104 | u | Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE | 5.86 | 22461.38 | 11450.44 | 50.9783 | 11010.94 | 3833 | 1954 | 1879 | 1874 | 5.86 | 10981.64 | 80 | 5.86 | 468.8
21 | H144JA20 | u | Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts, vàlvula d'exhalació | 1125.24 | 29256.24 | 16878.6 | 57.6923 | 12377.64 | 26 | 15 | 11 | 14 | 1125.24 | 15753.36 | 1 | 1125.24 | 1125.24
22 | H144KB10 | u | Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN 137 | 1031.97 | 54694.41 | 27863.19 | 50.9434 | 26831.22 | 53 | 27 | 26 | 26 | 1031.97 | 26831.22 | 1 | 1031.97 | 1031.97
23 | H145E003 | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN 1998-3 i UNE-EN 420 | 2.91 | 3745.17 | 2004.99 | 53.5354 | 1740.18 | 1287 | 689 | 598 | 639 | 2.91 | 1859.49 | 50 | 2.91 | 145.5
24 | H1455710 | u | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 2.76 | 14103.6 | 6877.92 | 48.7671 | 7225.68 | 5110 | 2492 | 2618 | 2372 | 2.76 | 6546.72 | 120 | 2.76 | 331.2
25 | H1459630 | u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | 9.86 | 3145.34 | 2001.58 | 63.6364 | 1143.76 | 319 | 203 | 116 | 195 | 9.86 | 1922.7 | 8 | 9.86 | 78.88
26 | H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 8.2 | 10479.6 | 5863 | 55.9468 | 4616.6 | 1278 | 715 | 563 | 707 | 8.2 | 5797.4 | 8 | 8.2 | 65.6
27 | H1456821 | u | Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç | 37.82 | 9681.92 | 5597.36 | 57.8125 | 4084.56 | 256 | 148 | 108 | 145 | 37.82 | 5483.9 | 3 | 37.82 | 113.46
28 | H145K153 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 | 20.92 | 5355.52 | 3661 | 68.3594 | 1694.52 | 256 | 175 | 81 | 170 | 20.92 | 3556.4 | 5 | 20.92 | 104.6
29 | H145PK05 | u | Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb elements calents o freds, de kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420 | 26.52 | 5091.84 | 5091.84 | 100 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 26.52 | 5091.84 | 0 | 26.52 | 0
30 | H1462242 | u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques | 26.57 | 135772.7 | 67009.54 | 49.3542 | 68763.16 | 5110 | 2522 | 2588 | 2502 | 26.57 | 66478.14 | 20 | 26.57 | 531.4
31 | H1461164 | u | Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 20.12 | 8571.12 | 6418.28 | 74.8826 | 2152.84 | 426 | 319 | 107 | 309 | 20.12 | 6217.08 | 10 | 20.12 | 201.2
32 | H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 65.91 | 14038.83 | 8700.12 | 61.9718 | 5338.71 | 213 | 132 | 81 | 127 | 65.91 | 8370.57 | 5 | 65.91 | 329.55
33 | H1465376 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 19.94 | 4247.22 | 2632.08 | 61.9718 | 1615.14 | 213 | 132 | 81 | 127 | 19.94 | 2532.38 | 5 | 19.94 | 99.7
34 | H146J364 | u | Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 | 2.72 | 2317.44 | 2317.44 | 100 | 0 | 852 | 852 | 0 | 852 | 2.72 | 2317.44 | 0 | 2.72 | 0
35 | H1474600 | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable | 16.47 | 5253.93 | 2981.07 | 56.7398 | 2272.86 | 319 | 181 | 138 | 178 | 16.47 | 2931.66 | 3 | 16.47 | 49.41
36 | H147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 44.67 | 14249.73 | 8085.27 | 56.7398 | 6164.46 | 319 | 181 | 138 | 168 | 44.67 | 7504.56 | 13 | 44.67 | 580.71
37 | H147K602 | u | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 | 35.91 | 11455.29 | 6499.71 | 56.7398 | 4955.58 | 319 | 181 | 138 | 168 | 35.91 | 6032.88 | 13 | 35.91 | 466.83
38 | H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic | 24.2 | 7719.8 | 4380.2 | 56.7398 | 3339.6 | 319 | 181 | 138 | 168 | 24.2 | 4065.6 | 13 | 24.2 | 314.6
39 | H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 23.67 | 120953.7 | 60169.14 | 49.7456 | 60784.56 | 5110 | 2542 | 2568 | 2522 | 23.67 | 59695.74 | 20 | 23.67 | 473.4
40 | H1481654 | u | Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 23.18 | 7394.42 | 3662.44 | 49.5298 | 3731.98 | 319 | 158 | 161 | 150 | 23.18 | 3477 | 8 | 23.18 | 185.44
41 | H1488580 | u | Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 18.68 | 5958.92 | 2951.44 | 49.5298 | 3007.48 | 319 | 158 | 161 | 150 | 18.68 | 2802 | 8 | 18.68 | 149.44
42 | H148B580 | u | Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 20.11 | 6415.09 | 3177.38 | 49.5298 | 3237.71 | 319 | 158 | 161 | 150 | 20.11 | 3016.5 | 8 | 20.11 | 160.88
43 | H1485140 | u | Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant | 13.9 | 71029 | 34986.3 | 49.2564 | 36042.7 | 5110 | 2517 | 2593 | 2502 | 13.9 | 34777.8 | 15 | 13.9 | 208.5
44 | H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 16.24 | 82986.4 | 40876.08 | 49.2564 | 42110.32 | 5110 | 2517 | 2593 | 2502 | 16.24 | 40632.48 | 15 | 16.24 | 243.6
45 | H148D900 | u | Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 | 17.63 | 5623.97 | 3526 | 62.6959 | 2097.97 | 319 | 200 | 119 | 200 | 17.63 | 3526 | 0 | 17.63 | 0
46 | H1482320 | u | Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 | 6.44 | 32908.4 | 16209.48 | 49.2564 | 16698.92 | 5110 | 2517 | 2593 | 2507 | 6.44 | 16145.08 | 10 | 6.44 | 64.4
47 | H1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 6.44 | 32908.4 | 16209.48 | 49.2564 | 16698.92 | 5110 | 2517 | 2593 | 2507 | 6.44 | 16145.08 | 10 | 6.44 | 64.4
48 | H1483344 | u | Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 | 10.8 | 27594 | 14774.4 | 53.5421 | 12819.6 | 2555 | 1368 | 1187 | 1348 | 10.8 | 14558.4 | 20 | 10.8 | 216
49 | H1481343 | u | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 | 88.03 | 112502.34 | 54754.66 | 48.6698 | 57747.68 | 1278 | 622 | 656 | 602 | 88.03 | 52994.06 | 20 | 88.03 | 1760.6
50 | H1481442 | u | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 | 24.64 | 31489.92 | 15326.08 | 48.6698 | 16163.84 | 1278 | 622 | 656 | 602 | 24.64 | 14833.28 | 20 | 24.64 | 492.8
51 | H1489790 | u | Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 | 14.36 | 18352.08 | 8931.92 | 48.6698 | 9420.16 | 1278 | 622 | 656 | 602 | 14.36 | 8644.72 | 20 | 14.36 | 287.2
52 | H1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 14.18 | 18122.04 | 8819.96 | 48.6698 | 9302.08 | 1278 | 622 | 656 | 602 | 14.18 | 8536.36 | 20 | 14.18 | 283.6
53 | H14899A0 | u | Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 | 15.03 | 19208.34 | 9348.66 | 48.6698 | 9859.68 | 1278 | 622 | 656 | 602 | 15.03 | 9048.06 | 20 | 15.03 | 300.6
54 | H1484110 | u | Samarreta de treball, de cotó | 2.84 | 43537.2 | 20484.92 | 47.0515 | 23052.28 | 15330 | 7213 | 8117 | 7113 | 2.84 | 20200.92 | 100 | 2.84 | 284
55 | H1487460 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 | 6.65 | 8498.7 | 4435.55 | 52.1909 | 4063.15 | 1278 | 667 | 611 | 617 | 6.65 | 4103.05 | 50 | 6.65 | 332.5
TOTAL APARTAT 01.02.02.02.01 | TOTAL APARTAT 01.02.02.02.01 | TOTAL APARTAT 01.02.02.02.01 | TOTAL APARTAT 01.02.02.02.01 | TOTAL APARTAT 01.02.02.02.01 |  | 610941.18
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 02 | NO TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | SEGURETAT I SALUT
| Apartat | 02 | SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA, SENYALITZACIO I
1 | H1510001 | m2 | Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs | 1.61 | 28175 | 13544.93 | 48.0743 | 14630.07 | 17500 | 8413 | 9087 | 8013 | 1.61 | 12900.93 | 400 | 1.61 | 644
2 | H1511015 | m2 | Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs | 13.31 | 21961.5 | 16637.5 | 75.7576 | 5324 | 1650 | 1250 | 400 | 1200 | 13.31 | 15972 | 50 | 13.31 | 665.5
3 | H1511017 | m2 | Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs | 17.46 | 13968 | 12222 | 87.5 | 1746 | 800 | 700 | 100 | 630 | 17.46 | 10999.8 | 70 | 17.46 | 1222.2
4 | H1512021 | m2 | Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs | 16.91 | 28459.53 | 14238.22 | 50.0297 | 14221.31 | 1683 | 842 | 841 | 812 | 16.91 | 13730.92 | 30 | 16.91 | 507.3
5 | H1513151 | m | Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, cordes de subjecció de 12 mm de diàmetre, fixades als sostres superior i inferior cada 0,5 m amb ganxos embeguts en el formigó i amb el desmuntatge inclòs | 6.36 | 76320 | 38134.56 | 49.9667 | 38185.44 | 12000 | 5996 | 6004 | 5796 | 6.36 | 36862.56 | 200 | 6.36 | 1272
6 | H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 5.9 | 35606.5 | 20384.5 | 57.2494 | 15222 | 6035 | 3455 | 2580 | 3205 | 5.9 | 18909.5 | 250 | 5.9 | 1475
7 | H151AEL1 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs | 6.75 | 10597.5 | 4191.75 | 39.5541 | 6405.75 | 1570 | 621 | 949 | 541 | 6.75 | 3651.75 | 80 | 6.75 | 540
8 | H1522111 | m | Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs | 15.4 | 46970 | 27550.6 | 58.6557 | 19419.4 | 3050 | 1789 | 1261 | 1759 | 15.4 | 27088.6 | 30 | 15.4 | 462
9 | H152N681 | m | Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs | 8.04 | 45442.08 | 20678.88 | 45.506 | 24763.2 | 5652 | 2572 | 3080 | 2522 | 8.04 | 20276.88 | 50 | 8.04 | 402
10 | H152M671 | m | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs | 8.81 | 6427.78 | 1938.2 | 30.1535 | 4489.58 | 729.6 | 220 | 509.6 | 20 | 8.81 | 176.2 | 200 | 8.81 | 1762
11 | H152D801 | m | Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs | 11.7 | 15912 | 7499.7 | 47.1324 | 8412.3 | 1360 | 641 | 719 | 441 | 11.7 | 5159.7 | 200 | 11.7 | 2340
12 | H152E801 | m | Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs | 9.2 | 5639.6 | 2640.4 | 46.8189 | 2999.2 | 613 | 287 | 326 | 237 | 9.2 | 2180.4 | 50 | 9.2 | 460
13 | H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs | 6.34 | 4121 | 1908.34 | 46.3077 | 2212.66 | 650 | 301 | 349 | 231 | 6.34 | 1464.54 | 70 | 6.34 | 443.8
14 | H152KBD1 | u | Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs | 26.1 | 7308 | 4045.5 | 55.3571 | 3262.5 | 280 | 155 | 125 | 135 | 26.1 | 3523.5 | 20 | 26.1 | 522
15 | H1512010 | m2 | Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 10.52 | 5891.2 | 2945.6 | 50 | 2945.6 | 560 | 280 | 280 | 260 | 10.52 | 2735.2 | 20 | 10.52 | 210.4
16 | H152V017 | m3 | Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs | 33.23 | 23925.6 | 10932.67 | 45.6944 | 12992.93 | 720 | 329 | 391 | 309 | 33.23 | 10268.07 | 20 | 33.23 | 664.6
17 | H1534001 | u | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs | 0.26 | 39000 | 26104 | 66.9333 | 12896 | 150000 | 100400 | 49600 | 98900 | 0.26 | 25714 | 1500 | 0.26 | 390
18 | H1532581 | m2 | Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs | 6.08 | 4377.6 | 1848.32 | 42.2222 | 2529.28 | 720 | 304 | 416 | 264 | 6.08 | 1605.12 | 40 | 6.08 | 243.2
19 | H1533591 | m2 | Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs | 8.19 | 7862.4 | 5526.61 | 70.2917 | 2335.79 | 960 | 674.8 | 285.2 | 659.8 | 8.19 | 5403.76 | 15 | 8.19 | 122.85
20 | H15A2017 | u | Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat | 491.91 | 49191 | 2459.55 | 5 | 46731.45 | 100 | 5 | 95 | 0 | 491.91 | 0 | 5 | 491.91 | 2459.55
21 | H16C0003 | dia | Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S | 1.69 | 34070.4 | 12675 | 37.2024 | 21395.4 | 20160 | 7500 | 12660 | 6500 | 1.69 | 10985 | 1000 | 1.69 | 1690
22 | H15B0007 | u | Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió | 110.34 | 882.72 | 882.72 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 110.34 | 882.72 | 0 | 110.34 | 0
23 | H15B6006 | u | Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m | 23.7 | 5688 | 2701.8 | 47.5 | 2986.2 | 240 | 114 | 126 | 99 | 23.7 | 2346.3 | 15 | 23.7 | 355.5
24 | H1542013 | u | Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs | 274.97 | 5499.4 | 5499.4 | 100 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 274.97 | 5499.4 | 0 | 274.97 | 0
25 | H154M029 | u | Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs | 234.27 | 35140.5 | 35140.5 | 100 | 0 | 150 | 150 | 0 | 141 | 234.27 | 33032.07 | 9 | 234.27 | 2108.43
26 | HBBAB117 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 32.16 | 4824 | 2701.44 | 56 | 2122.56 | 150 | 84 | 66 | 69 | 32.16 | 2219.04 | 15 | 32.16 | 482.4
27 | HBBAC005 | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 31.04 | 6828.8 | 3414.4 | 50 | 3414.4 | 220 | 110 | 110 | 95 | 31.04 | 2948.8 | 15 | 31.04 | 465.6
28 | HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 5.66 | 566 | 328.28 | 58 | 237.72 | 100 | 58 | 42 | 38 | 5.66 | 215.08 | 20 | 5.66 | 113.2
29 | HBBAC015 | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 29.47 | 1178.8 | 707.28 | 60 | 471.52 | 40 | 24 | 16 | 19 | 29.47 | 559.93 | 5 | 29.47 | 147.35
30 | HBB20005 | u | Senyal manual per a senyalista | 12.5 | 625 | 500 | 80 | 125 | 50 | 40 | 10 | 31 | 12.5 | 387.5 | 9 | 12.5 | 112.5
31 | HBC12500 | u | Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària | 22.8 | 17100 | 11354.4 | 66.4 | 5745.6 | 750 | 498 | 252 | 448 | 22.8 | 10214.4 | 50 | 22.8 | 1140
32 | HBC1B001 | m | Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs | 1.34 | 26800 | 13276.72 | 49.54 | 13523.28 | 20000 | 9908 | 10092 | 8408 | 1.34 | 11266.72 | 1500 | 1.34 | 2010
33 | HBC1A081 | m | Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs | 6.25 | 25000 | 12500 | 50 | 12500 | 4000 | 2000 | 2000 | 1649 | 6.25 | 10306.25 | 351 | 6.25 | 2193.75
34 | HBC1HG01 | u | Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs | 78.17 | 93804 | 93804 | 100 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 78.17 | 93804 | 0 | 78.17 | 0
35 | HBC1JF01 | u | Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs | 23.75 | 52250 | 19356.25 | 37.0455 | 32893.75 | 2200 | 815 | 1385 | 815 | 23.75 | 19356.25 | 0 | 23.75 | 0
36 | H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 2.54 | 20320 | 10129.52 | 49.85 | 10190.48 | 8000 | 3988 | 4012 | 3988 | 2.54 | 10129.52 | 0 | 2.54 | 0
37 | HBC1KJ0X | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs | 5.84 | 24528 | 14668.68 | 59.8038 | 9859.32 | 4200 | 2511.76 | 1688.24 | 2511.76 | 5.84 | 14668.68 | 0 | 5.84 | 0
38 | HB2C1000 | m | Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 51.45 | 180075 | 79696.05 | 44.2571 | 100378.95 | 3500 | 1549 | 1951 | 1549 | 51.45 | 79696.05 | 0 | 51.45 | 0
39 | HM31161J | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | 46.08 | 23040 | 8616.96 | 37.4 | 14423.04 | 500 | 187 | 313 | 187 | 46.08 | 8616.96 | 0 | 46.08 | 0
40 | H154V029 | u | Ventilació adicional per treballs d'excavació amb mitjans convencionals | 5000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
TOTAL APARTAT 01.02.02.02.02 | TOTAL APARTAT 01.02.02.02.02 | TOTAL APARTAT 01.02.02.02.02 | TOTAL APARTAT 01.02.02.02.02 | TOTAL APARTAT 01.02.02.02.02 |  | 563385.23
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 02 | NO TRAMIFICAT
| Subcapítol | 02 | SEGURETAT I SALUT
| Apartat | 03 | IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 | HQU1B250 | u | Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres, per a 4 usos | 995.8 | 20911.8 | 11949.6 | 57.1429 | 8962.2 | 21 | 12 | 9 | 11 | 995.8 | 10953.8 | 1 | 995.8 | 995.8
2 | HQU1B350 | u | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres | 207.9 | 4365.9 | 2494.8 | 57.1429 | 1871.1 | 21 | 12 | 9 | 11 | 207.9 | 2286.9 | 1 | 207.9 | 207.9
3 | HQU1D290 | u | Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos | 1002.27 | 40090.8 | 20045.4 | 50 | 20045.4 | 40 | 20 | 20 | 18 | 1002.27 | 18040.86 | 2 | 1002.27 | 2004.54
4 | HQU1D390 | u | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 207.9 | 8316 | 8004.15 | 96.25 | 311.85 | 40 | 38.5 | 1.5 | 33.5 | 207.9 | 6964.65 | 5 | 207.9 | 1039.5
5 | HQU1E270 | u | Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell, per a 4 usos | 854.91 | 34196.4 | 17098.2 | 50 | 17098.2 | 40 | 20 | 20 | 20 | 854.91 | 17098.2 | 0 | 854.91 | 0
6 | HQU2AF02 | u | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 111.71 | 13405.2 | 6702.6 | 50 | 6702.6 | 120 | 60 | 60 | 53 | 111.71 | 5920.63 | 7 | 111.71 | 781.97
7 | HQU1E370 | u | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell | 207.9 | 8316 | 4158 | 50 | 4158 | 40 | 20 | 20 | 14.5 | 207.9 | 3014.55 | 5.5 | 207.9 | 1143.45
8 | HQU1H110 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs | 140.06 | 268354.96 | 123252.8 | 45.929 | 145102.16 | 1916 | 880 | 1036 | 855 | 140.06 | 119751.3 | 25 | 140.06 | 3501.5
9 | HQU2P001 | u | Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 2.21 | 819.91 | 265.2 | 32.345 | 554.71 | 371 | 120 | 251 | 120 | 2.21 | 265.2 | 0 | 2.21 | 0
10 | HQU2GF01 | u | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 46.6 | 5592 | 1631 | 29.1667 | 3961 | 120 | 35 | 85 | 35 | 46.6 | 1631 | 0 | 46.6 | 0
11 | HQU2E001 | u | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 72.84 | 8740.8 | 2840.76 | 32.5 | 5900.04 | 120 | 39 | 81 | 39 | 72.84 | 2840.76 | 0 | 72.84 | 0
12 | HQU2D102 | u | Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 63.47 | 10155.2 | 3617.79 | 35.625 | 6537.41 | 160 | 57 | 103 | 57 | 63.47 | 3617.79 | 0 | 63.47 | 0
13 | HQU22301 | u | Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 62.52 | 23194.92 | 6877.2 | 29.6496 | 16317.72 | 371 | 110 | 261 | 110 | 62.52 | 6877.2 | 0 | 62.52 | 0
14 | HQU25701 | u | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 25.79 | 2063.2 | 1263.71 | 61.25 | 799.49 | 80 | 49 | 31 | 49 | 25.79 | 1263.71 | 0 | 25.79 | 0
15 | HQU27902 | u | Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 31.97 | 1278.8 | 799.25 | 62.5 | 479.55 | 40 | 25 | 15 | 25 | 31.97 | 799.25 | 0 | 31.97 | 0
16 | HQU1V390 | u | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de local de descans a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 207.9 | 8939.7 | 3326.4 | 37.2093 | 5613.3 | 43 | 16 | 27 | 16 | 207.9 | 3326.4 | 0 | 207.9 | 0
17 | HQU1V291 | u | Amortització de mòdul prefabricat per equipament de local assitència a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos | 1002.27 | 43097.61 | 16036.32 | 37.2093 | 27061.29 | 43 | 16 | 27 | 16 | 1002.27 | 16036.32 | 0 | 1002.27 | 0
18 | HQU1V391 | u | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de local d'assitència a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 207.9 | 831.6 | 0 | 0 | 831.6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 207.9 | 0 | 0 | 207.9 | 0
19 | HQU1V290 | u | Amortització de mòdul prefabricat per equipament de local de descans a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos | 1002.27 | 4009.08 | 0 | 0 | 4009.08 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1002.27 | 0 | 0 | 1002.27 | 0
20 | HQUAV100 | u | Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 106.09 | 424.36 | 954.81 | 225 | -530.45 | 4 | 9 | -5 | 9 | 106.09 | 954.81 | 0 | 106.09 | 0
21 | HQUAVAA0 | u | Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament | 178.43 | 15344.98 | 1784.3 | 11.6279 | 13560.68 | 86 | 10 | 76 | 10 | 178.43 | 1784.3 | 0 | 178.43 | 0
22 | HQUAVCJ0 | u | Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm | 19.04 | 3274.88 | 1085.28 | 33.1395 | 2189.6 | 172 | 57 | 115 | 57 | 19.04 | 1085.28 | 0 | 19.04 | 0
TOTAL APARTAT 01.02.02.02.03 | TOTAL APARTAT 01.02.02.02.03 | TOTAL APARTAT 01.02.02.02.03 | TOTAL APARTAT 01.02.02.02.03 | TOTAL APARTAT 01.02.02.02.03 |  | 234187.57
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 02 | NO TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | GESTIÓ DE RESIDUS
| Apartat | 01 | CLASSIFICACIÓ
1 | I2R24200 | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 21.51 | 114135.5 | 26961.6 | 23.6225 | 87173.9 | 5306.16 | 1253.445 | 4052.715 | 1253.445 | 21.51 | 26961.6 | 0 | 21.51 | 0
TOTAL APARTAT 01.02.02.03.01 | TOTAL APARTAT 01.02.02.03.01 | TOTAL APARTAT 01.02.02.03.01 | TOTAL APARTAT 01.02.02.03.01 | TOTAL APARTAT 01.02.02.03.01 |  | 26961.6
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 02 | NO TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | GESTIÓ DE RESIDUS
| Apartat | 02 | CÀRREGA I TRANSPORT
1 | I2R642M0 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat | 13.41 | 77460.99 | 2038.32 | 2.6314 | 75422.67 | 5776.36 | 152 | 5624.36 | 152 | 13.41 | 2038.32 | 0 | 13.41 | 0
2 | I2R540S0 | m3 | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat | 31.39 | 2377.16 | 0 | 0 | 2377.16 | 75.73 | 0 | 75.73 | 0 | 31.39 | 0 | 0 | 31.39 | 0
3 | ZPN0030 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | 19.18 | 191.8 | 249223.4 | 129939.21 | -249031.6 | 10 | 12993.921 | -12983.921 | 12976.101 | 19.18 | 248881.62 | 17.82 | 19.18 | 341.79
4 | ZPN0014 | t | Càrrega, transport ADR i cànon a dipòsit autoritzat pels residus d'amiant o fibrociment que superin una tona per jornada. | 309.62 | 253.89 | 1182.75 | 465.8537 | -928.86 | 0.82 | 3.82 | -3 | 3.82 | 309.62 | 1182.75 | 0 | 309.62 | 0
TOTAL APARTAT 01.02.02.03.02 | TOTAL APARTAT 01.02.02.03.02 | TOTAL APARTAT 01.02.02.03.02 | TOTAL APARTAT 01.02.02.03.02 | TOTAL APARTAT 01.02.02.03.02 |  | 252444.47
| Obra | 01 | TF-11225.F1.2-M1-L2
| Subobra | 02 | LOT 2. POU D'ATAC - GRÀCIA
| Capítol | 02 | NO TRAMIFICAT
| Subcapítol | 03 | GESTIÓ DE RESIDUS
| Apartat | 03 | DEPOSICIÓ
1 | I2RA71H1 | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 18.39 | 20923.96 | 3533.91 | 16.8893 | 17390.04 | 1137.79 | 192.165 | 945.625 | 192.165 | 18.39 | 3533.91 | 0 | 18.39 | 0
2 | I2RA65A0 | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 38.36 | 18455.76 | 383.6 | 2.0785 | 18072.16 | 481.12 | 10 | 471.12 | 10 | 38.36 | 383.6 | 0 | 38.36 | 0
3 | I2RA6770 | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 52.22 | 7026.72 | 1253.28 | 17.8359 | 5773.44 | 134.56 | 24 | 110.56 | 24 | 52.22 | 1253.28 | 0 | 52.22 | 0
4 | I2RA6890 | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 40.34 | 30931.91 | 927.82 | 2.9996 | 30004.09 | 766.78 | 23 | 743.78 | 23 | 40.34 | 927.82 | 0 | 40.34 | 0
5 | I2RA6960 | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 52.22 | 7356.23 | 0 | 0 | 7356.23 | 140.87 | 0 | 140.87 | 0 | 52.22 | 0 | 0 | 52.22 | 0
6 | I2RA85A0 | m3 | Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 24.66 | 75061.59 | 7780.53 | 10.3655 | 67281.06 | 3043.86 | 315.512 | 2728.348 | 315.512 | 24.66 | 7780.53 | 0 | 24.66 | 0
7 | I2RA7M00 | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 313.77 | 10712.11 | 0 | 0 | 10712.11 | 34.14 | 0 | 34.14 | 0 | 313.77 | 0 | 0 | 313.77 | 0
8 | I2RA8E00 | kg | Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.19 | 1983.6 | 0 | 0 | 1983.6 | 10440 | 0 | 10440 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0
9 | ZPN0013 | u | Jornada de treballs de manipulació i retirada d'elements amb amiant o fibrociment, inclòs el desplaçament dels equips de personal especialitzat, l'encapsulament del material, el transport a abocador de residus perillosos i els equips de protecció individual i col·lectives. Inclòs càrrega, transport ADR i cànon dipòsit autoritzat fins a 1 tona de residu. | 4615.89 | 36927.12 | 78470.13 | 212.5 | -41543.01 | 8 | 17 | -9 | 17 | 4615.89 | 78470.13 | 0 | 4615.89 | 0
10 | ZPN0029 | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 22.58 | 225.8 | 293402.74 | 129939.21 | -293176.94 | 10 | 12993.921 | -12983.921 | 12976.101 | 22.58 | 293000.36 | 17.82 | 22.58 | 402.38
11 | ZPN0014 | t | Càrrega, transport ADR i cànon a dipòsit autoritzat pels residus d'amiant o fibrociment que superin una tona per jornada. | 309.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.62 | 0 | 0 | 309.62 | 0
TOTAL APARTAT 01.02.02.03.03 | TOTAL APARTAT 01.02.02.03.03 | TOTAL APARTAT 01.02.02.03.03 | TOTAL APARTAT 01.02.02.03.03 | TOTAL APARTAT 01.02.02.03.03 |  | 385752.01
Importes referidos a ejecución material | Importes referidos a ejecución material | Importes referidos a ejecución material | Importes referidos a ejecución material | Importes referidos a ejecución material | Importes referidos a ejecución material | Importes referidos a ejecución material | Importes referidos a ejecución material | Importes referidos a ejecución material | Importes referidos a ejecución material | Importes referidos a ejecución material | Importes referidos a ejecución material | Importes referidos a ejecución material | Importes referidos a ejecución material | Importes referidos a ejecución material | Importes referidos a ejecución material | Importes referidos a ejecución material | Importes referidos a ejecución material
Euro